**Информация о ходе реализации в Республике Татарстан**

**национальных проектов**

(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»)

Утверждены паспорта **13 национальных проектов**, в том числе:

**по 12 приоритетным направлениям** *(Демография, Здравоохранение, Образование, Наука, Производительность труда и поддержка занятости, Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, Международная кооперация и экспорт, Безопасные и качественные автомобильные дороги, Цифровая экономика, Культура, Экология, Жилье и городская среда)*;

**и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.**

*Справочно: Протокол заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018.*

Структура национального проекта предусматривает **федеральные проекты** *(от 3 до 8),* **перечень целевых показателей** и **критерии оценки результатов,** которые планируется достичь к 2024 году.

Достижение национальных целей будет обеспечиваться за счёт реализации госпрограмм РФ и РТ путем перераспределения бюджетных средств, а также выделения дополнительных средств из резервного фонда Российской Федерации.

*Справочно:*

*Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию нацпроектов в период с 2019 по 2021 гг. составит порядка****5,7 трлн рублей****, из которых* ***1,9 трлн рублей*** *(или 33,2%) будет распределено между бюджетами субъектов РФ.*

**Финансирование национальных проектов**

На реализацию национальных проектов в Республике Татарстан за 3 года будет направлено **53,8 млрд рублей**, в том числе 35,2 млрд рублей из федерального бюджета и 18,55 млрд рублей из бюджета Республики Татарстан *(в том числе 11,2 млрд рублей в рамках соглашений по финансированию и 7,4 млрд рублей в виде дополнительных средств из бюджета РТ).*

*Справочно:*

*Распоряжением Правительства РФ № 2648 от 01.12.2018 утвержден предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов РФ на 2019-2021 гг., который для Республики Татарстан составил - 81%.*

На реализацию нацпроектов на территории республики **в 2019-2021 годах** будет направлено в рамках заключенных соглашений по финансированию
**46,4 млрд рублей,** из которых межбюджетные трансферы федерального бюджета – **35,2 млрд рублей**, средства бюджета РТ – **11,2 млрд рублей**.

**В 2019 году** на реализацию национальных проектов в Республике Татарстан запланировано направить **25,4 млрд рублей,** из них:

- в рамках расходов, софинансируемых из федерального бюджета, –
23,0 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 17,9 млрд рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 5,1 млрд рублей;

- дополнительные средства из бюджета Республики Татарстан – 2,4 млрд рублей.

**На 12.09.2019** профинансированы мероприятия на общую сумму
**14,9** млрд рублей, **освоено 13,1** млрд рублей или **51,6%** от годового плана. В рамках софинансируемых расходов финансирование составило 13,4 млрд рублей, освоено
11,7 млрд рублей.

Республика Татарстан участвует в **49 федеральных проектах**.

На 01.08.2019 в ГИИС «Электронный бюджет» Премьер-министром Республики Татарстан А.В.Песошиным, как руководителем Регионального проектного офиса Республики Татарстан, утверждены 43 паспорта региональных проектов с детализацией целей, задач, мероприятий и плановых целевых показателей результативности их выполнения.

На сегодняшний день республикой заключены **48 соглашений** о реализации региональных проектов, **в которых закреплены обязательства по достижению целевых показателей** за исключением 1 соглашения в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» (федеральный проект «Промышленный экспорт»).

*Справочно:*

*В настоящее время Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан рассматривается решение о целесообразности заключения данного соглашения. Вместе с тем субъекты Российской Федерации самостоятельно утверждают паспорт регионального проекта.*

**Заключено 38 соглашений на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета**.

**Заключение государственных контрактов**

Во исполнение протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова от 28 марта 2019 года № СА-П6-38пр в республике проводится работа по заключению государственных контрактов и соглашений.

На 13.09.2019 заключено 440 государственных контракта (план 504 госконтрактов) или 87% от общего объема на сумму 11,8 млрд рублей.

Оставшийся объем работ по проведению торгов и заключению государственных контрактов в части реализации мероприятий региональных проектов запланирован до конца октября 2019 года.