**Форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 (форма №2)**

| **Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)** | **Наименование мероприятия** | **Результат исполнения мероприятия** | **Дата исполнения мероприятия (план)** | **Дата исполнения мероприятия (факт)** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчетная дата (период) значения показателя** | **План** | **Отчет** | **Отклонение** |  |
| **1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году (Создание и модернизация к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест), единиц** |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014;ПКМ РТ от 03.09.2013 № 624 «Об утверждении программы поддержки Камского инновационного территориально-производственного кластера на 2013 - 2016 годы» | Реализация проекта по развитию Камского инновационного территориально-производственного кластера до 2020 года | По итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России, проведенного в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию Камского инновационного территориально-производственного кластера в 2015 году выделено 176,9 млн.руб., в том числе из федерального бюджета – 158,6 млн.руб., из бюджета Республики Татарстан – 18,3 млн.руб.Данные средства направлены на реализацию мероприятий по следующим направлениям: * обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития территориальных кластеров;
* профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций, указанных в программе в качестве ее участников, по направлениям реализации программ (в том числе за рубежом);
* развитие на территориях, на которых расположены территориальные кластеры, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры.

В 2015 году достигнуты следующие значения показателей результативности предоставления субсидии: - Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы субъекта Российской Федерации 180 чел.(по соглашению – 150 чел.);- Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно 2 и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) - 5 % (5%);- Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) -11,5 % (5%);- Рост выработки на одного работника организации-участника в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) – 10,2 % (4%);- Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году)- 7,3% (4%);- Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) - 8 % (4%). | 2020 |   | 2015 год | 18,3 | 17,864 | - 0,475 |  |
|
| 2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, %\* |
| 3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, % |
| ПКМ РТ от 20.12.2013 №1012 «Об утверждении Государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Реализация программы развития региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе | В целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в 2016 году авиакомпаниями ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург», АО «Авиа Менеджмент Групп» и АО «ЮВТ АЭРО» выполняются авиарейсы из аэропортов Республики Татарстан по 9 маршрутам.Республикой Татарстан приняты необходимые нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий из регионального бюджета. Бюджетом Республики Татарстан предусмотрены денежные средства для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в 2016 году в сумме 56,0 млн.рублей. | 2013-2017 |   | 1 полугодие2016 года | 56,0 | 22,42 | -33,58 |  |
| **4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, %** |
| ПКМ РТ от 31.10.2013 №823 «Об утверждении Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (с посл.изм.) | Реализация подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2020 годы» | В 1 полугодии текущего года Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Центром энергосберегающих технологий Республики Татарстан разработан ряд проектов постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, направленных в том числе на поддержку проектов повышения производительности труда на предприятиях:- об утверждении порядка отбора инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки (утвержден Постановлением КМ РТ от 28.04.2016 № 260),- об утверждении Порядка оценки инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки (утвержден Постановлением КМ РТ от 28.04.2016 № 260),- об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов (утвержден Постановлением КМ РТ от 28.04.2016 № 260).Актуализирована методика проведения комплексного аудита предприятий по выявлению резервов роста производительности труда и разработке комплексных проектов повышения производительности труда.Выполнен экспресс-анализ показателей деятельности 65 промышленных предприятий Республики Татарстан в разрезе отраслей промышленности.Доработана и принята государственная программа «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением КМ РТ от 28.04.2016 № 259).На сайте ppt.tatarstan.ru актуализируется информация для промышленных предприятий по оказываемым мерам государственной поддержки при реализации проектов повышения производительности труда.Также на сайте ppt.tatarstan.ru поддерживается в актуализированном состоянии:- база данных проектов повышения производительности труда на основании приказа Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 02.06.2015 г. № 151-ОД,- база данных консалтинговых компаний, реализующих комплексные проекты по развитию предприятий.Еженедельно обновляется информация в разделе «Новости» интернет - сайта «ppt.tatarstan.ru». | 2016 |  | 1 полугодие2016 года | 14,5 | 6, 525 | -7,975 |  |
| **5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, %\*** |
| **6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014. РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 28 097,7 рублей.  | 2012-2018 годы |  | 1 квартал 2016 года | 3024,2 | 3024,2 | 0 |  |
| **7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, %** |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-рРКМ РТ от 21.05.2014 №939-р  | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 25 748,4 рублей.  | 2012-2018 годы |  | 1 квартал 2016 года | 1657,7 | 1657,7 | 0 |  |
| **8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014РКМ РТ от 21.05.2014 №939-рРКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений НПО и СПО составила 22 922,2 рублей.  | 2012-2018 годы |  | 1 квартал 2016 года |  308,7  |  308,7  | 0 |  |
| **9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*** |
| **10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-рПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014 ПКМ РТ от 01.07.2013 №461  | Поэтапное повышения заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | За 1 квартал 2016 года средняя заработная платаврачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) составила 35845,5 руб. | 2012-2018 |   | 01.06.2016 | 2103,0 | 2103,0 | 0,0 |  |
| **11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, %** |
| ПКМ РТ от 09.08.2013 №553 «Об утверждении Государственной программы «Содействие занятости населения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» ПКМ РТ от 18.03.2015 №162 «Об утверждении Государственной программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2015 год» | Опережающее профессиональное обучение работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами  | Государственной программой «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2016 год», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.03.2015 №147, предусмотрено мероприятие по организации опережающего профессионального обучения 5308 работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников. По состоянию на 28 июня 2016 года приступили к обучению 116 человек. | Ежегодно |   | 1 полугодие 2016 года | 48,6 | 48,6 | 0 |  |
| **12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** |
| ПКМ РТ от 29.05.2013 №359 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Татарстан (2013 – 2018 годы)» ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014 РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы социальных работников государственных учреждений РТ | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата социальных работников составила 18547,1 руб.  | 2012-2018 |  | 1 полугодие 2016 года | 481,85 | 456,85 | 25,0 |  |
| **13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-рПКМРТ от 30.03.2013 №557-р ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014. ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала составила 15181,7 руб.  | 2012-2018 |  | 01.06.2016 | 931,8 | 931,8 | 0 |  |
| **14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-рПКМРТ от 30.03.2013 №557-р ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 22276,5 руб.  | 2012-2018 |  | 01.06.2016 | 3886,8 | 3886,8 | 0 |  |
| **15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год, единиц\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **16. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года, %** |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014.  | Реализация совместных выставочных проектов с государственными музеями Российской Федерации и музеями Республики Татарстан | В 1 квартале текущего года работали следующие выставочные проекты:1. 19 февраля в Центре «Эрмитаж-Казань» состоялось открытие выставки «Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгар» из собрания Государственного Эрмитажа.2. 3 марта в Выставочном зале Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника открылась выставка «Абрамцевский пейзаж» из фондов Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».3. 19 марта открыт «Карл Брюллов» совместный выставочный проект Государственного Русского музея и Государственного музея изобразительных искусств РТ.4. 10 июня состоялась выставка древнерусского искусства (из фондов ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник» в музее заповеднике «Казанский Кремль».5. 25 июня состоялась выставка «Ушкуйники на Волге» (из фондов Новгородского музея-заповедника) в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». | 2013-2018 годы |   | 1 полугодие 2016 года | 13,3 | 13,3 | 0 |   |
| **17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процентов** |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Заседание Совета общественной организации «Совет детских организаций Республики Татарстан» | С 29 марта по 1 апреля 2016 года на базе ГАУ «Молодежный центр «Волга» состоялось Заседание Совета общественной организации «Совет детских организаций Республики Татарстан». В Заседании приняли участие 160 лидеров и руководителей детских общественных организаций из всех муниципальных образований республики. В рамках программы Заседания обсуждались вопросы развития детского движения в Республике Татарстан, подготовки к VI Форуму юных граждан Республики Татарстан, который пройдет в 2016 году с участием руководства Республики Татарстан, концепции Всероссийского форума юных граждан, проведение различных мастер-классов, тренингов и т.п. | 2016 |  | 1 полугодие2016 года | 0,608 | 0,608 | 0 |   |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Всероссийский конкурс рисунков «Тарих эзлэреннэн» - «По следам истории» | В конкурсе «Тарих эзләреннән» - «По следам истории» приняли участие дети 7-16 лет из Республики Татарстан и регионов Российской Федерации, принимающие активное участие в национальной жизни региона, занимающиеся творчеством при региональных и местных национально-культурных автономиях и татарских общественных центрах. На конкурс принимались изобразительные работы, выполненные в любой технике (акварель, масло, графика и др.). Всего было рассмотрено 522 работы. | 2016 |  | 1 полугодие2016 год | 0,089 | 0,089 | 0 |  |
| приказ МДМиС РТ от 18.03.2016 № 180 | Проведение Республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер года» | Конкурс является площадкой по выявлению, обучению и подготовке профессиональных кадров сферы молодежной политики Республики Татарстан.С 29 февраля по 27 марта 2016 года проходил заочный этап, в котором приняли участие около 260 лидеров и руководителей из муниципальных образований республики.С 24 по 28 апреля 2016 года на базе ГАУ «Молодежный центр «Волга» состоялся очный этап (республиканский финал) конкурса. Программа финала конкурса помимо конкурсных испытаний включала проведение мастер-классов, встречи с известными людьми и общественными деятелями Татарстана. Участники Конкурса награждены сертификатами участников. Победители награждены дипломами I, II, III степени, а также памятными подарками. Победители республиканского конкурса будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века». | 2016 |  | 1 полугодие 2016 года | 0,400 | 0,400 | 0 |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Проведение детской профильной смены «Милләтебез хәзинәләре» - «Сокровища нации» | В смене приняли участие около 60 человек - татарские дети в возрасте от 8 до 16 лет, проживающие в регионах Российской Федерации, принимающие активное участие в общественной и культурной жизни своего региона (Астраханская, Московская, Рязанская, Ульяновская области, г.Нижний Новгород, Пермский край, Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Мордовия).В рамках программы смены организованы занятия по языку, истории, прикладному искусству и кулинарии, журналистике, фотоделу, встречи с представителями детско-юношеских изданий, научной и творческой интеллигенции, экскурсии и множество других мероприятий, в основу которых заложена национальная особенность. | 2016 |  | 1 полугодие 2016 года | 0,781 | 0,781 | 0 |  |
| Приказ МДМиС РТ от 29.01.2016 № 50/оп | XVI Открытый телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2016» | В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.11.2015 №2320-р с 11 января по 23 апреля 2016 года проходил ХVI Открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2016».С 11 по 14 апреля в КСК КФУ «УНИКС» прошли финальные этапы фестиваля, на которые приехали более 4,5 тыс. детей из муниципальных районов республики, а также из Челябинской, Астраханской, Ульяновской областей, Республик Удмуртия, Мари Эл и г.Москвы. В составе жюри работали известные деятели искусств России и Татарстана, а также особый гость – заместитель министра культуры Республики Крым, Президент международного телевизионного конкурса «Восточный базар», доктор философии Исмет Заатов.15 апреля в КСК «УНИКС» состоялся первый гала-концерт Фестиваля. По итогам Суперфинала Фестиваля на данном мероприятии были вручены награды за 1-е, 2-е и 3-е места, и отмечены специальными призами лауреаты конкурса.Обладателей Гран-при традиционно наградили 23 апреля 2016г. на главном гала-концерте, который состоялся в КРК «Пирамида», с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова. Все лауреаты получили дипломы и ценные подарки, обладателям Гран-при были вручены кубки из яшмы с драгоценными камнями, дипломы, медали и именные сертификаты звезд в Созвездии Большой Медведицы, а также два денежных сертификата от Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан. | 2016 |  | 1 полугодие 2016 года | 66 | 66 | 0 |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Вручение специальных стипендий победителям Фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» | 1 июня 2016 года Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш.Халиков вручил специальные государственные стипендии победителям XVI Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2016».Торжественное награждение состоялось в Кабинете Министров Республики Татарстан. Специальными стипендиями были отмечены участники фестиваля, занявшие первые места в номинациях «Вокальные ансамбли», «Вокал-соло», «Хореография», «Конферанс» во всех возрастных группах – всего 36 призовых мест.  | 2016 |  | 1 полугодие 2016 года | 0,965 | 0,965 | 0 |  |
| Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.02.2016 № 295-р «О проведении Спартакиады государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан» | Спартакиада государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан | В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.02.2016 № 295-р «О проведении Спартакиады государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан» в течение года проходит Спартакиада государственных служащих Республики Татарстан. В апреле 2016 года проведены спортивные игры по волейболу среди 27 команд, количество участников около 270 человек.I-е место – команда Аппарата Президента Республики Татарстан;II-е место – команда Управления федерального казначейства по Республике Татарстан;III-ем месте – команда Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.18 июня т.г. на базе крытого футбольно-легкоатлетического манежа Центрального стадиона (г.Казань, ул.Ташаяк, дом 2а) были проведены соревнования по легкой атлетике. В легкоатлетических забегах (эстафета) приняли участие 27 команд – 108 человек.По итогам соревнований призовые места распределены следующим образом:I-е место – команда Аппарата Президента Республики Татарстан;II-е место – команда Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;III-ем месте – команда Счетной палаты Республики Татарстан. | 2016 |  | 1 полугодие 2016 года | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
| **18. Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения** |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014 ПКМРТ от 01.07.2013 №461  | Мероприятия, направленные на снижение смертности от болезней системы кровообращения | Мероприятия по снижению смертности от БСК реализуются в рамках мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (реализация порядков оказания медицинской помощи при ОНМК и ОКС). При остром коронарном синдроме (далее – ОКС) экстренная медицинская помощь с использованием современных технологий (коронарография и стентирование коронарных сосудов) организована в 7 многопрофильных государственных автономных учреждениях здравоохранения, являющихся высокотехнологичными медицинскими центрами: в Республиканской клинической больнице, Республиканской клинической больнице № 2, Межрегиональном клинико-диагностическом центре, Городской клинической больнице № 7 г. Казани, Больнице скорой медицинской помощи в г.Набережные Челны, Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице, а также в Медсанчасти ОАО «Татнефть» и г.Альметьевска, ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»). Приказом Минздрава РТ от 23.04.2015 № 735 «Об организации экстренной медицинской помощи взрослому населению при остром инфаркте миокарда и нестабильной стенокардии в Республике Татарстан» обеспечен охват всей территории республики оказанием экстренной медицинской с эвакуацией больных с острым инфарктом миокарда для проведения вмешательств на коронарных сосудах. За 5 мес. 2016 года госпитализированы 4 664 пациентов с ОКС (5 мес. 2015г. – 4 391), в том числе 2 077 чел. с острым инфарктом миокарда (5 мес. 2015г. – 1 859), выполнено 2 365 экстренных диагностических коронарографий (5 мес. 2015г. – 1 716), 1 511 экстренных стентирований коронарных артерий (5 мес. 2015г. – 1 137). Госпитальная летальность больных с острым инфарктом миокарда составила 6,49% (5 мес. 2015г. – 6,6%). Продолжается реализация мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее – ОНМК), начатых в 2008 году. В настоящее время в республике функционируют 17 неврологических отделений для больных с ОНМК. За 5 мес. 2016 года госпитализировано 6 486 чел. (5 мес. 2015г. – 5 989), проведено 196 тромболизисов при ишемическом инсульте (5 мес. 2015г. – 167). Госпитальная летальность больных ОНМК в сосудистых центрах составила 11,7% (5 мес. 2015г. - 10,8%). | до 2018 года |  | 01.06.2016 | 332,2 | 332,2 | 0 |  |
| **19. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), на 100 тыс. населения** |  |  |  |  |  |  |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014ПКМРТ от 01.07.2013 № 461  | Мероприятия, направленные на снижение смертности от новообразований | В целях снижения смертности проводится ряд системных мероприятий. В Республике Татарстан 2016 год объявлен годом борьбы с онкологическими заболеваниями, направленный на раннее выявление онкологической патологии и обеспечение необходимого лечения больных с онкопатологией.На базе учреждений здравоохранения первичной медико-санитарной помощи работают 70 первичных онкологических кабинетов, 6 первичных онкологических отделений, 3 межмуниципальных онкологических отделения (на функциональной основе). За январь - май 2016 года в первичных онкологических кабинетах осмотрено 52 933 человек. В ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» для уточнения диагноза направлено 10 156 пациентов, что составило 19,2% от числа обратившихся в первичные онкологические кабинеты, из них у 42,4% диагноз был подтвержден.В Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2016 год включены цитологические скрининговые обследования женщин от 18 лет и старше на выявление патологии шейки матки в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам и акушеркам (фельдшерам) смотровых кабинетов и маммографические скрининговые обследования.За январь - май 2016 г. маммографические скрининговые обследования прошли 2 566 женщин; выявлен рак молочной железы у 25 женщин (1,0 %), патология доброкачественного характера - 216 случаев (8,4% от числа обследованных). В отделении позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» за январь-апрель 2016 г. проведено 1 745 исследований. Внедрение этого метода позволило повысить эффективность диагностики и контролировать качество лечения новообразованийВ отделении радионуклидной терапии за январь-май 2016 г. получили лечение 209 пациентов, в том числе:- с использованием радиоактивного изотопа йод-131 - 167 пациентов (рак щитовидной железы – 97, тиреотоксикоз – 104);- с использованием радиоактивного изотопа стронция SrClr-89 - 8 пациентов (метастазы в кости). Благодаря внедрению этого метода радиотерапии жители республики получают самое современное лечение, жизненно необходимое для лечения ряда локализаций опухолей. С целью повышения настороженности в отношении онкопатологии с января 2016 года проводятся циклы повышения квалификации по онкологии. За январь-апрель на кафедре онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА прошли повышение квалификации 104 врача онколога Республики Татарстан и продолжают обучение 18 врачей.Для увеличения доступности для населения онкологической помощи с 2013 года в Республике Татарстан производится компенсация лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, расходов по проезду на транспорте к месту лечения в государственные учреждения здравоохранения Республики Татарстан, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно к месту жительства (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2013 №743). | до 2018 года |  | 1 полугодие 2016 года | 137,7 | 137,7 | 0 |  |
| **20. Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения** |  |  |  |  |  |  |
| ПКМ РТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014ПКМРТ от 01.07.2013 №461  | Мероприятия, направленные на снижение смертности от туберкулеза | В соответствии с приказом МЗ РТ от 12.05.2015 №855 «Об организации профилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей», продолжается работа по химиопрофилактике туберкулеза. В январе-мае 2016 г. находились на учете 2055 пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл, 1140 (55,5%) из них охвачены химиопрофилактикой. В январе-мае 2016г. при профилактических осмотрах выявлено 279 больных туберкулезом, что составило 46,1% от 605 впервые выявленных больных туберкулезом. В январе-мае 2016 г. обследовано впервые выявленных больных с бактериовыделением (247 чел.)на лекарственную чувствительность до начала лечения – 209 чел.Число больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (ШЛУ), зарегистрированных для лечения по IV и V режимам химиотерапии в годовой когорте 2014г. – 118, из них эффективно закончили лечение – 26 (22,0%).На базе Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера 01.06.2014 открыто отделение паллиативной медицинской (фтизиатрической) помощи. В январе - мае 2016 года стационарная паллиативная фтизиатрическая помощь оказана 73 больным туберкулезом. | до 2018 года |   | 01. 06.2016 | 425,46 | 425,46 | 0 |  |
| **21. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения** |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р ПКМРТ от 16.10.2013 №764 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Республиканским центром медицины катастроф (далее – РЦМК) осуществляется ежедневное оперативное взаимодействие с экстренными службами.Всего за 6 мес. 2016 г. по системе «ГЛОНАСС + 112»: 2800выездов на ДТП, из них 2690 с доездом до 20 минут , что составило 96,07%.Сотрудники ГИБДД оказали помощь в 12 случаях из 124.Переводы -5, перехваты - 9.В учебно-методическом отделе РЦМК за I полугодие 2016 г. обучено навыкам оказания первой и медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации: 24 фельдшера скорой медицинской помощи, 12 водителей скорой медицинской помощи, 79 сотрудников ГИБДД МВД., 118 чел - МЧС, 8 чел- ЮИТ, 70 чел - ОАО РЖД, 4 чел. - реанимационной бригады РЦМК. Проводится ежедневный мониторинг маршрутизации пострадавших. | до 2018 года |   | 1 полугодие 2016 года | 4,7 | 4,7 | 0,0 |  |
| **22. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми** |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014ПКМРТ от 01.07.2013 №461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности  |  В рамках мер, направленных на профилактику материнской и младенческой смертности, реализуется комплекс мер: 1. Минздравом РТ ведется мониторинг демографических показателей, в том числе младенческой смертности, с ежемесячным представлением информации в Министерство здравоохранения Российской Федерации. В соответствии с приказом Минздрава РТ от 29.01.2013 № 92 «О проведении мониторинга рождаемости, младенческой и материнской смертности» клинико-экспертным отделом ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» (далее – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ») проводится ежедневный мониторинг и анализ показателя в разрезе территорий. 2. Минздравом РТ осуществляется мониторинг состояния здоровья детей, родившихся с экстремально низкой массой тела по достижению ими 3-х летнего возраста, с ежемесячным внесением соответствующей информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее ЕГИСЗ МЗ РФ).3. С целью улучшения оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям осуществляется контроль за маршрутизацией пациентов. Схемы маршрутизации утверждены приказами Минздрава РТ, в том числе по профилям: акушерство и гинекология, педиатрия, неонатология (приказы МЗ РТ от 25.02.2013 №287, от 25.07.2013 № 1383, от 16.10.2015 № 2159).4. С целью снижения перинатальных потерь и профилактики материнской смертности функционирует консультативная помощь беременным женщинам, родильницам и роженицам отделением плановой и экстренной консультативной помощи (санитарной авиацией) ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ». За 5 мес. 2016 г. проведено 469 телефонных консультаций, из муниципальных районов переведено 342 пациентки, осуществлено 5 выездов реанимационных бригад, из них транспортировано 2 пациентки в тяжелом состоянии в реанимационное отделение ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». 5. В рамках оказания реанимационной помощи новорожденным, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, функционирует детский реанимационно-консультативный центр (РКЦ) ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ». В РКЦ организовано круглосуточное мониторирование медицинской помощи тяжелобольным детям в родильных домах, детских больницах и детских отделениях больниц республики. Сформирована единая база пациентов по обращениям, организована обратная связь в режиме он-лайн с отделениями анестезиологии и интенсивной терапии. Проводятся консультации в режиме конференц-связи с использованием телемедицинских технологий. За январь - май 2016 г. специалистами РКЦ проведено: 36 телеконсультаций; 2128 консультаций по телефону (из них новорожденным – 1014); 678 выездов реанимационных бригад для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи детям (в т.ч. 589 к новорожденным). Транспортировано 404 ребенка в тяжелом состоянии на более высокий уровень оказания медицинской помощи (из них 345 новорожденных). В отделение патологии новорожденных ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» за январь – май 2016г. пролечено 517 пациентов, в том числе недоношенных - 303 (из них с экстремально низкой массой тела – 18, очень низкой массой тела - 56). В ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» за 4 мес. 2016г. высокотехнологичная медицинская помощь оказана 724 детям.6. Клинико-экспертным отделом ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» осуществляется экс-пертиза случаев младенческой и детской смертности. За январь-май 2016г. проведено 75 экспертиз младенческой смертности и 7 -детской.7. С целью улучшения оказания медицинской помощи детям 1-го года жизни и снижения фетоинфантильных потерь организовано оперативное рассмотрение случаев младенческой смертности и мертворождаемости, с приглашением руководителей учреждений здравоохранения, специалистов, принимавших участие в оказании медицинской помощи. За период январь-май 2016г. проведены 4 оперативных объединенных штаба по анализу случаев младенческой смертности и совет по анализу случаев мертворождаемости, 1 выездной штаб по анализу случаев младенческой смертности. По результатам принимаются решения, определяются меры снижения младенческой смертности и мертворождаемости в конкретных территориях.8. С целью снижения младенческой смертности в республике реализуются целевые программы, в том числе пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка и неонатальный скрининг на врожденные наследственные заболевания. За 5 мес. 2016 года в Центрах пренатальной диагностики обследовано 18497 женщин из числа вставших на учет по беременности до 14 недель беременности. В медико-генетической консультации ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» проконсультированы 299 беременных с высоким индивидуальным риском по хромосомной патологии у плода. Выявлено 54 случая хромосомной патологии у плода (в том числе синдром Дауна 34 случая) и 174 случаев врожденных пороков развития плода. По результатам пренатальной диагностики нарушений развития ребенка было прервано 224 беременности.В медико-генетической консультации ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» за январь-май 2016 г. проведены исследования на врожденные наследственные заболевания у 23120 новорожденных, выявлено 16 случаев патологии (адреногенитальный синдром - 4, врожденный гипотиреоз - 8, галактоземия - 0, муковисцидоз - 2, фенилкетонурия - 2). Все дети находятся на диспансерном учете, получают необходимую терапию. 9. В рамках постоянно-действующих образовательных циклов по неонатологии, проведено селекторное совещание в режиме видео-конференции для врачей неонатологов, реаниматологов по теме: «Первичная реанимационная помощь новорожденным детям». | до 2018 года |   | 1 полугодие 2016 года | 280,58 | 280,58 | 0 |  |
| 23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %\*\* |
| 24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, % |
| ПКМ РТ от 21.11.2012 г. №1014  | «Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка населения в возрасте от 25 до 65 лет, занятого в области экономики» | В первом полугодии 2016 г. на базе организаций дополнительного профессионального образования республики прошли повышение квалификации 10 043 чел. | Ежегодно |   | 1 полугодие 2016 года | 103,2 | 41 | -62,2 |  |
| **25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %** |
| ПКМ РТ от 21.11.2012 г. №1014.ПКМ РТ № 252 от 14.04.2015 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы «Килчек» - «Будущее» на 2015 год | План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей этого возраста составила 107,9%. | 2020 |  | 1 полугодие 2016 года | 110,1 | 107,9 | -2,2 |  |
| **26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций, %\*\*** |
| **28. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %\*** |
| **29. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет), лет\*** |
| **30. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса(Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)\*** |
| **31. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, %\*** |
| **32. Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия(Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российский семей, желающих улучшить свои жилищные условия)\*** |
| ПКМ РТ от 18.12.2007 № 732 «О мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения»Законм Республики Татарстан от 20 ноября 2015 года № 97-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» | Предоставление жилищных сертификатов многодетным семьям, имеющим 5 и более детей  | В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20 ноября 2015 года № 97-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более детей, в 2016 году предусмотрено 137,068 млн.руб., в пределах которых оформлен 41 сертификат. | 2016 | 2016 | 1 полугодие 2016 года | 137,068 | 137,068 | 0 |   |
| **33. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %\*** |
| **34. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, %\*** |
| **35. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме** |
| Постановление КМ РТ от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ  | В Республике Татарстан действуют 50 филиалов ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (далее − МФЦ) во всех муниципальных районах и городских округах и 292 удаленных окна приема заявителей в 281 сельском поселении республики, где проживает более 1 тысячи человек. Количество окон приема МФЦ составляет 995 единиц.Статистика услуг ГБУ МФЦ:Статистика услуг ГБУ МФЦ:за 1 полугодие 2016 года составила – 1 388 749  услуги  (в т.ч. прием  заявлений, выдача заявителям готовых документов, оказание консультаций);за 1 полугодие 2015 года – 924 369 услуг. | 2014-2020 |   | 1 полугодие 2016 года  | 144,09 | 68,43 – израсхо-довано (потрачено по факту ГБУ МФЦ) | - 75,66 | В связи с доведением лимитов финансирования до ГБУ МФЦ в апреле 2016 года, плановое расходование средств во 2 квартале 2016 года не произведено, т.к. потребовалось дополнительное время на формирование аукционной документации для осуществлениях необходимых закупок товаров, работ, услуг.В связи с этим указанные расходы планируется осуществить в 3 квартале. |
| **36. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, раз\*** |
| **37. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут\*** |
| **38. Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 женщину\*** |
| **39. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет** |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р ПКМРТ от 01.07.2013 №461  | Реализация мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденной ПКМ РТ от 01.07.2013 №461 | Организована работа службы медицинской профилактики. Функционируют 4 центра медицинской профилактики (гг. Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск), 17 отделений медицинской профилактики, 70 кабинетов медицинской профилактики (в 2015 г. – 63), 66 кабинетов здорового ребенка, 803 «школы здоровья» (2015 г. – 784). По предварительной информации учреждений здравоохранения на 01.07.2016 в центрах здоровья РТ обследовано 48 692 человек (дети – 15 210, из них 88,7% школьного возраста). Из общего числа обследованных признаны здоровыми 9 858 чел. (20,2%), выявлены функциональные расстройства – у 38 834 чел. (79,8%), направлены в медицинские учреждения – 26 002 (53,4%). Из числа обследованных детей (15 210 чел.) признаны здоровыми 4 926 чел. (32,4%), выявлены функциональные расстройства – у 10 284 чел. (67,6%), направлены в медицинские учреждения – 8 130 чел. (53,5%). Мобильным центром здоровья для детей проведено 51 выезд в муниципальные районы РТ, осмотрено 816 детей. Продолжена диспансеризация определенных групп взрослого населения. В работе участвуют 88 медицинских организаций. В соответствии с планом на январь-июнь 2016 года, на 24.06.2016 осмотрено:- 332 746 человек из числа определенных групп взрослого населения, или 94,9, % от текущего плана (350 532 чел.), или 51,5 % от плана на год (645 176). | до 2018 |  | 1 полугодие 2016 года | 4449,6 | 4449,6 | 0 |  |

\*для достижения данных показателей мероприятия осуществляются в рамках текущей деятельности за счет ведомственного финансирования.

\*\* окончательный срок исполнения мероприятия 2015 год. В 2016 году отчета по данному показателю не будет.

Условные сокращения:

ПКМ РТ - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан;

РКМ РТ - Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан.