# Проект

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Кабинет Министров Республики Татарстан

от____________                                                                                              №________

В целях подготовки заявки на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Альметьевского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 398 «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны» и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 439 «Об утверждении Порядка оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны, в том числе перечня документов, прилагающихся к заявке»:

1. Определить Министерство экономики Республики Татарстан уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан по осуществлению взаимодействия с Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросу подачи заявки на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по подготовке заявки на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан (далее – «дорожная карта»).

3. Рекомендовать исполнительному комитету Альметьевского муниципального района и организациям, ответственным за исполнение мероприятий «дорожной карты», реализацию закрепленных мероприятий и ежемесячное представление до 20 числа информацию о ходе их реализации в Министерство экономики Республики Татарстан.

4. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан обеспечить реализацию закрепленных мероприятий «дорожной карты» и ежемесячное представление до 20 числа информацию о ходе их реализации в Министерство экономики Республики Татарстан.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                                    А.В.Песошин

Утвержден

распоряжением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _________ № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по подготовке заявки на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа

в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заключение контракта со специализированной организацией на разработку заявки на создание особой экономической зоны | 20.02.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию) <*> |
| 2 | Формирование заявки | 30.05.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию), подрядная организация по разработке заявки |
| 2.1. | подготовка Перечня всех земельных участков, расположенных в границах территории создаваемой ОЭЗ | 30.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию) |
| 2.1.1 | проведение межевания земельных участков | 20.02.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию) |
| 2.1.2 | выкуп земельных участков у собственников | 05.03.2019 | ПАО «Татнефть» (по согласованию) |
| 2.1.3 | перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленного назначения | 30.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию), МЗИО РТ |
| 2.1.3.1 | внесение изменений в генеральный план Верхне-Мактаминского сельского поселения | 30.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть»(по согласованию), ГУП «Татинвестгражданпроект» (по согласованию) |
| 2.2 | подготовка описания местоположения границ ОЭЗ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» для описания местоположения границ объекта землеустройства | 30.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию) |
| 2.3 | подготовка письменных согласий собственников (арендаторов, землепользователей, землевладельцев) на включение земельных участков в границы ОЭЗ, согласие собственников объектов недвижимости на включение их в границы ОЭЗ | 10.04.2019 | ПАО «Татнефть» (по согласованию) |
| 2.4 | получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), содержащие сведения о земельных участках и объектах недвижимости, расположенных в границах территории, на которой предполагается создание ОЭЗ, и зарегистрированных правах на них | 30.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию) |
| 2.5 | подготовка копий документов территориального планирования Республики Татарстан и копии утвержденных представительным органом местного самоуправления муниципального образования документов территориального планирования муниципального образования, в которых на основе комплексной оценки использования территории предусмотрено создание ОЭЗ | 30.05.2019 | МСАЖКХ РТ, МЭ РТ, МПТ РТ, Исполком Альметьевского МР (по согласованию) |
| 2.5.1 | внесение инвестиционного проекта по созданию ОЭЗ в Альметьевском муниципальном районе в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным направлениям инвестиционной политики Республики Татарстан, определенным Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2019 год | 15.03.2019 | МЭ РТ, МПТ РТ, ПАО «Татнефть»(по согласованию) |
| 2.5.2 | внесение изменений в схему территориального планирования Республики Татарстан (с учетом времени проведения общественных слушаний) |  | МСАЖКХ РТ, Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию), ГУП «Татинвестгражданпроект» (по согласованию) |
| 2.5.3 | внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования (с учетом времени проведения общественных слушаний) |  | МСАЖКХ РТ, Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию), ГУП «Татинвестгражданпроект» (по согласованию) |
| 2.6 | подготовка перечня объектов внутренней и внешней инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной инфраструктуры, находящихся на территории, где предполагается создание ОЭЗ, а также на прилегающей к ней территории, и которые возможно использовать для целей функционирования и развития ОЭЗ | 01.03.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), МТДХ РТ, МСАЖКХ РТ, подрядная организация по разработке заявки |
| 2.7 | подготовка документа, подтверждающего согласие Кабинета Министров Республики Татарстан по передаче Министерству экономического развития Российской Федерации полномочий по управлению и распоряжению земельными участками и другими объектами недвижимости, расположенными в границах ОЭЗ, на срок ее существования | 30.05.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), МЗИО РТ, МЭ РТ |
| 2.8 | подготовка документа, подтверждающего согласие исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по передаче уполномоченному Правительством Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти права на управление и распоряжение земельными участками и другими объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности и расположенными в границах ОЭЗ, на срок ее существования | 30.05.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию) |
| 2.9 | подготовка финансово-экономического обоснования создания объектов внутренней и внешней инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ, сроки создания указанных объектов, включая предполагаемый объем и сроки финансирования создания таких объектов за счет средств бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Татарстан, местного бюджета или местных бюджетов, внебюджетных источников финансирования | 01.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), подрядная организация по разработке заявки, ПАО «Татнефть» (по согласованию), МЭ РТ |
| 2.10 | подготовка документа, содержащего расчеты прогнозных показателей эффективности функционирования предполагаемой к созданию ОЭЗ, необходимые для проведения оценки эффективности функционирования ОЭЗ, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» | 01.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), подрядная организация по разработке заявки, ПАО «Татнефть»(по согласованию), МЭ РТ |
| 2.11 | подготовка документа, содержащего оценку предполагаемой к созданию ОЭЗ по показателям рентабельности, доходности и срока окупаемости | 01.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), подрядная организация по разработке заявки, ПАО «Татнефть» (по согласованию), МЭ РТ |
| 2.12 | подготовка выписки из стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии национальной безопасности Российской Федерации, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития макрорегионов, государственных программ Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан, государственных программ Республики Татарстан, схем территориального планирования Республики Татарстан и муниципальных образований, на территории которых предполагается создание ОЭЗ, содержащие подтверждение соответствия целей создания ОЭЗ указанным документам | 01.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), подрядная организация по разработке заявки, МПТ РТ, МЭ РТ |
| 2.13 | подготовка копии лесного плана Республики Татарстан, лесохозяйственный(е) регламент(ы), а также выписки из государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории, на которой планируется создание ОЭЗ | 01.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), МЛ РТ |
| 2.14 | получение копии кадастрового плана территории, содержащего сведения о границах планируемой к созданию ОЭЗ, о земельных участках, планируемых к включению в границы ОЭЗ, в масштабе 1:100000 | 30.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию), МЗИО РТ |
| 2.14.1 | внесение изменений в кадастровый план территории | 30.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию), МЗИО РТ |
| 2.15 | подготовка соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов между Кабинетом Министров Республики Татарстан и потенциальными инвесторами, содержащие информацию о планируемых объемах инвестиций (в том числе капитальных вложений), осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ, количестве рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ, объеме налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, и объеме таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ, за 10 лет реализации проекта с разбивкой по годам и подписание со стороны инвесторов | 20.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию), АИР РТ МЭ РТ |
| 2.16 | подготовка проекта соглашения о создании соответствующей ОЭЗ между Правительством Российской Федерации, Кабинетом Министров Республики Татарстан и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, в том числе проект комплекса мероприятий по разработке проекта плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения планируемой ОЭЗ и прилегающей к ней территории | 20.04.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию), МЭ РТ, МЮ РТ |
| 2.17 | подготовка проекта планировки территории ОЭЗ | 30.05.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть»(по согласованию), МСАЖКХ РТ |
| 2.17.1 | разработка проекта планировки территории ОЭЗ | 20.05.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию), МСАЖКХ РТ |
| 2.17.2 | согласование и утверждение проекта планировки территории ОЭЗ | 30.06.2019 | МСАЖКХ РТ |
| 2.18 | подготовка перспективного плана развития ОЭЗ | 30.05.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть» (по согласованию), подрядная организация по разработке заявки, МПТ РТ |
| 2.18.1 | разработка перспективного плана развития ОЭЗ | 20.05.2019 | ПАО «Татнефть»(по согласованию), подрядная организация по разработке заявки, МПТ РТ |
| 2.18.2 | согласование и утверждение перспективного плана развития ОЭЗ | 30.05.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию), ПАО «Татнефть»(по согласованию), |
| 3 | Согласование заявки с отраслевыми министерствами республики, подписание заявки и прилагаемых документов главой муниципального образования и представление ее в Министерство экономики Республики Татарстан | 10.06.2019 | Исполком Альметьевского МР (по согласованию) |
| 4 | Подписание уполномоченным лицом заявки, включая документы, указанные в пунктах 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16 плана мероприятий | 30.06.2019 | МЭ РТ |

___________________________

<*> 
Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района – Исполком Альметьевского МР;

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – ПАО «Татнефть»;

Особая эконмического типа промышленно-производственного типа – ОЭЗ;

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан – МЗИО РТ;

Министерство строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Республики Татарстан – МСАЖКХ РТ

Министерство экономики Республики Татарстан – МЭ РТ,

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан – МПТ РТ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан – МТДХ РТ

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан – МЛ РТ

Агентство инвестиционного развития – АИР РТ

Министерство юстиции Республики Татарстан - МЮ РТ