**Форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 (форма №2)**

| **Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)** | **Наименование мероприятия** | | **Результат исполнения мероприятия** | | **Дата исполнения мероприятия (план)** | **Дата исполнения мероприятия (факт)** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.** | | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчетная дата (период) значения показателя** | | **План** | **Отчет** | **Отклонение** |  |
| **1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году (Создание и модернизация к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест), единиц** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014;  ПКМ РТ от 03.09.2013 № 624 «Об утверждении программы поддержки Камского инновационного территориально-производственного кластера на 2013 - 2016 годы» | Реализация проекта по развитию Камского инновационного территориально-производственного кластера до 2020 года | | По итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России, проведенного в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию Камского инновационного территориально-производственного кластера в 2015 году выделено 176,9 млн.руб., в том числе из федерального бюджета – 158,6 млн.руб., из бюджета Республики Татарстан – 18,3 млн.руб.  Данные средства будут направлены на реализацию мероприятий по следующим направлениям:   * обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития территориальных кластеров; * профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций, указанных в программе в качестве ее участников, по направлениям реализации программ (в том числе за рубежом); * развитие на территориях, на которых расположены территориальные кластеры, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры. | | 2020 |  | 2015 год | | 18,3 | \* |  | \*Отчет о реализации средств в рамках проекта будет представлен по итогам финансового года |
|
| **2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 20.12.2013 №1012 «Об утверждении Государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Реализация программы развития региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе | | В 2015 году из аэропортов «Казань» и «Бегишево» авиакомпании ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург», АО «Авиа Менеджмент Груп» и АО «ЮВТ АЭРО» выполняют рейсы по 8 маршрутам .  За 2015 год из аэропортов Республики Татарстан выполнено 1787 рейсов, обслужено (на прилет и вылет) 36097 пассажиров. | | 2013-2017 |  | 2015 год | | 56,0 | 46,9 | -9,1 | Экономия по предусмотренным средствам образовалась ввиду того, что полеты по большинству направлений были начаты с февраля 2015 года, в связи с перераспределением прекратившей свою деятельность авиакомпании АО «АК БАРС АЭРО» маршрутов между другими авиакомпаниями. |
| **4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 31.10.2013 №823 «Об утверждении Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (с посл.изм.) | Реализация подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2020 годы» | | В 2015 году в рамках реализации подпрограммы проделана следующая работа:   1. Отобраны 20 пилотных предприятий для проведения комплексного анализа и разработки программ повышения производительности труда в 2015 году по 4 отраслям экономики: машиностроение, химия и нефтехимия, энергетика, оборонно-промышленный комплекс. Данный перечень утвержден Приказом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан «Об утверждении Перечня предприятий для проведения анализа по вопросам состояния производительности труда в 2015 году» от 07.03.2015 № 48-ОД. 2. Созданы совместные с пилотными предприятиями рабочие группы «ГАУ «ЦЭТ РТ при КМ РТ» - предприятие». В рамках деятельности рабочих групп подготовлены программы и проекты повышения производительности труда на пилотных предприятиях. 3. Разработана необходимая нормативно правовая база:   - постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.07.2015 № 529 «О разработке программ повышения производительности труда на предприятиях и в организациях Республики Татарстан»,  - проект приказа Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан «Об утверждении Положения о порядке отбора консалтинговых организаций на право проведения работ и оказания услуг при реализации проектов по повышению производительности труда на промышленных предприятиях и организациях Республики Татарстан»,  - приказ Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 02.06.2015 № 151-ОД «Об утверждении Положения по формированию республиканской базы данных проектов повышения производительности труда, мониторинга и организации обмена информацией по результатам реализации программных мероприятий».  4) Проведены исследования на тему «Опыт внедрения проектов бережливого производства по итогам реализации пилотных проектов и программ развития предприятий» на АО «Завод Элекон» и АО «ПО «Завод имени Серго». Разработаны и внедрены совместно с персоналом данных предприятий проекты реализации инструментов и методов бережливого производства, с учетом имеющихся на предприятиях наработок, по снижению нерациональных потерь и специфики производства.  5) Разработаны методические документы по вопросам повышения производительности труда:  - методические рекомендации для предприятий по подготовке программ повышения производительности труда.  - научно-методологические рекомендации по методологии разработки программ бережливого производства для территорий, отраслей, отдельных предприятий; журнал по организации бережливого производства. Данные материалы были включены в состав раздаточного материала проведенной 06.10.2015 II Международной научно-практической конференции «Производительность и бережливое производство» (г. Набережные Челны),  6) Разработаны обучающие материалы по вопросам повышения производительности труда:  - учебная программа дополнительного профессионального образования курса повышения квалификации специалистов по направлению «Инструменты повышения производительности труда операционной эффективности вспомогательных и административных процессов предприятий», методические материалы, включающие теоретический материал, материалы для самостоятельной работы, практических занятий,  - модульные презентации и сценарии деловых игр по бережливому производству. Проведена их апробация с участием специалистов промышленных предприятий,  - сценарий деловой игры «Завод по сборке бензонасосов, состоящий из четырех модулей.  7) Проводились консультационная и информационно консалтинговые работы по вопросам повышения производительности труда и бережливого производства:  - проведены выездные семинары – совещания по 15 предприятиям с обсуждением результатов проводимого аудита резервов роста производительности труда.  В выездных семинар - совещаниях представлены презентации возможностей экспертных организаций по направлениям:   * технологическая модернизация и техническое перевооружение (АО «Технопарк промышленных технологий «ИТЦ «КНИАТ»), * бережливое производство (ФГБОУ ВПО «КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ»), * автоматизированные системы управления (Научно-технический центр производственных систем и корпоративных решений ОАО «АйСиЭл – КПО ВС»), * методы имитационного моделирования при проектировании и модернизации промышленных производств, оптимизация производственной логистики (Институт информатики АН РТ),   - проведены рабочие встречи и презентации по направлению «Разработка программ повышения производительности труда промышленных предприятий» в рамках выставки «Энергетика. Ресурсосбережение – 2015» (1-3 апреля 2015 года),  - проведен зональный семинар-совещание «О мерах государственной поддержки промышленных предприятий при реализации программ повышения производительности труда, принципов бережливого производства на предприятиях Республики Татарстан».  - другие мероприятия.  8) Поддерживается в актуальном состоянии интернет-сайт по вопросам повышения производительности труда ([www.ppt.tatarstan.ru](http://www.ppt.tatarstan.ru)):  - разработан раздел, посвященный вопросам бережливого производства,  - размещается информация о реализованных проектах повышения производительности труда,  - размещена и актуализируется информация для промышленных предприятий по оказываемым мерам государственной поддержки при реализации проектов повышения производительности труда,  - подготовлена и ежеквартально актуализируется республиканская база данных проектов повышения производительности труда,  - подготовлена и ежеквартально актуализируется база данных консалтинговых компаний, реализующих комплексные проекты по развитию предприятий.  В целом запланированные на 2015 год индикаторы оценки результатов реализации подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2020 годы» достигнуты. | | 2016 |  | 2015 год | | 17,7 | 17,7 | 0 |  |
| **5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014.  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе | | За 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования составила 28499,4 рублей. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по Республике Татарстан за этот период составило 99,6% | | 2012-2018 годы |  | 2015 год | | 12 073,3 | 12 073,7\* |  | \*по итогам 2015 года без начисления на ФОТ (прогнозные значения) |
| **7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  РКМ РТ от 21.05.2014 №939-р | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; | | За 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 26180,5 рублей. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего в Республике Татарстан за этот период составило 113,7% | | 2012-2018 годы |  | 2015 год | | 6 570,7 | 6 570,7\* |  | \*по итогам 2015 года без начисления на ФОТ (прогнозные значения) |
| **8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  РКМ РТ от 21.05.2014 №939-р  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе | | За 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений НПО и СПО составила 23747,6 рублей. Отношение средней заработной платы педагогических преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений НПО и СПО к средней заработной плате по Республике Татарстан за этот период составило 83% | | 2012-2018 годы |  | 2015 год | | 1082,8 | 1082,8\* | 0 | \*по итогам 2015 года без начисления на ФОТ (прогнозные значения) |
| **9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р    ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014    ПКМ РТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышения заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | | За 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата  врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) составила 37402 рубля. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), по Республике Татарстан составило 130,6%. | | 2012-2018 |  | 01.12.2015 | | 4768,8 | 4768,8 | 0,0 |  |
| **11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 09.08.2013 №553 «Об утверждении Государственной программы «Содействие занятости населения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»  ПКМ РТ от 18.03.2015 №162 «Об утверждении Государственной программы "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2015 год» | Опережающее профессиональное обучение работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами | | Государственной программой «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2015 год», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.03.2015 №162, предусмотрено мероприятие по организации опережающего профессионального обучения 6834 работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.  По состоянию на 25 декабря 2015 года приступили к обучению 15 976 человек, из них после завершения обучения 3287 человек приступили к стажировке. | | Ежегодно |  | 2015 год | | 68,97 | 68,97 | 0 |  |
| РКМ РТ от 15.01.2015 № 30-р  ПКМ РТ от 14.04.2015 № 252 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» - «Будущее» на 2015 год» п. 5.5.1 | Создание 9 ресурсных центров подготовки кадров для отраслей экономики Республики Татарстан на базе учреждений профессионального образования  (Зеленодольский механический колледж, Казанский строительный колледж, МПК № 87, Нижнекамский индустриальный техникум, Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова, Атнинский сельскохозяйственный техникум, Заиснкий политехнический колледж, Лаишевский технико-экономический техникум,Лениногорский нефтяной техникум) | | В созданные ресурсные центры закуплено и поставлено учебно-лабораторное оборудование, завершены работы по капитальному ремонту | | 2015 |  | 2015 год | | 107,7 | 107,7 |  |  |
| **12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 29.05.2013 №359 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Татарстан (2013 – 2018 годы)»  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы социальных работников государственных учреждений РТ | | За 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата социальных работников составила 18876,8 руб. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Республике Татарстан за этот период составило 66,0% | | 2012-2018 | 2013 | 2015 год | 946,60 | | 959,80\* | 13,20 | \*Представлеые данные  по социаль-  ным работникам  за 12 меся-  цев 2015 года |
| **13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014.  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | За 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала составила 14977,6 руб. Отношение к средней заработной плате по Республике Татарстан составило 52,4%. | | 2012-2018 |  | 01.12.2015 | | 2134,8 | 2134,8 |  |  |
| **14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | За 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 22642,6 руб. Отношение к средней заработной плате по Республике Татарстан составляет 79,2%. | 2012-2018 | |  | 01.12.2015 | | 8595,7 | 8595,7 |  |  |
| **15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год, единиц** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Закон Республики Татарстан от 24.07.2006 № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите»  Постановление Кабинета Министров РТ от 09.08.2013 № 553 «Об утверждении Государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Организация содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащение) для них рабочие места | | Предусмотрено трудоустройство  469 незанятых инвалидов, за 2015 года трудоустроено 480 человек. | | ежегодно | ежегодно | 2015 год | | 34,1 | 34,1 |  |  |
| **16. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014. | Реализация совместных выставочных проектов с государственными музеями Российской Федерации и музеями Республики Татарстан | | В 2015 году работали следующие выставочные проекты: | | 2013-2015 годы |  | 2015 год | | 12,5 | 12,5 | 0 |  |
| 1.     «Айвазовский и флот», выставка в государственном музее изобразительных искусств РТ из собрания Центрального военно-морского музея Министерства обороны РФ (Санкт-Петербург) | |
| 2.     «Плененные в Сталинграде», выставка Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника организованная совместно с Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» (г. Волгоград) | |
| 3. «Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884 – 1967)», где представлены экспонаты из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург) в государственном музее изобразительных искусств РТ. | |
| 4. «Дети и война» - совместный проект музея-заповедника «Казанский Кремль» и+ Центрального музея Великой Отечественной войны (г. Москва) и Национального Музея Республики Татарстан  5.   «Образы Италии. Произведения из собрания Государственного Эрмитажа» в Центре «Эрмитаж-Казань» музея-заповедника «Казанский Кремль».  6. Выставка «Небеса «Заонежья» из собрания Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» (Республика Карелия) в Выставочном зале «Манеж» Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль.  7. Выставка «Русский бунт и любовь всепобеждающая». Совместный проект Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.  8. Выставка «Сравнится с золотом чугун» каслинско-го художественного литья из чугуна XIX - нач. XX вв. из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.  9. Выставка «Поваренная книга: приглашение к обеду» (из собрания Государственного Русского музея, г. Санкт-Петербург) в Государственном музее изобразительных искусств РТ. | |
| **17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процентов** | | | | | | | | | | | | |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2015 год, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан от 27.01.2015 № 43 | Республиканский молодежный музыкально-поэтический фестиваль имени Рустема Бикмуллина  «Бика Фест» | Фестиваль организуется Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом «Сәләт» при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета и ОАО «Казанский завод синтетического каучука». Мероприятие направлено на выявление одаренных детей и молодежи в области самодеятельной песни и поэзии, оказание им практической помощи в развитии. Конкурс проводился по 6 номинациям в двух возрастных категориях: от 12 по 16 лет, от 17 по 25 лет: лучший автор-исполнитель песни, лучший исполнитель бардовской песни, лучший коллектив-исполнитель песни, лучший исполнитель татарской народной песни, лучший чтец своего произведения, лучший чтец произведения других авторов.  Участниками конкурса стали школьники, студенты и молодые специалисты из муниципальных образований Республики Татарстан, а также из Республики Башкирии. В рамках программы конкурса организованы мастер-классы с известными деятелями культуры и творческие мастерские. | | | 2015 год |  | 2015 год | | 0,15 | 0,15 | 0 |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2015 год, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан от 27.01.2015 № 43 | Татарская детская школа лидера | Мероприятие направлено на выявление, оказание поддержки татарским детям, активистам татарских молодежных организаций (объединений), создание отдельного направления по работе с татарскими детьми при Национально-культурных автономиях татар в регионах компактного проживания татар.  В Школе лидера приняли участие 60 детей-активистов, учащихся 6-11 классов, проживающих в регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего Зарубежья, принимающих активное участие в общественной и культурной жизни своего региона. Также приглашались участники профильной смены «Милләтебез хәзинәләре-2015», активно проявившие себя в течение смены.  Для участников смены были организованы: лекции и практические занятия; встречи с представителями татарской интеллигенции; культурные мероприятия.  В течение смены участники разрабатывали проекты на разные темы, которые защищали в конце смены.  Также участники мероприятия посетили IT-лицей К(П)ФУ, Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого К(П)ФУ, Литературный музей Г.Тукая, Большой концертный зал имени С.Сайдашева и Татарский государственный академический театр имени Г.Камала. | | | 2015 год |  | 2015 год | | 0,357 | 0,357 | 0 |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2015 год, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан от 27.01.2015 № 43 | Зимняя профильная смена активистов детских общественных организаций Республики Татарстан | С 29 ноября по 02 декабря в ГАУ «Молодежный центр «Волга» состоялась зимняя профильная смена активистов детских общественных организаций Республики Татарстан. Участниками смены стали лидеры и активисты детского движения из 45 муниципальных районов республики.  Участники заседания были распределены по проектным группам, за каждой были закреплены кураторы. По итогам работы групп участники защищали проекты перед экспертной комиссией.  Также в рамках программы мероприятия были организованы ежедневные зарядки, тренинги, мастер-классы с участием лучших тренеров г.Казани, обсуждались вопросы развития и поддержки детского общественного движения в Республике Татарстан, подготовки к VI Форуму юных граждан Республики Татарстан, который пройдет в 2016 году. | | | 2015 год |  | 2015 год | | 0,550 | 0,550 | 0 |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2015 год, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан от 27.01.2015 № 43 | Осенняя сессия Академии успеха детей и молодежи «Фәнсар» | С 01 по 07 ноября в ДОЛ «Байтик» прошла осенняя сессия «Фәнсар». Мероприятие направлено на индивидуализацию учебного процесса для каждого ребенка, предоставление нового формата возможностей получения знаний. В рамках программы данной сессии прошли уроки по математике, химии, биологии, физике, обществознанию, истории, а также мастер-классы по стандартам WorldSkills, тренинги личностного роста, встреча с представителями Yandex, интеллектуальные игры, научные квест-комнаты, прошли встречи с мастерами своего дела по стандартам WorldSkills: старинная техника изготовления ичигов, основы  робототехники и др. Также в рамках программы мероприятия организована практическая конференция, на которой участники защищали свои проекты. Из 190 заявившихся учеников по достижениям в дистанционной школе и по портфолио были отобраны 45 человек - школьники 9-11 классов из Республики Татарстан. | | | 2015 год |  | 2015 год | | 1,191 | 1,191 | 0 |  |
| **18. Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р    ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от болезней системы кровообращения | | Мероприятия по снижению смертности от болезней системы кровообращения (далее – БСК) реализуются в рамках:  - «Плана мероприятий по сокращению смертности от ишемической болезни сердца в 2015 году»,  - мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (реализация порядков оказания медицинской помощи при ОНМК и ОКС).  При остром коронарном синдроме (далее – ОКС) экстренная медицинская помощь с использованием современных технологий (коронарография и стентирование коронарных сосудов) организована в 7 многопрофильных государственных автономных учреждениях здравоохранения, являющихся высокотехнологичными медицинскими центрами: в Республиканской клинической больнице, Республиканской клинической больнице № 2, Межрегиональном клинико-диагностическом центре, Городской клинической больнице № 7 г. Казани, Больнице скорой медицинской помощи в г.Набережные Челны, Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице, а также в Медсанчасти ОАО «Татнефть» и г.Альметьевска.  Приказом Минздрава РТ от 23.04.2015 № 735 «Об организации экстренной медицинской помощи взрослому населению при остром инфаркте миокарда и нестабильной стенокардии в Республике Татарстан» обеспечен охват всей территории республики оказанием экстренной медицинской помощи с эвакуацией больных с острым инфарктом миокарда для проведения вмешательств на коронарных сосудах. За 11 мес. 2015г. в указанные медицинские учреждения госпитализировано  9 557 пациентов с острым коронарным синдромом, в том числе 4 079 чел. с острым инфарктом миокарда, выполнено 4 573 экстренных диагностических коронарографий, 3 214 экстренных стентирований коронарных артерий. Госпитальная летальность больных с острым инфарктом миокарда составила 6,4%.  Продолжается реализация мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения (далее – ОНМК), начатых в 2008 году. В настоящее время в республике функционируют 17 неврологических отделений для больных с ОНМК.  За 11 мес. 2015 г. госпитализированы 13 566 чел. (2014 г. – 12 592), проведено 376 тромболизисов при ишемическом инсульте (2014 г. – 317).  Госпитальная летальность больных ОНМК в сосудистых центрах составила 10,6% (2014 г. - 10,6%). | | до 2018 года |  | 2015 год | | 629,8 | 629,8 |  |  |
| **19. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 № 461 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от новообразований | | В целях снижения смертности проводится ряд системных мероприятий.  На базе учреждений здравоохранения первичной медико-санитарной помощи работают 70 первичных онкологических кабинетов, 6 первичных онкологических отделений, 3 межмуниципальных онкологических отделения (на функциональной основе). За 11 месяцев 2015 г. в первичных онкологических кабинетах было осмотрено 237 899 человек. В Республиканский клинический онкологический диспансер для уточнения диагноза направлено 35 017 пациентов, что составило 14,7% от числа обратившихся в первичные онкологические кабинеты, из них у 31,6% диагноз был подтвержден.  В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за 11 месяцев 2015 года проведены:  цитологические скрининговые обследования женщин от 18 лет и старше на выявление патологии шейки матки в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам и акушеркам (фельдшерам) смотровых кабинетов с периодичностью 1 раз в 2 года (обследовано 519 056 женщин, выявлен рак шейки матки у 105 женщин, или 0,02%, и предраковая патология – у 6 499 женщин или 1,3 % обследованных);  мамаммографические скрининговые обследования 6 175 женщин (выявлен рак молочной железы у 58 женщин, или 0,94%, патология доброкачественного характера 174 случаев или 2,8 % от числа обследованных).  В Центре ядерной медицины, на базе которого открыто отделение позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр), за 11 месяцев 2015 г. проведены ПЭТ-исследования 3 970 пациентам.  В отделении радионуклидной терапии радиоактивными изотопами йода-131 и стронция-89 за 11 месяцев 2015 г. пролечено 369 пациентов (рак щитовидной железы – 150, тиреотоксикоз – 204, метастазы в кости – 15).  С целью повышения настороженности в отношении онкопатологии за 11 месяцев 2015 года проведены циклы повышения квалификации по онкологии для 162 врачей различных специальностей. | | до 2018 года |  | 2015 год | | 275 | 275 |  |  |
| **20. Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| ПКМ РТ от 30.03.2013 №557-р    ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от туберкулеза | | За 11 мес. 2015г. при профилактических осмотрах выявлено 882 больных туберкулезом, что составило 62,1% от 1420 впервые выявленных больных туберкулезом.  За 11 мес. 2015г обследовано впервые выявленные больных с бактериовыделением на лекарственную чувствительность до начала лечения – 580 чел.  17 августа 2015г. получено санитарно-эпидемиологическое разрешение на молекулярно – генетические исследования. Прошли тестирование молекулярно-генетическими методами 92 больных с бактериовыделением, впервые выявленные в сентябре-ноябре 2015г.  За 11 мес. 2015г прошли тестирование культуральным методом на жидких средах – 512 больных.  Число больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (ШЛУ), зарегистрированных для лечения по IV и V режимам химиотерапии в 2012г. – 186, из них эффективно закончили лечение – 88 (47,3%).  Охват взрослого населения профилактическими флюорографическими осмотрами с целью выявления туберкулеза за 9 месяцев 2015г. составил 96,8% от плана 9 месяцев 2015г.  Охват детского населения массовой иммунодиагностикой с целью выявления туберкулеза за 9 месяцев 2015г. составил 95,1% от плана 9 месяцев 2015г  Охват новорожденных первичной вакцинацией против туберкулеза в за 9 месяцев 2015г. составил 97,9%.  Госпитализация впервые выявленных больных туберкулезом за 9 месяцев 2015г. составила 92,5%  На базе Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера 01.06.2014 открыто отделение паллиативной медицинской (фтизиатрической) помощи. В условиях отделения стационарная паллиативная фтизиатрическая помощь за 11 месяцев 2015 г. оказана 148 больным туберкулезом. | | до 2018 года |  | 2015 год | | 773,83 | 773,83 |  |  |
| **21. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМРТ от 16.10.2013 №764 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | | Республиканским центром медицины катастроф (далее – РЦМК) осуществляется ежедневное оперативное взаимодействие с экстренными службами.  Всего за 11 мес.2015 года по системе ГЛОНАСС + 112: выездов на ДТП - 5785, из них с доездом до 20 минут 5326, что составило 92%.  Сотрудники ГИБДД оказали помощь в 43 случаях из 82.  Переводы -13, перехваты - 17.  В учебно-методическом отделе РЦМК за 12 мес. 2015 г. проведено обучение навыкам оказания первой и медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации 1137 чел, из них: 60 фельдшеров скорой медицинской помощи, водителей СМП РТ – 48; 50 врачей РКБ, 85 медицинского персонала ГАУЗ «Актанышская ЦРБ», 8 врачей предприятий; навыкам оказания первой помощи в рамках мастер-классов 348 чел. (сотрудники МЧС, МВД, ФСБ, сотрудники железнодорожных, автовокзалов, речных портов), проведение мастер-класса на сборе кадетов «Союз-2015» - 350 чел; сотрудников МЧС – 25 чел; служба безопасности Президента РТ – 60 чел; сотрудники ГИБДД МВД по РТ – 21 чел; детей «ЮИТ»-4 чел, «Автомногоборье - Россия» – 8 чел., мед.персонал РЦМК- 12 чел, УФСБ по РТ- 18 чел, диспетчера ЕДДС «112» - 40 чел.  Проводится ежедневный мониторинг маршрутизации пострадавших. | | до 2018 года |  | 2015 год | | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| **22. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности | | Неонатальный скрининг в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Охват неонатальным скринингом за 8 месяцев 2015 г. составил 95,8%.  За 8 месяцев 2015 г. проведено 35 760 исследований новорожденных на врожденные наследственные заболевания, выявлен 21 случай патологии (адреногенитальный синдром – 1, врожденный гипотиреоз – 14, галактоземия – 1, фенилкетонурии – 1, муковисцидоза - 4).  За 9 мес. 2015 г. проведены 3 Республиканских Совета по анализу случаев мертворождаемости, 3 Координационных совета Министерства здравоохранения Републики Татарстан по организации медицинской помощи детям и женщинам Республики Татарстан, 3 заседания штаба по младенческой смертности.  17.02.2015 проведено видеоселекторное совещание по снижению младенческой смертности в Республике Татарстан;  проведены республиканские селекторние совещания в режиме видеоконференции по темам «Неонатология первых дней», «Энтеральное питание новорожденных детей», «Парэнтеральное питание новорожденных детей», «Лечение полицитемии у новорожденных» и «Геморрагическая болезнь новорожденных», «Гемолитическая болезнь новорожденных детей». | | до 2018 года |  | 2015 год | | 554,5 | 554,5 |  |  |
| **23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 18.09.2013 № 1780-р «О пообъективном распределении средств на проведение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования» | Модернизация региональных систем дошкольного образования | | Распоряжением Кабинета Министров РТ от 09.12.2014 № 2525-р утвержден перечень объектов для создания в 2015 г. 11965 дополнительных дошкольных мест за счет республиканского бюджета и федеральной субсидии:  - строительство детских садов: 73 объекта на 10240 мест;  - капитальный ремонт под размещение детских садов: 16 объектов на 900 мест;  - дополнительные группы в функционирующих детских садах: 38 объектов на 825 мест.  На 25.12.2015 введено 70 детских садов на 9500 мест, отремонтировано 16 зданий на 900 мест, открыты дополнительные группы в 38 действующих дошкольных образовательных организациях на 825 мест. | | Ежегодно |  | 2015 год | | 3990,6 | 3990,6 | 0 |  |
| **24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.11.2012 г. №1014 | «Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка населения в возрасте от 25 до 65 лет, занятого в области экономики» | | В 2015 г. на базе организаций дополнительного профессионального образования республики прошли повышение квалификации:  4 406 чел. из числа руководящих и педагогических работников дошкольного образования,  15 253 чел. из числа руководящих и педагогических работников общего образования, 406 чел. из числа педагогических работников организаций дополнительного образования детей, 1 337 чел. из числа педагогических работников профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан, 280 чел. из числа педагогических работников специальных (коррекционных) учреждений. | | Ежегодно |  | 2015 год | | 104,5 | 104,5 |  |  |
| **25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.11.2012 г. №1014.  ПКМ РТ № 252 от 14.04.2015 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы «Килчек» - «Будущее» на 2015 год | План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы | | В Республике Татарстан без учета ведомственной принадлежности работает 428 учреждений дополнительного образования детей, в которых занимается 323617 учащихся, что составляет 87,4% от их общего количества (в том числе в системе образования функционирует 158 образовательных организаций дополнительного образования детей с охватом 198153 человек).  Из них 9 негосударственных организаций дополнительного образования детей, в которых занимается 3191 человек (6 – спортшкол, 3 – организации художественно-эстетического направления).  В системе дополнительного образования детей занято 9176 педагогических работников, в том числе в системе образования - 3500; в системе культуры-2452; спорта - 3124чл., в негосударственных организациях - 100 чел.. | | 2020 |  | 2015 год | | 47,6 | 47,6 |  |  |
| **26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций, %** | | | | | | | | | | | | |
| Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.05.2015 №358 «О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 №1023 «Об утверждении Государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы».  ПКМ РТ№ 786 от 22.09.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011-2015 годы» | Адаптация зданий образовательных организаций среднего профессионального образования к использованию маломобильными группами населения | | В 2015 году адаптировано:  - 15 зданий (помещений) профессиональных образовательных организаций и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг;  - 2 здания общежития;  - МОУ ДОД «Дворец школьников» Арского района Республики Татарстан | | 2015 |  | 2015 год | | 5,82 | 5,4\* | 0,41\* | \*Информация по состоянию на 13.01.2016.  На сегодняшний день ведутся работы по принятию отчетной документации КС-2. |
| **28. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %** | | | | | | | | | | | | |
| **29. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет), лет\*** | | | | | | | | | | | | |
| **30. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса(Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)\*** | | | | | | | | | | | | |
| **31. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **32. Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия(Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российский семей, желающих улучшить свои жилищные условия)\*** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 18.12.2007 № 732 «О мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения» | Предоставление жилищных сертификатов многодетным семьям, имеющим 5 и более детей | | В соответствии с Законом Республики Татарстан от 27 ноября 2014 года № 107-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более детей, предусмотрено в 2015 году 128,101 млн.руб., в пределах которых оформлено 45 жилищных сертификатов. | | 2016 |  | 2015 год | | 128,1 | 128,1 | 0 |  |
| **33. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **34. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **35. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме** | | | | | | | | | | | | |
| Постановление КМ РТ от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ | | В Республике Татарстан действуют 50 филиалов Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (далее – ГБУ «МФЦ») во всех муниципальных районах и городских округах и 292 удаленных окна приема заявителей в 281 сельском поселении республики с количеством населения более 1 тыс. человек. Количество окон приема МФЦ составляет 995 единиц.  Созданная система МФЦ обеспечивает целевое значение показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, %», установленное Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 90%.  В соответствии с федеральными требованиями в МФЦ предоставляются ряд наиболее востребованных услуг федеральных органов власти (Росреестра, Кадастровой палаты, Миграционной, Налоговой служб, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Роспотребнадзора, информационные услуги МВД, Службы судебных приставов, Государственной инспекции труда), услуги республиканских органов (Управления ЗАГС), все услуги муниципальных органов власти, а также другие услуги.  Количество предоставляемых в МФЦ услуг постоянно растет. Так, в 2015 году оказано более 1,8 млн. услуг, в два раза больше, чем в 2014 году. Статистика по количеству оказанных услуг ежемесячно размещается в федеральной автоматизированной информационной системе «Мониторинг развития сети МФЦ в субъектах Российской Федерации». | | 2014-2020 |  | 2015 год | | 117,2 | 98,4 | 18,8\* | \* Бюджетные обязательства ГБУ «МФЦ» по договорам 2015 года (на содержание имущества, помещений филиалов ГБУ МФЦ) будут оплачены в 2016 году.  Средства Министерства информатизации и связи Республики Татарстан в размере 6,0 млн. рублей перенесены на 2016 год |
| **36. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, раз\*** | | | | | | | | | | | | |
| **37. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут\*** | | | | | | | | | | | | |
| **38. Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 женщину\*** | | | | | | | | | | | | |
| **39. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Реализация мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденной ПКМ РТ от 01.07.2013 №461 | | Продолжена работа 21 центра здоровья Республики Татарстан.  По предварительной информации учреждений здравоохранения на 30.12.2015 в центрах здоровья РТ обследовано 94 319 человек (дети – 26 324, из них 85,5% школьного возраста).  Из общего числа обследованных признаны здоровыми 20 592 чел. (22,0%), выявлены функциональные расстройства – у 73 727 чел. (78,0%),  направлены в медицинские учреждения – 54 378 чел. (57,6%).  Мобильным центром здоровья для детей проведено 98 выездов в муниципальные районы РТ, осмотрено 1 566 детей.  В 2015 г. продолжена диспансеризация определенных возрастных групп взрослого населения. В проведении диспансеризации взрослого населения участвуют 87 медицинских организаций. За 11 месяцев 2015 года осмотрено - 557 287 человек из числа определенных групп взрослого населения, или 92,0 % от годового плана (606 661). | | до 2018 |  | 2015 год | | 9385,3 | 9385,3 | 0 |  |
| Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.02.2015 № 257-р «О проведении Спартакиады государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан» | Спартакиада государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан | | В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.02.2015 № 257-р «О проведении Спартакиады государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан» в течение года проходит Спартакиада государственных служащих Республики Татарстан.  В октябре текущего года в рамках Спартакиады были проведены игры по мини-футболу и соревнования по настольному теннису. В соревнованиях принимали участие 27 команд (около 250 человек). В соревнованиях по настольному теннису приняли участие 27 команд (81 участник). В ноябре 2015 года состоялись соревнования по бадминтону. Общее количество участников составило 112 человек или 27 команд. Итогом Спартакиады стали соревнования по баскетболу. В состязаниях приняли участие 24 команды, количество участников составило около 240 человек.  По итогам годовой Спартакиады призовые места были распределены следующим образом:  I место – команда Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;  II место – команда Аппарата Президента Республики Татарстан;  III место – команда Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. | | 2015 год | 2015 год | 2015 год | | 0,5 | 0,5 | 0 |  |

\*для достижения данных показателей мероприятия осуществляются в рамках текущей деятельности за счет ведомственного финансирования.

Условные сокращения:

ПКМ РТ - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан;

РКМ РТ - Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан;

ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014 - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2012 №1014 «О Республиканском плане мероприятий Правительства Республики Татарстан по организации исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №594, 596-602, 606»;

РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р - Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2012 №2291-р «Об утверждении Динамики значений соотношения средней заработной платы работников государственных учреждений Республики Татарстан со средней прогнозируемой заработной платой в Республике Татарстан в 2013 - 2018 годах» (с посл.изм.)

РКМ РТ от 21.05.2014 №939-р - Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан «О Плане мероприятий («дорожная карта») изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Республике Татарстан, на 2013 - 2018 годы»

ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.03.2013 №557-р «О Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Татарстан» (2013 - 2018 годы)

ПКМРТ от 01.07.2013 №461 - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 №461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»