**Форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 (форма №2)**

| **Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)** | **Наименование мероприятия** | | **Результат исполнения мероприятия** | | **Дата исполнения мероприятия (план)** | **Дата исполнения мероприятия (факт)** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.** | | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчетная дата (период) значения показателя** | | **План** | **Отчет** | **Отклонение** |  |
| **1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году (Создание и модернизация к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест), единиц** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014;  ПКМ РТ от 03.09.2013 № 624 «Об утверждении программы поддержки Камского инновационного территориально-производственного кластера на 2013 - 2016 годы» | Реализация проекта по развитию Камского инновационного территориально-производственного кластера до 2020 года | | По итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России, проведенного в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию Камского инновационного территориально-производственного кластера в 2015 году выделено 176,9 млн.руб., в том числе из федерального бюджета – 158,6 млн.руб., из бюджета Республики Татарстан – 18,3 млн.руб.  Данные средства направлены на реализацию мероприятий по следующим направлениям:   * обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития территориальных кластеров; * профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций, указанных в программе в качестве ее участников, по направлениям реализации программ (в том числе за рубежом); * развитие на территориях, на которых расположены территориальные кластеры, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры.   В 2015 году достигнуты следующие значения показателей результативности предоставления субсидии:  - Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы субъекта Российской Федерации 180 чел.(по соглашению – 150 чел.);  - Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно 2 и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) - 5 % (5%);  - Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) -11,5 % (5%);  - Рост выработки на одного работника организации-участника в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) – 10,2 % (4%);  - Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году)- 7,3% (4%);  - Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) - 8 % (4%). | | 2020 |  | 2015 | | 18,3 | 17,864 | - 0,475 |  |
|
| **2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 20.12.2013 №1012 «Об утверждении Государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Реализация программы развития региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе | | В целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в 2016 году авиакомпаниями ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург», АО «Авиа Менеджмент Групп» и АО «ЮВТ АЭРО» выполняются авиарейсы из аэропортов Республики Татарстан по 8 маршрутам.  Республикой Татарстан приняты необходимые нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий из регионального бюджета. Бюджетом Республики Татарстан предусмотрены денежные средства для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в 2016 году в сумме 56,0 млн.рублей. | | 2013-2017 |  | 1 квартал 2016 | | 56,0 |  |  |  |
| **4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 31.10.2013 №823 «Об утверждении Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (с посл.изм.) | Реализация подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2020 годы» | | В 1 квартале текущего года Центром энергосберегающих технологий Республики Татарстан в рамках разработки государственной программы развития обрабатывающих производств промышленности Республики Татарстан подготовлен ряд проектов постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, направленных в том числе на поддержку проектов повышения производительности труда на предприятиях:  – «О Порядке предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан предприятиям и организациям Республики Татарстан на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов в промышленности»;  – «О Межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан предприятиям и организациям Республики Татарстан на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов в промышленности»;  – «Об определении рейтинга заявок для предоставления субсидий на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов в промышленности».  На сайте ppt.tatarstan.ru актуализирована информация для промышленных предприятий по оказываемым мерам государственной поддержки при реализации проектов повышения производительности труда.  Подготовлены и размещены на сайте ppt.tatarstan.ru:  - база данных проектов повышения производительности труда на основании Приказа Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 02.06.2015 г. № 151-ОД.  - база данных консалтинговых компаний, реализующих комплексные проекты по развитию предприятий.  Еженедельно обновляется информация в разделе «Новости» интернет - сайта «ppt.tatarstan.ru».  Актуализирована методика проведения комплексного аудита предприятий по выявлению резервов роста производительности труда и разработке комплексных проектов повышения производительности труда.  Выполнен экспресс-анализ показателей деятельности 65 промышленных предприятий Республики Татарстан в разрезе отраслей промышленности. | | 2016 |  | 01.04.2016 | | 14,5 | 6, 525 | -7,975 |  |
| **5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014.  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе | | За 2015 год средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования составила 23273,9 рублей. | | 2012-2018 годы |  | 2015 | | 12 145,9 | 12 145,9 | 0 |  |
| **7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  РКМ РТ от 21.05.2014 №939-р | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; | | За 2015 год средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 26142,0 рубля. | | 2012-2018 годы |  | 2015 | | 6 540,6 | 6 540,6 | 0 |  |
| **8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  РКМ РТ от 21.05.2014 №939-р  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе | | За 2015 год средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений НПО и СПО составила 24154,8 рублей. | | 2012-2018 годы |  | 2015 | | 1003,5 | 1003,5 | 0 |  |
| **9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р    ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014    ПКМ РТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышения заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | | За 2015 год средняя заработная плата  врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) составила 39281,6 рублей. | | 2012-2018 |  | 2015 | | 7047,7 | 7047,7 | 0,0 |  |
| **11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 09.08.2013 №553 «Об утверждении Государственной программы «Содействие занятости населения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»  ПКМ РТ от 18.03.2015 №162 «Об утверждении Государственной программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2015 год» | Опережающее профессиональное обучение работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами | | Государственной программой «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2015 год» предусмотрено мероприятие по организации опережающего профессионального обучения 6834 работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.  По состоянию на 1 января 2016 года приступили к обучению 15 854 человека, из них после завершения обучения 4 426 человек приступили к стажировке.  В настоящее время направлена заявка в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан (письмо Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.03.2016 №5-51/3015). | | Ежегодно |  | 1 квартал 2016 год | | 0 | 0 | 0 |  |
| **12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 29.05.2013 №359 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Татарстан (2013 – 2018 годы)»  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы социальных работников государственных учреждений РТ | | За 2015 год средняя заработная плата социальных работников составила 20053,6 рублей. | | 2012-2018 |  | 2015 | 915,4 | | 916,6 | 1,2 |  |
| **13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014.  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | За 2015 год средняя заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала составила 15480,0 рублей. | | 2012-2018 |  | 2015 | | 3132,9 | 3132,9 | 0 |  |
| **14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | За 2015 год средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 23413,7 рублей. | 2012-2018 | |  | 2015 | | 12605,9 | 12605,9 |  |  |
| **15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год, единиц\*\*** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **16. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014. | Реализация совместных выставочных проектов с государственными музеями Российской Федерации и музеями Республики Татарстан | | В 1 квартале текущего года работали следующие выставочные проекты:  1. 19 февраля в Центре «Эрмитаж-Казань» состоялось открытие выставки «Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгар» из собрания Государственного Эрмитажа.  2. 3 марта в Выставочном зале Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника открылась выставка «Абрамцевский пейзаж» из фондов Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».  3. «Карл Брюллов» совместный выставочный проект Государственного Русского музея и Государственного музея изобразительных искусств РТ (открыт 19 марта). | | 2013-2018 годы |  | 1 квартал 2016 года | | 12,3 | 12,3 | 0 |  |
| **17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процентов** | | | | | | | | | | | | |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Заседание Совета общественной организации «Совет детских организаций Республики Татарстан» | С 29 марта по 01 апреля 2016 года на базе ГАУ «Молодежный центр «Волга» состоялось Заседание Совета общественной организации «Совет детских организаций Республики Татарстан». В Заседании приняли участие 160 лидеров и руководителей детских общественных организаций из всех муниципальных образований республики.  В рамках программы Заседания обсуждались вопросы развития детского движения в Республике Татарстан, подготовки к VI Форуму юных граждан Республики Татарстан, который пройдет в 2016 году с участием руководства Республики Татарстан, концепции Всероссийского форума юных граждан, проведение различных мастер-классов, тренингов и т.п. | | | с 29 марта по 1 апреля | с 29 марта по 1 апреля | 1 квартал  2016 года | | 0,608 | 0,608 | 0 |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Всероссийский конкурс рисунков «Тарих эзлэреннэн» - «По следам истории» | В конкурсе «Тарих эзләреннән» - «По следам истории» приняли участие дети 7-16 лет из Республики Татарстан и регионов Российской Федерации, принимающие активное участие в национальной жизни региона, занимающиеся творчеством при региональных и местных национально-культурных автономиях и татарских общественных центрах.  На конкурс принимались изобразительные работы, выполненные в любой технике (акварель, масло, графика и др.). Всего приняло участие 522 работы. | | | Февраль 2016 год | Февраль 2016 год | 2016 год | | 0,089 | 0,089 | 0 |  |
| **18. Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р    ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от болезней системы кровообращения | | В 6 многопрофильных государственных автономных учреждениях здравоохранения, являющихся высокотехнологичными медицинскими центрами, организована экстренная медицинская помощь с использованием современных технологий (коронарография и стентирование коронарных сосудов) при остром коронарном синдроме (далее – ОКС). Такими центрами являются: Республиканская клиническая больница, Республиканская клиническая больница № 2, Межрегиональный клинико-диагностический центр, Городская клиническая больница № 7 в г. Казань, Больница скорой медицинской помощи в г.Набережные Челны, Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница, а также Медсанчасть ОАО «Татнефть» г.Альметьевска.  Приказом Минздрава РТ от 23.04.2015 № 735 «Об организации экстренной медицинской помощи взрослому населению при остром инфаркте миокарда и нестабильной стенокардии в Республике Татарстан» обеспечен охват всей территории республики оказанием экстренной медицинской помощи с эвакуацией больных с острым инфарктом миокарда для проведения вмешательств на коронарных сосудах. За 2 мес. 2016 г. в указанные медицинские учреждения госпитализировано 1846 пациентов с острым коронарным синдромом, в том числе 772 чел. с острым инфарктом миокарда, выполнено 924 экстренных диагностических коронарографий, 596 экстренных стентирований коронарных артерий. Госпитальная летальность больных с острым инфарктом миокарда составила 5,8%.  Продолжается реализация мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее – ОНМК), начатых в 2008 году.  В настоящее время в республике функционируют 17 неврологических отделений для больных с ОНМК.  За 2 мес. 2016г. госпитализированы 2 394 чел. (2015г. – 14 962), проведено 83 тромболизиса при ишемическом инсульте (2015г. – 416).  Госпитальная летальность больных ОНМК в сосудистых центрах составила 13,3% (2014 г. - 10,1%). | | до 2018 года |  | 01.03.2016 | | 166,1 | 166,1 | 0 |  |
| **19. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 № 461 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от новообразований | | В Республике Татарстан 2016 год объявлен годом борьбы с онкологическими заболеваниями, направленный на раннее выявление онкологической патологии и обеспечение необходимого лечения больных с онкопатологией.  На базе учреждений здравоохранения первичной медико-санитарной помощи работают 70 первичных онкологических кабинетов, 6 первичных онкологических отделений, 3 межмуниципальных онкологических отделения (на функциональной основе).  За январь-февраль 2016 года в первичных онкологических кабинетах осмотрено 10546 человек. В ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» для уточнения диагноза направлено 3 523 пациента, что составило 33,4% от числа обратившихся в первичные онкологические кабинеты, из них у 26,5% диагноз был подтвержден.  В Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2016 год включены цитологические скрининговые обследования женщин от 18 лет и старше на выявление патологии шейки матки в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам и акушеркам (фельдшерам) смотровых кабинетов и маммографические скрининговые обследования.  В отделении позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» за январь-февраль 2016 г. проведено 617 исследований. Внедрение этого метода позволило повысить эффективность диагностики и контролировать качество лечения новообразований  В отделении радионуклидной терапии за январь-февраль 2016 г. получили лечение 76 пациентов, в том числе:  - с использованием радиоактивного изотопа йод-131 - 74 пациента (рак щитовидной железы – 41, тиреотоксикоз – 33);  - с использованием радиоактивного изотопа стронция SrClr-89 - 2 пациента (метастазы в кости). Благодаря внедрению этого метода радиотерапии жители республики получают самое современное лечение, жизненно необходимое для лечения ряда локализаций опухолей.  С целью повышения настороженности в отношении онкопатологии с января 2016 года проводятся циклы повышения квалификации по онкологии. За январь-февраль на кафедре онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА прошли повышение квалификации 47 врачей Республики Татарстан.  Для увеличения доступности для населения онкологической помощи с 2013 года в Республике Татарстан производится компенсация лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, расходов по проезду на транспорте к месту лечения в государственные учреждения здравоохранения Республики Татарстан, оказывающие специализированную онкологи-ческую помощь, и обратно к месту жительства (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2013 №743). | | до 2018 года |  | 01.03.2016 | | 275 | 275 | 0 |  |
| **20. Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| ПКМ РТ от 30.03.2013 №557-р    ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от туберкулеза | | В январе-феврале 2016г. при профилактических осмотрах выявлено 120 больных туберкулезом, что составило 53,6% от 224 впервые выявленных больных туберкулезом. В январе-феврале 2016г. обследовано впервые выявленных больных с бактериовыделением на лекарственную чувствительность до начала лечения – 70 чел.  В январе-феврале 2016г. прошли тестирование молекулярно-генетическими методами 132 больных с бактериовыделением, тестирование культуральным методом на жидких средах – 542 больных.  Число больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (ШЛУ), зарегистрированных для лечения по IV и V режимам химиотерапии в годовой когорте 2013г. – 79, из них эффективно закончили лечение – 35 (44,3%).  На базе Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера 01.06.2014 открыто отделение паллиативной медицинской (фтизиатрической) помощи. В январе-феврале 2016г. стационарная паллиативная фтизиатрическая помощь оказана 17 больным туберкулезом. | | до 2018 года |  | 01.03.2016 | | 212,73 | 212,73 | 0 |  |
| **21. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМРТ от 16.10.2013 №764 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | | Республиканским центром медицины катастроф (далее – РЦМК) осуществляется ежедневное оперативное взаимодействие с экстренными службами.  Всего за 3 месяца 2016 года по системе ГЛОНАСС + 112 осуществлено 1268 выездов на ДТП, из них 1214 (96%) с доездом до 20 минут.  Сотрудники ГИБДД оказали помощь в 12 случаях из 38.  В учебно-методическом отделе РЦМК за I квартал 2016 г. проведено обучение навыкам оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации 163 чел, из них:  12 чел. - фельдшеры скорой медицинской помощи,  72 чел. - сотрудники ГИБДД МВД ,  70 чел. – сотрудники МЧС,  9 чел. - сотрудники завода синтетический каучук Проводится ежедневный мониторинг маршрутизации пострадавших. | | до 2018 года |  | 1 квартал 2016 года | | 2,1 | 2,1 | 0,0 |  |
| **22. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности | | Минздравом Республики Татарстан ведется мониторинг демографических показателей, в том числе младенческой смертности, с ежемесячным представлением информации в Министерство здравоохранения Российской Федерации. В соответствии с приказом Минздрава Республики Татарстан от 29.01.2013 №92 «О проведении мониторинга рождаемости, младенческой и материнской смертности» клинико-экспертным отделом ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» (далее – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ») проводится ежедневный мониторинг и анализ показателя в разрезе территорий.  С целью снижения перинатальных потерь и профилактики материнской смертности функционирует консультативная помощь беременным женщинам, родильницам и роженицам отделением плановой и экстренной консультативной помощи (санитарной авиацией) ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ». За 3 мес. 2016 г. проведено 310 телефонных консультаций, 4 консультации с использованием телемедицины, из муниципальных районов переведено 226 пациенток, осуществлено 3 выезда реанимационных бригад, из них транспортировано 2 пациентки в тяжелом состоянии в реанимационное отделение ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».  В рамках оказания реанимационной помощи новорожденным, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, функционирует детский реанимационно-консультативный центр (РКЦ) ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ». В РКЦ организован круглосуточный мониторинг медицинской помощи тяжелобольным детям в родильных домах, детских больницах и детских отделениях больниц республики. Сформирована единая база пациентов по обращениям, организована обратная связь в режиме он-лайн с отделениями анестезиологии и интенсивной терапии. Проводятся консультации в режиме конференц-связи с использованием телемедицинских технологий.  За январь - март 2016 г. специалистами РКЦ проведено: 28 телеконсультаций; 993 консультации по телефону (из них по новорожденным – 542); 398 выездов реанимационных бригад для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи детям (в т.ч. 331 к новорожденным). Транспортировано 270 детей в тяжелом состоянии на более высокий уровень оказания медицинской помощи (из них 232 новорожденных).  В отделении патологии новорожденных ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» за январь - март 2016г. пролечено 314 пациентов, в том числе недоношенных - 180 (из них с экстремально низкой массой тела – 13, очень низкой массой тела - 39).  Клинико-экспертным отделом ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» осуществляется 100% охват экспертизой случаев младенческой смертности в республике и экспертный анализ случаев детской смертности от управляемых причин. За январь-март 2016г. проведено 22 экспертизы младенческой смертности и 5 -детской.  С целью улучшения оказания медицинской помощи детям 1-го года жизни и снижения фетоинфантильных потерь организовано оперативное рассмотрение случаев младенческой смертности и мертворождаемости, с приглашением руководителей учреждений здравоохранения, специалистов, принимавших участие в оказании медицинской помощи. По результатам принимаются решения, определяются меры снижения младенческой смертности и мертворождаемости в конкретных территориях. За период январь-март 2016г. проведены 4 оперативных объединенных штаба по анализу случаев младенческой смертности и совет по анализу случаев мертворождаемости, 1 выездной штаб по анализу случаев младенческой смертности.  Министерством здравоохранения Республики Татарстан разработан План мероприятий по снижению младенческой смертности в Республике Татарстан на 2016 год (далее – План). План направлен Директору Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации Е.Н.Байбариной (исх. от 04.03.2016 №09-01/2005).  Программа «Неонатальный скрининг». В Медико-генетической консультации ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» за 1 квартал 2016 года проведено 13040 исследований новорожденных на врожденные наследственные заболевания, выявлено 10 случаев патологии (адреногенитальный синдром - 4, врожденный гипотиреоз - 4, галактоземия - 0, муковисцидоз - 1, фенилкетонурия -1). Все дети находятся на диспансерном учете, получают необходимую терапию.  В рамках нового алгоритма по пренатальной (дородовой) диагностике развития ребенка за 2 мес. 2016 года в Центрах пренатальной диагностики обследовано 7504 женщины, из числа вставших на учет по беременности до 14 недель беременности. В медико-генетической консультации ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» проконсультированы 113 беременных с высоким индивидуальным риском по хромосомной патологии у плода. Выявлено 27 случаев хромосомной патологии у плода (в том числе синдром Дауна 16 случаев) и 76 случаев врожденных пороков развития плода. По результатам пренатальной диагностики нарушений развития ребенка была прервана 51 беременность. | | до 2018 года |  | 1 квартал 2016 года | | 140,29 | 140,29 | 0 |  |
| **23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %\*\*** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 18.09.2013 № 1780-р «О пообъективном распределении средств на проведение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования» | Модернизация региональных систем дошкольного образования | | Республиканская программа модернизации региональных систем дошкольного образования завершена.  На 2016 год финансирование мероприятий по созданию дополнительных дошкольных мест не предусмотрено. | | 2016 | 2015 |  | |  |  |  |  |
| **24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.11.2012 г. №1014 | «Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка населения в возрасте от 25 до 65 лет, занятого в области экономики» | | За первый квартал 2016 года в организациях дополнительного профессионального образования проведено повышение квалификации 6198 работников образования. | | Ежегодно |  | 1 квартал 2016 года | | 26,9 | 26,9 | 0 |  |
| **25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.11.2012 г. №1014.  ПКМ РТ № 252 от 14.04.2015 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы «Килчек» - «Будущее» на 2015 год | План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы | | В системе дополнительного образования детей Республики Татарстан без учета ведомственной принадлежности функционирует 422 образовательных организации дополнительного образования детей, в которых занимается более 318 тысяч детей.  Из них 9 негосударственных организаций дополнительного образования детей, в которых занимается 3107 человек (6 – спортшкол, 3 – организации художественно-эстетического направления).  Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования с учетом занятости в школьных кружках составляет 108%. | | 2020 |  | 1 квартал 2016 | | 47 | 47 | 0 |  |
| **26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций, %\*\*** | | | | | | | | | | | | |
| **28. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **29. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет), лет\*** | | | | | | | | | | | | |
| **30. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса(Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)\*** | | | | | | | | | | | | |
| **31. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **32. Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия(Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российский семей, желающих улучшить свои жилищные условия)\*** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 18.12.2007 № 732 «О мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения»  Законм Республики Татарстан от 20 ноября 2015 года № 97-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» | Предоставление жилищных сертификатов многодетным семьям, имеющим 5 и более детей | | В 2016 году в сводный список многодетных семей (5 и более детей) по Республике Татарстан включено 793 многодетных семьи. В бюджете Республики Татарстан для приобретения жилого помещения многодетными семьями предусмотрены субсидии на сумму 137,068 млн.рублей. В список получателей вошло 38 семей. | | 2016 | 2016 | 1 квартал  2016 года | | 137 | 137 | 0 |  |
| **33. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **34. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **35. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме** | | | | | | | | | | | | |
| Постановление КМ РТ от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ | | В Республике Татарстан действуют 50 филиалов ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (далее − МФЦ) во всех муниципальных районах и городских округах и 292 удаленных окна приема заявителей в 281 сельском поселении республики, где проживает более 1 тысячи человек. Количество окон приема МФЦ составляет 995 единиц.  Статистика услуг ГБУ МФЦ:  за 1 квартал 2016 года составила –  647 454 услуги  (в т.ч. прием  заявлений, выдача заявителям готовых документов, оказание консультаций);  за 1 квартал прошлого (2015 года) – 361 630 услуг. | | 2014-2020 |  | 1 квартал  2016 | | 29,99 | 20,76 | -9,2 | Неполное расходование средств связано с ограниче-нием со стороны Департа-мента казначейства Министер-ства финансов Республики Татарстан (письмо за исх. № 21-52-14/3868 от 30.12.2015) о санкционировании расходов бюджета на 2016 год, (ограничения в расходо-вании средств только на социально-значимые направления) ГБУ МФЦ |
| **36. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, раз\*** | | | | | | | | | | | | |
| **37. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут\*** | | | | | | | | | | | | |
| **38. Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 женщину\*** | | | | | | | | | | | | |
| **39. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Реализация мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденной ПКМ РТ от 01.07.2013 №461 | | Организована работа службы медицинской профилактики. Функционируют 4 центра медицинской профилактики (гг. Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск), 17 отделений медицинской профилактики, 70 кабинетов медицинской профилактики (в 2015 г. – 63), 66 кабинетов здорового ребенка, 803 «школы здоровья» (2015 г. – 784).  По предварительной информации учреждений здравоохранения на 01.03.2016 в центрах здоровья Республики Татарстан обследовано 14 358 человек (дети – 4 073, из них 90,0% школьного возраста).  Из общего числа обследованных признаны здоровыми 2 611 чел. (18,2%), выявлены функциональные расстройства – у 11 747 чел. (81,8%), направлены в медицинские учреждения – 11 838 (82,4%).  Из числа обследованных детей (4 073 чел.) признаны здоровыми 1 240 чел. (31,0%), выявлены функциональные расстройства – у 2 833 чел. (69,0%), направлены в медицинские учреждения – 2 797 чел. (67,4%).  Мобильным центром здоровья для детей проведено 32 выезда в муниципальные районы Республики Татарстан, осмотрено 448 детей.  Продолжена диспансеризация определенных групп взрослого населения. В работе участвуют 88 медицинских организаций. В соответствии с планом на январь-март 2016 года, на 31.03.2016 осмотрено:  - 177 244 человека из числа определенных групп взрослого населения, или 114,0 % от текущего плана (155 556 чел.), или 27,4 % от плана на год (645 176). | | до 2018 |  | 01.03.2016 | | 2224,8 | 2224,8 | 0 |  |

\*для достижения данных показателей мероприятия осуществляются в рамках текущей деятельности за счет ведомственного финансирования.

\*\* окончательный срок исполнения мероприятия 2015 год. В 2016 году отчета по данному показателю не будет.

Условные сокращения:

ПКМ РТ - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан;

РКМ РТ - Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан.