**Форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 (форма №2)**

| **Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.)** | **Наименование мероприятия** | | **Результат исполнения мероприятия** | | **Дата исполнения мероприятия (план)** | **Дата исполнения мероприятия (факт)** | **Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб.** | | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчетная дата (период) значения показателя** | | **План** | **Отчет** | **Отклонение** |  |
| **1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году (Создание и модернизация к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест), единиц** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014;  ПКМ РТ от 03.09.2013 № 624 «Об утверждении программы поддержки Камского инновационного территориально-производственного кластера на 2013 - 2016 годы» | Реализация проекта по развитию Камского инновационного территориально-производственного кластера до 2020 года | | По итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России, проведенного в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию Камского инновационного территориально-производственного кластера в 2015 году выделено 176,9 млн.руб., в том числе из федерального бюджета – 158,6 млн.руб., из бюджета Республики Татарстан – 18,3 млн.руб.  Данные средства направлены на реализацию мероприятий по следующим направлениям:   * обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития территориальных кластеров; * профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций, указанных в программе в качестве ее участников, по направлениям реализации программ (в том числе за рубежом); * развитие на территориях, на которых расположены территориальные кластеры, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры.   В 2015 году достигнуты следующие значения показателей результативности предоставления субсидии:  - Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы субъекта Российской Федерации 180 чел.(по соглашению – 150 чел.);  - Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно 2 и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) - 5 % (5%);  - Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) -11,5 % (5%);  - Рост выработки на одного работника организации-участника в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) – 10,2 % (4%);  - Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году)- 7,3% (4%);  - Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) - 8 % (4%). | | 2020 |  | 2015 год | | 18,3 | 17,864 | - 0,475 |  |
|
| 2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, %\* | | | | | | | | | | | | |
| 3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, % | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 20.12.2013 №1012 «Об утверждении Государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы» | Реализация программы развития региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе | | В целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в 2016 году авиакомпаниями ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург», АО «Авиа Менеджмент Групп» и АО «ЮВТ АЭРО» выполняются авиарейсы из аэропортов Республики Татарстан по 9 маршрутам.  Республикой Татарстан приняты необходимые нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий из регионального бюджета. Бюджетом Республики Татарстан предусмотрены денежные средства для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в 2016 году в сумме 56,0 млн.рублей. | | 2013-2017 |  | 1 полугодие  2016 года | | 56,0 | 22,42 | -33,58 |  |
| **4. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 31.10.2013 №823 «Об утверждении Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (с посл.изм.) | Реализация подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2020 годы» | | В 1 полугодии текущего года Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Центром энергосберегающих технологий Республики Татарстан разработан ряд проектов постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, направленных в том числе на поддержку проектов повышения производительности труда на предприятиях:  - об утверждении порядка отбора инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки (утвержден Постановлением КМ РТ от 28.04.2016 № 260),  - об утверждении Порядка оценки инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки (утвержден Постановлением КМ РТ от 28.04.2016 № 260),  - об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов (утвержден Постановлением КМ РТ от 28.04.2016 № 260).  Актуализирована методика проведения комплексного аудита предприятий по выявлению резервов роста производительности труда и разработке комплексных проектов повышения производительности труда.  Выполнен экспресс-анализ показателей деятельности 65 промышленных предприятий Республики Татарстан в разрезе отраслей промышленности.  Доработана и принята государственная программа «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением КМ РТ от 28.04.2016 № 259).  На сайте ppt.tatarstan.ru актуализируется информация для промышленных предприятий по оказываемым мерам государственной поддержки при реализации проектов повышения производительности труда.  Также на сайте ppt.tatarstan.ru поддерживается в актуализированном состоянии:  - база данных проектов повышения производительности труда на основании приказа Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 02.06.2015 г. № 151-ОД,  - база данных консалтинговых компаний, реализующих комплексные проекты по развитию предприятий.  Еженедельно обновляется информация в разделе «Новости» интернет - сайта «ppt.tatarstan.ru». | | 2016 |  | 1 полугодие  2016 года | | 14,5 | 6, 525 | -7,975 |  |
| **5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014.  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе | | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 28 097,7 рублей. | | 2012-2018 годы |  | 1 квартал 2016 года | | 3024,2 | 3024,2 | 0 |  |
| **7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  РКМ РТ от 21.05.2014 №939-р | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; | | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 25 748,4 рублей. | | 2012-2018 годы |  | 1 квартал 2016 года | | 1657,7 | 1657,7 | 0 |  |
| **8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  РКМ РТ от 21.05.2014 №939-р  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе | | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений НПО и СПО составила 22 922,2 рублей. | | 2012-2018 годы |  | 1 квартал 2016 года | | 308,7 | 308,7 | 0 |  |
| **9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р    ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014    ПКМ РТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышения заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | | За 1 квартал 2016 года средняя заработная платаврачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) составила 35845,5 руб. | | 2012-2018 |  | 01.06.2016 | | 2103,0 | 2103,0 | 0,0 |  |
| **11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 09.08.2013 №553 «Об утверждении Государственной программы «Содействие занятости населения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»  ПКМ РТ от 18.03.2015 №162 «Об утверждении Государственной программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2015 год» | Опережающее профессиональное обучение работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами | | Государственной программой «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2016 год», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.03.2015 №147, предусмотрено мероприятие по организации опережающего профессионального обучения 5308 работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников. По состоянию на 28 июня 2016 года приступили к обучению 116 человек. | | Ежегодно |  | 1 полугодие 2016 года | | 48,6 | 48,6 | 0 |  |
| **12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 29.05.2013 №359 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Татарстан (2013 – 2018 годы)»  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р | Поэтапное повышение заработной платы социальных работников государственных учреждений РТ | | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата социальных работников составила 18547,1 руб. | | 2012-2018 |  | 1 полугодие 2016 года | 481,85 | | 456,85 | 25,0 |  |
| **13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014.  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала составила 15181,7 руб. | | 2012-2018 |  | 01.06.2016 | | 931,8 | 931,8 | 0 |  |
| **14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %** | | | | | | | | | | | | |
| РКМ РТ от 20.12.2012 №2291-р  ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Поэтапное повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | | За 1 квартал 2016 года средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 22276,5 руб. | 2012-2018 | |  | 01.06.2016 | | 3886,8 | 3886,8 | 0 |  |
| **15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год, единиц\*\*** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **16. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014. | Реализация совместных выставочных проектов с государственными музеями Российской Федерации и музеями Республики Татарстан | | В 1 квартале текущего года работали следующие выставочные проекты:  1. 19 февраля в Центре «Эрмитаж-Казань» состоялось открытие выставки «Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгар» из собрания Государственного Эрмитажа.  2. 3 марта в Выставочном зале Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника открылась выставка «Абрамцевский пейзаж» из фондов Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».  3. 19 марта открыт «Карл Брюллов» совместный выставочный проект Государственного Русского музея и Государственного музея изобразительных искусств РТ.  4. 10 июня состоялась выставка древнерусского искусства (из фондов ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник» в музее заповеднике «Казанский Кремль».  5. 25 июня состоялась выставка «Ушкуйники на Волге» (из фондов Новгородского музея-заповедника) в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». | | 2013-2018 годы |  | 1 полугодие 2016 года | | 13,3 | 13,3 | 0 |  |
| **17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процентов** | | | | | | | | | | | | |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Заседание Совета общественной организации «Совет детских организаций Республики Татарстан» | С 29 марта по 1 апреля 2016 года на базе ГАУ «Молодежный центр «Волга» состоялось Заседание Совета общественной организации «Совет детских организаций Республики Татарстан». В Заседании приняли участие 160 лидеров и руководителей детских общественных организаций из всех муниципальных образований республики.  В рамках программы Заседания обсуждались вопросы развития детского движения в Республике Татарстан, подготовки к VI Форуму юных граждан Республики Татарстан, который пройдет в 2016 году с участием руководства Республики Татарстан, концепции Всероссийского форума юных граждан, проведение различных мастер-классов, тренингов и т.п. | | | 2016 |  | 1 полугодие  2016 года | | 0,608 | 0,608 | 0 |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Всероссийский конкурс рисунков «Тарих эзлэреннэн» - «По следам истории» | В конкурсе «Тарих эзләреннән» - «По следам истории» приняли участие дети 7-16 лет из Республики Татарстан и регионов Российской Федерации, принимающие активное участие в национальной жизни региона, занимающиеся творчеством при региональных и местных национально-культурных автономиях и татарских общественных центрах.  На конкурс принимались изобразительные работы, выполненные в любой технике (акварель, масло, графика и др.). Всего было рассмотрено 522 работы. | | | 2016 |  | 1 полугодие2016 год | | 0,089 | 0,089 | 0 |  |
| приказ МДМиС РТ от 18.03.2016 № 180 | Проведение Республиканского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер года» | Конкурс является площадкой по выявлению, обучению и подготовке профессиональных кадров сферы молодежной политики Республики Татарстан.  С 29 февраля по 27 марта 2016 года проходил заочный этап, в котором приняли участие около 260 лидеров и руководителей из муниципальных образований республики.  С 24 по 28 апреля 2016 года на базе ГАУ «Молодежный центр «Волга» состоялся очный этап (республиканский финал) конкурса.  Программа финала конкурса помимо конкурсных испытаний включала проведение мастер-классов, встречи с известными людьми и общественными деятелями Татарстана. Участники Конкурса награждены сертификатами участников. Победители награждены дипломами I, II, III степени, а также памятными подарками. Победители республиканского конкурса будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века». | | | 2016 |  | 1 полугодие 2016 года | | 0,400 | 0,400 | 0 |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Проведение детской профильной смены «Милләтебез хәзинәләре» - «Сокровища нации» | В смене приняли участие около 60 человек - татарские дети в возрасте от 8 до 16 лет, проживающие в регионах Российской Федерации, принимающие активное участие в общественной и культурной жизни своего региона (Астраханская, Московская, Рязанская, Ульяновская области, г.Нижний Новгород, Пермский край, Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Мордовия).  В рамках программы смены организованы занятия по языку, истории, прикладному искусству и кулинарии, журналистике, фотоделу, встречи с представителями детско-юношеских изданий, научной и творческой интеллигенции, экскурсии и множество других мероприятий, в основу которых заложена национальная особенность. | | | 2016 |  | 1 полугодие 2016 года | | 0,781 | 0,781 | 0 |  |
| Приказ МДМиС РТ от 29.01.2016 № 50/оп | XVI Открытый телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2016» | В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.11.2015 №2320-р с 11 января по 23 апреля 2016 года проходил ХVI Открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2016».  С 11 по 14 апреля в КСК КФУ «УНИКС» прошли финальные этапы фестиваля, на которые приехали более 4,5 тыс. детей из муниципальных районов республики, а также из Челябинской, Астраханской, Ульяновской областей, Республик Удмуртия, Мари Эл и г.Москвы. В составе жюри работали известные деятели искусств России и Татарстана, а также особый гость – заместитель министра культуры Республики Крым, Президент международного телевизионного конкурса «Восточный базар», доктор философии Исмет Заатов.  15 апреля в КСК «УНИКС» состоялся первый гала-концерт Фестиваля. По итогам Суперфинала Фестиваля на данном мероприятии были вручены награды за 1-е, 2-е и 3-е места, и отмечены специальными призами лауреаты конкурса.  Обладателей Гран-при традиционно наградили 23 апреля 2016г. на главном гала-концерте, который состоялся в КРК «Пирамида», с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова. Все лауреаты получили дипломы и ценные подарки, обладателям Гран-при были вручены кубки из яшмы с драгоценными камнями, дипломы, медали и именные сертификаты звезд в Созвездии Большой Медведицы, а также два денежных сертификата от Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан. | | | 2016 |  | 1 полугодие 2016 года | | 66 | 66 | 0 |  |
| Календарный план мероприятий государственной молодежной политики на 2016 год, утвержденный приказом МДМиС РТ от 25.01.2016 № 30 | Вручение специальных стипендий победителям Фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» | 1 июня 2016 года Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш.Халиков вручил специальные государственные стипендии победителям XVI Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2016».  Торжественное награждение состоялось в Кабинете Министров Республики Татарстан.  Специальными стипендиями были отмечены участники фестиваля, занявшие первые места в номинациях «Вокальные ансамбли», «Вокал-соло», «Хореография», «Конферанс» во всех возрастных группах – всего 36 призовых мест. | | | 2016 |  | 1 полугодие 2016 года | | 0,965 | 0,965 | 0 |  |
| Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.02.2016 № 295-р «О проведении Спартакиады государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан» | Спартакиада государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан | В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.02.2016 № 295-р «О проведении Спартакиады государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан» в течение года проходит Спартакиада государственных служащих Республики Татарстан.  В апреле 2016 года проведены спортивные игры по волейболу среди 27 команд, количество участников около 270 человек.  I-е место – команда Аппарата Президента Республики Татарстан;  II-е место – команда Управления федерального казначейства по Республике Татарстан;  III-ем месте – команда Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.  18 июня т.г. на базе крытого футбольно-легкоатлетического манежа Центрального стадиона (г.Казань, ул.Ташаяк, дом 2а) были проведены соревнования по легкой атлетике. В легкоатлетических забегах (эстафета) приняли участие 27 команд – 108 человек.  По итогам соревнований призовые места распределены следующим образом:  I-е место – команда Аппарата Президента Республики Татарстан;  II-е место – команда Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;  III-ем месте – команда Счетной палаты Республики Татарстан. | | | 2016 |  | 1 полугодие 2016 года | | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
| **18. Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р    ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от болезней системы кровообращения | | Мероприятия по снижению смертности от БСК реализуются в рамках мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (реализация порядков оказания медицинской помощи при ОНМК и ОКС).  При остром коронарном синдроме (далее – ОКС) экстренная медицинская помощь с использованием современных технологий (коронарография и стентирование коронарных сосудов) организована в 7 многопрофильных государственных автономных учреждениях здравоохранения, являющихся высокотехнологичными медицинскими центрами: в Республиканской клинической больнице, Республиканской клинической больнице № 2, Межрегиональном клинико-диагностическом центре, Городской клинической больнице № 7 г. Казани, Больнице скорой медицинской помощи в г.Набережные Челны, Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице, а также в Медсанчасти ОАО «Татнефть» и г.Альметьевска, ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»).  Приказом Минздрава РТ от 23.04.2015 № 735 «Об организации экстренной медицинской помощи взрослому населению при остром инфаркте миокарда и нестабильной стенокардии в Республике Татарстан» обеспечен охват всей территории республики оказанием экстренной медицинской с эвакуацией больных с острым инфарктом миокарда для проведения вмешательств на коронарных сосудах.  За 5 мес. 2016 года госпитализированы 4 664 пациентов с ОКС (5 мес. 2015г. – 4 391), в том числе 2 077 чел. с острым инфарктом миокарда (5 мес. 2015г. – 1 859), выполнено 2 365 экстренных диагностических коронарографий (5 мес. 2015г. – 1 716), 1 511 экстренных стентирований коронарных артерий (5 мес. 2015г. – 1 137).  Госпитальная летальность больных с острым инфарктом миокарда составила 6,49% (5 мес. 2015г. – 6,6%).  Продолжается реализация мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее – ОНМК), начатых в 2008 году.  В настоящее время в республике функционируют 17 неврологических отделений для больных с ОНМК.  За 5 мес. 2016 года госпитализировано 6 486 чел. (5 мес. 2015г. – 5 989), проведено 196 тромболизисов при ишемическом инсульте (5 мес. 2015г. – 167). Госпитальная летальность больных ОНМК в сосудистых центрах составила 11,7% (5 мес. 2015г. - 10,8%). | | до 2018 года |  | 01.06.2016 | | 332,2 | 332,2 | 0 |  |
| **19. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 № 461 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от новообразований | | В целях снижения смертности проводится ряд системных мероприятий. В Республике Татарстан 2016 год объявлен годом борьбы с онкологическими заболеваниями, направленный на раннее выявление онкологической патологии и обеспечение необходимого лечения больных с онкопатологией.  На базе учреждений здравоохранения первичной медико-санитарной помощи работают 70 первичных онкологических кабинетов, 6 первичных онкологических отделений, 3 межмуниципальных онкологических отделения (на функциональной основе). За январь - май 2016 года в первичных онкологических кабинетах осмотрено 52 933 человек. В ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» для уточнения диагноза направлено 10 156 пациентов, что составило 19,2% от числа обратившихся в первичные онкологические кабинеты, из них у 42,4% диагноз был подтвержден.  В Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2016 год включены цитологические скрининговые обследования женщин от 18 лет и старше на выявление патологии шейки матки в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам и акушеркам (фельдшерам) смотровых кабинетов и маммографические скрининговые обследования.  За январь - май 2016 г. маммографические скрининговые обследования прошли 2 566 женщин; выявлен рак молочной железы у 25 женщин (1,0 %), патология доброкачественного характера - 216 случаев (8,4% от числа обследованных).  В отделении позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» за январь-апрель 2016 г. проведено 1 745 исследований. Внедрение этого метода позволило повысить эффективность диагностики и контролировать качество лечения новообразований  В отделении радионуклидной терапии за январь-май 2016 г. получили лечение 209 пациентов, в том числе:- с использованием радиоактивного изотопа йод-131 - 167 пациентов (рак щитовидной железы – 97, тиреотоксикоз – 104);- с использованием радиоактивного изотопа стронция SrClr-89 - 8 пациентов (метастазы в кости). Благодаря внедрению этого метода радиотерапии жители республики получают самое современное лечение, жизненно необходимое для лечения ряда локализаций опухолей.  С целью повышения настороженности в отношении онкопатологии с января 2016 года проводятся циклы повышения квалификации по онкологии. За январь-апрель на кафедре онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА прошли повышение квалификации 104 врача онколога Республики Татарстан и продолжают обучение 18 врачей.  Для увеличения доступности для населения онкологической помощи с 2013 года в Республике Татарстан производится компенсация лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, расходов по проезду на транспорте к месту лечения в государственные учреждения здравоохранения Республики Татарстан, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно к месту жительства (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2013 №743). | | до 2018 года |  | 1 полугодие 2016 года | | 137,7 | 137,7 | 0 |  |
| **20. Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| ПКМ РТ от 30.03.2013 №557-р    ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от туберкулеза | | В соответствии с приказом МЗ РТ от 12.05.2015 №855 «Об организации профилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей», продолжается работа по химиопрофилактике туберкулеза.  В январе-мае 2016 г. находились на учете 2055 пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл, 1140 (55,5%) из них охвачены химиопрофилактикой. В январе-мае 2016г. при профилактических осмотрах выявлено 279 больных туберкулезом, что составило 46,1% от 605 впервые выявленных больных туберкулезом. В январе-мае 2016 г. обследовано впервые выявленных больных с бактериовыделением (247 чел.)на лекарственную чувствительность до начала лечения – 209 чел.  Число больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (ШЛУ), зарегистрированных для лечения по IV и V режимам химиотерапии в годовой когорте 2014г. – 118, из них эффективно закончили лечение – 26 (22,0%).  На базе Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера 01.06.2014 открыто отделение паллиативной медицинской (фтизиатрической) помощи. В январе - мае 2016 года стационарная паллиативная фтизиатрическая помощь оказана 73 больным туберкулезом. | | до 2018 года |  | 01. 06.2016 | | 425,46 | 425,46 | 0 |  |
| **21. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМРТ от 16.10.2013 №764 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014 | Мероприятия, направленные на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | | Республиканским центром медицины катастроф (далее – РЦМК) осуществляется ежедневное оперативное взаимодействие с экстренными службами.  Всего за 6 мес. 2016 г. по системе «ГЛОНАСС + 112»: 2800выездов на ДТП, из них 2690 с доездом до 20 минут , что составило 96,07%.  Сотрудники ГИБДД оказали помощь в 12 случаях из 124.  Переводы -5, перехваты - 9.  В учебно-методическом отделе РЦМК за I полугодие 2016 г. обучено навыкам оказания первой и медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации: 24 фельдшера скорой медицинской помощи, 12 водителей скорой медицинской помощи, 79 сотрудников ГИБДД МВД., 118 чел - МЧС, 8 чел- ЮИТ, 70 чел - ОАО РЖД, 4 чел. - реанимационной бригады РЦМК.  Проводится ежедневный мониторинг маршрутизации пострадавших. | | до 2018 года |  | 1 полугодие 2016 года | | 4,7 | 4,7 | 0,0 |  |
| **22. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМ РТ от 21.12.2012 №1014  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности | | В рамках мер, направленных на профилактику материнской и младенческой смертности, реализуется комплекс мер:  1. Минздравом РТ ведется мониторинг демографических показателей, в том числе младенческой смертности, с ежемесячным представлением информации в Министерство здравоохранения Российской Федерации. В соответствии с приказом Минздрава РТ от 29.01.2013 № 92 «О проведении мониторинга рождаемости, младенческой и материнской смертности» клинико-экспертным отделом ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» (далее – ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ») проводится ежедневный мониторинг и анализ показателя в разрезе территорий.  2. Минздравом РТ осуществляется мониторинг состояния здоровья детей, родившихся с экстремально низкой массой тела по достижению ими 3-х летнего возраста, с ежемесячным внесением соответствующей информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее ЕГИСЗ МЗ РФ).  3. С целью улучшения оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и детям осуществляется контроль за маршрутизацией пациентов. Схемы маршрутизации утверждены приказами Минздрава РТ, в том числе по профилям: акушерство и гинекология, педиатрия, неонатология (приказы МЗ РТ от 25.02.2013 №287, от 25.07.2013 № 1383, от 16.10.2015 № 2159).  4. С целью снижения перинатальных потерь и профилактики материнской смертности функционирует консультативная помощь беременным женщинам, родильницам и роженицам отделением плановой и экстренной консультативной помощи (санитарной авиацией) ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ». За 5 мес. 2016 г. проведено 469 телефонных консультаций, из муниципальных районов переведено 342 пациентки, осуществлено 5 выездов реанимационных бригад, из них транспортировано 2 пациентки в тяжелом состоянии в реанимационное отделение ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».  5. В рамках оказания реанимационной помощи новорожденным, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, функционирует детский реанимационно-консультативный центр (РКЦ) ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ». В РКЦ организовано круглосуточное мониторирование медицинской помощи тяжелобольным детям в родильных домах, детских больницах и детских отделениях больниц республики. Сформирована единая база пациентов по обращениям, организована обратная связь в режиме он-лайн с отделениями анестезиологии и интенсивной терапии. Проводятся консультации в режиме конференц-связи с использованием телемедицинских технологий.  За январь - май 2016 г. специалистами РКЦ проведено: 36 телеконсультаций; 2128 консультаций по телефону (из них новорожденным – 1014); 678 выездов реанимационных бригад для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи детям (в т.ч. 589 к новорожденным). Транспортировано 404 ребенка в тяжелом состоянии на более высокий уровень оказания медицинской помощи (из них 345 новорожденных).  В отделение патологии новорожденных ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» за январь – май 2016г. пролечено 517 пациентов, в том числе недоношенных - 303 (из них с экстремально низкой массой тела – 18, очень низкой массой тела - 56).  В ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» за 4 мес. 2016г. высокотехнологичная медицинская помощь оказана 724 детям.  6. Клинико-экспертным отделом ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» осуществляется экс-пертиза случаев младенческой и детской смертности. За январь-май 2016г. проведено 75 экспертиз младенческой смертности и 7 -детской.  7. С целью улучшения оказания медицинской помощи детям 1-го года жизни и снижения фетоинфантильных потерь организовано оперативное рассмотрение случаев младенческой смертности и мертворождаемости, с приглашением руководителей учреждений здравоохранения, специалистов, принимавших участие в оказании медицинской помощи. За период январь-май 2016г. проведены 4 оперативных объединенных штаба по анализу случаев младенческой смертности и совет по анализу случаев мертворождаемости, 1 выездной штаб по анализу случаев младенческой смертности. По результатам принимаются решения, определяются меры снижения младенческой смертности и мертворождаемости в конкретных территориях.  8. С целью снижения младенческой смертности в республике реализуются целевые программы, в том числе пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка и неонатальный скрининг на врожденные наследственные заболевания.  За 5 мес. 2016 года в Центрах пренатальной диагностики обследовано 18497 женщин из числа вставших на учет по беременности до 14 недель беременности. В медико-генетической консультации ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» проконсультированы 299 беременных с высоким индивидуальным риском по хромосомной патологии у плода. Выявлено 54 случая хромосомной патологии у плода (в том числе синдром Дауна 34 случая) и 174 случаев врожденных пороков развития плода. По результатам пренатальной диагностики нарушений развития ребенка было прервано 224 беременности.  В медико-генетической консультации ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» за январь-май  2016 г. проведены исследования на врожденные наследственные заболевания у 23120 новорожденных, выявлено 16 случаев патологии (адреногенитальный синдром - 4, врожденный гипотиреоз - 8, галактоземия - 0, муковисцидоз - 2, фенилкетонурия - 2). Все дети находятся на диспансерном учете, получают необходимую терапию.  9. В рамках постоянно-действующих образовательных циклов по неонатологии, проведено селекторное совещание в режиме видео-конференции для врачей неонатологов, реаниматологов по теме: «Первичная реанимационная помощь новорожденным детям». | | до 2018 года |  | 1 полугодие 2016 года | | 280,58 | 280,58 | 0 |  |
| 23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %\*\* | | | | | | | | | | | | |
| 24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, % | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.11.2012 г. №1014 | «Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка населения в возрасте от 25 до 65 лет, занятого в области экономики» | | В первом полугодии 2016 г. на базе организаций дополнительного профессионального образования республики прошли повышение квалификации 10 043 чел. | | Ежегодно |  | 1 полугодие 2016 года | | 103,2 | 41 | -62,2 |  |
| **25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 21.11.2012 г. №1014.  ПКМ РТ № 252 от 14.04.2015 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы «Килчек» - «Будущее» на 2015 год | План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей этого возраста составила 107,9%. | | 2020 |  | 1 полугодие 2016 года | | 110,1 | 107,9 | -2,2 |  |
| **26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций, %\*\*** | | | | | | | | | | | | |
| **28. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **29. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет), лет\*** | | | | | | | | | | | | |
| **30. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса(Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)\*** | | | | | | | | | | | | |
| **31. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **32. Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия(Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российский семей, желающих улучшить свои жилищные условия)\*** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМ РТ от 18.12.2007 № 732 «О мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения»  Законм Республики Татарстан от 20 ноября 2015 года № 97-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» | Предоставление жилищных сертификатов многодетным семьям, имеющим 5 и более детей | | В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20 ноября 2015 года № 97-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более детей, в 2016 году предусмотрено 137,068 млн.руб., в пределах которых оформлен 41 сертификат. | | 2016 | 2016 | 1 полугодие 2016 года | | 137,068 | 137,068 | 0 |  |
| **33. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **34. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, %\*** | | | | | | | | | | | | |
| **35. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме** | | | | | | | | | | | | |
| Постановление КМ РТ от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ | | В Республике Татарстан действуют 50 филиалов ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (далее − МФЦ) во всех муниципальных районах и городских округах и 292 удаленных окна приема заявителей в 281 сельском поселении республики, где проживает более 1 тысячи человек. Количество окон приема МФЦ составляет 995 единиц.  Статистика услуг ГБУ МФЦ:  Статистика услуг ГБУ МФЦ:  за 1 полугодие 2016 года составила – 1 388 749  услуги  (в т.ч. прием  заявлений, выдача заявителям готовых документов, оказание консультаций);  за 1 полугодие 2015 года –  924 369 услуг. | | 2014-2020 |  | 1 полугодие 2016 года | | 144,09 | 68,43 – израсхо-довано (потрачено по факту ГБУ МФЦ) | - 75,66 | В связи с доведением лимитов финансирования до ГБУ МФЦ в апреле 2016 года, плановое расходование средств во 2 квартале 2016 года не произведено, т.к. потребовалось дополнительное время на формирование аукционной документации для осуществлениях необходимых закупок товаров, работ, услуг.  В связи с этим указанные расходы планируется осуществить в 3 квартале. |
| **36. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, раз\*** | | | | | | | | | | | | |
| **37. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут\*** | | | | | | | | | | | | |
| **38. Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 женщину\*** | | | | | | | | | | | | |
| **39. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет** | | | | | | | | | | | | |
| ПКМРТ от 30.03.2013 №557-р  ПКМРТ от 01.07.2013 №461 | Реализация мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденной ПКМ РТ от 01.07.2013 №461 | | Организована работа службы медицинской профилактики. Функционируют 4 центра медицинской профилактики (гг. Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск), 17 отделений медицинской профилактики, 70 кабинетов медицинской профилактики (в 2015 г. – 63), 66 кабинетов здорового ребенка, 803 «школы здоровья» (2015 г. – 784).  По предварительной информации учреждений здравоохранения на 01.07.2016 в центрах здоровья РТ обследовано 48 692 человек (дети – 15 210, из них 88,7% школьного возраста).  Из общего числа обследованных признаны здоровыми 9 858 чел. (20,2%), выявлены функциональные расстройства – у 38 834 чел. (79,8%), направлены в медицинские учреждения – 26 002 (53,4%).  Из числа обследованных детей (15 210 чел.) признаны здоровыми 4 926 чел. (32,4%), выявлены функциональные расстройства – у 10 284 чел. (67,6%), направлены в медицинские учреждения – 8 130 чел. (53,5%).  Мобильным центром здоровья для детей проведено 51 выезд в муниципальные районы РТ, осмотрено 816 детей.  Продолжена диспансеризация определенных групп взрослого населения. В работе участвуют 88 медицинских организаций. В соответствии с планом на январь-июнь 2016 года, на 24.06.2016 осмотрено:  - 332 746 человек из числа определенных групп взрослого населения, или 94,9, % от текущего плана (350 532 чел.), или 51,5 % от плана на год (645 176). | | до 2018 |  | 1 полугодие 2016 года | | 4449,6 | 4449,6 | 0 |  |

\*для достижения данных показателей мероприятия осуществляются в рамках текущей деятельности за счет ведомственного финансирования.

\*\* окончательный срок исполнения мероприятия 2015 год. В 2016 году отчета по данному показателю не будет.

Условные сокращения:

ПКМ РТ - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан;

РКМ РТ - Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан.