О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2023 № 655 «О системе управления государственными программами Республики Татарстан»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2023 № 655 «О системе управления государственными программами Республики Татарстан» (далее – Постановление № 655) следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 3 слова «и на портале государственных программ Российской Федерации ([www.programs.gov.ru)»](http://www.programs.gov.ru)) исключить;

абзац второй пункта 4 признать утратившим силу.

2. Внести в Положение о системе управления государственными программами Республики Татарстан, утвержденное Постановлением № 655, следующие изменения:

в разделе I «Общие положения»:

в пункте 1.2:

абзац шестой признать утратившим силу;

в абзацах восьмом - десятом слова «ведомственного» исключить;

в пункте 1.3:

в подпункте «ж» слова «в региональной системе управления государственными программами Республики Татарстан (далее – региональная система)» заменить словами «в Цифровом модуле управления государственными программами (далее – Цифровой модуль)»;

в разделе II «Структура и содержание государственных программ»:

в пункте 2.1:

в подпункте «б» слова «по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению» исключить;

в подпункте «в» слова «ведомственного», «по форме согласно приложению   
№ 2 к настоящему Положению» исключить;

в подпункте «г» слова «по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению» исключить;

в подпункте «д» слова «приложению № 4» заменить словами «приложению   
№ 1»;

в подпункте «е» слова «приложению № 5» заменить словами «приложению   
№ 2»;

в пункте 2.2 слова «В региональной системе» заменить словами «В Цифровом модуле»;

в абзаце первом пункта 2.6 слова «и ведомственные проекты» исключить;

в подпункте «д» пункта 2.10 слова «а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках такой программы» исключить;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Система управления государственной программой

4.1. В целях обеспечения управления реализацией государственной программы Кабинет Министров Республики Татарстан определяет ее куратора из числа заместителей Премьер-министра Республики Татарстан и руководителя Администрации   
Раиса Республики Татарстан.

4.2. Куратор государственной программы и регионального проекта:

а) координирует разработку и реализацию государственной программы и регионального проекта;

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной программы;

в) осуществляет контроль реализации государственной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга государственной программы и сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ;

г) утверждает паспорта региональных проектов и согласовывает паспорта государственных программ в Цифровом модуле;

д) выполняет иные функции, предусмотренные Положением, утвержденным настоящим постановлением;

е) утверждает План по достижению показателей Государственной программы Российской Федерации (далее – План по достижению) в Государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».

4.3. Руководитель регионального проекта:

а) осуществляет управление реализацией регионального проекта, обеспечивая достижение его целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта;

б) уполномочен на заключение соглашений с руководителем федерального проекта о реализации на территории Республики Татарстан регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, в соответствии с порядком и типовыми формами, определенными методическими указаниями, утвержденными на федеральном уровне;

в) обеспечивает своевременное размещение всеми участниками регионального проекта в Цифровом модуле информации о реализации регионального проекта и несет персональную ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетах о реализации регионального проекта;

г) согласовывает кандидатуры участников регионального проекта, паспорта региональных проектов;

д) дает поручения участникам регионального проекта в рамках компетенций по его реализации;

е) проводит оценку эффективности деятельности участников регионального проекта;

ж) согласует информацию для включения в План по достижению в Цифровом модуле;

з) осуществляет подготовку отчетов для проведения мониторинга реализации государственной программы, регионального проекта и комплекса процессных мероприятий.

4.4. Администратор регионального проекта:

а) обеспечивает организационно-методическое и аналитическое сопровождение реализации регионального проекта;

б) организует подготовку паспорта регионального проекта;

в) по поручению руководителя регионального проекта проводит совещания по вопросам разработки и реализации регионального проекта;

г) осуществляет мониторинг реализации регионального проекта;

д) обеспечивает учет и исполнение методических указаний и рекомендаций, утвержденных при реализации регионального проекта, и иных документов.

4.5. Ответственный исполнитель:

а) организует разработку и обеспечивает реализацию государственной программы и комплекса процессных мероприятий;

б) согласовывает с участниками государственной программы сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников или средств бюджетов муниципальных образований, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между ответственным исполнителем и предприятиями, организациями, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан;

в) подготавливает проекты постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан об утверждении государственной программы (внесении изменений в государственную программу), согласовывает и вносит их в Кабинет Министров Республики Татарстан с одновременным представлением в Государственный Совет Республики Татарстан и в Счетную палату Республики Татарстан;

г) разрабатывает паспорта государственной программы и комплекса процессных мероприятий;

д) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации государственной программы;

е) ежегодно подготавливает предложения об уточнении мероприятий (результатов) и их финансового обеспечения на очередной финансовый год;

ж) координирует деятельность соисполнителей и участников;

з) утверждает паспорта комплекса процессных мероприятий и согласовывает паспорта государственных программ и региональных проектов в Цифровом модуле;

и) выполняет иные функции, предусмотренные Положением, утвержденным настоящим постановлением.

4.6. Соисполнители государственной программы:

а) обеспечивают согласование проекта государственной программы с участниками в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают совместно с участниками реализацию включенных в государственную программу структурных элементов;

в) предоставляют ответственному исполнителю необходимую информацию для формирования отчетов в рамках мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы;

г) выполняют иные функции, предусмотренные Положением, утвержденным настоящим постановлением;

д) осуществляют подготовку отчетов для проведения мониторинга реализации государственной программы, регионального проекта и комплекса процессных мероприятий.

4.7. Участники государственной программы:

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для формирования отчетов в рамках мониторинга реализации государственной программы;

в) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации государственной программы и ее структурных элементов;

г) направляют руководителю регионального проекта предложения об обеспечении своевременного достижения целей, целевых и дополнительных показателей регионального проекта и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий регионального проекта;

д) выполняют иные функции, предусмотренные Положением, утвержденным настоящим постановлением.

4.8. Министерство экономики Республики Татарстан (Региональный проектный офис, сформированный в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан»):

а) обеспечивает общую координацию и межведомственное взаимодействие при разработке и реализации государственных программ;

б) при необходимости осуществляет разработку методических документов по реализации государственных программ.

4.9. Премьер-министр Республики Татарстан утверждает паспорта государственных программ в Цифровом модуле и проекты постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан о внесении изменений в государственные программы.

4.10. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы представляют по запросу Регионального проектного офиса дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы.»;

в разделе V «Механизмы синхронизации государственных программ и государственных программ Российской Федерации»:

в пункте 5.1:

в подпункте «а» слова «в региональной системе» заменить словами «в Цифровом модуле»;

в разделе VI «Финансирование государственной программы»:

пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы определяется законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период по соответствующей каждой государственной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем и структурой государственных программ, определенными Кабинетом Министров Республики Татарстан.»;

пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Государственная программа подлежит приведению в соответствие с законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее 1 апреля текущего финансового года.»;

в разделе VII «Мониторинг реализации государственной программы»:

в абзацах первом и втором пункта 7.4 слова «в региональной системе», «региональной системы» заменить словами «в Цифровом модуле», «Цифрового модуля» соответственно;

пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

«В Цифровом модуле осуществляется сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации и оценка эффективности реализации государственной программы и структурных элементов государственной программы по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» (за исключением государственных программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) отнесены к сведениям конфиденциального характера).»;

в абзаце первом пункта 7.13 слово «Управление» заменить на слова «Цифровой модуль»;

приложения № 1-3 к Положению о системе управления государственными программами Республики Татарстан, утвержденному Постановлением № 655, исключить;

приложения № 4-5 к Положению о системе управления государственными программами Республики Татарстан, утвержденному Постановлением № 655, следует считать приложениями № 1-2 к Положению, утвержденному данным постановлением.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В.Песошин