План мероприятий по реализации муниципальной Стратегии социально-экономического развития Дрожжановского муниципального района до 2030 года

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Примечание | Информация о проделанной работе за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача |  |  |  |  |  |
| - Развитие и накопление человеческого капитала - Увеличение продолжительности жизни населения |  |  |  |  |  |
| Стратегические мероприятия |  |  |  |  |  |
| Образование общественного подразделения – Совета по демографии и семейной политике | Без финансирования | 2021 год | Отдел ЗАГС, образования |  | В 18 средних общеобразовательных учреждениях района функционируют Советы отцов. Организованы рейды в неблагополучные семьи. Совместно с представителями родительского комитета образовательных учреждений посетили социальный приют «Теплый дом» где организовали для детей проведение Нового года. |
| Введение в системе образования уроков по семьеведению | Без финансирования | 2016-2030 годы | Отдел ЗАГС, образования |  | В 6-ти общеобразовательных учреждениях района введен элективный курс «Семьеведение» |
| Оказание многоуровневой системы медицинской помощи | Текущие расходы | 2017-2030 годы | Дрожжановская ЦРБ совместно с Министерством здравоохранения РТ |  | Первичная медико-санитарная помощь оказывается населению на 9 терапевтических участках, помощь оказывают 3 врача общей практики и 3 участковых терапевтов. Ко всем врачам выполнено 106621 посещений. Скорую медицинскую помощь оказывают 5 фельдшерских бригад. Выполнено 6489 вызовов |
| Проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни среди населения района | Без финансирования | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет ДМР, Дрожжановская ЦРБ |  | Информационное обеспечение населения по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и факторам риска их развития через средства массовой информации районную газету «Туган як» в рамках профилактических акций и декадников, Проводятся мероприятия (беседы, лектории) с молодыми семьями, направленные на планирование беременности, снижение абортов и доабортные консультирования с женщинами фертильного возраста |
| Организация электронных записей | Текущие расходы | 2016-2030 годы | Дрожжановская ЦРБ совместно с Министерством здравоохранения РТ |  | 16675 электронных записи через портал услуг, через терминал, мобильное приложение Android |
| Организация контакт-центра | Без финансирования | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет ДМР, Дрожжановская ЦРБ |  | Запланирован после осуществления проекта «Дружелюбная поликлиника» |
| Мониторинг качества оказанной медицинской помощи | Без финансирования | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет ДМР, Дрожжановская ЦРБ |  | Отсутствие обращений от населения. Наличие и доступность на официальном сайте ГАУЗ «Дрожжановская ЦРБ» способов обратной связи с потребителями услуг: форма для подачи электронного обращения; анкета для оценки качества оказания услуг в электронном виде. Ежемесячно проводится мониторинг на полноту, актуальность и понятность информации о медицинской организации, размещаемой на официальном сайте ГАУЗ «Дрожжановская ЦРБ» |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Коршанга-Шигали Дрожжановского муниципального района РТ | Кап.вложение | 2021 | Исполнительный комитет ДМР, Дрожжановская ЦРБ | 2909,88 тыс. рублей | Построен (новое строительство) фельдшерско-акушерский пункт в деревне Коршанга-Шигали Дрожжановского муниципального района РТ. Освоено за счет средств республиканского и местного бюджетов 2909,88 тыс. рублей |
| Капитальный ремонт участковой больницы в с.Старое Шаймурзино Дрожжановского муниципального района РТ | Кап.вложение | 2021 | Исполнительный комитет ДМР, Дрожжановская ЦРБ | 27094,43 тыс. рублей | Выполнены работы по капитальному ремонту здания участковой больницы в с.Старое Шаймурзино Дрожжановского муниципального района РТ (2-ая очередь). Освоено за счет средств республиканского бюджета 27094,43 тыс. рублей |
| Программные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Улучшение демографической ситуации |  |  |  |  |  |
| Укрепление института семьи и повышение статуса семьи в обществе | Прочие расходы | 2016 – 2021 годы | Отделы ЗАГС, культуры , образования, социальной защиты | -широкое освещение семейных династий, истинных патриотов района; -введение в системе образования уроков по семьеведению с целью подготовки подрастающего поколения к семейной жизни | Специалистами ОСПСиД ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ планомерно проводились различные мероприятия с родителями и детьми из обслуживаемых категорий семей: -групповые психологические занятия: «Жили были», «Я разный», «Адекватная самооценка залог успешности», «Твои успехи и неудачи», «События моей жизни», «тише едешь дальше будешь», «Похвали себя», «Мозговой штурм», «Позитивное общение», «Моя семья моя крепость», «Личный пример родителей», «Диагностика коммуникативного контроля». Всего участников - 52 чел.; -Психологическая упражнение-игра: «Игра» -7чел.; -Онлайн-занятие «спайс и его воздействие на организм человека». Всего участников-28 чел.; -Посредством интернет-связи с несовершеннолетними получателями социальных услуг подросткового клуба «Гармония» проведена тематическая игра «Знатоки дорожного движения». Всего участников -7 чел.; -индивидуальные беседы с родителями на тему: «Правила общения с другими», «Хороший тон в семье», анкетирование «Выявление способности к общению». Игра беседа «Без оценок». Всего участников 12 чел.; -Посещение Краеведческого музея. Всего участников 18 чел.; Вручение буклетов среди различных категорий семей «Общение это просто!», «Курение «за» и «против». |
| Пропаганда здорового образа жизни | Прочие расходы | 2016 – 2021 годы | Отделы ЗАГС, по делам молодежи и спорта, культуры, образования и социальной защиты | -проведение фестивалей, спортивных праздников с участием семей; - популяризация многодетности в качестве нормы преуспевающей семьи | В 2021 году проведено более 80 различных соревнований. Среди самых массовых мероприятий 2021 года: массовая гонка «Лыжня Татарстана-2021», легкоатлетическая эстафета «Вперед к Победе!», День физкультурника, массовый забег «Кросс Татарстана-2021», зимний фестиваль ВФСК «ГТО». По 6 видам спорта в сентябре месяце провели Спартакиаду среди пенсионеров «Третий возраст». В МБО «Спортивная школа» функционируют спортивные секции по футболу, хоккею с шайбой, лыжному спорту, национальной борьбе, волейболу, плаванию, бадминтону. Всего в разных возрастных группах в 2021 - 2022 учебном году по 7 видам спорта занимаются 496 учащихся. В рамках проекта «Крепкая семья» в Детском парке отдыха района проведено мероприятие с семьями и их детьми «Парад колясок», приуроченное Дню защиты детей, участвовало более 15 семей Также, в целях пропаганды здорового образа жизни проводилась планомерная работа с родителями и детьми из обслуживаемых категорий семей: - разработаны и распространены памятки на тему: «Здоровье- бесценный дар». Всего участников -52 чел.; -организован просмотр видеоролика направленный на формирование здорового образа жизни в семье. Всего участников-10чел.; -проведена Акция на тему: «Меняем сигарету на конфету». Всего участников -9 чел. |
| Улучшение работы медико-социальных учреждений Дрожжановского муниципального района | Прочие расходы | 2016 – 2021 годы | Отдел здравоохранения, отдел социальной защиты | -переход на профилактичес-кую медицину для раннего выявления заболеваний; -улучшение работы женских консультаций; -обеспечение государственной и социальной поддержки семей с детьми | Создана служба временного ухода за детьми-инвалидами «Карамелька». Программа временного ухода внедрена в службу социального сопровождения семей с детьми, действующего на базе ГАУСО КЦСОН «Забота» МТЗиСЗ РТ. В проведенных занятиях приняли участие 118 детей целевой группы, в том числе 77 детей инвалидов, 41 детей с ОВЗ. С родителями детей с ментальной инвалидностью проведены беседы на тему: «Роль семьи в воспитании ребенка с задержкой психического здоровья» с последующим выполнением упражнений. Всего -8 родителей. 8 родителей воспитывающих детей с ОВЗ приняли участие тренинге «Радость общения в семье» и развивающем занятии», 5 родителей приняли участие в групповом консультировании на тему: «Особенности взаимоотношений между ребенком с ОВЗ и родителями»; 15 родителей из обслуживаемых категорий семей приняли участие в групповом онлайн занятии: «В здоровом теле – здоровый дух». "Простые правила против СПИДА (ВИЧ)». |
| Улучшение экономического положения | Прочие расходы | 2016 – 2021 годы | Отделы экономики, по делам молодежи и спорту, образования | -создание рабочих мест; -привлечение молодых кадров; -обеспечение жильем молодых семей; -подготовка кадров с учетом спроса рынка | 51 молодая семья улучшила жилищные условия по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Строительство блочно-модульной лыжной базы в с.Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ | Капит.вложение | 2021 год | Исполнительный комитет | 10522,14 тыс. руб | Построена блочно-модульная лыжная база в с.Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет бюджета РТ и районного бюджета на сумму 10522,14 тыс. руб |
| Строительство универсальной спортивной площадки в пос. ж/д станция Бурундуки Дрожжановского муниципального района РТ | Капит.вложение | 2021 год | Исполнительный комитет | 2590,00 тыс. руб | Построена универсальная спортивная площадка в пос. ж/д станция Бурундуки Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены по программе «Комплексное развитие сельских территорий» за счет средств Федерального бюджета, бюджета РТ и районного бюджета на сумму 2590,00 тыс. руб |
| Задача |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества и доступности социально-культурной сферы |  |  |  |  |  |
| Стратегические мероприятия |  |  |  |  |  |
| курсы повышения квалификации в рамках персонифицированной модели повышения квалификации | Текущие расходы | 2016-2021 годы | Исполнительный комитет, Отдел образования |  | 168 педагогов образовательных учреждений района прошли курсы |
| адресная поддержка студентов, желающих вернуться на работу в район, организация и проведение встреч со студентами в ВУЗах | Текущие расходы | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет, Отдел образования |  | Ведется агитационная работа со студентами 4-5 курсов, в ОУ проводятся вечера встречи со студентами 2021 году 2 выпускника поступили по целевому стипендиальному направлению в КФУ. Всего 4 студента обучаются по целевому педагогическому направлению. |
| обеспечение подготовки кадров и открытие коррекционного класса для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Текущие расходы | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет, Отдел образования |  | На базе МБОУ «Стародрожжановская ншдс» фнкционирует ресурсный класс, где с 4 детьми с ОВЗ занимается педагог-дефектолог. |
| Капитальный ремонт Нижнекаракитанского СДК Дрожжановского муниципального района РТ | Кап.вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 12,50 млн. руб | Выполнены работы по капитальному ремонту здания Нижнекаракитанского СДК Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 12,50 млн. руб |
| Программные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Культурно-досуговые мероприятия |  |  |  |  |  |
| Фестиваль «Юная звезда» |  | 2021 | МПДК | Проведение концертной программы | Фестиваль «Юная звезда» прошёл в онлайн формате |
| Районный конкурс «Нэуруз гузэле» |  | 2021 | МПДК | Выступление конкурсантов | Вместо конкурса «Нэуруз гузэле» проведен праздник «Навруз» на территории рынка 21.03.2021 |
| День памяти воинов-интернационалистов |  | 2021 | МПДК | Митинг Встреча, концерт | 15 февраля 2021 года в монументах проводились митинги и встреча с участниками афганской и чеченской войны и их родителями. |
| Праздник «Проводы зимы» |  | 2021 | МПДК | Концерт, театральное представление | 8 марта в сельских населенных пунктах и в районном центре прошли театрализованные представления, концерты и спортивные эстафеты. |
| Праздник «Проводы зимы» |  | 2021 | МПДК | Выступление коллективов художественной самодеятельности. Показ старых обрядов. | Сжигание чучела, прощание с зимой, хоровод, народные игры и забавы |
| Встреча с известными женщинами района |  | 2021 | МПДК | Торжественная встреча, концерт | 7 марта торжественный прием Главы района с заслуженными работниками образования, культуры и тд. с женщинами, награжденными государственными и ведомственными наградами, знаками почета |
| Республиканский телевизионный молодёжный фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» |  | 2021 | МПДК | Участие в районных, зональных этапах. Подготовка коллективов. Пошив костюмов | С 19 по 22 апреля в Казани проходил суперфинал ХXI Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2021». От нашего района в гала-концерте суперфинала участвовали народный ансамбль песни и танца «Тан» (рук.Лилия Замалетдинова) в номинации «Хореография» и Павлова Василиса в номинации «Вокал-соло» (рук. Ландыш Сабирзянова). По итогам участия Василиса заняла 3 место, ансамбль «Тан» награжден специальным призом (телевизор). |
| Мастер-классы по хореографии |  | 2021 | МПДК | Организация показательных и репетиционных занятий. | Балетмейстеры РДК коллективов «Яшьлек», «Тан» опубликовали мастер-классы в социальной сети Инстаграм. |
| Республиканские фестивали-конкурсы «Идел йорт», «Иделкэем» и спектакли татарского народного, детского театрального коллектива |  | 2021 | МПДК | Показ в СДК, а также участие в зональных, республиканских конкурсах |  |
| Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов РТ «Балкыш» |  | 2021 | МПДК | Выступление фольклорных коллективов и отдельных исполнителей | В июле 2021 года в амфитеатре с.Старое Дрожжаное состоялась съемка фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов РТ «Балкыш» |
| Республиканский фестиваль татарского фольклора «Иске Казан тугэрэк уены» |  | 2021 | МПДК | Выступление фольклорных коллективов | - |
| Районный праздник «Сабантуй» |  | 2021 | МПДК | Торжественные открытия, концерты, игры | 12 июня на площади сабантуя проведен районный праздник «Сабантуй» |
| Районный праздник «Акатуй» |  | 2021 | МПДК | Торжественные открытия, концерты, игры | 13 июня в селе Новый Убей проведен чувашский народный праздник «Акатуй» |
| Выступление на празднике «Сабантуй» в с.Шыгырданы Чувашской Республики |  | 2021 | МПДК | Торжественные открытия, концерт | 19 июня в с.Шыгырданы проведен праздник «Сабантуй», наши творческие коллективы и отдельные исполнители выступали с концертными номерами и угощениями. |
| День молодёжи |  | 2021 | МПДК | Шоу-программа | В конце июня в парке выпускников состоялись культурно-развлекательные мероприятия, приуроченные Дню молодежи |
| Выпускной бал учащихся школ района |  | 2021 | МПДК | Шоу-программа. Награждение активистов | В конце июня в РДК и в парке выпускников состоялся бал выпускников с участием артистов из Казани |
| Праздник ко Дню Республики и образования Дрожжановского района |  | 2021 | МПДК | Театральные представление, концерты, шоу-программа | 27 августа в парке «Чупрэле» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан и Дню образования района. Также в этот день проходил фестиваль фольклорных коллективов «Венок дружбы», вечером концерт известных артистов из Казани и Чебоксар |
| Участие в Республиканских конкурсах, фестивалях народных, самодеятельных коллективов, солистов и отдельных исполнителей самодеятельного любительского творчества |  | 2021 | МПДК | Участите коллективов | Выступали в 40 фестивалях, конкурсах. Награждены более 70 участников Дипломами, Грамотами оргкомитетов |
| День пожилых людей |  | 2021 | МПДК | Концерт, вручение | 01.10.2021 Работники учреждений культуры бывшим работникам культуры –ветеранам на дому вручили небольшие продуктовые пакеты, цветы с пожеланием крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и внимания родных и близких. В социальной сети Инстаграм опубликован онлайн-концерт с участием творческих коллективов и отдельных исполнителей РДК. Ежедневно во время декады выкладывались видеопоздравления учащихся Детской школы искусств, на официальной странице Инстаграм. Онлайн поздравление на русском, татарском и чувашских языках пожилых граждан района Дрожжановского района поздравили сотрудники музеев. |
| День матери |  | 2021 | МПДК | Конкурс | В сети инстаграм выставлены онлайн-поздравления в честь дня матери |
| Ярмарки «Урожай» |  | 2021 | МПДК | Выступление художественной самодеятельности | Выступление художественной самодеятельности в г. Казани. 1 октября в территории рынка прошла ярмарка в честь Дня пожилых людей. С концертной программой |
| Фестиваль «Троицкие напевы» |  | 2021 | МПДК | Фестиваль | Фестиваль «Троицкие напевы» проведен 27 июня на территории храма Сергия Радонежского с участием творческих коллективов с соседних районов РТ и Республики Чувашия. Были организованы выставки и мастер-классы ремесленников. |
| Декада инвалидов |  | 2021 | МПДК МКУ ОО ИК | Фестиваль и спартакиада | 10 декабря 2021 года в соц. сети инстаграм был выложен онлайн фестиваль-концерт «Доброта в моем сердце» с участием детей с ОВЗ Обучающиеся 5-7 классов в ходе тематических классных часов «Счастье - это, когда тебя понимают!» познакомились с людьми, имеющими проблемы со здоровьем, но добившихся больших успехов. В 8-11 классах проведены классные часы и круглые столы «Спешите делать добро», «О тех, кто рядом», на которых учащиеся познакомились с постановлением Генеральной Ассамблеи ООН о введении 3 декабря 1992 года Международного дня инвалидов, что в этот день принято привлекать внимание к проблемам инвалидов, к защите их достоинства, прав и благополучия. В канун нового года в образовательных учреждениях детям –инвалидам были вручены подарки. |
| Новогодние праздники |  | 2021 | МПДК | Новогоднее представление, конкурсы, концерты, игры | 15 декабря состоялось торжественное открытие парка «Дуслык» с участием Деда Мороза и Снегурочки с концертной программой. 24.12.2021г. в селе Старое Дрожжаное в парке «Чупрэле» прошло открытие Центральной Ёлки, Снежного городка на центральной улице и 31.12.2021 г. Новогоднее представление «Улыбнись новому году». 30-31.12.2021 г. организованы новогодние развлекательные мероприятий в районном и сельских Домах культуры. 02.01.2022 г. в Детском парке с.Старое Дрожжаное работники библиотек провели развлекательную программу для детей. 03-06.01.2022 г. в парках с.Старое дрожжаное прошли мероприятия: «Праздник народных игр и забав», развлекательная программа для детей в детском парке, развлекательно- новогоднее мероприятие «Рождественская ярмарка» |
| Участие в зональных, республиканских фестивалях, смотрах, конкурсах (по плану МК РТ) |  | 2021 | МПДК | Фестиваль, конкурсы, смотры, встречи | Коллективы художественной самодеятельности, отдельные исполнители 30 раз выступали в зональных, республиканских конкурсах. Это и фестиваль-конкурсы «Идел-йорт», «Иделкэем», фестиваль «Балкыш», межрегиональный детский фестиваль-конкурс «Язгы моннар», «Дни татарской культуры», «Женщина года. Мужчина года: Женский взгляд», Республиканском этнокультурном фестивале «Наш дом -Татарстан», фестиваль татарского танца «Апипа», фестиваль эстрадного искусства "Омет Йолдызы- Звезда надежды" в п.г.т.Апастово, Межрегиональный фестиваль традиционных игр народов проживающих в Республике Татарстан "UenFest", Республиканский фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!» и т.д. |
| Участие в Республиканском национальном празднике «Уяв» |  | 2021 | МПДК | Выступление фольклорного коллектива «Хелхем», конкурсы | 10 июля Народный чувашский фольклорный коллектив «Хелхем» участвовал в Республиканском празднике чувашской культуры «УЯВ» в пгт.Аксубаево. По итогам выступлений коллектив награжден дипломом оргкомитета. |
| Дни татарской культуры в Ульяновской области и Чувашской Республике |  | 2021 | МПДК | Спектакли, концерты. |  |
| Праздники «День села» |  | 2021 | МПДК | Праздничное мероприятие | 19 января 2021 года жители села Городище отметили день села, работники культуры активно принимали участие, организовали праздничный концерт. В июле в селе Мочалей прошёл праздник «Мочалеевские чтения» |
| Республиканский Фестиваль работающей молодёжи «Наше время»-«Безнен заман» |  | 2021 | МПДК | Республиканский Фестиваль | 29-30 октября сборная команда молодежи района участвовала на зональном этапе Республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время» - «Безнең заман». 12-15 ноября сборная команда молодежи района участвовала на суперфинале фестиваля. |
| Районный фестиваль военно-патриотической песни «Песни Победы» |  | 2021 | МПДК | Исполнение военно – патриотической песни | Фестиваль прошёл в парке «Чупрэле» 9 мая с участием художественной самодеятельности района |
| Фестиваль народного творчества «Наш дом Татарстан» |  | 2021 | МПДК | Выступление фольклорных коллективов и отдельных исполнителей | Творческий коллективы и отдельные исполнители участвовали на фестивале в онлайн формате |
| День семьи, любви и верности |  | 2021 | МПДК | Чествование семьи | Чествование семейных пар в торжественном зале отдела ЗАГС |
| Районный фестиваль народного творчества «Таланты нового века» |  | 2021 | МПДК | Выступление коллективов художественной самодеятельности | В 2021 году сельских Домах культуры и клубах проводился районный фестиваль национальных культур «Народные узоры» - «Халкым бизэклэре» - «Халах терри». В программу фестиваля было включено 11 сценических жанров. На сцене выступали около 2000 самодеятельных артистов и их смотрели около 3000 зрителей. |
| Праздничные мероприятия ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. |  | 2021 | МПДК | Выступление коллективов художественной самодеятельности | 9 мая, в День 76-летия победы в ВОВ у Вечного огня прошёл митинг, на центральной улице прошёл парад, была организована реконструкция полевой кухни. |
| Закупка орг. техники и музыкальной аппаратуры |  |  |  |  |  |
| Закупка светового оборудования |  | 2021 | МПДК | Закупка у физ. и юр. лиц | За 2021 год приобретено технических средств и оборудования на сумму 230,3 тыс. рублей, музыкальных инструментов на сумму 35,0 тыс. рублей |
| Сценические костюмы |  |  |  |  |  |
| Пошив и приобретение сценических костюмов для ведущих, для солистов на каждый сезон |  | 2021 | МПДК | Закупка у физ. и юр. лиц | пошито сценических костюмов на сумму 1 236,5 рублей. |
| Капитальный ремонт, строительство |  |  |  |  |  |
| Строительство по программе «Сельские клубы» |  | 2021 | МПДК | Строительство СДК, МФЦ | В 2021 объекты культуры не строились |
| Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений СК, СДК, РДК |  | 2021 | МПДК | Ремонтно-строительные работы | В 2021 году в 1 клубном учреждении (Нижнекаракитанский СДК) проведен капитальный ремонт на общую сумму 14 237 930 рублей. (РКМ №539-р от 29.03.2021г., РКМ №2062-р от 18.10.2021г.). |
| Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры: -комплектование первичными системами пожаротушения; - установка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации; -ремонт системы пожаротушения РДК; -приобретение средств индивидуальной защиты; -обучение должностных лиц мерам пожарной безопасности; -замер сопротивления изоляции электропроводок и электрооборудования; -установка и обслуживание систем видеонаблюдения. |  | 2021 | МПДК | Приобретение средств защиты, монтажные работы, техническое обслуживание | Установка системы видеонаблюдения в СДК и СК – на сумму 517,6 тыс. рублей. Тех. обслуживание систем пожарной сигнализации РДК – 30,0 тыс. руб. Тех. обслуживание «Стрелец-мониторинг» - 24,0 тыс. руб. |
| Приобретение комплектов специализированного оборудования и мебели |  | 2021 | МПБ | Стеллажи, выставочное оборудование, рабочие столы, стулья | - приобретены столы и стулья, стол – кафедра, стеллаж для Чувашско-Дрожжановской сельской библиотеки |
| Обеспечение библиотек оргтехникой |  | 2021 | МПБ | Приобретение принтеров ,проекторов. | - приобретены: принтер МФУ для Чувашско – Дрожжановской сельской библиотеки |
| Централизованное комплектование фонда МПБ библиотек |  | 2021 | МПБ | Комплектование книгами фонды библиотек | Произведено комплектование книг на 7182 экземпляров, на общую сумму 288014,07 руб. |
| Централизованная подписка на периодические издания |  | 2021 | МПБ | Подписка газет и журналов для библиотек | Подписка газет и журналов для библиотек оказано на сумму 899861,30 руб. |
| Районные выставки |  | 2021 | МПБ | «Экологический ракурс», «Народные промыслы», «Чудеса природы | К III межрегиональной ярмарке мёда были организованы выставки: вышивок, лекарственных трав, старинных самоваров, тюбетеек, калфаков, гармони, выставку «Һәр җәүһәрдә халкым тарихы”. |
| Встречи с писателями |  | 2021 | МПБ | Выезды в села, приобретение сувениров | 8 апреля 2021 года МБУ “Межпоселенческая библиотека” провела литературно-музыкальный вечер «Һәр җәүһәрдә халкым тарихы”. В мероприятии приняли участие представители Всемирной общественной организации татарских женщин "Ак калфак". Гости мероприятия ознакомились с выставкой намазлык, полотенец, четок. |
| День пожилых людей |  | 2021 | МПБ | Приобретение подарков | Были вручены памятные подарки. |
| Декада инвалидов |  | 2021 | МПБ | Подарки на мероприятия | Были вручены памятные подарки |
| Закрытие Года 75-летия Великой Победы, 100- летия ТАССР и 90-летия района |  | 2021 | МПБ | Проведение мероприятия | Организована выставка «Разноцветная Победа»; «Хәтер юллары буйлап»; “Чүпрәлем минем- бәхетем башлыгы”; “Туган телем иркә гөлем” и т.д. |
| Деятельность музеев |  |  |  |  |  |
| «Новогодний переполох» |  | 2021 | Краеведческий музей | Закупка новогодних подарков для конкурсов, развлекательные мероприятия | Проведены новогодние мероприятия для детей. Развлекательные игры, викторины, экскурсии с Дедом Морозом, по родному краю, посвященные 90-летию нашего района. Закуплены подарки, конфеты на сумму 500 руб. |
| «Новогодняя сказка» |  | 2021 | Краеведческий музей | Закупка подарков для конкурсов. Экскурсии | Проведены новогодние мероприятия для детей. |
| «Афганистан - боль моя» |  | 2021 | Краеведческий музей |  | Провели урок мужества для студентов техникума, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества |
| Конкурсная программа к 8 марта «Милые, любимые наши женщины!» |  | 2021 | Краеведческий музей | Развлекательная программа | В музее П.В.Дементьева села Убеи проведена развлекательная программа для женщин. |
| Акция «Дни дарений» |  | 2021 | Краеведческий музей | Организовать прием и оформление предметов | Поступило в фонды музеев 65 предметов |
| «Никто не забыт, ничто не забыто» |  | 2021 | Краеведческий музей | Познавательная игра | Провели познавательную игру «Умники…» со студентами техникума, учащимися СОШ №1, посвященная страницам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, |
| «Рыцарский турнир» |  | 2021 | Краеведческий музей | Познавательно-интеллектуальная игра | Провели познавательно-интеллектуальную игру «Рыцарский турнир», ко Дню Защитника Отечества, со студентами техникума отраслевых технологий. Команды были награждены подарками. Закуплены подарки на сумму 500 руб. |
| Международный День музеев «День и ночь в музее» |  | 2021 | Краеведческий музей | Организация игр, развлечений, концертов | 15 мая проведена акция «Ночь в музее»-«Больше,чем музей», где посетители на бесплатной основе могли посетить наши музеи в вечернее время. 18 мая в Международный день музеев была организованы выставки, проведены различные мероприятия: - игра «Знатоки родного языка»; - Мероприятие «Кабатланмас йолдыз!», ко дню рождения Г.М.Рахимкуллова |
| Международный День защиты детей |  | 2021 | Краеведческий музей | Конкурс рисунков, развлекательная программа | Во всех филиалах 1 июня организованы мероприятия: игровые программы, бесплатное посещение музеев, выставка экспонатов |
| «12 июнь-День России» |  | 2021 | Краеведческий музей | Организация экскурсий, лекции, выставок | Организованы выставки, посвященные Дню принятия декларации о государственном суверенитете России |
| Традиционный праздник «Сабантуй» |  | 2021 | Краеведческий музей | История возникновения и проведения праздника | 12 июня на майдане была организована передвижная выставка предметов быта, вышивок татарских и чувашских народов, живущих в Дрож.районе |
| День Республики и День района – юбилейные даты |  | 2021 | Краеведческий музей | Организация фондовых показов | С 2 по 10 августа во всех музеях были проведены Дни открытых дверей ко Дню образования района. Проведена квест -игра, организованы выставки из фондов музеев. |
| День народного единства |  | 2021 | Краеведческий музей | Организация музейных уроков, экскурсий | Организованы тематические выставки «Народов дружная страна», “Государственные символы России”. Провели ммероприятие "В единстве народов -единство России", музейный урок “Россия единством крепка!” . Учащихся и студентов знакомили с историей праздника. |
| День Матери |  | 2021 | Краеведческий музей | Развлекательная и литературно-музыкальная программа, конкурсы рисунков, выставки | Организовали конкурс рисунков, посвященных Дню Матери «Мама – главное слово» с учащимися лицея 1-6 классов. Конкурсанты были награждены подарками и грамотами на сумму 700 руб. |
| Декада инвалидов |  | 2021 | Краеведческий музей | Конкурс рисунков, экскурсии, выставки, встречи | В связи с пандемией мероприятие отменено. С 1 по 10 декабря проведены дни открытых дверей. Организована выставка вязаных вещей детей с ОВЗ. |
| День Героев РФ |  | 2021 |  | Урок мужества | В музеях провели уроки мужества, лекции |
| Укрепление материально – технической базы, фондовая работа |  |  |  |  |  |
| Пополнение фондов музея |  | 2021 | Краеведческий музей | Закупка у физ. И юр. Лиц, подворные обходы, дар. | Поступило в фонды музеев 65 предметов |
| Приобретение канцелярских принадлежностей для оформительских работ |  | 2021 | Краеведческий музей | Закупка | Приобретено на сумму 20 000 рублей |
| Оснащение первичными средствами пожаротушения, индивидуальной защиты органов дыхания |  | 2021 | Краеведческий музей | Закупка | - |
| Капитальный ремонт. Строительство. Экспозиционная деятельность. Краеведческий музей |  |  |  |  |  |
| Создание экспозиции районного краеведческого музея |  | 2021 | Краеведческий музей | Закупка оборудования, художественные и научные работы | - |
| Создание музея под открытым небом «Дружное подворье» |  | 2021 | Краеведческий музей | Устройство фундамента под домики, прилавков, кузницы, мельницы, дорожек, посадка зеленных насаждений, закупка дополнительного оборудования, скамеек и т.д. | - |
| Создание музея под открытым небом «Военная техника» |  | 2021 | Краеведческий музей | Закупка, установка транспортировка выставочных экспонатов | - |
| Монтаж электропроводки в музее «Земля и люди» с.Ст.Шаймурзино |  | 2021 | Краеведческий музей | Заключение договора с подрядчиком, монтажные работы | - |
| Расширение экспозиции музея П.В.Дементьева в селе Убей |  | 2021 | Краеведческий музей | Закупка оборудования, художественные и научные работы | - |
| Содержание охранной и пожарной сигнализации |  | 2021 | Краеведческий музей | Обслуживание и тестирование системы | Заключали договора на ТО пожарной сигнализации Краеведческого музея и музея «Земля и люди» им.А.Ш.Абдреева на сумму 24000 руб |
| Комплексное благоустройство территории |  | 2021 | Краеведческий музей | Создание клумб, посадка насаждений, цветов, земляные работы | Проводились средники и субботники по благоустройству территории и уход за зелеными насаждениями. |
| Благоустройство памятников и мемориальных комплексов погибшим в ВОВ на территориях СП |  | 2021 | Краеведческий музей | Ремонтные работы | - |
| Кадровая деятельность |  |  |  |  |  |
| Создание необходимых безопасных условий труда для работников музея; аттестации их рабочих мест; техническое обслуживание АПС и СО; |  | 2021 | Краеведческий музей | Проведение работ в соответствии с инструкциями | Заключали договора на ТО пожарной сигнализации Краеведческого музея и музея «Земля и люди» им.А.Ш.Абдреев ана сумму 24000 руб |
| Обучение штатных сотрудников |  | 2021 | Краеведческий музей | Направление на курсы повышения квалификации, участие на семинарах | По мере проведения выездных семинаров, работники музеев принимают в них участие. Сотрудники краеведческого музея и его филиалов прошли дистанционное повышение квалификации |
| Деятельность школы искусств |  |  |  |  |  |
| Участие в конкурсах разного уровня |  | 2021 | ДШИ |  | - 3 место, XXI открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык», гала - концерт суперфинала, Павлова Василиса; - победитель I республиканского фестиваля традиционных игр народов Татарстана «Uenfest» детский фольклорный этнографический ансамбль «Мишари»; - победитель Республиканской творческой программы для юных музыкантов “Звёзды из Завтра” Михайлова Юлиана. Лауреаты 1 степени: - Всероссийского конкурса «Осень, осень, в гости просим», в номинации «Рисунок» - Всероссийского конкурса «Я рисую осень» (конкурс рисунков); - II Международного конкурса детского рисунка «Художница – осень»; - Всероссийского конкурса «Все краски осени» (творческий конкурс); - Всероссийского конкурса «Осень глазами детей» (конкурс рисунков); - Всероссийского конкурса для педагога «Творческая мастерская», номинация рисунок Лауреаты 2 степени; - Международного конкурса «Лучшая мультимедийная презентация» Презентация урока. Тема «Буквица»; - Всероссийского конкурса декоративно – прикладного творчества «Пластилиновое чудо»; - Международный конкурс творческих работ «Цветочная симфония», номинация рисунок; - Международного конкурса «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация Портрет мамы (рисунок); - III Всероссийского конкурса, посвященного истории казачества «Казаку честь – Родину беречь!», номинация «В традициях казачьих мы живем!»; - Всероссийского конкурса искусств Новогодняя планета”; - Международного творческого конкурса «Зимние фантазии»; - II Международного конкурса- фестиваля многожанрового искусства «Зимнее притяжение». Номинация: инструментальное исполнительство: фортепиано; - I Межрегионального фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы» в номинации «Обрядовый фольклор»; - X Международного конкурса декоративно – прикладного творчества и изобразительного искусства «Золотые руки – 2021»; - Всероссийского детского конкурса рисунков и творческих работ «8 марта – День чудес»; - Всероссийской предметной олимпиады по ИЗО; - Международного педагогического конкурса «Копилка педагогического мастерства»; - 1 регионального конкурса – фестиваля юных музыкантов «Монлы ык буйлары», номинация «Вокальное исполнительство»; - Всероссийского конкурса детского творчества “Гагарин – путешествие к звёздам”, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос. Номинация: изобразительное искусство - XIV открытого межрегионального фестиваля – конкурса татарского народного творчества «Язгы моннар» «Мелодия весны»; - Международного фестиваля традиционной культуры тюркского мира “Урмай Залида”4 Лауреаты 2 степени: - Международного конкурса музыкально – художественного и народного творчества «Русская сказка»; - Всероссийского конкурса искусств Новогодняя планета”; - Международного конкурса детского рисунка «Мамино счастье», посвященного Дню матери; - Всероссийского конкурса детского рисунка по произведениям А.Л. Барто «Любимые с детства стихи»; - Всероссийского детского конкурса рисунков и творческих работ «8 марта – День чудес»; - Всероссийского творческого конкурса «Радужная сова»; - 1 регионального конкурса – фестиваля юных музыкантов «Монлы ык буйлары», номинация «Вокальное исполнительство»; - Международного педагогического конкурса “Лучшая педагогическая разработка”. Номинация: мастер – класс; - Всероссийского конкурса профессионального мастерства “Передовой педагогический опыт в системе дополнительного образования – 2021”; - Всероссийского творческого фестиваля “Радуга талантов – 2021”. Номинация: вокальное искусство; - Международного конкурса вокального и хорового искусства “Алтын аваз”; Лауреаты 3 степени - V Международного фестиваля – конкурса народного песенно- танцевального искусства «Казан солгесе» «Казанское полотенце»; - 1 регионального конкурса – фестиваля юных музыкантов «Монлы ык буйлары», номинация «Фортепиано»; - Всероссийского творческого фестиваля “Радуга талантов – 2021”; - IX республиканского фестиваля детских фольклорных коллективов “Монлы тамчы” – “Звонкая капель”; |
| Приобретение музыкальных инструментов |  | 2021 | ДШИ |  | Приобретены музыкальные инструменты (баяны, 3 шт.) и оборудование на сумму 500 тыс рублей по Гранту Правительства РТ по сохранению языкового многообразия Республики Татарстан. |
| Подпрограмма «Развитие сферы туризма в Дрожжановском муниципальном районе на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Создание туристического бренда Дрожжановского района. Создание оптимальных условий для развития туризма на территории района, формирование его инвестиционной привлекательности. |  |  |  |  |  |
| ## разработка бренда |  | 2021 | МКУ ОК ИК |  | разработана |
| ## разработка брендов по перспективным направлениям туризма |  | 2021 | МКУ ОК ИК |  | разработаны |
| ## создание рекламных фильмов, роликов презентаций по маршрутам |  | 2021 | МКУ ОК ИК |  | На сайте размещены |
| ## создание сайта Дрожжановского района и его поддержка |  | 2021 | МКУ ОК ИК |  | Создан сайт |
| ## разработка и издание проспектов и рекламных листовок для внутреннего, въездного туризма и туристических продуктов по интересам. |  | 2021 | МКУ ОК ИК, Краеведческий музей, МБУ МПБ |  | разработаны |
| ## Подготовка сувенирной продукции о районе, широкая раздача бесплатных фирменных сувениров в близлежащих городах |  | 2021 | МКУ ОК ИК, Краеведческий музей |  | подготовлены |
| ## Издание брошюр и книг «Легенды Дрожжановского района», «Национальные обряды сел Дрожжановского района» |  | 2021 | МБУ МПБ |  | изданы |
| Развитие соревнования на БАГГИ; |  | 2021 | ОДМС |  | Ежегодно проводятся соревнования по автогонкам в классе багги. Официальных соревнований в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией не было. В августе 2021 года были организованы пробные заезды с участием автогонщиков Ульяновской и Самарской областей. Также наши гонщики принимают активное участие в соревнованиях в соседних областях и районах. |
| Развитие лыжного спорта, с возможностью проката лыж; |  | 2021 | ОДМС, МБУ ДОД ДЮСШ |  | В районе в зимнее время функционирует лыжная база в Дрожжановском лесничестве, где организован прокат лыж и освещение трассы в темное время суток. В 2021 году была построена модульная лыжная база в селе Старое Дрожжаное |
| Проведение тур слета |  | 2021 | ОДМС, МБУ ДОД ДЮСШ |  | В связи с эпидемиологической ситуацией тур слет в 2021 году не проводился |
| Система образования |  |  |  |  |  |
| Развитие системы и повышение эффективности дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| Обновление предметно-развивающей среды: приобретение игрового оборудования | прочие расходы | 2016- 2021 | Отдел образования |  | В 2021 году были закуплено игровое оборудование на сумму 440,7 т.р |
| Обновление предметно-развивающей среды: приобретение компьютеров, интерактивных комплексов | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | В 2021 году в дошкольные образовательные учреждения было закуплено компьютерное оборудование на сумму 296,1 тыс. рублей. Было закуплено за счет гранта «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан, в рамках Года родных языков и народного единства» МБДОУ «Алешкин-Саплыкский детский сад «Теремок»» на сумму 252,1 тыс.руб, МБОУ «Чувашско-Безднинская начальная школа –детский сад» на сумму 354,8 тыс.руб, |
| Организация ежегодного муниципального профессионального конкурса «Воспитатель года» | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | Ежегодно проводиться муниципальный конкурс «Воспитатель года -2021» . В конкурсе приняли участие 7 воспитателей. По итогам конкурса были присуждены следующие места: Присудить 1 место Миначевой Г.М., воспитателю МБДОУ«Стародрожжановский детский сад №1 «Солнышко» ДМР РТ; Присудить 2 место Вильдановой И.И., воспитателю МБДОУ «Стародрожжановский детский сад №2 «Сказка»» ДМР РТ; Присудить 3 место Казаковой Н.В., воспитателю МБДОУ «Чувашско-Дрожжановский детский сад» ДМР РТ; Победителем в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения признать Копьеву Т.М., воспитателя МБДОУ «Городищенский детский сад» ДМР РТ. |
| Деятельность ресурсных центров - базовых ДОУ по внедрению ФГОС ДО (Алешкин – Саплыкский детский сад»), по внедрению программ по обучению детей двум государственным языкам (Стародрожжановский детский сад №1) | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | Работа ресурсных центров - базовых ДОУ по внедрению ФГОС ДО (Алешкин – Саплыкский детский сад»), по внедрению программ по обучению детей двум государственным языкам (Стародрожжановский детский сад №1) работают по реализации данных направлений. |
| Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников дошкольного образования | прочие расходы | 2021 | Отдел образования |  | Все педагогические работники дошкольного образования своевременно проходят курсы повышения квалификации |
| Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов по реализации ФГОС ДО | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования образовательные организации |  | Согласно плану работы МКУ «Отдела образования» и в рамках ММО заведующих и воспитателей регулярно проводятся семинары, круглые столы, мастер –классы по реализации ФГОС |
| Внедрение и успешная реализация Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |  |  |  |
| Методическое сопровождение образовательных учреждений по внедрению ФГОС. Деятельность тьюторов по внедрению ФГОС общего образования. | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | Создана школа педагогического мастерства, в состав которого входят учителя – тьюторы по реализации ФГОС |
| Обучающие семинары по введению ФГОС нового поколения (по категориям) | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | Реализуются в рамках семинара заместителей директоров по УР, совещаний руководителей образовательных учреждений, ММО |
| Внедрение современных образовательных технологий для обеспечения формирования базовых компетентностей (информационной, коммуникативной, самоорганизации, самообразования) | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | Реализуется во всех ОУ согласно годовому учебно-воспитательному плану |
| Проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам качества образования | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | Проводятся согласно учебно –воспитательному плану ОО ИК ДМР РТ |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в условиях реализации и внедрения ФГОС | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования Образовательные организации |  | 100% |
| Повышение уровня преподавания предметов, выявление и поддержка одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность ресурсных центров по подготовке к ЕГЭ | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования Образовательные организации |  | Ресурсные центры работали еженедельно по графику на базе 8 средних школ по 9 предметам |
| Организация и проведение межшкольных консультаций | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования Образовательные организации |  | Проводили эксперты -учителя РПК один раз в месяц |
| Деятельность базовых площадок по работе с одаренными детьми | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования Образовательные организации |  | Работа проводилась еженедельно . в итоге в 2020 году эффективность участия на олимпиадах составляет 45,2 % |
| Грантовая поддержка Главы Дрожжановского муниципального района победителей и призеров победителей и призеров олимпиад школьников различных уровней | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | 17 учащихся получили премии по положению |
| Организация ежегодного муниципального конкурса «Ученик года» | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | В конкурсе «Ученик года -2020» победителем стала выпускница Хорновар-Шигаинской СОШ Михайлова Е.Б. |
| Методическое сопровождение школ и учителей - предметников в соответствии с «дорожными картами» | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | Реализуется в соответствии с планом работы ОО ИК |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в условиях реализации и внедрения ФГОС | прочие расходы | 2016-2020 | Отдел образования |  | 100% |
| Активизация деятельности Ассоциации молодых педагогов, развитие наставничества. | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | Реализуется в соответствии с планом работы ОО ИК. За молодыми учителями закреплены учителя – наставники. Проводятся семинары-практикумы, мастер-классы. |
| Приоритетное развитие образования в сфере информационных технологий и математики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы развития научно – практического образования, профильного физико - математического образования на базе МБОУ «Стародрожжановский многопрофильный лицей» | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования МБОУ «Стародрожжановский многопрофильный лицей» |  | Обучение ведется по соответствующим профилям |
| Развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно плану работы отдела образования |
| Организация внедрения всероссийского физкультурно- оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях Республики Татарстан | прочие расходы | 2016-2021 | Исполнительный комитет |  | Все учащиеся основной группы зарегистрированы в автоматизированной информационной системе ГТО. В течение учебного года они выполняют нормы ГТО, проведены зимние и весенние фестивали ВФСК «Готов к труду и обороне». Лучшие учащиеся в составе сборной команды Дрожжановского района в марте 2021 года приняли участие на республиканском зимнем фестивале ВФСК ГТО. В течение года нормативы ГТО выполняли сотрудники предприятий и учреждений района. В декабре 2021 года прошел зимний фестиваль ВФСК ГТО среди выпускных классов. По итогам 2021 года Дрожжановский район занял 3 место по реализации ВФСК «ГТО». |
| Совершенствование научно-методического, информационного и технического обеспечения системы профориентации учащихся образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| Диагностика интересов и профессиональных намерений учащихся 9,11 классов | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования ГАПОУ «ДТОТ» |  | Согласно плану работы отдела образования по профориентации учащихся, была проведена совместная работа в феврале 2021 года на базе ДТОТ обучающиеся 9 классов – 221 чел. общеобразовательных учреждений прошли профессиональные пробы по 2-м профессиям: автомеханик и повар-кондитер. |
| Разработка, утверждение и реализация ведомственной целевой программы «Профессиональная ориентация обучающихся общеобразовательных учреждений Дрожжановского муниципального района» | прочие расходы | 2016-2021 | Исполнительный комитет ГАПОУ «ДТОТ» |  | Профориентация учащихся 8-9 классов – 421 чел. Февраль-март 2021г |
| Ежегодные встречи с Главой Дрожжановского муниципального района со студентами | прочие расходы | 2016-2021 | Исполнительный комитет |  | В январе-феврале месяце во всех школах прошли встречи со студентами, где принимали участие Глава района, заместители руководителя Исполкома, руководители организаций и предприятий района. |
| Проведение единого дня профориентации обучающихся в системе общего образования. | прочие расходы | 2016-2021 | Исполнительный комитет ГАПОУ «ДТОТ» |  | День открытых дверей в ГАПОУ «ДТОТ» в 2021 году из-за пандемии короновируса не проводился |
| Развитие сети образовательных учреждений с целью повышения эффективности её функционирования. Обеспечение в образовательных учреждениях современных условий образовательного процесса в соответствии с переходом на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБОУ "Стародрожжановский многопрофильный лицей" Дрожжановского муниципального района РТ | кап.вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 7273,78 тыс. руб | Выполнены работы по капитальному ремонту здания МБОУ "Стародрожжановский многопрофильный лицей" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 7273,78 тыс. руб |
| Создание функциональной зоны «Точка Роста» на базе МБОУ "Нижнечекурская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ, в рамках федерального проекта "Современная школа" | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 870,00 тыс. руб. | Создана функциональная зона «Точка Роста» на базе МБОУ "Нижнечекурская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 870,00 тыс. руб. |
| Создание функциональной зоны «Точка Роста» на базе МБОУ "Убеевская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ, в рамках федерального проекта "Современная школа" | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 870,00 тыс. руб. | Создана функциональная зона «Точка Роста» на базе МБОУ "Убеевская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 870,00 тыс. руб. |
| Создание функциональной зоны «Точка Роста» на базе МБОУ "Старокакерлинская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ, в рамках федерального проекта "Современная школа" | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 870,00 тыс. руб. | Создана функциональная зона «Точка Роста» на базе МБОУ "Старокакерлинская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 870,00 тыс. руб. |
| Создание функциональной зоны «Точка Роста» на базе МБОУ "Новоубеевская ООШ" Дрожжановского муниципального района РТ, в рамках федерального проекта "Современная школа" | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 870,00 тыс. руб. | Создана функциональная зона «Точка Роста» на базе МБОУ "Новоубеевская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 870,00 тыс. руб. |
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУ "Старокакерлинская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 814,25 тыс. руб. | Выполнены работы по капитальному ремонту пищеблока МБОУ "Старокакерлинская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 814,25 тыс. руб |
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУ "Большеаксинская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 1360,95 тыс. руб. | Выполнены работы по капитальному ремонту пищеблока МБОУ "Большеаксинская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 1360,95 тыс. руб |
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУ "Марсовская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 822,33 тыс. руб. | Выполнены работы по капитальному ремонту пищеблока МБОУ "Марсовская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 822,33 тыс. руб |
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУ "Новоильмовская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 715,84 тыс. руб. | Выполнены работы по капитальному ремонту пищеблока МБОУ "Новоильмовская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 715,84 тыс. руб |
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУ "Стародрожжановский многопрофильный лицей " Дрожжановского муниципального района РТ | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 1095,64 тыс. руб. | Выполнены работы по капитальному ремонту пищеблока МБОУ "Стародрожжановский многопрофильный лицей" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 1095,64 тыс. руб |
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУ "Матакская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 602,02 тыс. руб. | Выполнены работы по капитальному ремонту пищеблока МБОУ "Матакская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 602,02 тыс. руб |
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУ "Городищенская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ | Кап. вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 106,15 тыс. руб. | Выполнены работы по капитальному ремонту пищеблока МБОУ "Городищенская СОШ" Дрожжановского муниципального района РТ. Работы выполнены за счет средств бюджета РТ на сумму 106,15 тыс. руб |
| Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков |  |  |  |  |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Выделение из бюджета района средств на расширение национального образования, на развитие национальной культуры | прочие расходы | 2016-2021 | Руководитель отдела образования Отдел культуры | Ежегодно 1% от районного бюджета | - |
| Работа по реализации законов РФ и РТ «Об образовании», «О культуре», «Конвенции о правах ребенка», «Всеобщей декларации прав ребенка». | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования, руководители образовательных учреждений Отдел культуры |  | Реализуется согласно законам |
| Обеспечение функционирования государственных языков в соответствии с Законом Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан» в образовательных учреждениях, включая дошкольные, в учреждениях культуры. | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования, руководители образовательных учреждений Отдел культуры |  | 100% |
| Обеспечение соблюдения Закона Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан» в оформлении учебных заведений, учреждений культуры и проведении мероприятий во всех учебных заведениях района, учреждениях культуры | прочие расходы | 2016-2021 | Руководители образовательных учреждений Отдел культуры |  | Учебные заведения оформлены на двух государственных языках. Все мероприятия проходят на двух государственных языках |
| Обеспечение повышения уровня учебно-материальной базы учебных заведений района, совершенствование функционирования кабинетов родных языков. | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  | Во всех школах района имеется кабинет родного языка. |
| Обеспечение 100% изучения родного языка детьми-татарами и детьми-чувашами. | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  | Дети-чуваши изучают родной(чувашский)-100%, дети-татары изучают родной (татарский) – 100% |
| Организация целенаправленной работы по формированию первых классов с татарским языком обучения в школах района и групп в дошкольных учреждениях. | прочие расходы | 2016-2021 | Руководители образовательных учреждений |  | Открыт 1 класс в МБОУ «Стародрожжановская сош №1, 1 группа в МБДОУ «Стародрожжановский детский сад №1» |
| Пополнение фондов школьных библиотек художественной литературой на родных (татарском, чувашском) языках, а также книгами, альбомами и другими источниками на двух языках по искусству, истории родного края. | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел образования |  | Пополняется каждый год |
| Оформление подписки на газеты и журналы на родных (татарском, чувашском) языках для библиотек МБУ «МПБ» | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел культуры |  | Ежегодно для библиотек МБУ МПБ оформляются подписки на газеты и журналы на родных (татарском, чувашском) языках |
| Публикация статей в районной газете «Туган як» по пропаганде родных языков и национальных культурных ценностей. | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел культуры Редакция газеты «Туган як» |  | Крупные мероприятия, проводимые в учреждениях культуры, публикуются в СМИ, соц. сетях |
| Обеспечение равного функционирования государственных языков в учреждениях культуры | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел культуры |  | Учреждения культуры проводят этнокультурные мероприятия на двух и трех языках: русский, татарский, чувашский. |
| Пополнение фондов библиотек МБУ «МПБ» литературой на родных (татарском, чувашском) языках, комплектование библиотек района аудио- и видеоматериалами для изучения родных языков. | прочие расходы | 2016-2021 | Отдел культуры |  | Поступило: - на татарском – 3000 экз. - на чувашском- 211 экз. |
| Проведение районного праздника тюркских народов «Науруз» | прочие расходы | 2016-2021 | МБУ МПДК, ДТОТ | Проведение праздника | Не проводился |
| Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |
| Внедрение эффективных методик и технологий в области преподавания татарского языка литературы (технология А.З.Рахимова, методика А.Г.Яхина) |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | Внедряется развитие логического, творческого мышления |
| Обеспечение повышения качественного состава учителей родных языков. |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | Все учителя имеют соответствующее образование |
| Обеспечение подготовки и повышения квалификации преподавателей татарского языка и литературы татарских и русских школ, чувашского языка и литературы национальных школ |  | 2021 | Отдел образования |  | Все учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации |
| Организация целенаправленной работы по обобщению и распространению передового опыта учителей родного языка: выпуск методических бюллетеней, буклетов, брошюр. |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | В рамках ММО выпускаются методические бюллетени учителей родных языков |
| Внедрение в преподавание родного языка и литературы (татарского, чувашского) современных инновационных технологий: технологию творческого развития А.Рахимова, личностно-ориентированного равивающего обучения (Якиманская И.С.), методику преподавания татарской литературы А.Яхина, методику преподавания татарского языка Р.Р.Нигъматуллина, «Теорию проблемного обучения (Ильина Т.А.), «Теорию развивающего обучения» (Занков, П.В.,Эльконин Д.Б., Давыдов В.В.) |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | Внедряются согласно образовательным программам школ |
| Конференции и семинары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводить совещания, семинары, практикумы, деловые игры, творческие отчеты, мастер-класс для учителей родного языка и литературы (татарского, чувашского) по проблемам преподавания предмета. |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | Проводятся по плану ММО учителей родных языков |
| Участвовать во всероссийских научно – практических конференциях имени К.Насыйри, Ф.Амирхана, А.Каримуллина, Г.Тукая, И.Хальфина, М.Джалиля, Р.Фахреддина |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | Ежегодно учащиеся принимают участие |
| Развитие интереса к языку, культуре и традициям народов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях поддержки и пропаганды развития языков организация «Декады татарского языка», «Декады русского языка», «Декады чувашского языка». |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | По отдельному плану образовательных учреждений проводятся недели языков |
| Организация в образовательных и дошкольных учреждениях кружков национально-прикладного искусства по пропаганде и изучению языков, культур, традиций народов, проживающих в Республике Татарстан. |  | 2016-2021 | Руководители образовательных учреждений |  | Большой вклад по пропаганде и изучению языков, культур, традиций народов, проживающих в Республике Татарстан вносят работы кружков МБОУ «Убеевская СОШ», МБОУ « «Молоцильнинская СОШ» |
| Организация ежегодной районной олимпиады по татарскому языку и литературе среди учащихся татарских и русских школ, по чувашскому языку и литературе – национальных школ. |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | Организовано согласно плану Республиканского олимпиадного центра. |
| Организация ежегодного конкурса чтецов на татарском, русском и чувашском языках. |  | 2016-2021 | Отдел образования Отдел культуры |  | В феврале 2021 года провели конкурс стихов «Мы любим Родину», приняли участие все образовательные учреждения |
| Организация конкурсов творческих работ по татарскому языку и литературе, по чувашскому языку и литературе. |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | Ежегодно проходят творческие муниципальные конкурсы «Джалиловские чтения», «Вдохновение» |
| Проведение районной акции «Мин татарча сөйләшәм» |  | 2016-2021 | Отдел образования МБУ МПБ |  | В акции приняли участие МБОУ «Старошаймурзинскаясош», МБОУ «Матакскаясош», МБОУ «Стародрожжановская сош№1» |
| Участие в ежегодном Всероссийском конкурсе-игре «Зирәк тиен» |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | Ежегодно учащиеся принимают участие |
| Организация конкурса чтецов, посвящённого Дню поэзии - 26 апреля (без ограничения возраста). |  | 2016-2021 | Отдел культуры Отдел образования |  | Конкурс чтецов проводится в рамках недели родного языка |
| Организация и проведение фестиваля среди учащихся школ района «Татар баласы» |  | 2016-2021 | Отдел культуры Отдел образования |  | «Татар баласы» проводится в рамках недели родного языка |
| Мероприятия с учителями родного языка и литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в республиканском конкурсе мастер - класс «Туган тел» |  | 2016-2020 | Отдел образования |  | Победитель конкурса Сердцева Н.А. учитель родного (чувашского) языка и литературы МБОУ «Убеевская сош» |
| Работа по реализации соглашения о сотрудничестве в области образования и культуры с регионами Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление ежегодного плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в области образования с управлением образования регионов РФ (Батыревский и Шемуршинский районы Чувашской Республики, Цильнинский район Ульяновской области) |  | 2016-2021 | Отдел образования |  | Ежегодный план предоставляется в МО и НРТ(сектор межрегионального сотрудничества) |
| Задача |  |  |  |  |  |
| Развитие кластера АПК |  |  |  |  |  |
| Стратегические мероприятия |  |  |  |  |  |
| увеличение посевов высокомаржинальных культур (подсолнечник, сахарная свекла, рапс); | Текущие затраты | 2016-202 | Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, Управление сельского хозяйства и продовольствия Дрожжановского муниципального района |  | Посажено в 2021 году 19 га овражно-балочных насаждений. План 2022 год 47 га. |
| подготовка и разработка программы по развитию мелиорации сельскохозяйственных земель (реконструкция плотин, посадка лесополосы, реконструкция имеющегося предприятия по мелиорации), программа по минимализации рисков влияния погодных и климатических условий на сельское хозяйство | Текущие затраты | 2016-2021 годы | Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, Управление сельского хозяйства и продовольствия Дрожжановского муниципального района |  | ООО «Эталон-Агро» в 2021 году приобрел телок черно-пестрой породы в количестве 29 голов. |
| приобретение высокопродуктивной голштинской породы коров в количестве – 75 голов в год | Текущие затраты | 2016-2030 годы | Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, Управление сельского хозяйства и продовольствия Дрожжановского муниципального района |  | За 2021 год приобретено 34 единиц техники, в том числе 8 тракторов, 3 самоходных опрыскивателя, 2 посевных комплекса и другой сельскохозяйственной техники, на сумму 109 млн. рублей. Энергообеспеченность на 100 га посевной площади составляет 176 л.с. |
| Программные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2025 годы и плановый период до 2030 года» |  |  |  |  |  |
| Создание муниципальной нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | без финансирования | постоянно | Отдел экономики Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |  | В районе принята программа Развития субъектов малого и среднего предпринимательства Дрожжановского муниципального района на 2016-2025годы |
| Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства в размещении муниципального заказа | без финансирования | постоянно | Отдел экономики Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |  | ведется |
| Участие в ежегодной конференции представителей малого и среднего предпринимательства Дрожжановского муниципального района | организационные расходы | 2016-2021гг. | Отдел экономики Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |  | Ежегодно участвуют |
| Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки в рамках Программы | без финансирования | постоянно | Отдел экономики Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан |  | ведется |
| Развитие деятельности заготовительной продукции, производимой личными подсобными хозяйствами, крестьянскими фермерскими хозяйствами и другими сельхозтоваропроизводителями | средства СМСП | постоянно | Отдел экономики Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, Управление сельского хозяйства и продовольствия |  | Разработана «Дорожная карта» по данному вопросу. Работа в данном направлении ведется |
| Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства | стимулирующие затраты | постоянно | Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан; Управление сельского хозяйства и продовольствия | 2021 | В 2021 году по итогам конкурса программы «Агростартапп» получили получили субсидии на сумму 10,5 млн. рублей 4 КФХ: Камараева А.Д.- 3 млн.рублей (молочная ферма на 24 голлов); Афанасьева Н.Н.-3 млн.рублей (молочная ферма на 24 голлов; Айзятов Айрат Талгаиович- 3 млн.рублей ( откорм КРС на 90 гол.); Идиятуллова И.Х.-1,5 млн.рублей ( ваыращивание яголных культур на 1,3 га.) |
| Поддержка СМСП, участвующих в реализации мероприятий программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, осуществляющих отдельные виды деятельности по приоритетным направлениям | стимулирующие затраты | постоянно | Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан; Управление сельского хозяйства и продовольствия | 2021 год | За истекший год по Республиканским программам поддержки ЛПХ, построено 3 мини-фермы молочного направления. На содержание дойного поголовья (на возмещение в части затрат) выплачено субсидии в сумме 17547,4 тыс.руб.. Сельхозформирования района получили субсидии 27,600 млн. руб. на закупку минеральных удобрений. На техническое вооружение было выделено субсидии-9,600млдн.рублец, на объекты мелиорации- 383 тыс.руб. |
| Ведение рубрики «Предпринимательство» в газете «Туган як» Дрожжановского муниципального района, освещающей: - порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - законодательство в сфере предпринимательства; - поддержка в сфере предпринимательства; - анонс; - полезная информация. | без финансирования | постоянно | Редакция газеты «Туган як» |  | В районной газете ведётся рубрика «Предпринимательство» |
| Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | без финансирования | постоянно | Региональный представитель Фонда поддержки предпринимательства РТ по Дрожжановскому району |  | Осуществляется консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Консультационно-методическая помощь в вопросах организации работ по охране труда | без финансирования | постоянно | Координационный совет по охране труда |  | Проводится |
| Разработка мер и механизмов, позволяющих осуществлять ежегодное уменьшение серого рынка труда среди СМСП на 10% | без финансирования | постоянно | Отдел экономики Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, Районная межведомственная комиссия по повышению уровня жизни и легализации доходов |  | В 2021 году количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры составило 81 человек. План выполнен на 100,0% |
| Задача |  |  |  |  |  |
| Развитие инфраструктуры (дорожное строительство, коммунально-бытовая инфраструктура, экология, общественное пространство, безопасность и т.д.) |  |  |  |  |  |
| Стратегические мероприятия |  |  |  |  |  |
| строительство дорог с твердым покрытием, капитальный ремонт дорог | 214,005 млн. рублей (бюджет РТ) | 2021 год | Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района совместно с Минтрансом РТ | Бюджет РТ- 214,005 млн. руб. | Выполнены работы по капитальному ремонту дороги «Старое Дрожжаное – Татарские Шатрашаны» (км.18+840-км.22+000) за счет средств бюджета РТ на сумму 80134,81 тыс. руб; Выполнены работы по капитальному ремонту дороги «Старое Дрожжаное-Татарские Шатрашаны» -Чувашская Бездна (км.0+000-км.5+341) за счет средств бюджета РТ на сумму 80000,00 тыс. руб. Выполнены работы по капитальному ремонту дороги «Казань-Ульяновск» - Старое Дрожжаное (км.22+890-км.24+390) за счет средств бюджета РТ на сумму 23870,68 тыс. руб. Выполнены работы по капитальному ремонту дороги «Старое Дрожжаное-Татарские Шатрашаны» - Городище за счет средств бюджета РТ на сумму 30000,00 тыс. руб. |
| строительство водопроводных и канализационных сетей согласно программным мероприятиям | 912 млн. рублей | 2016-2021 годы | Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района |  | В течении 2021 года построено 24,5 км. сетей водоснабжения в 3 населенных пунктах. |
| Благоустройство парка «Дуслык с.Старое Дрожжаное, в рамках реализации программы развития общественных пространств | Кап.вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 16304,73 тыс.руб. | Выполнено благоустройство парка «Дуслык» в с.Старое Дрожжаное, в рамках реализации программы развития общественных пространств за счет бюджета РТ на сумму 3097,90 тыс. руб., за счет Федерального бюджета 13206,83 тыс.руб. |
| Обустройство освещения | Строительство | 2021 | Отдел градостроительства и архитектуры Исполнительного комитета | За счет бюджета РТ на сумму 9,00 млн.рублей | В 2021 году обустроено освещение на автомобильной дороге регионального значения «Старое Дрожжаное – Каракитан» - Шланга проходящей через с. Матаки, протяженностью 1,7 км. За счет бюджета РТ на сумму 9,00 млн.рублей. |
| Благоустройство парка «Дуслык с.Старое Дрожжаное, в рамках реализации программы развития общественных пространств | Кап.вложение | 2021 | Исполнительный комитет | 16304,73 тыс. руб. | Выполнено благоустройство парка «Дуслык» в селе Старое Дрожжаное, в рамках реализации программы развития общественных пространств за счет бюджета РТ на сумму 3097,90 тыс. руб., за счет Федерального бюджета 13206,83 тыс. руб. |
| Программные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Строительство парковок | кап. строительства | 2021 | Отдел градостроительства и архитектуры Исполнительного комитета | МБ-6096,49 РТ-7418,30 | В 2021 году выполнены работы по строительству 2 стоянок за счет средств местного бюджета (дорожного фонда) 6096,49 тыс. рублей и за счет бюджета РТ 7418,00 тыс.рублей |
| Обустройство пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | кап. строительства | 2021 | Отдел градостроительства и архитектуры Исполнительного комитета | РТ-318,30 | На автомобильных дорогах регионального значения установлены 6 искусственные дорожные неровности с соответствующими дорожными знаками на 4 участках на сумму 318,30 тыс рублей. |
| Содержание и ямочный ремонт дорог в Дрожжановском МР РТ | кап. ремонт | 2021 | Отдел градостроительства и архитектуры Исполнительного комитета | МБ-150,465 млн.руб. | В 2021 году был сделан ямочный ремонт (423 кв. м.) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дрожжановского муниципального района на сумму 150,465 тыс. руб. |
| Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети | Кап.ремонт. | 2021 | Отдел градостроительства и архитектуры Исполнительного комитета | РТ-20,00 млн. руб. | В 2021 году приведено в нормативное состояние ДУС 5 улиц, протяженностью 2,26 км, за счет средств бюджета РТ на сумму 20,00 млн. руб. |
| Ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием | Кап.ремонт | 2021 | Отдел градостроительства и архитектуры Исполнительного комитета | РТ-7,582 млн .руб. | В 2021 году отремонтировано существующие ДУС с асфальтобетонным покрытием 4 улиц, протяженностью 0,690 км, за счет средств бюджета РТ на сумму 7,582 млн. руб. |
| Муниципальный дорожный фонд | Кап.ремонт | 2021 | Отдел градостроительства и архитектуры Исполнительного комитета | МБ-9,504 млн .руб. | В 2021 году за счет муниципального дорожного фонда отремонтировано 2 улицы, протяженностью 1,21 км, за счет местного бюджета на сумму 9,504 млн. руб. |
| Обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |
| Охрана водных ресурсов | Кап.вложения | 2021 | Исполнительный комитет ДМР РТ; Сельхозформирования; Сельские поселения ДМР РТ; Подрядные организации; | 1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда КФХ Бикчуров Р.А. и монтаж орошаемого оборудования в с. Большая Цильна; 2. Капитальный ремонт орошаемого участка и создание яблоневого сада у с.Старое Дуваново; 3. Перенос летних лагерей скота, расположенных на водоохранных зонах, на территории: Малоцильнинского СП, Матакского СП, Старокакерлинского СП, Новоишлинского СП, Новоильмовского СП, Большеаксинского СП 4. Перенос АЗС, расположенных на водоохранных зонах, на территории: Матакского СП и Старокакерлинского СП 5. Берегоукрепление пруда, расположенного внутри населенного пункта Старое Ильмово, подверженного оползневым явлениям; 6. Берегоукрепление оврага, расположенного внутри населенного пункта Шланга, подверженного оползневым явлениям; | Проведен капитальный ремонт ГТС пруда, расположенного на территории детского оздоровительного лагеря «Чайка» в с.Верхнее Чекурское. Проведены работы по содержанию и текущему ремонту 11 ГТС . |
| Утилизация отходов производства и потребления | Кап.вложения | 2021 | Исполнительный комитет ДМР РТ; ООО «Фламинго»; Сельские поселения ДМР РТ | 1.Строительство контейнерных площадок, в кол-ве 50 шт.; 2. Приобретение мусорных контейнеров V- 0,75 м3, в кол-ве 100 шт.; 3. Обустройство полигонов для временного хранения ТБО в населенных пунктах района (устройство обваловки, ограждение, указатели подъездных путей) | В 2021 году построено 40 контейнерных площадок В 2021 году приобретено 36 контейнера ТКО |
| Озеленение поселений | Кап.вложения | 2016-2021 | Исполнительный комитет ДМР РТ; ООО «Фламинго»; Сельские поселения ДМР РТ; Сельхозформирования; Организации и предприятия ДМР РТ; Буинское лесничество | 1. Посадка зеленых насаждений в населенных пунктах района; 2. Санитарная очистка лесных насаждений; 3. Залужение прибрежных полос, посадка деревьев, кустарников на водоохранных зонах рек | В 2021 году посажено 269,946 тыс. деревьев Силами сельских поселений в течение апреля и мая месяцев проведены работы по очистке лесопосадок от валежника и ТБО |

______________________________________________________________