Отчет по выполнению плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Нижнекамского муниципального района до 2021 года

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Период реализации | Ожидаемые результаты | Исполнение, показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Развитие конкурентной экономики |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация и развитие промышленных центров |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция подготовительного производства ПАО «Нижнекамскшина» | ПАО «Нижнекамскшина» | 2015-2018 годы | Реализация инвестиционного проекта обусловлена необходимостью обновления имеющегося резиносмесительного оборудования, не позволяющего обеспечить изготовление резиновых смесей соответствующих современным требованиям и выйти на мировой уровень по показателю производительности труда | На Нижнекамском механическом заводе и Нижнекамском заводе грузовых шин произведён капитальный ремонт бытовых помещений; завершены работы по масштабной реконструкции подготовительного цеха в ПАО «Нижнекамскшина». Ведутся работы по наращиванию производства высокоэффективных шин Viatti. |
| 1.1.2 | Разработка катализаторов полимеризации этилена и пропилена, гетерогенных катализаторов нефтеперерабатывающих и нефтехимических процессов ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2016-2020 годы | Повышение производительности труда и экспортного потенциала, увеличение доли отечественных материалов на мировом рынке. | Разрабатывается широкий спектр катализаторов изомеризации, дегидратации, селективного гидрирования (селективная очистка продукции пиролиза). Практически все разработки имеют высокий потенциал коммерциализации и частично реализованы путем создания на промышленной площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим» производства катализаторов. Наработана первая промышленная партия катализатора селективного гидрирования пропан-пропиленовой фракции завода “Этилен” ПАО “Нижнекамскнефтехим”. |
| 1.1.3 | Инновационный комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК» | АО «Таиф-НК» | 2016-2020 годы | Крупнейший проект ОАО «Таиф-НК», имеющий стратегическое значение для развития всей нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Ожидаемое увеличение глубины переработки нефти составляет до 95%. | С мая по сентябрь 2020 года по проекту КГПТО проведено комплексное опробование оборудования с переработкой низколиквидных продуктов и выработкой более востребованных нефтепродуктов – прямогонного бензина, дизельного топлива, керосина технического, пропановой фракции, бутановой фракции, топливного углеводородного газа. Уровень отбора «светлых» нефтепродуктов по предприятию достигал 90% (в 2019г.-64%), а глубина переработки – 91% (в 2019г.-73%). Сумма финансирования капитальных вложений – 116 млрд. руб. (с НДС). В рамках данного проекта создано 492 новых рабочих мест. |
| 1.1.4 | Строительство нового олефинового комплекса и производства полиолефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2015-2020 годы |  | Строительство современного крупнотоннажного комплекса олефинов и продукции на их основе. Организация производства пользующейся спросом продукции с высокой добавленной стоимостью, углубление степени переработки углеводородного сырья, расширение ассортимента и объемов производства, расширение рынков сбыта, импортозамещение, расширение несырьевого экспорта. |
| 1.1.5 | Модернизация производства альфа-олефинов мощностью 37,5 тыс. тонн в год ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2011-2016 годы |  | 20 августа 2016 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» официально запустил в работу после модернизации установку по производству линейных альфа-олефинов (ЛАО). Модернизированная установка, оснащена современной системой управления и противоаварийной защитой. Тем самым, компания увеличит степень передела углеводородного сырья, а также снизит степень негативного воздействия на окружающую среду. Новая технология позволяет получать преимущественно легкие углеводородные фракции альфа-олефинов — бутен-1 и гексен-1. Они станут использоваться на заводе пластиков компании для выпуска сложных сополимерных марок полиэтилена вместо импортного сырья. |
| 1.1.6 | Наращение мощности изопрена ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2014-2017 годы |  | В 2017 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» запустил в эксплуатацию новую установку получения высококонцентрированного формальдегида. Проект был реализован в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука. Мощность новой установки составляет 100 тыс. тонн формальдегида в год. Продукция будет использоваться для дальнейшего получения изопрена на производстве каучуков компании. На установке была применена технология окислительного дегидрирования метанола на стационарном слое катализатора KH (Johnson Matthey Formox, Швеция). В результате проводимой сейчас модернизации мощности компании по выпуску изопренового каучука СКИ-3 вырастут с 270 до 330 тыс. тонн. Также с вводом в эксплуатацию производства изобутилена НКНХ сможет нарастить производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), который используется в качестве окатаноповышающей добавки к топливам. Запущенная установка – это первый из трех проектов, которые реализуются в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука СКИ-3. Работа по двум другим - производство изопрена и изобутилена - продолжается. Стратегия развития каучукового бизнеса НКНХ предполагает наращивание мощностей по производству СКИ-3 к 2020 году. После указанного срока возможно увеличение до 420 тыс. тонн в год. |
| 1.1.7 | Наращение мощности производства СКИ ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2016-2017 годы |  |  |
| 1.1.8 | Строительство производства ДССК ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2016-2017 годы. |  | Стратегия развития каучукового производства «Нижнекамскнефтехима» предполагает не только увеличение объемов, но и разработку новых видов каучуков. В рамках этой стратегии планируется осуществлять промышленный выпуск нового продукта - функционализированного дивинил-стирольного каучука (ДССК) - периодическим способом. За счет своих уникальных свойств он востребован в производстве «зеленых» шин, обеспечивает высокую сцепляемость с мокрым асфальтом и обладает пониженным сопротивлением качению, что обеспечивает экономию топлива и снижение автомобильных выбросов в атмосферу. В планах – в 2020 году начать промышленное производство периодическим способом, мощностью – 60 тысяч тонн в год. Будут освоены 5 марок ДССК, чтобы закрыть потребности производителей шин любых типов. Будет налажен выпуск каучука пятого поколения, который в мире выпускают единицы компаний. В настоящий момент осуществляется выполнение предпроектных проработок по строительству производства ДССК периодическим способом. |
| 1.1.9 | Строительство парогазовой установки теплоэлектростанции (ПГУ-ТЭС) | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2016-2020 годы |  | 18.12.2017 состоялось подписание контракта между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и компанией «Siemens AG». Новым направлением сотрудничества между ГК «ТАИФ» и компанией Siemens станет строительство в ПАО «Нижнекамскнефтехим» собственного энергоисточника общей мощностью 495 МВт. Проект будет осуществлен по договору генерального подряда на условиях строительства «под ключ» (ЕРС-контракт). Необходимость в собственной электростанции ПАО «Нижнекамскнефтехим» продиктована ежегодным ростом электропотребления в условиях расширения производств и ввода новых установок по переработке углеводородного сырья. |
| 1.1.10 | Строительство пиролизного комплекса ЭП-1200 ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 1 этап: 2015-2020 годы; 2 этап: 2021-2025 годы |  | Комплекс ЭП-1200 будут строить в четыре этапа. На строительной площадке мобилизованы более 1400 сотрудников «Гемонт» и более 100 единиц строительной техники. Завершен монтаж крупнотоннажного оборудования на объекте. Сделка по финансированию строительства комплекса в сумме свыше 800 млн евро. Ввод в эксплуатацию комплекса ЭП-600 (работы по двум этапам) запланирован на 2023 год. На новом производстве (ЭП-600) будут выпускать этилен в количестве 600 тысяч тонн в год, пропилен — 272 тысяч тонн в год, бензол — 248 тысяч тонн в год, бутадиен — 89 тысяч тонн в год |
| 1.2. | Развитие малого и среднего предпринимательства: снижение административных барьеров и обеспечение максимально комфортных условий ведения бизнеса; укрепление сотрудничества и координации в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства; обеспечение эффективного взаимодействия органов власти и населения |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение социологических исследований среди граждан, представителей бизнес-сообщества по вопросу удовлетворенности получением государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных с разрешительными полномочиями | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижнекамском муниципальном районе, Управление Записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета | 2016-2030 годы | Выявление проблемных зон в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг, путей их решения |  |
| 1.2.2. | Расширение перечня услуг, оказываемых в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по «жизненным ситуациям» | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижнекамском муниципальном районе, Управление Записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета | 2016-2030 годы | Рост доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | В г. Нижнекамск функционируют Нижнекамский филиал ГБУ «МФЦ в Республике Татарстан» и Студенческий отдел по г. Нижнекамску. В настоящее время в данных отделах ГБУ МФЦ оказываются более 260 видов федеральных, региональных государственных и муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна» (услуги Росреестра, Налоговой службы, МВД, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Роспотребнадзора, Службы судебных приставов, органов ЗАГС, ЕСИА, муниципальные услуги). Ежедневно в Нижнекамский филиал МФЦ обращается порядка 750 заявителей, в Студенческий отдел по г. Нижнекамску - 240 заявителей для получения различных видов услуг. С момента введения ограничительных мер (ноябрь, декабрь) количество заявителей в Нижнекамском филиале достигало 1100чел., в Студенческом отделе по г. Нижнекамску -300 чел. За 2021 год Нижнекамским филиалом ГБУ МФЦ оказано 403 333 услуг; Студенческим отделом по г. Нижнекамску – 120 675 услуг. В МФЦ обеспечен доступ для заявителей к региональному порталу услуг (посредством инфомата), а также доступ к Единому федеральному Порталу госуслуг (gosuslugi.ru). Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ составляет 100%. |
| 1.2.3. | Расширение перечня услуг, оказываемых в электронном виде | Управление Записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | За 2021 год 40 муниципальных услуг переведены в электронный вид. |
| 1.2.4. | Создание и поддержка в актуальном состоянии Реестра субъектов малого предпринимательства | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы |  | На данный момент специалисты Центра по поддержке и развитию предпринимательства ведут реестр субъектов МСП. Данная база постепенно пополняется контактной и иной информацией. Кроме того, данный реестр регулярно актуализируется путем звонков и рассылки по электронной почте. На данный момент реестр содержит информацию о 4500 субъектах МСП. Контактная информация заполнена на 25% от общего количества базы. |
| 1.2.5. | Проведение семинаров, обучающих курсов, «круглых столов» по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района |  |  | Всего со дня открытия Центра было проведено более 250 обучающих семинаров и «мастер-классов», участие в которых приняло более 5000 субъектов МСП. Другие обучающие семинары и «мастер-классы», проводимые специалистами по работе со «старт-ап» проектами. |
| 1.2.6. | Создание и развитие промышленных площадок муниципального уровня | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы | Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшение системы доступа субъектов бизнеса к необходимым ресурсам для реализации инвестиционных проектов | В настоящее время созданы и функционируют три промышленные площадки - это Промышленный Парк «Нижнекамск», Индустриальный Парк «Пионер» и Индустриальный Парк в Камских Полянах. Промышленный парк «Нижнекамск»: Площадь – 53,3 Га 18 резидентов, Запущено 5 производства Инвестиции – 1100 млн. руб. Создано 214 рабочих мест Индустриальный парк «Пионер»: Площадь – 9,3 Га 3 резидента 100% загрузка парка Инвестиции – 1,5 млрд. руб. Создано 118 рабочих мест. |
| 1.2.7. | Создание отдела по поддержке и развитию предпринимательства | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016 год | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | В соответствии с решением №52 от 20.10.2016 года в структуру Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района был внесен отдел по поддержке и развитию предпринимательства. Основные функции отдела: - разработка и реализация муниципальных программ поддержки и развития предпринимательства, контроль достижения запланированных результатов; - разработка и реализация стратегии инвестиционного развития муниципального образования, контроль достижения запланированных результатов; - разработка прогнозов и оценка текущей ситуации по направлению поддержки и развития предпринимательства; - координация деятельности Центра по поддержке и развитию предпринимательства муниципального образования; - обеспечение деятельности Инвестиционного совета при Главе муниципального образования; - ведение муниципального реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. получивших государственную поддержку; - создание и ведение инвестиционного портала муниципального образования; - ведение каталога инвестиционных проектов муниципального образования; - организация и проведение мероприятий для бизнеса: семинаров, форумов, конференций, съездов, выставочных мероприятий; - оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; - координация работ по созданию и развитию промышленных парков; координация работ по получению муниципальным образованием статуса территории опережающего социально-экономического развития. |
| 1.2.8. | Инвентаризация и анализ инвестиционно-привлекательных объектов | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы | Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшение системы доступа субъектов бизнеса к необходимым ресурсам для реализации инвестиционных проектов | Утверждены Перечни муниципального имущества муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и размещены на официальном сайте НМР. |
| 1.2.9. | Финансовая поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы | Создание грантовых программ поддержки, внедрение системы внутренней субконтракции и аутсорсинга, реализация механизмов венчурного финансирования | В Нижнекамском муниципальном районе имеется программа имущественной поддержке социально важных видов деятельности. По это программк субъект МСП может арендовать муниципальное имущество по льготной ставке. С 2021 года и самозанятые могут воспользоваться данной программой. Ежемесячно прводится мониторинг МСП для внесения их в реестр «Социальных предпринимателей». |
| 1.2.10. | Создание центра поддержки предпринимательства | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016 год | Упрощение административных процедур для субъектов малого и среднего бизнеса | 28 октября 2016 года открылся Центр по поддержке и развитию предпринимательства (Далее Центр). В структуру Центра входят следующие отделы: - Представительство ТПП РТ; - Отдел торговли и потребительских услуг; - Отдел по поддержке и развитию предпринимательства; - МФЦ для бизнеса; - Специалисты по работе о старт-ап проектами; - Сектор по работе с наружной рекламой. - Бухгалтерские услуги - Отдел ТОСЭР В настоящее время в среднем за месяц в Центр обращаются около 750 субъектов МСП. |
| 1.2.11 | Создание инвестиционного совета при Главе Нижнекамского муниципального района | Отдел по поддержке предпринимательства. Центр по развитию и поддержке предпринимательства | постоянно | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | В целях содействия развитию предпринимательской деятельности, а также более широкого привлечения предпринимательских структур к решению социально-экономических проблем района Постановлением Главы Нижнекамского муниципального района от 24.11.2016 г. № 40 создан Инвестиционный совет Нижнекамского муниципального района. На заседаниях Совета рассматриваются инвестпроекты, связанные с производством, торговлей и сферой услуг для оказания дальнейшего содействия в их реализации и консультации. На сегодняшний день было проведено семь Инвестиционных совета, на которых было рассмотрено 74 инвестиционных проектов. каталог инвестиционных проектов постоянно пополняется. |
| 1.2.12. | Разработка и продвижение инвестиционного портала | Отдел по поддержке предпринимательства. Центр по развитию и поддержке предпринимательства | постоянно | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Специалисты Центра поддержки предпринимательства освещают инвестиционные проекты, события, мероприятия. Ведется разработка онлайн-каталога инвестиционных проектов для официального сайта НМР. |
| 1.2.13. | Проведение Съезда предпринимателей Нижнекамского муниципального района | Отдел по поддержке предпринимательства. Центр по развитию и поддержке предпринимательства | 1 раз в 2 года 2017-2030 годы | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | В 2020 -2021 гг. в виду ограничении массовых мероприятии часть мероприятии было перенесено в онлайн, либо с ограниченным количеством участников. На ежемесячной основе проводятся встречи с предпринимателями с участием руководителей разного уровня. А также с приглашением представителей Министерств и ведомств. |
| 1.2.14 | Проведение I расширенного заседания Совета по предпринимательству Нижнекамского муниципального района | Отдел по поддержке предпринимательства. Центр по развитию и поддержке предпринимательства | 1 раз в год 2017-2030 годы | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 13 ноября 2017 года проведено Первое расширенное заседание Совета по предпринимательству, в котором приняли участие более 70 предпринимателей |
| 1.2.15 | Создание «Школы молодого предпринимателя» | Отдел по поддержке предпринимательства. Центр по развитию и поддержке предпринимательства | 2017-2030 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | На базе центра молодёжных инициатив «KoVёR» под эгидой Федерального образовательного проекта «Фабрика предпринимательства» создана «Школа молодого предпринимателя». |
| 1.3. | Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе; Отдел жилищной политики Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Управление строительства и архитектуры Нижнекамского муниципального района | 2016-2020 годы | Приток населения Планируется 10 чел. в год |  |
| 1.3.2. | Строительство арендного жилья для работников АПК | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2020 годы | Приток населения | 2016 г. - 8 семей – 6.9 млн. руб. 2017 г. – 5 семей – 4.6 млн. руб. 2018 г. – 3 семьи – 3.5 млн. руб. 2019 г. – 2 семьи – 2.0 млн. руб. |
| 1.3.3. | Создание фонда поддержки сельхозтоваропроизводителей совместно с заинтересованными сторонами | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2020 годы | Обеспечение для получения кредитных ресурсов | Применяется целевое использование льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов |
| 1.3.4. | Создать муниципальный гарантийный фонд | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2030 годы | Залоговое обеспечение для реализации перспективных проектов | Муниципальный гарантийный фонд отсутствует |
| 1.3.5. | На базе образовательных учреждений открыть Школу фермеров и факультет для подготовки механизаторов | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе; Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы | Высококвалифицированные кадры | Программа отсутствует |
| 1.3.6. | Проведение агрохимобследования полей и разработка на основе его результатов Программы точечного земледелия НМР и новой структуры посевов | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2030 годы | Получение точных анализов почвы | Пятилетним циклом каждое сельхоз формирование проводит агрохим-обследование полей. Исходя из этого, проводится известкование полей и составляется структура посевных площадей |
| 1.3.7. | Увеличение посева высокомаржинальных культур | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2030 годы | Увеличение валового сорта технических культур | Сельхозформирования района включали при составлении структуры посевных площадей высокомаржинальные культуры. |
| 1.3.8. | Разработать программу по выгодному сотрудничеству сбыта продукции с крупными потребителями и торговыми сетями | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2030 годы | Увеличение денежной выручки, укрепление материально технической базы, повышение доходов населения | Распоряжение №2530 от 15.09.2017 «Об организации ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции». Реализация программы в больших торговых центрах. |
| 1.3.9. | Строительство молочного комплекса на 1200 коров в с. Верхняя Уратьма | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2020 годы | Расширение агропромышленного сектора экономики | Возмещение понесенных затрат на строительство молочного комплекса на 1200 коров (70 x 30 %, из них 30 % гос. поддержка) осуществляется согласно РКМ №77 от 10.02.2017г. |
| 1.3.10. | Строительство овощехранилища на 600 тонн в с. Смыловка | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2020 годы | Расширение агропромышленного сектора экономики | Программа не реализовалось |
| 1.3.11. | Строительство 10 мини-ферм ежегодно | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ; Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2030 годы | Расширение агропромышленного сектора экономики. | По состоянию на 01.01.2021 построены 41 мини-ферм молочного направления, на сумму 10 млн. 360 тыс. руб. Из них в 2020 году построены 17 мини-ферм молочного направления, на сумму 10 млн. 360 тыс. руб. |
| 1.3.12. | Вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозугодий | Управление земельных и имущественных отношений Нижнекамского муниципального района; Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2020 – 2030 годы |  |  |
| 1.3.13. | Строительство базы потребительского кооператива с размещением убойного цеха КРС и овощного цеха переработки | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ; Потребительский кооператив Нижнекамский; Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2020 – 2030 годы |  | Расширение агропромышленного сектора экономики и добавленная стоимость для сельхозтоваропроизводителей. Переработка овощей не менее 1000т в год и мяса более 1000т в убойном весе в год. Сумма инвестиции составляет более 100 млн. руб. |
| 1.3.14. | Реконструкция и модернизация молочного комплекса | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе; Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ | 2020 – 2030 годы |  | Расширение агропромышленного сектора экономики, Капитальный ремонт с техническим переоснащением молочного комплекса на 800 голов в н.п. Болгар ООО «ОРСИС-АГРО» на сумму 74,0 млн.руб. и 14,0 млн. руб. на оборудование .Капитальный ремонт молочно- товарных ферм,машинно-тракторного парка и зернохранилища в ООО «А/Ф Кармалы» на сумму 24,5 млн. рублей. |
| 1.3.15. | Строительство овощехранилища | Потребительский кооператив Нижнекамский, Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ; Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2020 – 2030 годы |  | Расширение агропромышленного сектора экономики и добавленная стоимость для сельхозтоваропроизводителей. Сумма инвестиции составляет 60,0 млн. рублей. . |
| 1.3.16 | Субсидирование на приобретение кормов для КРС ЛПХ, участвовавших в программе строительства мини-ферм | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе; Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ | 2020 – 2030 годы |  | Расширение агропромышленного сектора экономики. 51 гол. коров на 510 тыс. руб. |
| 1.3.17 | Субсидии на покупку нетелей для ЛПХ, участвовавших в программе строительства мини-ферм | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе; Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ | 2020 – 2030 годы |  | Расширение агропромышленного сектора экономики. 4 участника в год |
| 1.3.18 | Выделение доильных аппаратов ЛПХ | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ; Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2020 – 2030 годы |  |  |
| 1.3.19 | Поощрение работников АПК по итогам производственной деятельности | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе; Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района РТ | 2020 – 2030 годы |  | Стимулирование работников АПК. |
| 2. | Сохранение человеческого капитала |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мер по поддержке семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Отдел жилищной политики Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2020 годы | Рост обеспеченности общей площадью жилья в расчете на одного жителя до 27,6 кв.метра к 2021 году | В Нижнекамском муниципальном районе за 2021 год в рамках программы социальной ипотеки жильем обеспечено 607 семей, их них 58 семей работников бюджетных организаций, 395 семей работников предприятий, 151 молодая семья и 3 семьи, нуждающиеся в неотложной поддержке. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан» в 2021 году выдано 11 сертификатов молодым семьям – участникам Программы. Согласно Закону Республики Татарстан № 8-ЗРТ от 12.01.2013 г., 28 детей-сирот были обеспечены квартирами в новых домах НО «ГЖФ при Президенте РТ», из них 2 Нижнекамских детей-сирот и 26 из других районов Республики Татарстан. В текущем году 4 инвалидам и 4 ветеранам боевых действий, вставшим на учет до 2005 года, предоставлена жилищная субсидия из федерального бюджета на улучшение жилищных условий. В 2021 году 2 многодетные семьи, имеющие в своем составе 5 и более детей, Нижнекамского муниципального района были обеспечены жилищными сертификатами, которые были реализованы через НО «ГЖФ при Президенте РТ». Согласно Указу Президента РФ инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОв получают субсидию на приобретение жилья за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета. На сегодняшний день, на территории Нижнекамского муниципального района состоящих на учете нуждающихся граждан данной категории не имеется в связи с обеспечением их в предыдущие года. Такая же ситуация обстоит и с участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф на Чернобыльской АЭС и вынужденными переселенцами. |
| 2.2. | Пропаганда здорового образа | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2020 годы | - увеличение численности систематически занимающихся спортом; - удовлетворение потребностей жителей Нижнекамского муниципального района в занятиях физической культурой и спортом; - формирование сознательного отношения населения к своему здоровью и увеличение продолжительности жизни; - снижение заболеваемости детей школьного и дошкольного возраста; - внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; - укрепление и совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта; - обеспечение условий для эффективной работы спортивных сооружений; - обеспечение доступности спортивных объектов и учреждений для занятий физической культурой и спортом всех категорий населения; - увеличение процента обеспеченности спортивными площадками микрорайонов города и сельских поселений (хоккейные корты, волейбольные, баскетбольные, футбольные, игровые площадки); - достижение положительных результатов в профилактике социально-негативных явлений (табакокурение, алкоголизм, наркомании); - увеличение охвата населения массовыми видами спорта; - создание условий для развития экстремальных видов спорта (паркур, скейтдром, велодром, роллердром); - создание условий для занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями; - достижение высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях. | Профилактические мероприятия в образовательных организациях по пропаганде здорового образа жизни направлены на решение следующих задач: -формирование у обучающихся и студентов психологического иммунитета к наркотикам, алкоголю, табаку; -формирование установок на ведение здорового образа жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры; -повышение уровня воспитательно-профилактической работы в ОО; -активизация разъяснительной работы среди родителей по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения; -проведение работы с родителями, направленной на формирование в семьях здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилактику вредных привычек; -повышение самосознания учащихся и студентов через разнообразные формы работы; -предоставление подросткам объективной информации о негативных последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака; -обеспечение координации усилий всех участников В каждом образовательном учреждении организовано: - психолого-педагогическое просвещение детей и родителей (лекции, классные часы, беседы, встречи) и родителей (семинары, тренинги, родительские собрания) в рамках реализации программ, направленных на формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни: «Путь к успеху», «Здоровье», «Школа ответственного родительства», «Все цвета, кроме черного», «Разговор о правильном питании» и др. (обучением охвачены 25 890 родителей), реализуется план мероприятий городской Ассоциации отцов; - проводятся совещания методического объединения педагогов-психологов, социальных педагогов (ежемесячно), заместителей директоров по воспитательной работе (еженедельно). На совещаниях решаются текущие вопросы, выбираются стратегии, определяется дальнейшее направление работы с данными детьми. Совместно с Молодежной клиникой (на базе образовательных организаций) в 2021-2022 учебном году проведены семинары для отцов обучающихся первых классов в рамках межведомственного проекта «Вместе мы можем вместе!» по теме: «Психолого-педагогическая и медико-социальная поддержка семей по вопросам воспитания детей». В 4 квартале охвачено 3 школы. 1 семинар (30.11.2021 г.) в СОШ № 10 (42 отца) 2 семинар (09.12.2021 г.) в СОШ № 33 (48 отцов) 3 семинар (16.12.2021 г.) в СОШ № 15 (50 отцов) До конца учебного года проведение семинаров планируется еще в 5 школах. 23.11.2021 г. прошло Семинар-выступление для педагогов и родительской общественности В.А. Дергунова, кандидата педагогических наук, почетного работника сферы молодежной политики РФ, Дипломанта Международного фестиваля авторской песни и памяти В.Грушина, автора популярных книг, программ и проектов для детей, педагогов и родителей «Путь к наследию», «Бинилект», «Секреты дружного класса», «К истокам гражданственности», «Технология добра», «Классное содружество» в рамках проекта «Родительское содружество. Хранители». (65 педагогов + 124 родителя). 10.12.2021 г. прошли встречи педагогов и родителей с семейным и детским психологом, учеником Шалвы Александровича Амонашвили – Алексеем Анатольевичем Бабаянц, директором Высшей Школы Практической Психологии г. Краснодар, педагогом, психологом-консультантом в сфере личностного развития бизнеса и семейных отношений (детско-родительских), Рыцарем Гуманной педагогики. Тема семинара для родителей «Истинный смысл мужского предназначения или как мужчине побеждать свою судьбу». Тема семинара для педагогов ««Беседы о главном». Присутствовало педагогов - 133 чел., родителей - 110 чел. 25-27.11.2021 г. прошел Республиканский Форум «Концепция безопасного интернета». В Форуме приняли участие 30 педагогов, 12 родителей и 24 обучающихся. В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (18.09. – 29.10.2021 г.), межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции, Всероссийского Дня трезвости (11.09.2021 г.), Дня правовой помощи детям» (19.11.2021г.),оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» (ноябрь 2021 г.), месячника профилактики правонарушений и наркомании (15.11. – 15.12.2021 г.) во всех образовательных организациях прошли общешкольные линейки, тематические уроки, лекции, беседы, классные часы, инструктажи с приглашением представителей ГИБДД, ПДН, «Центра здоровья», Центра «Эйдос», «Молодежной клиники», где рассказывалось о соблюдении мер безопасности, о ведении здорового образа жизни (охвачено 31.345 учащихся). Обучающиеся, студенты и педагоги приняли участие в республиканских конкурсах «Безопасная школа» (победитель – педагог психолог Татарстанский кадетский корпус Ленинг М.Л.), олимпиаде научно-исследовательских работ учащихся и студентов «Профилактика наркомании и наркопреступности» (победители 1 место – Гимназия № 34 (зам директора по ВР Малова О.Н.), 2 место – Педагогический колледж (преподаватель Топаева Л.Н.), Номинация – Медицинский колледж (соц. педагог Сафина Н.А.), республиканском конкурсе социальной рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни (победитель 3 место – СОШ № 36 социальный педагог Дементьева В.Л.), республиканском конкурсе «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних – 2021» (победитель – Камскополянская школа №1 Хаткевич Н.Н.). Образовательными организациями НМР РТ реализуется социально-значимый антинаркотический проект «Самостоятельные дети». Проект объединил 589 детей из 39 отрядов Нижнекамска. С 12.11. - 14.12.2021 г. 3 активистки проекта (Гимназия № 22) приняли участие в ежегодной республиканской профильной смене «Самостоятельные дети» на базе Образовательно-оздоровительного центра «Дуслык» г.Казань. 22.10.2021 г. - в рамках городской «Учебы лидеров» проекта состоялась «Кейс-сессия» по теме: «Твой выбор» (на базе городской библиотеки им. Г.Тукая), в рамках которой волонтеры обучались проведению акций, уроков здоровья, мероприятий, осваивали игровые и кейс технологии, охват составил более 400 школьников и 40 педагогов. В 2021 году в рамках реализации Муниципальной программы «Профилактика наркотизации населения в НМР на 2020 – 2022 годы» были проведены семинары педагогов-руководителей отрядов школьников, участников Республиканского антинаркотического проекта «Самостоятельные дети» и педагогов дополнительного образования с применением цифровых технологий на образовательной платформе «Гугл Класс». Педагоги обеспечены методическим материалом. Цель: повышение квалификации педагогов, занимающихся профилактикой наркотизации и пропагандой ЗОЖ. 25.10. - 30.10.2021 г. – проведен муниципальный семинар педагогических работников, реализующих проект «Самостоятельные дети» на тему «Волонтерская деятельность как форма первичной профилактики наркотизации. Опыт перспективы» (28 участников+17 выступающих). С 25.09. - 15.10.2021 г. проведено социально-психологическое тестирование на определение предикторов возможного вовлечения в употребление ПАВ. Тестирование прошли 15309 обучающихся и студентов. Определена «группа риска» в количестве 4669 чел. Ежегодно управлением образования оказывается содействие в проведении профилактических медицинских осмотров учащихся на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. Наркоосмотр; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.. 8059; 4699; 4156. По результатам наркоосмотров употребляющие наркотические средства не выявлены. Два года подряд школы Нижнекамского муниципального района становятся победителями Республиканского конкурса среди отрядов профилактики правонарушений (Камскополянская СОШ № 1 – 2021 г., СОШ № 19 – 2020 г.). В 2021 г. — прошел Республиканский конкурс антинаркотических профилактических видеороликов «Парад идей». Победители - СОШ № 19, Детская школа искусств. Одним из приоритетных направлений воспитания является спорт и здоровый образ жизни. Нижнекамские школьники в 2021 году показали высокие результаты: - Финал Республиканского этапа турнира «Школьная волейбольная лига» - команда юношей лицея №35 заняла 2 место; - Финал Республиканского этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» - сборная команда девушек Нижнекамского муниципального района заняли 4 место. На протяжении 3-х лет в Нижнекамском муниципальном районе проводятся соревнования школьной волейбольной лиги, где учащиеся ОО в течение года принимают активное участие. В течение учебного года в Нижнекамском муниципальном районе проходит Спартакиада школьников где учащиеся ОО принимают активное участие в таких соревнованиях как: легкая атлетика, легкоатлетическое двоеборье, волейбол, лыжные гонки, общая физическая подготовка, майская эстафета, «президентские игры», «Президентские состязания». |
| 2.3. | Проведение физкультурно- оздоровительных спартакиад среди всех категорий населения |  |  | - рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - увеличение численности систематически занимающихся спортом; - достижение высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях. - формирование сознательного отношения населения к своему здоровью и увеличение продолжительности жизни; - снижение заболеваемости детей школьного и дошкольного возраста; | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году возросла до 136277чел. (52,41% от общей численности населения в возрасте старше 3 лет) В Нижнекамском муниципальном районе проводится 5 Спартакиад: - среди КФК предприятий и учреждений (по 11 видам спорта), с 1968 года; - среди студентов учреждений СПО и вузов (по 11 видам спорта), с 2002года; - среди сельских поселений НМР (по 11 видам спорта), с 1968 года; - среди муниципальных служащих (по 9 видам), с 2008 года; - среди школ города (по 6 видам спорта) с 1973 года. В течение года среди школьников проводится Спартакиада по 5 видам, среди работников системы образования – по 6 видам, Ассоциация отцов проводит по 9 видам спорта |
|  | Обеспечение семей эффективной помощью во всестороннем развитии детей и их подготовке к обучению в школе | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 год | Увеличение количества воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования | Обучение и воспитание в дошкольных учреждениях НМР РТ организовано по программе «От рождения до школы». Данная программа соответствует требованиям стандарта дошкольного образования. МАДОУ №83 остается базовой площадкой по организации образовательного процесса на родном (татарском) языке. На базе ДОУ прошли семинары на темы: Зональный семинар- практикум "Современные подходы к организации инклюзивного образования в условиях ФГОС ДОУ" (ДОУ № 29) Зональный конкурс методических разработок "Социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве" (ДОУ № 29; Муниципальный семинар- практикум «Роль взаимодействия семьи и ДОУ в социализации ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» (ДОУ № 70); Зональный семинар - практикум «Освоение инновационных технологий как путь повышения профессиональной компетентности педагогов и качества дошкольного образования» (ДОУ №27); Зональный семинар «Инновацион технологияләр куллану аша балалар бакчасындагы белем һәм тәрбия бирүнең нәтиҗәлелеген арттыру» («Повышение эффективности воспитания и обучения в детском саду посредством применения инновационных технологий») (ДОУ №1) |
| 2.5. | Развитие робототехники в дошкольных образовательных организациях: обеспечение детских садов – базовых площадок по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования игровыми комплектами «Лего» | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Увеличение количества воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования | ЦРР-детский сад № 91 остается базовой площадкой по развитию робототехники в ДОУ. Представляет опыт работы учреждения по робототехнике с детьми старшего дошкольного возраста на конференциях международного уровня. На базе ДОУ «Сказка» пос. Красный Ключ прошло районное методическое объединение «Реализация преемственности дошкольной и начальной ступени образования посредством ЛЕГО- конструирования и робототехники» |
| 2.6. | Участие в грантовых программах поддержки инноваций в сфере дошкольного образования, в том числе реализация грантовых программ по направлениям: «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Воспитатель года в Республике Татарстан» | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 –2030 годы | Повышение качества дошкольного образования, рост числа получателей грантовой поддержки. (1 человек в год) | В 2021 году в сфере дошкольного образования были получены гранты по 4 программам в сумме 3,349 млн. руб.: -Конкурс на предоставление гранта «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан, в рамках Года родных языков и народного единства» (ДОУ №1, 12, 15, 83, с. Ташлык) – 2,5 млн. руб.; --Фонд Президентских грантов РФ (ДОУ №29) - 399 613,0 тыс. руб. -Грант Совета молодых педагогов Рескома Республики Татарстан (ДОУ № 44)-100,0 тыс.руб.; -Фонд Президентских грантов РФ (ДОУ №29) - 399 613,0 тыс. руб. -Конкурс грантов ПАО "Татнефть" по приоритетному направлению "Образование"/"Язык наш прекрасный - богатый и звучный" (ДОУ № 25) - 100,0 тыс. руб.; - Конкурс грантов ПАО "Татнефть» "Юный метеоролог" (ДОУ № 93) – 250,0 тыс.руб. |
| 2.7. | Укрепление связи образовательных организаций дошкольного образования со школами. Обеспечение преемственности в работе дошкольных образовательных учреждений и школ, создание сквозных образовательных программ | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2020 –2030 годы | Разработка модели преемственности дошкольного и начального общего образования (73 детских сада, 40 школ) | Сотрудничество детских садов со школами осуществлялось целенаправленно по планам совместной работы, которые были составлены до начала учебного года детскими садами и школами. В целях организации эффективной работы, тесного сотрудничества воспитателей и учителей начального общего образования, взаимодействия дошкольников и младших школьников были организованы: научно-практические конференции: «Мы-будущее XXI века», «Дебют в науке», муниципальный конкурс детского творчества «Мы будем вечно прославлять, ту женщину, чье имя –Мать», конкурс «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни»; участие в педагогических советах, посещение открытых уроков, организованной образовательной деятельности, проведение совместных культурных и спортивных мероприятий и т.д. Проводилось секционное заседание в рамках августовской педагогической конференции "Традиции и новации в образовании: перспективы развития каждого ребёнка», на одной из площадок в рамках круглого стола педагоги и воспитатели дошкольных учреждений представили наработанный позитивный опыт и определили перспективы развития преемственности; были организованы разные по темам творческие мастерские, где педагоги участвовали в дискуссиях. Организованы стажировочные площадки для слушателей курсов повышения квалификации республики «Актуальные проблемы повышения качества начального образования в современных условиях», где учителя, педагоги дошкольных учреждений демонстрировали уроки, мастер-классы, презентовали свой опыт работы. На республиканской научно-практической конференции «Сохранение традиций и внедрение инноваций в образовании как основа развития интеллектуального и творческого потенциала детей» один из вопросов был опыт преемственности дошкольного и начального общего образования. Опыт данного направления отражается в муниципальном журнале «Образование Нижнекамского муниципального района», где имеются статьи учителей начальных классов, воспитателей. Такая совместная работа дает возможность дошкольникам легче войти в новую жизненную ситуацию, в окружении знакомых педагогов безболезненно преодолеть барьеры, успешно адаптироваться к школе. |
| 2.8. | Участие в грантовых программах поддержки инноваций, в том числе: грантовая поддержка методистов муниципальных органов управления образованием, использующих инновационные методы работы (грант «Наш лучший методист») | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Повышение качества образования в Республике Татарстан за счет выявления лучших методистов, мотивированных в своей деятельности на достижение высоких результатов, повышение престижа труда методиста. В 2019 году получено по 10 заявкам 1,140 млн.руб. | В 2021 году грант «Наш лучший методист» выиграли 9 методистов. |
| 2.9. | Поддержка культуры двуязычия и поликультурного образования на дошкольной ступени: разработка образовательных программ, направленных на сохранение национальной культуры и на подготовку детей к современному школьному образованию, в том числе: Грант «Лучший билингвальный детский сад»; конкурс методических разработок по обучению детей двум государственным языкам среди педагогов дошкольных образовательных организаций | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Повышение качества обучения детей двум государственным языкам, рост числа дошкольных образовательных организаций – грантополучателей Тиражирование лучшего опыта работы педагогов по обучению детей государственным языкам | В целях транслирования педагогического опыта в области обучения детей татарскому языку как организована работа по изучению и внедрению технологии А.З. Рахимова с посещением уроков и просмотром видеоуроков в гимназиях №№1, 2, 13, 22, 25; лицеях №№14, 35; школах №№6, 21, 31. В целях профессионального развития учителей татарского языка и литературы тьюторами г. Набережные Челны на базе школы №19 осуществляется обучение учителей школ №№ 5, 9, 10, 11, 19, 27, 29, 33, Красноключинская, гимназии №32 авторской системе В.Н. Мещеряковой. В 2018 г. 3 ДОУ: №15,77, Красный Ключ приняли участие в гранте «Лучший билингвальный детский сад. |
| 2.11. | Внедрение эффективного контракта в системе общего и дополнительного образования, в том числе включение в трудовые договоры работников образовательных организаций критериев оценки эффективности их деятельности | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Рост доли работников, в трудовые договоры которых включены критерии оценки эффективности их деятельности, к 2030 году до 100 процентов | Доля работников, в трудовые договора которых включены критерии оценки эффективности их деятельности, составляет 100%. |
| 2.12. | Создание клубов раннего развития на базе дошкольных образовательных организаций, гибкие формы поддержки семей и дошкольного образования, особая поддержка детям в трудной ситуации, включая детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Увеличение доли детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования | С января 2017 года начали работу консультационные пункты, обеспечивающие оказание помощи в семейном образовании. Разработали нормативно-правовую базу. |
| 2.13. | Реализация проекта «АНА ТЕЛЕ» | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2018 годы | Создание условий для дистанционного обучения татарскому языку, популяризация татарского языка в мире | 95 педагогов продолжают обучение в дистанционном проекте онлайн «Ана теле». |
| 2.15 | Поддержка комплексных культурных медийно-социальных проектов, в том числе: создание в системе дополнительного образования детей ресурсных центров по развитию культурных медийно-социальных проектов | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2018 – 2025 годы | Рост числа детей, реализующих медийно-социальные проекты | На базе ДТДиМ им. И.Х.Садыкова, школы №2, 8 Красноключинская, созданы проекты по продвижению медийно-социальных проектов. В объединениях данного направления охвачены 2,3% воспитанников |
| 2.16. | Создание системы работы с одаренной молодежью, которая способна реализовать свой потенциал с учетом интересов Татарстана и найти применение своим возможностям в республике, повышая тем самым качество человеческого капитала | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2015 – 2020 годы | Рост количества призовых мест школьников на олимпиадах; высокие результаты на едином государственном экзамене (сравнение среднего тестового балла по обязательным дисциплинам с общероссийскими показателями) | Результативность участия школьников Нижнекамского района в олимпиадах республиканского, регионального, всероссийского и международного уровней (по годам) Вид олимпиады; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021. Заключительный этап ВсОШ; 12; 7; 24. Региональный этап ВсОШ (9-11 класс); 63; 72; 86. Республиканская олимпиада; 66; 68; 68. ИТОГО; 141; 147; 178. |
| 2.17. | Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia, внедрение элементов стандартов WorldSkills в образовательные программы профессионального образования | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2015 – 2030 годы | Проведение ежегодных региональных конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia; образовательные программы адаптированы под требования международных стандартов WorldSkills | На Региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы-2021-2022» из 89 участников - 52 заняли призовые места. В основном составе из 60 участников – 33 медали, в составе «Юниоры» из 29 участников – 19 медалей. В расширенный состав сборной Республики Татарстан вошли 12 победителей Регионального этапа. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья результативно участвуют в чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс - 2021» из 77 участников - 62 заняли призовые места. Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс - 2021» в мае 2022 года. |
| 2.18. | Внедрение мировых стандартов WorldSkills в образовательный процесс | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2019 годы | Рост доли основных профессиональных образовательных программ, реализующихся на основе стандартов WorldSkills, в общей доле основных профессиональных образовательных программ, к 2019 году до 45 процентов | Доля основных профессиональных образовательных программ, реализующихся на основе стандартов WorldSkills составляет 45%. |
| 2.19. | Модернизация профессиональной ориентационной работы в Республике Татарстан, реализация программ профессиональных проб и грантовая поддержка инновационных профессиональных ориентационных проектов, разработка «Атласа профессий» | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2017 годы | Рост доли обучающихся общеобразовательных организаций 7 – 8-х классов, прошедших через программы профессиональных проб, в общей доле обучающихся общеобразовательных организаций 7 – 8-х классов до 65 процентов | В реализации программы профориентации школьников «Мир профессий» участвуют 71% учащихся 7-8 классов |
| 2.20 | Создание автоматизированной системы мониторинга эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2020 годы | Рост доли выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, к 2018 году до 67,5 процента | Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций составляет 83%. |
| 2.21. | Обеспечение доступа к различным формам формального и неформального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, в Татарстане; доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | 33 общеобразовательных организации (55%) оснащены универсальной безбаръерной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов; 2 профессиональных образовательных организаций (22,2%), в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; 7 профессиональных образовательных организации (77,7%), в которых частично сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии |
| 2.22. | Развитие отряда добровольческого движения на базе учреждений социального обслуживания населения с привлечением волонтеров к оказанию помощи клиентам социальных служб | Управление социальной защиты населения Нижнекамского муниципального района | 2016 - 2030 годы | Функционирование добровольческого отряда в оказании посильной помощи получателям социальных услуг Развитие добровольческого движения; Увеличение состава получателей социальных услуг, определение больших потребностей и организация помощи в социальном обслуживании старшей возрастной группы | В рамках социальной технологии «Лестница мастерства» специалистами ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» проводилась работа по привлечению добровольческих ресурсов для оказания социальных услуг семьям, находящимся на социальном обслуживании. В рамках работы кабинетов трудовой реабилитации по направлению «Швейное дело» волонтеры обучают получателей социальных услуг дополнительным профессиональным навыкам. Также совместно с волонтерами проводились праздничные мероприятия, благотворительные акции. При центре социального обслуживания населения «Милосердие» систематически функционирует группа добровольцев молодого возраста и «Серебряный возраст» для организации досуговой деятельности пожилых граждан и инвалидов- 12 мероприятий в месяц. Работа с дворовыми клубами по организации мероприятий – 1 месяц. Оказание социально-медицинской помощи студентами медицинского колледжа – 1 раз в месяц. Организация помощи в реализации социальных технологий учреждениями здравоохранениями – 15 раз в месяц. В отчетном периоде волонтерами оказывалась помощь получателям социальных услуг Комплексного центра социального обслуживания населения «Милосердие», которая заключается в проведении для пожилых граждан культурно-массовых мероприятий, психологических и юридических консультаций, оказании социально-бытовых услуг. Проведены уборки квартир жильцов специализированного дома для одиноких престарелых-31 квартира. В рамках празднования Дня пожилого человека в целях развития инновационных технологий волонтерами проведено мед консультирование.для получателей социальных услуг, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых. Совместно с волонтерским объединением медицинского колледжа проведены 3 торжественные мероприятия к значимым датам с организацией чаепития для жителей специализированного дома. Охват общий по мероприятиям – 42 чел. Волонтеры являясь активными участниками интернет-сайтов, оказали помощь в обеспечении мебели и вещей первой необходимости 2 получателям социальных услуг, одному из которых проведен косметический ремонт по месту проживания в малосемейном общежитии. Силами студентов НФ КИУ волонтерского отряда «Окно в Надежду» добровольческим отрядом «Поколение добра» были проведены уборки квартир жильцов ветеранов ВОВ -6 квартир. В рамках празднования Дня пожилого человека проведены культурно-массовые мероприятия, в том числе: концерты, спортивные флешмобы, лекции по вопросам охраны здоровья старшего поколения с раздачей памяток . Волонтеры, являясь активными участниками интернет-сайтов, оказали помощь в обеспечении продуктовыми наборами и одежды 10 получателям социальных услуг. В рамках работы кабинетов трудовой реабилитации по направлению «Парикмахерское дело», «Швейное дело» волонтеры обучали получателей социальных услуг дополнительным профессиональным навыкам. Также совместно с волонтерами проводились различные по форме проведения мероприятия: квест-игра, спортивный марафон, игра по станциям, праздничное мероприятие, соревнования, мастер-класс, социально-анимационное мероприятие, благотворительные акции. Благополучателями являлись семьи с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации, в т. ч. семьи с детьми с ОВЗ, семьи с наличием внутрисемейного конфликта с лицами с алкогольной зависимостью, а также пожилые люди Нижнекамского муниципального района. Всего благополучателей – 1346 человек. |
| 2.23. | Организация профильной смены по экологическому образованию и воспитанию в летних школьных лагерях, а также в детских оздоровительных лагерях в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе | Управление образования Нижнекамского муниципального района | 2016 - 2030 годы | 1 профильная смена (60 детей) | Выполняется. Ежегодно в июне проводится профильная экологическая смена. В ней задействовано 60 учащихся. Из средств муниципального бюджета в 2021 году на ее проведение выделено 200 тыс. руб. Ежегодно на базе Детского эколого-биологического центра и СОШ №27 г. Нижнекамск проводится профильная экологическая смена «Экоград» естественно-научного направления. Длится смена 12 дней, начиная с 1 июня. Целью мероприятия является: организация активного отдыха и оздоровления детей в летние каникулы, развитие творческих и исследовательских способностей, одаренных и увлеченных предметами естественного цикла школьников, формирование экологической культуры в рамках экологической смены. Профильная смена рассчитана для 60 учащихся школ г. Нижнекамска в возрасте от 7 до 16 лет. Учащиеся распределяются на 4 отряда по возрастным категориям. Всего с школьниками работают 8 педагогов-воспитателей. Двухразовой питание организуется в СОШ № 27. Ключевым аспектом в работе лагеря является организация учебно-исследовательской деятельности. В конце смены проходит защита проектов и исследовательских работ, которые подготавливают отряды. На ряду с образовательным процессом ведется воспитательная и оздоровительная работа школьников. Воспитательная работа включает: экологическое, патриотическое, эстетическое, нравственное воспитание. Так же в программе имеют место: национально-региональный компонент, культурно-массовые мероприятия, спортивно-оздоровительную работа, работа с родителями, акция «Безопасное лето» и тд. Школьники-участники лагеря, после профильной смены продолжают работу по исследовательским работам и проектам являются участниками, призерами, победителями научно-практических конференций, олимпиад разного уровня |
| 2.24. | Организация проведения акций «Чистый город» и «Чистые берега» в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе | Исполнительный комитет г.Нижнекамска, Исполнительный комитет пгт. Камские Поляны, Исполнительные комитеты сельских поселений Нижнекамского муниципального района | 2016 - 2030 годы | Не менее 2 раз в год | Ежегодно в рамках санитарно-экологического двухмесячника «Эковесна» проводятся акции природоохранные акции «Зеленый трамвай», «Марш парков», «Поможем реке», «Живи, родник». В августе 2021 года более 150 человек приняли участие в природоохранной акции «Чистые берега» - производили очистку береговой зоны озера Каракуль. При участии Русского географического общества в акции были задействованы водолазы. В апреле и сентябре 2021 года проведены командные соревнования «Чистые игры» по очистке берегов р.Зай и оз.Юртово. В мероприятиях приняли участие 168 человек. Совместно с ООО «МОБЭКО» проведены 4 акции по сбору макулатуры и вторсырья «Отходы в доходы»; в рамках акции прием отходов от населения производится по повышенным ценам. Акции будут продолжены. В Камских Полянах с 7 апреля 2021 года стартовал санитарно-экологический двухмесячник «Эковесна» по благоустройству, очистки и озеленению территории. Организован общепоселковый средник. В конце апреля (29.04.2021) совместно с депутатами МО и активистами Детской районной Думы, камполянцы приняли участие во Всеросиийкой акции «Сад памяти» приуроченной к 80-й годовщине с момента начала Второй мировой войны. В течение всего 2021 года, большое внимание уделялось санитарному состоянию околиц населенного пункта, проводились обкосы дорог, посадка деревьев и т. д. С участием предприятий и организаций поселка регулярно проводились средники и субботники по уборке дорог, тротуаров, газонов, побелке бордюров и другие работы по благоустройству территорий предприятий и дорог общего пользования. Камполянцы активно принимали участие в мероприятиях по озеленению поселкового пространства, в том числе в акции Нижнекамского муниципального района «Зеленая волна». С мая по сентябрь более 200 человек приняли участие в природоохранной акции «Чистые берега» - производили очистку береговой зоны р.Кама на Набережной «Мандарин» (общепоселковые: 3 раза весной и 2 раза осенью по 25-30 чел.). В течение летнего периода была организована ежедневная уборка территории набережной согласно графика с привлечением организаций и учреждений пгт Камские Поляны. В конце октября 2021 года организован общепоселковый средник, в связи с подготовкой к зимнему периоду (очистка от листвы, мусора и т.д). |
| 2.25. | Совершенствование первичной онкологической помощи в КДП ГАУЗ «НЦРМБ» с расширением кадрового состава, с введением стационарозамещающих технологий, расширением диагностической базы и увеличением возможностей по оказанию медицинской помощи онкологическим больным. Открытие кабинета паллиативной помощи для онкологических больных с выездом на дом. | ГАУЗ «НЦРМБ» | 2016 -2017 годы | Введение должностей онколога, онкогинеколога, онкогематолога, онкоуролога, онкоотоларинголога, организация дневного стационара для больных, получающих химиотерапию амбулаторно, проведение первоочередного обследования (Rö-графия, КТ, МРТ, маммография, УЗИ) приведет к уменьшению запущенности онкозаболеваний, увеличению % раннего выявления онкозаболеваний и увеличению продолжительности жизни онкологических больных. |  |
| 2.26. | Организация работы онкологического кабинета в поликлинике ГАУЗ «КПРБ». | ГАУЗ «КПРБ» | 2016 -2017 годы | Приближение онкологической помощи к месту жительства сельского населения. |  |
| 2.29 | Создание единой флюорографической базы данных населения НМР. | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «КПРБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» филиал ГАУЗ «РКПД» НПТД | 2016 -2017 годы | Профилактика туберкулеза, контроль по прохождению флюорографического обследования населения. |  |
| 2.30 | Расширение функций отделений неотложной помощи. | ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ» | 2016 -2017 годы | Снятие напряжённости при обслуживании вызовов к больным в сезоны с повышенной заболеваемостью, ускорение обслуживания вызовов по мере их поступления |  |
| 2.32 | Разработать логистику работы для решения проблемы, приводящей к скоплению населения в поликлиниках, приемных покоях: по дням недели, по часам приема, по временам года. | ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ», ГАУЗ «КПРБ» | 2016 -2017 годы | Ликвидация очередей в поликлиниках. Увеличение доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. | Организована электронная запись на прием к специалистам. Ведется мониторинг по обслуживанию потоков пациентов |
| 2.33 | Внедрение программы «Бережливое производство» в поликлинике №2 ГАУЗ «НЦРМБ». | ГАУЗ «НЦРМБ» | 2016 -2017 годы | Ликвидация очередей в поликлиниках. Увеличение доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. | Проводиться работа по внедрению программы «Дружелюбная поликлиника» |
| 2.34 | В педиатрическом стационаре ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»: - дальнейшее внедрение в хирургическую практику малоинвазивных, менее травматичных методов оперативного лечения; - создание на базе стационара круглосуточного реабилитационного подразделения, преимущественно для детей первых трёх лет жизни; - расширение приёмного отделения в соответствии с нормативами; - создание палат совместного пребывания «мать и дитя» для отделения новорожденных. | ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016 -2018 годы | Применение щадящих методов лечения детей, возможность медицинской и социальной реабилитации детей, улучшение условий пребывания детей и матерей в стационаре детской больницы. Снижение числа детей с хроническими заболеваниями, снижение инвалидности среди детей. | Отсутствует финансирование |
| 2.35 | Совершенствование оказания амбулаторной педиатрической службы путём внедрения здоровьесберегающих технологий, основанных на: - создании объединённой службы неотложной помощи, поэтапный переход на обслуживание фельдшерами вызовов на дому; - создании в амбулаторной сети службы диспансеризации и профилактических осмотров детского населения. | ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016-2019 годы | Обеспечение доступности медицинской помощи детям, повышение уровня организации диспансеризации и медицинских осмотров детей. | Произведен набор фельдшеров для обслуживания вызовов на дому |
| 2.37 | Создание регистров детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела и последующая их реабилитация и сопровождение. | ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016-2020 годы | Контроль по проведению выхаживания, своевременной реабилитации и сопровождения данной группы детей. | Создан регистр детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела |
| 2.38 | Поэтапное внедрение системы менеджмента качества. | ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ», ГАУЗ «КПРБ» | 2016-2020 годы | Возможность анализа качества медицинской помощи по годам и планирование мероприятий с целью улучшения данного показателя. | В ГАУЗ «НЦРМБ» обучен специалист с получением сертификата «внутренний аудитор» |
| 2.39 | Проведение мониторинга удовлетворенности населения оказанием медицинской помощью от числа опрошенных респондентов. | ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ», ГАУЗ «КПРБ» | 2016-2020 годы | Выявление проблемных моментов в работе здравоохранения и их своевременное устранение. | Ежеквартально проводится опрос и анкетирование население по удовлетворенности оказание медицинской помощи |
| 2.40 | Организация круглосуточного дежурства рентгенохирургической бригады. | ГАУЗ «НЦРМБ» | 2016 – 2018 годы | Оказание своевременной помощи больным с острой сердечно – сосудистой патологией. | Организовано круглосуточное « дежурство на дому» рентгенохирургической бригады. |
| 2.45 | Совершенствование вопросов по лекарственному обеспечению - проведение межведомственной работы по вопросам льготного лекарственного обеспечения населения с целью сохранения набора социальных услуг у льготной категории; - введение программного обеспечения рабочих мест врачей, позволяющих отследить наличие необходимого лекарства в аптеках города с целью обеспечения программы ДЛО; - составление заявок по стационару в соответствии со стандартами лечения. | УЗ по НМР МЗ РТ | 2016 г. | Грамотный подход при формировании заявок на лекарственные препараты льготной категории населения. Своевременное обеспечение больного необходимыми медикаментами. Снижение жалоб на отсутствие лекарственных препаратов для льготной категории населения. Снижение % лиц, отказавшихся от НСУ до уровня ниже среднереспубликанского (60%). Увеличение лимита средств, выделенных для приобретения льготных медикаментов. |  |
| 2.46 | Капитальное строительство - Строительство приемно-диагностического отделения ГАУЗ «НЦРМБ»; - Расширение приёмно-диагностического отделения педиатрического корпуса ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» - Строительство модульной медицинской врачебной амбулатории в с.п. Красная Кадка; - Строительство автомобильной стоянки на территории ГАУЗ «НЦРМБ» - Проведение капитального ремонта и реконструкция здания пищеблока (Менделеева, 45, создание единой службы приготовления пищи (пищеблок) с обеспечением соблюдения гигиенических требований при технологических процессах приготовления блюд в соответствии с требованием нормативных документов. Оснащение пищеблока новым современным оборудованием | УЗ по НМР МЗ РТ МЗ РТ, УЗ по НМР МЗ РТ УЗ по НМР МЗ РТ ГАУЗ «КПРБ» ГАУЗ «НЦРМБ» УЗ по НМР МЗ РТ УЗ по НМР МЗ РТ УЗ по НМР МЗ РТ УЗ по НМР МЗ РТ ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016 г 2017 г. 2017г. 2017г. 2017г. 2017-2020 годы. 2018-2020 годы 2019 г. 2017-2018 годы. 2017-2020 годы. | Приближение взрослого населения к месту оказания первичной амбулаторно –поликлинической помощи. Разделение потоков на плановых и экстренных (носилочных, ходячих) больных, разделение хирургических больных на асептических и септических. Снятие проблем в логистике передвижения и госпитализации пациентов. Проведение полного комплекса диагностических исследований амбулаторным и стационарным пациентам, что ускорит своевременную госпитализацию больных и устранит недовольство с их стороны. Возможность для создания соответствующих условий для двух высокотехнологических центров (травматологического и кардиологического отделений). Разделение тяжёлых и лёгких больных, экстренных и плановых, снижение скученности и очередей Создание условий для работы персонала и пребывания больных. Создание удобств для посетителей. Создание условий для работы персонала, размещения трупов, комфортного пребывания родственников. Создание условий для профилактической работы с детским населением. Совершенствование лабораторной службы. Открытие гинекологического репродуктивного отделения в новом акушерском корпусе, занимающегося проблемами репродуктивного здоровья женщин. Создание объединённого приёмного отделения с целью оптимальной маршрутизации женщин, размещение отделения реанимации новорожденных в новом акушерском корпусе в соответствии с нормами СанПиН Соответствие санитарно-гииеническим требованиям. | -Строительство Приемно-диагностического отделения ГАУЗ «НЦРМБ» начато в 2021 году, срок завершения – август 2022 г. - В 2019 г. построена и введена в эксплуатацию медицинская врачебная амбулатория в н.п. Красная Кадка |
| 2.47 | Капитальный ремонт - Проведения ремонта «грудничкового» корпуса для организации II этапа выхаживания новорожденных и недоношенных детей; - Проведение ремонта помещения Центра здоровья для детей; - Ремонт ФАПов; - Проведение капитального ремонта операционных блоков по типу помещения «чистый воздух» (ул.Ахтубинская, 13); - Решение вопроса о проведении капитального ремонта инфекционного отделения ГАУЗ «НЦРМБ». - Проведение капитального ремонта и реконструкции здания детской поликлиники на Менделеева, 45; - Ремонт главного корпуса, расширение приёмно-диагностического отделения ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»; - Капитальный ремонт консультативно-диагностического отделения (женская консультация); - Ремонт акушерского корпуса Б; - Капитальный ремонт здания ССМП - Капитальный ремонт Поликлиники №1 по ул. Менделеева д.46. | ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «КПРБ» ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «НЦРМБ» | 2016г. 2017г. 2016-2018гг 2016-2018г. 2017г. 2018г. 2018г. 2018г. 2019г. 2019г. 2019г. 2020г. | Создание условий для работы персонала и пребывания больных Улучшение условий пребывания больных и качества оказания медицинской помощи Исключение послеоперационных осложнений и ВБИ. Улучшение условий пребывания больных и качества оказания медицинской помощи Создание условий для работы персонала и пребывания больных Создание условий для работы персонала. Улучшение качества обслуживания населения. | Оборудован ожоговый блок в хирургическом и реанимационном отделении Завершен капитальный ремонт 8,4 млн. руб. ПИР – деньги выделены 15 млн.руб. Завершено строительство на 3,65 млн.руб Капитальные ремонт здания детской поликлиники на Менделеева, 45 ведется в несколько этапов. В 2021 г. выделено 200,9 млн.руб – проведен капитальный ремонт 1 этапа . В 2022 г. планируется 2 этап капитального ремонта на сумму 190,6 млн.руб. В 2021 г. проведен капитальный ремонт Поликлиники №1, Менделеева, 46 на сумму 13,3 млн. руб. |
| 2.48 | Приобретение оборудования: * холтеровские мониторы для каждого участкового врача и в МО для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ»; -УЗИ аппараты стационарные и мобильные для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»; - эндоскопическое оборудование для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ, ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»; - современное стоматологическое оборудование для ГАУЗ «КПРБ»; - лабораторные анализаторы для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ, ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»; - аппарат ЭХО ЭГ с доплером для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ; - оборудование для стерилизационной ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»; -приобретение санитарных автомобилей, в том числе повышенной проходимости для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ. | ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ«НЦРМБ» ГАУЗ «КПРБ» | 2016-2020 годы. | Улучшение качества обследования больных, своевременная постановка диагноза и своевременное проведение лечения. Повышение манёвренности МО в решении различных вопросов. | # В рамках нацпроекта «Здравоохранение» поставлено оборудование на сумму 39 271,01 тыс. руб. # компьютерный томограф для Первичного сосудистого центра ГАУЗ «НЦРМБ» на сумму 19008,0 тыс. руб. # медицинское оборудование для поликлиник ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» на сумму 12 677,44 тыс. руб. # оргтехника для первичного звена ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ», ГАУЗ «КПРБ» на сумму 5 593,57 тыс. руб. # По дополнительной программе РФ по паллиативной помощи было поставлено оборудование по ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» для открытия 2-х паллиативных коек на сумму 851,5 тыс. руб.; по ГАУЗ «НЦРМБ» для открытия 4-х коек на сумму- 1 140,5 тыс. руб. |
| 2.50 | Проведение школ здоровья для здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, для родителей больных и недоношенных детей, по вопросам ухода и выявления угрожающих состояний. | Главные специалисты УЗ, главные врачи МО | Постоянно | Целенаправленная помощь пациентам по приобретению навыков для профилактики рецидивов хронических заболеваний. Увеличение информированности пациента о своем заболевании, умение оказать себе первую помощь, получение знаний о профилактике заболевания, что уменьшит обострения и риск развития осложнений. | По комплексному плану работы МО |
| 2.51 | Проведение лекториев по профилактике заболеваний, влияющих на смертность населения. | ГАУЗ «ЦМП» | Не реже 1 раза в квартал | Повышение санитарной грамотности населения. |  |
| 2.52 | Информирование населения о здоровом образе жизни через средства массовой информации: телевидение, радио, печать. | ГАУЗ «МИАЦ» | Постоянно | Позитивное отношение к здравоохранению города. Ответственное отношение населения к своему здоровью. | Проводиться на регулярной основе |
| 2.53 | Развитие центров здоровья. | ГАУЗ «ЦМП», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | Постоянно | Раннее выявление заболеваний. |  |
| 2.54 | Широкое межведомственное взаимодействие Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ с образовательными учреждениями, социальной службой, службой по делам молодежи и спорта, экологической службой, УВД и др. | УЗ по НМР МЗ РТ Главные врачи МО | Постоянно | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг, санитарной грамотности населения. | Проводиться на регулярной основе |
| 2.55 | Использование новых информационных технологий в жизни пациента для формирования навыков здорового образа жизни. | Главные врачи МО | Постоянно | Приобретение знаний и умений по вопросам здорового образа жизни. | Проводиться на регулярной основе |
| 2.56 | Выпуск газеты «Твое здоровье, Нижнекамск | II Заместитель руководителя УЗ Главный врач | По плану ГАУЗ «ЦМП» | Повышение санитарной грамотности населения. | Отсутствует финансирование |

| 2.57 | Выпуск телепрограмм «Твое здоровье, Нижнекамск». | II Заместитель руководителя УЗ Главный врач «ЦМП» | По плану ГАУЗ «ЦМП» |  | Повышение санитарной грамотности населения. | Отсутствует финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.58 | Создание электронного сайта Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан. | II Заместитель руководителя УЗ Гл. врач ГАУЗ «МИАЦ» Гл. врач ГАУЗ «ЦМП» | 2016г. |  | Повышение информированности населения о работе МО. Налаживание обратной связи с населением. |  |
| 2.59 | Удержание кадров врачей путем создания условий для работы, увеличения заработной платы, выделения жилья, использования Грантов и арендного жилья. | УЗ по НМР МЗ РТ Главные врачи МО | Постоянно |  | Уменьшение текучести врачебных кадров. |  |
| 2.60 | Продолжение работы по введению эффективного контракта с целью обеспечения к 2018 году достижения целевых значений соотношения средней заработной платы медицинских работников, повышения оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ №№ 597 и 761. | УЗ по НМР МЗ РТ Главные врачи МО | Постоянно |  | Совершенствование оплаты труда медицинских работников, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных услуг (выполнение работ). |  |
| 2.61 | Разработка механизмов привлечения врачебных кадров для дальнейшего развития службы детства и родовспоможения: - выезды представителей администрации больницы в города соседних областей РФ и ближнего зарубежья; - позиционирование больницы при помощи телевизионных репортажей на федеральных телевизионных каналах; - размещение приглашений на работу на сайтах профессиональных врачебных сообществ и кадровых агентств в сети Интернет. | УЗ по НМР МЗ РТ Главные врачи МО | Постоянно |  | Улучшение укомплектованности врачами в медицинских организациях, уменьшение очередности на прием к врачам. | Выездов не было из-за эпид.обстановки. Проведены онлайн встречи со студентами ВУЗов. Привлечено 22 специалиста |
| 2.62 | Подготовка специалистов в высших учебных заведениях, продолжение плановых обучений специалистов с высшим и средним медицинским образованием для обеспечения профессиональной компетентности медицинских кадров, в том числе: - внедрение дистанционного образования (проведение очно-заочных циклов); - проведение циклов тематического усовершенствования; - проведение стажировок на рабочих местах в ведущих медицинских клиниках Республики Татарстан и Российской Федерации. | УЗ по НМР МЗ РТ | Постоянно |  | Повышение профессионализма врачей и средних медработников. | По календарному плану на год |
| 2.63 | Привлечение врачей из соседних регионов РФ. | Главные врачи МО | Постоянно |  | Увеличение укомплектованности медицинских организаций врачами. | привлечено 16 врачей-специалистов из других регионов |
| 2.64 | Повышение мотивации у медицинских работников к качественной работе. | Главные врачи МО | Постоянно |  | Улучшение медицинского обслуживания населения. | Премирование работников при выполнении плана и отсутствия замечаний. |
| 2.65 | Развитие профессионального менеджмента. | Главные врачи МО | 2016-2020гг. |  | Повышение качества работы. | Проводиться на регулярной основе |
| 2.66 | Расширение членства в профессиональных медицинских некоммерческих организациях | Главные врачи МО | 2016-2020гг. |  | Юридическая защита медицинских работников, повышение профессионализма медицинских кадров. |  |
| 2.67 | Развитие института главных внештатных специалистов Управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района в сфере охраны здоровья и повышения ответственности медицинских профессиональных некоммерческих организаций за оказание медицинской помощи на территории Нижнекамского муниципального района. | УЗ по НМР МЗ РТ | Постоянно |  | Повышение профессионализма медицинских кадров. | Проводиться на регулярной основе, назначены внештатные специалисты по приказу УЗ по НМР МЗ РТ |
| 2.68 | Создание условий для участия медицинских профессиональных некоммерческих организаций в непрерывном профессиональном развитии медицинских работников. | Главные врачи МО | Постоянно |  | Повышение квалификации и защита медицинских работников. | Представители профсоюза мед работников принимают участие по работе комиссии по аттестации средних мед. работников |
| 2.69 | Организация наставничества для работы с молодыми специалистами. | УЗ по НМР МЗ РТ | Постоянно |  | Обучение молодых специалистов практическим навыкам. | Создан совет молодых наставников |
| 2.70 | Организация Совета молодых специалистов. | УЗ по НМР МЗ РТ | Постоянно |  | Повышение квалификации врачей. | Создан совет молодых специалистов |
| 2.71 | Введение обязательной аккредитации медицинских работников. | УЗ по НМР МЗ РТ | Постоянно |  | Повышение квалификации врачей. | По законодательству РФ и РТ |
| 2.72 | С целью оказания психологической помощи персоналу МО: укомплектовать МО клиническими психологами; проводить коллективные психологические тренинги с персоналом МО. | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «КПРБ» | 2016-2020гг. |  | Создание положительного микроклимата в коллективе. | Проводиться психологические тренинги с персоналом МО |
| 2.73 | Налаживание и укрепление связей с ведущими клиниками и последипломными учебными учреждениями по повышению профессионализма врачей. |  | Постоянно |  | Повышение квалификации врачей. | Проводиться на регулярной основе |
| 2.74 | Возобновление издания Нижнекамского медицинского журнала. | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «КПРБ» | 2016 – 2020 годы |  | Привлечение врачей к научной работе. | Ведутся подготовительные работы |
| 2.75 | Открытие музея здравоохранения НМР. | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «КПРБ» | 2016 г. |  | Сохранение памяти о «корнях» здравоохранения НМР для будущих поколений медицинских работников, повышение престижа профессии. |  |
| 2.76 | Развитие «Электронного здравоохранения» по внедрению модулей - Поликлиника - Стационар | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «КПРБ» | 2016-2017 годы. 2017-2018 годы. |  | Расширение информированности населения. Экономия рабочего времени врача и личного времени пациента. | Все поликлиники перешли на работу по программе ГИС ЭЗРТ. |
| 2.77 | Расширение функций Call–центра с созданием справочно-информационной службы. | ГАУЗ «ЦМП» ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «КПРБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016 г. |  | Улучшение информированности населения, удобство записи на приём к врачу. Экономия рабочего времени врача и личного времени пациента. | Ведется на постоянной основе. |
| 2.78 | Развитие телекоммуникационной медицины. | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «КПРБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016-2020 годы. |  | Возможность проведения консультаций с другими клиниками страны и оказание своевременной помощи больному. | Планируются телемедицинские консультации |
| 2.79 | Проведение полной компьютеризации МО (80 компьютеров). | Гл. врачи МО | 2016-2018 годы. |  | Облегчение работы персоналу МО, экономия времени больного. | Компьютеры получены |
| 2.80 | Создание общественных Советов при Управлении здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан УЗ и медицинских организациях Нижнекамского муниципального района. | Главные врачи МО | 2016 г. |  | Повышение информированности населения о работе МО, развитие обратной связи в решении проблем здравоохранения. | Проводится |
| 2.81 | Обратная связь с населением через электронный сайт Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан. | ГАУЗ «МИАЦ» ГАУЗ «ЦМП» | 2016 г. |  | Повышение информированности населения о работе МО. Налаживание обратной связи с населением. | Сайт отсутствует |
| 2.82 | Обеспечение информационной открытости при процедуре рассмотрения жалоб от населения и официальное опубликование результатов проверок на сайтах Управления здравоохранения и медицинских организаций. | ГАУЗ «ЦМП» Гл. врачи МО, Медицинские страховые компании | 2016-2020 годы. |  | Открытая информированность населения о работе МО с жалобами населения и исключение порождения «слухов» , негативно влияющих на общественное мнение о здравоохранении в целом. | Проводится |
| 2.83 | Проведение пресс-конференций и Прямого эфира на каналах местного телевидения с администрацией УЗ по НМР МЗ РТ и главными врачами медицинских организаций. | УЗ по НМР МЗ РТ Гл. врачи МО | 1 раз в квартал |  | Прямое общение с руководителями здравоохранения города и ускорение решения проблем по медицинскому обслуживания населения. | В. Р. Рахимова – закрытие Университета третьего возраста; открытие ФАПа и амбулатории; о поддержке молодых специалистов; вечер памяти Р. Гатупова; Н. Исмагилов, замглавного врача ПТД – профилактика туберкулёза А. Хасанова - пресс-конференция в мечети, вопрос вскрытия тел; о системе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами; о республиканском конкурсе педагогического мастерства. С. Мерясев – о вакцинации; о своевременном обращении с ССЗ. З. Салаватова – об акции «10000 шагов к жизни» Р. Медведева - #СемьяНижнекамск Р. Хамидуллин - #СемьяНижнекамск; о поддержке молодых специалистов; М. Мустафин – о состоянии пострадавших во время пожара; об ожоговом отделении Х. Ахмедов – об ожоговом отделении; о поддержке молодых специалистов; об обновлении автопарка ССМП; о своевременном обращении с ССЗ; о благотворительных акциях в НЦРМБ; об итогах года. И. Хамидуллина – о своевременном обращении с ССЗ. Е. Пискарёва – о вакцинации; профилактике ВИЧ С. Дорофеева – о новых правилах ОМС О. Митина – о вакцинации Е. Сунгатуллина – о лечении псориаза; о профилактике микроспории Р. Саетова – о присвоении звания «Заслуженный врач Татарстана» С. Попова – об изменениях в диспансеризации Р. Гарипов – запуск «Трамвая здоровья» Н. Афанасьева, заведующая отделением новорождённых – о грудном вскармливании Р. Саетова, заведующая отделением патологии беременных – о мягких родах |
| 2.85 | Содействие в реализации процедуры по переводу земельных участков с к№ 16:30:000000:3218 (Шереметьевское СП с площадью 3.146 га) и 16:30:000000:3223 Нижнеуратьминское СП с площадью 5,9089 га) из земель лесного фонда для последующего использования их для организации отдыха жителей города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района. | Управление строительства и архитектуры Нижнекамского муниципального района | 2020-2022 годы |  | Создание инфраструктуры для круглогодичного пребывания семей, школьников и организации детский лагерей на данных участках. Популяризация активного семейного отдыха, оздоровление населения. | Проектом Генерального плана Нижнеуратьминскогно Сельского поселения данные мероприятия предусмотрены (на стадии утверждении – срок март 2022 г.) Проект Шереметьевского СП на доработке. Срок утверждения – декабрь 2022 г. |
| 2.86 | Оздоровительный комплекс ООО «Нижнекамские термы» | УК «Термы» | 2019-2022 годы |  | Центр здоровья и отдыха для всей семьи, предлагающий разнообразные виды саун и бань, термальный бассейн под открытым небом, омолаживающие, лечебные и профилактические процедуры. Объем инвестиций 300 млн. руб., создаваемых рабочих мест 65. | Выдано разрешение на строительство. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – апрель 2022 г разрешение на строительство. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – апрель 2022 г. |
| 2.87 | ООО «Стоматологическая поликлиника» | Гульманов Марат Шаукатович | 2020-2021 годы |  | Реконструкция здания и модернизация стоматологической поликлиники города Нижнекамск. Объем инвестиций в проект составит 103 млн. руб., создаваемых рабочих мест – 250. |  |
| 2.88 | Реализация проекта «Защита детей в информационном пространстве» | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2017 –2020 годы |  | Защита детей от негативной информации (экстремистского, порнографического характера), получаемой из сети «Интернет», представляющей угрозу для их психического и физического развития | На данный момент к образовательным учреждениям Республики Татарстан подведена Государственная интегрированная система телекоммуникаций РТ (ГИСТ РТ), которая автоматически блокирует запрещенные для образовательных организаций сайты. В дополнении к этому создаются перечни источников (программ, документов и т. д.), способных травмировать детскую психику для данного контента используется контент-фильтр, с помощью которого ограничивается доступ детей к определенным ресурсам в интернете. Для обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ применяются рекомендованные и разрешенные антивирусы и другие виды специального софта. В декабре 2021 года в 48 общеобразовательных организациях установлены криптошлюзы, которые будут обеспечивать ограничение доступа к информации, распространение которой в РФ запрещено, и к информации, носящей вред здоровью детей. |
| 2.89 | Визитная карточка культуры, в том числе осуществление грантовой поддержки приоритетных проектов в сфере культуры и искусства: грантовая поддержка ведущих профессиональных творческих коллективов; Грантовая поддержка творческих проектов, грантовая поддержка муниципальных учреждений культуры и искусства и лучших работников отрасли | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2015-2030 годы |  | Участие в 13 программах грантовой поддержки | За отчётный период учреждениями культуры и искусства подготовлено и направлено 99 проектов, 35 из них выиграны на общую сумму 31 млн.336 тыс. 876 рублей |
| 2.90 | Сохранение и развитие трехзвенной системы профессионального образования художественно-эстетической направленности | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы |  | Сохранность контингента учащихся в образовательных организациях в сфере культуры | Взаимодействие детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры. Продолжить работу по выполнению следующих задач: - организация и проведение методических мероприятий; - работа по выявлению одарённых и талантливых детей; -способствовать трудоустройству выпускников на местах; -совершенствование механизмов целевого приема и целевого обучения; -формирование системы закрепления в отрасли культуры перспективных кадров, их профессионального развития и карьерного роста. |
| 2.91 | Развитие конкурсно-фестивального движения, направленного на раскрытие творческого потенциала и таланта подрастающего поколения | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы |  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | В городе и районе за год проведено 34 конкурса и фестиваля в офлайн и онлайн режиме. В их числе: конкурс чтецов стихотворений Г.Тукая, Республиканский конкурс «Город творчества», «И мастерство, и вдохновение», фестиваль художественной самодеятельности, фольклорный фестиваль «Веков связующая нить», фестиваль «От сердца к сердцу» и многие другие. |
| 2.92 | Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг общедоступными библиотеками (единый читательский билет на территории РТ, бесплатный доступ в сеть «Интернет», развитие государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека РТ» | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы |  | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек | Все библиотеки Нижнекамского муниципального района имеют доступ к сети Интернет, для читателей доступ бесплатный. Также все филиалы имеют доступ к Национальной электронной библиотеке РТ, сводному электронному каталогу РТ. Центральная библиотека им.Г.Тукая и ЦДБ «Апуш» имеют доступ к национальной электронной библиотеке РФ. Единый электронный читательский билет выдается во всех библиотеках –филиалах системы (44 филиала). За год выдано 21 500 билетов. |
| 2.93 | Внедрение и запуск в промышленную эксплуатацию в учреждениях культуры РТ системы реализации билетов через сеть «Интернет» | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы |  | Увеличение доли учреждений, перешедших на работу в автоматизированной системе продажи билетов в электронном виде | Дом народного творчества: компания «Билеты» работает на билетном рынке и предоставляет полный комплекс услуг по организации продажи билетов на любых спортивных и культурно-развлекательных объектах. Компания зарегистрирована на территории РТ. Компания работает в строгом соответствии с законодательством РФ. Регламент работ ведется в соответствие с ФЗ 54 и законом о сохранении персональных данных. Театр юного зрителя: реализация билетов через сеть «Интернет» интернет-магазин bileton.ru (ООО «Билеты») работает с 2018 года при показах в Доме народного творчества. Районный Дом культуры «Мирас»: также осуществляет реализацию билетов через сеть «Интернет». Нижнекамский музыкальный колледж им.С.Сайдашева: не осуществляют продажу билетов через интернет (Для этого необходимо создавать дополнительное рабочее место, невозможно из-за недостаточности финансирования). |
| 2.94 | Реализация и развитие проекта «Культурный дневник школьника» | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы |  | Увеличение доли охвата проектом «Культурный дневник школьника» учащихся начальных классов общеобразовательных организаций | В 2020-2021 учебном году в рамках проекта «Культурный дневник школьника» библиотеки города и района провели 310 мероприятий с учащимися 1-4 классов, охват – 7 106 человек. Количество тематических мероприятий в сельских Домах культуры и сельских клубах -487. |
| 2.95 | Развитие электронных путеводителей по музеям | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2020 годы |  | Увеличение числа виртуальных музеев | В планах Комплексного музея г.Нижнекамска приобретение спец. оборудования при условии выделения финансирования – запись электронных экскурсий, увеличение посетителей. |
| 2.96 | Проведение гастролей театрально-зрелищных учреждений | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы |  | Увеличение доли охвата населения услугами учреждений культуры | По итогам года общее количество выездных спектаклей за пределами НМР РТ Нижнекамского государ-ственного татарского драматического театра имени Т.Миннуллина – 137, охват – 12258 зрителей. |
| 2.97 | Организация передвижных выставок | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы |  | Увеличение объема передвижного фонда государственных музеев | В 2021 году работали 4 передвижные выставки Комплексного музея г.Нижнекамска: - «Не играйте, мальчики, в войну…»; - «Как всё начиналось…»; - «Афганистан в душе моей»; - «Лица Победы». |
| 2.98 | Создание городских культурных площадок и программ, которые бы связывали жителей города и его крупнейшие предприятия | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы |  | Рост обеспеченности обустроенными общественными пространствами | В течение года в парке чтения и отдыха им.Г.Тукая, в Центральном городском парке «СемьЯ», в Сквере Лемаева учреждениями культуры и искусства проводятся для населения концертные и конкурсно-развле-кательные программы, мастер-классы, флешмобы и т.д. |
| 2.99 | Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимы инструментами, оборудованием и материалами | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ |  |  | Улучшение материально-технической базы | В Нижнекамском муниципальном районе осуществляют свою деятельность 6 музыкальных школ, Детская школа искусств «Созвездие» и Центр детского творчества. Основными показателями успешной работы данных учреждений является получение воспитанниками призовых мест в конкурсах различного уровня, поступление в профильные ссузы и вузы. В 2021 году музыкальные инструменты и оборудование в учреждения дополнительного образования отрасли культуры не поступали. |
| 2.100 | Развитие Национальной электронной библиотеки | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ |  |  |  | Задача: Продолжить ретроввод библиотечного фонда Нижнекамской ЦБС. В электронный каталог введено 213370 экз., в том числе ретроввод – 36237 экз. |
| 2.101 | Поддержка культуры двуязычия и поликультурного образования на дошкольной ступени: разработка образовательных программ, направленных на сохранение национальной культуры и на подготовку детей к современному школьному образованию, в том числе: Грант «Лучший билингвальный детский сад»; конкурс методических разработок по обучению детей двум государственным языкам среди педагогов дошкольных образовательных организаций Организация конкурса «Я говорю и работаю на татарском» для русскроязычных педагогов | Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 –2030 годы |  | Повышение качества обучения детей двум государственным языкам, рост числа дошкольных образовательных организаций – грантополучателей Тиражирование лучшего опыта работы педагогов по обучению детей государственным языкам Ежегодно 2 детских сада В 2019 г. ДОУ №77 грантополучатель в размере 500 тыс. руб. | В 2021 г. 2 ДОУ: № 12, 1 приняли участие в гранте «Лучший билингвальный детский сад. Грант не получен. |
| 2.102 | Реализация проекта «Деревенские каникулы» с целью сохранения сети дошкольных учреждений в сельских поселениях НМР РТ | Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2020-2030 годы |  | Создание условий для воспитания, обучения и оздоровления детей проживающих в городской среде (15 воспитанников) | Идет подготовительный этап к реализации проекта |
| 2.103 | Создание клубов раннего развития на базе дошкольных образовательных организаций, гибкие формы поддержки семей и дошкольного образования, особая поддержка детям в трудной ситуации, включая детей с ограниченными возможностями здоровья Создание консультационных пунктов на базе дошкольных образовательных учреждений Создание условий для воспитания и обучения детей младенческого возраста с 6 месяцев до 1 года в формате групп 12 – ти часового пребывания | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 –2030 годы |  | Увеличение доли детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям воспитанников получающих образование в форме семейного образования (320 семей) В рамках национального проекта «Демография» Две группы 20 детей | В ДОУ функционируют: -адаптационные группы для 190 малышей; -группы предшкольной подготовки -39 воспитанников; -группы кратковременного пребывания – 360 воспитанников. На базе 10-ти детских садов продолжается работа консультационных пунктов. За истекший период такую помощь получили 1297 родителей В ДОУ № 17 функционирует группа для детей младенческого возраста с 6 месяцев до 1 года. Посещают 10 воспитанников. |
| 2.104 | Введение в дошкольные группы базовых ДОО трех языков: английского, русского и татарского - вызванных потребностью полилингвальных образовательных комплексов в обучающихся, имеющих сформированные предпосылки универсальных учебных действий и компетенций полилингвального образования. реализация образовательных программ, направленных на развитие коммуникативных способностей у воспитанников, формирование элементарных навыков общения на английском и татарском языках, в различных видах детской деятельности, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ |  |  | Создание условий для обучения и воспитания детей дошкольного возраста на русском, татарском и английском языках; совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы, используемой для обеспечения современного качества образования детей дошкольного возраста в условиях полилингвальности; внедрение инновационных подходов к организации процесса обучения и воспитания на трех языках, разработка и реализация программно-методического сопровождения раннего языкового развития детей; обеспечение в достаточном количестве квалифицированными педагогическими кадрами для ведения образовательной деятельности на полилингвальной основе; популяризация и поддержка изучения государственных языков Республики Татарстан, иностранного языка как важного элемента мирового культурного разнообразия. ДОУ № 80, 82, 92, 94 | В настоящее время в двух ДОУ № 80 и 94 проводятся обучающие занятия по английскому языку. Педагоги обучаются на курсах по изучению татарского, английского языков. Создается предметно – пространственная среда. |
| 3. Пространственное и инфраструктурное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание ресурсных центров подготовки рабочих кадров совместно с работодателями с учетом перспективных направлений развития Республики Татарстан, включая капитальный ремонт учебных зданий и общежитий создаваемых ресурсных центров, закупку оборудования (учебно-лабораторных комплексов, учебных тренажеров и стендов, программного обеспечения и прочее) | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2014 – 2020 годы |  | К 2020 году будет создано 25 современных ресурсных центров подготовки рабочих кадров | В Нижнекамске функционируют 3 ресурсных центра: Нижнекамский индустриальный техникум, Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. .Н.В.Лемаева, Нижнекамский политехнический колледж им.Е.Н.Королева. |
| 3.2. | Реконструкция зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отвечающих современным требованиям к условиям осуществления культурной деятельности (Программа «Точки роста культуры») | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Увеличение количества культурных мероприятий, читателей | В 2021 году в рамках республиканской программы «Сельские клубы» и национального проекта «Культура» ни одно учреждение культуры Нижнекамского муниципального района не было капитально отремонтировано. |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации биологических очистных сооружений для населенных пунктов Нижнекамского муниципального района | Исполнительные комитеты сельских поселений Нижнекамского муниципального района | 2020-2030 годы |  | Разработка проектно-сметной документации 3х биологических очистных сооружений | Не выполнено. По состоянию на текущую дату перспективные места для размещения БОС не определены. |
| 3.4. | Реконструкция существующих биологических очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2016-2019 годы |  | Реконструкция узла механической очистки хозбытовых и химзагрязненных стоков. Выполнены работы на сумму более 3,5 млрд. рублей | Выполнено в 2019 году. В 2016 году завершен первый этап реконструкции БОС, который предусматривал реконструкцию узла механической очистки хозбытовых стоков. В 2019 году завершен второй этап реконструкции БОС, который предусматривал реконструкцию узла механической очистки химзагрязненных стоков. Капитальные затраты реконструкции БОС составили порядка 3,0 млрд. рублей. Источник финансирования - собственные средства ПАО «Нижнекамскнефтехим». Усовершенствование работы отдельных элементов БОС проводится на постоянной основе. |
| 3.5. | Строительство трамвайной линии пр. Строителей – пр.Мира – ул.Южная» | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ; Отдел экономического прогнозирования, транспорта и связи Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2020 года |  | Развитие скоростного электротранспорта позволит увеличить число и направление маршрутов | Не выполнено. Разработан проект «Трамвайная линия «Южная» в г. Нижнекамск» общей протяженностью 12,6 км. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы от 14.05.2018 №16-1-1-3-0145-18. Стоимость СМР составляет порядка 1,5 млрд. руб. (в ценах 2018 года). Ведется поиск источника финансирования. |
| 3.6. | Завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в г.Нижнекамске | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | Выполнено в 2018 году. из средств бюджета Республики Татарстан освоено 1442,27 тыс. руб. |
| 3.7. | Приобретение оборудования – измельчителя твердых бытовых отходов для полигона твердых бытовых отходов г.Нижнекамска | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | Выполнено в 2015 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 20000,0 тыс. руб. |
| 3.8. | Строительство биологических очистных сооружений для с.Верхняя Уратьма Нижнекамского муниципального района | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | Выполнено в 2016 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 6755,0 тыс. руб. |
| 3.9. | Строительство биологических очистных сооружений для д.Благодатная Нижнекамского муниципального района | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | Выполнено в 2016 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 7914,8 тыс. руб. |
| 3.10. | Строительство биологических очистных сооружений для с.Шингальчи Нижнекамского муниципального района | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | Выполнено в 2015 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 6616,0 тыс. руб. |
| 3.11. | Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в г.Нижнекамске | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | Выполнено в 2015 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 4950,0 тыс. руб. |
| 3.12. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Нижнекамского муниципального района | Исполнительный комитет г.Нижнекамска, Исполнительный комитет пгт. Камские Поляны, Исполнительные комитеты сельских поселений Нижнекамского муниципального района | 2016 - 2030 годы |  | Сумма затрат 4,5 млн. рублей | Ежегодно проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. В 2021 году из средств муниципального бюджета на эти цели выделено 2,8 млн. руб. Выполняется, ведется работа. В Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан направлено письмо от 14.08.2021 № 5923/ИсхОрг (от Исполнительного комитета НМР) о включении двух полигонов ТКО и несанкционированной свалки ТКО на территории Нижнекамского муниципального района в Программу приведения в нормативное состояние (рекультивации) мест складирования твердых бытовых отходов (свалок) с последующим включением в национальный проект «Экология» Справочно: На территории муниципального образования имеется неусовершенствованная несанкционированная свалка твердых бытовых отходов, образовавшая в период строительства Татарской АЭС (начало строительства -1981г.) расположенная на расстоянии 3,5 км к западу от населенного пункта Камские Поляны |
| 3.13. | Расчистка и благоустройство родника "Святой Ключ", расположенного на берегу р.Кама в пос.Красный Ключ Нижнекамского муниципального района | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | Выполнено в 2015 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 8845,2 тыс. руб. |
| 3.14. | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пгт.Камские Поляны | Исполнительный комитет МО «пгт Камские Поляны»; Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | Выполнено в 2016 году. Полигон твердых бытовых отходов в пгт Камские Поляны введен в эксплуатацию и зарегистрирован в ЕГРН 29.11.2016 года. Выполнено. Полигон твердых бытовых отходов в пгт Камские Поляны введен в эксплуатацию и зарегистрирован в ЕГРН 29.11.2016 года. В 2017 году освоено 2376,66 тыс. руб. на приобретение поливомоечной машины. Справочно: Полигон ТКО пгт Камские Поляны расположен на земельном участке с кадастровым номером 16:30:070402:55 (кад. № объекта 16:30:000000:2912). Площадь земельного участка составляет 41 433 кв.м. Объект включен в ГРОРО под № 16-00080-З-00518-31102017. Между МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования «пгт Камские Поляны» и ООО «Мехуборка К» заключен договор аренды муниципального имущества (полигона ТБО) от 02.06.2017 г. № 6-17; срок действия договора – 01.06.2022 г. |
| 3.15. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Нижнекамска» | 2016-2030 годы |  |  | Информация по программе капитального ремонта МКД на 2021год по Нижнекамскому муниципальному району. Лимиты финансирования на 2021 год (98 МКД). Источники финансирования; Финансовые средства, всего млн. руб.. Всего по Программе; 589,667. Средства бюджета Республики Татарстан; 142,062. Средства местного бюджета; 104,507. Средства собственников помещений; 343,098. Программа на 589,667 млн. руб. предусматривает выполнение следующих видов работ: ПСД- 17,526 млн. руб. - Технадзор -8,776 млн. руб. - СМР- 563,365 млн.руб. (в т.ч. монтаж лифтового оборудования на 95,928 млн. руб.) Объемы проведения и финансирования капитального ремонта многоквартирных домов на 2021 год. Виды работ; Кол-во домов; Общая сумма, млн.руб.. Ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения (отопления); 14; 34,53. Ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения; 8; 6,71. Ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения; 8; 4,29. Ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения; 15; 25,87. Ремонт систем электроснабжения; 15; 46,07. Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт, кол-во домов / кол-во лифтов; 19/38; 95,93. Ремонт кровли; 22; 72,21. Ремонт фасадов; 43; 274,46. Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; 2; 3,3. ИТОГО СМР; 563,37. |
| 3.16. | Оценка и прогноз негативного техногенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью управления экологическими рисками в условиях интенсификации промышленного производства | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ |  | 2016 - 2030 годы |  | Выполнено в 2015 году. Государственный заказчик - министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
| 3.17. | Реализация мероприятий по обустройству водоохранных зон в Нижнекамском муниципальном районе, в т.ч. пгт. Камские Поляны | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | В рамках реализации программы «Развитие общественных пространств в Республике Татарстан», в г.Нижнекамске, у пос. Красный Ключ (р.Кама) в 2021 году завершен второй этап строительства экопарка. |
| 3.18. | Строительство универсальных спортивных площадок в Нижнекамском муниципальном районе | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ; Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | За период 2016-2021 гг. в Нижнекамском муниципальном построено 34 универсальные площадки в рамках реализации различных республиканских и федеральных программ. Объем финансирования составил 95,985 млн.руб. В 2021 году введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка - мини футбольное поле (г. Нижнекамск, ул. Тукая, д 15а). Построена в рамках программы строительства спортивных площадок в РТ (по РКМ № 2445-р от 13.11.2020 на сумму 6 730,72 тыс.руб). В 2021 году в рамках республиканской программы капитального ремонта спортивных школ были проведены строительные работы в Спортивной школе №1 по адресу: г. Нижнекамск ул. Габдуллы Тукая, 25. На капитальный ремонт школы было выделено (РКМ 2494-р от 20.11.2020 на 43 472 000,38 (сорок три миллиона четыреста семьдесят две тысячи рублей, 38 коп.), а также 2 371 000,00 (два миллиона триста семьдесят одна тысяча рублей 00 коп.) на укрепление материальной базы школы. |
| 3.20. | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камскополянская средняя общеобразовательная школа № 1» Нижнекамского муниципального района | Исполнительный комитет МО «пгт Камские Поляны»; Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ; Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | Капитальный ремонт выполнен На капитальный ремонт здания МБОУ «Камскополянская средняя общеобразовательная школа № 1» вне программы по разделу «Другие общегосударственные вопросы», по целевой статье «Развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры Распоряжением Кабинета Министров РТ от 18.12.2014 № 2671-р выделены средства в размере 31,9 млн руб. Распоряжением Кабинета Министров РТ от 04.11.2015 № 2482-р -26,2 млн.руб. |
| 3.21. | Строительство многофункционального центра с.Верхняя Уратьма (в рамках программы «Сельские клубы») | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2015 год |  |  | В июле 2015 года в рамках программы «Сельские клубы» открылся многофункциональный центр в селе Верхняя Уратьма, где разместились клуб на 200 мест и библиотека. На строительство объекта из республиканского бюджета выделено 10 млн. 980 тысяч рублей, из местного бюджета – 1 млн. 343 тысячи рублей. |
| 3.22. | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов «Олимпия», «Чайка», «Орбита», «Мечта» и «Юный шинник» муниципального бюджетного учреждения «Центр подростковых клубов» Нижнекамского муниципального района | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ; Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | В 2019 году в подростковых клубах «Клевер», «Азамат», «Ровесник» и «Энергия» проведен капитальный ремонт с полным оснащением мебели. |
| 3.23. | Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Заря» управления по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ; Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  |  | В рамках программы «Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей» в 2019 году полностью реконструирован МБУ «ЦООиЗДиП «Кама». Реализована программа капитального ремонта действующей сети учреждений сферы молодежной политики, нуждающихся в модернизации в МЦ «Алан», пгт. Камские Поляны. По программе капитального ремонта и укрепления материальной базы зданий (помещений) молодежных центров РТ на ремонт МЦ «Алан», пгт Камские Поляны согласно РКМ РТ № 3022-р от 20.11.2018 были выделены средства в размере 9,5 млн .руб. (из них на капитальный ремонт здания - 8,5 млн.руб., укрепление материальной базы- 1,0 млн.руб.). Выделенные средства освоены в 2019 году в полном объеме. По программе капитального ремонта и укрепления материальной базы зданий (помещений) молодежных центров РТ согласно РКМ РТ № 3055-р от 26.11.19 дополнительно выделены средства в размере 6,7 млн.руб. В 2020 году данные средства направлены: - на завершение капитального ремонта здания в объеме -3,2 млн.руб.; -на укрепление материальной базы центра и оснащение оборудованием в размере 3,5 млн.руб. |
| 3.24. | Капитальный ремонт автодорог, внутриквартальных и внутридомовых | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Нижнекамска» | 2016-2030 годы |  | На сегодняшний день, подготовлена заявка на проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автодорог города, и направлена через региональную информационную систему "электронный магазин" в ГКУ "Главтатдортранс" для проведения совместных торгов. | В 2021 году организацией АО «Татавтодор» за счет средств дорожного фонда выполнены работы по ремонту 25 330 м.кв. автодорог на сумму 54,60 млн.руб. ( Муниципальный контракт № 103 от 25.05.2021 г.) |
| 3.25. | Капитальный ремонт клуба и библиотеки в с.Верхние Челны | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 год |  |  | В июне 2016 года в рамках программы «Сельские клубы» состоялось открытие после капитального ремонта Верхнечелнинского сельского Дома культуры, финансирование которого из бюджета Республики составило 12 млн.295 тысяч рублей, из местного бюджета – 1 млн.496 тысяч рублей |
| 3.26. | Строительство многофункционального центра в с.Балчыклы | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 год |  |  | В сентябре 2016 года открылся сельский клуб в с.Балчыклы Нижнекамского района. На строительство клубного учреждения из республиканского бюджета выделено 5 млн. 350 тысяч рублей, из местного бюджета – 374 тысячи рублей. В рамках реализации республиканской программы «Сельские клубы» в 2017 году введен в эксплуатацию сельский клуб в с.Городище Кармалинского сельского поселения. Из бюджета Республики на эти цели было выделено 6 млн. 366 тысяч рублей, из местного бюджета– 1 млн. 610 тысяч рублей |
| 3.27 | Замена устаревшего оборудования системы теплоснабжения, ремонт системы учета теплоэнергии | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы |  | Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с внедрением новых энергоэффективных технологий | АО «ВК и ЭХ» произвело: Капитальный ремонт по отоплению протяженностью 10,891 км, горячего водоснабжения 4,549 км, холодного водоснабжения 3,167 км, канализации 0,612 км, В том числе - произвело замену на полимерные трубы трубопроводов отопления 1,3 км, - горячего водоснабжения 4,0 км, - холодного водоснабжения 1,9 км, -замену на полимерные трубы трубопроводов хоз. фекальной канализации 0,2 км. Филиал АО «Татэнерго» - Нижнекамские тепловые сети» - Реконструкция магистрального тепловода №3 от ТК-90а ул. Баки Урманче до ТК-1 по ул.Сююмбике. 1 этап: Участок от ТК-89 до ТК-87; - Реконструкция электротехнической части и автоматизация подкачивающей насосной станции №2; - Капитальный ремонт тепловода №2 от ТК-33 до ТК-34 по ул. Гагарина диаметром 500 мм; - Капитальный ремонт тепловода №3 по пр. Мира от ТК-84 до ТК-79 диаметром 600 мм; - Капитальный ремонт тепловода №1 от ТК-18 до ТК-21 по ул. Юности диаметром 300 мм; - Капитальный ремонт тепловода №1 от ТК-19 до ТК-19а по ул. Тукая диаметром 250 мм. ООО УК «Индустриальный парк-сервис» 1.Инвистиционная программа ООО «УК «Индустриальный парк -Сервис» в сфере теплоснабжения на период 2019-2021г. 2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «УК «Индустриальный парк -Сервис» на 2020-2021г. |
| 3.33 | Строительство биологических очистных сооружений в н.п. Сухарево – 150 м³/сутки; н.п Трудовой – 21,84 м³/сутки; н.п. ВерхняяУратьма – 111,38 м³/сутки; н.п. Благодатное – 21,84 м³/сутки; н.п. Верхние Челны – 8,83 м³/сутки; н.п. НижняяУратьма – 7,85 м³/сутки; н.п. Старошешминск – 7,85 м³/сутки | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы |  | Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с внедрением новых энергоэффективных технологий | Выполняется. Биологические очистные сооружения в н.п. Верхняя Уратьма, н.п. Благодатное построены в 2015-2016 годах. Строительство биологических очистных сооружений в н.п. Сухарево, н.п. Трудовой, н.п. Верхние Челны, н.п. Нижняя Уратьма, н.п. Старошешминск в связи с отсутствием утвержденных в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, а также проектов строительства. |
| 3.34 | «Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р.Кама в пределах Елабужского муниципального района Республики Татарстан на участке береговой полосы 2107 м» | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2020-2030 годы |  |  | Выполнено в 2020 году. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» реализован проект «Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу р.Кама в пределах Елабужского муниципального района Республики Татарстан на участке береговой полосы 2107 м» (наиболее опасный участок). Стоимость работ – 900,8 млн. руб., из них: бюджет РТ – 417,0 млн. руб., бюджет РФ – 483,8 млн. руб. |
| 3.35 | Прокладка нового внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков общей протяженностью 15 км (ХЗК-3) | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2018-2020 годы |  | Увеличение пропускной способности и надежности системы транспортировки стоков к сооружениям очистки Протяженность 15 км. | Выполнено в 2019 году. Строительство коллектора проведено в рамках реконструкции БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 3.36 | Рекультивация свалки резинотехнических изделий у с.Прости Нижнекамского муниципального района | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2020-2030 годы |  | Возврат в оборот земель сельскохозяйственного назначения | Выполнено в 2021 году. Реализация проекта проводилась в рамках федерального проекта «Чистая страна» Национального проекта «Экология» в 2020-2021 годах. Всего на реализацию объекта было выделено 733,7 млн. руб. Из них: федеральный бюджет – 425,5 млн. руб., бюджет РТ – 308,2 млн. руб. От отходов очищена территория площадью 15 га. Выполнено в 2020 году на сумму 646,4 млн.руб. |
| 3.37 | Сокращение санитарно-защитной зоны сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на расстоянии менее 500 метров до жилых домов (г.Нижнекамск, Шереметьевское сельское поселение) | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2017-2020 годы |  | По 4 объектам выполнено работ на сумму 10,0 млн. рублей | Выполняется. Разработаны три проекта санитарно-защитных зон, из них по одоному (г.Нижнекамск, ул.Школьный Бульвар) – получено положительное заключение Роспотребнадзора. По двум проектам (г.Нижнекамск, 36 мкр. и с.Шереметьевка) были получены замечания. Проводится работа по их устранению. |
| 3.38 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Нижняя Уратьма | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2020 год |  | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В рамках Республиканской программы «Сельские клубы» в 2020 году запланирован капитальный ремонт сельского дома культуры с.Нижняя Уратьма. |
| 3.39 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Сухарево | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2021 год |  | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В рамках Республиканской программы «Сельские клубы» в 2021 году капитальный ремонт сельского дома культуры с.Сухарево не был проведён. |
| 3.40 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Кармалы | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2022 год |  | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В рамках Республиканской программы «Сельские клубы» в 2022 году запланирован капитальный ремонт сельского дома культуры с.Кармалы |
| 3.41 | Капитальный ремонт культурного центра «Чулман-Су» пгт Камские Поляны | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2023 год |  | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | Капитальный ремонт здания МАУ «Культурный центр «Чулман-Су» в пгт Камские Поляны завершен к 10 сентябрю 2020 года. Выделены средства в размере 74,86 млн. руб. распоряжением Кабинета Министров РТ 106-р от 24.01.2020 по подразделу «Культура », по целевой статье «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной структуры государственной (муниципальной) собственности Выполнен. Распоряжением Кабинета Министров РТ 106-р от 24.01.2020 по подразделу «Культура », по целевой статье «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной структуры государственной (муниципальной) собственности выделены средства в размере 74,86 млн.руб. (вне Программы). |
| 3.42 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с . Красная Кадка | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2024 год |  | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В рамках Республиканской программы «Сельские клубы» в 2024 году запланирован капитальный ремонт сельского дома культуры с.Красная Кадка. |
| 3.43 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с .Кулмакса | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2025 год |  | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В рамках Республиканской программы «Сельские клубы» в 2025 году запланирован капитальный ремонт сельского дома культуры с.Кулмакса. |
| 3.44 | Строительство детских садов в г. Нижнекамске, мкр.34, 35А, 29 | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2020 –2021 годы |  | Рост числа созданных мест в дошкольных образовательных организациях |  |