6. Дорожная карта реализации стратегических инициатив, стратегических событий в рамках Стратегии социально-экономического развития Верхнеуслонского муниципального района до 2030 года

| Стратегические приоритеты | Стратегические направления | Стратегические мероприятия | Сроки реализации | Исполнение за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование и накопление человеческого капитала | 1.1. Образование- основа развития ВМР | 1.1.1. Участие дошкольных образовательных учреждений в Республиканском конкурсе на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». | 2016-2030г.г. | Участники: МБДОУ «Верхнеуслонский детский сад «Березка» |
|  |  | 1.1.2. Cоздание муниципальной модели системы оценки качества образования, осуществление мониторинга качества знаний учащихся по классам (4,6,8,9,11 классы) | 2016-2030 г.г. | В системе образования функционирует муниципальная модель системы оценки качества образования, осуществляется мониторинг качества знаний учащихся по классам (с 4 по 11 классы) в разрезе предметов и ОУ. Результаты данного мониторинга систематически обсуждаются на совещания руководителей ОУ и их заместителей по учебной работе, заседаниях руководителей предметных РМО. |
|  |  | 1.1.3. Создание консультационного пункта по подготовке олимпиадам школьников «Путь к Олимпу» | 2016-2030г.г. | В период подготовки к муниципальным и региональным этапам предметных олимпиад привлекаются учителя-тьюторы, прошедшие обучение по работе с одаренными детьми. |
|  |  | 1.1.4. Грант Главы по поддержке учащихся – победителей республиканских, Всероссийских олимпиад, медалистов, учеников, показавших высокие результаты ЕГЭ «Олимп» | 2016-2030г.г. | Ежегодно проводится награждение премии Главы «Олимп» выпускников, показавших высокие результаты на Всероссийских предметных олимпиадах и по результатам сдачи ЕГЭ. |
|  |  | 1.1.5. Реализация Республиканских проектов «ЕГЭ на отлично», «ЕГЭ без двоек», районный проект «Умные каникулы» | 2016-2030г.г. | В период школьных каникул функционирует профильная смена по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. В течение учебного года работают ресурсные центры по данному направлению в МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» и МБОУ «Октябрьская СОШ». Ежемесячно привлекаются для работы с выпускниками эксперты республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ. |
|  |  | 1.1.6. Организация обучающих семинаров по обучению детей двум государственным языкам | 2016-2030г.г. | Систематически проводятся работа по обучению детей двум государственным языкам в различных формах: обучающие семинары, конкурсы, викторины, научно-практические конференции и т.д. В Верхнеуслонской гимназии функционирует класс с татарским воспитанием и изучением отдельных предметов на татарском языке (1 класс). В 11 школах района функционирует 13 кружков по реализации мероприятий по двум государственным языкам в рамках внеурочной деятельности. |
|  |  | 1.1.7. Участие дошкольных образовательных учреждений в республиканских грантовых программах «Воспитатель года», «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая дошкольная организация по развитию здоровьесберегающей среды» | 2016-2030г.г. | Зональный этап республиканского конкурса «Воспитатель года»: участники – МБДОУ «Верхнеуслонский детский сад «Берёзка»; детский сад ГАОУ «Школа Иннополис» |
|  |  | 1.1.8. Развитие школы раннего развития на базе учреждения дополнительного образования | 2016-2030г.г. | На базе МБУ ДО «ЦДО» в 2022 году открыты объединения для раннего развития детей как бесплатные, так и платные. «Ступеньки к школе» - с 4 лет, «Цветик-семицветик» - с 6 лет, «Скоро в школу» - с 6 лет |
|  |  | 1.1.9. Создание семейных детских садов | 2017-2030г.г. | Семейных детских садов в районе нет. |
|  | 1.2. Здравоохранение – сохранение здоровья, развитие физкультуры и спорта, как одни из составляющих долголетия населения | 1.2.1. Разработка мероприятий, направленных на снижение смертности населения ВМР | 2016-2030г.г. | Активно реализуются мероприятия направленные на снижение смертности трудоспособного населения от основных причин. В 2023 году реализована Промышленная диспансеризация, всего прошли медицинское обследование 165 чел из 4 промышленных предприятий района. Усилена работа по диспансерному наблюдению лиц с хроническими заболеваниями. С целью повышения доступности медицинской помощи организована работа поликлиники ЦРБ в выходные дни, по предварительной записи принимают врачи специалисты, что позволяет всем категориям населения, в том числе, работающему, подобрать удобное время для посещения врача. Усилена работа выездных бригад - сформирован график выездов врачей специалистов в удаленные от ЦРБ населенные пункты, на базе ФАП (или на дому для определенных групп населения) проводятся комплексные медицинские осмотры - профилактические осмотры, диспансеризация, диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями с врачебным осмотром и диагностическими процедурами. С целью повышения эффективности целенаправленной работы с группами риска в 2023 году были организованы совместные мероприятия с Республиканским диабетическим сообществом, с Обществом Анонимных алкоголиков, Фондом «Умиление». Одним из основных инструментов снижения смертности является своевременное выявление и лечение заболеваний при прохождении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения. На конец 2023 года план по диспансеризации населения района выполнен на 100%, медицинское обследование в рамках профилактических осмотров и диспансеризации прошли 5255 человек. Налажена работа с консультативными центрами 1и 2 уровня с целью своевременного перевода и согласования лечения тяжелых больных. С целью профилактики и своевременного выявления заболевания, являющихся основными причинами смертности до 1 апреля 2023 года проведена актуализация всего прикрепленного населения, регулярно проводятся подворовые обходы с формированием списков приоритизации населения для проведения профилактических медицинских мероприятий, а так же проактивное приглашение лиц подлежащих диспансеризации и диспансерному наблюдению. В 2023 году сформирован и ежемесячно актуализируется регистр пациентов высокого риска декомпенсации для своевременного привлечения больных к лечебным мероприятиям, в том числе плановой госпитализации. С целью повышения доступности медицинской помощи организована работа поликлиники ЦРБ в выходные дни, по предварительной записи принимают врачи специалисты, что позволяет всем категориям населения, в том числе, работающему, подобрать удобное время для посещения врача. Отдельное внимание уделяется работе с пожилыми – совместно с социальной защитой района налажена доставка лиц старше 65 лет на медицинские осмотры, диагностику и лечение, открыт гериатрический кабинет. Усилена работа выездных бригад - сформирован график выездов врачей специалистов в удаленные от ЦРБ населенные пункты, на базе ФАП (или на дому для определенных групп населения) проводятся комплексные медицинские осмотры - профилактические осмотры, диспансеризация, диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями с врачебным осмотром и диагностическими процедурами. На сегодняшний день усилена служба скорой медицинской помощи – введена полноценная 3-я фельдшерская бригада. Усиление отделения скорой медицинской помощи особенно актуально в летний период времени, когда население верхнеуслонского района возрастает в десятки раз за счет дачников и отдыхающих граждан. Так же в июне достигнута договоренность с Кайбицким и Апастовским районами и подписан совместный приказ по взаимодействию по обслуживанию ДТП на автомобильных дорогах, удаленных от райцентра, с целью снижения времени доезда скорой помощи и повышения качества оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Большое внимание уделяется работе по повышению санитарной грамотности населения и ответственности населения за свое здоровье через еженедельные профилактические мероприятия и публикации на официальных страницах в социальных сетях и СМИ района. Налажена маршрутизация лиц с острыми сосудистыми катастрофами и травмами для оказания специализированной в том числе высокотехнологичной помощи. ВМП так же оказывается в плановом порядке по назначению врача. В 2023 году ВМП получили 141 жителей района. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящие на диспансерном учете обеспечены льготными лекарственными препаратами в соответствии с назначениями лечащего врача, перебоев в поставкой льготных лекарственных препаратов в 2023 году не было. Пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые катастрофы и выписанные из специализированных стационаров так же обеспечены на лекарственными препаратами на 100%, в 2023 году – 114 человек. |
|  |  | 1.2.2. Разработка мероприятий по охране труда | 2016-2030 г.г. | утверждена Программа улучшения и охраны труда Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан. Целью Программы является обеспечение конституционных прав граждан в области охраны труда, соответствующих требованиям безопасности и гигиены труда. Основными задачами Программы является снижение уровня производственного травматизма, профессиональных заболеваний, улучшение состояния и условий охраны труда на предприятиях и организациях района, формирование экономических и организационных принципов, обеспечивающих создание работодателем здоровых и безопасных условий труда, сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, повышение социальной защищенности работников, обеспечение конституционных гарантий на охрану труда, промышленную безопасность и гигиену труда. Источниками финансирования программы являются средства предприятий и организаций всех форм собственности, Фонд социального страхования. В рамках Программы в районе создан Координационный Совет по охране труда, состав которого ежегодно корректируется. Ежегодно, в декабре, верстается годовой план работы КС с учетом состояния охраны труда на предприятиях и организациях. |
|  |  | 1.2.3. Выработка модели поведения, способствующей сохранению здоровья населения | 2016-2025г.г. | В соответствии с тематикой проведения профилактических декадников по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения в Республике Татарстан в Верхнеуслонском муниципальном районе проводилась широкая информационная пропаганда населения на страницах районной массовой газеты «Волжская Новь», а также на Портале района: систематически размещались статьи на санитарно-просветительские темы, памятки и рекомендации для населения, интервью со специалистами ЦРБ. |
|  |  | 1.2.4. Модернизация системы здравоохранения | 2016-2025 г.г. | В 2023 году продолжилась реализация Национального приоритетного проекта «Здравоохранение» в части модернизации первичного звена. Так в сентябре построен новый фельдшерско-акушерский пункт в пос. Старое Русское Маматкозино. В декабре по той же программе мы получили новые аппараты ЭКГ с возможностью дистанционного снятия ЭКГ и 2 аппарата холтеровского мониторирования. |
|  |  | 1.2.5. Повышение уровня доступности и качества услуг в области физической культуры и спорта | 2016-2030г.г. | Все объекты спорта доступны для всех слоев населения. |
|  |  | 1.2.6. Пропаганда здорового образа жизни | 2016-2030г.г. | В течение года проводится спартакиада среди трудовых коллективов и сельских поселений, различные чемпионаты и Первенства по многим видам спорта. Так же проводятся онлайн тренировки. Отдельно проводится спартакиада среди пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все спортивные объекты доступны всем слоям населения. Предусмотрено льготное посещение. |
|  |  | 1.2.7. Внедрение ВФСК ГТО | до 2022г. | - |
|  |  | 1.2.8. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями | 2016-2030г.г. | В настоящее время в Верхнеуслонском муниципальном районе имеется 14 учреждений, которые оборудованы и могут использоваться для занятий адаптивной физической культурой и спортом: в с. Верхний Услон адаптирован спортивный зал МБОУ «Верхнеуслонская СОШ», «Подростково – молодежный клуб с. Русское Макулово», спортивные площадки, спортивный комплекс «Чемпион», который смело можно считать самым настоящим центром адаптивной физической культуры и спорта, плавательный бассейн, оборудован всем необходимым, а так же модульная лыжная база. |
|  |  | 1.2.9. Проведение различных спартакиад среди всех категорий граждан | 2016-2030г.г. | В течение года проводится спартакиада среди трудовых коллективов и сельских поселений, различные чемпионаты и Первенства по многим видам спорта. Так же проводятся онлайн тренировки. Отдельно проводится спартакиада среди пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
|  |  | 1.2.10. Расширение и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта. | 2016-2030г.г. |  |
|  |  | 1.2.11. Создание военно-патриотического клуба | 2016-2030г.г. | В районе функционируют две военно патриотические организации – ФОРПОСТ и ЮНАРМИЯ. |
|  |  | 1.2.12. Создание условий для появления молодежных СОНКО | 2016-2030 г.г. |  |
|  |  | 1.2.13. Поддержка одаренной молодежи, увеличение охвата молодежи, вовлеченной в научную и творческую деятельность | 2016-2030 г.г. |  |
|  | - Культура, доступная всем | 1.3.1.Повышение качества и доступности предоставляемых услуг | 2016-2030г.г. | Регулярно проводится передача сценических и национальных костюмов, находящихся в костюмерной РДК. В 2023 году в филиалы переданы чувашские национальные сценические костюмы для клубных формирований. В результате победы Октябрьского СДК в Конкурсе министерства культуры на «Лучшее учреждение, находящееся на территории сельских поселений», в данный филиал приобретены принтер и составляющие, кино экран, проектор и новогодние костюмы на сумму 100 тыс.руб. В рамках торжественного закрытия Года национальных культур и традиций, Коргузинскому СДК был вручен сертификат на сумму 200 тыс.руб. для пошива сценических костюмов участникам Народного коллектива «Коргузинские девчата». Всё это значительно повышает уровень проводимых мероприятий и, соответственно, увеличивает спрос населения и количество пользователей культурно-досуговыми услугами. Здания КДУ частично оснащены пандусами, перилами для удобства и безопасности посещения учреждений культуры людьми с ограниченными возможностями, что вызывает положительные отзывы со стороны жителей, и увеличение участников культурно-массовых мероприятий из числа людей с ограниченными возможностями. В зимнее время подходы к зданиям очищаются от снега и наледи. В 2022 году в санитарной комнате Центральной районной библиотеки установлены поручни для инвалидов, в Кураловской сельской библиотеке установлена кнопка вызова персонала. |
|  |  | 1.3.2. Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | 2016-2030г.г. | Количество действующих культурно-досуговых учреждений по состоянию на 01.01.2024г. составляет 27 единиц (Янга-Болгарский сельский клуб закрыт в связи с обветшалостью здания). За период 2023 года клубными учреждениями муниципального района проведено 5 646 культурно-досуговых и массовых мероприятий. (в 2022г. – 5 743 мероприятий). Количественный охват посетителей мероприятий за данный период составляет 254 825 человек. (в 2022г. – 236 630 человек). |
|  |  | 1.3.3. Организация концертно-выставочной деятельности, формирование единого образовательного пространства | 2016-2030г.г. | В районе осуществляют свою деятельность 177 клубных формирований, которые посещают 1 610 человек. Из общего числа формирований – 76 являются формированиями самодеятельного народного творчества, в том числе 32 для детей до 14 лет с количеством участников - 298 человек. 7 коллективов художественной самодеятельности района имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив Республики Татарстан». Каждый коллектив (кроме хора ветеранов), обучает детский коллектив-спутник, что содействует развитию и сохранению народного вокального, а также эстрадного искусства среди подрастающего поколения. |
|  |  | 1.3.4.Увеличение доступности населению Верхнеуслонского муниципального района информации о деятельности учреждений культуры посредством использования информационных технологий и СМИ. | 2016-2030г.г. | План мероприятий учреждений культуры размещен на Портале Верхнеуслонского муниципального района, обновляется ежемесячно. Анонсы о предстоящих мероприятиях и информация о проведенных размещены на страницах газеты «Волжская новь» (электронная и печатная версии), на Портале Верхнеуслонского муниципального района во вкладке МКУ «Отдел культуры», на страницах сельских поселений, в формате новостной ленты и на всероссийской платформе PROКУЛЬТУРА.РФ. В 2023 году для анонсирования предстоящих мероприятий, и освещения прошедших, широко использовались страницы социальных сетей ВКонтакте. |
|  |  | 1.3.5. Продолжение деятельности, направленной на развитие библиотек как многофункциональных, просветительских, информационных центров | 2016-2030г.г. | Читателям библиотек предоставляется бесплатно доступ к ресурсам Интернет, в Центральной районной библиотеке - к ИПС «КонсультантПлюс». Предоставление услуг удаленным пользователям ведётся через собственный сайт Верхнеуслонской ЦБС http://uslon-cbs.ru/, сайты библиотек в НЭБ РТ страницы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Библиотеки ЦБС активно участвуют в проектной деятельности, в 2023 году было разработано 12 проектов. Центральная районная библиотека с проектом «Zа Победу» стала победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и выиграла грант на сумму 440 тыс. рублей. В рамках проекта проведено анкетирование «Великая Отечественная война: взгляд молодежи», в котором приняли 200 учащихся школ района в возрасте от 14 до 18 лет. Результаты исследования показали, что большинство подростков проявляют интерес к теме Великой Отечественной войны и истории страны, они осознанно отвечают на вопрос о том, что в их понимании – это, прежде всего, великий подвиг, о котором нельзя забывать. Проведены: месячник военно-патриотической литературы, викторина, районный конкурс чтецов военной поэзии, патриотические уроки, вечер-встреча с детьми войны, мероприятие по вручению орденов мужества семьям погибших земляков – участников специальной военной операции на Украине и др. Завершающим этапом проекта стал патриотический фестиваль "Солдат - всегда солдат", в котором приняли участие 250 человек. Значимость реализованного проекта в том, что проведенные мероприятия знакомили молодых людей не только с историческим прошлым и событиями современности, они учили вырабатывать собственную позицию, свое отношение к происходящему в мире, способствовали воспитанию чувства гордости за наших земляков - участников специальной военной операции и готовности к вооруженной защите Родины. В 2023 году Центральная районная библиотека стала победителем «Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Татарстан, и их работниками» в номинации «Лучшая библиотека, находящаяся на территории сельского поселения Республики Татарстан». Заведующая Маматкозинской сельской библиотекой-филиалом №21 Седова Е.А. стала победителем республиканского конкурса на предоставление грантов из бюджета Республики Татарстан лучшим государственным учреждениям культуры Республики Татарстан и лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории Республики Татарстан, для прохождения программы повышения квалификации и получила Грант - 30 тыс. руб. Матюшинская сельская библиотека вела работу по реализации проекта «Окрыленное музыкой слово», получившего Грант Правительства Республики Татарстан в 2022 году, направленного на продвижение краеведческих знаний о родном крае, воспитание уважения к культуре, традициям и обычаям татарского народа и популяризацию творчества нашего земляка - композитора, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, члена союза композиторов России и Татарстана, педагога Рифа Хоббуловича Гатауллина. Ярким незабываемым событием для жителей села стал праздник национальной культуры «Татар халык җәүһәрләре» = «Жемчужины татарского народа» с участием Рифа Хоббуловича Гатауллина. В рамках программы «Пушкинская карта» организованы различные интерактивные игровые мероприятия, востребованные среди современной молодежи: квесты, квизы, литературно-интеллектуальные турниры, также большой интерес вызывали патриотические мероприятия, краеведческие экскурсии и мастер-классы. Всего было организовано 69 мероприятий, реализовано 645 билетов, доход составил 79 250 руб. Библиотеки ЦБС приняли участие во множестве проектов общероссийского, республиканского и муниципального уровней: Культура для школьников», «Культурный дневник школьника», «Женские имена в Республике Татарстан: история и современность «Десятилетие детства в России. 2018 - 2027 гг.», «Патриотическое воспитание граждан Верхнеуслонского муниципального района на 2021-2025 годы». Привлекали читателей к участию в международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, марафонах и акциях, активно способствовали продвижению книги и чтения, организуя различные интеллектуальные и информационно- просветительские мероприятия в офлайн и онлайн-форматах, внедряли новые инновационные формы работы с использованием новых информационных технологий. В работу библиотек внедрялись новые инновационные формы работы: «Заветное слово Тургенева» - литературный сторисек, «Вот она какая-сторона родная!» - литературно-географический пазл, «Что такое ЗОЖ?» - скрайбинг, «Весь мир на страницах книг» - литературный эрудит-круиз и др. Согласно Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина 2023 год - объявлен в России – Годом педагога и наставника в знак высочайшей общественной значимости профессии учителя и к 200-летию со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. В библиотеках были организованы виртуальные выставки и мероприятия, раскрывающие образ учителя, отражающие наследие выдающихся педагогов, способствующие повышению социального престижа профессии – Учитель. Юные читатели приняли активное участие во всероссийской акции «Образ учителя на страницах детских книг». С целью продвижения краеведческих знаний, был проведен конкурс электронных презентаций «Славим мы величие учителя», посвященный учителям Верхнеуслонского района. В Год национальных культур и традиций в Республике Татарстан библиотеки стали площадкой для популяризации чтения и народного искусства, сохранения культурных традиций и этнокультурного многообразия. Был организован цикл культурно-просветительских и фольклорных мероприятий, проведены разнообразные литературно-игровые программы в рамках акций «Единый день фольклора» и «Культурная суббота. Игры народов России». В рамках республиканского конкурса ««Культурная столица Татарстана»», Центральная районная библиотека представила вниманию жителей Казани выставку – экскурс «Край родной, души моей прозренье, ты источник дум, любви и вдохновенья!» - «Туып үскән җиребезне данлап, чын тарихны, шәхесләрне барлап…», книги которой пользовались большим интересом у жителей столицы Татарстана. Всего в 2023 году в библиотеках было проведено офлайн-мероприятий: 3633 посетителями которых стали 38255 человек и 403 онлайн-мероприятия, охват которых составил 76767 просмотров. При библиотеках ЦБС работали 42 литературно-творческих клубных объединения, объединяющих вокруг книги и чтения детей, молодежь и ветеранов, которые посещали 351 человек. |
|  |  | 1.3.6. Достижение доли помещений библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии -95%, доли технически-модернизированных библиотек -100 %. Достижение уровня сохранности и безопасности библиотек, обеспечение средствами технической и противопожарной безопасности - до 95 %. | 2016-2030г.г. | В Центральной районной библиотеке на средства Гранта ПФКИ «Zа Победу» – приобретены: беспроводная колонка и 2 беспроводных микрофона. В рамках республиканской программы поставлены 3 компьютера. На 2023 год 6 библиотек ЦБС оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, все библиотеки оснащены огнетушителями. |
|  | - Занятость, Рынок труда | 1.4.1. Развитие программ профессиональной подготовки разного уровня, с привлечением молодежи. | 2016-2030г.г. | Направлено на профессиональное обучение, в том числе в рамках национального проекта «Демография» 32 чел.; Оказаны государственные услуги для безработных граждан по профессиональной ориентации-160 чел., по социальной адаптации и психологической поддержке -11 человек (из них 1 чел незанятый инвалид); С целью получения мер поддержки для работодателей при трудоустройстве определенных категорий граждан (Постановление №362 от 13.03.2021г.) трудоустроено 7 чел. |
|  |  | 1.4.2. Расширение программ самозанятости. | 2016-2030г.г. | По программе самозанятости 2023 года было организованно четыре дела (в 2022 – одно), По направлениям: изготовление похлавы, оказание услуг ксерокопирования, массаж, услуги репетитора по английскому и турецкому языкам. |
|  |  | 1.4.3. Дальнейшее снижение уровня безработицы | 2016-2030г.г. | Уровень безработицы на 01 января 2024 года составляет 0,33%, что на 0,37% меньше, чем на 01 января 2023 года (0,67%). |
|  |  | 1.4.4. Обеспечение территориальной мобильности населения | 2016-2030г.г. | В 2023 году для оказания полного спектра государственных услуг в сфере занятости населения организована работа Мобильного офиса центра занятости населения Зеленодольского района. Были осуществлены выезды мобильного офиса и оказаны услуги по перерегистрации и профессиональной ориентации. |
| 2. Комфортное пространство – задел для развития человеческого капитала | 2.1.Развитие жилищно-коммунальной сферы и инфраструктуры 2.2.Транспортная система | ##### 2.1.1. строительство водозаборов, очистных сооружений, в рамках реализации республиканских программ, утверждение инвестиционных программ поставщиков услуг, как инструмента развития сетей; | 2016-2030г.г. | Подана заявка на реконструкцию очистных сооружений в с.Верхний Услон с увеличением объема принимаемых вод для очистки. Проведены работы по строительству линий водоснабжения протяженностью 2,3 км с установкой 57 колодцев.в микрорайоне «Сады-3 в с.Верхний Услон, где выделены земельные участки для многодетных семей. в с.Печищи на водозаборе «Гремячка» установлен новый резервуар в подземном исполнении. |
|  |  | ##### 2.1.2.строительство сетей газоснабжения в рамках инвестиционных проектов ООО «Газпром трансгаз Казань»; | 2016-2030г.г. | Ведется работа по подключению не газифицированных населенных пунктов к сетям газоснабжения с.Л.Моркваши, с.Воробьевка, Студенец, Захваткино до 2026 года. |
|  |  | ##### 2.1.3. Реализация мероприятий по ремонту, строительству и реконструкции (модернизации) имеющихся сетей для обеспечения качественным водоснабжением существующих улиц населенных пунктов, с учетом утвержденных схем водоснабжения и водоотведения (19 сельских поселений и г.Иннополис) | 2016-2030 г.г. | Ведется ежегодная работы по реконструкции и проведению новых сетей водоснабжения и ВНБ на территории района. В разработке находится новый источник водоснабжения в районе с.Л.Моркваши объемом 5000 куб.м./сут. |
|  |  | ##### 2.1.4.Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности муниципальных объектов (установка узлов учета теплоснабжения, электроснабжения уличного освещения, установка более энергоемких и эффективных котлов в учреждениях района); | 2016-2030г.г. | Ведется ежегодная плановая работа по замене и установке уличных энергоэффективных светильников, в год устанавливается ориентировочно от 100-120 штук. Ведется работа по установке котлов наружного размещения. В 2021 году Нижнеуслонская СОШ, 2022г – Коргузинский СДК. 2023 г – замена котлов в Коргузинской школе. |
|  |  | ##### 2.1.5.Строительство сетей электроснабжения, в том числе уличного освещения, в рамках инвестиционных проектов ОАО «Сетевая компания»; | 2016-2030 г.г. | Ежегодно Сетевая компания реализует строительство и модернизацию сетей электроснабжения с заменой на СИП кабель. |
|  |  | ##### 2.1.6.Ввод в эксплуатацию полигона ТБО близ села Макулово с мусоросортировочной линией и технологией переработки биологических отходов для снижения темпа заполнения карт полигонов и обеспечения вывозом ТБО. | 2017-2025г.г. | Без изменений по полигону ТБО близ с.Макулово. Ведется работа по поиску нового участка под размещение межмуниципального полигона ТБО. |
|  |  | ##### 2.1.7. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | 2016-2030г.г. | Ежегодно ведется работа совместно с сельскими поселениями по установке пожарных гидрантов на сетях водоснабжения. При монтаже или реконструкции сетей водоснабжения в обязательном порядке предусматриваются пожарные гидранты. |
|  |  | ##### 2.1.8. Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в части обеспечения качества, доступности и комфортности для граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Верхнеуслонского района, в том числе для маломобильных групп населения | 2016-2030 г.г. | Данное мероприятие реализуется по принципу одного окна в МФЦ. При необходимости граждане могут подавать услуги в электронном виде не приходя в МФЦ. |
|  |  | ##### 2.1.9. Оптимизация процедур и сокращение сроков предоставления муниципальных услуг для граждан района | 2016-2030г.г. | Работа в данном направление ведется на постоянной основе. Сокращается количество необходимых документов которые гражданам приходится прикладывать при оказании муниципальных услуг. |
|  |  | ##### 2.1.10. Создание эффективного механизма взаимодействия органов исполнительной власти района и МФЦ при оказании услуг гражданам района | 2016-2030 г.г. | Взаимодействие налажено. При необходимости граждане могут подавать услуги в электронном виде. |
|  |  | ##### 2.1.11. Обеспечение предоставления всех видов услуг органов власти в МФЦ по принципу «одного окна», в том числе в сельских поселениях. | 2016-2030 г.г. | Данное мероприятие реализуется по принципу одного окна в МФЦ. |
|  |  | ##### 2.2.1.строительство дорожной сети; | 2016-2030г.г. | Ежегодно в рамках реализации муниципального дорожного фонда, по программе Минсельхоза и за счет бюджета РТ на территории района реконструируются и строятся новые дороги. В текущем году в рамках муниципального дорожного фонда построена дорога с щебеночным покрытием по ул.Ореховая в с.Верхний Услон протяженностью 500 м. |
|  | 2.3.Индустрия туризма. Верхнеуслонский муниципальный район – новая туристическая жемчужина на территории Республики Татарстан | 2.3.1.Развитие туристской инфраструктуры Верхнеуслонского муниципального района в том числе: |  |  |
|  |  | - развитие автомобильной, водной и воздушной инфраструктуры для туризма Верхнеуслонского муниципального района | 2016-2030гг | Более 80 млн рублей было направлено на строительство и ремонт муниципальных дорог в 2023 году. Работы по устройству ЩПС выполнены на ул.Садовая в с.Коргуза, ул.Ореховая в с.Верхний Услон, ул.Заречная в с.Куралово общей протяженностью 1,6 км. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия существующей дорожно-уличной сети проведены в Набережных Морквашах и Верхнем Услоне протяженностью почти 1 км. В рамках муниципального дорожного фонда приведены в нормативное состояние более 2 км дорог в Татарском Бурнашево, Нижнем Услоне, Верхнем Услоне, Кильдеево, Печищах. На сре́дства гранта в Майданском сельском поселении отремонтированы местные дороги. По программе «Комплексное развитие территории» устроен тротуар в с.Куралово протяженностью 284 м. По региональным дорогам подрядной организацией АО «Татавтодор» работы выполнены на 2 объектах, протяженностью более 3 км. |
|  |  | - развитие сети гостиниц и иных средств коллективного размещения . | 2016-2030г.г. | Наш район стал лидером по количеству введенных глемпингов. Во всей республике открылось 43 объекта отдыха, из них 9 в Верхнеуслонском районе. Обьем инвестиций составил 205 млн рублей. Объекты построены за счет средств инвесторов. Два глемпинга получили господдержку за счет субсидии (грантов). |
|  |  | 2.3.2.Создание туристических продуктов в перспективных видах туризма и организация туристических маршрутов в том числе: |  |  |
|  |  | - разработка муниципального этапа пилотного проекта «Национальная тропа Республики Татарстан» | 2022-2025г.г. | 13 мая 2023 г. в Верхнем Услоне прошла презентация пилотного проекта «Волжская тропа РТ», инициативная группа совместно с волонтёрами - "хранителями тропы" отправились на прогулку по Волжской тропе до Печищ и обратно с уборкой территории. С сертифицированными от дирекции гидами по тропе за 2023 г. прошло 500 человек. С турклубами и самостоятельно по мобильному приложению прошли более 2000 чел. Самый популярным местом посещения остается всесезонный город-курорт «Свияжские холмы», ежегодно он принимает сотни тыс.отдыхающих. Его догнал г.Иннополис, который стал в 2023 г. самым популярным маршрутом в районе для туристов. Если в 2022 г. цифры были более 10 тыс. , то в 2023 на встрече городских модераторов мэр города сообщил, что город посетило почти 100 тыс. человек. |
|  |  | - строительство «Конного центра» в п.им. Кирова | 2022-2025г.г. | приостановлен |
|  |  | - инвестиционный проект с использованием водных ресурсов «Зилант»; | 2016-2030г.г. | Инвестор отказался от реализации проекта |
|  |  | - строительство ландшафтно-исторического парка «Соколиная гора»; | 2020-2030г.г. | Инвестор отказался от реализации проекта |
|  |  | - организация площадки по кольцевым гонкам; | 2020-2030г.г. | Инвестор отказался от реализации проекта |
|  |  | - расширение ООО «Свияжские холмы»; | 2016-2030г.г. | Без изменений |
|  |  | - дальнейшее развитие малой авиации в лице центра беспилотников и Верхнеуслонcкого аэроклуба; | 2016-2030г.г. | Без изменений |
|  |  | - развитие событийного туризма и организация новых маршрутов событийного туризма; | 2020-2030г.г. | Событийный туризм района представлен праздниками Сайдашстан в Кзыл-Байрак, Троица в Матюшино, крещение в Печищах, Яблочный Спас, Играй Гармонь в Соболевском. Фестиваль военно-исторической реконструкции «Рождение Непобедимой и Легендарной» (более 2000 чел.), Фестиваль авто-ралли состоялся на территории «Свияжские холмы». |
|  |  | 2.3.3.Продвижение туристического продукта на туристических рынках в том числе: |  |  |
|  |  | - разработка и создание сайта, его продвижение; | 2016-2030г.г. | Отдельного сайта не имеется |
|  |  | - создание и выпуск рекламных и информационных материалов по туристическим маршрутам района: листовок, проспектов, буклетов, брошюр, видеороликов, презентаций, портфолио, флаеров; | 2016-2030г.г. | Информационные материалы, презентации, видеоролики по достопримечательностям, популярным маршрутам района, глемпингам размещаются на сайтах для путешественников «DayByDay», «Визит Татарстан», Дирекции по развитию природных территорий и развитию экотуризма, в мобильном приложении «Волжская тропа» |
|  |  | - организация продажи сувенирной продукции местных мастеров-ремесленников на основных туристических маршрутах района; | 2016-2030г.г. | Открытки, сувенирная продукция с достопримечательностями района, чаи местного производителя представлена в краеведческом музее. |
|  |  | - проведение рекламного тура по Верхнеуслонскому муниципальному району для представителей туристических фирм, компаний, агентств. Демонстрация туристических, музейных и культурных возможностей района | 2016-2030г.г. | Организованы ознакомительные туры и экскурсии для 3 туристических агенств и санатория-профилактория «Газовик» с презентацией достопримечательностей района |
| 3. Экономика и инновации | 3.1.Структура консолидированного бюджета ВМР | 3.1.1.Рост фонда оплаты труда, дополнительные рабочие места. | 2016-2030г.г. | Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2023 года составила 142343,6 руб. |
|  |  | 3.1.2. Увеличение кадастровой стоимости земельных участков. | 2016-2030г.г. | Кадастровая стоимость в 2023 году не менялась, будет в 2024г. |
|  |  | 3.1.3. Увеличение кадастровой стоимости объектов недвижимости. | 2016-2030г.г. |  |
|  | 3.2. Развитие малого и среднего бизнеса | 3.2.1. Расширение на территории ВМР производственного кластера, с упором на строительную индустрию; | 2016-2030г.г. | По состоянию на 01.01.2024г. на территории района зарегистрировано 1001 субъект МСП, в т.ч. 491 индивидуальных предпринимателей и 510 малых и средних предприятий. С января 2023 г заработала точка сети кафе «Татмак». Открылись магазин Магнит, 2 магазина Порт Маркет. Вблизи с Набережно-Морквашской промышленной зоной начата реализация проекта «Индустриальный парк М-7 Услон», на котором планируется разместить 26 резидентов на площади 18 га. До конца 2023 года запланировано устройство дорожного основания. Основные работы планируется завершить в 2024 году. Начата работа по созданию в районе еще одной промышленной площадки. Проект рассчитан до 2030 года, но первый промышленный корпус планируют построить и запустить уже в этом году. Инвестиции в его строительство составят 350 миллионов рублей. Промышленный парк будет представлять собой производственно-складской комплекс, включающий в себя офисно-административный блок для размещения резидентов, где они смогут заняться производственной или складской работой, а также размещать административный персонал. Использование данных площадей будет интересно небольшим компаниям и частным лицам — продавцам на маркетплейсах. Это возможность арендовать склад под хранение товара или производственные мощности. Для дальнейшего развития территории, привлечения специалистов и сохранения рабочих мест, необходимо строительство арендного жилья. Для этого имеется земельный участок. За счет средств районного бюджета есть возможность подвести инженерные сети. Во избежание аварийных ситуаций на оживленной трассе М-7-«Волга», необходимо создание условий для въезда и выезда большегрузных транспортных средств с территории, на которой расположены предприятия. В 2024 году начнётся строительство двух дополнительных полос автомобильной дороги Казань-Ульяновск на участке от М-7 до пересечения с М-12, что благоприятно скажется на пропускной способности трассы и существенно повлияет на бесперебойное и комфортное движение, а также на инвестиционную привлекательность района. Кроме того начата работа над проектами: - Завод по производству изделий из пеностекла, с производственной мощностью 120 тыс.куб.м., на площади 2 га. Планируемое потребление электроэнергии – 480 кВТ. - Индустриальный (промышленный) парк «М-12.Верхнеуслонский», на котором планируется разместить 6 резидентов на площади 76 га. Планируемое потребление электроэнергии –5673 кВТ. Планируемый срок реализации 2024-2026 г.г. - Строительство комплекса придорожного сервиса (автозаправочная станция, гостиница, магазин, автомойка и прочие объекты) на территории Октябрьского сельского поселения, на площади 12 га. Планируемое потребление электроэнергии – 610 кВТ. - Строительство многофункционального гостиничного комплекса «Объект 764» вдоль автодороги М-7 Волга (в районе 764 км. автодороги). Комплекс будет состоять из четырехэтажной гостиницы, кафе, летней веранды, магазина, станции тех.обслуживания, шиномонтажа и прочих объектов. |
|  |  | 3.2.2. Увеличение доли малого и среднего бизнеса; | 2016-2030г.г. |  |
|  |  | 3.2.3. Кооперация г. Иннополис с малым и средним бизнесом; | 2016-2030г.г. | Дальнейшее развитие г. Иннополис определило новый рынок сбыта качественной и натуральной продукции, производимой крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами района. В 2023 году в г. Иннополис открылся магазин фермерских и халяль продуктов |
|  |  | 3.2.4. Создание дополнительных рабочих мест | 2016-2030г.г. | Потребительский рынок Верхнеуслонского района в настоящее время динамично развивается. Увеличивается количество предпринимателей в различных сферах деятельности. Открываются новые магазины, реконструируются действующие. Торговые объекты, расположенные на всей территории района, работают для удовлетворения все возрастающего спроса населения. Сфера общественного питания района также не стоит на месте, появляются новые кафе, улучшают свои интерьеры столовые. |
|  |  | 3.2.5. Создание благоприятной среды, способствующей осуществлению предпринимательской деятельности. | 2016-2030г.г. | На официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района размещен перечень имущества, находящегося в собственности района, свободного от прав третьих лиц. В 2023 году разработана муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнеуслонском муниципальном районе РТ на 2024 – 2028г.г.». Также Советом Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан утвержден перечень имущества, находящегося в собственности Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на 2021 год №2-26 от 21.10.2020. |
|  |  | 3.2.6. Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг. | 2016-2030г.г. |  |
|  |  | 3.2.7. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в республиканских и федеральных программах. | 2016-2030г.г. | Вся необходимая информация по содействию субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в республиканских и федеральных программах размещается на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района, а так же социальных сетях и в группе WhatsApp «Меры поддержки МСП». В адрес руководителей предприятий рассылаются информативные письма. |
|  | 3.3. Агропромышленный комплекс ВМР | 3.3.1.Увеличение объемов продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы в 3 раза к 2030 году. | 2016-2030г.г. | Объем валовой продукции животноводства за 2023 год составил 541,9 млн. руб. |
|  |  | 3.3.2. Увеличение объемов продукции растениеводства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур; Повышение уровня потребления основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия их доступности и экологической безопасности для населения. | 2016-2030г.г. | Объем валовой продукции растениеводства составил 872,7 млн. руб. |
|  |  | 3.3.3.Улучшение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными видами сельскохозяйственной техники и материальными ресурсами. | 2016-2030г.г. | 1. Компанией «Август» в 2023 году завершено строительство второй очереди зерносушильного комплекса, мощностью 100 тонн в сутки. Инвестиции составили около 80 млн. рублей. Создано дополнительно 10 рабочих мест. 2. Предприятием АО «Таткрахмалпатока» в 3 кв. 2023г. завершилась реализация инвестиционного проекта «Строительство солодовни мощностью 6000 тонн». Инвестиции составили 630 млн. рублей. Создано дополнительно 8 рабочих мест. 3. ООО «КОРГУЗА» завершило реконструкцию животноводческих ферм на 800 голов коров и закупило 400 голов племенных нетелей Инвестиции составили около 100 млн. рублей. Создано дополнительно 6 рабочих мест. |
|  |  | 3.3.4. Создание условий для увеличения создания крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов за счет грантовой поддержки. | 2016-2030г.г. | В 2023 году на базе тепличного хозяйства и двух птицеферм образовался сельскохозяйственный потребительский кооператив СПССПОК «ИМИН». В настоящее время кооператив работает. В 2023 году получил субсидию 1 млн. 500 тыс. рублей за приобретенные саженцы земляники. Проведена закладка на 0,5 гектарах. В этом году, кооператив готовит пакет документов для участия в грантовой поддержке по программе развития кооперации в Республике Татарстан. |
|  |  | 3.3.5.Расширение рынка сбыта готовой сельскохозяйственной продукции. | 2016-2030г.г. | Готовая продукция реализуется на сельскохозяйственных ярмарках в г. Казань, г. Иннополис и с. Верхний Услон. |
|  |  | 3.3.6. Производство экологически чистой продукции мясного и молочного животноводства КФХ и дальнейшая ее реализация в г. Иннополис | 2016-2030г.г. | Дальнейшее развитие г. Иннополис определило новый рынок сбыта качественной и натуральной продукции, производимой крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами района. В 2023 году в г. Иннополис открылся магазин фермерских и халяль продуктов |
|  | 3.4. Создание и развитие агропромышленных площадок | 3.4.1. Создание и развитие агропромышленной площадки в д.Воробьевка ВМР | 2016-2019 гг | Ведется поиск инвестора |
|  |  | 3.4.2 Тесное и плодотворное сотрудничество КФХ района с вновь создаваемыми агропромышленными площадками. | 2016-2030г.г. | Агропромышленной площадки в районе не имеется |