2

ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________








№__________
Об утверждении Регламента функционирования Государственной автоматизированной системы управления целевыми программами
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственных программ Республики Татарстан (далее – государственные программы), оптимизации процесса мониторинга их исполнения Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент функционирования Государственной автоматизированной системы управления целевыми программами.

2. Определить Министерство экономики Республики Татарстан органом исполнительной власти Республики Татарстан, исполняющим функции администратора Государственной автоматизированной системы управления целевыми программами (далее - Система).

3. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан обеспечить, а также предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти:

до 15.07.2014 сформировать внутриведомственные рабочие группы по обеспечению ввода в Систему данных по формированию и исполнению государственных программ, назначить координаторов рабочих групп, ответственных за внесение информации в Систему и взаимодействие с Министерством экономики Республики Татарстан, и направить соответствующую информацию в Министерство экономики Республики Татарстан;

до 01.09.2014 осуществить ввод в Систему данных по структуре, плановым значениям индикаторов и объемам финансирования государственных программ, утвержденных до даты вступления в силу настоящего постановления;

с 01.08.2014 осуществлять формирование и исполнение государственных программ с использованием Системы.
 4. Министерству информатизации и связи Республики Татарстан обеспечивать бесперебойную работу Системы, а также развитие и модернизацию Системы в соответствии с потребностями, обозначенными Министерством экономики Республики Татарстан.

5. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.02.2012 № 114 «Об утверждении Регламента функционирования Государственной автоматизированной системы управления целевыми программами».

6. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство информатизации и связи Республики Татарстан.
Премьер-министр

Республики Татарстан

Утвержден 
Постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ____________  № _____
Регламент функционирования Государственной автоматизированной системы управления целевыми программами 
	№  
 п/п
	Субъект  информационного    процесса в    Системе <*>
	Действия по обеспечению   функционирования Системы
	Срок исполнения действия

	1
	2
	3
	4

	1. Формирование государственной программы в Системе



	1.1. 
	Координатор (Заказчик, Субъект бюджетного планирования)
	Формирует  внутриведомственную рабочую группу по обеспечению ввода   в Систему данных по формированию и исполнению государственных программ (далее - рабочая группа), а при ее наличии обновляет ее состав, а также назначает координатора рабочей группы, ответственного за внесение информации в Систему и взаимодействие с Министерством экономики Республики Татарстан в  процессе ввода данных в Систему

 
	5 рабочих дней со  
    дня принятия     
    нормативного     
  правового акта об  
 утверждении государственной 
      программы      

	1.2. 
	Координатор (Заказчик, Субъект  бюджетного планирования) 
	Направляет в Министерство экономики Республики Татарстан заявку на внесение государственной программы в Систему. К заявке должны быть приложены: нормативный правовой акт об утверждении государственной программы (с текстом программы); информация о рабочей группе


	7 рабочих дней со  

    дня принятия     

    нормативного     

  правового акта об  

 утверждении государственной 

      программы

	1.3. 
	Министерство экономики Республики Татарстан 
	Открывает членам рабочей группы доступ к вводу информации по структуре, плановым значениям  индикаторов и объемам финансирования государственной программы в Систему 


	3 рабочих дня со дня получения заявки

	1.4. 
	Координатор (Заказчик, Субъект бюджетного планирования)  
	Вводит в Систему информацию о  структуре государственной программы, заполняет плановые значения индикаторов и объемов финансирования государственной программы. Прикладывает электронную версию нормативного правового акта об утверждении государственной программы и информацию о рабочей группе. По  окончании ввода информации переводит государственную программу в статус «На регистрации»  


	7 рабочих дней со дня открытия доступа

	1.5. 
	Министерство экономики Республики Татарстан  
	Проверяет правильность и полноту заполнения данных о государственной программе в Системе согласно нормативному правовому акту об утверждении государственной программы. Переводит государственную программу в статус «На исполнении». Закрывает доступ к изменению информации по структуре, плановым значениям индикаторов и объемам финансирования государственной программы в Системе 


	5 рабочих дней со дня перевода государственной программы в статус «На регистрации»

	2. Внесение изменений в структуру, плановые значения индикаторов или объемы финансирования государственной программы

	2.1. 
	Координатор (Заказчик, Субъект  бюджетного планирования) 
	Направляет в Министерство экономики Республики   Татарстан заявку на внесение изменений в структуру, плановые  значения индикаторов или объемы финансирования государственной программы в Системе. К заявке прилагается нормативный правовой акт о внесении изменений в нормативный правовой акт об утверждении государственной программы


	7 рабочих дней со  дня принятия     
    нормативного  правового акта о   
внесении изменений в нормативный правовой  акт об утверждении государственной программы

	2.2. 
	Министерство экономики Республики Татарстан
	Открывает членам рабочей группы доступ к вводу информации по структуре,  плановым значениям  индикаторов и объемам финансирования государственной программы в Системе. Переводит государственную программу в статус «Внесение изменений»


	3 рабочих дня со дня получения заявки

	2.3. 
	Координатор (Заказчик, Субъект бюджетного планирования)  
	Вводит в Систему изменения по структуре государственной программы, плановым значениям  индикаторов или объемам финансирования государственной программы. По окончании ввода информации переводит государственную программу в статус «На регистрации»


	5 рабочих дней со дня открытия доступа

	2.4. 
	Министерство экономики Республики Татарстан  
	Проверяет правильность и  полноту заполнения данных о государственной программе в   Системе согласно нормативному правовому акту о внесении изменений в нормативный   правовой акт об утверждении государственной программы. Переводит государственную программу в статус «На исполнении». Закрывает доступ к изменению информации по структуре, плановым значениям  индикаторов и объемам финансирования государственной программы в Системе 


	10 рабочих дней со дня перевода государственной программы в статус «На регистрации»

	3. Исполнение государственной программы



	3.1. 
	Координатор, Заказчик, Субъект бюджетного планирования 
	Проверяет полноту данных о выделенных на государственную программу финансовых средствах, выгруженных из информационной системы бюджетного учета и отчетности для учреждений Республики Татарстан, при необходимости вводит недостающую информацию


	ежеквартально, не позднее 25 числа  месяца, следующего  за отчетным

	3.2. 
	Координатор, Заказчик, Субъект бюджетного планирования 
	Распределяет фактически  выделенные за отчетный период финансовые средства по мероприятиям государственной программы 


	ежегодно, до 25  января

	3.3. 
	Координатор, Заказчик, Субъект  бюджетного планирования  
	Вводит в Систему информацию по фактическим показателям           
индикаторов  
	ежегодно, до 25 января (оценочные значения); ежегодно, до 1 марта (уточненные значения);  ежеквартально, не позднее 25 числа  месяца, следующего за отчетным периодом (при наличии  соответствующих  значений)



	4. Мониторинг и анализ исполнения государственных программ



	4.1. 
	Министерство экономики
Республики Татарстан  
	Проводит мониторинг полноты заполнения информации об исполнении государственной программы (информация по      финансированию государственных программ, фактическим показателям  индикаторов) 


	постоянно

	4.2. 
	Министерство экономики Республики Татарстан 
	На основе мониторинга хода        исполнения государственной программы проводит анализ реализации государственной программы. По результатам     оценки эффективности         
реализации государственной программы Министерство экономики Республики Татарстан вносит предложения в Кабинет Министров Республики Татарстан о досрочном прекращении, сокращении            
финансирования либо пролонгации действия государственной программы в соответствии с законодательством Республики Татарстан  


	не позднее чем за 2 месяца до дня внесения проекта закона о бюджете Республики Татарстан на соответствующий год в Государственный Совет Республики Татарстан


<*> Список использованных сокращений:

Система - Государственная автоматизированная система управления целевыми программами;

Заказчик - орган исполнительной власти Республики Татарстан либо территориальный орган федерального органа исполнительной власти, являющийся государственным заказчиком государственной программы;

Координатор - орган исполнительной власти Республики Татарстан либо территориальный орган федерального органа исполнительной власти, являющийся государственным заказчиком - координатором государственной программы;

Субъект бюджетного планирования - субъект бюджетного планирования, реализующий государственные программы;

государственная программа - государственная программа Республики Татарстан.

