Информация о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования города Казани до 2030 года за 2017 год

| Основные направления действий Стратегии/ проекты | Наименование основных мероприятий | Отчет о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. Человеческий капитал-2030: Создание условий для расширенного воспроизводства населения |  |  |
| 1.1. Мотивация горожан к инновациям, саморазвитию и высокой квалификации |  |  |
| 1.1.1. Повышение качества школьного и внешкольного детского образования. |  |  |
|  | 1.1.1.1. Создание новых дошкольных мест, в том числе: |  |
|  | строительство, реконструкция и капитальный ремонт детских садов и развитие сети частных образовательных организаций в рамках муниципально-частного партнерства. | В 2017 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» велось строительство 3 детских садов: в ЖК «Весна» на 340 мест, по ул.Н.Ершова на 340 мест и в ЖК «Станция Юбилейная» на 220 мест. Также в 2017 году проведен капитальный ремонт в 9 детских садах. |
|  | 1.1.1.2. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | В 2017 году в 12 школах проведены работы капитального характера, в рамках которого были выполнены: ремонт кровли, ремонт входной группы, замена системы отопления, водопровода и канализации, ремонт фасада, замена внутренних дверей, замена оконных блоков, ремонт санузлов. В новых микрорайонах г.Казани построено 2 школы с общей мощностью на 2448 места. (Школа №180 по адресу пр.Победы, д.212в и Школа №181 по ул.Тулпар, д.2. в Советском районе). |
|  | 1.1.1.3. Внедрение инновационных методов и программ в образовательный процесс с учетом поликультурного пространства Республики Татарстан и современных технологий | Управлением образования Исполнительного комитета г.Казани ведется целенаправленная работа по внедрению в учебно-воспитательный процесс инновационных методов и программ с учетом поликультурного пространства. Примером взаимодействия методической службы и учителя стали пособия, изданные на 2 государственных языках, с разработками уроков внеклассного чтения со 2 по 11 класс по произведениям современных татарских и русских писателей – “Научим детей любить книгу” и практико- ориентированный курс “Методический конструктор культуроведческих компетенций учащихся” по программным темам 5-9 классов. Опыт лучших учителей по изменению содержания образования презентован в рамках смотра творческих лабораторий учителя. Идет апробация технологий обучения татарскому языку на основе “модели речи” и авторской методики В.Н.Мещеряковой. В 9 школах прошла апробация нового УМК “Сәлам” в русскоязычных группах. Методы преподавания татарского языка на основе интенсивных технологий иностранных языков, по билингвизму и полилингвизму обобщены и широко внедряются в образовательный процесс. В рамках проекта «Преобразование преподавания в ХХI веке» педагоги школ г.Казани обучены технологиям сотрудничества, коммуникативным технологиям, а также технологиям критического и креативного мышления. Методическая палитра сопровождения учителя представляется современными формами работы с учителями. Прежде всего – это разноуровневые профессиональные объединения педагогов: - Школа молодого учителя; - Виртуальное интегрированное методическое объединение учителей русского, татарского и английского языков; - Школа тьюторского сопровождения; - Временные творческие объединения учителей и методистов (по разработке рабочих программ, методических пособий и бюллетеней); - Стажерские площадки учителей-победителей ПНПО и мастер-классы победителей профессиональных конкурсов. |
|  | 1.1.1.4. Создание условий для получения школьниками качественного образования | В 2017 году в 12 школах г.Казани проведены работы капитального характера: ремонт кровли, ремонт входной группы, замена системы отопления, ВиК, ремонт фасада, замена внутренних дверей, замена оконных блоков, ремонт санузлов. В новых микрорайонах г.Казани построено 2 школы с общей мощностью на 2448 места. (Школа №180 по адресу пр.Победы, д.212в и Школа №181 по ул.Тулпар, д.2. в Советском районе). |
|  | 1.1.1.5. Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | В рамках госпрограммы «Доступная среда» 64 учреждения адаптировано для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 1 школа, 2 детских сада и 1 учреждение дополнительного образования в этом году. |
|  | 1.1.1.6. Вовлечение большего числа учащихся детских школ искусств Казани в фестивально-конкурсное движение | Ежегодно талантливые учащиеся детских школ искусств принимают самое активное участие в фестивалях, концертах и конкурсах различного уровня. В 2016/2017 учебном году охват фестивально-конкурсным движением составил 57,12% от общего числа обучающихся в ДШИ Управления культуры Исполнительного комитета г.Казани (4812 человек). |
|  | 1.1.1.7. Привлечение детей и подростков г.Казани к занятиям в учреждениях молодежной политики | В учреждениях молодежной политики г.Казани проводятся занятия различной направленности для детей и подростков: - МБУ «Подросток», занимается более 14 тысяч детей и подростков; - МБУ «КМЦ им.А.Гайдара», занимается более 1000 человек. |
|  | 1.1.1.8. Вовлечение большего числа учащихся школ Казани к занятиям физкультурой и спортом | Ежегодно проводится Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений г.Казани по 10 видам спорта. |
| 1.1.2. Привлечение и формирование в системе общего образования лучших педагогических кадров. |  |  |
|  | 1.1.2.1. Обеспечение притока педагогических кадров и их профессионального развития, в том числе реализация проекта "Формирование положительного имиджа педагога-дошкольника столицы Республики Татарстан" | Проводится работа по формированию нового мышления педагога-дошкольника, способного эффективно работать в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В целях выработки и трансляции лучшего опыта реализации федерального государственного образовательного стандарта организована работа методических центров на базе 39 детских садов. В режиме онлайн работает 51 консультационный пункт для руководителей дошкольных образовательных учреждений г.Казани. В 12 ДОУ реализуется программа "Ступени профессии", ориентированная на повышение уровня профессиональной компетентности кадров. В 2017 году стартовала работа целевой группы «Международные практики в работе ДОУ». Педагоги 14 ведущих детских садов г.Казани обучены Сингапурским образовательным технологиям. Ведется планомерная работа по повышению компетенций старших воспитателей и руководителей города в вопросе организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в соответствии с требованиями Федерального Стандарта. Руководители и педагоги 20 учреждений познакомились с моделями развивающей предметно-пространственной среды ведущих дошкольных учреждений Санкт-Петербурга и города Лаппеенранта (Финляндии). В 2017 году педагоги ДОУ г.Казани стали победителями Республиканского конкурса «Воспитатель года». |
|  | 1.1.2.2. Внедрение эффективного контракта в общем образовании | В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 в 2017 году продолжена поэтапная работа по повышению заработной платы педагогических работников и доведения ее до уровня средней по экономике. Уточненный плановый размер прогнозируемой средней заработной платы в Республике Татарстан за 2017 год составил 29439 рублей. Кроме того, с 01.07.2017 на 4% увеличен минимальный размер оплаты труда, который составил 7800 руб. Заработная плата работникам учреждений образования за 2017 год выплачивалась в соответствии с действующими условиями оплаты труда в размере не ниже минимального размера оплат труда. По итогам проведенной работы средняя заработная плата за 2017 год по отрасли «Образование» составила 24021 рубль. |
| 1.1.3. Создание центров переподготовки и профессиональной специализации горожан для перспективных секторов «умной» экономики города с целью формирования системы образования «через всю жизнь». |  |  |
|  | 1.1.3.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан. | ГКУ «Центр занятости населения г.Казани» для получения профессионального и дополнительного профессионального образования было направлено 2205 безработных граждан. |
|  | 1.1.3.2. Организация опережающего профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами | По опережающему профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами были заключены договора со следующими организациями: - МСЧ ФГАОУ ВО «КФУ» - 307 чел.; - ОАО «Химград» - 1 чел.; - ОАО «УК Идея Капитал» - 6 чел.; - ПАО «Казанский вертолетный завод» - 30 чел.; ОАО «Казанский завод синтетического каучука» - 40 чел.; ФКП «Казанский завод точного машиностроения» - 5 чел.; - ГАУЗ «МКДЦ» - 700 чел.; - ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» - 48 чел.; - НПП «Тасма» - 15 чел.; - НП «Союз оценщиков РТ» - 60 чел. |
|  | 1.1.3.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности | На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование было направлено 384 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности. |
|  | 1.1.3.4. Профессиональная подготовка участников молодежных и студенческих трудовых отрядов по профессиям рабочих | Для профессиональной подготовки участников молодежных и студенческих трудовых отрядов по профессиям рабочих был направлен 191 человек. |
|  | 1.1.3.5. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых инвалидов | В 2017 году проводилось профессиональное и дополнительное профессиональное образование безработных граждан в количестве 2205 человек, 384 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, 118 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и иных категорий пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность. |
| 1.1.4. Включение муниципальных школ в программы развития районов города в качестве социально-образовательных центров микрорайонов. |  |  |
|  | 1.1.4.1. Реализация и поддержка просветительских проектов, в том числе общественных, направленных на развитие воспитательной работы с детьми и молодежью | Разработаны и внедрены следующие проекты воспитания юного гражданина г.Казани: - «Казань-город открытых сердец» - духовно-нравственное воспитание; - «Казань-город здорового детства» - сохранение здоровья; - «Казань-город экологической безопасности» - экологическое воспитание; - «Казань-город юных граждан» - гражданско-патриотическое воспитание; - «Казань-город единства!» - социокультурное и медиакультурное воспитание. Проводится фестиваль школ «Большая перемена», фестиваль творческих коллективов учреждений дополнительного образования «Наследники Великой Победы», «Созвездие-йолдызлык», Казань является спортивной столицей России. Активно реализуются проекты «Пятилетка здоровья», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», «Бадминтон в школу», «Зеленый рекорд» и «Цветущая Казань». На территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани осуществляют свою деятельность 56 детских и молодежных общественных организаций. На территории Вахитовского и Приволжского районов г.Казани работает 38 детских и молодежных общественных организаций в рамках деятельности которых организуются и проводятся различные просветительские проекты (олимпиады на знание языков, викторины ко дню России, мероприятия военно-патриотической направленности и многие другие) На территории Кировского и Московского районов г.Казани проводятся конкурсы профессионального мастерства, «День первокурсника», «Весенняя капель», «Наше время-Безнен заман». На территории Советского района г.Казани существует актив школ, ВУЗов и СПО «Молодежная Дума Советского района». Члены данной организации разрабатывают и реализуют различные просветительские проекты, молодежь района принимает активное участие в Неделях добра. |
| 1.1.5. Развитие системы дополнительного образования. |  |  |
|  | 1.1.5.1. Развитие объединений дополнительного образования технической направленности, в том числе: |  |
|  | реализация мероприятий проекта «Junior Skills» (JS) (чемпионат рабочих профессий среди школьников от 10 до 18 лет в рамках «WorldSkills»); | В школах города Казани проводятся различные мероприятия по профессионально-ориентационной деятельности. Учащиеся города привлекаются в качестве зрителей во время проведения соревнований Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам Junior Skills Республики Татарстан в целях мотивирования участия в данных соревнованиях в будущем. В учреждениях дополнительного образования детей функционируют 334 объединения технического творчества и спортивно-технической направленности, в которых занимаются более 4700 детей. Развитие технического творчества осуществляется также на базах образовательных учреждений в рамках кружковой деятельности, с использованием оборудования, полученного по проекту обеспечения школьных кабинетов технологии. В 105 школьных объединениях техническим творчеством занимаются 3126 человек. Базовыми площадками по развитию научно-технического творчества определены 13 образовательных организаций города, реализующих грантовую поддержку. 34 образовательные организации получили гранты на развитие технического творчества. |
|  | 1.1.5.2. Создание условий для получения детьми качественного дополнительного образования | В системе образования функционирует 49 учреждений дополнительного образования, в которых занимаются 71267 школьников г.Казани. Более 5 тысяч творческих объединений реализуют программы по 10 общепринятым направлениям. В системе дополнительного образования действуют программы для разных групп детей: одаренных, детей с проблемами развития, детей «группы риска». Для них создаются современные образовательные практики и инновационные модели. В настоящее время идет поиск разнообразных форм по созданию условий социализации детей инвалидов, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе ряда учреждений города для них созданы клубы по интересам. |
|  | 1.1.5.3. Сохранение, поддержка и развитие детских массовых коллективов | На базе муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования г.Казани сформировано 6 сводных коллективов: сводный оркестр гитаристов, молодежный симфонический оркестр, сводный духовой оркестр, детский сводный хор, городской симфоджаз оркестр, фольклорный ансамбль учащихся. В течении всего учебного года учащиеся данных коллективов демонстрировали высокий профессиональный уровень концертного исполнительства как сольно, так и в составе сводного коллектива. Данные коллективы являются активными участниками общегородских мероприятий. |
|  | 1.1.5.4. Увеличение сети подростковых клубов в том числе: |  |
|  | размещение учреждений молодежной политики на первых этажах жилых домов новостроек | Исполнительным комитетом г.Казани ведется активная работа по открытию учреждений молодежной политики на первых этажах домов новых жилых массивов. Так, в 2017 году открыт подростковый клуб «Витамин» в ЖК «Залесный сити». |
|  | передача неиспользуемых муниципальных помещений с последующим капитальным ремонтом | В 2017 году Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани были переданы в оперативное управление МБУ «Подросток» следующие помещения: -здание, расположенное по ул.Звездная, д.15, общей площадью 71,10 кв.м, акт приема-передачи от 16.06.17; -здание, расположенное по ул.Звездная, д.15, общей площадью 46,10 кв.м, акт приема-передачи от 16.06.17; -здание, расположенное по ул.Звездная, д.15, общей площадью 584,40 кв.м, акт приема-передачи от 16.06.17; - здание, расположенное по ул. Кул Гали, д.10, общей площадью 792,10 кв.м, акт приема-передачи от 30.09.17; - нежилое помещение по ул. Кленовая 3-я, д.23А, общей площадью 687,40, акт приема-передачи от 18.07.17. |
|  | открытие новых учреждений в жилых массивах г.Казани | В Авиастроительном районе г.Казани проведен капитальный ремонт двух досуговых учреждений по месту жительства: «Арена» (ул.Симонова, д.6), «Ритм» (ул.Кутузова, д.10а). На территории Вахитовского и Приволжского районов г.Казани капитально отремонтирован подростковый клуб «Родник», расположенный по адресу ул.Академика Завойского, д. 14. Развитие сети подростковых клубов происходит как за счет оптимизации действующих, так и посредством открытия новых. Например, подростковый клуб «Залесный сити». На территории Советского района г.Казани капитально отремонтирован подростковый клуб «Авангард», расположенный по адресу ул.Ломжинская, д.15. |
|  | 1.1.5.5. Организация обучения детей по программам дополнительного образования физкультурной направленности, в том числе: |  |
|  | совершенствование существующих учреждений дополнительного образования спортивной направленности | В Казани функционирует 31 муниципальная детско-юношеская спортивная школа, организованы занятия 17143 детей и подростков по программам дополнительного образования физкультурной направленности по 39 видам спорта. |
|  | вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом |  |
| 1.2. Казань - территория здоровья, физической культуры и спорта, современных передовых стандартов качества жизни и активного долголетия |  |  |
| 1.2.1. Развитие здоровьесберегающей среды как основы формирования города – территории здоровья |  |  |
|  | 1.2.1.1. Развитие инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями | В общеобразовательных учреждениях города Казани учатся 152 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 883 инвалида. Индивидуально на дому обучаются - 558 человек, 12 из них с применением дистанционных образовательных технологий. В дошкольных образовательных организациях воспитываются 9001 ребенок с ограниченными возможностями здоровья и 783 ребенка-инвалида. В г.Казани определены 34 базовые общеобразовательные организации, обеспечивающие внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью. |
|  | 1.2.1.2. Повышение качества предоставляемых населению города физкультурно-спортивных оздоровительных услуг | На 01.01.2018 количество спортивных сооружений г.Казани составляет 2036 ед. В г.Казани функционируют 31 муниципальная ДЮСШ с общим охватом занимающихся 17143 чел. по 39 видам спорта. Учебно-тренировочные занятия всех ДЮСШ организованы на современных спортивных объектах города, а 20 – полностью размещены на них. С целью привлечения большего количества детей к занятиям физической культурой и спортом ежегодно в августе-сентябре во всех ДЮСШ организованы Дни открытых дверей. В 2017 году более 10000 казанцев получили полную информацию о деятельности ДЮСШ, познакомились с видами спорта и тренерами. Во время летнего сезона 2017 года 7812 учащихся ДЮСШ были обеспечены путевками в детские оздоровительные лагеря, в том числе 2028 – отдохнули в лагерях «Молодая гвардия» и «Экран». Проведено 240 спортивно-массовых мероприятий по 54 видам спорта, в том числе 91 чемпионат и первенство, 54 турнира и спортивно-массовых мероприятий, 6 Спартакиад. Общее количество участников в спортивно-массовых мероприятиях превысило 190 000 чел. Все турниры, чемпионаты и первенства города проводятся на современных спортивных объектах квалифицированной судейской коллегией и с профессиональным электронным оборудованием. Уже два года в г.Казани реализуется проект Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», способствующий увеличению количества горожан систематически занимающихся физической культурой и спортом. Проект реализуется на 4 центрах тестирования: на базах спортивных комплексов «Трудовые резервы» и «Тасма», на базе Поволжской Академии физкультуры, спорта и туризма и на Центральном стадионе. А также на 37 местах тестирования, расположенных на территориях общеобразовательных школ. Проведено более 20 мероприятий с общим охватом 74062 человек. На 01.01.2018 число регулярно занимающихся физкультурой и спортом казанцев составило 475848 человек, то есть 42,0% от общего количества жителей г.Казани в возрасте от 3 до 79 лет. |
|  | 1.2.1.3. Вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой | С целью привлечения большего количества детей к занятиям физической культурой и спортом ежегодно в августе-сентябре во всех спортивных школах были проведены Дни открытых дверей. В 2017 году более 10000 казанцев получили полную информацию о деятельности детско-юношеских спортивных школ города, познакомились с видами спорта и тренерами. |
|  | 1.2.1.4. Развитие массовой физической культуры в г. Казани | В 2017 году было проведено 240 спортивно-массовых мероприятий по 54 видам спорта, в том числе 91 чемпионат и первенство, 54 турнира и спортивно-массовых мероприятия, 6 Спартакиад. Общее количество участников превысило 116 000 человек |
|  | 1.2.1.5. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | Для жителей г.Казани постоянно проводятся мероприятия для разных категорий населения: первенства и праздники с участием граждан до 18 лет, чемпионаты с участием граждан от 18 лет, турниры и спортивно-массовые мероприятия, участие в которых принимают все слои населения, мероприятия для людей с ограниченными возможностями и мероприятия для пожилых людей |
|  | 1.2.1.6. Укрепление материально-технической базы ДЮСШ | В настоящее время все подведомственные ДЮСШ г.Казани размещены и проводят учебно-тренировочные занятия на современной спортивной базе. |
| 1.2.2. Войти в число лидеров Ассоциации европейских городов - участников проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения. |  |  |
|  | 1.2.2.2. Комплексный подход к созданию спортивной инфраструктуры с учетом существующей социальной инфраструктуры (спортивные площадки, вело- пешеходные дорожки, крытые малобюджетные спортивные сооружения для круглогодичного использования, в том числе бассейны и спортивные залы) | На 01.01.2018 количество спортивных сооружений г.Казани составляет 2036 ед., из которых 614 плоскостных сооружений (баскетбольные, волейбольные площадки, мини-футбольные поля, хоккейные коробки и др.), 380 спортивных залов, 56 плавательных бассейнов, 574 нестандартных спортивных залов и приспособленных помещений. Число регулярно занимающихся физкультурой и спортом казанцев составило 475848 человек, то есть 42,0% от общего количества жителей г.Казани в возрасте от 3 до 79 лет. |
| 1.2.3. Продвижение инноваций на основе информационных технологий и электронных ресурсов в здравоохранительной практике. |  |  |
|  | 1.2.3.1. Внедрение информационных площадок и программных приложений для повышения доступности услуг здравоохранения | За 2017 год посредством электронных площадок для получения услуг здравоохранения было зарегистрировано всего 2443850 записей, в том числе: через Портал услуг - 1324402, с использованием терминалов – 576071, с использованием инфоматов – 1727, с использованием мобильного приложения IOS – 205464, с использованием мобильного приложения Android - 336186. |
|  | 1.2.3.2. Оказание медицинской помощь в шаговой доступности благодаря развитию сети общеврачебных практик с минимальным набором диагностических процедур | В 2017 году был предпринят ряд шагов по модернизации городского здравоохранения: капитальный ремонт зданий поликлиник, оснащение медицинских организаций оборудованием и мебелью, создание больнично-поликлинических комплексов и крупных поликлинических учреждений, внедрение проекта «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт». Продолжается формирование трехуровневой модели оказания медицинской помощи населению, переход на подушевое финансирование участковой сети, централизация лабораторий и других вспомогательных служб. В целях обеспечения шаговой доступности медицинской помощи в новых микрорайонах г.Казани в ЖК «Салават Купере» открылась первая очередь поликлиники ООО «МО «Спасение». Завершается строительство офиса врача общей практики в пос.Вознесение. |
| 1.2.4. Создание условий и инфраструктуры для развития физической культуры и массового спорта |  |  |
|  | 1.2.4.1. Развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения, продвижение спортивного имиджа Казани | В целях развития массовой физической культуры и спорта, укрепления здоровья населения были проведены следующие наиболее крупные мероприятия 2017 года: - Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; - Всероссийский день бега «Кросс Нации»; - муниципальный этап турнира «Золотая шайба» - муниципальный этап турнира «Кожаный мяч»; - Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»; - Казанский легкоатлетический марафон; - «Казанский полумарафон»; - традиционная первомайская легкоатлетическая эстафета; - Казанский лыжный марафон; - турнир по бадминтону на Кубок Мэра г.Казани; - детские велосипедные соревнования. Традиционно в г.Казани массово проходят: городской этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, а также городской этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч», в которых принимают участие более 5 000 детей и подростков |
|  | 1.2.4.2. Создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения по месту жительства, учебы, трудовой деятельности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | В Казани проводится работа по обеспечению доступности спортивных объектов для маломобильных групп населения. На сегодня 11 муниципальных спортивных объектов адаптированы для лиц с ограниченными возможностями, в том числе 10 из них в рамках реализации республиканской программы «Доступная среда». |
|  | 1.2.4.3. Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений. | В 2017 году была продолжена реализация республиканской программы по строительству универсальных спортивных площадок. Выполнены работы по устройству спортивных площадок по адресам: - ул. Ленинградская, д.26 - ул. Максимова, д.76 - ул. Фатыха Амирхана, д.111 - ул. Ташаяк, д.2а - ул. Николая Ершова, д.7 - ул. Роторная, д.7 - ул. Гарифа Ахунова, д.10а - ул. Футбольная, д.1 - ул. Степана Халтурина, д.3 - ул. Клары Цеткин, парк «Сад рыбака» - ул. Чкалова, д.8 - пр. Альберта Камалеева, д.22 - ул. Дружбы, д.1 - ул. Даурская, д.166 - ул. Даурская, д.27а - ул. Восьмого марта, д.10 -ул. Ломжинская, д.19 -ул. Гудованцева, д.26 Построены плавательный бассейн «Ракета» по ул.Тополевая, 2а, футбольное поле для ДЮСШ «Савиново» по ул.Гаврилова, 48Б, введены в эксплуатацию спортивные площадки, спортивные залы и плавательные бассейны в общеобразовательных школах №180 и 181. |
|  | 1.2.4.4. Оснащение придомовых территорий спортивным инвентарем для активного отдыха населения | Управляющими компаниями Авиастроительного и Ново-Савиновского районов благоустраиваются 10-12 дворовых территорий ежегодно. В 2017 году ООО «УК Уютный дом» благоустроено 10 дворов на сумму 23 млн.руб. Неотъемлемой частью благоустройства дворовых территорий, в том числе, являются работы по установке спортивного оборудования (футбольно-волейбольные поля с прорезиненным покрытием, тренажеры и т.п.). В рамках реализации программы строительства универсальных спортивных площадок на территории районов были построены следующие спортивные площадки: - на территории школы №119 (ул.Максимова, 76), баскетбольно-волейбольная площадка; - на территории КДЮСШ «Мотор» (ул.Ленинградская, 26), тренажерная площадка; - на территории школы №170 (ул. Амирхана, 111), баскетбольно-волейбольная площадка; - на территории центра временного содержания несовершеннолетних (ул.Адоратского,22), баскетбольно-волейбольная площадка. На территории Кировского и Московского районов г.Казани были построены детская и спортивная площадки, вблизи подросткового клуба «Энергетик», на придомовой территории домов №45, 47 по ул.Гудованцева. В Советском районе г.Казани построены 3 площадки: ул.А.Камалеева, 22, ул.Дружбы,1, ул.8 Марта, 10. В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в жилом комплексе Дербышки завершено строительство крытого плавательного бассейна. Построены мини-футбольное поле по ул.Ломжинская, 15, установлены уличные тренажеры и построено мини-футбольное поле по ул.Даурская, 27а. |
|  | 1.2.4.5. Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений | На 2017/18 учебный год количество учащихся ДЮСШ г.Казани в группах составило: - совершенствование спортивного мастерства - 218 чел.; - высшего спортивного мастерства - 20 чел. За 2017 год учащиеся муниципальных ДЮСШ вошли в составы сборных команд: - Российской Федерации - 88 чел.; - Республики Татарстан - 741чел. Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.01.2010 №17 спортсменам, занявшим призовые места во всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, выплачиваются ежемесячные стипендии и разовые премиальные вознаграждения. |
|  | 1.2.4.6. Содействие в подготовке специалистов физкультуры и спорта высшей квалификации. | В 2017 году была подана заявка в Министерство по делам молодежи и спорта Республики Татарстан на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов подведомственных ДЮСШ г.Казани на 2018 год. |
|  | 1.2.4.7. Организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни. | Информация о проведении спортивных мероприятий размещается на официальном портале Мэрии г.Казани на странице Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани, а также на сайтах районных администраций. В газетах «Республика Татарстан», «Казанские Ведомости», «Вечерняя Казань» печатаются статьи о проведенных соревнованиях, о командах мастеров «ФК «Рубин», «ХК «Ак Барс», «ВК «Зенит», «БК «УНИКС», «ВП «Синтез» |
| 1.3. Казань – город с проактивной социально-демографической муниципальной политикой в деле формирования и привлечения качественного человеческого капитала |  |  |
| 1.3.1. Создание условий для продления активного долголетия жителей Казани. |  |  |
|  | 1.3.1.1. Реализация проектов, направленных на здоровый образ жизни | В 2017 году была продолжена работа по реализации программы партии «Единая Россия» - «Моя Казань», что позволило значительно увеличить количество занимающихся спортом среди различных групп населения. |
|  | 1.3.1.2. Привлечение людей старшего поколения к общественно полезной деятельности | Служба занятости населения г.Казани оказывает государственную услугу содействия в поиске подходящей работы всем гражданам, обратившимся в целях поиска подходящей работы, в том числе людям старшего поколения. В 2017 году за предоставлением государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы обратилось 748 граждан пожилого возраста, из них трудоустроено 339 чел. |
|  | 1.3.1.3.Организация профессио-нального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и иных категорий пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую деятельность | В 2017 году направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 118 незанятых граждан, которым, в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, и иных категорий пенсионеров, стремящиеся возобновить трудовую деятельность. |
|  | 1.3.1.4. Разработка программ стимулирования физической активности лиц пожилого возраста | Одной из форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы является реализация Программы «Моя Казань», что позволяет значительно увеличить количество занимающихся спортом среди различных групп населения. На муниципальных объектах предоставляется льготное время для посещения инвалидами и лицами старшего поколения в рамках продолжения реализации программы местного отделения партии «Единая Россия» «Пятилетка здоровья». На спортивных объектах в Декаду пожилых людей и в Декаду инвалидов совместно с отделами соцзащиты и пенсионным фондом проводятся соревнования по бильярду, шахматам, шашкам, мини-футболу, по итогам которых победители и призеры активно участвуют в городских соревнованиях. |
|  | 1.3.1.5. Вовлечение жителей Казани в активный культурный досуг, в том числе в рамках проекта "Жизнелюб" | Управлением культуры Исполнительного комитета г.Казани в домах культуры, библиотеках и общественных пространствах города проводятся бесплатные занятия для жителей г.Казани пенсионного и предпенсионного возраста. На сегодняшний день проект реализуется по 10-ти направлениям (домоводство, садоводство, театр, танцы, вокал, изобразительное искусство, занятия по здоровому образу жизни, лекторий, фотоискусство и мобильный ликбез), наиболее востребованными из которых являются танцы, здоровый образ жизни и мобильный ликбез. За 2017 год занятия посетили более 40000 раз. Постоянными участниками клуба «Жизнелюб» являются 5000 пожилых казанцев. |
|  | 1.3.1.6. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений | В 15 учреждениях культурно-досугового типа функционирует 379 клубных формирования с охватом участников 9736 человек. Из них: для детей до 14 лет - 203 формирования с охватом 5518 человек и 65 формирований для молодежи от 15 до 24 лет с охватом 1729 человек. В 2017 году культурно-досуговыми учреждениями проведено 2696 мероприятий (из них для детей и молодежи 1671 мероприятие). Более 5000 пожилых людей на постоянной основе бесплатно занимаются творческой деятельностью во дворцах и домах культуры. Занятия проходят в рамках социального проекта «Жизнелюб», стартовавшего в декабре 2016 года. На сегодняшний день проект реализуется по 10-ти направлениям (домоводство, садоводство, театр, танцы, вокал, изобразительное искусство, занятия по здоровому образу жизни, лекторий, фотоискусство и мобильный ликбез), наиболее востребованными из которых являются танцы, вокал, садоводство, здоровый образ жизни и мобильный ликбез. За 2017 год занятия клуба «Жизнелюб» пожилые казанцы посетили более 40000 раз или чуть более 3000 раз в месяц. |
| 1.3.2. Развитие социальных программ поддержки востребованных экономикой города специалистов и их семей |  |  |
|  | 1.3.2.1. Совершенствование профессионального уровня педагогических работников, повышение их заинтересованности в качестве своего труда | Существенная часть педагогических работников ДОУ и общеобразовательных школ Казани - люди с высокими квалификационными категориями. Качественный состав педагогических работников общеобразовательных организаций г.Казани составил 65,8%. В рамках совершенствования профессионального уровня педагогических работников проведено обучение в формате семинара-тренинга «Методика оценки уровня квалификации педагогических работников на основе компетентностного подхода». Издан методический сборник для руководителей общеобразовательных организаций, кураторов педагогической аттестации «Управление педагогической аттестацией. Прошли повышение квалификации в том числе по федеральному государственному образовательному стандарту 5434 (32,6%) педагога. |
| 1.4. Казань – город межконфессионального и межэтнического дружелюбия и добрососедства. |  |  |
| 1.4.1. Обеспечение положительной оценки жителями Казани состояния межэтнических и межконфессиональных отношений |  |  |
|  | 1.4.1.1. Создание благоприятной атмосферы для поддержания межнационального и межконфессионального согласия | С целью создания благоприятной атмосферы для поддержания межнационального и межконфессионального согласия Исполнительным комитетом г.Казани, совместно с Ассамблеей народов Татарстана, Домом Дружбы народов Татарстана, Казанской Епархией РПЦ, Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, широкой общественностью проводятся различные мероприятия. В Казани действует Координационный совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В течение 2017 года прошло два заседания Координационного совета, на которых были рассмотрены вопросы реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан в разрезе г.Казани и III Съезда народов Татарстана. |
| 1.4.2. Создание условий для удовлетворения базовых этнокультурных потребностей народов, проживающих в Казани. |  |  |
|  | 1.4.2.1. Развитие этнокультурных потребностей народов, проживающих в г.Казани, в том числе: |  |
|  | проведение всероссийских, республиканских национальных праздников народов, проживающих в Республике Татарстан | Исполнительный комитет г.Казани оказывает содействие в организации и проведении ежегодных всероссийских, республиканских национальных праздников народов, проживающих в Республике Татарстан. Традиционно проводятся такие праздники, как «Широкая Масленица», праздник весеннего равноденствия – Навруз, национальный татарский праздник «Сабантуй». IV Республиканский фестиваль мордовской культуры «Валда шинясь» прошел в с.Кильдюшево Тетюшского муниципального района Республики Татарстан. В ЦПКиО им.Горького был организован культурно-спортивный праздник народов, проживающих в Республике Татарстан. Состоялся парад национальностей «Парад дружбы народов России 2017», а на главной сцене прошел концерт «Многонациональная Россия» с выступлениями танцевальных и вокальных национальных коллективов. Также состоялся Международный фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен» в музее-заповеднике «Казанский Кремль», V фестиваль славянской культуры «Яблочный спас» в Парке им.Урицкого, Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» в г.Набережные Челны, фольклорно-этнографический фестиваль «Кузьминки», фестиваль «Музыка многонациональной Казани». |
|  | популяризация национальных костюмов и музыкальных инструментов | В рамках бюджетного финансирования, а также за счет привлечения средств внебюджетных источников ведется работа по обновлению национальных костюмов муниципальных учреждений культуры. В 2017 году было изготовлено 37 костюмов для Домов культуры, «Северный» и «Красная Горка», построенных по республиканской программе «Сельские клубы», на общую сумму 1 млн руб. Также для детских музыкальных школ №11 и №16 им.О.Лундстрема приобретены музыкальные инструменты на сумму более 3 млн. руб. |
|  | организация и проведение фестивалей и конкурсов этнической тематики | Управлением культуры Исполнительного комитета г.Казани ежегодно организуется Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»). Фестиваль-конкурс проводится в дни празднования Дня города Казани и Дня Республики Татарстан. Кроме того, состоялся фестиваль «Яблочный спас». На мероприятии были представлены мастерские народного прикладного творчества, где все гости смогли познакомиться с уникальными традиционными способами изготовления предметов быта, сувенирной продукции и деревянных оберегов. Администрациями районов г.Казани проводятся национальные праздники народов, проживающих в Республике Татарстан, такие как «Троица», «Сабантуй», «Грачиная каша» и другие. В сквере пос.Дербышки прошел фестиваль игр народов Поволжья «Зур уеннар» («Большие игрища»). Участники фестиваля могли познакомиться с играми татар, удмуртов, марийцев, чувашей, поучаствовать в мастер-классе по национальным танцам. Также прошел V фестиваль детского творчества «Сэлэтле бэлэкэч». |
| 1.5. Казань - город современной культуры мирового звучания, сочетающий многообразие народных традиций и модных трендов высокой культуры. |  |  |
| 1.5.1. Поддерживание через конкурсные программы и городские гранты культурные инновации в искусстве, архитектуре и шоу-бизнесе |  |  |
|  | 1.5.1.1. Участие муниципальных учреждений культуры в грантовых конкурсах различных уровней | Муниципальные учреждения культуры г.Казани принимают активное участие в конкурсе на Грант Правительства Республики Татарстан. Ежегодно в среднем 6 учреждений выигрывают денежную премию на реализацию своих творческих проектов. В 2017 году получателями грантов стали 7 учреждений культуры на общую сумму 3 млн 110 тыс.руб. В конкурсе на предоставление грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии победителями 2017 года стали 2 человека – преподаватель ДМШ №3 им.Р.Яхина и КЦ «Залесный». Активное участие принимают муниципальные учреждения культуры г.Казани в конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК». Победителями конкурса социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» стали 2 учреждения – ДК им.Саид-Галиева и ЦБС г.Казани. |
| 1.5.2. Насыщение городской культурной среды лучшими российскими и мировыми образцами и практиками. |  |  |
|  | 1.5.2.1. Популяризация и участие горожан и гостей в культурной жизни Казани | В 2017 году Дворцами и домами культуры г.Казани проведено 2696 мероприятий с охватом участвующих в количестве 649818 человек. |
|  | 1.5.2.2. Развитие культурного пространства г.Казани, в том числе: |  |
|  | проведение значимых общегородских культурно-досуговых мероприятий | При содействии Исполнительного комитета г.Казани ежегодно проводятся Международный фестиваль «Классическая гитара в XXI веке», Республиканский конкурс-фестиваль красоты и талантов “Жемчужинка Татарстана, Международный день музеев, Международный фестиваль танцевального перфоманса «Теловидение» и другие. |
|  | проведение районных мероприятий | Развивая культурное пространство г.Казани на открытых площадках города активно проводятся культурно-досуговые мероприятия. Ежегодно в общественных пространствах г.Казани проводится порядка 2000 мероприятий. На открытых площадках Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани (парки «Крылья Советов» и «Континент») в течение 2017 года проведено около 500 культурно-досуговых мероприятий с общим охватом более 200 тысяч человек. На территории Кировского и Московского районов г.Казани были проведены: - Народный праздник Масленица; - V фестиваль славянской культуры «Яблочный спас»; - Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы; - Народный конкурс «Голос нашего двора - голос нашей команды»; - «Кросс корпораций»; - Благотворительные ярмарки; - Новогодние праздничные мероприятия. На территории Советского района г.Казани в скверах и парках были проведены: - Районная лыжная гонка «Лыжня России»; - Народный праздник «Масленица»; - Народный праздник «Карга боткасы» («Грачиная каша»); - Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы; - Фестиваль игр народов Поволжья; - Тематические концерты по пятницам в сквере на Советской площади; - Благотворительные ярмарки; - Детские игровые программы в сквере п.Дербышки; - Новогодние праздничные мероприятия. |
|  | 1.5.2.3. Обеспечение присутствия лучших российских и мировых культурных образцов и практик в культурной жизни Казани | Столица Республики Татарстан ежегодно становится центром культурных событий мирового масштаба, таких как Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина, Международный фестиваль классического балета им.Рудольфа Нуриева, Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень» и Казанский Международный фестиваль мусульманского кино. Музеи Казани реализуют совместные проекты с крупными музеями страны – с Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем. При поддержке Мэрии г.Казани успешно реализованы проекты частно-государственного партнерства в музейной сфере: создание Дома-музея Василия Аксенова, Музея социалистического быта и Музея Константина Васильева. |
|  | 1.5.2.4. Создание единой онлайн-среды для популяризации и участия горожан и гостей в культурной жизни Казани в рамках интернет-портала gokazan.ru | Информация о культурной жизни Казани постоянно размещается на интернет-портале gokazan.ru. |
| 1.6. Казань - город, в котором реализованы базовые права каждого жителя Казани на основе принципов социальной справедливости. |  |  |
| 1.6.1. Поддержка малоресурсных групп с целью ликвидации крайних форм проявления бедности. |  |  |
|  | 1.6.1.1. Оказание социальной помощи малоресурсным группам населения, в том числе: |  |
|  | организация льготного питания, летнего отдыха в пришкольных лагерях, трудовой занятости в период летних каникул для учащихся из малообеспеченых семей | В соответствии с «Положением о порядке организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г.Казани, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке», горячее питание предоставляется детям из малообеспеченных (многодетных, неполных) семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан. |
|  | 1.6.1.2. Внедрение льготных программ посещения учреждений культуры для малоресурсных групп | В г.Казани функционирует 6 муниципальных музеев. Стоимость билетов для взрослого населения составляет от 75 до 160 руб. При этом стоимость билета для школьников, студентов и пенсионеров составляет от 10 до 80 руб. Также, для ветеранов, инвалидов, детей сирот и детей из малообеспеченных семей организованными группами в сопровождении учителя или руководителя вход в Музей 1000-летия Казани бесплатный. Кроме того, в последнюю среду каждого месяца посещение данного музея является бесплатным для всех категорий населения. Для посетителей пенсионного возраста и детей из малообеспеченных семей организованными группами в сопровождении учителя или руководителя посещение Картинной галереи К.Васильева в первый вторник каждого месяца также является бесплатным. |
|  | 1.6.1.3. Привлечение малоресурсных групп к занятиям в учреждениях молодежной политики | На территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани работают 18 подростковых клубов, организующих досуговую деятельность по месту жительства, в которых занимаются 3932 человека, в том числе на бесплатной основе. На базе подростковых клубов «Яшьлек» (ул.Годовикова, д.16) и «Бриз» (ул.М.Чуйкова, д.27) реализуется республиканский проект «Молодежный сертификат». В рамках данного проекта организованными формами досуга охвачено 34 несовершеннолетних граждан из «группы риска». На базе МБУ МП «КМЦ им.А.Гайдара» создан Совет молодежи, работающий с более 3500 молодыми сотрудниками на предприятиях и в организациях города Казани. На территории Вахитовского и Приволжского районов г.Казани работают 16 подростковых клубов, организующих досуговую деятельность по месту жительства, в которых занимаются 3822 человека, в том числе на бесплатной основе. В рамках программы «Доступная среда» создаются условия для безбарьерной доступности (пандусы, доступные входные группы; достаточная ширина дверных проемов) в подростковых клубах районов На территории Кировского и Московского районов г.Казани для детей из малообеспеченных, неполных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в социально – опасном положении, многодетных семей, организуется отдых в детских оздоровительных учреждениях МБУ «Городской центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял». Созданы условия для привлечения указанной категории детей в подростковые клубы по месту жительства. На территории Советского района г.Казани функционируют 5 подростковых клубов МБУ «Подросток», где занимаются более 2000 детей, в том числе дети из малоресурсных групп населения. Также реализуется программа «Молодежный сертификат», целью которой является привлечение к занятиям в подростковых клубах детей из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. |
|  | 1.6.1.4. Внедрение льготных программ посещения ДЮСШ для малоресурсных групп | В муниципальных Детско-юношеских спортивных школах г.Казани организованы бесплатные учебно-тренировочные занятия по АФК с общим охватом 46 занимающихся по 7 видам спорта. 19 специалистов прошли курсы повышения квалификации по данному направлению, 3 специалиста имеют практику работы с инвалидами. |
| 1.6.2. Сделать Казань городом дружелюбным для лиц с ограниченными возможностями и сирот |  |  |
|  | 1.6.2.1. Создание условий для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | Важным шагом является открытие ресурсных классов для детей с расстройством аутистического спектра в школах №1, 65, 97, 156 и 168, в которых с 1 сентября начали обучение 18 детей с расстройством аутистического спектра. В 2017 году в ДОУ открыты три группы для детей с расстройством аутистического спектра (ДОУ 376, 332, дошкольное отделение СОШ 168). Результатом проекта реорганизации коррекционной службы дошкольного образования г.Казани «Доступность-качество-результат» стало создание сети коррекционных мини-центров, с включением в образовательный поток детей с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра, детей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. |
|  | 1.6.2.2. Реализация на базе муниципальных учреждений культуры программ для детей с ограничеснными возможностями здоровья | В муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования г.Казани обучается 8423 ребенка (25 музыкальных и художественных школ). Из них 71 ребенок – с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).17 детей с ОВЗ являются призерами творческих конкурсов различного уровня. На базе Детской художественной галереи им.И.Зарипова проводятся системные занятия по изобразительному искусству для детей-аутистов. Сегодня системные занятия посещают порядка 40 детей-аутистов. Система инклюзивного образования с детьми аутистами уже дает свои результаты. 2 апреля 2017 года в Галерее И.Зарипова прошла выставка рисунков, включающих, в том числе, работы детей-аутистов. А социальный проект для детей-аутистов «От сердца к сердцу» (организация и проведение на базе Галереи им.И.Зарипова мастер-классов, выставок, творческих встреч, систематических занятий для детей-аутистов и их родителей) в декабре 2016 года получил специальный приз журнала «Собака» в номинации «Социальная сфера». |
|  | 1.6.2.3. Обеспечение доступа к мероприятиям учреждений молодежной политики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Все новые и отремонтированные здания учреждений молодежной политики Г.Казани адаптированы для беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями по программе «Доступная среда». По подростковым клубам «Энергетик», «Ритм», «Авангард», «Ракета», «Арена», «Старт», «Коя шнуры», «Лимонад», «Алга», «Кеды», «Юность», «Иволга» работы по программе «Доступная среда» выполнены в 2017 году. После утверждения паспорта доступности объектов сведения будут внесены в Карту доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
|  | 1.6.2.4. Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам физической культуры и спорта инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе: |  |
|  | расширение сети физкультурно-спортивных секций инвалидов в г.Казани | Для людей с ограниченными физическими возможностями организовано обучение свободному плаванию в плавательном бассейне «Олимпиец», легкой атлетикой и стрельбой - на стадионе «Тасма». Также проходят обучения бадминтону, бочче, настольному теннису, спортивным настольным играм. На базе малого бассейна спортивно-оздоровительного комплекса «Ватан» организованы занятия плаванием для 4 групп детей-инвалидов с ДЦП совместно с родителями, также в спортивном зале организованы занятия волейболом для инвалидов по слуху. Активная работа по иппотерапии ведется с детьми с ДЦП на базе конноспортивного комплекса «Казань». |
|  | улучшение оснащения спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных учреждений физической культуры и спорта | В рамках бюджетного финансирования ведется работа по обновлению спортивного инвентаря и оборудования. |
|  | активизировать работу клубов по месту жительства по работе с инвалидами | В муниципальном бюджетном учреждении «Подросток» занимается 54 подростка с ограниченными возможностями. Так же реализуется проект "Добрый театр" в подростковом клубе "Авангард". Это первая инклюзивная площадка в г. Казани, адаптированная для детей-инвалидов и доступная для всех горожан, где вместе могут играть дети с инвалидностью и без. |
|  | 1.6.2.5. Организация содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | В 2017 году ГКУ «Центр занятости населения» трудоустроено 28 инвалидов на оборудованные для них рабочие места. |
|  | 1.6.2.6. Организация содействия в трудоустройстве незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на созданные (оснащенные) для них рабочие места | На созданные рабочие места ГКУ «Центр занятости населения» трудоустроено 6 чел., из числа многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. |
|  | 1.6.2.7. Квотирование и резервирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов | В 2017 году на квотируемые рабочие места ГКУ «Центр занятости населения» трудоустроено 98 инвалидов. |
| 1.7. Казань - рынок труда адаптирован к условиям «умной» экономики. Город конкурирует за человеческий капитал на глобальном уровне |  |  |
| 1.7.1. Разработка системы целевого проектирования рынка труда, привлекательного для человеческого капитала |  |  |
|  | 1.7.1.1. Выявление и прогнозирование востребованных экономикой города видов профессиональной деятельности и компетенций | В 2017 году ГКУ «Центр занятости населения» была проведена работа по прогнозированию потребности в подготовке рабочих и специалистов по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. |
|  | 1.7.1.2. Реализация программ профессиональной подготовки и переподготовки под перспективный рынок труда города | В 2017 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан проводилось по следующим специальностям: водитель погрузчика, частный охранник, водитель категории «В», оператор котельной, бухгалтер, индивидуальный предприниматель, кадровое делопроизводство, создание интернет проектов, компьютерный дизайн, 3D STUDIO MAX, логист, парикмахер, сметное дело, пользователь 1С:Предприятие, повар, пекарь, контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, слесарь по ремонту автомобилей, водитель трамвая, троллейбуса, электрогазосварщик, электромонтер, машинист экскаватора, машинист крана. |
|  | 1.7.1.3. Организация профессионально-ориентированных стажировок студентов Казани на муниципальных предприятиях и в организациях города | Во исполнение поручений Федеральной службы по труду и занятости центрами занятости населения г.Казани организовано взаимодействие с работодателями, осуществляющими деятельность на территории города, в целях наполнения базы стажировок для студентов и выпускников образовательных организаций на портале «Работа в России». За отчетный период на портале «Работа в России» размещено 377 вакансий для студентов и выпускников образовательных организаций по 56 предприятиям г.Казани. В органах местного самоуправления г.Казани в 2017 году прошли практику 473 студента различных ВУЗов. |
|  | 1.7.1.4. Создание городской информационно-коммуникационной платформы, предоставляющей информацию о вакансиях и профессиональных требованиях к соискателям | В настоящее время информация по вакансиям размещается на официальном портале мэрии Казани в разделе вакансии (https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-kadrovoy-politiki/vakansii/) и на федеральном портале управленческих кадров. |
|  | 1.7.1.5. Развитие механизма социального партнерства между советом профсоюзов Казани, советом объединений работодателей РТ и МО г.Казани на основе трехстороннего соглашения о сотрудничестве | В 2017 году было подписано Соглашение между Координационным советом организаций профсоюзов г.Казани, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан и муниципальным образованием города Казани о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2017 - 2018 годы. |
|  | 1.7.1.6. Проведение на регулярной основе профессиональной ориентации школьников с представителями предприятий города и специалистов центров занятости | Ежегодно с 1 февраля по 1 марта в общеобразовательных организациях г.Казани проходит месячник профориентационной работы. В общеобразовательных организациях проводятся классные часы по профориентации с приглашением родителей и представителей Центра занятости г.Казани, конкурсы по профессии, ярмарки, выставки, экскурсий для учащихся. Организуются посещения государственных предприятий, проводятся школьные родительские собрания по вопросам профориентации. В 2017 году специалистами центров занятости населения г.Казани было оказано 13196 услуг по профориентации для учащихся 8 - 11 классов. |
| 1.8. Казань – сообщество горожан, способных достигать общественного согласия и строить эффективные модели местного самоуправления. |  |  |
| 1.8.1. Развитие эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества |  |  |
|  | 1.8.1.1. Организация совместных мероприятий с представителями институтов гражданского общества | МБУ «Доверие» проводит мероприятия в рамках программы «Восстановительное Правосудие», где психологи работают с несовершеннолетним правонарушителем и его законным представителем до суда, устанавливают контакты между правонарушителем и жертвой. Кроме того, ведется просветительская работа с молодожёнами на территории ЗАГС по формированию семейных ценностей |
|  | 1.8.1.2. Развитие волонтерского движения | По итогам 2017 года в г.Казани количество участников добровольческого (волонтерского) движения составляет 11789 человек. Количество волонтерских организаций при вузах – 21, при ПОО – 20, общественных центров «Волонтеры Победы» - 39. |
|  | 1.8.1.3. Формирование системы муниципальных грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций | В 2017 году была проведена работа по формированию системы муниципальных грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. В адрес Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность выделения финансирования для целевой грантовой поддержки благотворительных фондов и социально-ориентированных организаций города Казани в размере 10 млн.рублей. В соответствии с резолюцией Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова проведение отдельного конкурса муниципальных грантов для поддержки проектов благотворительных фондов и социально-ориентированных некоммерческих организаций города Казани пока не представляется возможным. |
| 2. Пространство, реальный капитал-2030: поддержание высокого качества жизни на всей территории города за счет полицентричности, обеспеченной транспортной связностью, уровнем развития инженерно-коммунальной инфраструктуры и учитывающей самобытность сложившихся городских районов. |  |  |
| 2.1. Транспортная система обеспечивает высокую мобильность населения |  |  |
| 2.1.1. Повышение качества управления движением внутри Казани с учетом приоритета пешеходов и общественного транспорта. |  |  |
|  | 2.1.1.1. Разработка новой схемы маршрутной сети городского пассажирского транспорта. | Комитетом по транспорту Исполнительного комитета г.Казани совместно с ОАО «НИИАТ» (Москва) разрабатывается новая маршрутная сеть. В настоящее время специалистами института прорабатываются различные варианты организации движения общественного транспорта г.Казани. |
|  | 2.1.1.2. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта г.Казани | В 2017 году приобретено 3 трехсекционных трамвая со скоростными характеристиками, 6 односекционных трамваев, а также ожидается поступление 15 троллейбусов и 1 односекционного трамвая. Закупаемый подвижной состав современной модификации, низкопольный с выдвижными аппарелями для доступности маломобильных пассажиров. Основными преимуществами является пониженный уровень шума, маневренность и просторный салон. |
|  | 2.1.1.3. Создание единой диспетчерской службы городского наземного транспорта с последующим созданием единого центра управления дорожным движением | С июля 2016 года идет опытная эксплуатация единой автоматизированной диспетчерской системы, включая наземный городской электрический транспорт. Весь подвижной состав городского пассажирского транспорта работает в автоматизированной системе диспетчерского управления, которая представляет перевозчику данные, позволяющие контролировать выполнение рейсов, их регулярность и скоростной режим. |
|  | 2.1.1.4. Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением (подключение к адаптивной системе 70 участков улично-дорожной сети) | В целях увеличения пропускной способности улиц в 2017 году на 3 светофорных объектах основных городских магистралей установлено оборудование адаптивной системы управления дорожным движением. В настоящее время из 345 существующих светофорных объектов 138 подключены к адаптивной системе управления дорожным движением. |
|  | 2.1.1.5. Развитие приоритетного движения городского пассажирского транспорта | Благодаря функционированию адаптивной системы управления дорожным движением приоритетный проезд реализован для 4-х автобусных маршрутов (маршруты №10, 10а, 35, 35а). |
|  | 2.1.1.6. Организация проведения конкурсов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярного сообщения | Срок действия договоров на осуществление пассажирских перевозок истекает 30.04.2018. В настоящее время ведется подготовка нового конкурса. |
|  | 2.1.1.7. Повышение информированности пассажиров за счет увеличения количества информационных табло, установленных на остановках городского пассажирского транспорта | Для удобства пассажиров на 264 крупнообразующих остановочных пунктах установлено 233 электронных информационных табло, из них для слабовидящих пассажиров 55 табло имеют кнопку вызова звуковой информации. |
|  | 2.1.1.8. Дальнейшее развитие и модернизация «Автоматизированной навигационной системы управления городским пассажирским транспортом». | С июля 2016 года проводится опытная эксплуатация единой автоматизированной диспетчерской системы, включая наземный городской электрический транспорт, с последующим созданием единого центра управления дорожным движением |
|  | 2.1.1.9. Развитие "Автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте" (АСОП ГПТ), в том числе: |  |
|  | реализация пополнения электронных проездных документов на Инфоматах и через портал госуслуг | Вопрос о реализации пополнения электронных проездных документов на Инфоматах и через портал госуслуг будет рассмотрен по мере изыскания источников финансирования. |
|  | введение новых тарифов электронных проездных билетов | На сегодня действует 18 тарифных планов электронных проездных билетов для физических лиц и 4 тарифных плана для юридических лиц |
|  | расширение сети пунктов продажи и пополнения транспортных карт | На сегодня действует 749 пунктов продажи и пополнения транспортных карт. В г.Казани показатель обеспеченности населения пунктами пополнения транспортных карт остается самым высоким среди городов РФ. |
|  | реализация оплаты проезда на пригородном железнодорожном транспорте (непосредственно в подвижном составе) | Автоматизированная система оплаты проезда на пригородном железнодорожном транспорте действует с 2014 года. Оплатить проезд возможно у контроллера непосредственно в подвижном составе пригородных поездов, у которого имеется устройство проверки проездных документов. |
|  | развитие АСОП ГПТ с учетом подключения иных городских сервисов (туристических, развлекательных и др.) | В соответствии с поручением Президента РТ об увеличении доли безналичных платежей на территории Республики Татарстан, в настоящее время совместно с банками прорабатывается вопрос оплаты услуг общественного транспорта с помощью банковских карт. |
| 2.1.2. Развитие транспортной инфраструктуры. |  |  |
|  | 2.1.2.1. Расширение зоны муниципальных парковок, расположенных вдоль улично-дорожной сети | В Казани с февраля 2015 года внедрена система единого городского парковочного пространства, на 27 участках городской улично-дорожной сети было организовано 1250 парковочных мест. На сегодня количество машино-мест на муниципальных парковках, расположенных вдоль улично-дорожной сети, составляет 1811 на 58 участках. |
|  | 2.1.2.2. Расширение муниципальных плоскостных парковок, в т.ч. с инфраструктурой для велодвижения | В 2016 году в рамках расширения единого городского парковочного пространства Исполнительным комитетом г.Казани совместно с Глобальным экологическим фондом Программы развития ООН и Минтрансом России была организована первая плоскостная муниципальная платная парковка на 150 парковочных мест, с инфраструктурой для велодвижения на 50 мест. Кроме того, разработаны проекты плоскостных парковок, расположенных по: - ул.Нурсултана Назарбаева д.8 (возле здания МУП «Метроэлектротранс»); -ул. Сибгата Хакима (возле «Чаши»); -ул. Проспект Победы (напротив ж/дома № 43); -пр.Х.Ямашева на пересечении с ул.Адоратского. |
|  | 2.1.2.4.Развитие пешеходных зон в г.Казани | Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Казань (далее – МНГП г.Казани), утвержденными решением Казанской городской Думы от 21.06.2017 №6-17, установлено, что пешеходные зоны, улицы, площади следует предусматривать в системе общегородских центров городов, в исторически сложившихся частях муниципального образования, а также в периферийных районах муниципального образования и на вновь застраиваемых территориях. В МНГП г.Казани также прописаны требования по формированию пешеходных зон. Разрабатываемым проектом Генерального плана городского округа Казань предусмотрены мероприятия по повышению безопасности и комфорта передвижений пешеходов в городе: - установление баланса в организации пешеходного и транспортного движения на улицах исторического центра; - обеспечение доступа ко всем акваториям городского округа (река Волга, река Казанка и озеро Нижний Кабан) и организация пешеходных пространств и коммуникаций по берегам водных пространств; - обеспечение связности трёх набережных (река Волга, река Казанка и озера Нижний Кабан) между собой, а также обеспечение удобства подхода к этим набережным; - формирование пешеходных пространств и коммуникаций на улицах исторического центра, насыщенных памятниками истории, культуры, архитектуры; - обеспечение пешеходной связности системы озёр Кабан; - развитие пешеходных коммуникаций, обеспечивающих связь озеленённых территорий городского округа (лесопарковых, парковых, особо охраняемых и природных и др.) с пешеходными пространствами в урбанизированной среде, беспрепятственные подходы к ним; - обеспечение непрерывной доступной среды для всех категорий пешеходов; - строительство внеуличных пешеходных переходов и пешеходных мостов. |
|  | 2.1.2.5. Строительство новых светофорных объектов | В 2017 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и республиканской целевой подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» установлено 22 новых светофорных объекта. |
|  | 2.1.2.6. Установка знаков дорожного движения | В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2017 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» проведены работы по установке 251 дорожного знака. Дополнительно с целью повышения безопасности дорожного движения осуществлена установка 320 дорожных знаков (из них 56 на Г-образных опорах). Кроме того, в рамках реализации республиканской целевой подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» установлено 986 дорожных знаков по предписаниям ГИБДД и судебным решениям. |
| 2.2. Создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха |  |  |
| 2.2.1. Обеспечение жителей разных районов города равными возможностями использования качественной городской среды |  |  |
|  | 2.2.1.1. Озеленение жилых районов города, а также территорий санитарно-защитных зон с вовлечением предприятий в проведение работ по озеленению | В проведение работ по озеленению городских улиц, дворов, жилых массивов, общественных пространств, санитарно-защитных зон вовлечены предприятия и учреждения, общественные организации и волонтеры. В 2017 году на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани было устроено 440 цветников на площади 18,9 тыс. кв.м, установлены 1925 цветочных вазона и развешено кашпо. Посажено 580 деревьев. В рамках реконструкции парка "Крылья Советов" были проведены следующие виды работ: реконструкция бюстов, скульптур входной группы, установлены камеры видеонаблюдения, подсветка зеленых насаждений, обустроена площадка внутреннего дворика ДК им.Ленина. Выполнены работы по реконструкции ограждения Парка Победы. Для привлечения внимания к проблемам водоемов были организованны мероприятия по санитарной очистке прибрежных зон. На территории Кировского и Московского районов г.Казани с участием предприятий районов завершен третий этап реконструкции парка Урицкого, начались работы по благоустройству сквера по ул.Васильченко, посажено более двух тысяч деревьев. В рамках акции Цветущая Казань в летний период 2017 года силами предприятий и организаций обустроено 18206 кв.м цветников и установлено 2870 вазонов и кашпо. На территории Советского района г.Казани обустроены клумбы на площади 11 тыс. кв.м, где высажено 324 тыс. однолетников и многолетников, установлены 1506 цветочных вазона и развешено 1065 кашпо. Посажено 7961 дерево и 6501 кустарник. Осенью состоялось открытие нового парка «Весна» у одноименного жилого комплекса, который построен за счет средств ООО «УнистройДом». Силами ООО «Ак таш» продолжается обустройство сквера по ул.Магистральная - «Бульвар Листопадный». Для привлечения внимания к проблемам водоемов организованы мероприятия по санитарной очистке прибрежных зон. В рамках акции «Чистый берег» за предприятиями закреплены наиболее проблемные территории. В течение года проводились также уборки зеленых зон, лесных массивов. Силами студентов выполнялись несложные работы: уборка поросли у деревьев, снятие подвязочных лент и креплений, обрезка сухих ветвей. Общая площадь цветников, обустроенных на территории города, по итогам года, составила 56,0 тыс.кв.м, на улицах было развешено 10,5 тысяч цветочных вазонов и кашпо. Для оформления было использовано 5,5 миллиона цветочной рассады. В 2017 году на территории города посажено 15,0 тыс. деревьев и 43,0 тыс. кустарников. В рамках программы комплексного обновления садов, парков, скверов было задействовано 8 мест массового отдыха, на общей площади 130 га. Благоустроенным стал Детский парк «Калейдоскоп» по ул.Сыртлановой, продолжены работы по благоустройству Горкинско-Ометьевского парка, в рамках третьего этапа благоустройства парка «Крылья Советов» проведено благоустройство зоны за ДК им.Ленина, в парке Урицкого выполнены работы по устройству зеленого амфитеатра в чаше котлована, рассчитанного и на зимнюю эксплуатацию. Реализован 2-й этап благоустройства парка «Черное Озеро». В Парке Победы отремонтировано ограждение по периметру парка, продолжены работы по реализации проекта на разработку концепции развития системы набережных озер Кабан. В 2017 году провели работы по возрождению системы озер Лебяжье. |
|  | 2.2.1.2. Проведение благоустройства и озеленения дворов | Ежегодно управляющими компаниями города в соответствии с планами благоустраиваются подведомственные дворовые территории. Неотъемлемой частью благоустройства дворовых территорий, в том числе являются работы по озеленению (установка клумб, посадка деревьев, кустарников и газонов). Управляющими компаниями Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани ежегодно благоустраиваются 10-12 дворовых территорий. В 2017 году ООО «УК Уютный дом» благоустроено 10 дворов. Кроме того, управляющими компаниями районов высажено 116 цветников, (60 тыс. цветов), 610 деревьев, 288 кустарников. В Кировском и Московском районах г.Казани благоустроено 85 придомовых территорий. Построено 5 детских площадок за счет внебюджетных источников. Управляющими компаниями высажено более 300 деревьев. Работы по озеленению дворовых территорий ведется как в плановом порядке при выделении саженцев, так и по заявкам жителей. В Советском районе г.Казани выполнены мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия на 85 придомовых, посажено 677 деревьев, 1183 кустарника и 117965 цветов на площади 3105 кв.м. |
|  | 2.2.1.3. Проведение благоустройства городских набережных с сохранением их природно-экологического значения | В разрабатываемой и утвержденной градостроительной документации (Генеральный план города, проекты планировок территорий города) предусматриваются мероприятия по охране окружающей среды и сохранению природного потенциала нашего города. Поскольку природно-рекреационный комплекс (каркас) города представляет собой планировочную единицу с особым режимом использования, введенную действующим генеральным планом города. С целью определения единой градостроительной политики по сохранению озелененных территорий и водных объектов в г.Казани в разрабатываемом проекте нового Генерального плана городского округа Казань разработчиками согласно градостроительному заданию будут предложены мероприятия по созданию природно-рекреационного каркаса города, а также будет выполнена Схема природно-рекреационного каркаса. Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани в рамках своей компетенции рассматривает эскизные предложения благоустройства территорий общего пользования в том числе набережных в установленном порядке. Рассмотрена и принята за основу концепция благоустройства набережной озера Нижний Кабан со стороны ул.М.Салимжанова. По поручению Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова малазийской группой архитекторов (APUDG) разработан мастер-план по пространственному развитию прибрежной территории р.Волги (в районе грузового речного порта). В мастер-плане разработаны предложения по реновации данной территории, в том числе с учетом выноса промышленных объектов, транспортной и складской инфраструктуры и организации пешеходных зон вдоль акватории. 22.09.2017 малазийскими проектировщиками (APUDG) представлен Президенту Республики Татарстан мастер-план вышеуказанной территории. В соответствии с протоколом от 03.11.2017 №ПР-324 мастер-план утвержден как пилотный проект комплексной реновации городской территории. Кроме того, рассмотрена и направлена на доработку концепция благоустройства территории набережной р.Казанки от стадиона «Казань-Арена» до моста «Миллениум». |
|  | 2.2.1.4. Создание системы взаимосвязанных общественных пространств в каждом планировочном районе города | Развитие неосвоенных территорий муниципального образования с целью жилищного строительства, а также реорганизация под жилищное строительство территорий, занятых промышленными, коммунально-складскими и иными объектами, должны осуществляться комплексно с учетом обеспечения населения социально значимыми объектами и объектами обслуживания в объеме не ниже минимальных расчетных показателей обеспеченности, радиусы обслуживания которых не превышают максимально допустимые настоящими местными нормативами градостроительного проектирования. При разработке проектов планировки территории предусматриваются мероприятия по формированию уличной сети районов, которые учитывают и общегородские интересы, формирование каркаса основных транспортных улиц районного значения, по которым осуществляются транспортные связи проектируемого района с центром города, а также с дальними и с близлежащими районами, система пешеходных связей, состоящая из уличных тротуаров и дополняется внеуличными пешеходными связями через микрорайоны. |
| 2.2.2. Адаптация социально-экологических характеристик городской среды к потребностям пешеходов и общественного транспорта |  |  |
|  | 2.2.2.1. Адаптация городской среды для пешеходных перемещений, вело- и иных современных способов безавтомобильных перемещений | Ежегодно с 2015 года в г.Казани реализуется проект экскурсионного велосипедного маршрута «Удивительная Казань», который проходит по историческому центру города. Кроме того, в 2017 году Исполнительным комитетом г.Казани согласован проект строительства велодорожек, соединяющих Деревню Универсиады и центральную часть города, представленный проектной артелью Анжелики Мелентьевой. |
|  | 2.2.2.2. Создание системы навигации в городской среде с использованием узнаваемых брендов локальных мест и объектных ориентиров | Установка дополнительной навигации на туристических маршрутах (указатели, пюпитры, карты) запланирована на весну 2018 года. |
|  | 2.2.2.3. Создание единого транспортно-пешеходного каркаса, связанного с зелеными территориями и средовыми привлекательными объектами | Ежегодно в г.Казани реализуется проект экскурсионного велосипедного маршрута «Удивительная Казань», который проходит по историческому центру города. Также в 2017 году проведена реконструкция парков «Калейдоскоп» по ул.Сыртлановой, «Черное озеро» по ул.Дзержинского, начаты работы по строительству набережной вдоль озера Кабан. |
|  | 2.2.2.4. Формирование ландшафтно-рекреационного каркаса города, включающего в себя зеленые насаждения и водные объекты | С целью создания природно-рекреационного комплекса (далее – ПРК) г.Казани в местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань (далее – МНГП г.Казани), утвержденных решением Казанской городской Думы от 21.06.2017 №6-17, проработана структура ПРК г.Казани, прописаны основные принципы формирования ПРК, механизм создания ПРК, а также перечень мероприятий по сохранению существующих и созданию новых озелененных участков, в том числе вокруг водных объектов. В разрабатываемом проекте нового Генерального плана городского округа Казань разработчиками согласно градостроительному заданию будут предложены мероприятия по созданию природно-рекреационного каркаса города, а также будет выполнена Схема природно-рекреационного каркаса. |
| 2.2.3. Формирование благоприятных природно-экологических условий для жизни, работы и отдыха в городе |  |  |
|  | 2.2.3.1. Внедрение эффективных и безопасных методов снижения образования селективного сбора, обезвреживания и утилизации отходов | Исполнительным комитетом г.Казани активно ведется работа по привлечению предприятий малого и среднего бизнеса к организации раздельного сбора отходов на территории г.Казани. |
|  | 2.2.3.2. Реализация мероприятий по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения за счет внедрения прогрессивных водосберегающих технологий | По объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений канализации г.Казани. Нейтрализация и устранение неприятных запахов» разработан проект и получено положительное заключение экспертизы проектной документации. По итогам проведения аукциона заключен контракт на выполнение работ за счет собственных средств МУП «Водоканал» по усилению конструкций с подрядной организацией ООО «ЮКНА-СТРОЙ». В настоящее время в полном объеме (100%) выполнены строительно-монтажные работы по усилению конструкций для монтажа перекрытий. Заказчиком работ, выполняемых за счет средств бюджетов Республики Татарстан и г.Казани, определено Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета г.Казани, подрядчик - ООО «АГМА» (г. Москва). В настоящее время ООО «АГМА» выполняет работы по монтажу укрытия первичных отстойников №№ 8 и 9, камеры смешения и усреднения, приемной камеры. |
|  | 2.2.3.3. Усиление системы экологического мониторинга, ориентированного на использование автоматического оборудования, позволяющего обеспечивать непрерывный контроль загрязнения объектов окружающей среды и оперативно реагировать на ухудшение экологической обстановки | Специалистами Исполнительного комитета г.Казани регулярно проводятся объезды города с целью надлежащего санитарного содержания территорий жилищного фонда. |
| 2.3. Эффективное функционирование коммунального хозяйства при растущих потребностях в инфраструктурных услугах. |  |  |
| 2.3.1. Развитие современной инженерной инфраструктуры, соответствующей растущим разнообразным потребностям постиндустриального города, в соответствии с Генеральным планом г.Казани. |  |  |
|  | 2.3.1.1. Резервирование территории линзы Столбищенского водозабора, реализация мер, направленных на его охрану с дальнейшим использованием его как источника водоснабжения города, в том числе строительство второго источника водоснабжения | Схема расположения водозаборных узлов, координаты опорных угловых точек площадок переданы в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Указанные материалы требуют корректировки. В Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан направлена информация о необходимости проведения дополнительных проектно-изыскательских работ с приложением смет на сумму 13,36 млн. руб. и включения проекта в программы, финансируемые за счет средств бюджета Республики Татарстан. Схемой водоснабжения в административных границах муниципального образования г.Казани на период с 2016 по 2025 год, утвержденной постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 10.12.2015 №4345, предусмотрено строительство подземного водозабора «Столбищенский». Начало реализации проекта 2019 год. |
|  | 2.3.1.2. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями города для обеспечения его эффективного развития, в том числе: |  |
|  | реконструкция существующих очистных сооружений и рекультивация иловых полей | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция биологических очистных сооружений канализации г.Казани. Строительство сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях» с ОАО «Ростовский Водоканалпроект». |
|  | строительство КНС «Заречная» с напорными коллекторами 2d-1400 до городских биологических сооружений БОСК | Работы по строительству канализационной насосной станции «Заречная» с трансформаторной подстанцией, внутриплощадочными и внеплощадочными инженерными коммуникациями, включая строительство подводящих самотечных коллекторов, напорных коллекторов Д-1400 мм от КНС «Заречная» до камеры НК-4 с переключением на напорные коллектора Д-1220 мм от КНС «Верхняя» в районе ул.Несмелова (после Кировской дамбы) со строительством камеры переключения НК-5 ведутся согласно графику. |
|  | реконструкция и капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения ливневой канализации | В рамках программы капитального и текущего ремонта произведена замена 6,97 км инженерных сетей, отремонтировано 458 задвижек, 8 водоразборных колонок, 296 пожарных гидрантов, 278 водопроводных и 351 канализационных колодцев, произведена замена 64 насосных агрегатов. Произведена реконструкция 0,7 км канализационных сетей. |
|  | 2.3.1.3. Обеспечение сохранности объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, их текущее содержание, реконструкция и модернизация. | В рамках программы капитального и текущего ремонта произведена замена 6,97 км инженерных сетей, отремонтировано 458 задвижек, 8 водоразборных колонок, 296 пожарных гидрантов, 278 водопроводных и 351 канализационных колодцев, произведена замена 64 насосных агрегатов. Произведена реконструкция 0,7 км канализационных сетей. |
|  | 2.3.1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Исполнительным комитетом г.Казани проводятся мероприятия по ограничению численности безнадзорных животных. За отчетный период отловлено 8067 безнадзорных животных. |
| 2.3.2. Повышение уровня ресурсосбережения и энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | 2.3.2.1. Участие горожан в управлении жильем | По состоянию на 01.01.2018 советы многоквартирных домов созданы в 2763 многоквартирных домах. |
|  | 2.3.2.2. Стимулировать ответственное отношение населения к расходу тепла, электроэнергии, водных ресурсов. | Оплата за использованные ресурсы осуществляется жителями на основании показаний общедомовых приборов учета тепла, электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения. С целью стимулирования ответственного отношения населения к расходу ресурсов организованы занятия для старших по домам, членов Советов МКД, активных граждан по программе «Живи как хозяин», включающей в себя основы жилищного законодательства, вопросы энергосбережения, разъяснения основ начисления платы за ЖКУ, взаимодействию актива домов с управляющими организациями. Всего в учебных центрах, в том числе в рамках Партийного проекта Единой России «Школа Грамотного потребителя» прошли обучение 2400 горожан. |
|  | 2.3.2.3. Решение проблем энергосбережения в многоквартирных домах | Мероприятия по энергосбережению выполняются в рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Идет установка узлов погодного регулирования. Также, проводится комплекс энергосберегающих мероприятий, такие как герметизация межпанельных швов, утепление фасадов и кровель, установка утепленных входных дверей, улучшенная тепловая изоляция трубопроводов, применение современных полимерных труб на водоснабжении, отоплении и канализации. В квартирах при ремонте отопления устанавливаются современные отопительные приборы. Устанавливаются энергосберегающие лампы в подъездах и фотоакустические датчики их включения. |
| 2.3.3. Сокращение нерационального использования энергоресурсов за счет модернизации инженерных сетей, применения энергосберегающих технологий при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов, использования возможностей локальной и альтернативной энергетики |  |  |
|  | 2.3.3.1. Завершение реализации Программы по установке узлов автоматического погодного регулирования во всех жилых домах Казани | В целях обеспечения эффективного теплоснабжения и создания комфортных условий проживания жителей города в домах устанавливаются узлы погодного регулирования тепловой энергии. В настоящее время показатель оснащенности жилого фонда г.Казани узлами погодного регулирования составляет 62% (более 2800 УПР). В рамках программы капитального ремонта до 2020 года планируется оснастить узлами погодного регулирования все жилые дома. |
|  | 2.3.3.2. Полный переход от центральных тепловых пунктов к автоматизированным индивидуальным тепловым пунктам | В 2017 году в программу капитального ремонта домов был включен новый вид работ – установка в домах автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов горячего водоснабжения (далее – ИТП). Завершается ликвидация центральных тепловых пунктов с переводом системы обеспечения ГВС с установкой индивидуальных тепловых пунктов. Всего ИТП установлены в 1112 многоквартирных домах, а также в 165 бюджетных учреждениях. |
|  | 2.3.3.3. Реализация проекта по переходу объектов бюджетной сферы на схему энергоснабжения с применением когенерационных установок | АО «Казэнерго» реализовало пилотный проект по внедрению когенерации на котельной по ул. Каштановая, 18 и считает целесообразным продолжение данной работы. Основной проблемой при реализации мероприятия является отсутствие источника финансирования. При фактически сложившихся ценах на электрическую энергию и природный газ, рыночной стоимости газопоршневых установок, дисконтированный срок окупаемости проекта превышает 10 лет. Привлечение заемных средств или энергосервисных контрактов влечет за собой серьезные финансовые риски, связанные со сложностью сохранения в тарифе на срок окупаемости проекта полученной экономии, включения в тариф процентов по кредиту или прибыли энергосервисной компании. Включение в полном объеме затрат на внедрение когенерации в тариф на тепловую энергию противоречит законодательству: производство электрической энергии является иным видом деятельности и не может оплачиваться потребителями тепла. |
|  | 2.3.3.4. Формирование культуры бережного отношения к энергоресурсам | С целью стимулирования ответственного отношения населения к расходу ресурсов организованы занятия для старших по домам, членов Советов МКД, активных граждан по программе «Живи как хозяин», включающей в себя основы жилищного законодательства, вопросы энергосбережения, разъяснения основ начисления платы за ЖКУ, взаимодействию актива домов с управляющими организациями. Всего в учебных центрах, в том числе в рамках Партийного проекта Единой России «Школа Грамотного потребителя», прошли обучение 2400 горожан. В целях обеспечения эффективного теплоснабжения и создания комфортных условий проживания жителей города в домах устанавливаются узлы погодного регулирования тепловой энергии. В настоящее время показатель оснащенности жилого фонда г.Казани узлами погодного регулирования составляет 62% (более 2800 УПР). В рамках программы капитального ремонта до 2020 года планируется оснастить узлами погодного регулирования все жилые дома. |
|  | 2.3.3.5. Развитие малой локальной и альтернативной энергетики, приближенной к потребителю | В сфере централизованного теплоснабжения целесообразность строительства котельных обслуживающих единичного потребителя вызывает большие сомнения. Снижение себестоимости тепловой энергии за счет отсутствия затрат на обслуживание тепловых сетей, тепловых потерь нивелируются небольшим объемом отпуска тепловой энергии и, соответственно, значительно большими удельными затратами на восстановление ресурса оборудования источника тепла. Опыт АО «Казэнерго» по эксплуатации котельных различной мощности показывает (с поправкой на степень энергоэффективности оборудования), что наименьшую себестоимость тепловой энергии имеют источники тепла с присоединенной нагрузкой, превышающей 10 Гкал/ч. Распределенная (малая) генерация эффективна при производстве электрической энергии. Модульные генерирующие объекты малой мощности, расположенные вблизи от потребителя, позволяют избежать дорогостоящих инвестиций в системы передачи и распределения, а также обеспечивают надежную подачу электроэнергии. При этом целесообразно применение альтернативных источников энергии. Применение распределенной генерации электрической энергии, альтернативных источников энергии перспективно для АО «Казэнерго», но ограничено отсутствием источников финансирования. |
| 3. Рынки: Создание и внедрение новых продуктов и технологий. Системообразующими секторами экономики являются конкурентоспособные наукоемкие промышленные кластеры, клиентоориентированные ретейл и гостеприимство, креативные сервисы и услуги, смарт-инжиниринг и консалтинг. |  |  |
| 3.1. Казань – комфортный для ведения бизнеса город, со свободной конкуренцией и равным доступом предпринимателей к ресурсам |  |  |
| 3.1.1. Формирование в рамках Казанской агломерации технологических наукоемких кластеров в связке с модернизированными промышленными предприятиями и центрами конкурентоспособности современной смарт-экономики |  |  |
|  | 3.1.1.1. Создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса, укрепление сотрудничества власти и бизнеса в сфере поддержки предпринимательства | В целях создания максимально комфортных условий для ведения бизнеса, укрепления сотрудничества власти и бизнеса в сфере поддержки предпринимательства Исполнительным комитетом г.Казани была принята Программа поддержки и развития предпринимательства на 2017-2019 годы Поддержка малого и среднего предпринимательства г.Казани оказывается в рамках мероприятий, утвержденных данной Программой. |
| 3.1.2. Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте Казани. |  |  |
|  | 3.1.2.1. Снижение административных барьеров и обеспечение максимально комфортных условий ведения бизнеса | В настоящее время Исполнительным комитетом г.Казани ведется работа по созданию Единого многофункционального центра по предоставлению муниципальных услуг «Открытая Казань». Цель создания указанного центра - максимально сократить сроки согласования документации, оптимизировать количество процедур, механизмы согласования, повысить качество предоставления муниципальных услуг. На базе «Открытая Казань» планируется создание градостроительного кластера, который позволит максимально быстро и качественно предоставлять муниципальные услуги предпринимателям связанные со строительством объектов. Системные вопросы, касающиеся ведения предпринимательской деятельности и требующие принятия решения на уровне органов местного самоуправления, выносятся на заседания Координационного Совета по развитию малого предпринимательства в г.Казани. |
| 3.2. Казань – один из ведущих туристических центров Евразии с развитой индустрией гостеприимства и высокотехнологичной городской навигацией, средоточие ярких событий и мероприятий, глобальных деловых форумов и паломничества. |  |  |
| 3.2.1. Формирование единого туристического пространства на территории Казани и Казанской агломерации. |  |  |
|  | 3.2.1.1. Разработка совместно с районами Казанской агломерации программы действий по развитию туристских маршрутов | В настоящее время в г.Казани реализуются программы пребывания туристов на 2,3 и более дней, которые включают также посещение объектов районов Казанской агломерации. |
|  | 3.2.1.2. Создание единого бренда для туристских проектов Казанской агломерации | Все туристические проекты г.Казани оформляются в соответствии с разработанным и утвержденным брендбуком г.Казани. |
|  | 3.2.1.3. Создание единого ежегодного календаря туристских событий Казанской агломерации с размещением его в сети Интернет | Ежегодно разрабатывается календарь туристических событий Казанской агломерации, который распространяется на туристических выставках, в социальных сетях и сети Интернет, а также в Туристско-информационном центре и отелях г.Казани. |
| 3.2.2. Содействие дальнейшему развитию индустрии гостеприимства и туристской инфраструктуры |  |  |
|  | 3.2.2.1. Развитие дружелюбной для туристов, в том числе иностранных, индустрии гостеприимства на территории Казани и Казанской агломерации | В рамках развития дружелюбной для туристов, в том числе иностранных, индустрии гостеприимства в Казани реализуется социальный проект «I help Kazan». |
|  | 3.2.2.2. Увеличение средней продолжительности пребывания туристов | В целях увеличения средней продолжительности пребывания туристов ежегодно проводятся событийные мероприятия. |
|  | 3.2.2.4. Улучшение качества обслуживания в индустрии гостеприимства и содействие росту номерного фонда | В рамках проекта «I help Kazan» в 2017 году английскому языку были обучены 50 работников сферы гостеприимства (официанты, метрдотели и портье). |
|  | 3.2.2.5. Организация и проведение конкурсов, направленных на развитие туриндустрии | В 2017 году в г.Казани третий раз стартовал конкурс профессионального мастерства среди работников предприятий туристской и гостиничной индустрий «Звезды Гостеприимства». Конкурс проводится по 8-ми номинациям: - «Лучший портье», «Лучшая горничная», «Лучший менеджер туризму», «Лучший гид-экскурсовод», «Лучший официант», «Лучший бармен», «Лучший шеф-повар», «Лучший менеджер ресторана». Проведение итогов конкурса состоится в феврале 2018 года. |
|  | 3.2.2.6. Реализация социальной программы «I-help Kazan» | В рамках социальной программы «I help Kazan» на обучающих семинарах «English here» английскому языку были обучены в преддверии Кубка Конфедераций 50 работников сферы гостеприимства (официанты, метрдотели и портье). |
|  | 3.2.2.7. Проведение семинаров по повышению качества экскурсионного обслуживания |  |
| 3.2.3. Формирование ярких событий и проектов, привлекающих туристов, в том числе для роста возвратного туризма |  |  |
|  | 3.2.3.1. Использование возможности привлечения и проведения в городе крупных спортивных и культурных событий, деловых и научных мероприятий, религиозных праздников для роста туристического потока. | В целях увеличения туристического потока в 2017 году были проведены различные событийные мероприятия: Зимний Ивент Форум (16-18 февраля), открытие летнего туристического сезона (29 апреля), фестиваль моды, дизайна и уличного перфоманса «Окно в Париж» (28- 29 июля), гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» (4-6 августа), «Ночной Велофест» (в ночь с 5 на 6 августа). |
|  | 3.2.3.2. Разработка и продвижение новых туристических программ | В 2017 году был дан старт новому экскурсионному маршруту «Ретро-трамвай». Один из существующих трамвайных маршрутов, проходящий по историческому центру г.Казани от железнодорожного вокзала до речного порта и обратно, превратился в экскурсионный. В ходе поездки любой желающий, посредством аудиогида, может познакомиться с историей г.Казани, послушать рассказ об известных личностях, проживавших в домах, расположенных по маршруту следования. |
| 3.2.4. Повышение узнаваемости и известности бренда Казани. |  |  |
|  | 3.2.4.1. Организация проведения и участие в ежегодных международных и региональных туристских выставках | В 2017 году Казань была представлена на международных туристических выставках: ITB (Берлин, 8-12 марта 2017 г.), AITF (Баку, 5-8 апреля 2017 г.), KITS (Казань, 13-15 апреля 2017 г.), Astana Leisure (Астана, 27-29 сентября 2017 г.), WTM (Лондон, 7-9 ноября 2017 г.). |
|  | 3.2.4.2. Издание каталогов, буклетов и иной рекламно-информационной продукции по внутреннему и въездному туризму (информационная поддержка туристов и др.) | Ежегодно издаются буклеты о городе Казани на разных языках: английском, испанском, французском и китайском языках. |
|  | 3.2.4.3. Продвижение бренда г.Казани, изготовление сувенирной презентационной продукции в стилистике бренда (фирменной айдентики города), проведение промо-кампаний по поддержке бренда | В целях продвижения бренда г.Казани в 2017 году Казань была представлена на международных туристических выставках: ITB (Берлин, 8-12 марта 2017 г.), AITF (Баку, 5-8 апреля 2017 г.), KITS (Казань, 13-15 апреля 2017 г.), Astana Leisure (Астана, 27-29 сентября 2017 г.), WTM (Лондон, 7-9 ноября 2017 г.). На вышеуказанных выставках распространялась сувенирная продукция, изготовленная в стилистике бренда города. |
|  | 3.2.4.4. Организация баннерной рекламы о г.Казани в городах России и стран зарубежья | В рамках побратимских отношений с г.Астана (Казахстан) в 2017 году была проведена двухсторонняя работа по размещению 5-ти рекламных баннеров с информацией о г.Казани в г.Астана и с аналогичной баннерной рекламой г.Астана на улицах города Казани. |
|  | 3.2.4.5. Содействие проведению в Казани международных выставок и форумов организаций туристической индустрии | Ежегодно в г.Казани проводится международная специализированная выставка «Туризм и Спорт» KITS, на которой г.Казань представлен отдельным стендом. В 2017 году в г.Казани прошел региональный этап Приволжского и Уральского Федеральных округов Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Это позволило привлечь в наш город множество профессионалов со всей страны и презентовать Казань крупнейшим представителям области туризма и event-индустрии России в качестве потенциальной площадки для проведения масштабных мероприятий. Кроме того, впервые прошло одно из главных российских событий в сфере организации делового туризма – Зимний Ивент Форум (Winter Event Forum) с участием 360 представителей туристической сферы. |
| 4. Институты: сбалансированная система институтов обеспечивает устойчивое развитие предпринимательства и конкурентоспособных кластеров |  |  |
| 4.1. Эффективно работает система муниципального управления Казанью, позволяющая лидировать среди российских городов-миллионников по уровню комфорта для бизнеса |  |  |
| 4.1.1. Снижение административных барьеров для субъектов предпринимательства в Казани |  |  |
|  | 4.1.1.1. Принятие и совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг | В настоящее время МКУ «Управление градостроительных разрешений города Казани» (далее Управление) предоставляет услуги по 4 административным регламентам: по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, по выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта ИЖС, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала и по выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани» предоставляет услуги по 29 административным регламентам, в которые по необходимости вносятся изменения в соответствии с действующим законодательством. Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани предоставляет услуги по следующим административным регламентам: по присвоению, изменению и аннулированию адресов, по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта (проектируемых и реконструируемых объектов капитального строительства, входных групп и объектов благоустройства). В связи с переходом на электронное согласование проектов ОРД и отказа от бумажного носителя Комитетом внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани совместно с ООО «Лин Вектор» проводится работа по сокращению сроков оказания муниципальных услуг в рамках проекта «Оптимизация процесса». Управление информационных технологий и связи Исполнительного комитета г.Казани в целях организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде оказывает содействие подразделениям Исполнительного комитета г.Казани по внесению необходимых изменений. |
|  | 4.1.1.2. Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе оказание услуг в режиме «одного окна» на базе МФЦ с использованием автоматизированной информационной системы | В настоящее время Исполнительный комитет г.Казани предоставляет в электронном виде 14 государственных и муниципальных услуг, в административных регламентах муниципальных услуг предусмотрено их предоставление посредством МФЦ. |
|  | 4.1.1.3. Снижение административных барьеров при переводе процедуры выдачи разрешений в электронном виде в рамках реализации проекта "Проектный офис" | В рамках муниципальной программы «Развитие информационных технологий и связи на 2017 – 2019 годы» и государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы» ведется работа по переводу процедуры выдачи разрешений в электронный вид. |
| 4.1.2. Оптимизация контрольной деятельности в г.Казани |  |  |
|  | 4.1.2.1. Снижение административного давления на бизнес при одновременном повышении уровня его защищенности | В настоящее время Исполнительным комитетом г.Казани ведется работа по созданию Единого многофункционального центра по предоставлению муниципальных услуг «Открытая Казань». Целью создания данного центра является сокращение сроков согласования документации, оптимизация количества процедур, механизмов согласования, а также повышение качества предоставления муниципальных услуг. На базе Единого многофункционального центра по предоставлению муниципальных услуг «Открытая Казань» планируется создание градостроительного кластера, который позволит максимально быстро и качественно предоставлять предпринимателям муниципальные услуги, связанные со строительством объектов. |
| 4.2. Создание системы управления будущим с использованием механизма взаимодействия власти, бизнеса и общества |  |  |
| 4.2.1. Выстраивание системы управления будущим на основе партнерского взаимодействия власти, бизнеса и сообщества активных, инициативных и ответственных горожан, объединенных общностью городских традиций и ценностей |  |  |
|  | 4.2.1.2. Осуществление постоянного взаимодействия с бизнесом в части развития благоприятного предпринимательского климата в городе | В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Казани, разработки предложений и координации совместных действий по основным направлениям социально-экономического развития г.Казани Комитетом экономического развития регулярно проводятся круглые столы и встречи с бизнес-сообществами. Так, в 2017 году были проведены следующие круглые столы и встречи: - «Дом предпринимателя (МФЦ для бизнеса)»; - «Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в г.Казани на 2017-2019 годы. Приоритетные направления»; - «Внесение изменений в Административный регламент по согласованию паспорта на вывеску. Утверждение Административного регламента по согласованию работ, не связанных со строительством (цветовое решение, архитектурно-художественная подсветка, малые формы, элементы фасадов)»; - «Актуальные проблемы малого и среднего производственного предпринимательства» (совместно с ТРО «ОПОРА РОССИИ»); - встреча с предпринимателями и представителями банковской сферы в АО «Татсоцбанк» на тему: «Действующие меры поддержки малого и среднего бизнеса»; - встреча с активными школьниками - разработчиками проектов в сфере малого бизнеса («Дети Казани») в рамках Форума юных граждан. Кроме того, проведены встречи с предпринимателями районов г.Казани, резидентами IT Парка, технополиса «Химград», рестораторами и отельерами, представителями мусороперерабатывающего сектора, производственниками и представителями других сфер деятельности малого и среднего предпринимательства города. Системные вопросы, касающиеся ведения предпринимательской деятельности и требующие принятия решения на уровне органов местного самоуправления, выносятся на заседания Координационного Совета по развитию малого предпринимательства в г.Казани. |
| 5. Инновации и информация: Казань задает моду на прорывные инновационные практики, лидирует в развитии «умной» экономики, повсеместно и рационально используются информационно-коммуникационные технологии. |  |  |
| 5.1. Обеспечение высокого уровня инновационности экономики и социальной сферы |  |  |
| 5.1.1. Увеличение удельного веса организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в общем числе организаций |  |  |
|  | 5.1.1.1. Содействие развитию инновационной инфраструктуры в целях предоставления комфортных условий ведения бизнеса | Исполнительным комитетом г.Казани на постоянной основе проводится мониторинг деятельности действующих, вновь создаваемых, а также потенциальных промышленных площадок на территории муниципального образования г.Казани. По результатам данного мониторинга, в целях дальнейшего развития инфраструктуры, вновь создаваемые субъекты, соответствующие критериям промышленных парков и площадок муниципального уровня, направляются для прохождения процедуры аккредитации в Министерство экономики Республики Татарстан. Также резиденты промышленных площадок информируются о возможностях участия в программах государственной поддержки: компенсация затрат по оплате процентной ставки по кредитам, а также в программе «Лизинг-грант». |
| 5.1.2. Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции собственного производства |  |  |
|  | 5.1.2.1. Содействие популяризации инновационной деятельности и привлечению инвестиций в инновационные проекты | Исполнительным комитетом г.Казани на постоянной основе проводится мониторинг деятельности действующих, вновь создаваемых, а также потенциальных промышленных площадок на территории муниципального образования г.Казани. По результатам данного мониторинга, в целях дальнейшего развития инфраструктуры, вновь создаваемые субъекты, соответствующие критериям промышленных парков и площадок муниципального уровня, направляются для прохождения процедуры аккредитации в Министерство экономики Республики Татарстан. На территории г.Казани в настоящий момент функционируют 30 субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства: технопарки и технополисы, индустриальные (промышленные) парки, бизнес-инкубаторы, промышленные площадки и инжиниринговые центры. В течение 2017 года к существующим промышленным паркам и площадкам муниципального уровня добавилась промышленная площадка «Комбинат». |
| 6. Природные ресурсы: природные ресурсы сохраняются и используются экономно |  |  |
| 6.1. Эффективное использование земельных ресурсов |  |  |
| 6.1.1. Увеличение эффективности использования земельных ресурсов |  |  |
|  | 6.1.1.1. Выявление пустующих земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет с последующей государственной регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки в целях включения их в хозяйственный оборот | В 2017 году Исполнительным комитетом г.Казани проведены кадастровые работы в отношении 166 земельных участков общей площадью 130 га, на 121 земельный участок общей площадью 267 га зарегистрировано право муниципальной собственности. Также в рамках защиты территории, находящейся в прибрежно-береговой линии, совместно с Управлением Росреестра по Республике Татарстан было подготовлено постановление Исполнительного комитета г.Казани от 17.03.2017 №680 в отношении 161 земельного участка. |
| 7. Финансовый капитал: Казань – финансовый центр полюса роста «Волга-Кама» |  |  |
| 7.1. Высокая доступность финансовых ресурсов в Казани |  |  |
| 7.1.1. Принятие дорожной карты повышения финансовой и инвестиционной привлекательности Казани |  |  |
|  | 7.1.1.1. Внедрение портала муниципального образования с сервисами, предоставляющими информацию для потенциального инвестора в «один клик» | В настоящее время Исполнительным комитетом г.Казани продолжается работа по внедрению новой версии портала органов местного самоуправления kzn.ru (далее - портал), которая позволит представлять информацию для инвесторов. В разделе «Бизнес в Казани» находится постоянное актуальное состояние посещаемости, а также систематизированные данные, полученные от проводимых опросов предпринимателей. Для упрощения процедуры обращения граждан в органы местного самоуправления предусмотрен раздел «Интернет- приемная». |
|  | 7.1.1.2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города, в том числе: |  |
|  | оказание информационно-консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов | В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной привлекательности г.Казани, организации сопровождения инвестиционных проектов и усиления координации деятельности по привлечению инвестиционных ресурсов в экономику муниципального образования г.Казани подготовлен проект регламента рассмотрения обращений инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории города Казани (далее – проект регламента). Произведена оценка регулирующего воздействия. Также проведена антикоррупционная экспертиза. В настоящее время проект регламента проходит согласование в установленном порядке. На постоянной основе оказывается методическая, консультационная и информационная помощь субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов. |
|  | организационное, информационное и консультационное сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |
|  | 7.1.1.4. Формирование инвестиционного потенциала г.Казани, в том числе: |  |
|  | организация и участие в форумах, деловых встречах, конференциях, выставках, ярмарках инвестиционной направленности | Одним из инструментов продвижения города на отечественной и на международной арене является участие в рейтингах, конкурсах и премиях. На регулярной основе осуществляется мониторинг и организация участия города в наиболее актуальных рейтингах и конкурсах. В 2017 году поданы заявки на участие: - в сравнительном анализе наиболее развитых мегаполисов мира, организованным международным центрам передового опыта KPMG. - в рейтинге «Европейские города и регионы будущего» подразделения «ФДИ Интеледженс» (fDi Intelligence). - во Всемирной городской премии Ли Куан Ю, учрежденной Агентством стратегического планирования и Центром создания комфортных условий для жизни Сингапура в 2010 году. Также осуществляется систематический мониторинг проведения выставок, конференций, экономических форумов, проходящих как в Российской Федерации, так и за рубежом, а также организация участия представителей Исполнительного комитета г.Казани в данных мероприятиях. |
|  | разработка и издание информационно-справочных, презентационных материалов об инвестиционном потенциале г.Казани | В соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Республики Татарстан разработан Инвестиционный паспорт муниципального образования г.Казани и размещен в открытом доступе на обновленном официальном портале органов местного самоуправления г.Казани www.kzn.ru (https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-ekonomicheskogo-razvitiya/investitsionnyy-pasport-g-kazani/) Также в соответствии с поручением Премьер-министра РТ А.В.Песошина от 08.10.2017 №54230-АП о рассмотрении предложений по итогам стажировки делегации РТ в провинции Сычуань КНР подготовлена презентация об инвестиционном потенциале г.Казани, которая впоследствии будет переведена на китайский язык. |
| 7.1.2. Увеличение доходов городского бюджета |  |  |
|  | 7.1.2.1. Увеличение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования г.Казани, посредством сдачи в аренду или во временное владение и пользование | Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани все объекты, возможные к сдаче в аренду, выставляются на аукционные торги. В 2017 году было проведено 69 аукционов, по результатам которых заключено 46 договоров аренды. |
|  | 7.1.2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства | В целях развития малого и среднего предпринимательства в г.Казани постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 28.04.2017 №1565 утверждена муниципальная Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в г.Казани на 2017-2019 годы. |
|  | 7.1.2.3. Развитие сферы потребительского рынка и услуг | В Казани ежегодно увеличивается количество торговых объектов. В 2017 году завершено строительство трех новых гипермаркетов сети «Лента», началось строительство гипермаркета «Касторама», презентован проект строительства нового торгового центра на ул.Павлюхина. Кроме того, Исполнительным комитетом г.Казани были разработаны и приняты Схема размещения нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г.Казани, включающая в себя 895 объектов, а также положение о порядке их размещения. Также в течение года проходили сельскохозяйственные ярмарки. Ярмарки были шатровые ежедневные, а с осени начали функционировать еженедельные ярмарки на 16 площадках города, где свою продукцию горожанам реализовывали 22 сельских района и 36 агрокомпаний. Всего было реализовано продукции на 540 млн.рублей. |
|  | 7.1.2.5. Развитие транспортной сети города | ## В настоящее время разрабатывается проект нового Генерального плана городского округа Казань (далее - проект Генплана г.Казани), которым предусматривается развитие улично-дорожной сети города. ## Проектом Генплана г.Казани предлагается: - развитие магистральных направлений общегородского значения в направлениях с наиболее высокими показателями развития: западном, северном, юго-восточном; - опережающее развитие магистральной улично-дорожной сети районного значения; - формирование в городе единой системы рельсовых видов транспорта (включая метрополитен, железную дорогу, трамвай, скоростной трамвай) и единой мультимодальной системы городского пассажирского транспорта в целом; - формирование системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ); - обеспечение агломерационых связей территории муниципального образования города Казань с территориями прилегающих районов Республики Татарстан, - снижение загрузки центральной части города автотранспортными потоками. |
|  | 7.1.2.6. Проведение работы по взысканию задолженности в бюджет города Казани | За 2017 год было проведено 146 заседаний Комиссий по сокращению недоимки и обеспечению полноты поступления доходов в бюджет города Казани с приглашением 3030 организаций. По оперативным данным задолженность по налогам в консолидированный бюджет РТ снизилась на 2861,2 млн.руб., в том числе в бюджет г.Казани - на 788,3 млн.руб. Недоимка по налогам снизилась в консолидированный бюджет РТ на 2 493,3 млн.руб., в том числе в бюджет г.Казани – на 561,0 млн.руб. |
| 8. Имиджевые проекты Стратегии |  |  |
| 8.1. Проект "Казань - территория здоровья" |  |  |
| 8.1.1. Превращение Казани в территорию здоровья с передовыми стандартами качества жизни и активного долголетия |  |  |
|  | 8.1.1.1. Формирование культуры здорового образа жизни у школьников и родителей дошкольных образовательных учреждений | Содействие укреплению здоровья учащихся школ города оказывает участие в многочисленных спортивных мероприятиях как городского, так и республиканского, всероссийского уровня. Так Команда школы №132 Ново-Савиновского района в Суперфинале чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет-2017» заняла 2 место среди 34 лучших школьных баскетбольных команд России. Важную победу в региональном этапе одержала команда учащихся лицея №121 Советского района г.Казани. Они представляли республику на всероссийском этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», которые проходили ВДЦ «Орленок». В школах города реализуется ряд спортивных проектов: «бадминтон в школу», «гольф», «самбо», «всеобуч по плаванию», «мини-футбол в школу», «шахматный всеобуч», «кореш» и др. Ежегодно, совместно с федерациями проводятся городские турниры и выявление победителей. Традиционно проводится Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений г.Казани по 10 видам спорта и 12 видам соревнований. Сегодня свыше 14 тысяч школьников города посещают различные школьные секции (волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, хоккей, шахматы, бадминтон). Более 19 тысяч школьников занимаются в детских юношеских спортивных школах. Для формирования культуры здорового образа жизни по плану работы школ регулярно проводятся уроки здоровья, классные часы, беседы о здоровом образе жизни, спортивно-оздоровительные мероприятия: турниры, соревнования, экскурсии. Немаловажное значение по сохранению здоровья отводится правильному питанию. Школьное меню разработано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и рекомендациями научно – исследовательского института питания РАМН и согласовано по содержанию белков, жиров, углеводов, калорий, а также витаминов и минеральных веществ с Роспотребнадзором РТ. В 128 школах успешно реализуется программа «Разговор о правильном питании», разработанная Институтом возрастной физиологии Российской академией образования. Охвачено 34311 обучающихся, 1422 учителя и 21721 родитель. Кроме того, ведется систематическая работа с родительской общественностью: просветительская деятельность по вопросам укрепления здоровья школьников, привлечение родителей к совместным массовым оздоровительным мероприятиям. |
|  | 8.1.1.2. Расширение экологического мониторинга, позволяющего вести контроль загрязнения объектов окружающей среды | Специалистами Исполнительного комитета г.Казани регулярно проводятся объезды с целью надлежащего санитарного содержания территорий жилищного фонда. |
|  | 8.1.1.3. Организация безопасного дорожного движения, в том числе контроль за соблюдением правил дорожного движения | В 2017 году выявлено 93 места концентрации дорожно-транспортных происшествий. В целях устранения данных мест проведены работы по установке 251 дорожного знака, 2250 погонных метров ограждений безопасности, 12 новых светофорных объектов и дооборудованию 2 существующих светофорных объектов пешеходными светофорами на общую сумму 51,6 млн.рублей. |
|  | 8.1.1.4. Обустройство эффективного общественного пространства, пешеходных зон, зон отдыха, зон физической активности, в том числе для маломобильных граждан | Исполнительный комитет г.Казани в рамках своей компетенции рассматривает эскизные предложения благоустройства территорий общего пользования в установленном порядке. При рассмотрении особое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения. |
| 8.2.. Проект "Казань - котел креативных идей" |  |  |
| 8.2.1.Развитие инновационной городской культуры и формирование экономики знаний, в которой создаются и капитализируются новые идеи, продукты и технологии |  |  |
|  | 8.2.1.1. Развитие инновационной инфраструктуры | Исполнительным комитетом г.Казани на постоянной основе проводится мониторинг деятельности действующих, вновь создаваемых, а также потенциальных промышленных площадок на территории муниципального образования г.Казани. По результатам данного мониторинга, в целях дальнейшего развития инфраструктуры, вновь создаваемые субъекты, соответствующие критериям промышленных парков и площадок муниципального уровня, направляются для прохождения процедуры аккредитации в Министерство экономики Республики Татарстан. На территории г.Казани в настоящий момент функционируют 30 субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства: технопарки и технополисы, индустриальные (промышленные) парки, бизнес-инкубаторы, промышленные площадки и инжиниринговые центры. В течение 2017 года к существующим промышленным паркам и площадкам муниципального уровня добавилась промышленная площадка «Комбинат». |
| 8.3. Проект "Казань - многоликий центр агломерации" |  |  |
| 8.3.1. Формирование сбалансированного пространства Казани и Казанской агломерации, способного удовлетворить потребности горожан и гостей в разнообразной и качественной городской среде, способствующей здоровью и активному долголетию |  |  |
|  | 8.3.1.1. Планирование развития территорий под многоквартирную жилую застройку в муниципальных районах Казанской агломерации | ГУП «Татинвестгражданпроект» разрабатывает два смежных проекта планировки территории – проект планировки территории, расположенный севернее населенного пункта Песчаные Ковали и проект планировки территории, который расположен на землях Песчано-Ковалинского сельского поселения Лаишевского муниципального района. На территории Муниципального образования г.Казани предусмотрена индивидуальная жилая застройка. На территории Лаишевского района предусмотрена многоквартирная жилая застройка и объекты социально-бытового обслуживания на две смежные территории. |
|  | 8.3.1.2. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской агломерации | Инвестиционной программой МУП «Водоканал» на 2014-2028 годы предусмотрены следующие мероприятия: 1. Строительство канализационной насосной станции «Заречная» с трансформаторной подстанцией, внутриплощадочными и внеплощадочными инженерными коммуникациями, включая строительство подводящих самотечных коллекторов, напорных коллекторов Д-1400 мм от КНС «Заречная» до камеры НК-4 с переключением на напорные коллектора Д-1220 мм от КНС «Верхняя» в районе ул. Несмелова (после Кировской дамбы) со строительством камеры переключения НК-5. Завершение работ планируется в 2018 году. 2. «Реконструкция биологических очистных сооружений канализации г.Казани. Нейтрализация и устранение неприятных запахов». В полном объеме выполнены строительно-монтажные работы по усилению конструкций для монтажа перекрытий. 3. «Реконструкция биологических очистных сооружений канализации г.Казани. Строительство сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях». Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Окончательный срок выполнения проектно-изыскательских работ 28.03.2018. |
|  | 8.3.1.3. Развитие малоэтажного строительства в пригородной территории Казани в радиусе 30 км в направлениях всех близлежащих районов: Зеленодольского, Лаишевского, Верхнеуслонского, Высокогорского и Пестречинского | В пригородных зонах г.Казани в Лаишевском и Высокогорском районах Республики Татарстан разрабатываются проекты планировок и межевания территорий, предполагаемых для предоставления земельных участков многодетным семьям г.Казани, имеющим трех и более детей. В 2017 году утверждены проекты планировок и межевания территории в Высокогорском районе - Дачное 1, Дачное 2, Дачное 3, Дачное 4; в Лаишевском районе севернее поселка Сокуры (177 га). |
|  | 8.3.1.4. Реновация неиспользуемых промышленных и коммунальных территорий. Подготовка и утверждение Генерального плана г.Казани | Разрабатываемым проектом Генерального плана г.Казани (далее – проект Генплана г.Казани) предлагается реорганизация производственных территорий, сокращение размеров санитарно-защитных зон за счет внедрения современных процессов производства на промышленных предприятиях, увеличение доли наукоемких и экологобезопасных промышленных объектов, реализация концепции модернизации и вывода крупных промышленных предприятий города Казани на ее окраины с внедрением прогрессивных экологических технологий, преимущественное развитие инновационных отраслей промышленности и внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях. В г.Казани продолжается работа по подготовке проектов планировок территорий, в которых детально прорабатывается вопрос дальнейшего использования промышленных площадок. Утвержденным проектом планировки территории «Центр» запланирован вывод промышленных предприятий под размещение общественно-жилой функции. Утвержденным проектом планировки территории «Старое русло реки Казанка и Адмиралтейская слобода» запланирован вынос с прибрежных территорий объектов производственного назначения. В 2017 году был принят и утвержден мастер-план «Казанский финансовый район», разработанный малазийско-российским консорциумом (далее – КФР). Дальнейшее проектирование должно осуществляться на основании документации по планировке территории. Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани определены границы первой очереди развития КФР. Учитывая, что в границы первой очереди входят намывные территории, разработке проекта планировки территории должен предшествовать этап мероприятий по созданию искусственного земельного участка. |
|  | 8.3.1.5. Использование речного транспорта для туристского обеспечения как внутри города, так и в Казанского агломерации, в том числе создание водных туристических маршрутов по р.Казанке и р.Волге | Ежегодно в мае начинают свою работу экскурсии по реке Казанка и озеру Кабан. Гостям и жителям города предлагается 45 минутная экскурсия на 3-х языках – английский, татарский, русский. Экскурсии проводятся до конца сентября и доступны всем желающим. |
| 8.4. Проект "Казань - драйвер будущего" |  |  |
| 8.4.1. Рост эффективности системы муниципального управления через ее нацеливание на достижение запланированных долгосрочных результатов и обеспечение высокого качества муниципальных услуг |  |  |
|  | 8.4.1.1. Расширение форм и методов участия горожан в решении вопросов местного значения | Жители г.Казани активно привлекаются к совместному решению вопросов местного значения путем организации совещаний, собраний в трудовых коллективах, встреч с населением по избирательным округам, выездных встреч с населением в жилых массивах города. Ежегодно проводится «Единый день приема граждан». С представителями территориальных общественных самоуправлений проводятся «круглые столы» в рамках обсуждения конкретных проблем. На сегодня в г.Казани действует 70 территориальных общественных самоуправлений, из них 57 – в жилых массивах города. В 2017 году было проведено 40 отчетных встреч с населением, в которых приняло участие 6448 человек. 26 встреч прошли с участием руководителей республиканского уровня, 15 – с участием глав администраций районов г.Казани, в 16 встречах приняли участие депутаты Государственного Совета Республики Татарстан. В целях обеспечения права граждан на участие в обсуждении и принятии решений по вопросам местного значения с участием горожан проводились публичные слушания, на которых были рассмотрены вопросы: «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Казани», «О бюджете муниципального образования города Казани», «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил застройки и землепользования г.Казани» и др. В 2017 году проводились выездные встречи с трудовыми коллективами ПАО «Таттелеком», ПАО «КВЗ», АО «Татэлектромонтаж», АО «Казанькомпрессормаш», АО «ГИПО», НИИ и КБ, представителями торговых организаций, а также расширенные совещание с руководителями предприятий и организаций города. Проведено 15 встреч с жителями Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани, в том числе 1 выездная встреча с сотрудниками бюджетных учреждений, 2 выездные встречи с трудовыми коллективами и 2 выездные встречи с населением жилых массивов Сухая река и Кадышево. Приняло участие более 2188 человек, поступило 195 вопросов и предложений (устных и письменных). В администрации Кировского и Московского районов г.Казани проводятся «круглые столы» с представителями территориальных общественных самоуправлений в рамках обсуждения конкретных проблем. Проведено 12 встреч с жителями района, в том числе 39 встреч провели территориальные общественные самоуправления. Приняло участие более 2470 человек, поступило 318 вопросов и предложений (устных и письменных). Кроме того, в 2017 году жителям г.Казани было предложено принять участие в выборе названия для новой остановочной площадки, которая находится в жилом массиве Старое Аракчино по автобусному маршруту №45. В опросе приняли участие 1569 жителей города. Жители Советского района г.Казани активно привлекаются к совместному решению вопросов местного значения путем организации совещаний, собраний в трудовых коллективах, встреч с населением по избирательным округам, выездных встреч с населением в жилых массивах района. С представителями территориальных общественных самоуправлений проводятся «круглые столы» в рамках обсуждения конкретных проблем. Проведено 11 встреч с жителями района, в том числе 6 отчетных встреч с участием депутатов КГД, 4 выездные встречи с трудовыми коллективами, представителями торговых организаций, а также расширенное совещание с руководителями предприятий и организаций района. Приняло участие более 2300 человек, поступило 235 вопросов и предложений (устных и письменных). Замечания и предложения, поступившие в ходе встреч с жителями, совещаний, а также обращения в Исполнительный комитет, в том числе через систему «Народный контроль», учитываются при формировании перспективных планов развития города. |
|  | 8.4.1.2. Развитие сервисов на основе ИТ-технологий для упрощения процедур общения общества и органов государственной и муниципальной власти | В настоящее время Исполнительным комитетом г.Казани продолжается работа по внедрению новой версии портала органов местного самоуправления kzn.ru, которая позволит представлять информацию для инвесторов. В разделе «Бизнес в Казани» находится постоянное актуальное состояние посещаемости, а также систематизированные данные, полученные от проводимых опросов предпринимателей. Для упрощения процедуры обращения граждан в органы местного самоуправления предусмотрен раздел «Интернет- приемная». |
|  | 8.4.1.3. Развитие единого геоинформационного пространства | В 2017 году Управление информационных технологий и связи Исполнительного комитета г.Казани объединило пространственные данные Исполнительного комитета г.Казани на одном сервере (map.kzn.ru). В настоящее время разрабатывается регламент работы с пространственными данными Исполнительного комитета г.Казани. |