План мероприятий Стратегии социально-экономического развития

Азнакаевского муниципального района на 2019-2021 годы и плановый период до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки выпол-нения | Ответственный исполнитель / исполнители | Ожидаемые результаты | Включение в программы и источники финансирования | Информация о проделанной работе  за 2019 год |
| Организация содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 2019г | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Рост числа трудоустроенных безработных граждан в результате переезда в другую местность для трудоустройства | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2019 год» | В 2019г. 3-ем безработным гражданам оказано содействие в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению центра занятости населения г.Азнакаево. |
| Информирование граждан о вакантных должностях на рынке труда Республики Татарстан и работодателей о кандидатах, желающих трудоустроиться на вакантные должности | 2019г | Повышение информированности граждан о ситуации на рынке труда | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2019 год» | В течение 2019г. в ходе проводимых центром занятости мероприятий (ярмарки вакансий, встречи с населением, выступления, публикации в СМИ и пр.), в ходе личных обращений граждан и работодателей проводилась информаци-онная и консультационная работа. |
| Предоставление финансовой помощи безработным гражданам при регистрации предпринимательской деятельности, осуществление взаимодействия с системой поддержки малого и среднего предпринимательства | 2019г. | Вовлечение в предпринимательскую  среду из числа безработных граждан | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2019 год» | Центром занятости населения г.Азнакаево оказано содействие в организации самозаня-тости 15-ти безработным гражданам. 27-ем гражданам оказаны консультационные услуги по вопросам организации собственного дела. |
| Стимулирование экономической активности и профессиональное обучение тех, кто пока экономически неактивен, но может выйти на рынок труда (незанятые женщины с детьми, инвалиды), а также стимулирование населения пенсионного возраста сохранять трудовую активность, в том числе | 2019г. | Рост числа созданных рабочих мест для экономически неактивного населения | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2019 год» | Центром занятости насе-ления г.Азнакаево прово-дилась информационно-разьяснительная работа с работодателями по вопро-су организации трудоус-тройства незанятых мно-годетных родителей и ро-дителей, воспитывающих детей-инвалидов на соз-данные (оснащенные) для них рабочие места. В 2019 г. оказаны консультацион-ные услуги 42-ум гражда-нам данной категории, оказано содействие в тру-доустройстве 14-ти граж-данам данной категории. 1 незанятый многодетный родитель трудоустроен на вновь созданное рабочее место.  Также в районе была организована работа с работодателями по содей-ствию занятости инвали-дов трудоспособного возраста. По итогам 2019 года трудоустроено 504 человека из числа инвали-дов трудоспособного воз-раста, установленный на 2019 год индикатор трудо-устройства инвалидов выполнен. |
| Организация специализированных ярмарок-вакансий для граждан пенсионного возраста | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района совместно с ГКУ «Центр занятости населения» г.Азнакаево | Повышение информированности граждан предпенсионного и пожилого возраста о государственных услугах | Бюджет РТ,  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2019 год» | Специализированная ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста проведена 18.09.2019г. В ярмарке приняли участие 58 граждан. Участникам ярмарки выдано 12 напра-влений для трудоустройс-тва. Трудоустроены 9 граждан предпенсионного и пенсионного возраста. |
| Разработка и реализация территориальной программы содействия занятости | 2019г. | Достижение уровня безработицы не выше среднереспубликанского значения | Бюджет РТ, РФ  Программа «Содействия занятости населения Азнакаевского муниципального района на 2019 год» | По итогам реализации мероприятий «Программы содействия занятости на-селения Азнакаевского муниципального района на 2019 год» уровень ре-гистрируемой безработи-цы составил на 01.01.2019 г. 0,48% от численности рабочей силы, что ниже среднереспубликанского значения (0,54%) |
| 33-кв. жилой дом по ул. Ленина, д. 10А в пгт. Актюбинский | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Ввод жилья площадью 1247 кв.м. и обеспечение жильем разных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | Программа социальной ипотеки Республики Татарстан | Объект введен в эксплуатацию |
| г.Азнакаево, ул.Шайхутдинова (7 вар.) | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Обеспечение населения объектами спорта | Республиканская программа строительства универсальных спортивных площадок в населенных пунктах РТ | Объект введен в эксплуатацию |
| г.Азнакаево, ул.Султангалиева, д.21Б (6 вар.) | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Объект введен в эксплуатацию |
| пгт.Актюбинский, ул.Татарстан, д.14 (6 вар.) | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Объект введен в эксплуатацию |
| с.Какре-Елга, ул.Школьная, д.20 (5 вар.) | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Объект введен в эксплуатацию |
| г. Азнакаево, ул. Сююмбики | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Увеличение площади благоустроенной территории, развитие общественных пространств | Развитие общественных пространств | 1 очередь введена в эксплуатацию. |
| Газоснабжение мкр. Кучкай Тау г.Азнакаево | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Обеспечение участков, предоставленных многодетным семьям сетями газоснабжения. | Программа газификации РТ на 2019 год, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань». | Выполнена проектно-сметная документация |
| д. Агирово | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Благоустройство построенного в 2017-2018 г. торгового объекта | Благоустройство модульно-блочных торговых объектов | Благоустройство завершено |
| Капитальный ремонт здания исполкома Урсаевского СП в с.Урсаево, ул.Центральная, д.60 | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Обеспечение органов местного самоуправления объектами | Республиканская программа капитального ремонта зданий Исполкомов (советов) поселений | Выполнен капитальный ремонт. |
| МБОУ "СОШ №7" г.Азнакаево, ул.М.Хасанова, д.24 | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Улучшение качества предоставляемых услуг. | Республиканская программа капитального ремонта общеобразовательных организаций (функциональные зоны) | Указанные объекты не были включены в республиканскую программу. Образовательные центры "Точка роста" по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям в рамках национального проекта “Образование” открылись трех сельских школах в селах Тумутук, Чалпы, п. Победа. |
| МБОУ "СОШ №1" г.Азнакаево, ул.Просторная, д.3 | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР |
| МБОУ "Лицей №4" г.Азнакаево, ул.М.Хасанова, д.5 | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР |
| МБОУ "СОШ №2" г.Азнакаево, ул.Булгар, д.18 | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР |
| МБОУ "СОШ №2" пгт.Актюбинский, ул.Комарова, д.5 | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР |
| МБДОУ д/с комбинированного вида №13 "Рябинка" ул.Ленина, д.35А г. Азнакаево | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Улучшение качества предоставляемых услуг | Республиканская программа капитального ремонта дошкольных образовательных организаций с благоустройством | Капитальный ремонт завершен |
| МБДОУ д/с №2 "Теремок" ул.Нефтяников, д.2 г. Азнакаево | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Капитальный ремонт завершен |
| МБДОУ д/с комбинированного вида №4 "Березка" пгт.Актюбинский, ул.Губкина, д.28 | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Капитальный ремонт завершен |
| МБДОУ д/с для детей раннего возраста №1 "Аист" ул.Сююмбики, д.3 г. Азнакаево | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Капитальный ремонт завершен |
| Капремонт ГТС пруда у с.Уразаево | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР |  | Развитие водохозяйственного комплекса РТ (ГТС) | Переходящий объект. Запланированные работы завершены. |
| Капремонт ГТС пруда у с.Буралы | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Переходящий объект. Запланированные работы завершены. |
| с. Чемодурово, школа | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Повышение энергоэффективности социальных объектов. | Республиканская программа ремонта отопления (котельных) объектов соцназначения | Работы выполнены |
| с.Чемодурово, детский сад | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Работы выполнены |
| ПИР Водоснабжение мкр. Яна Юл | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Обеспечение участков, предоставленных многодетным семьям сетями водоснабжения | Республиканская программа по обеспчеению населения качественной питьевой водой на 2019 год | Проектно-сметная документация выполнена. |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Чубар-Абдуллово | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Ремонт 2300 м - на 3 млн.руб. (РТ);  350 м – на 310 тыс.руб. (грант) Работы завершены. |
| Реконструкция сетей водоснабжения с. Тойкино | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Запланированные работы завершены. Переходящий объект |
| Установка уличных светильников в населенных пунктах | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Повышение энергоэффективности уличного освещения | Программа по восстановлению освещения | Работы выполнены |
| Строительство теннисного корта в г. Азнакаево на три игровых поля | 2019-2020 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Увеличение показателя обеспеченности объектами спорта | Инвестиционная программа ПАО «Татнефть» | Не выполнено. Инвестиционная програм-ма ПАО «Татнефть» не утверждена. |
| Благоустройство парка "Тарсус" в г. Азнакаево | 2018-2019 гг. | Исполнительный комитет города Азнакаево | Улучшение качества жизни населения | Бюджет Республики Татарстан | Выполнены работы в 2018 году. Объект переходящий на 2020 год |
| Проект «Безопасные и качественные дороги»  Ремонт автодороги Русский Акташ – Азнакаево | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Приведение в нормативное состояние дорожного полотна | Национальный проект  Бюджет РТ | Работы выполнены |
| Проект «Безопасные и качественные дороги»  Объект Ремонт автодороги Объездная г.Азнакаево | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Приведение в нормативное состояние дорожного полотна | Национальный проект Бюджет РТ | Работы выполнены |
| Национальный проект «Демография»  Объект Строительство детского сада на 220 мест по адресу: г.Азнакаево,  ул. Нефтяников, дом 33А | 2019г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Обеспечение местами детей ясельного возраста от 0 до 3 лет в количестве 120 мест | Федеральная программа по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Объект введен в эксплуатацию |
| Национальный проект «Образование»  МБОУ «СОШ села Тумутук» | 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР» | Повышение качества дополнительного образования в сельских школах | Федеральный бюджет,  республиканский бюджет | Произведен ремонт кабинет, закуплено оборудование на сумму 1 млн.752 тыс. р. |
| Национальный проект «Образование»  МБОУ «СОШ поселка Победа» | 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР» | Повышение качества дополнительного образования в сельских школах | Федеральный бюджет,  республиканский бюджет | Произведен ремонт кабинет, закуплено оборудование на сумму 601 тыс. р. |
| Национальный проект «Образование»  МБОУ «СОШ села Чалпы» | 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР» | Повышение качества дополнительного образования в сельских школах | Федеральный бюджет,  республиканский бюджет | По нац.проекту «Точка Роста» произведены ремонтные работы в классах и приобретен учебный инвентарь по программе |
| Национальный проект «Здравоохранение»  Строительство Сухояшевского фельшерско-акушерского пункта» | 2020г. | Исполнительный комитет  Азнакаевского МР | Улучшение оказания медицинской помощи сельскому населению | Федеральная программа | Строительство запланировано в 2020году.  Земельно-измерительные работы произведены |
| Строительство Баланлы Булякского фельдшерско-акушерского пункта» | 2020г. | Исполнительный комитет  Азнакаевского МР | Улучшение оказания медицинской помощи сельскому населению | ПАО «Татнефть» | Произведен ремонт на  сумму 1979000 руб. |
| Ремонт отопления (котельных) объектов соцназначения, в т.ч.: н.п. Тумутук, СДК н.п. Тумутук, детский сад н.п. Чемодурово, школа, н.п. Буралы, детский сад | 2019г. | МУП «Сельхозжилсер-вис» | Повышение энергоэффективности, снижение энергопотребления в котельных | Бюджет Республики Татарстан | 2018 год – н.п. Тумутук СДК, н.п.Тумутук д/с- замена котлов по Фонду газификации; 2019 год – д/с н.п.Чемодурово, школа н.п.Б.Сухояш – замена котлов по Фонду газификации; д/с.н.п. Буралы, СДК н.п.Балтачево – замена котлов по Фонду газификации на 2020 год. |
| Ремонт здания детского сада «Чишма» д. Маняуз | 2020 г. | Исполнительный комитет Агерзинского СП, МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР» | Улучшение и создание комфортных условий для проживания населения поселения, демографического роста населения. | Районный бюджет | Произведены ремонтные работы на 190 тыс.р. |
| Строительство детской–спортивной площадки в д. Маняуз | 2021г. | Исполнительный комитет Агерзинского СП | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения. | Республиканский бюджет | - |
| Строительство нового здания для детского сада в д. Маняуз на 50 мест | 2021г. | Исполнительный комитет Агерзинского СП, МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР» | Обеспечение местами детей дошкольного возраста | Республиканский бюджет | - |
| Капитальный ремонт здания СДК с. Агерзе | 2022-2027 гг. | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета АМР», Исполнительный комитет Агерзинского СП | Улучшение и создание комфортных условий населению | Республиканский бюджет | Разработана смета, ремонт планируется в 2020 году по линии Татнефть. |
| Создание парка отдыха в с. Агерзе | 2025г. | Исполнительный комитет Агерзинского СП | Улучшение качества жизни населения | Федеральный бюджет | Разработана смета, по программе Минсельхоза в 2020 году. |
| Асфальтирование дорого местного значения | 2020-2025 гг. | Исполнительный комитет Агерзинского СП, Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. | Республиканский бюджет | - |
| Газификация многодетных участков  с. Агерзе | 2020-2025 гг. | Исполнительный комитет Агерзинского СП, Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Улучшение и создание комфортных условий населению, демографического роста населения. | Республиканский бюджет | - |
| Ремонт дорог в с.Алькеево, с.Кызыл Сукачы | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Алькеевского СП |  |  | Запланировано на 2020-2021 годы |
| Ремонт фасада СДК с.Алькеево | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Алькеевского СП |  |  | Запланировано на 2020-2021 годы |
| Строительство детской площадки | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Алькеевского СП |  |  | Запланировано на 2020-2021 годы |
| Полная замена труб водопровода и водоотведения | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет  Алькеевского СП |  |  | Запланировано на 2020-2021 годы |
| Ремонт спортивного зала с.Ильбяково | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Ильбяковского СП | Повышение комфортных условий для занятий населения физической культурой и спортом | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Запланировано |
| Размещение новых объектов торговли | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Ильбяковского СП, субъекты предпринимательства | Увеличение площади торговых предприятий до 55 кв.м. | Республиканский бюджет | Запланировано |
| Благоустройство детской площадки в с.Ильбяково | 2019г. | Исполнительный комитет Ильбяковского СП | Благоустройство мест отдыха | Средства самообложения граждан | Детская площадка с.Ильбяково благоустроена |
| Строительство модульного ФАП | 2020г. | Исполнительный комитет Ильбяковского СП, Азнакаевское ЦРБ | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | Республиканский бюджет | Строительство модульного ФАПа запланировано на 2021 год |
| Ремонт дорог, программа ЩПС в с.Карамалы | 2020г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | 2,8 км | Республиканский бюджет | - |
| Ремонт спортзала в с.Карамалы | 2020г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | Повышение комфортных условий для занятий населения физической культурой и спортом | Республиканский бюджет, ПАО «Татнефть» | - |
| Асфальтирование дороги улица Центральная в с.Карамалы | 2020г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | 300 м | Республиканский бюджет, ПАО «Татнефть» | - |
| Благоустройство территории (аллея) в с.Карамалы | 2022г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | 200 м | Республиканский бюджет, ПАО «Татнефть», самообложение | Осуществляется сбор средств самообложения с населения. |
| Спортивная площадка в с.Карамалы | 2021г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | Здоровый образ жизни населения | Республиканский бюджет, ПАО «Татнефть» | - |
| Ремонт дорог д.Таллы Буляк | 2020г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | 150 м | Самообложение | Осуществляется сбор средств самообложения с населения. Составляется график проведения работ. |
| Ремонт здания СДК д.Таллы Буляк | 2020г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | Улучшение и создание комфортных условий населению | Республиканский бюджет, ПАО «Татнефть», самообложение | Осуществляется сбор средств самообложения с населения. |
| Ограждение территории мечети д.Октябрь Буляк | 2020г. | Исполнительный комитет Карамалинского СП | 200 м | Самообложение | Осуществляется сбор средств самообложения с населения. Составляется график проведения работ. |
| Реконструкция здания СДК | 2021-2022 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | Республиканский бюджет, местный бюджет | - |
| Водоотведение по ул.1 Мая н.п.Нижнее Якеево | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Обеспечение чистой водой на 100 % населения | Программа «Чистая вода» | Работа приостановлена, продолжение весной 2020г. |
| Ограждение кладбищ с.Мальбагушево, с.Нижнее Якеево | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Мальбагушского СП | Благоустройство территории | Самообложение граждан | Работа по ограждению кладбища с Нижнее Якеево полностью произведена. В селе Мальбагушево ограждение на стадии завершения. |
| Строительство пришкольной территории теплицы | 2021-2021 гг. | Исполнительный комитет Мальбагушского СП, ПАО Татнефть | Реализация собственной продукции | ПАО «Татнефть» | Запланировано |
| Замена водопроводной трубы от  д. Дмитриевка до с. Микулино | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет Микулинского СП | Бесперебойная подача воды | Республиканская программа «Реконструкция водопроводных сетей | Запланировано |
| Ремонт моста п.Благодатное | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет Микулинского СП | Безопасный проезд на ул. Лесная | Инвестиционная программа ПАО «Татнефть» | Запланировано |
| Строительство нового здания Исполнительного комитета Сухояшского СП в с. Большой Сухояш | 2020г. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального  района | Улучшение условий труда муниципальных служащих | Республиканский бюджет | - |
| Строительство сельского дома культуры в д. Банки Сухояш | 2020-2030 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального  района | Обеспечение услугами культурного досуга жителей малых деревень | Республиканский бюджет | - |
| Строительство домика родника «Урман чишмэсе» с.Татарский Шуган | 2019г. | Исполнительный комитет Татарско-Шуганского АМР | Увеличение благоустроенных родников | Средства самообложения | Построен домик родника «Урман чишмэсе» |
| Капитальный ремонт здания СДК | 2019-2020 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Благоустройство общественных мест |  | Запланировано |
| Капитальный ремонт здания исполкома | 2020г. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Благоустройство общественных мест |  | Запланировано |
| Щебеночное покрытие дороги улицы Новая |  | Исполнительный комитет Татарско-Шуганского АМР | Увеличение площади благоустроенной территории | Средства самообложения | Проложено щебеночное покрытие с протяженностью 50 м |
| Асфальтирование дороги улиц Тукая, Ленина | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Азнакаевского МР | Увеличение площади благоустроенной территории |  | Запланировано |
| Ремонт родника «Колый» |  | Исполнительный комитет Татарско-Шуганского Азнакаевского МР | Увеличение благоустроенных родников | Средства самообложения | Запланировано |
| Капитальный ремонт детского сада Аккош с. Тумутук (на 80 мест) | 2020г. | Исполнительный комитет Тумутукского СП | Создание комфортных, цивилизованных условий для детей и сотрудников детского сада | Республиканская программа | Запланировано |
| Строительство клуба со встроенным ФАП д. Агирово | 2020г. | Исполнительный комитет Тумутукского СП | Для улучшения комфорта, повышения объемов и качества оказания услуг взрослому и детскому населению | Республиканская программа | Запланировано |
| Развитие физической культуры, спорта и отдыха детей (установка хоккейного корда, оснащение спортивного зала инвентарём, установка детской площадки) | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет Уразаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ | Обеспечение здорового образа жизни среди молодежи | Включение ожидается | 1. Спортзал передан на баланс Азнакаевского муниципального района от 07.10.2019 г.  2. Спортивный инвентарь приобретен на сумму 100 тыс.рублей.  3. Установка детской площадки включена в программу развития сельской поселений |
| Ремонт спортивного зала с. Учалле | 2020г. | Исполнительный комитет АМР,  Исполнительный комитет  Учаллинского СП | Увеличение показателя обеспеченности объектами спорта | государственная программа Республики Татарстан «Развитие физической культуры и спорта» | Запланировано |
| Приобретение материалов и замена забора территории Общественного Центра с. Учалле | 2020г. | Исполнительный комитет АМР,  Исполнительный комитет  Учаллинского СП | Развитие общественных пространств | Бюджет Азнакаевского муниципального района | Запланировано |
| Строительство детской площадки на территории МФЦ в д. Якты-Куль | 2020г. | Исполнительный комитет  Учаллинского СП | Увеличение площади благоустроенной территории | Средства самообложения граждан | Запланировано |
| Ремонт памятника с. Учалле | 2020г. | Исполнительный комитет АМР,  Исполнительный комитет  Учаллинского СП | Увеличение площади благоустроенной территории | Инвестиционная программа ПАО «Татнефть» | Запланировано |
| Реконструкция ограждения детского садика «Чулпан» с. Чалпы | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет Чалпинского СП, МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР» | Увеличение площади благоустроенной территории | Районный бюджет | Запланировано на 2020 год |
| Строительство спортивной площадке в с.Чемодурово, ул.Центральная | 2021-2022 гг. | Исполнительный комитет Чемодуровского СП | Обеспеченность объектами спорта |  | Запланировано |
| Строительство баскетбольной площадки с. Чубар-Абдуллово | 2020-2021 гг. | Исполнительный комитет Чубар-Абдулловского СП | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры. Удовлетворение спроса населения | Местный бюджет | Запланировано |
| Реализация проекта «Родительский университет» | В течение 2019 г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР», Психолого – педагогическая служба «Гармония» | Создание условий для психолого – педагогического сопровождения семей в воспитании детей |  | Проведено 14 занятий с охватом 64 родителя.  Семейный клуб «Папы будьте с нами» - 8 занятий, охват 36 пап. |
| Оснащение муниципальной психолого–педагогической службы «Гармония» | В течение 2019 года | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества психолого-педагогического сопровождения образовательного в Азнакаевском муниципальном районе | Грант за победу в республиканском конкурсе советов отцов | Муниципальная психолого–педагогическая служба «Гармония» оснащена мебелью и аппаратурой. |
| Проведение муниципальных соревнований по робототехнике | 2019 год ежеквартально | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Увеличение количества детей, осваивающих современные образовательные технологии с использованием робототехники | Местный бюджет | 28 февраля 2019 года муниципальный этап республиканской Олимпиады юных изобретателей «Кулибины 21 века»  8 февраля 2019 года проведен муниципальный этап по начальному техническому моделированию, было представлено 12 проектов Проведение муниципального этапа Республиканского конкурса по начальному техническому моделированию и конструированию «Юный техник-моделист»  17 февраля 2019 года проведены VIII Открытые зимние соревнования по картингу на кубок Главы Азнакаевского муниципального района РТ приняли участие 65 пилотов.  28 декабря 2019 года проведены муниципальные соревнования по робототехнике«J-GET TRIAL 2019», приняли участие 37 учащихся  В декабре 2019 года проведен конкурс среди педагогов на лучшее изделие технического творчества педагогов «Творчество в каждом из нас», приняли участие 16 педагогов  28 марта 2019 года прошли муниципальные соревнования по запуску планеров «Небесный патруль», приняли участие 15 учащихся. |
| Проведение муниципального фестиваля по поддержке и развитию детского технического творчества «Юный гений» | Апрель 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»  Завод «Нефтемаш» | Увеличение до 30 процентов охвата школьников детским техническим творчеством | Местный бюджет | 24 апреля 2019 года проведен фестиваль технического творчества «Юный гений». Приняли участие 93 учащихся и 33 педагога из 18 школ района. На выставке были представлены 53 экспоната. |
| Проведение конкурса «Чулпан – 2017» | Май 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета АМР» | Поддержка и стимулирование одаренных учащихся | Местный бюджет  Средства спонсоров конкурса | 21 мая 2019 года проведен смотр-конкурс одаренных детей «Чулпан» по 16 номинациям. Для вручения премий были привлечены 24 спонсора. 50 победителям смотра –конкурса были вручены премии на общую сумму 170000 рублей. Расходы на проведение составили 34225 рублей. |
| Проведение деловой игры «День дублера» | Май 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | формирование у старшеклассников активной жизненной позиции, знакомство с особенностями работы органов местного самоуправления и общественных организаций | Местный бюджет | 19 апреля 2019 г в районе проведен День Дублера в котором приняли участие 50 учащихся –Дублеров и 39 руководителей администрации , предприятий и сельских поселений района. |
| Проведение спортивных соревнований для учащихся общеобразовательных учреждений | В течение 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Увеличение охвата учащихся, занимающихся спортом | Местный бюджет | В течение 2019 года проводились спортивные соревнования среди учащихся школ по футболу, волейболу, баскетболу, армрестлингу и и др. с охватом более 500 человек. В мае 2019 года республиканский этап всероссийский спортивных игр «Президентские состязания» (команда – 16 человек). |
| Грант Главы учителям, подготовившим школьников - победителей Республиканских, всероссийских, международных олимпиад, победителям конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», «Педагог-психолог», «Классный руководитель», «Методическая служба в начальной школе», «Мастер-класс») | В течение 2019 года | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества образования в АМР Республики Татарстан  за счет выявления лучших  педагогов, мотивированных  в своей деятельности на достижение высоких результатов. Развитие профессиональной компетентности педагогов | Местный бюджет | В 2018-2019 учебном году 29 педагогов, подготовившие призеров и победителей регионального этапа всероссийской, заключительного этапа республиканской олимпиады школьников, республиканской олимпиады «Путь к Олимпу» получили Грант Главы на общую сумму 145 тысяч рублей. |
| Участие дошкольных образовательных учреждений в Республиканском конкурсе на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад» | Апрель – июнь 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»  Все ДОУ | Повышение качества обучения детей двум государственным языкам, рост числа дошкольных образовательных организаций-грантополучателей | Местный бюджет | МБДОУ «Детский сад № 10 «Алтынчеч» г.Азнакаево стал победителем республиканского конкурса «Лучший билингвальный детский сад и грант обладателем на сумму 500 тыс.рублей |
| Организация обучающих семинаров по обучению детей двум государственным языкам на базе МБДОУ № 18, № 6 | В течение 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»  ДОУ №18, №6 | Тиражирование лучшего опыта работы педагогов по обучению детей государственным языкам | Не требует финансирования | Проведены семинары различного уровня с охватом 74% педагогов  Республиканский семинар с участием НОУ ДПО СЦГО г.Казань «Обучение дошкольником родному татарскому языку с использованием новых УМК» на базе МБДОУ № 3 г.Азнакаево  зональные семинары:  на базе МБДОУ № 9 «Игровая и образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста в рамках билингвального образования»  на базе МБДОУ № 10 «Алтынчеч» «Использование игровых технологий в билингвальном обучении дошкольников»  Муниципальные конкурсы: Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ "И туган тел, и матур тел" в рамках месячника родного языка с охватом 86 детей. Конкурс профессионального мастерства «Сәмбелә» среди педагогов (15 уч-в)  Конкурс детского творчества «Сәмбелә-2019» - 20 детей. |
| Реализация проекта для детей дошкольного возраста «Бишек җыры» | В течение 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»  Все ДОУ | Формирование у детей интереса к дальнейшему изучению и использованию родного языка и знаний о культуре своего народа | Не требует финансирования | Проект внедряется в 4 ДОУ, итоги реализации проекта представлены на республиканском семинаре начальников управлений образований в ноябре 2019г. |
| Муниципальный конкурс детского музыкально-театрального творчества «Сәхнә йолдызчыклары» | Ноябрь 2019г. | ЦДТ | Создание условий для развития и выявления одаренных детей | Местный бюджет | Проведен в марте 2019г.  С участием творческих коллективов из 26 ДОУ, награждены грамотамиУО |
| Участие дошкольных образовательных учреждений в республиканских грантовых программах «Воспитатель года»,  «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая дошкольная организация по развитию здоровьесберегающей среды», в Всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования России» | В течение 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества дошкольного образования, рост числа получателей грантовой поддержки | Местный бюджет | Воспитатель ДОУ № 1 стала финалистом зонального этапа конкур-са. Победители Всерос-сийского конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования России» МБДОУ № 18 «Улыбка», Лауреаты МБДОУ №6, 2, 19 г.Азнакаево МБДОУ № 3 пгт Актюбинский |
| Cоздание муниципальной  модели системы оценки качества образования, осуществление мониторинга качества знаний учащихся по классам (4,6,8,9,11 классы) | В течение 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Повышение качества образования в Республике Татарстан, выработка различных механизмов оценивания учебных достижений учащихся | Местный бюджет | Проведение муниципаль-ных тестирований в рамках МСОКО:  1.Тренировочные тес-тирования по русскому языку и математике обучающихся 9 классов на базе ППЭ – январь 2019г.  2.Диагностические тес-тирования обучающихся 11 классов в формате ЕГЭ по выборным предметам – февраль 2019г.  3.Диагностические тес-тирования обучающихся 8, 10 классов в формате ЕГЭ по основным пред-метам – апрель, 2019г.  4.Тренировочные тес-тирования обучающихся 11 классов в формате ЕГЭ по математике и русскому языку на базе ППЭ – апрель 2019г.  5.Диагностические тес-тирования обучающихся 11 классов в формате ЕГЭ по выборным предметам – декабрь 2019г. |
| Создание консультационного пункта по подготовке олимпиадам школьников «Путь к Олимпу» | В течение 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест, занятых школьниками на олимпиадах всероссийского и международного уровней | Местный бюджет | Проведение групповых и индивидуальных кон-сультаций для участников предметных олимпиад и учителей преподавателя-ми ВУЗов:  1.Математика на базе ресурсного центра МБОУ «СОШ №7 г.Азнакаево» - апрель, октябрь, ноябрь 2019г.  2.Физика, онлайн консуль-тации, декабрь 2019г.  3.Обществознание, на базе МБОУ «Гимназия г.Азна-каево», МБОУ «СОШ №9 г.Азнакаево», МБОУ «СОШ №5 г.Азнакаево» - ноябрь, декабрь 2019г.  4.История, на базе МБОУ «Гимназия г.Азнакаево», МБОУ «СОШ №9 г.Азнакаево», МБОУ «СОШ №5 г.Азнакаево» - ноябрь, декабрь 2019г. |
| Грант Главы АМР по поддержке учащихся – победителей республиканских, Всероссийских олимпиад, медалистов, учеников, показавших высокие результаты ЕГЭ «Ученик года» | Апрель 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Рост количества призовых мест, занятых школьниками на олимпиадах всероссийского и международного уровней, школьников, мотивированных к высоким образовательным результатам | Местный бюджет | В 2018-2019 учебном году 32 учащихся, ставших призерами и победителя-ми регионального этапа всероссийской, заключи-тельного этапа республи-канской олимпиады школьников, республикан-ской олимпиады «Путь к Олимпу» получили Грант Главы на общую сумму 175 тысяч рублей. В рам-ках подписанного Согла-шения между Красногвар-дейским районом Санкт-Петербурга организован выезд 10 выпускников школ на «Алые паруса» в г. Санкт- Петербург за счет принимающей стороны и местного бюджета (120000 рублей), проведены тренинги АНО «Университет талантов» для 45 обучающихся. |
| Реализация Республиканских проектов «ЕГЭ на отлично», «ЕГЭ без двоек», районных проектов «Образовательное воскресенье», «Умные каникулы» | В течение 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Положительная динамика  результатов единого государственного экзамена по всем предметам, уменьшение количества выпускников, не прошедших минимальный порог | Местный бюджет | 1.Семинары по математи-ке в рамках проекта «Образовательное воскресенье» - апрель, октябрь, ноябрь 2019г.  2.Семинары по общество-знанию и истории в рам-ках проекта «Образова-тельное воскресенье» - январь, март, апрель, ноябрь, декабрь 2019г  3.Дополнительные консу-льтации для обучающихся 11 класса по математике в рамках проекта «ЕГЭ без двоек» - январь 2019г.  4.«Умные каникулы» по предмету «обществозна-ние» на базе МБОУ «СОШ №6 г.Азнакаево» - июнь 2019г.  5.Приглашены 7 препода-вателей из КНИТУ КХТИ, КАИ, КФУ по 4предметам (физика, химия, математи-ка, обществознание) на договорной основе для проведения консультаций обучающимся с охватом более 350 чел. |
| Развитие профильного образования:  «IT-профиль»  Агротехнологический профиль  Физико-математический  Социально-экономический  Гуманитарный  Оборонно-массовый  Химико-технологический | В течение 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Подготовка школьников к выбору будущей профессии | Местный бюджет | Профильным обучением 64% учащихся 10-11 классов |
| Реализация государственной национальной политики в сфере образования, в том числе: реализация Концепции развития системы национального образования в Азнакаевском районе | В течение 2019г. | МКУ «Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Сохранение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан | Местный бюджет | В соответствии с Программой на развитие целостной системы изучения татарского и русского языков и обучение на татарском и русском языках предусмотрено 3,245 млн рублей на 2014-2020 годы.  Оформление подписки на газеты и журналы на рус-ском, татарском языках 15.10.2019 на базе МБОУ «Гимназия г. Азнакаево» прошло районное методическое заседание учителей татарского языка и литературы «Развитие профессионального мастерства педагогов - основа успешного образования», охват 100%.  19.10.2019 на 22 общеоб-разовательных учрежде-ниях – площадках провели Международную акцию «Татарча диктант», всего участников -1560;  20.10.2019 команда МБОУ «СОШ №2 п.г.т. Актюби-нский» приняла участие в интеллектуальной игре «Тамчы – шоу», стала победителем;  25.10.2019 муниципаль-ный этап республиканс-кого конкурса сочинений “Скажем коррупции – “Нет”, 12 участ., респуб-ликанский этап – 4 участ.;  28.10.2019 провели муни-ципальный этап респуб-ликанского конкурса «Читающая мама – читаю-щая страна», уч-в - 42;  29.10.2019 на базе МБДОУ №9 «Салават күпере» конкурс проф. мастерства среди педаго-гов “Сөмбелә”, уч-в -12;  01.11.2019 на базе МБОУ “Гимназия г. Азнакаево” провели республиканскую олимпиаду “Татарча өйрәнәм”;  01.11.2019 муниципаль-ный этап Международно-го конкурса методичес-ких разработок «Урок Победы», уч-в -25;  С 11 ноября по 23 декабря 2019 года организация и проведение олимпиад по татарскому, русскому языку (школьные и муни-ципальные туры). По та-тарскому языку – 232 уч., по русскому языку – 150;  11.11.2019 на базе МБОУ «СОШ №8 г. Азнакаево» муниципальный этап Международного конкур-са “Джалиловские чтения” – 17, зон. этап – 41 уч-ка;  Региональный семинар Академии наук РТ по теме «Использование коммуни-кативно-речевых задач в процессе подготовки к ГИА по русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ)»;  14.11.2019 на базе МБОУ “Лицей №4 г. Азнакаево” Методический семинар для учителей русского языка и литературы «Оце-нивание новых образова-тельных результатов уча-щихся в соответствии с ФГОС на уроках русского языка и литературы», ФГБОУ ВО «НГПУ»;  Для обобщения опыта работы учителей русского языка направлено 42 разработок уроков для сборника ДПО ИРО РТ;  21-22.11.2019 провели на базе МБДОУ №9 «Салават күпере» детский творчес-кий конкурс «Сөмбелә-2019”, участников 15;  24.11.2019 команда МБОУ «СОШ №7 г. Азнакаево» приняла участие в интел-лектуальной игре «Тамчы – шоу», стала победи-телем;  27.11.2019 провели семи-нар ”Апробация нового УМК по изучению татарс-кого языка в ДОУ” с учас-тием автора Кашаповой М.Ф;  04.12.2019 на базе МБОУ «СОШ №7 г. Азнакаево» провели открытое меро-приятие «Әбиемнең күңел сандыгы», участников -36;  05.12.2019 семинар на базе МБДОУ №19 семи-нар “Использование игро-вых технологий в билинг-вальном обучении дошко-льников” совместно с Ка-занским инновационным университетом имени В.Г.Тимирясова;  13.12.2019 на базе МБОУ «СОШ №2 г. Азнакаево» провели открытое меро-приятие «Каз өмәсе»;  18.12.2019 на базе МБОУ “СОШ №6 г. Азнакаево” провели муниципальный этап Всероссийского конкурса “Лучший учитель татарского языка” |
| Участие в проведении национального праздника «Сабантуй»  в регионах Российской Федерации | По графику Кабинета Министров | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Организация районных и сельских праздников | Текущее финансирование | 29 июня 2019г. в г.Санкт-Петербург прошёл татаро-башкирский националь-ный праздник Сабантуй, который собрал на майдане десятки тысяч гостей из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. От имени руководства Татарстана с праздником плуга участников и гостей поздравил Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин. Председатель Государственного Совета, передал слова приветствия Президента Татарстана Р.Н.Минниханова. Глава Азнакаевского района М.З.Шайдуллин также выразил свою признательность и поздравил всех с праздником.  Азнакаевцы приготовили татарскую этнофольклор-ную деревню, традицион-ные национальные кон-курсы. Была организована национальная выставка и грандиозная концертная программа с участием лучших артистов района и известных звёзд татарской эстрады. |
| Организация участия творческих коллективов регионов России в мероприятиях, проводимых в Азнакаевском муниципальном районе (фольклорный фестиваль тюркских народов «Чатыр тауда жыен»), а также участие творческих коллективов Азнакаевского муниципального района в международных, всероссийских, республиканских, региональных фестивалях и конкурсах | ежегодно | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Развитие культурных связей, пропаганда национальной культуры |  | В 2019 г. учащиеся и преподаватели школ доп. образования в сфере культуры приняли участие в XXII Региональном фестивале детского и юношеского творчества «Страна поющего соловья» программы «Рухият» БФ «Татнефть», в III Всероссийском фестиваль-конкурсе «Урсал тауда» им. Раиса Нагимова, в Открытом Республиканском конкурсе юных музыкантов им. Ф. Яруллина, во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Морозко - 2019", в XIX Открытом республиканском телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык – 2019», в IX Республиканском конкурсе детского исполнительства "Семь нот", в Международных конкурсах творческих работ, в V Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах имени С. Сайдашева и во многих других конкурсах. |
| Национальный праздник «Сабантуй» | ежегодно | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Национальный праздник |  | 8 июня. Национальный праздник Сабантуй на майдане пгт Актюбинский.  9 июня в Азнакаево состоялся национальный праздник Сабантуй.  Вечерний Сабантуй продолжился в городском парке имени Р.Ишкаева. Здесь состоялась развлекательная концертная программа с участием Мунира Рахмаева, Ландыш Нигматзяновой, Зайнап Фархетдиновой и других артистов. |
| Проведение праздничных мероприятий, праздников поэзии, посвященных Дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая | В течение 2019 года | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Культурное воспитание подростков |  | К 133-летию рождения Г.Тукая, во всех сельских Домах культуры прошли литературно-музыкальные вечера «Мәңге яши Тукай күңелләрдә», конкурсы знатоков родного языка, выставки книг поэта и детских рисунков. |
| День Победы | ежегодно | МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» | Проведение праздничных мероприятий |  | 7 – 8 мая 2019г. во всех селах района прошли торжественные мероприятия, посвященные 74-летию Победы в ВОВ.  В преддверии великого дня Победы в сельских учреждениях культуры проводились встречи с ветеранами войны и тыла, вдовами погибших, тематические видео и кинопоказы, фотовыставки, конкурсы рисунков на патриотическую тему. Во всех СДК оформлены уголки боевой и трудовой Славы, стенды, рассказывающие о символах РФ и РТ.  8 мая 2019г. в п.г.т. Актюбинс-кий состоялся митинг-концерт, посвященный 74-ой годовщине Победы ВОВ на площади Победы. Вечерний праздничный концерт в парке им.70-летия нефти Татарстана. Шествие «Свечи памяти». Праздничный салют.  9 мая 2019г. на площади Победы г.Азнакаево, где проходят основные торжества, заработала полевая кухня, у памятни-ка воинам-интернациона-листам звучали песни во-енных лет. Театрализован-ное представление перенесло собравшихся в годы тех горестных для всей нашей страны испытаний. Состоялся торжественный митинг, в память о погибших на поле боя героях, всех жертвах войны была объявлена минута молчания, прозвучали оружейные залпы. |
| Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2019-2020 гг. | МКУ «УФКСиТ ИК АМР» Минниханов Р.Ф. | Рост доли граждан района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» (без детей от 1 до 5 лет) до 20% к 2020 году. | Текущее финансирование | Рост доли граждан района, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» (без детей от 1 до 5 лет) за 2019 г. составляет 16,02%. |
| Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей | 2019-2021 гг. | Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района совместно с  Управлением сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ | Стимулирование инвестиционной деятельности АПК, осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | федеральный и республиканский бюджеты, местный бюджет | Гос.поддержка из бюджетов всех уровней составила 289 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 165 млн.рублей, из местного и внебюджетного фонда – 11 млн.рублей. |
| Капительный ремонт коровников на 100 голов | 2019г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельхозпредприятий, главы КФХ | Улучшение условий содержания скота | собственные средства, республиканский бюджет | В программу вошел ООО Престиж Агро-Чалпы» с капитальным ремонтом коровников на 100 и 200 голов.  Отремонтированы коровники на 9 млн.руб. Сумма возмещения средств из бюджета РТ составила 2700 тыс.руб. |
| Капительный ремонт коровников на 200 голов | 2019г. |
| Развитие племенного животноводства | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), ГКУ "ГГСХУ племенным делом в животноводстве" | Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота | федеральный, республиканский бюджеты | Приобретели: ООО «Вахитово» 11 голов племенных нетелей на 1830,5 тыс.руб., КФХ «Закирова Л.А.» - 89 голов КРС, в т.ч. 42 племенных нетелей на 8678 тыс.руб., КФХ «Габдрахманов Л.Г.» - 2 племенных быка на 120 тыс.рублей, КФХ «Сагутдинов И.А.» - 100 голов КРС на откорм породы «Герефорд» на 3300 тыс.рублей. |
| Мероприятия в области ветеринарии:  - оздоровление поголовья КРС от лейкоза  - профилактика от бешенства  - антимаститная программа (экологически чистое молоко без антибиотиков)  - недопущение возникновения особо опасных болезней бруцеллелёз, туберкулёз, сибирская язва и ранее не зарегистрированные на территории района | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), ГБУ "Азнакаевское районное государственное ветеринарное объединение" | Оздоровление поголовья и недопущения заболеваемости, экологически чистая продукция | собственные средства, республиканский бюджет | Итоги в конце года |
| Обновление семенного материала | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, главы КФХ | Улучшение качества семенного материала | федеральный, республиканский, местный бюджеты | Приобретено с софинансированием из местного бюджета 80 тн семян яр.пшеницы, 19,7 тн семян суданской травы на сумму 2585 тыс.руб. Сельхозпредприятиями района приобретено 734 тонн элитных семян на 12402 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт машинно-тракторных парков | 2019 г | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельхозпредприятий, главы КФХ | Создание условий для ремонта техники | собственные средства, республиканский бюджет | Вошли в программу 4 хозяйства:  1.ООО “Престиж Агро-Чалпы”  2. СХПК “Т.Буляк”  3.ООО “Тукай”  4.КФХ “Атаджанов М.М.” Произведено кап.ремонта на сметную стоимость 9480 тыс.руб. Сумма возмещения средств из бюджета РТ составила 2844 тыс.руб. |
| Капитальный ремонт зерноочистительных комплексов, зернохранилищ, и крытых зернотоков | 2019г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, главы КФХ | Создание условий для хранения зерна | собственные средства, республиканский бюджет | Вошли в программу 4 хозяйства:  1.ООО “Престиж Агро-Чалпы”  2. ООО “Марс”  3.КФХ “Курбанов И.В.”  4.КФХ “Мингазова Р.З.”  5.КФХ “Закирова Л.А.” Произведено кап.ремонта на сметную стоимость 18500 тыс.руб. Сумма возмещения средств из бюджета РТ составила 5550 тыс.руб. |
| Повышение плодородия почв:  - известкование кислых почв  - внесение минеральных и органических удобрений  - чередование полевых севооборотов | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, МСХиП РТ (по согласованию) | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур зерновых и зернобобовых и кормовых культур | республиканский бюджет | Известкование кислых почв запланировано в ООО «Союз Агро» и ООО «АФ»Азнакай» на площади 763,64 га на общую сумму 4658,648 тыс.рублей  Накоплено под урожай 2019 г. (с учетом озимых к-р) 6235 тн д.в., где на 1 га 61,55 кг д.в. |
| Мероприятия по мелиоративным работам | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию) | Повышение урожайности картофеля, бобовых культур, многолетних трав | республиканский бюджет | Не имеется данных |
| Внедрение высокомаржинальных культур в растениеводстве | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), сельскохозяйственные предприятия, МСХиП РТ (по согласованию) | Рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей | республиканский бюджет | Высокомаржинальные культуры посеяны на площади 16,7 тыс.га. в структуре посевных площадей занимает 16%. |
| Обновление парка сельскохозяйственной техники | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий, главы КФХ | Техническая и технологическая модернизация | республиканский бюджет, местный бюджет | Приобретено за счет собственных средств техники и оборудования более 20 единиц на сумму более 110 млн.руб. (КФХ «Закирова Л.А», ООО «Союз Агро», СХПК «Т.Буляк», ООО им.Вахитово», КФХ «Мифтахов В.Г.», КФХ «Габдрахманов л.Г.») |
| Строительство силосно-сенажных траншей мощностью 1 тыс.тн и более | 2019 г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий | Качественное хранение кормов | республиканский бюджет | В программу вошел КФХ «Габидуллин И.И.». Затраты на строительство траншеи составили 1,5 млн.руб. Сумма возмещения средств из бюджета РТ составила 450 тыс.руб. |
| Привлечение кадров в АПК:  - привлечение выпускников ВУЗов, СУЗов  - финансовое стимулирование выпускников ВУЗов, устроившихся на работу в сельской местности  - финансовое стимулирование целенаправленных студентов в АПК  - включение в программу "Обеспечение жильем в сельской местности, строительство жилья для сельской молодежи"  - переквалификация кадров | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), руководители сельскохозяйственных предприятий | Восполнение недостатка специалистов в аграрном секторе | республиканский бюджет | В ВУЗы поступили 6 человек: КГАУ – 4, КГАВМ-2. После завершения учыбы в Вузе в район вернулись и трудоустроились 2 студента по специальности «Агроинжененрия»: в ООО «АФ»Азнакай», КФХ «Калимуллин А.А.». после окончания «Азнакаевского политехнического техникума» на работу устроились 5 человек (ООО «Тукай», ООО «Союз Агро»). |
| Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ | Создание новых рабочих мест | собственные средства, федеральный, республиканские бюджеты | В 2019 г. выиграли гранты по программе: Поддержка начинающих фермеров в РТ» 4 КФХ на сумму 11662,5 тыс.руб.  По программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» выиграли 3 КФХ на сумму 41793 тыс.руб.  По проекту «Агростартап в РТ на 2019-2024 гг» участвовало 6 КФХ, которым были предоставлены гранты на 19342 тыс.рублей. |
| Строительство мини молочных ферм | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), МСХиП РТ | Производство животноводческой продукции, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | республиканский бюджет | Получили субсидии 8 человек на 2584 тыс.рублей: из Урсаевского СП-2 чел, Балтачевского СП-1 чел, Какре-Елгинского СП-1 чел, Тойкинского СП-2 чел, из Тумутуковского СП-1 чел, Чалпинского СП-1 чел. |
| Выдача доильного аппарата ЛПХ, имеющим 3 и более дойных коров | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию) | Поддержка сельского населения | Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства АМР на 2017-2021 годы" | Выдано 16 доильных аппаратов на сумму 513 тыс.руб. |
| Программа "Лизинг-грант" для КФХ, семейных ферм | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), Министерство экономики РТ | Поддержка для фермеров | собственные средства, республиканский бюджет | в 2019 году Программа не действовала. |
| Предоставление муниципального залога для кредитования малых предприятий и развития КФХ, ЛПХ и семейных ферм | 2019-2021 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района |  | Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства АМР на 2017-2021 годы" | Кредитование не производилось |
| Строительство мегафермы на 2000 дойных коров в ООО «АФ» Азнакай» (с.Б.Сухояш) | 2019-2020 гг. | ЗАО «Агросила-групп», ООО «АФ»Азнакай», Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию) | Увеличение поголовья и производительности коров | собственные, заемные средства | Инвестор ЗАО «Агросила» запланировало строительство животноводческого комплекса молочного направления на 2 000 голов в ООО «Агрофирма «Азнакай», расположенный на территории н.п.Банки Сухояшево на 2020-2021 гг.. Общая стоимость проекта – 1253,29 млн.руб. Разработаны финансовая модель проекта и составлен бизнес-проект. На текущий момент разработана проектно-сметная документация, получены положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий, положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, разрешение на строительство. Земля под объектами проекта находится в собственности. |
| Полное внедрение в производство молочной мегафермы в Актюбинском РПК ООО «Союз Агро», рассчитанное на содержание 3900 голов, откормочной площадки на 1000 голов | 2019г. | Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию), Актюбинский РПК ООО "Союз Агро" | Увеличение поголовья КРС, повышение продуктивности, откорм животных | собственные, заемные средства | Животноводческий комплекс «Актюба» в этом году введен в эксплуатацию на полную мощность. В животноводческом комплексе «Актюба» вырабатывается биогаз 300 тыс.кВт-час в месяц, которая покрывает необходимые нужды в электроэнергии. Потребность мегафермы в электроэнергии составляет 250 тыс.кВТ-ч в месяц, оставшиеся 50 тыс.кВТ-час направляются на потребность элеватора. По состоянию на 01.01.2020 года поголовье КРС в ЖК «Актюба» составило 5 897 голов, в т.ч. из них фуражных – 2 786 коров, 723 голов нетелей, 2 388 голов – молодняка на доращивании. Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота на откормочной площадке 700 голов. За 2019 год валовый надой молока составил по мегаферме 19 690 тн (рост 112%), надой на 1 корову – 7 209 кг. |
| Строительство и запуск Агропромышленного парка в г.Азнакаево | 2020г. | Председатель СХПК «Бэрэкэт», Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района | Переработка, реализация собственной с-х продукции | Республиканский бюджет | Выделен земльный участок под строительство агропромышленного парка |
| Создание СХПК по глубокой переработке мяса в с.Тойкино | 2020г. | Минневалиев Р.И. | Реализация экологически чистой продукции в соседних районах и близлежащих регионах | Республиканский и местный (при наличии дополнительных доходов) бюджеты | Производство мясных полуфабрикатов запущено в декабре 2019 года, закуплено дополнительное оборудование. Строится убойный цех. |
| Создание кооператива по пчеловодству и заключение договоров по поставке меда в г.Санкт-Петербург | 2019-2020 гг. | КФХ Исмагилов Г.А. | Увеличение поголовья пчелосемей, реализация населению экологически чистой продукции | федеральный, республиканские бюджеты, собственные средства | Кооператив создан в октябре 2019г. по программе «Развитие пчеловодства на 2011-2020 гг». Приобретено 70 импортных ульев. Они заполнены пчелосемьями. Приобретен электрический медогон. Выделены торговые точки на рынке Красногвардейского района г.С.-Петербурга. Заключены договора по поставке меда. |
| Организация сбора излишков сельхозпродукции из личных подсобных хозяйств | 2019-2020 гг. | ИП Нурисламова Ф. | Организация сбора излишков сельхозпродукции ЛПХ для дальнейшей реализации и переработки | Собственные и заемные средства | С декабря 2019 года выпускаются полуфабрикаты, салаты. Реализуются в торговых точках района и в собственном кафе. |
| Расширение производства домиков на колесах на промышленной площадке «Азнакай» и реализация продукции в  соседних регионах и в ближайшем зарубежье (Казахстан). Наладка производства новой продукции - прицепов | 2019-2020 гг. | ООО «Петсун» | Создание дополнительных рабочих мест | Собственные средства и средства выигранных грантов. Субсидирование части производства со стороны МЭ РТ (проектирование, получение сертификатов соответствия) | На выделенные средства Республики Татарстан и доп.доходов района получены разрешительные документы на запуск производства:  - прицепов;  - новых видов домиков на колесах.  Продукция реализуется во многих регионах РФ.  Ведутся переговоры по поставке продукции в Чехию. |
| Создание перерабатывающего кооператива СХПК «Заман». | 2019-2020 гг. | Глава КФХ Шакиров Р. | Запуск производства комбикормов для нужд КФХ и ЛПХ | Собственные средства и средства выигранных грантов. | Перерабатывающий кооператив СХПК «Заман» запущен и ведет деятельность. |
| Реализация пилотного проекта по установлению специального налогового режима для физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые получают доход от деятельности по реализации произведенных ими товаров (работ, услуг) | 2019-2028гг. | Якупов М.Р. | Доведение числа самозанятых граждан до 886 человек |  | Число граждан, зарегистрированных самозанятыми к 1 января 2020г. составляет 895 человек. |