Исполнение мероприятий за 2019 год

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Бавлинского муниципального района РТ на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение мероприятий |
| **Мероприятия в сфере развития малого и среднего бизнеса** | | | | |
|  | Обеспечить эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью Бавлинского района, целевой характер ее использования | 2016-2030гг. |  | На основании постановления Главы Бавлинского муниципального района №51 от 17.03.2016 "Об утверждении состава и Положения о комиссии по проведению работ по проверке и актуализации сведения о земельных участках и объектах недвижимости находящегося на территории Бавлинского муниципального района Республики Татарстан" создана инвентаризационная комиссия по обследованию земельных участков и объектов недвижимости. По результатам проверок каждому собственнику земельного участка, при выявлении нарушений даются устные разъяснения, направляются уведомления об устранении выявленных нарушений. В 2019 году было проведено 354 проверок, нарушений не выявлено. Контроль за использованием земельных участков, за введением в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения проводится регулярно Палатой совместно с Бавлинским отделом Управления Росреестра по РТ, в настоящее время земельные участки, используемые не по назначению отсутствуют. Предоставление земельных участков и муниципального имущества осуществляется через торги, информация о торгах размещается на официальном сайте Российской Федерации: www torgi.gov.ru |
|  | Формирование муниципального частного партнерства, содействие маркетингового продвижения продукции производителей района | 2016-2030гг. |  | В целях дальнейшего развития системы  закупок и продаж, совершаемых в  ходе хозяйственной деятельности организаций -  регулируемых заказчиков, а также развития  электронной коммерции в Республике Татарстан,  ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям» разработало концепцию новой автоматизированной системы - «Биржевая площадка Республики Татарстан».  Использование агрегатора «Биржевая площадка» позволило обеспечить доступ субъектам малого бизнеса к поставкам продукции для государственных и муниципальных нужд. На 01.01.2020 заказчиками Бавлинского района через биржевую площадку заключено 2229 договоров с субъектами малого бизнеса на общую сумму 35 470 100,45 рублей.  Активно участвуют 8 поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Бавлинского района. (ООО «Бавлинская МТС». ООО «АВТОЛИГА», ООО «Новый век», ИП Бондарь Ю.В., ИП Назипова Г.В., , ИП Ислангулов Я.Х., ИП Халяпов Н.Ф., КФХ Садыков Р.А.) |
|  | Увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВТП к 2030 году до 10% | 2016-2030гг. |  | По состоянию на 01.01.2020 доля малого и среднего бизнеса в ВТП Бавлинского муниципального района составило 9,0 %. Снижение доли малого бизнеса в ВТП связано с высоким ростом доли крупного бизнеса.  В 2019 году на базе ООО МК «Омега» открыт бетонный завод. Объем вложенных инвестиций составляет 100 млн. руб.  В целях увеличения объема производства в 4 квартале 2019 года ООО «Бавлинский мукомольный комбинат» закупил новое оборудование, после запуска которого ожидается увеличение объемов производства на 120 тонн в сутки (до модернизации новой техники – 60 тонн в сутки)  За 2019 год было создано 142 рабочих места. Открылись магазины «Алма», «Победа», «Изобилие», «Уфимочка», кафе «Гренн Хаус», кафе «У Армена», клиника «Ультрамед», магазин «Светофор», кафе «Шакмак», кафе «Чайхана» и прочие.  В конце 2 квартала 2020 года планируется запуск завода по производству этилацетата ООО «Александровский спиртзавод», который приведет к увеличению объемов продукции малого бизнеса в районе |
|  | Проведение «круглого стола» участием уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей | 2019-2030гг. |  | В мае 2019 года была организована встреча с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми с участием уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, где поднимались вопросы по созданию самозанятости, ведению бизнеса |
|  | Проведение стратегической сессии с предпринимателями и самозанятыми | Ежеквартально |  | В 2019 году проведено 4 совещания с участием Главы Бавлинского муниципального района и служб района, где были решены проблемные вопросы индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
|  | Поддержка молодежных инициатив в сфере социального экспериментирования, в предпринимательской сфере | 2016-2021гг. |  | С начинающими молодыми предпринимателями и старшеклассниками СОШ города и района ведется консультационная поддержка, оценка инициатив, апробирование идей в основном, в сфере оказания услуг. ("Городской квест", лагерь дневного пребывания, экскурсионные услуги, изготовление сувенирной продукции). В 2019 году совместно с отделом по делам молодежи «Яшьлэр доньясы» организовывались встречи учеников, студентов с представителями малого и среднего бизнеса. Индивидуальные предприниматели проводили дни открытых дверей, уроки предпринимательства для учащихся старших классов |
|  | На базе «Агропарк» организовать переработку сельскохозяйственной продукции | 2020-2022 г. |  | 13 апреля 2019 года после реконструкции в г.Бавлы запустился первый убойный цех.  В цехе созданы все условия для забоя животных, установлено необходимое оборудование. Здесь можно забивать крупный рогатый скот, лошадей и овец. Производство происходит по принципу закрытого цикла: начиная с привоза животных на забой и до выхода мяса, готового к предложению потребителю. При открытии цеха было создано 4 рабочих места.  Объем инвестиции – 2,3 млн. руб. Мощность производства – 7-9 голов в смену |
|  | Продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на региональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности | 2016-2030гг |  | В целях продвижения продукции на региональные рынки предприятия-производители Бавлинского муниципального района – ООО «СпецПромПрогресс», ООО «Биктерра», ООО «Бавлинский хлебозавод», ООО «Башак», КФХ «Садыков Р.А.», реализуют свою продукцию в соседние районы Республики Татарстан, Башкортостан и в регионы, граничащие с Бавлинским муниципальным районом и в торговые сети «Пятерочка», «Магнит у Дома», «Изобилие».  В 2019 году открылся новый бетонный завод на базе ООО «МК «Омега», который реализует: товарный бетон, железобетон, раствор, газобетон. Сотрудничают с городами: Бавлы, Уруссу, Бугульма, Абудулино, Октябрьский, Туймазы, Оренбургская область.  Также с целью реализации продукции личных подсобных, крестьянско-фермерских хозяйств и предприятий-производителей Бавлинского муници-пального района еженедельно на территории агропромышленного парка ООО «Агропарк» организуются сельскохозяйственные ярмарки |
|  | Проведение конкурса «Предприниматель года» по номинациям:  - молодой предприниматель  - бизнес-леди  - лучший глава КФХ  - лучший предприниматель в сфере производства | ежегодно, февраль |  | В целях поддержки инициативы и стимулирования предпринимательской деятельности в районе разработано Положение «Лучший предприниматель года Бавлинского муниципального района».  В рамках дня предпринимательства в районе была объявлена неделя предпринимательства. Совместно с индивидуальными предпринимателями проводились дни открытых дверей в субъектах малого и среднего предпринимательства, уроки предпринимательства для учащихся старших классов.  В завершении недели предпринимательства в ДК им. М. Джалиля была организована концертная программа, посвященная ко «Дню Российского предпринимательства» и выставка предпринимателей и самозанятых. Индивидуальные предприниматели, принимающим активное участие в жизнедеятельности Бавлинского района были награждены благодарственными письмами |
|  | Поддержка развития предпринимательства на селе путем оказания помощи в создании КФХ, ИП, семейных ферм, в т.ч. и при оформлении земельных участков и зданий | 2016-2021гг. |  | Оказывается консультативное сопровождение потенциальных предпринимателей на селе. Для развития предпринимательства из республиканского и местного бюджета выделяются денежные средства на строительство мини ферм молочного направления. В 2019 году для строительства мини ферм молочного направления 7 ЛПХ Бавлинского муниципального района получили государственную поддержку из бюджета Республики Татарстан на сумму 2,6 млн. рублей. Также в целях поддержки предпринимательства из местного бюджета выделяются денежные средства для приобретения керамзитных блоков и доильных аппаратов. В 2019 году 3 лично-подсобным хозяйствам были выделены денежные средства на керамзитные блоки на сумму 138 600 рублей, 15 ЛПХ получили доильные аппараты на сумму 322 500 рублей. Также через Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан государственную поддержку в виде микрозайма получили 4 субъекта малого и среднего предпринимательства в размере 7,7 млн.рублей. В целях поддержания предпринимательства на селе для приобретения минеральных удобрений в 2019 году выделились денежные средства на сумму 9,3 млн.рублей |
|  | Создание нового производства этилацетата в с.Александровка, ООО «Александровский спиртзавод» | 2016-2021гг. | 60 000 | Во 2 квартале 2020 года планируется запуск завода по производству этилацетата (выработка этилацетата, сухих кормовых дрожжей, пищевой углекислоты) ООО «Александровский спиртзавод» (с.Александровка, Бавлинский район, Республика Татарстан). В настоящее время на предприятии ведутся работы по производству пробной партии этилацетата |
|  | Развитие туристической инфраструктуры для сельского туризма, формирование туристических объектов, разработка маршрутов по историческим и культурным объектам | 2016-2030гг. |  | Проведены работы по изучению населенных пунктов района по перспективам развития туристической инфраструктуры. Проведены консультации и совместно ведутся работы с сельскими поселениями Кзыл-Яр, Исергапово, Татарская Тумбарла, Татарский Кандыз, Покровский Урустамак, с ГКУ "Центр занятости населения г.Бавлы". Разработан туристическицй паспорт района, а также 8 маршрутов по историческим, культурным, фольклорным, экологическим, промышленным (по профориентации школьников) объектам района. 6 маршрутов прошли успешную апробацию: "Бавлы-литературная", "Бавлы-обзорная", "Кулинарно-фольклорный тур", "Выбираю профессию " (2 маршрута), "Бавлы-заповедная" (из комбинированного маршрута охвачен туристами 1 отрезок на 3 часа - автобусная экскурсия на памятник природы "Салиховская гора"). Экологический комбинированный маршрут "Бавлы-заповедная".  Разработанные маршруты "Православные храмы Бавлинской земли". Работа по данному направлению продолжается |
|  | Организация активного отдыха населения и развитие экотуризма в Бавлинском районе на территории р.Сулинка и Салиховской горы | 2016-2019гг. |  | Ежегодно в весенне-летнее время организовываются экскурсии школьников и гостей города к памятнику природы "Салиховская гора". В районе разработан туристический паспорт. Популярным становится маршруты-сплавы на катамаранах по р.Ик, который является границей часового пояса между Татарстаном и Башкортостаном. На берегу реки Сулинка ежегодно в августе, проходит, ставшей уже традиционным фестиваль бардовской песни "Сулинка".  12 августа 2019 году за селом Алексеевка Бавлинского района,  прошел традиционный фестиваль авторской песни "Сулинка - Белый ключ. Участие приняли барды, исполнители из Бугульмы, Лениногорска, Альметьевска, Чистополя, Азнакаева, Казани, Октябрьского, Мелеуза, Самарской,  Орен-бургской областей и из Москвы наш земляк - участник Грушинского фестиваля, бард Халиуллин Ф.Ф. |
| **Мероприятия в сфере образования** | | | | |
|  | Развитие школы раннего развития «Росток» на базе учреждений дополнительного образования | 2016-2030гг. |  | За 2019 год проводилась работа по подготовке детей к обучению в школе в объединениях дополнительного образования «Школа будущего первоклассника», «Росиночка», где с детьми проводятся занятия: «Окружающий мир», «Учимся думать и рассуждать», «Учимся русскому языку», «Английский язык», «Хотим быть здоровыми». Также с детьми проходят внеклассные мероприятия совместно с родителями: показ спектаклей, проведение различных праздников, выпускного. Все эти мероприятия позволяют ребенку оптимально войти в школьную атмосферу, психологически адаптироваться |
|  | Организация обучающих семинаров по обучению детей двум государственным языкам | 2017-2030гг. |  | В текущем году с участием представителей Республики Башкортостан, Оренбургской области были проведены семинары, мастер-классы, по преподаванию татарского языка, обсуждению вопросов по сохранению татарского языка.  В 3 квартале 2019 года проведен районный конкурс на лучшее дидактическое пособие по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. Более 20 педагогов представили материалы для конкурса.  Учителя татарского языка и литературы показали открытые уроки, провели мастер-классы и внеклассные мероприятия |
|  | Создание муниципальной  модели системы оценки качества образования, осуществление мониторинга качества знаний учащихся по классам (4,6,8,9,11 классы) | 2016-2022гг. |  | Разработано Положение о муниципальной оценке качества образования. В соответствии с положением проведены диагностические тестирования в 9,10,11 классах (3 раза в год), проведены директорские (3 четверть), муници-пальные (4 четверть), контрольные работы в 6,7,8,9 классах, прове-дены входные и выходные контрольные работы в 3 классах проведены НИКО по предмету «Физическая культура» |
|  | Проведение муниципальных соревнований по робототехнике | 2016-2030гг. |  | В 2019 году были проведены следующие соревнования по робототехнике:  -районный конкурс по техническому творчеству «Кулибины XXI века» номинация «Робототехника» (Шатанов Тимур 9а кл., грамота призер);  -муниципальная научно-практическая конференция «Будущее начинается сегодня» секция «Робототехника», (Ларионов Артемий, 2 б кл., грамота, 2 место);  -районный конкурс по техническому творчеству «Кулибины XXI века» номинация «Робототехника», Караулов Дмитрий, 8а кл.**,** грамота победитель;  -IV республиканская научно практическая конференция В.Д.Шашина, посвященная 70-летию Ромашкинского месторождения. Секция: Информатика (Шатанов Тимур, 9а кл.; грамота, 2 место);  -республиканские сетевые отборочные соревнования по стандартам JuniorSkills в компетенции «Мобильная робототехника», 7 кл., свидетельство;  -всероссийская робототехническая олимпиада «Robolimp» (Азимов Азамат, Миннушин Артур, сертификат);  -всероссийский хакатон «Цифровой прорыв» (Азимов Азамат, Миннушин Артур, Мухтасаров Ильдар, сертификат финалиста) |
|  | Реализация государственной национальной политики в сфере образования, в том числе: реализация Концепции развития системы национального образования в Бавлинском муниципальном районе | 2016-2030гг. |  | 17.01.2020 прошел зональный семинар учителей татарского языка и литературы и методистов по национальному образованию.  В нем приняли участие представители 8 районов юго-востока Татарстана. Торжественное открытие состоялось в школе №7.Здесь же силами школ района была организована выставка о знаменитых людях нашего района. Затем гости района на 4 площадках: в школе №7,гимназии, Кзыл-Ярской и Исергаповской школах посетили открытые уроки и мастер классы, ознакомились с работой педагогов по творческому развитию учащихся |
| **Мероприятия в сфере культуры** | | | | |
|  | Содействие в сохранении и  развитии татарского языка и культуры в субъектах Российской Федерации с компактным проживанием татарского населения Сотрудничество с Бакалинским районом Республики Башкортостан, Бахчисарайским районом Республики Крым | 2016-2030гг. |  | Районный фестиваль фольклорных коллективов «Традиции живая нить», вечер памяти Народного поэта РТ Ф. Яруллина «Туган якнын туры улы», открытие Года театра «Театр яктылыкка, нурга илтэ», районный смотр-конкурс народных традиций «Культурное наследие народов», праздник «Хуш килэсен, Нэуруз», участие в Республиканском смотре конкурсе театральных коллективов «Идел йорт», открытие памятника Книге, отчетный концерт «Здравствуй, планета искусств!», национальный праздник Сабантуй в селах района, национальный праздник Сабантуй в г.Бавлы, праздничный концерт, посвященный Дню России «О Родине я нежно говорю», участие в проведении национального праздника Сабантуй в г.Тюмень, участие в межрегиональном фестивале тюркских народов «Чатыр тауда жыен» в г. Азнакаево, встреча с писателями Союза писателей Татарстана, встреча с поэтессой Асией Юнусовой «Ак чэчэклэр булып сибелермен», музыкальное представление «Увлекательное путешествие в мир музыки», участие в отборочном туре республиканского фестиваля «Наш дом Татарстан» в г. Лениногорск. |
|  | Расширить номенклатуру услуг досуговых учреждений, повысить посещаемость культурно-досуговых формирований (кружков, студий, клубов, секций и т.д.) | 2016-2022гг |  | В культурно-досуговых учреждениях района осуществляют свою деятель-ность 302 клубных формирования с охватом 2524 человек (на 5% выше показателя 2018 года);  - в библиотеках района функционируют 42 клуба по интересам с охватом 524 человека;  - в МБУ «Краеведческий музей» работают 4 клуба по интересам с охватом 45 человек, в том числе 1 клуб в музее Фаниса Яруллина |
| **Мероприятия в сфере здравоохранения** | | | | |
|  | Повысить мотивацию персонала жильем и заработной платы, укрепить кадровый потенциал отрасли здравоохранения | 2016-2030гг. |  | В 2019 году заработная палата медицинского персонала ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» повысилась на 19,1 %. Выделены средства для приобретения 4 квартир для врачей. В 2019 году дополнительно приступили к работе 2 врача-терапевта, 1 врач-хирург |
|  | Заключить соглашение с КГМУ о создании стажировочных площадок на базе ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» для выпускников | 2017-2020гг. |  | На базе ГАУЗ Бавлинская ЦРБ организовано прохождение практики студентов высших и средних учебных заведений. Заключены договора с Казанским государственным медицинским университетом, Башкирским государственным медицинским университетом, Бугульминским медицинским училищем, Альметьевским медицинским колледжем |
|  | Создание системы мониторинга состояния здоровья отдельных категорий населения по итогам проведенной диспансеризации | ежегодно |  | Ежегодно проводится диспансеризация населения. В 2019 году в ходе диспансеризации осмотрено 6468 детей и подростков, а также 6938 взрослого населения, направлено на 2 этап 709 человек. Профосмотрами было охвачено 581 человек. После проведенной диспансеризации взято на диспансерный учет 695 взрослых, детей и подростков 136 |
|  | Проведение выездных проф. осмотров на предприятиях | 2016-2030гг. |  | За 2019 год было произведено 6 выездных профилактических осмотров на предприятия района, охвачено 381 человек. Также проводятся проф.осмотры на базе поликлиники ЦРБ |
|  | Проведение ежемесячных рейдов совместно с сотрудниками Госалкогольной инспекции по выявлению случаев продажи алкоголя и табачных изделий лицам не достигшим 18 лет и в местах в непосредственной близости с учебными и досуговыми учреждениями | 2016-2030гг. |  | Совместно со специалистами Альметьевского территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан и отделом МВД России по Бавлинскому району проводятся рейды по выявлению случаев продажи алкоголя и табачных изделий. За 2019 год было проведено 15 рейдов, выявлено 6 фактов незаконной реализации алкогольной продукции |
|  | Снизить смертность отдельных заболеваний (болезни системы кровообращения, травм от дорожно-транспортных происшествий, новообразований, туберкулеза) | 2016-2030гг. |  | Еженедельно проводится разбор смертности по участкам. Все случаи летальности обсуждаются на клинических конференциях. С медицинским персоналом проводится учеба по диспансерному ведению пациентов оказанию медицинской помощи. В 2018 г умерло – 489 человек, в 2019 – 478 человек, что составило 97,7 % к уровню прошлого года |
|  | Сформировать модели поведения, способствующие снижению развития заболеваний и сохранению здоровья у населения | 2016-2030гг. |  | Проводятся лекции для учащихся и работающих граждан, в поликлинике ЦРБ регулярно транслируются ролики по профилактике заболеваний, в средствах массовой информации публикуются материалы о здоровом образе жизни, в районе проводятся акции и спортивные секции как для учащихся так и пенсионеров |
|  | Модернизировать систему здравоохранения для повышения ее эффективности | 2016-2030гг. |  | В Бавлинской ЦРБ проводится работа по сокращению вакантных ставок, не занятых физическими лицами. Для удобства записи на прием в поликлинике создан call-центр |
|  | Повысить мотивацию работодателей к сохранению здоровья работников, созданию условий труда, направляемых на предупреждение развития профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний | 2016-2030гг. |  | На предприятиях проводятся профилактические периодические осмотры, вакцинация работающих и др. Фельдшерами здравпунктов и ФАП проводятся лекции на предприятиях по профилактике профессиональных заболеваний |
|  | Диспансеризация населения | 2016-2021гг. |  | В 2019 году проведена диспансеризация и проф.осмотры взрослого населения-6738 человек, осмотрены по диспансеризации-6468 детей. Диспансеризацию детей из опекунских семей прошли – 78 человек (в мае 100%); дети приюта - 46 |
|  | Обеспечение врачебными кадрами | 2016-2021гг. |  | На 01.01.2020 обеспеченность врачами 17,3 на 10 тыс. населения медицинскими сестрами 74,5 на 10 тыс. населения |
|  | Увеличение средней продолжительности жизни населения до 73 лет | 2016-2030гг. |  | Средняя продолжительность жизни в Бавлинском муниципальном районе 73,89 лет (предварительные данные) |
|  | Обеспечение врачебными кадрами, привлечение молодых специалистов и организация целевого обучения | 2016-2030гг. |  | Заключены договора на целевое обучение с Казанским государственным медицинским университетом, Бугульминским медицинским училищем, Альметьевским медицинским колледжем. На постоянной основе проводятся дни открытых дверей для выпускников 9,11 классов |
|  | Создание системы поощрений и взысканий по результатам проведения мониторинга качества оказываемых услуг | 2017-2021гг. |  | В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №592 от 18.08.2008 г. и №323 от 25.04.2012 «Об условиях оплаты работников ГУЗ РТ» заключены эффективные контракты с сотрудниками, в которых определены критерии оценки эффективности деятельности с учетом индикативных показателей |
|  | Приобретение современного диагностического оборудования, позволяющего выявлять на ранних стадиях болезни, которые наиболее распространены среди населения БМР, мониторинг качества оказываемых услуг | 2016-2030гг. |  | За 2019 год из бюджета Республики Татарстан поступили денежные средства на приобретение 4 ЭКГ-аппаратов, 2 дефибрилляторов, дентального рентгенаппарата на сумму 13,8 млн.рублей |
|  | Строительство и капитальный ремонт ФАП | 2016-2030гг. |  | В 2019 году был построен один ФАП в с. Алексеевка Бавлинского муниципального района подрядчиком является АО «Азнакаевский завод Нефтемаш». На сегодняшний день работы выполнены на 100%, объект передан в эксплуатацию |
|  | Приобретение современных диагностических оборудований, мониторинг качества оказываемых услуг | 2016-2030гг. |  | Ежемесячно проводится анализ первичной медицинской документации в комиссии по контролю за качеством оказываемой медицинской помощи |
| **Мероприятия в сфере ЖКХ, строительства и дорожно-транспортного комплекса** | | | | |
|  | Формирование Программы по замене котлов в котельных, отапливающих объекты бюджетной сферы (школы, детские сады, больницы, клубы) | 2016-2020гг. |  | По Республиканской программе ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения в 2019 году выполнены работы по замене котлов в МБДОУ «Покровско-Урустамакский детский сад».  Работы выполнены на 100 % |
|  | Формирование Программы по восстановлению освещения | 2016-2020гг. |  | По Республиканской программе в 2019 году выполнены работы по восстановлению уличного освещения в д. Миннигулово, д.Шамаево, с.Шалты, с.Поповка и с. Покровский Урустамак |
|  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 2016-2030 гг. |  | В муниципальной собственности гидротехнических сооружений не имеется |
|  | Строительство защитной дамбы на р.Ик у д.Уба БМР РТ | 2019г. | 23 522,3 | В 2019 году началось строительство защитной дамбы на р.Ик у д. Уба, работа завершится в конце 2020 года |
|  | Привлечение к участию в конкурсах на осуществление пассажирских перевозок, перевозчиков с соседних регионов и районов, имеющих материально-техническую базу | 2016-2030гг. |  | По результатам конкурса 2018 года городские пассажирские перевозки осуществляет индивидуальный предприниматель «Шайхлисламов Р.Р.» с г.Азнакаево, Республика Татарстан |
|  | Решение на законодательном уровне: возмещение части затрат перевозчикам, связанных с осуществлением перевозки пассажиров | 2016-2030гг. |  | С 2019 года Исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района предоставляются субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, связанных с осуществлением перевозки пассажиров на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. В 2019 субсидировалось 7,3 млн. рублей |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г.Бавлы по инвестиционной программе МКП БМР «Водоканал» | 2016-2020гг. |  | Инвестиционная программа по программе МКП БМР «Водоканал» находится на стадии разработки |
|  | Капитальный ремонт объектов образования (ДОУ) | 2019-2021гг. |  | В 2019 году по республиканской программе «Капитальный ремонт объектов образования» были произведены капитальные ремонты в:  - МБДОУ «Детский сад №8 «Виктория» на общую сумму 20 051,8 тыс.рублей;  Капитальный ремонт функциональных зал в:  - МБОУ «Александровская СОШ»;  -МБОУ «Кзыл Ярская СОШ»;  -МБОУ «Покровско-Урустамакский СОШ»  на сумму 1 891, 08 тыс. рублей.  В 2020 году запланирован капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка». |
|  | Строительство и капитальный ремонт объектов культурного назначения | 2019-2021гг. |  | В 2019 из бюджета Республики Татарстан были выделены денежные средства в размере 15,2 млн.рублей на капитальный ремонт в Потапово-Тумбарлинском СДК. На сегодняшний день работа выполнена на 100% |
|  | Капитальный ремонт дорог местного значения | 2016-2021гг. |  | В текущем году был произведен ремонт дорог местного значения в дворовых территориях в городе на 35 млн. рублей по адресам: ул. Островского, 12, Х.Такташа, 13, ул.Гоголя д.15, С.Сайдашева, д.23 и 24 |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2016-2021гг. |  | В 2019 году капитальный ремонт был произведен в многоквартирных домах по улицам: Х.Такташа 13, С.Сайдашева 23, 24, Островского 12, на сумму 39,4 млн. рублей |
|  | Государственная поддержка молодых семей в приобретении жилья | 2016-2030гг. | 9,4 млн. рублей | По Федерально-целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 13 семей Бавлинского муниципального района утвердили документы на получение жилья на сумму 9,4 млн. рублей |
|  | Газоснабжение новых улиц в населенных пунктах | 2019-2021гг. |  | В 2019 году было проведено газоснабжение улицы Молодежная, в д.Уба. Работы выполнены на 50 % |
|  | Строительство торгово-развлекательного центра с кинозалом в г. Бавлы | 2016-2030гг. |  | 17 мая 2017 года в Доме культуры им. М.Джалиля г.Бавлы прошло торжественное открытие 3D-кинозала. Средства на реализацию этого проекта выделялись в рамках федеральной программы.  По состоянию на 01.01.2020 кинозал посетили 9734 человек |
|  | Установка дорожных знаков, устройство барьерных ограждений, устройство искусственных неровностей, модернизация светофорных объектов (по программе «Повышение безопасности дорожного движения в БМР») | 2016-2030гг. |  | За счет средств местного бюджета в размере 23,8 млн. рублей выполнены работы по установке дорожных знаков, устройство искусственных неровностей пешеходных ограждений по улично-дорожной сети г.Бавлы |
|  | Соединение сельских населенных пунктов дорогами с твердым покрытием | 2016-2025гг. |  | По республиканской программе дорожных работ на 2019 год выполнены работы по обустройству дороги «подъезд к д.Новые Бавлы» |
| **Мероприятия в сфере сельского хозяйства** | | | | |
|  | Приобретение высокопроизводительной техники | 2016-2030гг. |  | В 2019 году организациями сельского хозяйства приобретено тракторов на сумму 12 млн. руб., зерноуборочных комбайнов на 34 млн. рублей, кормоуборочных комбайнов на 21 млн. рублей |
|  | Создание механизма кооперации сельхоз производителей, брендирование БМР по направлению производства экологически чистой сельхоз продукции | 2017-2021гг. |  | В 2020 году планируется открытие одного сельхозкооператива, с количеством членов не менее 10 хозяйств |
|  | Развитие племенного животноводства | 2016-2021гг. |  | В 2019 году был закуплен племенной скот в ООО «Николашкино» в количестве 30 голов |
|  | Взаимодействие с республиканскими производителями биоактивных присадок для повышения плодородности почв, кроме того:  - известкование кислых почв  - внесение минеральных и органических удобрений  - чередование полевых севооборотов | 2016-2021гг. |  | Сельскохозяйственные предприятия района в 2019 году применили биопрепараты на площади 20 тысяч га, биоконсерванты на 5 тысяч тонн кормов в сотрудничестве с ООО НПИ «Биопрепараты».  За текущий период на приобретение удобрении для сельхозформировании района было выделено денежные средства в размере 9,0 млн. рублей |
|  | Повышение плодородия почв:  - известкование кислых почв  - внесение минеральных и органических удобрений  - чередование полевых севооборотов | 2016-2021гг. |  | Ведется активное применение биоактивных присадок для повышения плодородности почв на площади 12 500 га. Известкование кислых почв на площади 1 000 га. Внесение минеральных и органических удобрений на площади 35 000 га. Чередование полевых севооборотов – 47 916 га |
|  | Внедрение высокомаржинальных культур в растениеводстве | 2016-2021гг. |  | В 2019 году произведено посадка высокомаржинальных культур на площади: подсолнечника до 4000 га, рапса – до 500 га, горчицы белой до 500 га |
|  | Обновление парка сельскохозяйственной техники | 2016-2021гг. |  | В 2019 году приобретено 9 тракторов, 10 зерноуборчных комбайнов. Планируется приобрести до 2021 годы 12 тракторов, 8 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов |
|  | Предоставление субсидируемых кредитов для ЛПХ, КФХ | 2016-2021 гг. |  | Начиная с 2017 года все полномочия переданы в банки, вошедшие в определенный реестр |
|  | Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ | 2016-2022гг. |  | В 2019 году КФХ «Дехканов Т.К.» выиграл грант по семейно-животноводческой ферме на развитие молочного КРС |
|  | Строительство мини-ферм молочного направления | 2016-2021гг. |  | Для развития предпринимательства на селе из республиканского и местного бюджета выделяются денежные средства на строительство мини ферм молочного направления. В 2019 году для строительства мини ферм 7 ЛПХ Бавлинского муниципального района получили поддержку из бюджета Республики Татарстан на сумму 2,6 млн. рублей. Также 3 ЛПХ были выделены денежные средства на керамзитные блоки для строительства мини ферм молочного направления на сумму 138 600 рублей |
|  | Строительство фермы по откорму КРС на 1500 голов в с.Татарский Кандыз, КФХ «Исламгалиевых» | 2019-2021гг. |  | На данный момент строительство «заморожено», в связи с отсутствием денежных средств |
| **Мероприятия в сфере архитектуры и земельных отношений** | | | | |
|  | Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений | 2016-2030гг. |  | В настоящее время в ГУР «Татинвестгражданпроект» находятся на доработке генеральные планы Кзыл-Ярского, Исергаповского и Потапово-Тумбарлинского сельских поселений, а также генеральный план г.Бавлы. В 2019 году данные генеральные планы утверждаются после процедуры согласования Кабинета Министров Республики Татарстан и проведения публичных слушаний. В 2020-2021 годах планируется разработка генеральных планов 10 сельских поселений |
|  | Создание новых и реконструкция существующих парков и скверов | 2016-2030гг. | 153 000 | В 2019 году в г.Бавлы были построены:  - модульная лыжная база с освещенной лыжной трассой;  - велодорожка протяженностью 1,045 км в парке «Нефтьче.  В настоящее время проводится капитальный ремонт спортивного комплекса с плавательным бассейном в ДЮСШ №2  В 2018 году г. Бавлы стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства общественных пространств в малых городах и исторических поселениях с проектом парк «Нефтьче» в г. Бавлы. В 2019 году начато реконструкция данного парка.  Завершилось строительство парка в Нижней части г.Бавлы.  Также в результате рейтингового голосования населения города определены территории города для благоустройства общественных пространств в последующие годы. Это реконструкция площади Победы и трудовой Славы, строительство парка в 27 микрорайоне, парка в районе ипподрома, благоустройство родника в районе санатория «Иволга» |
|  | Рекультивация нарушенных земель | 2016-2030гг. |  | При отводе земель сельскохозяйственного назначения нефтяными компаниями между правообладателем и землепользователем заключается Соглашение о временном занятии земель. Расходы, связанные с восстановлением нарушенных земель (биологическая рекультивация) оплачивается землепользователем на основании протокола №4 от 27.08.2015 и совещания согласительной комиссии по определению размера стоимости проведенных работ по биологической рекультивации нарушенных земель |
|  | Инвентаризация и формирование реестра незадействованных производственных площадей | Ежегодно |  | Информация о земельных участках, свободных производственных складах актуализируется по мере обновления на сайте Бавлинского муниципального района |
|  | Создание жилых зон с доступным жильем, в том числе ИЖС. Обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой территорий | 2016-2030гг. |  | В настоящее время в г. Бавлы существует жилая зона для строительства многоквартирных домов по ул. Зиновьева, обеспеченная социальной и инженерной инфраструктурой.  Планируемые к утверждению в 2019 году генеральные планы Кзыл-Ярского, Исергаповского и Потапово-Тумбарлинского сельских поселений предусматривают расширение границ населенных пунктов Старые Чути, Новые Бавлы, Васькино-Туйралы для создания зон для предоставления земельных участков под строительство ИЖС, в том числе и для многодетных семей |
| **Мероприятия в сфере физической культуры и спорта** | | | | |
|  | Строительство спортивных площадок в сельских населенных пунктах | 2019-2021гг. |  | В 2019 году в С.Покровский Урустамак были построены 2 спортивные площадки на сумму 2,2 млн.рублей |
|  | Сдача норм ГТО | ежегодно |  | За 2019 год проводились мероприятия по выполнению норм ГТО среди всех категорий населений от 1 ступени до 11 ступени, участие приняли 1852 человек, выполнили на знаки отличия ВСФК ГТО – 757 человек (зимний фестиваль, командное физкультурно-спортивное мероприятие, сдача норм ГТО по плаванию) |
|  | Создание системы нефинансового стимулирования к получению зачета по нормам ГТО | 2017-2021гг. |  | Ежеквартальное получение знаков и удостоверения отличия ВФСК ГТО. Знаки отличия «золото» - 75, «серебро» - 158, «бронза» - 150. |
|  | Капитальный ремонт МАУ «Спортивная школа №2» Бавлинского муниципального района | 2019-2021 |  | Капитальный ремонт на сумму 98,5 млн.рублей) в МАУ «Спортивная школа №2» выполнена на 90 %. Открытие запланировано на февраль 2020 года. |
|  | Взаимодействие с электронными и печатными СМИ (телевидение, радио, интернет-площадки), как регионального, так и федерального уровня по внедрению комплекса ГТО | 2016-2021гг. |  | Проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе и по выполнению нормативов ВФСК ГТО в Бавлинском муниципальном районе проводятся в полном объеме и в соответствии с графиком проведения сессий ГТО. 30,30 марта в г. Набережные Челны прошел Зимний фестиваль ГТО «Большие семейные игры-ГТО всей семьей». Бавлинский муниципальный район представила семья Тухбатуллиных, занявшая первое место в республиканских соревнованиях.  В зональном этапе Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» команда юношей МБОУ «СОШ №7» стала победителей и приняла участие в финале школьной баскетбольной лиги, где заняла второе место.  Все мероприятия находят свое отражение в местной прессе – районной газете «Слава труду», где оперативно освещаются спортивные мероприятия, достижения спортсменов, которые способствуют воспитанию у молодежи и подрастающего поколения положительного отношения к физической культуре и спорту. а также в социальных сетях Бавлинского муниципального района, где также пропагандируется здоровый образ жизни, призыв для занятий физической культурой и спортом.  Информация о проведенных мероприятиях публикуется в районной газете «Слава труду» под рубрикой ГТО |
| **Мероприятия в сфере экологической безопасности** | | | | |
|  | Строительство нового полигона ТБО  в Бавлинском муниципальном районе | 2017- 2021гг. |  | Не требуется. С января 2019 года вывоз мусора осуществляется региональным оператором ООО «Гринта» |
|  | Федеральная целевая программа «Чистая вода», Реконструкция и строительство сетей водоотведения и очистных сооружений населенных пунктов:  с.Уд. Ташлы | 2016-2020 гг.  2019г |  | В 2019 году выполнены работы по реконструкции водопроводных сетей в с.Удмуртские Ташлы. |
|  | Строительство малых очистных сооружений в с.Крым-Сарай БМР | 2019г. | 14 000 | На сегодняшний день завершен первый этап строительства малых очистных сооружений в с. Крым Сарай, на сумму 14,0 млн.рублей. Завершение строительства запланирован на конец 3 квартала 2020 года |
| **Мероприятия в сфере занятости населения** | | | | |
|  | Проведение профориентационных мероприятий по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий | 2016-2030гг. |  | Центром занятости населения совместно с районным отделом образования разработан и утвержден Комплекс мер по проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений общего образования (Далее Комплекс мер). Заключены договора о совместной проф.ориентационной работе с инвалидами между центром занятости населения и ГАУСО «ЦРИ «Березка», ГАУСО КЦСОН «Милосердие». |
|  | Подготовка кадров для востребованных отраслей экономики района | 2016-2030гг. |  | В 2019 году на профессиональное обучение было направлено 66 человек, 8 из которых женщины по уходу за ребенком до 3 лет. Обучение проходило по программам: «Повар», «Оператор АЗС», «Парикмахер», «Слесарь КИП и А», «Электромонтер по ремонту электрооборудования», «Швея», «Охранник», «Водитель автомобиля». По проекту «Слагаемые выбора профессии» были проведены следующие мероприятия:  1) среди лагерей летнего отдыха:  -конкурсы;  -сочинения, рисунки на тему «Моя будущая профессия»;  -экскурсии на предприятия района и города.  2) встреча с индивидуальными предпринимателями города и района (мастер классы, продажа товаров собственного производства) |
|  | Активизация взаимодействия с работодателями, проведение ярмарок вакансий, дней работодателей, специализированных ярмарок для инвалидов и пожилых | 2019-2030 гг. |  | 19 марта 2019 года совместно с отделом образования проведен День профориентации - Ярмарка вакансий и учебных мест для 8,9 классов школ города и района. Всего на Ярмарке участвовало 177 учащихся и 8 учебных заведений и 3 предприятия.  25 октября проведена Ярмарка учебных и рабочих мест для 11классников. Всего на Ярмарке участвовало 196 учащихся, 6 учебных заведений и 4 предприятия |
|  | Оказывать услуги по психологической поддержке и социальной адаптации безработным гражданам | 2019-2030 гг. |  | Проведена проф.ориентационная работа с воспитанниками приюта «Семья» на тему: «Прогноз профессиональной погоды» (викторина, тестирование)  «День детей солнца» Приняли участие в мероприятии с воспитанниками ГАУСО РЦДПОВ «Шатлык» . Провели тестирование, беседу.  15.03.2019. «Наше завтра». В ГАУСО КЦСОН «Милосердие» проведено мероприятие по профориентации 10.04.19 специалистами Центра занятости организована экскурсия для воспитанников приюта «Семья» в ОАО «Бавлинский хлебозавод», 9.10.19 Центр занятости населения г Бавлы провели экскурсию для воспитанников Центра реабилитации инвалидов «Шатлык». В этот раз их ждали сотрудники почты. Ребятам рассказали историю возникновения почты, они посетили абонентский и сортировочные отделы.  16.12.19 проведена беседа с воспитанниками приюта «Семья». После беседы просмотр проф.ориентационных фильмов |