**Дорожная карта реализации стратегических инициатив, стратегических событий в рамках Стратегии социально-экономического развития Верхнеуслонского муниципального района до 2030 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегические приоритеты** | **Стратегические направления** | **Стратегические мероприятия** | **Сроки реализации** | **Исполнение за  2019 год** |
| **1. Формирование и накопление человеческого капитала** | **1.1. Образование-**  **основа развития ВМР** | 1.1.1. Участие дошкольных образовательных учреждений в Республиканском конкурсе на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». | **2016-2030г.г.** | В данном конкурсе принимал участие МБДОУ «Верхнеуслонский детский сад «Березка». |
| 1.1.2. Cоздание муниципальной модели системы оценки качества образования, осуществление мониторинга качества знаний учащихся по классам (4,6,8,9,11 классы) | **2016-2030 г.г.** | В системе образования функционирует муниципальная модель системы оценки качества образования, осуществляется мониторинг качества знаний учащихся по классам (с 4 по 11 классы) в разрезе предметов и ОУ. Результаты данного мониторинга систематически обсуждаются на совещаниях руководителей ОУ и их заместителей по учебной работе, заседаниях руководителей предметных РМО. |
| 1.1.3. Создание консультационного пункта по подготовке олимпиадам школьников «Путь к Олимпу» | **2016-2030г.г.** | В период подготовки к муниципальным и региональным этапам предметных олимпиад привлекаются учителя-тьюторы, прошедшие обучение по работе с одаренными детьми. |
| 1.1.4. Грант Главы по поддержке учащихся – победителей республиканских, Всероссийских олимпиад, медалистов, учеников, показавших высокие результаты ЕГЭ «Олимп» | **2016-2030г.г.** | Ежегодно в конце учебного года проводится награждение премией Главы «Олимп» выпускников, показавших высокие результаты на Всероссийских предметных олимпиадах и по результатам сдачи ЕГЭ. |
| 1.1.5. Реализация Республиканских проектов «ЕГЭ на отлично», «ЕГЭ без двоек», районный проект «Умные каникулы» | **2016-2030г.г.** | В течение учебного года работают ресурсные центры по данному направлению в МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» и МБОУ «Октябрьская СОШ». Ежемесячно привлекаются для работы с выпускниками эксперты республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ. |
| 1.1.6. Организация обучающих семинаров по обучению детей двум государственным языкам | **2016-2030г.г.** | Участие в республиканских проектах «ЕГЭ на отлично», «ЕГЭ без двоек» на базе РЦМКО РТ. |
| 1.1.7. Участие дошкольных образовательных учреждений в республиканских грантовых программах «Воспитатель года», «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая дошкольная организация по развитию здоровьесберегающей среды» | **2016-2030г.г.** | Систематически проводится работа по обучению детей двум государственным языкам в различных формах: обучающие семинары, конкурсы, викторины, научно-практические конференции и т.д. |
| 1.1.8. Развитие школы раннего развития на базе учреждения дополнительного образования | **2016-2030г.г.** | Данные мероприятия республиканского уровня в течение года не проходили. |
| 1.1.9. Создание семейных детских садов | **2017-2030г.г.** | На базе МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» функционирует школа раннего развития «Умка» |
| **1.2.** **Здравоохранение – сохранение здоровья, развитие физкультуры и спорта, как одни из составляющих долголетия населения** | 1.2.1. Разработка мероприятий, направленных на снижение смертности населения ВМР | **2016-2030г.г.** | Во исполнение достижения плановых значений индикативных показателей смертности населения на 2018 год, утверждённых «дорожной картой» Министерства здравоохранения РТ, в Верхнеуслонском муниципальном районе разработан межведомственный план мероприятий по снижению смертности населения от основных причин.  В целях снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, как ведущей причины смертности населения, в районе продолжается реализация целевых программ. В рамках программы государст-венных гарантий при первичных посещениях амбулаторно-поликлинической сети проводится лабораторное обследо-вание на факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, активно используются эхокардиография, холтеровское мониторирование (АД и ЭКГ), налажена работа с сосудистыми центрами в установленном порядке, в штате ЦРБ имеется обученный врач-кардиолог.  В рамках взаимодействия ЦРБ с ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани осуществляется проект по ди-станционному наблюдению хронических больных: динамическое наблюдение паци-ентов, перенесших ОНМК; наблюдение пациентов, полу-чающих антикоагуляционную терапию, с использованием технологий цифровой медицины (согласно приказу МЗ РТ № 2057 от 02.10.2017г.). В поликлинике ГАУЗ «ГКБ №7» для пациентов из Верхнеус-лонского района открыта запись к сердечно-сосудистому хирургу. Врачи ГКБ №7 разных специальностей осуществляют выездные приёмы пациентов в ЦРБ, оказывают врачам консультативную и методическую помощь.  В поликлинике ведёт приём врач-онколог. Для усиления работы первичного онкологи-ческого кабинета оборудован смотровой кабинет, налажен поток пациентов для осмотра на онкопатологию. Также проводятся специализированные диагностические исследования в рамках диспансеризации определенных групп населения.  Специалистами ЦРБ ведётся целенаправленная работа по снижению смертности:  - штаб ЦРБ по оперативному разбору случаев смертности под председательством главного врача заседает 1 раз в 2 недели с разбором случаев смертности по терапевтическим участкам и обсуждением отчетов по исполнению плана мероприятий:  - Усилена выездная работа на базе ФАП и подворных обходов по определенному графику;  - Обеспечена доставка крови для лабораторной диагностики из врачебных амбулаторий, с целью повышения доступности медицинской помощи для населения отдаленных поселений;  - Налажена работа кабинета неотложной помощи поликлиники, который оснащен ЭКГ, обеспечена возможность забора биологического материала для лабораторной диагностики по cito! |
| 1.2.2. Разработка мероприятий по охране труда | **2016-2030 г.г.** | В Верхнеуслонском муниципальном районе РТ проводится мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории района.  В 2019 году было проведено 18 заседаний Координационного совета по охране труда, в том числе 1 выездное:  - « О работе Координационного совета по охране труда Верхнеуслонского муниципального района в 2018 году и задачах на 2019 год»;  - «О проведении специальной оценки условий труда работников в плавательном бассейне «Жемчужина» с. Верхний Услон»;  - «О причинах позднего расследования производственной травмы дорожного рабочего Верхнеуслонского филиала Апастовского ДУ, произошедшей в июне 2018 года»;  - «Соблюдение норм и правил охраны труда в ООО Агрофирма «Верхнеуслонская»;  - «Соблюдение норм охраны труда, обеспеченности СИЗ и проведении специальной оценки условий труда на ООО «Агрофирма «Верхний Услон»;  - «О проведении специальной оценки условий труда в УК «Управдом»;  - «Соблюдение норм и правил охраны труда, обеспечение СИЗ, при проведении подготовки техники для посевных работ»;  - «О проведении Всемирного дня охраны труда на предприятиях и организациях Верхнеуслонского муниципального района»;  - «О проведении обучения по охране труда и пожарно-техническому минимуму руководителей и специалистов учреждений культуры Верхнеуслонского муниципального района»;  - «О соблюдении норм и правил охраны труда при проведении капитального ремонта Верхнеуслонской гимназии»;  - «Об итогах рейдовых проверок охраны труда строительных площадок Верхнеуслонского муниципального района»;  - «Соблюдение норм и правил охраны труда при строительстве 24-х квартирного ипотечного дома в микрорайоне Каштановый с. Верхний Услон»;  - «О соблюдении норм и правил охраны туда при проведении капитального ремонта здания сельского совета Кильдеевского поселения»;  - «О соблюдении норм и правил охраны труда при строительстве ФАП и капитальном ремонте сельского дома культуры в с. Набережные Моркваши»;  - «О соблюдении норм охраны труда при проведении капитального ремонта жилого дома с. Верхний Услон, ул. Заовражная, 3»;  - «Соблюдение норм и правил охраны труда в ООО «Опора Плюс» при строительстве ПС 110 кВ В-Услон с реконструкцией ВЛ 35 кВ Куралово-Печищи» ;  - «О проверке состояния охраны труда при строительстве административного здания районных электрических сетей в с. Верхний Услон»;  - «О проведении специальной оценки условий труда в ООО Агрофирма «Верхнеуслонская»;  - «О результатах охвата медицинскими осмотрами работников предприятий Верхнеуслонского муниципального района в 2019 году» .  За четыре квартала 2019 года на охрану труда предприятиями промстройматериалов Верхнеуслонского района затрачено 679714,4 рублей при плане 480 тыс. рублей.  Татарским институтом повышения квалификации агробизнеса проведен семинар по обучению 30 специалистов агропромышленного комплекса района по охране труда и пожарно-техническому минимуму на базе ООО Агрофирма «Верхнеуслонская» с. Коргуза.  Центом образовательных технологий и кадрового обучения инновационной деятельности КИУ им. В.Г.Тимирясова обучено по охране труда и пожарно-  техническому минимуму 64 работника учреждений культуры и здравоохранения.  Разработана и утверждена Программа улучшения условий и охраны труда Верхнеуслонского муниципального района на 2020-2022 годы, Система управления охраной труда (СУОТ) Врехнеуслонского муниципального района.  Несчастных случаев с тяжелыми последствиями и со смертельным исходом на предприятиях Верхнеуслонского муниципального района в 2019 году не регистрировалось. |
| 1.2.3. Выработка модели поведения, способствующей сохранению здоровья населения | **2016-2021г.г.** | В соответствии с тематикой проведения профилактических декадников по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения в Республике Татарстан на 2018 год в Верхнеуслонском муниципальном районе проводилась широкая информационная пропаганда населения на страницах районной массовой газеты «Волжская Новь», а также на Портале района: систематически размещались статьи на санитарно-просветительские темы, памятки и рекомендации для населения, интервью со специалистами ЦРБ.  За 2019 г. в районе охвачено диспансеризацией определенных групп взрослого населения – 96,4%; диспансеризацией несовершеннолетних – 100%; детей сирот – 100%. |
| 1.2.4. Модернизация системы здравоохранения | **2016-2021 г.г.** | В 2019 году завершено строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в с.Набережные и Моркваши. В настоящее время объект находится на стадии лицензирования. |
| 1.2.5. Повышение уровня доступности и качества услуг в области физической культуры и спорта | **2016-2030г.г.** | Все объекты спорта доступны для всех слоев населения. |
| 1.2.6. Пропаганда здорового образа жизни | **2016-2030г.г.** | В течение года проводится спартакиада среди трудовых коллективов и сельских поселений, различные чемпионаты и Первенства по многим видам спорта. Отдельно проводится спартакиада среди пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все спортивные объекты доступны всем слоям населения. Предусмотрено льготное посещение. |
| 1.2.7. Внедрение ВФСК ГТО | **до 2020г.** | В течение года на базе С/К «Чемпион» проводились мероприятия по выполнению нормативов ГТО. За 2019 год к выполнению нормативов приступило более 1500 человек всех слоев населения. Так же проводятся фестивали ГТО на районном уровне. Сборная команда Верхнего Услона выезжает на Республиканские летние и зимние фестивали ГТО. |
| 1.2.8. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями | **2016-2030г.г.** | В настоящее время в Верхнеуслонском муниципальном районе имеется 14 учреждений, которые оборудованы и могут использоваться для занятий адаптивной физической культурой и спортом: в с. Верхний Услон адаптирован спортивный зал МБОУ «Верхнеуслонская СОШ», «Подростково – молодежный клуб с. Русское Макулово», спортивные площадки, спортивный комплекс «Чемпион», который смело можно считать самым настоящим центром адаптивной физической культуры и спорта, а также Плавательный бассейн, который также оборудован всем необходимым. |
| 1.2.9. Проведение различных спартакиад среди всех категорий граждан | **2016-2030г.г.** | В течение года проводится спартакиада среди трудовых коллективов и сельских поселений, различные чемпионаты и Первенства по многим видам спорта. |
| 1.2.10. Расширение и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта. | **2016-2030г.г.** | Продолжает расти и крепнуть спортивная инфраструктура района. В отчетный период была построена универсальная спортивная площадка для волейбола и баскетбола в селе Нижний Услон. В 2020 году по программе строительства универсальных спортивных площадок планируется строительство такой же площадки в селе Ямбулатово, по итогам конкурса среди районов Республики Татарстан по массовому участию в Казанском марафоне в нашем районе будет построена спортивная площадка в Бурнашевском сельском поселении, а также планируется строительство лыжной модульной базы в Верхнем Услоне. |
| 1.2.11. Создание военно-патриотического клуба | **2016-2030г.г.** | В районе функционируют две военно патриотические организации – ФОРПОСТ и ЮНАРМИЯ. |
| 1.2.13. Поддержка одаренной молодежи, увеличение охвата молодежи, вовлеченной в научную и творческую деятельность | **2016-2030 г.г.** | Ежегодно проводится конкурс среди талантливой и одаренной молодежи ОЛИМП. |
| 1. **Культура, доступная всем** | 1.3.1.Повышение качества и доступности предоставляемых услуг | **2016-2030г.г.** | В библиотеках ЦБС обслуживание читателей ведётся с помощью автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «Руслан» АРМ- К книговыдача по Единому читательскому билету.  Предоставляется бесплатно доступ к ресурсам Интернет и ИПС КонсультантПлюс.  Сайт ЦБС http://uslon-cbs.ru/ находится в актуальном состоянии.  Своевременно обновляется страница Верхнеуслонской библиотеки в социальной сети Инстаграм https://www.instagram.com/verkhneuslonskaiabiblioteka/  Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют 9 библиотек: Центральная районная, Районная детская, Матюшинская, Кильдеевская, Шеланговская, Татарско-Макуловская, Русско-Макуловская, Маматкозинская, Набережно-Морквашская библиотеки.  В рамках реализации региональной программы «Культурная среда», 24 августа 2019г. состоялось торжественное открытие здания Набережно-Морквашского СДК после капитального ремонта.  С начала III квартала 2019 года МБУ «ЦКС» заключило договор с ГБУК РТ «Татаркино» на аренду и демонстрацию мультипликационных, художественных на платной основе, а так же документальных фильмов, в т.ч. по школьной программе. Детям из малообеспеченных семей, детям с ОВЗ предусмотрено бесплатное посещение, либо минимальный размер оплаты входного билета. Кроме Районного Дома культуры, это услугой имеют возможность воспользоваться еще три филиала МБУ «ЦКС».  Здания КДУ района частично оснащены пандусами, перилами для удобства и безопасности посещения учреждений культуры людьми с ограниченными возможностями, что вызывает положительные отзывы со стороны населения, и увеличение участников культурно-массовых мероприятий из числа людей с ограниченными возможностями. В зимнее время подходы к зданиям очищаются от снега и наледи.  Всё это значительно повышает уровень проводимых мероприятий и, соответственно, количество посетителей и пользователей культурно-досуговыми услугами.  В планах капитальный ремонт здания Краеведческого музея. |
|  |
| 1.3.2. Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | **2016-2030г.г.** | В течение года продолжилась работа по организации мероприятий в парковых зонах и иных открытых пространствах. При библиотеках работает 43 клуба по интересам для читателей разных возрастных категорий.  Количество действующих культурно-досуговых учреждений по состоянию на 01.01.2020г. составляет 32 (в том числе в 1-м клубе открыта вакансия, передвижных – 2). За данный период клубными учреждениями муниципального района проведено 6 332 культурно-досуговых мероприятия. Количественный охват посетителей мероприятий за данный период составляет 19 000 человек.  Сотрудники музея, согласно плана, проводили музейные уроки для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся школ. Краеведческие викторины, квест – игры, регулярно организованные в парке культуры и отдыха востребованы разной возрастной категорией населения. Организованы экскурсии « Виртуальный музей» для жителей дома интерната для престарелых и инвалидов. |
| 1.3.3. Организация концертно-выставочной деятельности, формирование единого образовательного пространства | **2016-2030г.г.** | Во всех библиотеках ЦБС к знаменательным датам и юбилеям писателей и поэтов оформлялись разнообразные книжные выставки.  В районе осуществляют свою деятельность 199 клубных формирований, которые посещают 2 005 человек. Из общего числа формирований – 167 являются формированиями самодеятельного народного творчества, в том числе 101 для детей до 14 лет в количестве 1 026 человек.  7 коллективов художественной самодеятельности района имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив Республики Татарстан». Каждый коллектив (кроме хора ветеранов), обучает детский коллектив-спутник, что содействует развитию и сохранению народного вокального, а также эстрадного искусства среди подрастающего поколения.  Подготовлена фотовыставка: «Услон. Вчера. Сегодня.» тематическая выставка из фондов музея: «История утюгов» Сотрудники музея посещают школы и детские сады, дом-интернат для престарелых и инвалидов с различными мероприятиями.  3 декабря 2019г. в Краеведческом музее состоялась встреча трех поколений. Почетным гостем мероприятия сталГерой России – Газинур Хайруллин, председатель ОО «Герои Татарстана», участник событий, которые легли в основу художественного фильма «Кандагар».  Фотовыставки, подготовленные Краеведческим музеем всегда интересны и познавательны.  - «Ах, Услон ты мой Услон»  - «От сабантуя до сабантуя»  - «Победители. Герои. Земляки»  - «Дорогами Афганской войны» и др.  В 2019г. Краеведческим музеем было проведено 193 экскурсии, в том числе 12 - вне музея. |
| 1.3.4.Увеличение доступности населению Верхнеуслонского муниципального района информации о деятельности учреждений культуры посредством использования информационных технологий и СМИ. | **2016-2030г.г.** | Информация о работе библиотек представлена на WEB-сайте ЦБС uslon-cbs.ru и портале Верхнеуслонского муниципального района.  Статьи о работе библиотек и информация о проводимых мероприятиях печатается в районной газете «Волжская новь». Всего было опубликовано 28 статей, освещающих опыт работы библиотек по различным направлениям, также были опубликованы статьи библиотекарей, посвященные краеведению.  Проделанная работа помогает воспитывать патриотические чувства, расширять знания о крае, его истории, развивать интерес к прошлому и настоящему, пропагандировать литературу краеведческого характера.  План мероприятий МБУ ЦКС размещен на Портале Верхнеуслонского муниципального района, обновляется ежемесячно и ежеквартально.  Все проведенные мероприятия освещаются на страницах газеты «Волжская новь» (электронная и бумажная версии), на Портале Верхнеуслонского муниципального района, на сайте МКУ «Отдел культуры», на официальных сайтах сельских поселений, в формате новостной ленты. За 2019г. было опубликовано более 655 новостей Районного Дома культуры и филиалов МБУ ЦКС.  Информация о предстоящем проведении культурно-массовых мероприятий заблаговременно анонсируется на Портале Верхнеуслонского района, в социальных сетях, афиши размещаются в общедоступных для населения местах, распространяются флаеры, пригласительные билеты, буклеты.  Ведется работа по созданию собственного сайта МБУ «Централизованная клубная система Верхнеуслонского муниципального района», где посетители сайта смогут узнать всю необходимую информацию о деятельности МБУ ЦКС.  Информация о деятельности Краеведческого музея размещается на Портале Верхнеуслонского района, на страницах газеты «Волжская Новь» (печатной и электронной версиях), афиши о мероприятиях размещаются в общедоступных для населения местах, а так же в социальных сетях. |
| 1.3.5. Продолжение деятельности, направленной на развитие библиотек как многофункциональных, просветительских, информационных центров | **2016-2030г.г.** | Участие в республиканском конкурсе на соискание гранта Правительства Республики Татарстан, на который были представлены три проекта: «Перед памятью время бессильно» (ЦБ);«Пока не прервалась связующая нить» (ф№1); «Музей мужества»- музей Героя Советского Союза Коновалова Семена Васильевича (ф 24).  Приняли участие во всероссийских конкурсах: «Лучшие библиотечные практики России», «Спасибо интернету».  8 октября в сквере перед Центральной библиотекой был проведен фестиваль «Литературная осень в Верхнем –Услоне». Фестиваль – заключительное мероприятие в реализации Гранта Правительства РТ «Чтение +»  С целью продвижения книги и чтения, библиотеки района активно участвовали в различных акциях:  - Международная акция «Книжка на ладошке - 2019»;  - Республиканская акция «Единый день безопасности».  Проведён районный конкурс детского творчества «Игрушки родом из книжки»  Проведены мероприятия антитеррористической направленности в рамках месячника «Экстремизму нет!»  Заведующая районной детской библиотекой Н. Крымова представила опыт работы библиотек МБУ «ЦБС Верхнеуслонского муниципального района» по реализации проекта «Чтение+», получившего Грант правительства Республики Татарстан, на зональном семинаре «Продвижение детской книги и чтения: традиции и инновация», прошедшем на базе Апастовской детской библиотеки. За активное участие Крымова Н.В. награждена Благодарственным письмом Республиканской детской библиотеки Республики Татарстан. |
| 1.3.6. Достижение доли помещений библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии -95%, доли технически-модернизированных библиотек -100 %. Достижение уровня сохранности и безопасности библиотек, обеспечение средствами технической и противопожарной безопасности - до 95 %. | **2016-2030г.г.** | Во всех библиотеках ЦБС имеются огнетушители.  Центральная районная, Районная детская и Шеланговская библиотеки оснащены охранной и пожарной сигнализацией.  Проведён капитальный ремонт здания, в котором находится Набережно-Морквашская библиотека, установлена пожарная сигнализация.  В Центральной районной и Районной Детской библиотеках установлена кнопка тревожной сигнализации. |
| 1. **Занятость, Рынок труда** | 1.4.1. Развитие программ профессиональной подготовки разного уровня, с привлечением молодежи. | **2016-2030г.г.** | За 12 месяцев 2019 года профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 11 человек. Молодежь из числа прошедших профессиональное обучение 2 человека. |
| 1.4.2. Расширение программ самозанятости. | **2016-2030г.г.** | По программе самозанятости в 4 квартале 2019 года было организовано одно собственное дело (жительницей с.Верхний Услон был открыт салон красоты). |
| 1.4.3. Дальнейшее снижение уровня безработицы | **2016-2030г.г.** | В 4 квартале 2019 года уровень безработицы составил 0,53% от Рабочей силы. Количество вакантных рабочих мест составило 226. |
| 1.4.4. Обеспечение территориальной мобильности населения | **2016-2030г.г.** |  |
| **2. Комфортное пространство – задел для развития человеческого капитала** | **2.1.Развитие жилищно-коммунальной сферы и инфраструктуры**  **2.2.Транспортная система** | 2.1.1. строительство водозаборов, очистных сооружений, в рамках реализации республиканских программ, утверждение инвестиционных программ поставщиков услуг, как инструмента развития сетей; | **2016-2030г.г.** | В 2019 году в рамках программы «Чистая вода» проведены следующие работы:  устройство скважины и строительство сетей водоснабжения в с. Шеланга..  в с. Набережные Моркваши завершено строительство сетей водоснабжения.  Программа по реконструкции сетей водоотведения в районе не реализовывалась, в связи с отсутствием финансирования. Ведется проектирование на 2020 год. |
| 2.1.2.строительство сетей газоснабжения в рамках инвестиционных проектов ООО «Газпром трансгаз Казань»; | **2016-2030г.г.** | Завершена работа по строительству подводящего магистрального газопровода вдоль трассы М7-Волга к с. Набережные Моркваши. В целях обеспечения системой газоснабжения массива жилой затройки, в адрес ООО «Газпром трансгаз Казань» направлена заявка на строительство уличного газопровода. |
| 2.1.3. Реализация мероприятий по ремонту, строительству и реконструкции (модернизации) имеющихся сетей для обеспечения качественным водоснабжением существующих улиц населенных пунктов, с учетом утвержденных схем водоснабжения и водоотведения (19 сельских поселений и г.Иннополис) | **2016-2030 г.г.** | На 2019 год в рамках программы «Чистая вода» завершены работы по устройству скважины и строительству сетей водоснабжения в с. Шеланга и с. Набережные Моркваши. Программа по реконструкции сетей водоотведения в районе не реализовывалась, в связи с отсутствием финансирования. Ведется проектирование на 2020 год. |
| 2.1.4.Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности муниципальных объектов (установка узлов учета теплоснабжения, электроснабжения уличного освещения, установка более энергоемких и эффективных котлов в учреждениях района); | **2016-2030г.г.** | Завершен монтаж котельной Ямбулатовской школы. |
| 2.1.5.Строительство сетей электроснабжения, в том числе уличного освещения, в рамках инвестиционных проектов ОАО «Сетевая компания»; | **2016-2030 г.г.** | Ведется плановое освоение массивов жилой застройки. |
| 2.1.6.Ввод в эксплуатацию полигона ТБО близ села Макулово с мусоросортировочной линией и технологией переработки биологических отходов для снижения темпа заполнения карт полигонов и обеспечения вывозом ТБО. | **2017-2020г.г.** | С 1 января на территории Верхнеуслонского муниципального района региональный оператор по обращению с отходами –ООО «УК ПЖКХ» ведет свою работу. Вопрос строительства полигона ТБО в плане перспективных работ данной организации имеется. |
| 2.1.7. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | **2016-2030г.г.** | В целях реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в районе создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Организована работа по поддержанию в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, организации запруд и искусственных водоемов, созданию минерализованных полос для защиты населенных пунктов, объектов экономики и лесонасаждений. Кроме того продолжается работа по созданию добровольных пожарных команд на территориях сельских поселений, садоводческих товариществах и кооперативах, обеспечению их выездной пожарной техникой, пожарными мотопомпами и пожарно-техническим вооружением. |
| 2.1.8. Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в части обеспечения качества, доступности и комфортности для граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Верхнеуслонского района, в том числе для маломобильных групп населения | **2016-2018 г.г.** | Сотрудниками многофункционального центра Верхнеуслонского муниципального района организован выездной прием граждан:  - с.Шеланга по вторникам с 9.00-12.00;  -с.Куралово по четвергам с 9.00-12.00;  -с.Макулово по пятницам с 9.00-12.00.  Принцип «одного окна» по месту пребывания при получении государственных и муниципальных услуг в районе реализован. |
| 2.1.9. Оптимизация процедур и сокращение сроков предоставления муниципальных услуг для граждан района | **2016-2030г.г.** |
| 2.1.10. Создание эффективного механизма взаимодействия органов исполнительной власти района и МФЦ при оказании услуг гражданам района | **2016-2030 г.г.** |
| 2.1.11. Обеспечение предоставления всех видов услуг органов власти в МФЦ по принципу «одного окна», в том числе в сельских поселениях. | **2016-2030 г.г.** |
| 2.2.1.строительство дорожной сети; | **2016-2030г.г.** | Программа дорожных работ, запланированная на 2019 год:  ***По программе ЩПС – работы завершены , км:***  д. Крестниково, ул. Киселевка 0,6  д. им. Вахитова, ул. Верхняя 2  с.Верхний Услон, ул.Березовая (подъезд к Сады-3) 1,2  с.Матюшино, ул.Центральная 0,8  ***Муниципальный дорожный фонд- работы завершены:***  Верхний Услон, автодром 4000 кв.м.  с.Верхний Услон, благоустройство парковочной зоны возле остановочного павильона ул.Чехова рядом с автозаправкой 150 кв.м.  с.Верхний Услон, благоустройство парковочной зоны возле аптеки по ул.Чехова д.82 570 кв.м.  с.Верхний Услон, благоустройство парковочной зоны ул. Чехова 33 320 кв.м.  с.Верхний Услон, благоустройство парковочной зоны ул. Чехова 41 и 41А 900 кв.м.  с.Верхний Услон, благоустройство парковки и территории Верхнеуслонской школы 750 кв.м.  с.Верхний Услон, ремонт асфальтбетонного покрытия перед территорией ПМК по ул.Чехова 150 кв.м.  с.Верхний Услон, ремонт площадки перед воротами кладбища 100 кв.м.  с.Верхний Услон, благоустройство примыкания Советская-Чехова 600 Кв.м.  ***Ремонт а/б (асфальт по асфальту) работы завершен), км:***  Печищи, ул. Красный Яр 0,8  с.Верхний Услон, ул. Набережная 0,96  с.Верхний Услон, ул. Дружбы 0,16  с.Верхний Услон, ул. Молодежная 0,93 + съезды |
| **2.3.Индустрия туризма. Верхнеуслонский муниципальный район – новая туристическая жемчужина на территории Республики Татарстан** | 2.3.1.Развитие туристской инфраструктуры Верхнеуслонского муниципального района в том числе: |  |  |
| - развитие автомобильной, водной и воздушной инфраструктуры для туризма Верхнеуслонского муниципального района. | **2016-2030г.г.** | За счет инвесторов осуществлен ремонт взлетной полосы, обкошена прилегающая территория |
| - развитие сети гостиниц и иных средств коллективного размещения . | **2016-2030г.г.** | Открыт гостевой дом «Введенская Усадьба». |
| 2.3.2.Создание туристических продуктов в перспективных видах туризма и организация туристических маршрутов в том числе: |  |  |
| - строительство семейного тематического парка; | **2016-2020г.г.** | Подготовлен договор аренды выделенных земельных участков. |
| - развитие внутреннего и въездного туризма в Волжско-Камском бассейне Республики Татарстан «Пять ветров»; | **до 2020г.** | Принято постановление КМ РТ об изменении категории защитности на основании принятого Рослесхозом решения. Проведены публичные слушания по изменению границ границ Вахитовского и Шеланговского поселений. |
| - строительство базы отдыха для речных сплавов и рыболовства со школой водолазов; | **2016-2020г.г.** | Строительство базы планируется в с.Соболевское, ведутся поиски инвестора. |
| - инвестиционный проект с использованием водных ресурсов «Зилант»; | **2016-2030г.г.** | Ведутся поиски инвестора под проект. |
| - строительство ландшафтно-исторического парка «Соколиная гора»; | **2020-2030г.г.** | Ведутся поиски инвестора под проект. |
| - организация площадки по кольцевым гонкам; | **2020-2030г.г.** | Ведутся поиски инвестора под проект. |
| - расширение ООО «Свияжские холмы»; | **2016-2018г.г.** | Работы по расширению ведутся в сторону д.Савино. |
| - дальнейшее развитие малой авиации в лице центра беспилотников и Верхнеуслонcкого аэроклуба; | **2016-2030г.г.** | Ведутся работы по продлению аренды на взлетную полосу. |
| - развитие событийного туризма и организация новых маршрутов событийного туризма; | **2020-2030г.г.** | Проведен праздник Троица, Сайдаш аланы.  Рассматривается вопрос о проведении гастрономического фестиваля. |
| - разработка и создание сайта, его продвижение; | **2016-2030г.г.** | Сайт обновляется ежемесячно. |
| - создание и выпуск рекламных и информационных материалов по туристическим маршрутам района: листовок, проспектов, буклетов, брошюр, видеороликов, презентаций, портфолио, флаеров; | **2016-2030г.г.** | Выпущена печатная продукция по аэротуризму за счет инвесторов. |
| - организация продажи сувенирной продукции местных мастеров-ремесленников на основных туристических маршрутах района; | **2016-2030г.г.** | Сувенирная продукция (магниты с видами района) реализовывалась на празднике Сабантуй. Проведен районный этап конкурса «Лучший туристический сувенир» |
| - проведение рекламного тура по Верхнеуслонскому муниципальному району для представителей туристических фирм, компаний, агентств. Демонстрация туристических, музейных и культурных возможностей района | **2016-2030г.г.** | В работе |
| **3. Экономика и инновации** | **3.1.Структура консолидированного бюджета ВМР** | 3.1.2. Увеличение кадастровой стоимости земельных участков. | **2016-2030г.г.** | МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» действует согласно распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ № 2846-р от 25.11.2015 года «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории Республики Татарстан (за исключением земель населенного пункта г.Казани)» и распоряжения **от 30.10.2018 №3647-р «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Татарстан».** От реализации земельных участков, оформленных в собственность владельцами объектов недвижимости заключено 113 договора купли-продажи, по результатам аукциона заключено 2 договора, а также 72соглашения о перераспределении земельных участков. По состоянию на 01.01.2020 года в бюджет района поступило *43576,56 тыс. руб*.от использования и реализации земельных участков**.** Инвентаризация на территории района осуществляется совместно с правоохранительными и судебными органами. С основными должниками, имеющими задолженность по арендной плате за использование земельных участков, Палатой имущественных и земельных отношений ВМР проводится работа в виде направления уведомлений о погашении задолженности, в случае не оплаты которой в течение 3 месяцев с момента получения уведомления, подготавливаются материалы для направления в суд по взысканию задолженности. По состоянию на 01.01.2020 года подготовлены  уведомления о погашении задолженности на общую сумму 1150,58 тыс. руб., в том числе  уведомления об уплате задолженности и намерении Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан расторгнуть договора аренды земельных участков в связи с истечением срока аренды, поступило оплаты на общую сумму 580,63 тыс. руб. |
| 3.1.3. Увеличение кадастровой стоимости объектов недвижимости. | **2016-2030г.г.** | МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» действует согласно распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ № 2572-р от 24.11.2014 года «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости жилого и нежилого назначения (за исключением земельных участков), расположенных на территории Республики Татарстан» Общая площадь муниципальной недвижимости составляет 63207 кв.м. Производственные здания занимают общую площадь 10587 кв.м; здания непроизводственного назначения 52620 кв.м. |
| **3.2. Развитие малого и среднего бизнеса** | 3.2.1. Расширение на территории ВМР производственного кластера, с упором на строительную индустрию; | **2016-2020г.г.** | По состоянию на 01.10.2019г. по данным Татарстанстата на территории района зарегистрировано 424 индивидуальных предпринимателей, 273 субъект МСП. На территории Набережно-Морквашского сельского поселения создана промышленная зона, на которой осуществляют свою деятельность уже 5 юридических лиц, в числе которых:  Завод по производству катеров «Вельветте Марин» выпускает 11 моделей, имеет собственное конструкторское бюро и модельный участок.  Построена производственная база ООО «Малиновка», где планируется размещение производства металлоизделий и логистика.  Научно-производственная фирма «Геоник» занимается разработкой, производством и внедрением оборудования и технологий для «Интеллектуальной скважины».  На заводе «Дивный берег» продолжается процесс дальнейшего развития производства и совершенствования технологий.  Имеется возможность выделения земельных участков еще под 2-3 производства.  С целью развития малого и среднего предпринимательства, увеличения количества рабочих мест, проводится работа по созданию промышленных площадок. Созданию новых рабочих мест во многом способствует открытие новых магазинов (сетевиков), расширение сети гостиниц, кафе и ресторанов. |
| 3.2.2. Увеличение доли малого и среднего бизнеса; | **2016-2030г.г.** |
| 3.2.3. Кооперация г.Иннополис с малым и средним бизнесом; | **2016-2030г.г.** | Дальнейшее развитие   г. Иннополис определило новый рынок сбыта качественной и натуральной продукции, производимой крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами района. |
| 3.2.4. Создание дополнительных рабочих мест | **2016-2030г.г.** | Потребительский рынок Верхнеуслонского района в настоящее время динамично развивается. Увеличивается количество предпринимателей в различных сферах деятельности. Открываются новые магазины, реконструируются действующие. Торговые объекты, расположенные на всей территории района, работают для удовлетворения все возрастающего спроса населения. Сфера общественного питания района также не стоит на месте, появляются новые кафе, улучшают свои интерьеры столовые. |
| 3.2.5. Создание благоприятной среды, способствующей осуществлению предпринимательской деятельности. | **2016-2030г.г.** | На официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района размещен перечень имущества, находящегося в собственности района, свободного от прав третьих лиц.  В 2018 году разработана муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнеуслонском муниципальном районе РТ на 2019 – 2023г.г.». |
| 3.2.6. Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг. | **2016-2030г.г.** |
| 3.2.7. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в республиканских и федеральных программах. | **2016-2030г.г.** | Вся необходимая информация по содействию субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в республиканских и федеральных программах размещается на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района, в адрес руководителей рассылаются информативные письма. |
| **3.3. Агропромышленный комплекс ВМР** | 3.3.1.Увеличение объемов продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы в 1,5 раза к 2020году и в 3 раза к 2030 году. | **2016-2030г.г.** | Ожидаемый объем продукции животноводства по итогам 2019 года составил 630400 тыс. руб., что на 9% больше уровня прошлого года. |
| 3.3.2. Увеличение объемов продукции растениеводства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур;  Повышение уровня потребления основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия их доступности и экологической безопасности для населения. | **2016-2030г.г.** | Ожидаемый объем продукции растениеводства по итогам 2019 года составил 519300 тыс. руб., что на 6% больше уровня прошлого года. |
| 3.3.3.Улучшение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными видами сельскохозяйственной техники и материальными ресурсами. | **2016-2030г.г.** | Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства обновляют сельскохозяйственную технику по Программе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства (60х40). |
| 3.3.4. Создание условий для увеличения создания крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов за счет грантовой поддержки. | **2016-2030г.г.** | В 2020 году стартуют программы МСХиП РТ «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2017-2020 годы» «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйствах в Республике Татарстан на 2017-2020 годы» и «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2017-2020 годы».  Управление сельского хозяйства и продовольствия готовит крестьянские (фермерские) хозяйства района для участия в данных программах. |
| 3.3.5.Расширение рынка сбыта готовой сельскохозяйственной продукции. | **2016-2030г.г.** | Сельскохозяйственная продукция реализуется на ярмарках в г. Казань, в с. Верхний Услон, а также на рынках г. Казань и г. Зеленодольск. Небольшой объем фермерской продукции реализуется через интернет канал. |
| 3.3.6. Производство экологически чистой продукции мясного и молочного животноводства КФХ и дальнейшая ее реализация в г.Иннополис | **2016-2030г.г.** | Создана фермерская лавка на территории г. Иннополис. |
| **3.4. Создание и развитие агропромышленных площадок** | 3.4.2. Создание и развитие агропромышленной площадки в д.Воробьевка ВМР | **2016-2019г.г.** | В настоящее время на территории Верхнеуслонского муниципального района РТ отведен земельный участок вблизи населенного пункта Воробьевка, площадью 9га, для создания агропромышленной площадки и земельный участок на территории Набережно-Морквашкого сельского поселения.  Ведется работа по привлечению инвесторов. |