**Исполнение Стратегии социально-экономического развития Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 2019-2021 годы и на период до 2030 года**

**за 2019 год**

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | | **Ответственный исполнитель** | **Объемы финансирования, тыс. руб.** | **Исполнение**  **за 2019 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Повышение качества жизни населения** | | | | | | |
| **Образование** | | | | | | |
| 1 | Развитие IT-классов и классов робототехники | 2019-2021 | | ИК ЛМР, МУ «Управление образования ЛМР РТ» | 335,3 | В 2018-2019 учебном году открыт один IT- класс: МБОУ Столбищенская СОШ.  В 2019-2020 учебном году открыт один И- инженерный класс: МБОУ Песчано-Ковалинская СОШ |
| 2 | Сотрудничество с промышленными предприятиями района в области популяризации рабочих профессий | 2019-2021 | | ИК ЛМР, МУ «Управление образования ЛМР РТ», промышленные предприятия ЛМР | - | Постоянно ведётся работа с промышленными предприятиями района в области популяризации рабочих профессий. Активно сотрудничают такие предприятия, как ООО «Ферекс Лаишево», ООО «Егорьевские теплицы»,  ООО «АФ «Нармонка» |
| 3 | Развитие профильного обучения | 2019-2021 | | ИК ЛМР, МУ «Управление образования ЛМР РТ» | - | В 2018-2019 учебном году охват предпрофильным образованием в 9 классах составил 100%;  реализация профильного обучения в 16 СОШ (охват 61%) |
| 4 | Внедрение инновационных форм преподавания | 2019-2021 | | ИК ЛМР, МУ «Управление образования ЛМР РТ» | - | В 2019 году заключено соглашение о сотрудничестве с МАОУ «Лицей – инженерный центр» Советского района г. Казани. Дополнительно в рамках образовательного проекта «Инженерная Республика» проводятся такие занятия как Английский язык, Лингвистический театр, Проектная деятельность, Хор, Хореография, Живопись, Спорт. Заключен договор со Всероссийским государственным Университетом юстиции (РПА Минютса России) о сотрудничестве и содействии преподавателей в подготовке учащихся к олимпиадам по обществоведческим дисциплинам и оказании помощи выпускникам 9 и 11 классов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного профиля.  Реализуется соглашение между Сокуровской СОШ имени Г.Р.Державина и КФУ о сотрудничестве в области инновационной образовательной деятельности, выявлении и поддержке талантливых детей и реализации дополнительных программ.  Подписано соглашение между МКУ «Управление образования Лаишевского муниципального района», ИРО РТ и МАОУ «Лицей №146 «Ресурс»» об организации эффективного сотрудничества в рамках деятельности инновационной площадки Российской академии образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан».  4 школы района вошли в число стажировочных площадок для повышения квалификации педагогических и руководящих работников в 2019 году. Это Песчано-Ковалинская, Столбищенская, Лаишевская школа №2, Именьковская СОШ. Именьковская средняя школа также является базовой федеральной площадкой участвующая в реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" по направлению «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений».  В районе работает 3 экспериментальных инновационных площадки Российского уровня.  Это Нармонский детский сад «Солнышко», экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей» и Лаишевский детский сад «Березка», инновационная площадка ИРО РФ «Модернизация математического образования на дошкольном уровне общего образования в соответствии с Концепцией развития математического образования в России на основе комплексной программы математического развития «Мате:Плюс»  С апреля 2019 года МБДОУ Столбищенский детский сад «Сказка» инновационная площадка ИРО РФ «Модернизация образования в дошкольных образовательных организация в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение».  Лаишевский детский сад «Рябинка» является муниципальной площадкой по внедрению комплекса ГТО для детей старшего дошкольного возраста, Песчано-Ковалинский детский сад «Золотой ключик» муниципальная площадка по экологическому воспитанию дошкольников.    С января 2019 года три детских сада района становятся экспериментальными площадками «Издательства «АЙРИС-пресс» по внедрению учебных материалов и методических пособий. Это МБДОУ Лаишевский детский сад общеразвивающего вида «Счастливый малыш», МБДОУ Лаишевский детский сад «Радуга» и МБДОУ детский сад пос. 25 Октября «Солнышко» |
| 5 | Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений с целью повышения эффективности ее функционирования | 2019-2021 | | ИК ЛМР, МУ «Управление образования ЛМР РТ» | - | В 2019 году продолжилась работа по ликвидации очередности на зачисление детей в ДОО. В сентябре открылся новый детский сад МБДОУ «Айтишка» в с. Усады, рассчитанный на 260 мест для детей дошкольного возраста |
| **Культура и развитие туризма** | | | | | | |
| 6 | Создание историко-туристического маршрута на территории муниципальных образований, входящих в Казанскую Агломерацию | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Министерство культуры Республики Татарстан, Государственный Комитет Республики Татарстан по туризму, ИК муниципальных образований входящих в Казанскую агломерацию | - | В 2019 году организован маршрут «Лаишево – у моря». В программе:  1. Посещение набережной «Камское море»;  2. Экскурсия по музеям в г. Лаишево;  3. Посещение Семрук, где проходила съемка фильма «Зулейха открывает глаза» |
| 7 | Реконструкция музея Лаишевского края | 2019-2020 | | ИК ЛМР, МБУ «Музей Лаишевского края» | - | Согласно РКМ от 05.04.2018 №745-г проводится реконструкция здания прогимназии. В настоящее время проведены работы фасадной части, проведено электричество, система отопления |
| 8 | Развитие культуры народов, проживающих в районе, сохранение самобытности | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Руководители ИК городского (сельских поселений) | - |  |
| 9 | Развитие межмуниципального туризма в рамках проекта «Пять Ветров» (необходимо строительство пассажирско-грузового причала и создание необходимой инфраструктуры для рыболовного туризма) | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Государственный Комитет Республики Татарстан по туризму | - | Успешно работает экскурсионный маршрут «Этнические традиции Лаишевского района». В районе установлены туристические указатели, которые рассказывают про памятники архитектуры Лаишевского района, про экскурсионный маршрут «Этнические традиции Лаишевского района». Для туристов организуются событийный туризм «Масленица» в г. Лаишево, «Сабантуй в с. Атабаево» . В с. Никольское проходит русский народный праздник «Каравон», в 2019 году посетили праздник более 20 тыс. человек.. В районе успешно ведется работа по возрождению декоративно-прикладного искусства, организуются выставки |
| 10 | Реализация проекта «город Лаишево – Туристический Рай» | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Государственный Комитет Республики Татарстан по туризму | - | Благоустроена набережная в г.Лаишево, проложена каменистая дорога по старому Оренбургскому тракту (ныне ул. Ленина) |
| 11 | Строительство кемпинговой площадки в г. Лаишево | 2020-2021 | | ИК ЛМР, Государственный Комитет Республики Татарстан по туризму | 10,9 | Планируется строительство кемпинговой площадки в г. Лаишево. Подготовлена проектно-сметная документация |
| 12 | Строительство туристической инфраструктуры и жилья для долгосрочного туризма и рекреации | 2019-2021 | | ИК ЛМР | - | - |
| 13 | Дальнейшее развитие рекреационных территорий на базе дачных и садовых товариществ и туристических объектов | 2019-2021 | | ИК ЛМР | - | Рекреационные территории на базе дачных и садовых товариществ постоянно развиваются и совершенствуются |
| 14 | Создание инфраструктуры, готовых площадок для различных видов туризма | 2019-2021 | | ИК ЛМР | - | Ведется проектирование создания дебаркадера с целью организации автобусно-водной экскурсии по маршруту Казань-Лаишево-Булгар- Казань |
| 15 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации в сфере индустрии гостеприимства и туризма | 2019-2021 | | ИК ЛМР, МУ «Управление образования ЛМР РТ», ГБОУ «Лаишевский ТЭТ» | - | Директор музея прошла 11-13.11.2019 повышение квалификации в Высшей школе при К(П)ФУ |
| 16 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (капитальный ремонт, реконструкция и строительство сельских домов культуры) | 2019-2021 | | ИК ЛМР | - | Открыт после капитального ремонта Кирбинский СДК |
| **Здравоохранение** | | | | | | |
| 17 | Проведение диспансеризации населения и выездных осмотров на предприятиях района | 2019-2021 | | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» | - | Продолжается работа по проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленный мед. осмотр Ветеранов ВОВ и приравненных к ним граждан с оказанием медицинской помощью в т. ч. В условиях стационара и на дому.  Проведение мед. осмотр лиц пожилого возраста 80 лет и старше, проводится диспансеризация детского населения района. На 1 января диспансеризацией охвачено 83,4% обследуемого населения |
| 18 | Поддержка врачей-специалистов в части приобретения (аренды) жилья | 2019-2021 | | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан, ИК ЛМР | - | Поддержка врачей осуществляется посредством приобретения жилья по программе улучшения жилищных условий в системе социальной ипотеки в Республике Татарстан |
| 19 | Строительство врачебной амбулатории в с. Усады | 2019 | | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ», Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 12677,71 | Врачебная амбулатория введена в эксплуатацию. Объём инвестиций составил 12,7 млрд. рублей |
| 20 | Строительство ФАП Орёл | 2020 | | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ», Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - |
| 21 | Строительство ФАП Никольское | 2020 | | - |
| 22 | Строительство ФАП Берёзовка | 2021 | | - |
| 23 | Капитальный ремонт объектов здравоохранения (поликлиника, медицинский центр) | 2019-2021 | | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 7700,00 | - |
| 24 | Ремонт объектов здравоохранения:  стационар ЦРБ,  поликлиника ЦРБ,  Столбищенская ВА,  Рождественская ВА,  Габишевская ВА | 2019-2021 | | ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| **Молодёжная политика и спорт** | | | | | | |
| 25 | Строительство крытого катка в с. Столбище | 2020-2021 | | ИК ЛМР | 180,0 | Готовиться техническое задание |
| 26 | Строительство спортивного универсального комплекса в г.Лаишево | 2020-2021 | | ИК ЛМР | - | Готовится техническое задание |
| 27 | Строительство плавательного бассейна в с. Усады | 2024-2030 | | ИК ЛМР | - | Готовится техническое задание |
| 28 | Строительство универсальных спортивных площадок в районе | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Руководители ИК городского (сельских поселений) | - | В рамках реализации программы строительства универсальных спортивных площадок на территории Республики Татарстан в течение 2019 года построена и введены в эксплуатацию универсальная спортивная площадка: в с. Сокуры – мини-футбольная площадка на территории Сокуровской СОШ  Новую площадку возвели в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». в с. Кирби волейбольная – баскетбольная площадка. |
| 29 | Популяризация здорового образа жизни | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Руководители ИК городского (сельских поселений), СМИ | - | В Лаишевском муниципальном районе для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы имеется 173 объектов спорта.  88 плоскостных спортивных площадок из них:  - 18 хоккейных коробок;  - 19 футбольных поля;  - 15 спортивное ядро;  - 8 баскетбольных площадок;  - 10 волейбольная площадка;  - 10 мини-футбольных площадок с искусственным газоном;  - 6 тренажерный комплексов.  - 40спортивных залов.  - 1 лыжная база технико-экономического техникума.  - 4 плавательных бассейна.  - 40 встроенных приспособленных помещений для занятия спортом.  Согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий в течение 2019 года было организовано и проведено 89 мероприятия  К наиболее массовым по числу участников соревнованиям прошедшем в 2019 году можно отнести спортивные праздники, прошедшие в рамках Всероссийских спортивных акций «Лыжня России», «Кросс наций», «День физкультурника», «Камское море» где приняло участие более 2000 тыс. человек.  С большим охватом участников в районе проводятся соревнования, проводимые под эгидой кубка Главы района, за текущий год было проведено 5 спортивных соревнования по национальной борьбе, хоккею с шайбой, футболу и волейболу. Всего в данных спортивных состязаниях приняли участие 45 команды более 600 участников.  На территории района в течение отчетного года проводились Всероссийские соревнования по парусному спорту, в котором приняло участие более 250 участников.  В течение года среди организаций и предприятий всех форм собственности г. Лаишево проводилась Спартакиада по 8 видам спорта. За истекший год в данной Спартакиаде приняло участие 65 коллектива города, всего более 1800 человек.  В августе месяце в рамках дня физкультурника прошёл массовый культурно-спортивный праздник, в котором приняли участие 46 команд сформированных на базе сельских поселений района и организаций города.  16 коллективов организаций и предприятий района приняло участие в смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой работы. |
| 30 | Укрепление материально-технической базы спортивных объектов | 2019-2021 | | ИК ЛМР, спортивные учреждения района | - | Предоставление субсидии согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.07.2019 № 1657-р бюджету Лаишевского муниципального района в сумме 184 800 |
| **Жилищное строительство** | | | | | | |
| 31 | Участие в программах строительства многоквартирного индивидуального жилья, в том числе ипотечного | 2019-2021 | | ИК ЛМР | - | На территории района реализуются следующие программы строительства многоквартирного жилья: программа социальной ипотеки в Республике Татарстан,   |  | | --- | | Федеральной целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".  В 2019 году 22 семьи получили государственную поддержку на строительство и приобретение жилья.  В 2019 году по социальной ипотеке приобрели жилье - 45 семей, работников бюджетной сферы.  В рамках обеспечения жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 – граждан данной категории | |
| 32 | Реализация программы капитального ремонта в многоквартирных домах | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Управляющие компании ЖКХ | - | Ведутся работы по реализации программы капитального ремонта в МКД. В 2019 году капитальный ремонт на сумму 18,4 млн. рублей проведён в 11 МКД. На 1 января 2020 года работы по программе капитального ремонта в МКД выполнены полностью |
| 33 | Эффективное взаимодействие с инвесторами в части строительства инвестиционного жилья | 2019-2021 | | ИК ЛМР | - | - |
| **Экология** | | | | | | |
| 334 | Популяризация сохранения и улучшения экологического состояния района | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Руководители ИК городского (сельских поселений), Министерство экологии и природных ресурсов РТ | - | Популяризация сохранения и улучшения экологического состояния в районе осуществляется по средствам проведения в общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях классных часов, бесед, различных конкурсов.  Также информация о сохранении экологии Лаишевского муниципального района освещается в газете «Камская Новь» («Кама Ягы»), на портале Лаишевского муниципального района, социальных сетях («В контакте», Instagram) |
| 335 | Проведение экологических месячников, акций и мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Руководители ИК городского (сельских поселений) | - | Постоянно проводятся различные экологические акции в общеобразовательных учреждениях района, Ежегодно, начиная с весны проводятся средники и субботники на предприятиях всех форм собственности |
| 336 | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Руководители ИК городского (сельских поселений), ЦТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Управление сельского хозяйства и продовольствия ЛМР | - | Мониторинг несанкционированных свалок производится Руководителями Исполнительных комитетов сельских поселений, ГКУ «Административно-техническая инспекция Лаишевского муниципального района», населением по обращению в систему «Народный контроль».  При выявлении несанкционированных свалок работа по ликвидации производится незамедлительно сельскими поселениями района |
| 337 | Инвентаризация и проведение работы с предприятиями, оказывающих негативное влияние на окружающую среду | 2019-2021 | | ИК ЛМР, Руководители ИК городского (сельских поселений) | - | Проводится инвентаризация вновь открывшихся предприятий с дальнейшей подачей заявки о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду |
| 3 38 | Строительство (реконструкция) очистных сооружений по очистке производственных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков животноводческих ферм | 2019-2021 | | Управление сельского хозяйства и продовольствия ЛМР, руководители сельскохозяйственных предприятий | - | Ведутся подготовительные работы сельскохозяйственными предприятиями района |
| 3 39 | Обеспечение безопасного для окружающей среды хранения и повторного использования помёта птицы и навоза животноводческих ферм с исключением вывоза данных необработанных отходов на поля | 2019-2021 | | Управление сельского хозяйства и продовольствия ЛМР, руководители сельскохозяйственных предприятий | - | Разработана дорожная карта по переработке куриного помёта ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Дорожная карта предусматривает:  - реконструкцию существующих площадок помётохранилища с целью применения технологии ускоренного компостирования с получением органического удобрения;  - проведение исследования по возможности применения ускорителей ферментации, а также препаратов подавляющих запахи;  - изучение вопросов улучшения почв и повышения урожайности с применением органических удобрений. Планируемая сумма инвестиций по проекту – 116,1 млн. рублей |
| 40 | Внедрение технологий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух при содержании птиц и животных, а также при хранении и обезвреживании отходов животноводства | 2019-2021 | | Управление сельского хозяйства и продовольствия ЛМР, руководители сельскохозяйственных предприятий | - |
| 41 | Изменение состава сырья с переходом на более экологические виды материалов, перепрофилирование производств и связанное с этим снижение классов опасности загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду | 2019-2021 | | Промышленные предприятия ЛМР | - | Промышленные предприятия района внедряют в своё производство экологически безопасное сырьё, с целью снижения выброса в окружающую среду загрязняющих веществ |
| 42 | Внедрение передовых ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду | 2019-2021 | | Промышленные предприятия ЛМР | - | На промышленных предприятиях района ведутся подготовительные работы |
| 43 | Внедрение эффективного газопылеулавливающего оборудования на предприятиях района | 2019-2021 | | Промышленные предприятия ЛМР | - | Ведётся информационная работа с промышленными предприятиям района о внедрении эффективного газопылеулавливающего оборудования. |
| 44 | Максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле- газоустойчивыми породами зеленых насаждений | 2019-2021 | | ИК городского и сельских поселений ЛМР, промышленные предприятия ЛМР, застройщики объектов | - | Постоянно на предприятиях происходит высаживание деревьев, которые обладают пылегазоустойчивыми свойствами (ель, акация) |
| 45 | Обеспечение жилых, муниципальных и социальных объектов инженерной инфраструктурой | 2019-2021 | | ИК ЛМР предприятия жилищно-коммунального хозяйства ЛМР | Согласно ПСД | Существующие жилые объекты полностью обеспечены инженерной инфраструктурой. Вновь введённые в эксплуатацию жилые объекты обеспечиваются своевременно |
| 46 | Строительство и ремонт очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в населенных пунктах района, обеспечивающих очистку стоков до установленных нормативов | 2019-2021 | | ИК городского и сельских поселений ЛМР, промышленные предприятия ЛМР | Согласно ПСД | Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан № 1410-р от 11.06.2018 ведётся разработка проектно-сметной документации по строительству систем водоотведения в с. Сокуры и в с. Столбище |
| 47 | Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей в населенных пунктах района | 2019-2021 | | ИК ЛМР, предприятия жилищно-коммунального хозяйства ЛМР | Согласно ПСД | В 2019 году по водоснабжению ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» выполнило:  - бурение артезианской скважины в пос.Свхз.им 25 Октября на сумму 1,67 млн.рублей, выполнена обвязка 140 м. и установлена насосная станция;  - бурение артезианской скважины и прокладка 1,0 км. водопроводных сетей в с.Усады на сумму 7,70 млн.рублей;  - водоснабжение и водоотведение с. Никольское на сумму 39,0 млн.рублей (согласно распоряжения КМ РТ)  На 2020 год запланирована замена 5 км. водопроводных сетей села Габишево на сумму 10 млн.рублей.  Также в соответствии с РКМ РТ № 1007—р от 10.05.2019 ведется разработка ПСД объектов водоснабжения Лаишевского МР РТ на сумму 9,0 млн.рублей и в соответствии с РКМ РТ № 1410-р от 11.06.2018 разработка ПСД по строительству систем водоотведения с.Сокуры и Столбище на сумму 6,27 млн.рублей. |
| 48 | Внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений | 2019-2021 | | ИК ЛМР, предприятия жилищно-коммунального хозяйства ЛМР | Согласно ПСД | - |
| **Государственные и муниципальные услуги** | | | | | | |
| 49 | Размещение и постоянная актуализация на портале ЛМР раздела электронных государственных и муниципальных услуг и постоянное его обновление | 2019-2021 | | ИК ЛМР | - | На портале Лаишевского муниципального района создан раздел «Государственные и муниципальные услуги», где размещена информация об оказываемых муниципальных и государственных услугах, в том числе и использование электронных услуг. Раздел своевременно обновляется |
| 50 | Освещение новостей и статей по популяризации электронных государственных и муниципальных услуг на портале ЛМР и в официальных аккаунтах социальных сетей | 2019-2021 | | ИК ЛМР | - | Новости и статьи по популяризации электронных государственных и муниципальных услуг на портале Лаишевского муниципального района и в официальных аккаунтах социальных сетей освещаются постоянно |
| 51 | Прямое вовлечение населения ЛМР в регистрацию на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан | 2019-2021 | | ИК ЛМР | - | С населением района через портал и официальные аккаунты социальных сетей ведётся работа по регистрации населения на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан |
| **Человеческий капитал и рынок труда. Урбанизация** | | | | | | |
| 52 | Проведение анализа причин незанятости безработных жителей ЛМР, имеющих среднее и высшее профессиональное образование. Подготовка инвестиционных предложений для трудоустройства жителей | | 2019-2021 | ИК ЛМР, Центр занятости населения | - | Несоответствие спроса и предложения рабочей силы позволяет предпринять превентивные меры, такие как популяризация рабочих и инженерных профессий путем проведения профориентационных бесед с учащимися и родителями, посещение промышленных площадок, ориентация на поступление в технические колледжи и вузы |
| 53 | Проведение тренингов с жителями, имеющими среднее и высшее профессиональное образование, с целью развития лидирующих качеств | | 2019-2021 | ИК ЛМР, Центр занятости населения | - | Тренинги с жителями, имеющими среднее и высшее профессиональное образование проводятся постоянно в рамках проводимых совещаний и в рамках посещения предприятий |
| 54 | Проведение анализа востребованности выпускников организации среднего профессионального образования ЛМР (ЛТЭТ) и, при необходимости, инициация в Министерство образования и науки Республики Татарстан изменения направлений подготовки | | 2019-2021 | ИК ЛМР, Центр занятости населения, МКУ «Управление образования ЛМР» | - | Анализ востребованности выпускников организаций среднего профессионального образования Лаишевского муниципального района, в том числе технико-экономического техникума проводится ежегодно |
| 55 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период ухода за ребенком до достижения им возраста до трех лет, в том числе в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография» | | 2020-2025 | ГКУ ЦЗН Лаишевского района, ИК ЛМР | 100,0 т.р. | Профессиональное обучение и дополнительного профессиональное образования женщин в период ухода за ребенком до достижения им возраста до трех лет, в том числе в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография» проведено на сумму 84,0 тыс. рублей |
| 56 | Организация  профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в том числе в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | | 2019-2024 | ГКУ ЦЗН Лаишевского района, ИК ЛМР | 3000,0 т.р. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста, в том числе в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» проведено на сумму 2048,6 тыс. рублей |
| 57 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | | 2019-2024 | ГКУ ЦЗН Лаишевского района, ИК ЛМР | 6000,0 т.р. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» проведено на сумму 4125,0 тыс. рублей |
| **Экономическое развитие** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Инвентаризация и формирование реестра незадействованных производственных площадей, в том числе и земельных участков | 2019-2030 | ИК ЛМР | - | Проведена инвентаризация и сформирован реестр незадействованных производственных площадей, находящихся в муниципальной собственности | |
| 59 | Привлечение инвесторов в район для размещении на его территории новых или расширения действующих производств | постоянно | ИК ЛМР | - | Работа по привлечению инвесторов в район происходит постоянно. Вся информация об инвестиционной привлекательности Лаишевского муниципального района размещена в Инвестиционном паспорте, который находится на портале Лаишевского муниципального района в разделе «Инвестиционная деятельность» | |
| 60 | Формирование предложений по межмуниципальным инвестиционным проектам в рамках агломерации | 2019-2030 | ИК ЛМР, Министерство экономики Республики Татарстан | - | Ведётся работа по привлечению межмуниципальных инвестиционных проектов в рамках агломерации | |
| 61 | Реализация инвестиционных проектов, в т.ч.: |  |  |  |  | |
| 61.1 | Создание второго участка технико-внедренческой особой экономической зоны «Иннополис» | 2012-2030 | ИК ЛМР, ОЭЗ «Иннополис» | 4700000,0 (разбивка по годам не определена) | - | |
| 61.2 | Развитие промышленной площадки «Сокуры» ЛМР Республики Татарстан | 2016-2022 | ООО «Управляющая компания «Сокуры» | 2019 – 100,0  2020 – 100,0  2021 – 100,0  2022 – 60,0 | Работы по монтажу канализационных сетей и очистных сооружений, работы по монтажу кабельных линий и  работы по планировке территорий под строительство сетей канализации завершены. Всего в развитие промышленного парка вложено 1 млрд. рублей. Количество резидентов – 16. Создано 54 рабочих места.  В настоящее время реализуются инвестиционные проекты резидентов промышленного парка. | |
| 61.3 | Строительство индустриального парка «Ин Парк-Казань» | 2014-2019 | ООО «Ин Парк-Казань» | 2019 – 200,0 | Ведутся строительные работы. На 1.01.2020 года вложено 210 млн. рублей в строительство индустриального парка | |
| 61.4 | Создание промышленной площадки «Кирби» ЛМР Республики Татарстан | 2016-2022 | Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района | 2019 – 50,0  2020 – 50,0  2021 – 50,0  2022 – 50,0 | Ведутся подготовительные работы по созданию промышленной площадки | |
| 61.5 | Развитие промышленной площадки «Ферекс Лаишево» ЛМР Республики Татарстан | 2016-2020 | ООО «Ферекс Лаишево» | 2019 – 50,0  2020 – 50,0 | Промышленная площадка «Ферекс Лаишево» создана. Ведутся строительные работы 2 очереди | |
| 61.6 | Развитие индустриального парка «Никольское» ЛМР Республики Татарстан | 2016-2022 | ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Никольское» | 2019 – 30,0  2020 – 30,0  2021 – 50,0  2022 – 30,0 | Ведутся работы по развитию индустриального парка. В развитие индустриального парка вложено 99 млн. рублей. Количество резидентов – 8. Создано 37 рабочих мест | |
| 61.7 | Развитие промышленной площадки «Рождествено» ЛМР Республики Татарстан | 2016-2022 | ООО «ПолиМикс Казань» | 2019 – 10,0  2020 – 10,0  2021 – 15,0  2022 – 15,0 | В развитие промышленной площадки «Рождествено» вложено 30,0 млн. рублей. Количество резидентов – 3. Создано 32 рабочих места | |
| 61.8 | Развитие промышленной площадки «Тулпар Аэрогрупп» | 2016-2020 | ООО «Управляющая компания «ТулпарАэро Групп» | 2019 – 10,0  2020 – 10,0 | В создание и развитие промышленной площадки «Тулпар Аэро групп» вложено 182 млн. рублей. Количество резидентов – 3. Создано 118 рабочих мест | |
| 61.9 | Строительство архива Росреестра ПФО | 2018-2021 | Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ | 2019 – 500,0  2020 – 250,0  2021 – 250,0 | Ведутся строительные работы | |
| 61.  10 | Строительство второй очереди комплекса по производству одноразовых стерильных медицинских инструментов | 2018-2022 | ООО «КМИЗ Луч» | 2019 – 100,0  2020 – 50,0  2021 – 50,0  2022 – 50,0 | Ведётся строительство второй очереди комплекса | |
| 61.  11 | Строительство завода по производству стерильных хирургических одноразовых стерильных изделий из нетканных материалов для защиты пациента и медицинского персонала | 2017-2021 | ЗАО «Здравмедтех-Поволжье» | 2019 – 26,0  2020 – 26,0  2021 – 26,0 | Начало строительства планируется на 2020 год | |
| 61.  12 | Реконструкция цехов ООО «Лаишевский пищекомбинат» | 2018-2020 | ООО «Лаишевский пищекомбинат» | 2019 – 20,0  2020 – 7,0 | Реконструкция цехов продолжается, магазин введён в эксплуатацию в 2019 году | |
| 61.  13 | Строительство производственного комплекса для производства комплектующих для нефтяной и газовой промышленности | 2016-2020 | ООО «ПЛК» | 2019 – 50,0  2020 – 25,0 | Ведутся строительные работы | |
| 61.  14 | Строительство завода по производству пластиковых труб | 2017-2022 | ООО «Техстрой» | 2019 – 200,0  2020 – 150,0  2021 – 100,0 | Ведутся строительные работы | |
| 61.  15 | Строительство завода по производству спецавтомобилей | 2018-2020 | ООО «Казанский завод спецавтомобилей» | 2019 – 10,0  2020 – 10,0 | Ведутся строительные работы | |
| 61.  16 | Строительство завода по производству пива | 2017-2020 | ООО «Солодовня» | 2019 – 5,0  2020 – 5,0 | Проект завершён | |
| 61.  17 | Строительство площадки для хранения техники и приобретения оборудования | 2018-2020 | ЗАО «Автокран Аренда» | 2019 – 4,0  2020 – 1,0 | Ведутся строительные работы | |
| 61.  18 | Создание второй очереди тепличного комплекса компании ООО «Лето» с сортировочно-логистическим центром | 2016-2022 | ООО «Егорьевские теплицы» | 2019 – 80,0  2020 – 20,0  2021 – 50,0  2022 – 50,0 | Ведутся строительные работы | |
| 61.  19 | Реконструкция птичников ООО «Птицефабрика Державинская» | 2018-2022 | ООО «Птицефабрика Державинская» | 2019 – 82,0  2020 – 185,9  2021 – 204,4  2022 – 200,0 | Ведётся реконструкция | |
| 61.  20 | Создание сельскохозяйственного парка по глубокой переработке зерновых культур объёмом 300 тыс. тонн в год | 2017-2025 | АО «Сельскохозяйственный парк «Сяосян-Волга» | 2019 – 5560,0  2020 – 2440,0  2021 – 1167,0  2022 – 2000,0  2023 – 2000,0  2024 – 1000,0 | - | |
| 61.  21 | Создание второй очереди рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш» | 2017-2027 | ООО «Биосфера-Фиш» | 2019 – 250,0  2020 – 100,0  2021 – 100,0  2022 – 75,0  2023 – 50,0  2024 – 50,0 | Ведутся строительные работы | |
| 61.  22 | Строительство комплекса теплиц для выращивания цветов | 2017-2019 | ООО «ВЭМ» | 2019 – 7,0 | Ведутся строительные работы | |
| 61.  23 | Создание откормочной площадки компании «Мираторг» | 2019-2022 | ООО «Брянская Мясная компания» | 2019 – 25,0  2020 – 25,0  2021 – 25,0  2022 – 25,0 | - | |
| 61.  24 | Строительство мясоперерабатывающего комплекса | 2019-2021 | ООО «АПК «Биф-Трейд» | 2019 – 50,0  2020 – 50,0  2021 – 50,0 | - | |
| 62 | Проведение заседаний общественного совета, совещаний и обучений с представителями незанятого экономически активного и самозанятого населения | Ежеквартально | ИК ЛМР | - | Ежеквартально проводятся заседания общественного совета предпринимателей Лаишевского муниципального района с приглашением представителей незанятого населения и самозанятых | |
| 63 | Создание электронной базы незадействованных производственных площадей и земельных участков на территории ЛМР, с детальным описанием прилегающих к ним участков и сетей инженерно-технического обеспечения | 2019-2021 | ИК ЛМР, Палата имущественных и земельных отношений ЛМР | - | Ведётся работа по созданию электронной базы | |
| 64 | Разработка регламента внесения на ОИСЭЗ инвестиционных проектов, имеющих межмуниципальный характер | 2019-2022 | ИК ЛМР, Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | |
| 65 | Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения услугами торговли и платными услугами | 2019-2030 | ИК ЛМР | - | Мониторинг обеспеченности населения услугами торговли и платными услугами проводится ежегодно. Норматив минимальной обеспеченности населения Лаишевского муниципального района площадью торговых объектов местного значения  (количество торговых объектов) (в соответствии с Приказом Министерства №259-ОД от 07.10.2016) составляет 298 торговых объектов при нормативе 107 | |
| 66 | Проведение ежегодного мониторинга торговых площадей, в целях соответствия нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | 2019-2030 | ИК ЛМР | - | Мониторинг обеспеченности населения торговыми площадями проводится ежегодно. Норматив минимальной обеспеченности населения Лаишевского муниципального района площадью стационарных торговых объектов  (кв.метров на 1000 человек)  (в соответствии с Приказом Министерства №259-ОД от 07.10.2016) составляет 343,1 при фактическом показателе – 457,29 кв.м. | |
| 67 | Обеспечение услугами торговли малонаселённые, труднодоступные населённые пункты района, согласно графика выездной торговли | 2019-2030 | Индивидуальные предприниматели, согласно утверждённого графика | - | Малонаселённые, труднодоступные населённые пункты района обеспечены услугами торговли полностью, Выезд в вышеназванные населённые пункты осуществляется согласно утверждённого графика выездной торговли | |
| 68 | Строительство торговых объектов в малонаселённых пунктах ЛМР | 2019-2030 | ИК ЛМР, индивидуальные предприниматели | - | Построены блочно-модульные магазины в малонаселённых пунктах (с. Карадули, с. Курманаково) | |
| 69 | Содействие организации и развитию предприятий по оказанию бытовых услуг и торговых предприятий | 2019-2030 | ИК ЛМР, индивидуальные предприниматели | - | Оказывается консультационная поддержка по организации и развитию предприятий по оказанию бытовых услуг и торговых предприятий на территории района | |
| 70 | Организация районных, в т.ч. сельскохозяйственных ярмарок и организация участия предприятий район в отраслевых, межрайонных, региональных, федеральных выставках, ярмарках, форумах | 2019-2030 | ИК ЛМР, индивидуальные предприниматели | - | В районе постоянно проходят сельскохозяйственные и тематические ярмарки. За 2019 год была организована 21 ярмарка, а также предприятия и индивидуальные предприниматели района принимают участие в отраслевых, межрайонных, региональных, федеральных выставках, ярмарках, форумах | |
| **Экономическая самодостаточность** | | | | | | |
| 71 | Внесение изменений в Инвестиционный меморандум ЛМР на основе информации о потребности товаропроизводителей Республики Татарстан и регионов Российской Федерации в продукции, которую можно производить на территории ЛМР по мере необходимости | 2019-2021 | ИК ЛМР | - | Изменения в Инвестиционный меморандум ЛМР вносятся по мере необходимости | |
| 72 | Подготовка предложений для инвестиционных соглашений с инвесторами, планирующими создавать свои производства или филиалы на территории ЛМР об инвестиционном обременении, суть которого заключается в постановке на налоговый учет в ЛМР взамен на муниципальные преференции | 2019-2021 | ИК ЛМР | - | Предприятия, создающие свои производства или филиалы на территории района становятся на вторичный налоговый учёт в Лаишевском муниципальном районе | |
|  |

# 