| План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района до 2021 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, исполнители | Период реализации | Ожидаемые результаты | Исполнение |
| 1. Развитие конкурентной экономики |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация и развитие промышленных центров |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция подготовительного производства ПАО «Нижнекамскшина» | ПАО «Нижнекамскшина» | 2015-2018 годы | Реализация инвестиционного проекта обусловлена необходимостью обновления имеющегося резиносмесительного оборудования, не позволяющего обеспечить изготовление резиновых смесей соответствующих современным требованиям и выйти на мировой уровень по показателю производительности труда | На Нижнекамском механическом заводе и Нижнекамском заводе грузовых шин произведён капитальный ремонт бытовых помещений; завершены работы по масштабной реконструкции подготовительного цеха в ПАО «Нижнекамскшина». Ведутся работы по наращиванию производства высокоэффективных шин Viatti |
| 1.1.2. | Разработка катализаторов полимеризации этилена и пропилена, гетерогенных катализаторов нефтеперерабатывающих и нефтехимических процессов ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2016-2020 годы | Повышение производительности труда и экспортного потенциала, увеличение доли отечественных материалов на мировом рынке. | Разрабатывается широкий спектр катализаторов изомеризации, дегидратации, селективного гидрирования (селективная очистка продукции пиролиза). Практически все разработки имеют высокий потенциал коммерциализации и частично реализованы путем создания на промышленной площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим» производства катализаторов. Наработана первая промышленная партия катализатора селективного гидрирования пропан-пропиленовой фракции завода “Этилен” ПАО “Нижнекамскнефтехим”. |
| 1.1.3. | Инновационный комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК» | ОАО «Таиф-НК» | 2016-2020 годы |  | Крупнейший проект ОАО «Таиф-НК», имеющий стратегическое значение для развития всей нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Строительство КГПТО на основе уникальной технологии Veba Combi Cracking (VCC) направлено на углубление нефтепереработки с увеличением отбора светлых нефтепродуктов. Ожидаемое увеличение глубины переработки нефти составляет до 95%. Мощность установки VCC по сырью составляет 2,7 млн тонн гудрона и до 1 млн тонн вакуумного газойля в год. |
| 1.1.4. | Строительство нового олефинового комплекса и производства полиолефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2015-2020 годы |  | Строительство современного крупнотоннажного комплекса олефинов и продукции на их основе. Организация производства пользующейся спросом продукции с высокой добавленной стоимостью, углубление степени переработки углеводородного сырья, расширение ассортимента и объемов производства, расширение рынков сбыта, импортозамещение, расширение несырьевого экспорта. |
| 1.1.5. | Модернизация производства альфа-олефинов мощностью 37,5 тыс. тонн в год ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2011-2016 годы |  | 20 августа 2016 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» официально запустил в работу после модернизации установку по производству линейных альфа-олефинов (ЛАО). Модернизированная установка, оснащена современной системой управления и противоаварийной защитой. Тем самым, компания увеличит степень передела углеводородного сырья, а также снизит степень негативного воздействия на окружающую среду. Новая технология позволяет получать преимущественно легкие углеводородные фракции альфа-олефинов — бутен-1 и гексен-1. Они станут использоваться на заводе пластиков компании для выпуска сложных сополимерных марок полиэтилена вместо импортного сырья. |
| 1.1.6. | Наращение мощности изопрена ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2014-2017 годы |  | В 2017 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» запустил в эксплуатацию новую установку получения высококонцентрированного формальдегида. Проект был реализован в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука. Мощность новой установки составляет 100 тыс. тонн формальдегида в год. Продукция будет использоваться для дальнейшего получения изопрена на производстве каучуков компании. На установке была применена технология окислительного дегидрирования метанола на стационарном слое катализатора KH (Johnson Matthey Formox, Швеция). В результате проводимой сейчас модернизации мощности компании по выпуску изопренового каучука СКИ-3 вырастут с 270 до 330 тыс. тонн. Также с вводом в эксплуатацию производства изобутилена НКНХ сможет нарастить производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), который используется в качестве окатаноповышающей добавки к топливам. Запущенная установка – это первый из трех проектов, которые реализуются в рамках программы по наращиванию производства изопренового каучука СКИ-3. Работа по двум другим - производство изопрена и изобутилена - продолжается. Стратегия развития каучукового бизнеса НКНХ предполагает наращивание мощностей по производству СКИ-3 к 2020 году. После указанного срока возможно увеличение до 420 тыс. тонн в год. |
| 1.1.7. | Наращение мощности производства СКИ ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2016-2017 годы |  |  |
| 1.1.8. | Строительство производства ДССК ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2016-2017 годы. |  | Стратегия развития каучукового производства «Нижнекамскнефтехима» предполагает не только увеличение объемов, но и разработку новых видов каучуков. В рамках этой стратегии планируется осуществлять промышленный выпуск нового продукта - функционализированного дивинил-стирольного каучука (ДССК) - периодическим способом. За счет своих уникальных свойств он востребован в производстве «зеленых» шин, обеспечивает высокую сцепляемость с мокрым асфальтом и обладает пониженным сопротивлением качению, что обеспечивает экономию топлива и снижение автомобильных выбросов в атмосферу. В планах – в 2020 году начать промышленное производство периодическим способом, мощностью – 60 тысяч тонн в год. Будут освоены 5 марок ДССК, чтобы закрыть потребности производителей шин любых типов. Будет налажен выпуск каучука пятого поколения, который в мире выпускают единицы компаний. В настоящий момент осуществляется выполнение предпроектных проработок по строительству производства ДССК периодическим способом. |
| 1.1.9. | Строительство парогазовой установки теплоэлектростанции (ПГУ-ТЭС) | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2016-2020 годы |  | 18.12.2017 состоялось подписание контракта между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и компанией «Siemens AG». Новым направлением сотрудничества между ГК «ТАИФ» и компанией Siemens станет строительство в ПАО «Нижнекамскнефтехим» собственного энергоисточника общей мощностью 495 МВт. Проект будет осуществлен по договору генерального подряда на условиях строительства «под ключ» (ЕРС-контракт). Необходимость в собственной электростанции ПАО «Нижнекамскнефтехим» продиктована ежегодным ростом электропотребления в условиях расширения производств и ввода новых установок по переработке углеводородного сырья. |
| 1.1.10. | Строительство пиролизного комплекса ЭП-1200 ПАО «Нижнекамскнефтехим» | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 1 этап: 2015-2020 годы; 2 этап: 2021-2025 годы |  | Комплекс будут строить в четыре этапа – каждый второй по 600 тыс. тонн этилена в год, плюс примыкающие к ним установки по выпуску высокомаржинальных полимеров, основополагающим сырьем для которых будет служить этилен. Первый этап рассчитан до 2020 года и включает в себя строительство этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн и его производных, а также масштабное увеличение производства каучуков. В июне подписано базовое соглашение с международной химической корпорацией LINDE Group на строительство этиленового комплекса. |
| 1.2. | Развитие малого и среднего предпринимательства: снижение административных барьеров и обеспечение максимально комфортных условий ведения бизнеса; укрепление сотрудничества и координации в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства; обеспечение эффективного взаимодействия органов власти и населения |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Расширение перечня услуг, оказываемых в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по «жизненным ситуациям» | 1.2.1.8.2. Создание клубов раннего развития на базе дошкольных образовательных организаций, гибкие формы поддержки семей и дошкольного образования, особая поддержка детям в трудной ситуации, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |  |  | В МФЦ организовано предоставление более 190 услуг, согласно действующим Соглашениям о взаимодействии и Агентским договорам с органами и организациями, в отделениях (филиалах) Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (далее ГБУ МФЦ) оказывается порядка 194 видов услуг. При этом в данное количество входят: федеральные – 65 услуг; региональные - 40 услуг; муниципальные (из типового перечня) – 68 услуг; дополнительные (услуги МФЦ или привлекаемых сторонних организаций) – 21 услуга. При этом за 2019 год в МФЦ появилось 22 новые услуги, из них федеральные – 5 услуг; региональные - 12 услуг; дополнительные (услуги МФЦ или привлекаемых сторонних организаций) – 5 услуг. |
| 1.2.4. | Создание и поддержка в актуальном состоянии Реестра субъектов малого предпринимательства | развитие системы раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016-2030 годы | Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных воспитанием и обучением по адаптированным программам | На данный момент специалисты Центра по поддержке и развитию предпринимательства ведут реестр субъектов МСП. Данная база постепенно пополняется контактной и иной информацией. Кроме того данный реестр регулярно актуализируется путем звонков и рассылки по электронной почте. На данный момент реестр содержит информацию о 8601 субъектах МСП. Контактная информация заполнена на 30% от общего количества базы. |
| 1.2.5. | Проведение семинаров, обучающих курсов, «круглых столов» по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства | создание групп кратковременного пребывания разной направленности: адаптационные, раннего развития; центры игровой поддержки; консультационные пункты; группы выходного, праздничного и продленного дня, семейных |  | Увеличение доли детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования | Всего со дня открытия Центра было проведено более 120 обучающих семинаров и «мастер-классов», участие в которых приняло более 3300 субъектов МСП. Другие обучающие семинары и «мастер-классы», проводимые специалистами по работе со «старт-ап» проектами. |
| 1.2.6. | Создание и развитие промышленных площадок муниципального уровня | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы | Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшение системы доступа субъектов бизнеса к необходимым ресурсам для реализации инвестиционных проектов | Утверждено постановление Главы НМР о создании промышленного парка №42 от 28.11.2016. 15 июня 2017 года прошел аккредитацию Промышленный парк «Нижнекамск»: теперь он включен в реестр Министерства экономики Республики Татарстан. На территории парка, площадь которого 20 гектаров, в настоящее время уже отобрано восемь резидентов. Завершена государственная экспертиза проектно-сметной документации и получено одобрение от Фонда моногородов России на софинансирование строительства инженерной инфраструктуры промышленного парка на сумму 420 млн.руб. |
| 1.2.7. | Создание отдела по поддержке и развитию предпринимательства | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016 год | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | В соответствии с решением №52 от 20.10.2016 года в структуру Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района был внесен отдел по поддержке и развитию предпринимательства. Основные функции отдела: - разработка и реализация муниципальных программ поддержки и развития предпринимательства, контроль достижения запланированных результатов; - разработка и реализация стратегии инвестиционного развития муниципального образования, контроль достижения запланированных результатов; - разработка прогнозов и оценка текущей ситуации по направлению поддержки и развития предпринимательства; - координация деятельности Центра по поддержке и развитию предпринимательства муниципального образования; - обеспечение деятельности Инвестиционного совета при Главе муниципального образования; - ведение муниципального реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. получивших государственную поддержку; - создание и ведение инвестиционного портала муниципального образования; - ведение каталога инвестиционных проектов муниципального образования; - организация и проведение мероприятий для бизнеса: семинаров, форумов, конференций, съездов, выставочных мероприятий; - оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; - координация работ по созданию и развитию промышленных парков; координация работ по получению муниципальным образованием статуса территории опережающего социально-экономического развития. |
| 1.2.8. | Инвентаризация и анализ инвестиционно-привлекательных объектов | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы | Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшение системы доступа субъектов бизнеса к необходимым ресурсам для реализации инвестиционных проектов | Утверждены Перечни муниципального имущества муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и размещены на официальном сайте НМР |
| 1.2.9. | Финансовая поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы | Создание грантовых программ поддержки, внедрение системы внутренней субконтракции и аутсорсинга, реализация механизмов венчурного финансирования | В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района № 319 от 12.05.2017 года был утвержден Порядок отбора субъектов МСП для предоставления поддержки в форме субсидий по программ «ЛИЗИНГ-ГРАНТ» и «социальное предпринимательство». |
| 1.2.10. | Создание центра поддержки предпринимательства | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016 год | Упрощение административных процедур для субъектов малого и среднего бизнеса | 28 октября 2016 года открылся Центр по поддержке и развитию предпринимательства (Далее Центр). В структуру Центра входят следующие отделы: - Представительство ТПП РТ; - Отдел торговли и потребительских услуг; - Отдел по поддержке и развитию предпринимательства; - МФЦ для бизнеса; - Специалисты по работе о старт-ап проектами; - Сектор по работе с наружной рекламой. - Бухгалтерские услуги В настоящее время в среднем за месяц в Центр обращаются около 500 субъектов МСП. |
| 1.2.11 | Создание инвестиционного совета при Главе Нижнекамского муниципального района | Отдел по поддержке предпринимательства. Центр по развитию и поддержке предпринимательства | постоянно | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | В целях содействия развитию предпринимательской деятельности, а также более широкого привлечения предпринимательских структур к решению социально-экономических проблем района Постановлением Главы Нижнекамского муниципального района от 24.11.2016 г. № 40 создан Инвестиционный совет Нижнекамского муниципального района. На заседаниях Совета рассматриваются инвестпроекты, связанные с производством, торговлей и сферой услуг для оказания дальнейшего содействия в их реализации и консультации. На сегодняшний день было проведено семь Инвестиционных совета, на которых было рассмотрено 45 инвестиционных проектов. Формируется каталог инвестиционных проектов. |
| 1.2.12. | Разработка и продвижение инвестиционного портала | Отдел по поддержке предпринимательства. Центр по развитию и поддержке предпринимательства | постоянно | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | На базе Центра по поддержке и развитию предпринимательства осуществляет деятельность пресс-секретарь Центра. Пресс-секретарь курирует группу в социальной сети «В контакте». Деятельность Центра регулярно освещается на официальном сайте Нижнекамского муниципального района. |
| 1.2.13. | Проведение Съезда предпринимателей Нижнекамского муниципального района | Отдел по поддержке предпринимательства. Центр по развитию и поддержке предпринимательства | 1 раз в 2 года 2017-2030 годы | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 18 апреля 2017 года по инициативе Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан состоялся Первый Съезд предпринимателей Нижнекамского муниципального района и региона «Закамье». На данном мероприятии присутствовало порядка 500 предпринимателей района и региона «Закамье». Работа Съезда проводилась по шести секциям. По итогам Съезда была сформирована резолюция Первого Съезда предпринимателей Нижнекамского муниципального района и региона «Закамье». |
| 1.2.14 | Проведение I расширенного заседания Совета по предпринимательству Нижнекамского муниципального района | Отдел по поддержке предпринимательства. Центр по развитию и поддержке предпринимательства | 1 раз в год 2017-2030 годы | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 13 ноября 2017 года проведено Первое расширенное заседание Совета по предпринимательству, в котором приняли участие более 70 предпринимателей |
| 1.2.15 | Создание «Школы молодого предпринимателя» | Отдел по поддержке предпринимательства. Центр по развитию и поддержке предпринимательства | 2017-2030 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | На базе центра молодёжных инициатив «KoVёR» под эгидой Федерального образовательного проекта «Фабрика предпринимательства» создана «Школа молодого предпринимателя». |
| 1.3. | Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработать программу для привлечения молодежи в сельскохозяйственные предприятия | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2020 годы | Повышение числа кадров, привлечение молодых специалистов | Постановление №893 от 21.11.2017 «О мерах государственной поддержки кадрового обеспечения агропромышленного комплекса за счет средств бюджета РТ» |
| 1.3.2. | Строительство арендного жилья для работников АПК | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2020 годы | Приток населения | 2016 г. - 8 семей – 6.9 млн. руб. 2017 г. – 5 семей – 4.6 млн. руб. 2018 г. – 3 семьи – 3.5 млн. руб. 2019 г. – 2 семьи – 2.0 млн. руб. |
| 1.3.3. | Создание фонда поддержки сельхозтоваропроизводителей совместно с заинтересованными сторонами | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2020 годы | Обеспечение для получения кредитных ресурсов | Применяется целевое использование льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов |
| 1.3.4. | Создать муниципальный гарантийный фонд | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2030 годы | Залоговое обеспечение для реализации перспективных проектов | Муниципальный гарантийный фонд отсутствует |
| 1.3.5. | На базе образовательных учреждений открыть Школу фермеров и факультет для подготовки механизаторов | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе; Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы | Высококвалифицированные кадры | Программа отсутствует |
| 1.3.6. | Проведение агрохимобследования полей и разработка на основе его результатов Программы точечного земледелия НМР и новой структуры посевов | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2030 годы | Получение точных анализов почвы | Пятилетним циклом каждое сельхоз формирование проводит агрохим-обследование полей. Исходя из этого, проводится известкование полей и составляется структура посевных площадей |
| 1.3.7. | Увеличение посева высокомаржинальных культур | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2030 годы | Увеличение валового сорта технических культур | Сельхозформирования района включали при составлении структуры посевных площадей высокомаржинальные культуры. |
| 1.3.8. | Разработать программу по выгодному сотрудничеству сбыта продукции с крупными потребителями и торговыми сетями | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2030 годы | Увеличение денежной выручки, укрепление материально технической базы, повышение доходов населения | Распоряжение №2530 от 15.09.2017 «Об организации ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции». Реализация программы в больших торговых центрах. |
| 1.3.9. | Строительство молочного комплекса на 1200 коров в с. Верхняя Уратьма | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2020 годы | Расширение агропромышленного сектора экономики | Возмещение понесенных затрат на строительство молочного комплекса на 1200 коров (70 x 30 %, из них 30 % гос. поддержка) осуществляется согласно РКМ №77 от 10.02.2017г. |
| 1.3.10. | Строительство овощехранилища на 600 тонн в с. Смыловка | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2020 годы | Расширение агропромышленного сектора экономики | Программа не реализовалось |
| 1.3.11. | Строительство двух мини ферм ежегодно | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе | 2016-2020 годы | Расширение агропромышленного сектора экономики | По состоянию на 01.01.19 построены 18 мини-ферм. В 2019 году построены 13 мини-ферм молочного направления. Всего на 01.12.2019 г имеется 31 мини-фермы. В результате постройки мини-ферм произошло увеличение поголовья коров на 55 голов |
| 2. Сохранение человеческого капитала |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мер по поддержке семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Отдел жилищной политики Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2020 годы | Рост обеспеченности общей площадью жилья в расчете на одного жителя до 27,6 кв.метра к 2021 году | В Нижнекамском муниципальном районе за 2019 год обеспечено жильем по программе социальной ипотеке 396 семей, их них 90 семей работников бюджетных организаций, 306 семьи работников предприятий. Так же в рамках данной программы обеспечено 37 семей, нуждающихся в неотложной поддержке. Из федерального бюджета было выделено на улучшения жилищных условий 4 субсидии для граждан, являющимся членами семьи погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 7 субсидий инвалидам и 7 субсидий ветеранам боевых действий, вставшим на учет до 2005 года. Все эти граждане приобрели квартиры на вторичном рынке жилья. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014-2022 годы» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2022 годы» в 2019 году выдано 10 сертификатов молодым семьям – участникам Программы. Согласно Закону Республики Татарстан № 8-ЗРТ от 12.01.2013 г., 37 детей-сирот были обеспечены квартирами в новых домах в рамках программы социальной ипотеки, из них 26 Нижнекамских детей-сирот и 11 из других районов Республики Татарстан. Также, 6 многодетных семей, имеющих в своем составе 5 и более детей, обеспечены новым благоустроенным жильем в рамках программы социальной ипотеки путем реализации жилищного сертификата (субсидии), выделенного из бюджета Республики Татарстан. 3 участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф на Чернобыльской АЭС были выданы государственные жилищные сертификаты, согласно государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |
| 2.2. | Пропаганда здорового образа | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2020 годы | - увеличение численности систематически занимающихся спортом; - удовлетворение потребностей жителей Нижнекамского муниципального района в занятиях физической культурой и спортом; - формирование сознательного отношения населения к своему здоровью и увеличение продолжительности жизни; - снижение заболеваемости детей школьного и дошкольного возраста; - внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; - укрепление и совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта; - обеспечение условий для эффективной работы спортивных сооружений; - обеспечение доступности спортивных объектов и учреждений для занятий физической культурой и спортом всех категорий населения; - увеличение процента обеспеченности спортивными площадками микрорайонов города и сельских поселений (хоккейные корты, волейбольные, баскетбольные, футбольные, игровые площадки); - достижение положительных результатов в профилактике социально-негативных явлений (табакокурение, алкоголизм, наркомании); - увеличение охвата населения массовыми видами спорта; - создание условий для развития экстремальных видов спорта (паркур, скейтдром, велодром, роллердром); - создание условий для занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями; - достижение высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях. | Проведен муниципальный конкурс рисунков «ГТО глазами ребенка»; реализуется программа «Третий возраст». приняли участие во всероссийском заключительном этапе «Президентских игр». Проведены родительские собрания, классные часы во всех образовательных организациях с приглашением представителей управления здравоохранения по профилактике простудных заболеваний и формированию сознательного отношения к своему здоровью. Также проведена вакцинация обучающихся против гриппа. Структурными подразделениями Управления по делам молодежи систематически проводятся тематические, спортивные, оздоровительные, мероприятия направленные на пропаганду ЗОЖ. Одним из приоритетных направлений воспитания является спорт и здоровый образ жизни. Нижнекамские школьники в этом году очередной раз показали высокие результаты: - Соревнования по военно-спортивной подготовке среди юнармейцев 1 место (команда МБОУ Гимназии №2, г. Нижнекамск); - Финал Республиканского этапа Всероссийских соревнований по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 3 место (команда МБОУ Гимназия №32, г. Казань); - Финал Республиканского этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» 1 место (команда МБОУ Гимназии №2,, г. Азнакаево); - Финал Республиканского этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские игры» 3 место (команда МБОУ Гимназии №22,, г. Набережные Челны); - Финал Республиканского этапа летнего Фестиваля ВФСК «ГТО» 2 место (сборная НМР МБОУ Гимназия №22,25,32; СОШ №29,33; Лицей №35). По итогам Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» Гимназия №2 заняла первое место и тем самым заработала путевку на Всероссийский этап, который прошел с 2 сентября по 24 сентября 2019 г. в Краснодарском крае г. Анапа ВДЦ «Смена». Наши ребята так же показали результаты в командном и личном зачетах. Трое ребят Нижнекамского района (Гиждеван Владислав, СОШ №33, Петров Никита, Гимназия №22, Ежова Екатерина, Гимназия № 32) в составе сборной представили Республику Татарстан на Фестивале ВФСК «ГТО» в МДЦ «Артек» городе Ялта Республика Крым осенью 2019 года. По итогам Летнего и Зимнего Фестивалей ГТО сборная команды НМР |
| 2.3. | Проведение физкультурно- оздоровительных спартакиад среди всех категорий населения |  |  | - рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - увеличение численности систематически занимающихся спортом; - достижение высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях. - формирование сознательного отношения населения к своему здоровью и увеличение продолжительности жизни; - снижение заболеваемости детей школьного и дошкольного возраста; | В течение года среди школьников проводится Спартакиада по 5 видам, среди работников системы образования – по 6 видам, Ассоциация отцов проводит по 9 видам спорта |
| 2.4. | Обеспечение семей эффективной помощью во всестороннем развитии детей и их подготовке к обучению в школе | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 год | Увеличение количества воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования | На базе ЦЦР – детский сад № 91 работает пилотная площадка по внедрению ФГОС ДО. 12 ДОУ включены в перечень базовых дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Республики Татарстан в целях эффективного внедрения ФГОС ДО. На базе МАДОУ №83 работает площадка по организации образовательного процесса на татарском языке. На базе МБДОУ №, 78, Красный Ключ, 68,Б. Афанасово прошли региональные семинары на темы «Игровые технологии как средство развития речи татароязычных дошкольников с ТНР в условиях ФГОС»; «Развитие коммуникативных навыков через продуктивные виды деятельности», «Коррекция нарушений речи в условиях реализации ФГОС ДО на основе сетевого взаимодействия», «Воспитание высших нравственных чувств дошкольников: взаимодействие ДОО и семьи» |
| 2.5. | Развитие робототехники в дошкольных образовательных организациях: обеспечение детских садов – базовых площадок по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования игровыми комплектами «Лего» | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Увеличение количества воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования | ЦРР-детский сад № 91 принял участие на республиканской конференции и представил опыт работы учреждения по робототехнике с детьми старшего дошкольного возраста. На базе ДОУ №23 прошло методическое объединение «Легоконструирование, как средство интеллектуального развития детей дошкольного возраста». На базе ДОУ №25 прошло методическое объединение «Формирование элементарных экологических представлений у детей дошкольного возраста с использованием LEGO-технологий, как средство реализации ФГОС ДО » |
| 2.7. | Укрепление связи образовательных организаций дошкольного образования со школами, в том числе в форме комплексов: включение детских садов в состав школьных комплексов, создание инфраструктуры дошкольного образования многоцелевого назначения в том числе апробация и тиражирование пилотного проекта «Школа – образовательный комплекс», предполагающего создание образовательного комплекса, включающего детский сад и школу. Обеспечение преемственности в работе дошкольных образовательных учреждений и школ, создание сквозных образовательных программ | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2020 –2030 годы | Разработка модели преемственности дошкольного и начального общего образования | В целях успешного взаимодействия с детскими садами, разрабатываются единые диагностические материалы по выявлению уровня готовности будущих первоклассников к школе; осуществляется взаимодействие учителей-логопедов и педагогов-психологов ДОУ и школ по вопросам преемственности в коррекционной работе; активизируется деятельность по подготовке детей к школе во взаимодействии с родителями дошкольников и учителями школы. |
| 2.8. | Грантовые программы поддержки инноваций, в том числе: грантовая поддержка методистов муниципальных органов управления образованием, использующих инновационные методы работы (грант «Наш лучший методист») | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Повышение качества образования в Республике Татарстан за счет выявления лучших методистов, мотивированных в своей деятельности на достижение высоких результатов, повышение престижа труда методиста | На грант заявились 7 методистов Центра образования, 1 методист центра дошкольного образования, 1 заместитель начальника управления дошкольного образования. Все заявители являются обладателями гранта «Наш лучший методист |
| 2.9. | Поддержка культуры двуязычия и поликультурного образования на дошкольной ступени: разработка образовательных программ, направленных на сохранение национальной культуры и на подготовку детей к современному школьному образованию, в том числе: Грант «Лучший билингвальный детский сад»; конкурс методических разработок по обучению детей двум государственным языкам среди педагогов дошкольных образовательных организаций | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Повышение качества обучения детей двум государственным языкам, рост числа дошкольных образовательных организаций – грантополучателей Тиражирование лучшего опыта работы педагогов по обучению детей государственным языкам | В целях транслирования педагогического опыта в области обучения детей татарскому языку как организована работа по изучению и внедрению технологии А.З. Рахимова с посещением уроков и просмотром видеоуроков в гимназиях №№1, 2, 13, 22, 25; лицеях №№14, 35; школах №№6, 21, 31. В целях профессионального развития учителей татарского языка и литературы тьюторами г. Набережные Челны на базе школы №19 осуществляется обучение учителей школ №№ 5, 9, 10, 11, 19, 27, 29, 33, Красноключинская, гимназии №32 авторской системе В.Н. Мещеряковой. В 2018 г. 3 ДОУ: №15,77, Красный Ключ приняли участие в гранте «Лучший билингвальный детский сад. |
| 2.11. | Внедрение эффективного контракта в системе общего и дополнительного образования, в том числе включение в трудовые договоры работников образовательных организаций критериев оценки эффективности их деятельности | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Рост доли работников, в трудовые договоры которых включены критерии оценки эффективности их деятельности, к 2030 году до 100 процентов | Доля работников, в трудовые договора которых включены критерии оценки эффективности их деятельности, составляет 100%. |
| 2.12. | Создание клубов раннего развития на базе дошкольных образовательных организаций, гибкие формы поддержки семей и дошкольного образования, особая поддержка детям в трудной ситуации, включая детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Увеличение доли детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования | С января 2017 года начали работу консультационные пункты, обеспечивающие оказание помощи в семейном образовании. Разработали нормативно-правовую базу. |
| 2.13. | Реализация проекта «АНА ТЕЛЕ» | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ, Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2018 годы | Создание условий для дистанционного обучения татарскому языку, популяризация татарского языка в мире | 65 педагогов продолжают обучение в дистанционном проекте он-лайн «Ана теле». |
| 2.15 | Поддержка комплексных культурных медийно-социальных проектов, в том числе: создание в системе дополнительного образования детей ресурсных центров по развитию культурных медийно-социальных проектов | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ |  | Рост числа детей, реализующих медийно-социальные проекты | На базе ДТДиМ им. И.Х.Садыкова, школы №2, 8 Красноключинская, созданы проекты по продвижению медийно-социальных проектов. В объединениях данного направления охвачены 2,3% воспитанников |
| 2.16. | Создание системы работы с одаренной молодежью, которая способна реализовать свой потенциал с учетом интересов Татарстана и найти применение своим возможностям в республике, повышая тем самым качество человеческого капитала | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2015 – 2020 годы | Рост количества призовых мест школьников на олимпиадах; высокие результаты на едином государственном экзамене (сравнение среднего тестового балла по обязательным дисциплинам с общероссийскими показателями) | В 2019 году в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников имеются 2 победителя, 10 призеров; на региональном этапе – 63 призовых места, на республиканских олимпиадах – 66 призовых мест. |
| 2.17. | Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia, внедрение элементов стандартов WorldSkills в образовательные программы профессионального образования | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2015 – 2030 годы | Проведение ежегодных региональных конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia; образовательные программы адаптированы под требования международных стандартов WorldSkills | На региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills – 2019 из 34 участников 18 заняли призовые места. В основном составе из 18 участников 10 медалей, в составе «Юниоры» из 16 участников – 8 медалей. На национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью из 6 участников 5 являются победителями и призерами. |
| 2.18. | внедрение мировых стандартов WorldSkills в образовательный процесс | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2019 годы | Рост доли основных профессиональных образовательных программ, реализующихся на основе стандартов WorldSkills, в общей доле основных профессиональных образовательных программ, к 2019 году до 45 процентов | Доля основных профессиональных образовательных программ, реализующихся на основе стандартов WorldSkills, увеличилась на 8% и составляет 41%. |
| 2.19. | Модернизация профессиональной ориентационной работы в Республике Татарстан, реализация программ профессиональных проб и грантовая поддержка инновационных профессиональных ориентационных проектов, разработка «Атласа профессий» | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2017 годы | Рост доли обучающихся общеобразовательных организаций 7 – 8-х классов, прошедших через программы профессиональных проб, в общей доле обучающихся общеобразовательных организаций 7 – 8-х классов до 65 процентов | В реализации программы профориентации школьников «Мир профессий» участвуют 64,9% учащихся 7-8 классов |
| 2.20 | Создание автоматизированной системы мониторинга эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2016 годы | Рост доли выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, к 2018 году до 67,5 процента | Из числа выпускников 2019 года профессиональных образовательных организаций трудоустроены 84,5%. |
| 2.21. | Обеспечение доступа к различным формам формального и неформального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 – 2030 годы | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, в Татарстане; доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | 25 общеобразовательных организаций (43,7%) оснащены универсальной безбаръерной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов; 2 профессиональных образовательных организаций (22,2%), в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; 7 профессиональных образовательных организации (77,7%), в которых частично сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии |
| 2.22. | Развитие отряда добровольческого движения на базе учреждений социального обслуживания населения с привлечением волонтеров к оказанию помощи клиентам социальных служб | Управление социальной защиты населения Нижнекамского муниципального района | 2016 - 2030 годы | Функционирование добровольческого отряда в оказании посильной помощи получателям социальных услуг Развитие добровольческого движения; Увеличение состава получателей социальных услуг, определение больших потребностей и организация помощи в социальном обслуживании старшей возрастной группы | В рамках социальной технологии «Лестница мастерства» специалистами ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» проводилась работа по привлечению добровольческих ресурсов для оказания социальных услуг семьям, находящимся на социальном обслуживании. В рамках работы кабинетов трудовой реабилитации по направлению «Швейное дело» волонтеры обучают получателей социальных услуг дополнительным профессиональным навыкам. Также совместно с волонтерами проводились праздничные мероприятия, благотворительные акции. В рамках конкурса социальных проектов «Общественная инициатива – 2018» разработан социальный проект «От мудрости к юности». При центре социального обслуживания населения «Милосердие» систематически функционирует группа добровольцев молодого возраста и «Серебряный возраст» для организации досуговой деятельности пожилых граждан и инвалидов- 12 мероприятий в месяц. Работа с дворовыми клубами по организации мероприятий – 1 месяц. Оказание социально-медицинской помощи студентами медицинского колледжа – 1 раз в месяц. Организация помощи в реализации социальных технологий учреждениями здравоохранениями – 15 раз в месяц. В отчетном периоде волонтерами оказывалась помощь получателям социальных услуг Комплексного центра социального обслуживания населения «Милосердие», которая заключается в проведении для пожилых граждан культурно-массовых мероприятий, психологических и юридических консультаций, оказании социально-бытовых услуг. Проведены уборки квартир жильцов специализированного дома для одиноких престарелых-31 квартира. В рамках празднования Дня пожилого человека в целях развития инновационных технологий волонтерами проведено мед консультирование.для получателей социальных услуг, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых. Совместно с волонтерским объединением медицинского колледжа проведены 3 торжественные мероприятия к значимым датам с организацией чаепития для жителей специализированного дома. Охват общий по мероприятиям – 42 чел. В 2019 году заключены соглашения с 2 волонтерскими объединениями (медицинский колледж и КИУ им. Тимирясева) по оказанию социального сопровождения услуг в рамках Системы долговременного ухода. Так силами студентов-волонтеров Нижнекамского медицинского колледжа была проведена информационная работа среди в медицинских учреждениях для населения города по Системе долговременного ухода с раздачей памяток в количестве 80 штук. Рассмотрен вопрос по оказанию услуг по организации прогулок на свежем воздухе и предоставлении правовой и психологической помощи. Волонтеры являясь активными участниками интернет-сайтов, оказали помощь в обеспечении мебели и вещей первой необходимости 2 получателям социальных услуг, одному из которых проведен косметический ремонт по месту проживания в малосемейном общежитии. Силами студентов НФ КИУ волонтерского отряда «Окно в Надежду» добровольческим отрядом «Поколение добра» были проведены уборки квартир жильцов ветеранов ВОВ -6 квартир. В рамках празднования Дня пожилого человека проведены культурно-массовые мероприятия, в том числе: концерты, спортивные флешмобы, лекции по вопросам охраны здоровья старшего поколения с раздачей памяток . Волонтеры, являясь активными участниками интернет-сайтов, оказали помощь в обеспечении продуктовыми наборами и одежды 10 получателям социальных услуг. За 2019 год в рамках социальной технологии «Лестница мастерства» специалистами ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» проводилась работа по привлечению добровольческих ресурсов для оказания социальных услуг семьям, находящимся на социальном обслуживании. В рамках работы кабинетов трудовой реабилитации по направлению «Парикмахерское дело», «Швейное дело» волонтеры обучали получателей социальных услуг дополнительным профессиональным навыкам. Также совместно с волонтерами проводились различные по форме проведения мероприятия: квест-игра, спортивный марафон, игра по станциям, праздничное мероприятие, соревнования, мастер-класс, социально-анимационное мероприятие, благотворительные акции. Благополучателями являлись семьи с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации, в т. ч. семьи с детьми с ОВЗ, семьи с наличием внутрисемейного конфликта с лицами с алкогольной зависимостью, а также пожилые люди Нижнекамского муниципального района. Всего благополучателей – 1346 человек. За данный период было задействовано 26 волонтера, принявших участие в 14 акциях и проведении 21 мероприятий. Работа с волонтерами освещалась в СМИ: на сайте учреждений социального обслуживания, МТЗ и СЗ РТ, НМР, в аналитико - информационном еженедельнике «Моя газета», «Посинформ». |
| 2.23. | Организация профильной смены по экологическому образованию и воспитанию в летних школьных лагерях, а также в детских оздоровительных лагерях в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполняется. Из средств муниципального бюджета в 2019 году выделено 250 тыс. руб. на проведение профильной смены; задействовано 60 учащихся. |
| 2.24. | Организация проведения акций «Чистый город» и «Чистые берега» в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполняется. В рамках экологического двухмесячника «Эковесна» проведены акции «Зеленый трамвай», «Марш парков», «Поможем реке», «Живи, родник». В июле и сентябре 100 человек приняли участие в природоохранной акции «Чистые берега» - производили очистку береговой зоны озера Каракуль. Детский эколого-биологический центр проводит ежегодно мобильную акцию по сбору макулатуры «Отходы в доходы». |
| 2.25. | Совершенствование первичной онкологической помощи в КДП ГАУЗ «НЦРМБ» с расширением кадрового состава, с введением стационарозамещающих технологий, расширением диагностической базы и увеличением возможностей по оказанию медицинской помощи онкологическим больным. Открытие кабинета паллиативной помощи для онкологических больных с выездом на дом. | ГАУЗ «НЦРМБ» | 2016 -2017 годы | Введение должностей онколога, онкогинеколога, онкогематолога, онкоуролога, онкоотоларинголога, организация дневного стационара для больных, получающих химиотерапию амбулаторно, проведение первоочередного обследования (Rö-графия, КТ, МРТ, маммография, УЗИ) приведет к уменьшению запущенности онкозаболеваний, увеличению % раннего выявления онкозаболеваний и увеличению продолжительности жизни онкологических больных. |  |
| 2.26. | Организация работы онкологического кабинета в поликлинике ГАУЗ «КПРБ». | ГАУЗ «КПРБ» | 2016 -2017 годы | Приближение онкологической помощи к месту жительства сельского населения. |  |
| 2.29 | Создание единой флюорографической базы данных населения НМР. | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «КПРБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» филиал ГАУЗ «РКПД» НПТД | 2016 -2017 годы | Профилактика туберкулеза, контроль по прохождению флюорографического обследования населения. |  |
| 2.30 | Расширение функций отделений неотложной помощи. | ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ» | 2016 -2017 годы | Снятие напряжённости при обслуживании вызовов к больным в сезоны с повышенной заболеваемостью, ускорение обслуживания вызовов по мере их поступления |  |
| 2.32 | Разработать логистику работы для решения проблемы, приводящей к скоплению населения в поликлиниках, приемных покоях: по дням недели, по часам приема, по временам года. | ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ», ГАУЗ «КПРБ» | 2016 -2017 годы | Ликвидация очередей в поликлиниках. Увеличение доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. | Организована электронная запись на прием к специалистам. Ведется мониторинг по обслуживанию потоков пациентов |
| 2.33 | Внедрение программы «Бережливое производство» в поликлинике №2 ГАУЗ «НЦРМБ». | ГАУЗ «НЦРМБ» | 2016 -2017 годы | Ликвидация очередей в поликлиниках. Увеличение доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. | Проводиться работа по внедрению программы «Дружелюбная поликлиника» |
| 2.34 | В педиатрическом стационаре ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»: - дальнейшее внедрение в хирургическую практику малоинвазивных, менее травматичных методов оперативного лечения; - создание на базе стационара круглосуточного реабилитационного подразделения, преимущественно для детей первых трёх лет жизни; - расширение приёмного отделения в соответствии с нормативами; - создание палат совместного пребывания «мать и дитя» для отделения новорожденных. | ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016 -2018 годы | Применение щадящих методов лечения детей, возможность медицинской и социальной реабилитации детей, улучшение условий пребывания детей и матерей в стационаре детской больницы. Снижение числа детей с хроническими заболеваниями, снижение инвалидности среди детей. | Отсутствует финансирование |
| 2.35 | Совершенствование оказания амбулаторной педиатрической службы путём внедрения здоровьесберегающих технологий, основанных на: - создании объединённой службы неотложной помощи, поэтапный переход на обслуживание фельдшерами вызовов на дому; - создании в амбулаторной сети службы диспансеризации и профилактических осмотров детского населения. | ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016-2019 годы | Обеспечение доступности медицинской помощи детям, повышение уровня организации диспансеризации и медицинских осмотров детей. | Произведен набор фельдшеров для обслуживания вызовов на дому |
| 2.37 | Создание регистров детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела и последующая их реабилитация и сопровождение. | ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016-2020 годы | Контроль по проведению выхаживания, своевременной реабилитации и сопровождения данной группы детей. | Создан регистр детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела |
| 2.38 | Поэтапное внедрение системы менеджмента качества. | ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ», ГАУЗ «КПРБ» | 2016-2020 годы | Возможность анализа качества медицинской помощи по годам и планирование мероприятий с целью улучшения данного показателя. | В ГАУЗ «НЦРМБ» обучен специалист с получением сертификата «внутренний аудитор» |
| 2.39 | Проведение мониторинга удовлетворенности населения оказанием медицинской помощью от числа опрошенных респондентов. | ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ», ГАУЗ «КПРБ» | 2016-2020 годы | Выявление проблемных моментов в работе здравоохранения и их своевременное устранение. | Ежеквартально проводится опрос и анкетирование население по удовлетворенности оказание медицинской помощи |
| 2.40 | Организация круглосуточного дежурства рентгенохирургической бригады. | ГАУЗ «НЦРМБ» | 2016 – 2018 годы | Оказание своевременной помощи больным с острой сердечно – сосудистой патологией. | Организовано круглосуточное « дежурство на дому» рентгенохирургической бригады. |
| 2.45 | Совершенствование вопросов по лекарственному обеспечению - проведение межведомственной работы по вопросам льготного лекарственного обеспечения населения с целью сохранения набора социальных услуг у льготной категории; - введение программного обеспечения рабочих мест врачей, позволяющих отследить наличие необходимого лекарства в аптеках города с целью обеспечения программы ДЛО; - составление заявок по стационару в соответствии со стандартами лечения. | УЗ по НМР МЗ РТ | 2016 г. | Грамотный подход при формировании заявок на лекарственные препараты льготной категории населения. Своевременное обеспечение больного необходимыми медикаментами. Снижение жалоб на отсутствие лекарственных препаратов для льготной категории населения. Снижение % лиц, отказавшихся от НСУ до уровня ниже среднереспубликанского (60%). Увеличение лимита средств, выделенных для приобретения льготных медикаментов. |  |
| 2.46 | Капитальное строительство - Строительство приемно-диагностического отделения ГАУЗ «НЦРМБ»; - Расширение приёмно-диагностического отделения педиатрического корпуса ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» - Строительство модульной медицинской врачебной амбулатории в с.п. Красная Кадка; - Строительство автомобильной стоянки на территории ГАУЗ «НЦРМБ» - Проведение капитального ремонта и реконструкция здания пищеблока (Менделеева, 45, создание единой службы приготовления пищи (пищеблок) с обеспечением соблюдения гигиенических требований при технологических процессах приготовления блюд в соответствии с требованием нормативных документов. Оснащение пищеблока новым современным оборудованием | УЗ по НМР МЗ РТ МЗ РТ, УЗ по НМР МЗ РТ УЗ по НМР МЗ РТ ГАУЗ «КПРБ» ГАУЗ «НЦРМБ» УЗ по НМР МЗ РТ УЗ по НМР МЗ РТ УЗ по НМР МЗ РТ УЗ по НМР МЗ РТ ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016 г 2017 г. 2017г. 2017г. 2017г. 2017-2020 годы. 2018-2020 годы 2019 г. 2017-2018 годы. 2017-2020 годы. | Приближение взрослого населения к месту оказания первичной амбулаторно –поликлинической помощи. Разделение потоков на плановых и экстренных (носилочных, ходячих) больных, разделение хирургических больных на асептических и септических. Снятие проблем в логистике передвижения и госпитализации пациентов. Проведение полного комплекса диагностических исследований амбулаторным и стационарным пациентам, что ускорит своевременную госпитализацию больных и устранит недовольство с их стороны. Возможность для создания соответствующих условий для двух высокотехнологических центров (травматологического и кардиологического отделений). Разделение тяжёлых и лёгких больных, экстренных и плановых, снижение скученности и очередей Создание условий для работы персонала и пребывания больных. Создание удобств для посетителей. Создание условий для работы персонала, размещения трупов, комфортного пребывания родственников. Создание условий для профилактической работы с детским населением. Совершенствование лабораторной службы. Открытие гинекологического репродуктивного отделения в новом акушерском корпусе, занимающегося проблемами репродуктивного здоровья женщин. Создание объединённого приёмного отделения с целью оптимальной маршрутизации женщин, размещение отделения реанимации новорожденных в новом акушерском корпусе в соответствии с нормами СанПиН Соответствие санитарно-гииеническим требованиям. |  |
| 2.47 | Капитальный ремонт - Проведения ремонта «грудничкового» корпуса для организации II этапа выхаживания новорожденных и недоношенных детей; - Проведение ремонта помещения Центра здоровья для детей; - Ремонт ФАПов; - Проведение капитального ремонта операционных блоков по типу помещения «чистый воздух» (ул.Ахтубинская, 13); - Решение вопроса о проведении капитального ремонта инфекционного отделения ГАУЗ «НЦРМБ». - Проведение капитального ремонта и реконструкции здания детской поликлиники на Менделеева, 45; - Ремонт главного корпуса, расширение приёмно-диагностического отделения ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»; - Капитальный ремонт консультативно-диагностического отделения (женская консультация); - Ремонт акушерского корпуса Б; - Капитальный ремонт здания ССМП - Капитальный ремонт Поликлиники №1 по ул. Менделеева д.46. | ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «КПРБ» ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «НЦРМБ» | 2016г. 2017г. 2016-2018гг 2016-2018г. 2017г. 2018г. 2018г. 2018г. 2019г. 2019г. 2019г. 2020г. | Создание условий для работы персонала и пребывания больных Улучшение условий пребывания больных и качества оказания медицинской помощи Исключение послеоперационных осложнений и ВБИ. Улучшение условий пребывания больных и качества оказания медицинской помощи Создание условий для работы персонала и пребывания больных Создание условий для работы персонала. Улучшение качества обслуживания населения. | Оборудован ожоговый блок в хирургическом и реанимационном отделении Завершен капитальный ремонт 8,4 млн. руб. ПИР –деньги выделены 15 млн.руб. Завершено строительство на 3,65 млн.руб |
| 2.48 | Приобретение оборудования: * холтеровские мониторы для каждого участкового врача и в МО для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ»; -УЗИ аппараты стационарные и мобильные для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»; - эндоскопическое оборудование для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ, ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»; - современное стоматологическое оборудование для ГАУЗ «КПРБ»; - лабораторные анализаторы для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ, ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»; - аппарат ЭХО ЭГ с доплером для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ; - оборудование для стерилизационной ГАУЗ «ДГБ с ПЦ»; -приобретение санитарных автомобилей, в том числе повышенной проходимости для ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «КПРБ. | ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ«НЦРМБ» ГАУЗ «КПРБ» | 2016-202 годы. | Улучшение качества обследования больных, своевременная постановка диагноза и своевременное проведение лечения. Повышение манёвренности МО в решении различных вопросов. | # В рамках нацпроекта «Здравоохранение» поставлено оборудование на сумму 39 271,01 тыс. руб. # компьютерный томограф для Первичного сосудистого центра ГАУЗ «НЦРМБ» на сумму 19008,0 тыс. руб. # медицинское оборудование для поликлиник ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» на сумму 12 677,44 тыс. руб. # оргтехника для первичного звена ГАУЗ «НЦРМБ», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ», ГАУЗ «КПРБ» на сумму 5 593,57 тыс. руб. # По дополнительной программе РФ по паллиативной помощи было поставлено оборудование по ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» для открытия 2-х паллиативных коек на сумму 851,5 тыс. руб.; по ГАУЗ «НЦРМБ» для открытия 4-х коек на сумму- 1 140,5 тыс. руб. |
| 2.50 | Проведение школ здоровья для здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, для родителей больных и недоношенных детей, по вопросам ухода и выявления угрожающих состояний. | Главные специалисты УЗ, главные врачи МО | Постоянно | Целенаправленная помощь пациентам по приобретению навыков для профилактики рецидивов хронических заболеваний. Увеличение информированности пациента о своем заболевании, умение оказать себе первую помощь, получение знаний о профилактике заболевания, что уменьшит обострения и риск развития осложнений. | По комплексному плану работы МО |
| 2.51 | Проведение лекториев по профилактике заболеваний, влияющих на смертность населения. | ГАУЗ «ЦМП» | Не реже 1 раза в квартал | Повышение санитарной грамотности населения. |  |
| 2.52 | Информирование населения о здоровом образе жизни через средства массовой информации: телевидение, радио, печать. | ГАУЗ «МИАЦ» | Постоянно | Позитивное отношение к здравоохранению города. Ответственное отношение населения к своему здоровью. | Проводиться на регулярной основе |
| 2.53 | Развитие центров здоровья. | ГАУЗ «ЦМП», ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | Постоянно | Раннее выявление заболеваний. |  |
| 2.54 | Широкое межведомственное взаимодействие Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району МЗ РТ с образовательными учреждениями, социальной службой, службой по делам молодежи и спорта, экологической службой, УВД и др. | УЗ по НМР МЗ РТ Главные врачи МО | Постоянно | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг, санитарной грамотности населения. | Проводиться на регулярной основе |
| 2.55 | Использование новых информационных технологий в жизни пациента для формирования навыков здорового образа жизни. | Главные врачи МО | Постоянно | Приобретение знаний и умений по вопросам здорового образа жизни. | Проводиться на регулярной основе |
| 2.56 | Выпуск газеты «Твое здоровье, Нижнекамск | II Заместитель руководителя УЗ Главный врач | По плану ГАУЗ «ЦМП» | Повышение санитарной грамотности населения. | Отсутствует финансирование |
| 2.57 | Выпуск телепрограмм «Твое здоровье, Нижнекамск». | II Заместитель руководителя УЗ Главный врач «ЦМП» | По плану ГАУЗ «ЦМП» | Повышение санитарной грамотности населения. | Отсутствует финансирование |
| 2.58 | Создание электронного сайта Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан. | II Заместитель руководителя УЗ Гл. врач ГАУЗ «МИАЦ» Гл. врач ГАУЗ «ЦМП» | 2016г. | Повышение информированности населения о работе МО. Налаживание обратной связи с населением. |  |
| 2.59 | Удержание кадров врачей путем создания условий для работы, увеличения заработной платы, выделения жилья, использования Грантов и арендного жилья. | УЗ по НМР МЗ РТ Главные врачи МО | Постоянно | Уменьшение текучести врачебных кадров. |  |
| 2.60 | Продолжение работы по введению эффективного контракта с целью обеспечения к 2018 году достижения целевых значений соотношения средней заработной платы медицинских работников, повышения оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ №№ 597 и 761. | УЗ по НМР МЗ РТ Главные врачи МО | Постоянно | Совершенствование оплаты труда медицинских работников, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных услуг (выполнение работ). |  |
| 2.61 | Разработка механизмов привлечения врачебных кадров для дальнейшего развития службы детства и родовспоможения: - выезды представителей администрации больницы в города соседних областей РФ и ближнего зарубежья; - позиционирование больницы при помощи телевизионных репортажей на федеральных телевизионных каналах; - размещение приглашений на работу на сайтах профессиональных врачебных сообществ и кадровых агентств в сети Интернет. | УЗ по НМР МЗ РТ Главные врачи МО | Постоянно | Улучшение укомплектованности врачами в медицинских организациях, уменьшение очередности на прием к врачам. | За 2019 года проведено 18 выездов представителей администрации МО в медицинские университеты и за пределы РТ, привлечено 40 специалиста из них 23 молодых специалиста |
| 2.62 | Подготовка специалистов в высших учебных заведениях, продолжение плановых обучений специалистов с высшим и средним медицинским образованием для обеспечения профессиональной компетентности медицинских кадров, в том числе: - внедрение дистанционного образования (проведение очно-заочных циклов); - проведение циклов тематического усовершенствования; - проведение стажировок на рабочих местах в ведущих медицинских клиниках Республики Татарстан и Российской Федерации. | УЗ по НМР МЗ РТ | Постоянно | Повышение профессионализма врачей и средних медработников. | По календарному плану на год |
| 2.63 | Привлечение врачей из соседних регионов РФ. | Главные врачи МО | Постоянно | Увеличение укомплектованности медицинских организаций врачами. | привлечено 16 врачей-специалистов из других регионов |
| 2.64 | Повышение мотивации у медицинских работников к качественной работе. | Главные врачи МО | Постоянно | Улучшение медицинского обслуживания населения. | Премирование работников при выполнении плана и отсутствия замечаний. |
| 2.65 | Развитие профессионального менеджмента. | Главные врачи МО | 2016-2020гг. | Повышение качества работы. | Проводиться на регулярной основе |
| 2.66 | Расширение членства в профессиональных медицинских некоммерческих организациях | Главные врачи МО | 2016-2020гг. | Юридическая защита медицинских работников, повышение профессионализма медицинских кадров. |  |
| 2.67 | Развитие института главных внештатных специалистов Управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района в сфере охраны здоровья и повышения ответственности медицинских профессиональных некоммерческих организаций за оказание медицинской помощи на территории Нижнекамского муниципального района. | УЗ по НМР МЗ РТ | Постоянно | Повышение профессионализма медицинских кадров. | Проводиться на регулярной основе, назначены внештатные специалисты по приказу УЗ по НМР МЗ РТ |
| 2.68 | Создание условий для участия медицинских профессиональных некоммерческих организаций в непрерывном профессиональном развитии медицинских работников. | Главные врачи МО | Постоянно | Повышение квалификации и защита медицинских работников. | Представители профсоюза мед работников принимают участие по работе комиссии по аттестации средних мед. работников |
| 2.69 | Организация наставничества для работы с молодыми специалистами. | УЗ по НМР МЗ РТ | Постоянно | Обучение молодых специалистов практическим навыкам. | Создан совет молодых наставников |
| 2.70 | Организация Совета молодых специалистов. | УЗ по НМР МЗ РТ | Постоянно | Повышение квалификации врачей. | Создан совет молодых специалистов |
| 2.71 | Введение обязательной аккредитации медицинских работников. | УЗ по НМР МЗ РТ | Постоянно | Повышение квалификации врачей. | По законодательству РФ и РТ |
| 2.72 | С целью оказания психологической помощи персоналу МО: укомплектовать МО клиническими психологами; проводить коллективные психологические тренинги с персоналом МО. | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «КПРБ» | 2016-2020гг. | Создание положительного микроклимата в коллективе. | Проводиться психологические тренинги с персоналом МО |
| 2.73 | Налаживание и укрепление связей с ведущими клиниками и последипломными учебными учреждениями по повышению профессионализма врачей. |  | Постоянно | Повышение квалификации врачей. | Проводиться на регулярной основе |
| 2.74 | Возобновление издания Нижнекамского медицинского журнала. | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «КПРБ» | 2016 – 2020 годы | Привлечение врачей к научной работе. | Ведутся подготовительные работы |
| 2.75 | Открытие музея здравоохранения НМР. | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «КПРБ» | 2016 г. | Сохранение памяти о «корнях» здравоохранения НМР для будущих поколений медицинских работников, повышение престижа профессии. |  |
| 2.76 | Развитие «Электронного здравоохранения» по внедрению модулей - Поликлиника - Стационар | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» ГАУЗ «КПРБ» | 2016-2017 годы. 2017-2018 годы. | Расширение информированности населения. Экономия рабочего времени врача и личного времени пациента. | Все поликлиники перешли на работу по программе ЕГИС, стационарный модуль внедряется. |
| 2.77 | Расширение функций Call–центра с созданием справочно-информационной службы. | ГАУЗ «ЦМП» ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «КПРБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016 г. | Улучшение информированности населения, удобство записи на приём к врачу. Экономия рабочего времени врача и личного времени пациента. |  |
| 2.78 | Развитие телекоммуникационной медицины. | ГАУЗ «НЦРМБ» ГАУЗ «КПРБ» ГАУЗ «ДГБ с ПЦ» | 2016-2020 годы. | Возможность проведения консультаций с другими клиниками страны и оказание своевременной помощи больному. | Вопрос находиться на рассмотрении в МЗ РТ |
| 2.79 | Проведение полной компьютеризации МО (80 компьютеров). | Гл. врачи МО | 2016-2018 годы. | Облегчение работы персоналу МО, экономия времени больного. | Отсутствие финансирование |
| 2.80 | Создание общественных Советов при Управлении здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан УЗ и медицинских организациях Нижнекамского муниципального района. | Главные врачи МО | 2016 г. | Повышение информированности населения о работе МО, развитие обратной связи в решении проблем здравоохранения. |  |
| 2.81 | Обратная связь с населением через электронный сайт Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан. | ГАУЗ «МИАЦ» ГАУЗ «ЦМП» | 2016 г. | Повышение информированности населения о работе МО. Налаживание обратной связи с населением. | Сайт отсутствует |
| 2.82 | Обеспечение информационной открытости при процедуре рассмотрения жалоб от населения и официальное опубликование результатов проверок на сайтах Управления здравоохранения и медицинских организаций. | ГАУЗ «ЦМП» Гл. врачи МО, Медицинские страховые компании | 2016-2020 годы. | Открытая информированность населения о работе МО с жалобами населения и исключение порождения «слухов» , негативно влияющих на общественное мнение о здравоохранении в целом. | Проводится |
| 2.83 | Проведение пресс-конференций и Прямого эфира на каналах местного телевидения с администрацией УЗ по НМР МЗ РТ и главными врачами медицинских организаций. | УЗ по НМР МЗ РТ Гл. врачи МО | 1 раз в квартал | Прямое общение с руководителями здравоохранения города и ускорение решения проблем по медицинскому обслуживания населения. | В. Р. Рахимова – закрытие Университета третьего возраста; открытие ФАПа и амбулатории; о поддержке молодых специалистов; вечер памяти Р. Гатупова; Н. Исмагилов, замглавного врача ПТД – профилактика туберкулёза А. Хасанова - пресс-конференция в мечети, вопрос вскрытия тел; о системе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами; о республиканском конкурсе педагогического мастерства. С. Мерясев – о вакцинации; о своевременном обращении с ССЗ. З. Салаватова – об акции «10000 шагов к жизни» Р. Медведева - #СемьяНижнекамск Р. Хамидуллин - #СемьяНижнекамск; о поддержке молодых специалистов; М. Мустафин – о состоянии пострадавших во время пожара; об ожоговом отделении Х. Ахмедов – об ожоговом отделении; о поддержке молодых специалистов; об обновлении автопарка ССМП; о своевременном обращении с ССЗ; о благотворительных акциях в НЦРМБ; об итогах года. И. Хамидуллина – о своевременном обращении с ССЗ. Е. Пискарёва – о вакцинации; профилактике ВИЧ С. Дорофеева – о новых правилах ОМС О. Митина – о вакцинации Е. Сунгатуллина – о лечении псориаза; о профилактике микроспории Р. Саетова – о присвоении звания «Заслуженный врач Татарстана» С. Попова – об изменениях в диспансеризации Р. Гарипов – запуск «Трамвая здоровья» Н. Афанасьева, заведующая отделением новорождённых – о грудном вскармливании Р. Саетова, заведующая отделением патологии беременных – о мягких родах |
| 2.90 | Сохранение и развитие трехзвенной системы профессионального образования художественно-эстетической направленности | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы | Сохранность контингента учащихся в образовательных организациях в сфере культуры | Взаимодействие детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры. Первоочередные задачи: -закрепить положительную практику организации и проведения эффективных методических мероприятий; -продолжить работу по выявлению одаренных и талантливых детей и установлению патронажа над ними; -способствовать совместно с муниципалитетом трудоустройству выпускников на местах. Задачи: -совершенствование механизмов целевого приема и целевого обучения; -формирование системы закрепления в отрасли культуры перспективных кадров, их профессионального развития и карьерного роста. В НМР РТ в рамках взаимодействия учреждений дополнительного образования с учреждениями дошкольного образования разработано Положение «Добро пожаловать в мир творчества». |
| 2.91 | Развитие конкурсно-фестивального движения, направленного на раскрытие творческого потенциала и таланта подрастающего поколения | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | В городе и районе за год проведено 30 масштабных конкурсов и фестивалей, в числе которых конкурс вокалистов, конкурс чтецов стихотворений Г.Тукая, Республиканский конкурс «Город творчества», «И мастерство, и вдохновение», фестиваль художественной самодеятельности, фольклорный фестиваль «Веков связующая нить», фестиваль «От сердца к сердцу», фестиваль дружбы народов и многие другие. |
| 2.92 | Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг общедоступными библиотеками (единый читательский билет на территории РТ, бесплатный доступ в сеть «Интернет», развитие государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека РТ» | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек | Все библиотеки Нижнекамского муниципального района имеют доступ к сети Интернет, для читателей доступ бесплатный. Также все филиалы имеют доступ к Национальной электронной библиотеке РТ, сводному электронному каталогу РТ. Центральная библиотека им.Г.Тукая и ЦДБ «Апуш» имеют доступ к национальной электронной библиотеке РФ. В перспективе: продолжить выдачу Единых электронных читательских билетов в библиотеках, довести до 50 тысяч к 2030 году. Билет выдается во всех библиотеках –филиалах системы (44 филиала), на данный момент закуплено 20 000 билетов, выдано 17 000 экз. |
| 2.93 | Внедрение и запуск в промышленную эксплуатацию в учреждениях культуры РТ системы реализации билетов через сеть «Интернет» | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы | Увеличение доли учреждений, перешедших на работу в автоматизированной системе продажи билетов в электронном виде | Дом народного творчества: компания «Билеты» работает на билетном рынке и предоставляет полный комплекс услуг по организации продажи билетов на любых спортивных и культурно-развлекательных объектах. Компания зарегистрирована на территории РТ. Компания работает в строгом соответствии с законодательством РФ. Регламент работ ведется в соответствие с ФЗ 54 и законом о сохранении персональных данных. . Театр юного зрителя: реализация билетов через сеть "Интернет" интернет-магазин bileton.ru (ООО «Билеты») работает с 2018 года при показах в Доме народного творчества, а с ноября 2019 года открыт доступ для продажи билетов на стационар по адресу: пр. Химиков д. 33. Районный Дом культуры «Мирас»: внедряется система реализации билетов через программу «Все концерты». В настоящее время ведутся подготовительные работы по установке данной программы. Нижнекамский музыкальный колледж им.С.Сайдашева: не осуществляют продажу билетов через интернет (Для этого необходимо создавать дополнительное рабочее место, в этом году было сокращение 1,3 ставки из-за недостаточности финансирования). |
| 2.94 | Реализация и развитие проекта «Культурный дневник школьника» | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы | Увеличение доли охвата проектом «Культурный дневник школьника» учащихся начальных классов общеобразовательных организаций | В 2018-2019 учебном году в рамках проекта «Культурный дневник школьника» библиотеки города и района провели 267 мероприятий с учащимися 1-4 классов, охват – 6 864 человека. Количество тематических мероприятий в сельских Домах культуры и сельских клубах -453. Все учащиеся 1-4 классов получили «Культурный дневник школьника» на Едином уроке культуры (12882 человека, из них 1341 - учащиеся младших классов сельских школ НМР и пгт Камские Поляны). |
| 2.95 | Развитие электронных путеводителей по музеям | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2020 годы | Увеличение числа виртуальных музеев | В планах Комплексного музея г.Нижнекамска приобретение спец. оборудования – запись электронных экскурсий, увеличение посетителей. |
| 2.96 | Проведение гастролей театрально-зрелищных учреждений | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы | Увеличение доли охвата населения услугами учреждений культуры | В связи с приобретением транспорта по федеральному партийному проекту «Театры малых городов» с 2020 года Театром юного зрителя запланированы гастроли по Нижнекамскому району и близлежащие города. По итогам года общее количество выездных спектаклей за пределами НМР РТ Нижнекамского государственного татарского драматического театра им.Т.Миннул-лина – 164, охват – 17460 зрителей. |
| 2.97 | Организация передвижных выставок | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы | Увеличение объема передвижного фонда государственных музеев | В настоящее время скомпонованы и работают 3 передвижные выставки Комплексного музея г.Нижнекамска: - «Не играйте, мальчики, в войну…»; - «Как все начиналось…»; - «Афганистан в душе моей». Компонуются и готовятся к работе еще 2 выставки: - «Далекие 60-е…» (в рамках празднования 100-летия ТАССР) - «Лица Победы» (в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войны). |
| 2.98 | Создание городских культурных площадок и программ, которые бы связывали жителей города и его крупнейшие предприятия | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2030 годы | Рост обеспеченности обустроенными общественными пространствами | В течение года в парке чтения и отдыха им.Г.Тукая, в Центральном городском парке «СемьЯ», в Сквере Лемаева, в парке Нефтехимиков учреждениями культуры и искусства проводятся для населения концертные и конкурсно-развлекательные прог-раммы, мастер-классы, флешмобы. |
| 2.99 | Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимы инструментами, оборудованием и материалами | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ |  | Улучшение материально-технической базы | В Нижнекамском муниципальном районе осуществляют свою деятельность 6 музыкальных школ, Детская школа искусств «Созвездие» и Центр детского творчества. Основными показателями успешной работы данных учреждений является получение воспитанниками призовых мест в конкурсах различного уровня, поступление в профильные ссузы и вузы. Благодаря федеральному национальному проекту «Культура», в музыкальные школы отрасли культуры Нижнекамского муниципального района поступили 7 фортепиано. Наличие новых профессиональных, качественных инструментов позволит повысить уровень профессионального мастерства учащихся, увеличить количество успешных выступлений в конкурсах. |
| 2.100 | Развитие Национальной электронной библиотеки | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ |  |  | Задача: Продолжить ретроввод библиотечного фонда Нижнекамской ЦБС. На сегодняшний день объем нашего электронного каталога – 254 800 записей книг, из них новой литературы с 2012 г. – 204 200 экз.; ретроввод – 50 700 экз., осталось ввести 378 000 экз. |
| 3. Пространственное и инфраструктурное развитие |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание ресурсных центров подготовки рабочих кадров совместно с работодателями с учетом перспективных направлений развития Республики Татарстан, включая капитальный ремонт учебных зданий и общежитий создаваемых ресурсных центров, закупку оборудования (учебно-лабораторных комплексов, учебных тренажеров и стендов, программного обеспечения и прочее) | Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2014 – 2020 годы | К 2020 году будет создано 25 современных ресурсных центров подготовки рабочих кадров | В рамках программы по созданию ресурсных центров в этом году на ремонт политехнического колледжа имени Евгения Никифоровича Королева выделено 137 млн.руб. В 2020 году планируется второй этап реализации программы |
| 3.2. | Реконструкция зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отвечающих современным требованиям к условиям осуществления культурной деятельности (Программа «Точки роста культуры») | Управление культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы | Увеличение количества культурных мероприятий, читателей | В рамках реализации республиканской программы «Сельские клубы» проведены работы по капитальному ремонту Районного Дома культуры «Мирас». Финансирование ремонтных работ составило 32 млн.269 тысяч рублей: из бюджета Республики Татарстан - 17 млн.569 тысяч рублей, из бюджета Нижнекамского муниципального района РТ – 14 млн.700 тысяч рублей. Кроме того, идут ремонтные работы в Доме народного творчества и в Нижнекамском государственном татарском драматическом театре им.Т.Миннуллина |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации биологических очистных сооружений для населенных пунктов Нижнекамского муниципального района | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 год |  |  |
| 3.4. | Реконструкция существующих биологических очистных сооружений | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 2016 год | реконструкция механического узла очистки | Выполнено. В 2019 году завершен второй этап реконструкции БОС (с 2017 года), который предусматривал реконструкцию узла механической очистки химзагрязненных стоков. Капитальные затраты второго этапа реконструкции БОС составляют порядка 1,1 млрд. рублей. Источник финансирования - собственные средства ПАО «Нижнекамскнефтехим». |
| 3.5. | Строительство трамвайной линии пр. Строителей – пр.Мира – ул.Южная» | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ; Отдел экономического прогнозирования, транспорта и связи Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016-2020 года | Развитие скоростного электротранспорта позволит увеличить число и направление маршрутов | Проектным институтом ООО «Татэлектромонтаж» разработана проектно-сметная документация. ПСД на этапе прохождение Государственной экспертизы. |
| 3.6. | Завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в г.Нижнекамске | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполнено в 2018 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 1442,27 тыс. руб. |
| 3.7. | Приобретение оборудования – измельчителя твердых бытовых отходов для полигона твердых бытовых отходов г.Нижнекамска | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполнено в 2015 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 20000,0 тыс. руб. |
| 3.8. | Строительство биологических очистных сооружений для с.Верхняя Уратьма Нижнекамского муниципального района | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполнено в 2016 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 6755,0 тыс. руб. |
| 3.9. | Строительство биологических очистных сооружений для д.Благодатная Нижнекамского муниципального района | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполнено в 2016 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 7914,8 тыс. руб. |
| 3.10. | Строительство биологических очистных сооружений для с.Шингальчи Нижнекамского муниципального района | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполнено в 2015 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 6616,0 тыс. руб. |
| 3.11. | Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в г.Нижнекамске | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполнено в 2015 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 4950,0 тыс. руб. |
| 3.12. | Рекультивация несанкционированных свалок на территории Нижнекамского муниципального района | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполняется. В 2019 году из средств муниципального бюджета освоено 600,0 тыс. руб. Выполняется. |
| 3.13. | Расчистка и благоустройство родника "Святой Ключ", расположенного на берегу р.Кама в пос.Красный Ключ Нижнекамского муниципального района | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполнено в 2015 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 8845,2 тыс. руб. |
| 3.14. | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пгт.Камские Поляны | Исполнительный комитет МО «пгт Камские Поляны»; Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполнено в 2017 году. Из средств бюджета Республики Татарстан освоено 2376,66 тыс. руб. |
| 3.15. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Нижнекамска» | 2016-2030 годы | Информация по программе капитального ремонта МКД на 2019 год по Нижнекамскому муниципальному району. Источники финансирования; Финансовые средства, всего млн. руб.. Всего по Программе; 534,304. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 0. Средства бюджета Республики Татарстан; 151,757. Средства местного бюджета; 104,507. средства собственников помещений; 278,040. По программе на 534,3 млн. руб. выполнены следующие виды работ: - ПСД - 11,2 млн. руб. - Технадзор - 5,6 млн. руб. - Технические паспорта - 6,5 млн. руб. - СМР- 511,0 млн.руб. (в т.ч. монтаж лифтового оборудования на 50,1 млн. руб.) Объемы проведения и финансирования капитального ремонта многоквартирных домов на 2019 год. Виды работ; Кол-во домов; Общая сумма, млн.руб.. Ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения (отопления); 48; 96,2. Ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения; 15; 17,4. Ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения; 14; 8,4. Ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения (канализации); 16; 13,1. Ремонт систем электроснабжения; 29; 45,0. Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт, кол-во домов / кол-во лифтов; 8/27; 50,1. Ремонт кровли; 44; 106,3. Ремонт фасадов; 30; 168,7. Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; 1; 2,7. Ремонт подъездов, кол-во домов / кол-во подъездов; 2/11; 3,1. ИТОГО СМР; 511,0. | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2014 № 1021 (с изменениями от 07.03.2015 № 137), решение Нижнекамского районного Совета от 20.12.2012 № 63 «О бюджете Нижнекамского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» |
| 3.16. | Оценка и прогноз негативного техногенного воздействия Нижнекамского промышленного узла на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью управления экологическими рисками в условиях интенсификации промышленного производства | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполнено в 2015 году. Государственный заказчик - министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан |
| 3.17. | Реализация мероприятий по обустройству водоохранных зон в Нижнекамском муниципальном районе, в т.ч. пгт. Камские Поляны | Отдел охраны окружающей среды Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Выполняется. В 2019 году продолжена работа по обновлению набережной на р. Кама в пос. Красный Ключ (III очередь - строительство ЭкоПарка). |
| 3.18. | Строительство универсальных спортивных площадок в Нижнекамском муниципальном районе | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ; Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | В 2018 году выполнено строительство лыжной модульной базы (ул. Ямьле, д.20) и 3 универсальных спортивных площадок: - г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 9В, - г. Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, д. 2 а, Село В.Челны (ул. Молодежная, д.5). |
| 3.20. | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камскополянская средняя общеобразовательная школа № 1» Нижнекамского муниципального района | Исполнительный комитет МО «пгт Камские Поляны»; Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ; Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 - 2030 годы |  | Капитальный ремонт выполнен |
| 3.21. | Строительство многофункционального центра с.Верхняя Уратьма (в рамках программы «Сельские клубы») | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2015 год |  | В июле 2015 года в рамках программы «Сельские клубы» открылся многофункциональный центр в селе Верхняя Уратьма, где разместились клуб на 200 мест и библиотека. На строительство объекта из республиканского бюджета выделено 10 млн. 980 тысяч рублей, из местного бюджета – 1 млн. 343 тысячи рублей. |
| 3.22. | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов «Олимпия», «Чайка», «Орбита», «Мечта» и «Юный шинник» муниципального бюджетного учреждения «Центр подростковых клубов» Нижнекамского муниципального района | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ; Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2015 год |  | В 2019 году в подростковых клубах «Клевер», «Азамат», «Ровесник» и «Энергия» проведен капитальный ремонт с полным оснащением мебели. |
| 3.23. | Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Заря» управления по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ; Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2015 год |  | В рамках программы «Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей» в 2019 году полностью реконструирован МБУ «ЦООиЗДиП «Кама». Реализована программа капитального ремонта действующей сети учреждений сферы молодежной политики, нуждающихся в модернизации в МЦ «Алан», пгт. Камские Поляны. |
| 3.24. | Капитальный ремонт автодорог, внутриквартальных и внутридомовых | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Нижнекамска» | 2016-2030 годы | На сегодняшний день, подготовлена заявка на проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автодорог города, и направлена через региональную информационную систему "электронный магазин" в ГКУ "Главтатдортранс" для проведения совместных торгов. | 2019 год. Работы выполнены в полном объеме в рамках Постановления КМР Татарстан № 1064 от 29.11.2018 года. «О дорожных работах на дорогах общего пользования РТ на 2019 год» 1. Дорожный фонд – 42,9 млн. рублей (местный бюджет), 2. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» -480, 00 млн. рублей, из них 432, 00 млн. рублей (Федеральный бюджет), 48,00 млн. рублей (Республиканский бюджет). 3. Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в г. Нижнекамск – 100,00 млн. рублей. 4. Ремонт подъездных дорог к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан- 26,07 млн. рублей. 5. Ремонт автодороги «Соболековская» -332, 75 млн. рублей. 6. Ремонт внутридворовых дорог – 170, 00 млн. рублей, 7. Ремонт подъездных дорог к детским оздоровительным лагерям -28, 58 млн. рублей. Итого: 1 010,3 млн. рублей. 8. В рамках Соглашения ФДА № 06-04-38 от 07.06.2019 года (Фонд развития моногородов) выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Чистопольская в г. Нижнекамске (участок а/д от ж/д переезда до Индустриального парка «Пионер» )- 324,80 млн. рублей. |
| 3.25. | Капитальный ремонт клуба и библиотеки в с.Верхние Челны | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 год |  | В июне 2016 года в рамках программы «Сельские клубы» состоялось открытие после капитального ремонта Верхнечелнинского сельского Дома культуры, финансирование которого из бюджета Республики составило 12 млн.295 тысяч рублей, из местного бюджета – 1 млн.496 тысяч рублей |
| 3.26. | Строительство многофункционального центра в с.Балчыклы | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2016 год |  | В сентябре 2016 года открылся сельский клуб в с.Балчыклы Нижнекамского района. На строительство клубного учреждения из республиканского бюджета выделено 5 млн. 350 тысяч рублей, из местного бюджета – 374 тысячи рублей. В рамках реализации республиканской программы «Сельские клубы» в 2017 году введен в эксплуатацию сельский клуб в с.Городище Кармалинского сельского поселения. Из бюджета Республики на эти цели было выделено 6 млн. 366 тысяч рублей, из местного бюджета– 1 млн. 610 тысяч рублей |
| 3.27 | Замена устаревшего оборудования системы теплоснабжения, ремонт системы учета теплоэнергии | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы | Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с внедрением новых энергоэффективных технологий | АО «ВК и ЭХ» произвели: - замену на полимерные трубы трубопроводов горячего и холодного водоснабжения 1,3 км; - замену теплообменного оборудования в ЦТП пос. Красный Ключ |
| 3.33. | Строительство биологических очистных сооружений в н.п. Сухарево – 150 м³/сутки; н.п Трудовой – 21,84 м³/сутки; н.п. ВерхняяУратьма – 111,38 м³/сутки; н.п. Благодатное – 21,84 м³/сутки; н.п. Верхние Челны – 8,83 м³/сутки; н.п. НижняяУратьма – 7,85 м³/сутки; н.п. Старошешминск – 7,85 м³/сутки | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района | 2016-2030 годы | Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с внедрением новых энергоэффективных технологий | Выполняется. Биологические очистные сооружения в н.п. Верхняя Уратьма, н.п. Благодатное построены в 2015-2016 годах. Строительство биологических очистных сооружений в н.п. Сухарево, н.п. Трудовой, н.п. Верхние Челны, н.п. Нижняя Уратьма, н.п. Старошешминск в связи с отсутствием утвержденных в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, а также проектов строительства. |
| 13.38 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Нижняя Уратьма | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2020 год | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В рамках Республиканской программы «Сельские клубы» в 2020 году запланирован капитальный ремонт сельского дома культуры с.Нижняя Уратьма. |
| 13.39 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Сухарево | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2021 год | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В рамках Республиканской программы «Сельские клубы» в 2021 году запланирован капитальный ремонт сельского дома культуры с.Сухарево. |
| 3.40 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Кармалы | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2022 год | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В рамках Республиканской программы «Сельские клубы» в 2022 году запланирован капитальный ремонт сельского дома культуры с.Кармалы |
| 13.41 | Капитальный ремонт культурного центра «Чулман-Су» пгт Камские Поляны | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2023 год | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В 2023 году запланирован капитальный ремонт культурного центра «Чулман-Су» пгт Камские Поляны. |
| 13.42 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с . Красная Кадка | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2024 год | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В рамках Республиканской программы «Сельские клубы» в 2024 году запланирован капитальный ремонт сельского дома культуры с.Красная Кадка. |
| 3.43 | Капитальный ремонт сельского дома культуры с .Кулмакса | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ | 2025 год | Увеличение количества клубных формирований и их участников. Увеличение количества проводимых мероприятий. Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | В рамках Республиканской программы «Сельские клубы» в 2025 году запланирован капитальный ремонт сельского дома культуры с.Кулмакса. |