# Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе

**в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный****исполнитель** | **План** | **Факт** |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1 | Проведение мониторинга и учета мнения населения Нурлатского муниципального района в части развития спортивной инфраструктуры и качества предоставляемых услуг | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение муниципального этапа Спартакиады «Авыл яшьлэре» | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение легкоатлетических эстафет | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание подростковых клубов по месту жительства | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение конкурсов- смотров по выявлению талантливой молодежи | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение профилактических акций против курения, алкоголизма, наркомании, коррупции и экстремизма | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обучение сельской молодежи технологиям работы по развитию общественно- политической активности | ИК НМР | 2019-2021 | 30,0 | Бюджет НМР |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для досугово-оздоровительных площадок сельских поселений по видам спорта: минифутбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, лыжи, дворовый хоккей | ИК НМР | 2019-2021 | 100,0 | Бюджет НМР |  |  |  |  |
| 9 | Строительство универсального спортивного комплекса с бассейном | ИК НМР | 2019-2021  | 345000,0 | Бюджет РТ | Начато строительство |  |  |  |
| 10 | Строительство Парка Спортивный (2 очередь) | ИК НМР | 2020 | 30000,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
|  | Строительство городского стадиона | ИК НМР | 2016-2021г. | 11000,00 | Бюджет РТ |  Выполнено | 2017 г. | 36 190,7 | Бюджет РТ |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе,**

**в сфере культуры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | **Факт** |
| **Сроки исполнения,год** | **Объём финансирования, тыс.р.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения,год** | **Объём финансирования, тыс.р.** | **Источники** |
| 1 | Разработка интерактивной электронной туристической карты с размещением на сайте НМР | Отдел культуры НМР, ИК НМР | 2019-2021г |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Привлечение СМП к реализации проектов в сфере туристического сервиса в рамках разработанного маршрута | Отдел культуры, ИК НМР | 2019-2021г |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование единого историко-туристического маршрута на территории экономической зоны совместно с муниципальными образованиями, входящими в данную экономическую зону | Отдел культуры, ИК НМР | 2017-2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и реализация проекта по созданию этнографических деревень | Отдел культуры, ИК НМР | 2018-2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расширение спектра внестационарных услуг в сфере культуры и искусств: автоклубы, передвижные выставки | Отдел культуры, ИК НМР | 2019-2020г |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вовлечение населения в создание и продвижение культуного продукта посредством участия в самодеятельных и народных коллективах | ИК НМР | 2016-2021г. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт СДК в н.п.Тюрнясево | ИК НМР | 2021 | 9800,00 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт СДК в н.п. Степное Озеро | ИК НМР | 2018 | 10000,00 | Бюджет РТ | Произведён ремонт кровлиПроведен капитальный ремонт | 2016г.2019г | 1976,887179,0 | Внебюджетные источники (ПАО Татнефть)Бюджет РТ |
| 9 | Строительство СДК в н.п. Бурметьево | ИК НМР | 2019 | 10800,00 | Бюджет РТ | Построен МФЦ на 100 мест  | 2019г | 12900,0 | Бюджет РТ |
| 10 | Ежегодное проведение Всероссийского праздника чувашской культуры «Уяв» | ИК НМР, Отдел культуры НМР | 2016-2020 |  |  | Проводится ежегодно | 2016 г.2017 г.2018 г. | 1387,81365,21001,2 | Местный бюджет, гранты Министерства культуры РТ: 2016г. - 300 тыс. руб; 2017г. - 350 тыс. руб. 2018г.-300 тыс.руб. |
| 11 | Строительство здания сельского клуба в н.п. Ерепкино | ИК НМР | 2017 | 4889,74 | Бюджет РТ | Выполнено | 2017 г. | 6085,1 | Бюджет РТ |
| 12 | Строительство здания СДК в н.п. Салдакаево | ИК НМР | 2017 | 5000,00 | Бюджет РТ | Выполнено | 2018 г. | 6653,2 | Бюджет РТ |
| 13 | Строительство многофункционального центра в мкр. Нижний Нурлат | ИК НМР | 2020 | 25328,37,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт Фомкинского СДК | ИК НМР | 2017 | 4800,00 | Бюджет РТ | Выполнено | 2017 г. | 4800,00 | Бюджет РТ |
| 15 | Капитальный ремонт Кривоозерского СДК | ИК НМР | 2018 | 5757,47 | Бюджет РТ | Выполнено | 2018 г. | 5757,47 | Бюджет РТ |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе,**

**в сфере образования**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | **Факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1 | Формирование системы материального и нематериального стимулирования учащихся для учебы в Вузах с последующим возвращением в район | ИК НМР | постоянно  |  |  | Выполнено | Апрель - август | 2016г.-120,00;2017г.-180,00. | Бюджет РТ |
| 2 | Повышение квалификации работников образования | ИК НМР | постоянно |  |  | Выполняется |  |  |  |
| 3 | Создание условий для развития интеллектуальной, технической, творческой, спортивной одаренности детей | Отдел образования,ИК НМР | 2019-2025г |  |  | Выполняется |  |  |  |
| 4 | Обустройство зданий и помещений образовательных учреждений по требованиям системы «доступная среда» |  ИК НМР |  постоянно |  |  | Выполняется  |  |  |  |
| 5 | Проведение анализа востребованности выпускников организаций среднего профессионального образования НМР и, при необходимости, инициировать в Министерство образования и науки Республики Татарстан изменения направлений подготовки | ИК НМР | 01.07.2017 |  |  | Выполнено | 2017 г. | - |  |
| 6 | Создание ресурсного центра по подготовке высококвалифицированных кадров на базе аграрного техникума с последующим инициированием предложения о включении его как второй ступени образования в Аграрном университете с обязательным закреплением выпускников на месте. | Нурлатский аграрный техникум, Министерство образования РТ | 01.05.2017 | - |  | Выполнено | 2017 г. | 7124880001000 | Бюджет РТ Бюджет НМРВнебюджетные источники |
| 7 | Проведение круглых столов педагогического коллектива техникума с учащимися 9-х и 11-х классов и их родителями с целью установления соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей школьника специфическим требованиям той или иной профессии или специальность | ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум». | 2019-2021 | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №31 с.Новое Иглайкино» | ИК НМР | 2017 | 8300,00 |  | Выполнено | 2017 г. | 7751,08 | Внебюджетные источники (ПАО Татнефть) |
| 9 | Капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г.Нурлат | ИК НМР | 2017 | 11500,00 |  | Выполнено | 2017 г. | 12168,85 | Внебюджетные источники (ПАО Татнефть) |
| 10 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №7» г.Нурлат | ИК НМР | 2018 | 8900,00 |  | Выполнено | 2017 г. | 6619,02 | Бюджет РТ |
| 11 | Капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Нурлат | ИК НМР | 2018 | 6200,00 |  | Выполнено | 2017 г. | 4934,3 | Внебюджетные источники (ПАО Татнефть) |
| 12 | Проведение мастер – классов с Казанскими Вузами  | ИК НМР | 2016-2021 |  |  | Проводятся | В течение учебного года | - |  |
| 14 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №38» с. Средняя Камышла | ИК НМР | 2019 | 6400,00 |  | Выполнено | 2017 г. | 5867,7 | Внебюджетные источники (ПАО Татнефть) |
| 15 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» г.Нурлат | ИК НМР | 2018 | 20295,83 |  | Выполнено | 2018 г. | 20295,83 | Бюджет РТ |
| 16 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» г.Нурлат | ИК НМР | 2020 | 16000,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад №1 «Родничок» г.Нурлат | ИК НМР | 2020 | 14000,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №9 «Елочка» г.Нурлат | ИК НМР | 2021 | 20870,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №32 «Радуга» с.Тюрнясево | ИК НМР | 2021 | 6494,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 20 | Строительство Центра детского творчества | ИК НМР | 2019-2020 | 124860,0 | Бюджет РТ | Начато строительство |  |  |  |
| 21 | Замена котлов В МБДОУ «Детский сад №31 с.Новое Иглайкино» МБОУ «Ново-Иглайкинская СОШ» | ИК НМР | 2020 | 3500 | Бюджет РТ |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе,**

**в сфере жилищно-коммунального хозяйства и доступности жилья**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | **Факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1 | Реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  | ИК НМР | 2016-2018 | 140 600,0 | Бюджет РТ, бюджет НМР | Выполнено | 2016 г.2017 г.2018 г. 2019г. | 44 300,0046200,0058934,3257433,0 | Бюджет РТ,бюджет НМР средства собственников |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ИК НМР |  2016-2021 | - | - | ВедётсяВ 2018 году отремонтировано 34 дворовых территорий на 15083 кв.метрах.В 2019 году отремонтировано 16 дворовых территорий на 12948 кв.м. | 2017 г.2018 г.2019г. | 20000,00 35000,0035000,0 | Бюджет РТБюджет РТБюджет РТ |
| 3 | Модернизация системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ИК НМР | 2016-2020 | 497000,0 | Бюджет НМР,Внебюджетные средства. | Ведётся | 2016 г.2017 г.2018 г.2019г | 2502,0010000,0010000,0010000,0 | Бюджет города НурлатБюджет РТВнебюджетные средстваБюджет РТ |
| 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ИК НМР | 2016-2017 | 61 100,0 | Бюджет РТ,Бюджет НМР | Выполнено | 2016-2017 г. | 67 028, 2 | Бюджет РФ, Бюджет РТ |
| 5 | Строительство сетей газоснабжения для многодетных семей в Среднекамышлинском сельском поселении НМР | ИК НМР | 2017 | 24 000,00 | Благотворительные средства ПАО «Татнефть» | Выполнено | 2017 г. | 24 000,0  | Внебюджетный средства (ПАО «Татнефть») |
| 6 | Строительство системы водоснабжения, водоотведения 1 очереди для многодетных семей в Среднекамышлинском сельском поселении НМР | ИК НМР | 2018 | 10 500,00 | Благотворительные средства ПАО «Татнефть» | Выполнено | 2017 г. | 15000,00  | Бюджет города Нурлат |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения 2 очереди для многодетных семей Среднекамышлинского сельского поселения НМР | ИК НМР | 2019 | 10 500,00 | Благотворительные средства ПАО «Татнефть» |  |  |  |  |
| 8 | Замена водопроводных сетей протяжённостью 113,6 км.  | ИК НМР | 2017-2021 | 23 540,00 | Бюджет РТ, НМР, внебюджетные средства | Выполнено замена 1 км. водопроводных сетей | 2017 г. | 720,0 | Внебюджетные источники  |
| 9 | Замена водонапорных башен в количестве 17 шт. | ИК НМР | 2017-2021 | 10 500,00 | Бюджет РТ, НМР, внебюджет |  |  |  |  |
| 10 | Строительство водопроводных сетей  | ИК НМР | 2017-2021 | 30750,00 | Бюджет РТ, НМР, внебюджет | Выполнено строительство сетей в н.п. Бурметьево, Вишневая поляна ( ПАО Татнефть)По программе Чистая вода Новое Альметьево, Амзя, ЧишмаСтроительство сетей по ул.Г.Кариева г.Нурлат (1,2 км.) | 2017 г.2018 г. | 790010 000,005 000,00 | ПАО «Татнефть»Бюджет РТБюджет г.Нурлат |
| 11 | Строительство сливной станции на существующих очистных сооружениях | ИК НМР | 2017-2021 | 21000,00 | Бюджет РТ, НМР, внебюджет |  2018г. |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе,**

**в сфере здравоохранения**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | **Факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1 | Создание и оснащение кабинета «Кризисной беременности» | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2020 | 50,0 | Внебюджетные средства |   |  |  |  |
| 2 | Проведение выездных проф. осмотров на предприятиях | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2020 | - | - | Проф.осмотры проводятся на базе поликлиники и здравпункта НГДУ «Нурлатнефть» | В течение года |   | За счет средства заказчика |
| 3 | Сдача норм ГТО | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2020 | - | - | 50 сотрудников сдали нормы ГТО |   |  |  |
| 4 | Создание системы нематериального стимулирования к получению зачета по нормам ГТО | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2020 | - | - | Вручение благодарностей, нематериальное стимулирование |   |  |  |
| 5 | Проведение ежемесячных рейдов совместно с сотрудниками Отдела МВД по Нурлатскому району по выявлению случаев продажи алкоголя и табачных изделий лицам не достигшим 18 лет и в местах в непосредственной близости с учебными и досуговыми учреждениями | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР, Отдел МВД по Нурлатскому району | 2016-2020 | - | - | Проведено 6 рейдов |  2017г |  |  |
| 6 | Реализация нац.проекта «Здоровье | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2030 | - | - | Проект закончился в 2016 года  |  |  |  |
| 7 | Снижение младенческой смертности к 2030 году до 5,0 на 1000 родившихся живых | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» | 2016-2030 |  |  | Работа ведётся(4,3 на 1000 родившихся) 2,0 на 1000 родившихся | на 01.01.19на 01.01.20 |  |  |
| 8 | Снижение смертности и рост продолжительности жизни. Снижение общей смертности до 12,4 случая на 1000 человек к 2030 году. Реализация мероприятий по плану снижения смертности в НМР | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2030 | - |  | Работа ведётся (смертность на 1000 населения 13,2) смертность на 1000 населения 12,6  | на 01.01.19на 01.01.20 |  |  |
| 9 | Обеспечение охвата диспансерными осмотрами не менее 30 % от общей численности населения | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» | 2016-2030 | - |  | План – 8856 фактически охвачено 9888 человек (111,6%).Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних :план - 10551, фактически- 8500 (80,5 %),диспансеризация детей – сирот:план-239 , фактически-239 (100 %). | В течение года |  |  |
| 10 | Соблюдение логистики оказания помощи. Открытый диалог с сообществом пациентов. Пациентоориентированность. | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» | 2016-2021 | - |  | Проводится в поликлинике ЦРБ врачами общей практики и узкими специалистами  | В течение года |  |  |
| 11 | Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 000 населения (показатель) 2021-560; 2030-510,5; | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2030 | 9801,3 | Средства ОМС | Работа ведётся (на 100 000 населения показатель-747,3)на 100 000 населения показатель-629,6 | На 01.01.19На 01.01.20 |  |  |
| 12 | Распространение памяток и информационных листовок о проблемах инсульта, инфаркта миокарда, правилах действий при развитии неотложных состояний, мотивировании к прохождению диспансеризации | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | - | - | Распространено методической литературы по профилактике инсультов и инфарктов миокарда:550 экз.200 экз.300 экз | 2017 г.2018 г.2019г |  |  |
| 13 | Оповещение населения через звуковую информацию в торговых центрах и на улицах города, через бегущую строку по НТВ и телемониторы в организациях и торговых центрах | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | - | - | Проведена акция «Проверь свое здоровье» в торговом центре «Эссен» и на Центральной площади ко Дню города Нурлат. В рамках акции гражданам измерялось артериальное и внутриглазное давление, раздавались информационные брошюры и буклеты по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, о вреде курения, была предоставлена консультацию врача общей практики. Ежедневно в холлах поликлиники и стационара ЦРБ проводится трансляция видеороликов по вопросам профилактики различных заболеваний. |   |  |  |  |  |  |
| 14 | Размещение тематической рекламы (с призывом к измерению и контролю артериального давления, повышенного уровня холестерина, профилактике инсультов и инфарктов миокарда, прохождению диспансеризации) на счетах за коммунальные услуги | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | - | - | В августе 2017г. в день города на центральной площади проведена акция «Проверь свое здоровье», осмотрено 240 чел. |   |  |  |
| 15 | Снижение смертности от онкологических заболеваний 2021г.-175,2;  2030г.-165,3; | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2030 | 7002,3 | Средства ОМС | 195206194,4 | на 01.01.18г.на 01.01.19г.на 01.01.20г |  |  |
| 16 | Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней согласно алгоритма ведения больных | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» | 2016-2030 | 600,0 | Средства ОМС | 28% больных выявлено на ранней стадии, все направлены на лечение50 % больных выявлено на ранней стадии, все направлены на лечение 65,2 % больных выявлено на ранней стадии, все направлены на лечение | 2017 г. 2018 г. 2019г |  |  |
| 17 | Проведение информационной кампании по профилактике новообразований | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», СМИ, ИК НМР, руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений, руководители ТОС | 2016-2021 | 100,0 | Внебюджетные средства | Опубликована статья в местной газете «Дружба» «Не упустить время», организовано выступление на телевидении Нурлат-ТВ врача-онколога, прочитано лекций-32, проведено бесед-104, роздано методической литературы 150 экз.Прочитано лекций -9, проведено бесед – 212, роздано методической литературы – 200 экз.Прочитано лекций -3, проведено бесед – 118, роздано методической литературы – 120 экз. | 2017 г.2018 г.2019г |   |  |
| 18 | Снижение предотвратимой и ранней смертности | «ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР, МВД, Госалкогольная инспекция | 2016-2030 | 3500,0 | Средства ОМС и внебюджетные средства | Пролечено с алкогольной интоксикацией 154 человек.Пролечено с алкогольной интоксикацией 59 человек. Пролечено с алкогольной интоксикацией 67 человек. | 2017 г.2018 г.2019г |  |  |
| 19 | Формирование здорового образа жизни и здоровое питание | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР, СМИруководители предприятий и организаций, главы сельских поселений, руководители ТОС | 2016-2030 | 1804,2 | Средства ОМС и внебюджетные средства | В 2017 годумедицинскимиработниками ГАУЗ«Нурлатская ЦРБ»были организованы:1)Профилактическиеакции на 3 предприятиях:ТПП «ТАТРИТЭКНЕФТЬ»,ЗАО«Нурлатскиий сахар»,ЗАО«Нурлатский элеватор».Всего в акции приняли участие 540 человек.2)Акция «Проверь свое здоровье» в ТЦ «Эссен» г.Нурлат, приуроченная к Всемирному дню без табачного дыма и ко Дню города Нурлат с охватом 600 человек.3)Прочитано профилактических лекций-2794) Проведено профилактических бесед-56105) Выпущено санбюллетней-243;6) В местной газете "Дружба"опубликованы статьи на русском, татарском и чувашском языках:«Укрепляй иммунитет и проходифлюорографию»,"Не упустить время" (по профилактикеонкологических заболеваний)«Инсульт не терпит отлагательств»,«Давай поговорим» (на тему депрессии),В 1 квартале 2018 года 1) Прочитано профилактических лекций-5322) Проведено профилактических бесед-8963) Выпущено санбюллетней-366) В местной газете "Дружба" опубликованы статьи на русском, татарском и чувашском языках: «Как живешь, главный защитник тела?»,"Мужчины время следить за здоровьем» «Сделайте первый шаг»,«Поскользнулся, упал, очнулся -гипс),«Диспансеризация -2018» | 2017 г. |  |  |
|  |  |  |  | 1) Прочитано профилактических лекций-9572) Проведено профилактических бесед-21543) Выпущено санбюллетней-876) В местной газете "Дружба" опубликованы статьи на русском, татарском и чувашском языках: «Как живешь, главный защитник тела?»,"Мужчины время следить за здоровьем» «Сделайте первый шаг»,«Поскользнулся, упал, очнулся -гипс),«Диспансеризация -2018», «Стиль жизни: красота и здоровье», Здоровье начинается с вакцинации 1) Прочитано профилактических лекций-8122) Проведено профилактических бесед-2010  |  20182019г |  |  |
| 21 | Снижение смертности от травм полученных при ДТП 2021-12,5; 2030- 11,2. Оснащение травмацентра III уровня |  |  |  |  | Смертность от травм, полученных при ДТП -11,6Смертность от травм, полученных при ДТП -18,8 Смертность от травм, полученных при ДТП -8,9  | 2017 г.2018 г.2019г |  |  |
| 22 | Разработка и распространение памяток, буклетов о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» |  | 500,0 | Внебюджетные средства | Распространено1200 экз. методическойлитературы,полученной из Республиканского центра медпрофилактики(в т.ч. ксерокопий).Распространено200 экз. методическойлитературы,полученной из Республиканского центра медпрофилактики(в т.ч. ксерокопий). Распространено200 экз. методическойлитературы,полученной из Республиканского центра медпрофилактики(в т.ч. ксерокопий).  | 2017 г.2018 г.2019г |  |  |
| 23 | Снижение распространенности поведенческих факторов риска:- избыточной массы тела- табакокурения- злоупотребления алкоголем | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-20302016-2021 | 100,0 | -Внебюджетные средства | 1.Проведены видеолектории по профилактике алкоголизма, табакокурения и употребления наркотических средств для:1)школьников Нурлатской городских школ №1, 4, 8.2)студентов Нурлатского аграрного техникума с анкетированием и тестированием с целью выявления наклонности к употреблению наркотических веществ.3)работников ТПП ТАТРИТЭКНЕФТЬ»,Нурлатского АТП,ЗАО «Нурлатский сахар» ООО «ЛУТР» Нурлатский филиал,ЗАО «Нурлатский элеватор» |  |  |  |
|  | **Модернизация больничной сети** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт акушерского корпуса по адресу г.Нурлат ул.Пушкина д. 2 (II этап) | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016 | 21300,0 | Бюджет РТ | Выполнено | 2016 г. | 21300,0 | Бюджет РТ |
| 25 | Ремонт корпуса инфекционного отделения | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2017 | 7000,00 | Бюджет РТ |   |  |  |  |
|  | Строительство ФАПов в н.п.: Аксумла,Елаур | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2017г2019г2020г | 3596,19 | Бюджет РТ | Выполнено строительствоБогдашкинского ФАПаВыполнено строительство ФАП а н.п.Аксумла | 2017 г.2019г. | 2658,593000,0 |  |
| 26 | Ремонт ФАПов в н.п:ЗаречныйКурманаевоИглайкино | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2019 | 100,00100,00100,00 | Бюджет РТ | Произведен в н.п. ЗаречныйЗапланировано на 2020г. | 2016 г. | 100,0 | Бюджет РТ |
| 27 | Ремонт ФАПов в н.п:АбрыскиноБурметьевоОктябринаИлюткино | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2018 | 150,00100,00120,00150,00 | Бюджет РТ | Построен модульный ФАП в с.Средняя Камышла в 2018г. | 2018 г. | 3771,99 | Бюджет РТ |
|  | Капитальный ремонт поликлиники (2 этап) | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2018 | 51445,2 | Бюджет РТ | Выполнено | 2018 г. | 51445,2 | Бюджет РТ |
|  | Капитальный ремонт женской консультации | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2018 | 2487,1 | Бюджет РТ | Выполнено | 2018 г. | 2487,1 | Бюджет РТ |
|  | **Развитие оказания медицинской помощи на селе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в д.Ерыкла и с.Тюрнясево (2 шт.) | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016 | 5220,64 | Бюджет РТ | Выполнено | 2016 г. | 5220,64 | Бюджет РТ |
| 30 | Капитальный ремонт в фельдшерско-акушерских пунктах: д.Ахметово, п.Бутаиха, п.Заречный, с.Новая Тумба, д.Селенгуши, с.Ср.Камышла, п.Урняк | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016 | 700,0 | Бюджет РТ | Выполнено | 2016 г. | 700,00 | Бюджет РТ |
|  | **Обеспечение отрасли  квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям общества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Реализация программы адресной подготовки врачей | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | 1200,0 | Средства физ.лиц, местный бюджет, внебюджетные средства | Обучились 9 человек |  |  |  |
| 32 | Обеспечение жильем врачей | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | 10000,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 33 | Строительство арендного жилья | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | - | - |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе,**

**в сфере защиты экологии**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | **Факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1 | Инвентаризация экологически опасных производств, сооружений и захоронений отходов | 2019-2030 | ИК НМР |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок | 2019-2030 | ИК НМР |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование и ведение кадастр экологически опасных объектов | 2019-2030 | ИК НМР |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ежегодное проведение «Дня посадки леса» -  | 2019-2030 | ИК НМР |  |  | Ежегодно коллективами района проводятся дни посадки леса.  |  |  |  |
| 5 | Создание и реализация инвестиционного проекта ив сфере переработки ТБО | ИК НМР | 2016-2021 | - | - |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт гидротехнических сооружений в н.п. Ерепкино Егоркино Урняк Бикулово | ИК НМР | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расчистка и русловыпрямление р.Киклинка в с.Русское Богдашкино | ИК НМР | 2020-2021 | - | - |  |  |  |  |
| 8 | Руслорегулирующие мероприятия на р.Кондурча | ИК НМР | 2019-2020 |  |  | Выполнено выпрямление русла р.Кондурча в д.Светлое Озерои руслорегулирующие мероприятия р.Кондурча в мкр.Верхний Нурлат |  |  |  |
| 9 | Создание ландшафтного парка на берегу р.Кондурча | ИК НМР | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе**

**в сфере инвестиционной деятельности**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | **Факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1. | Строительство молочно-товарной фермы с доильным залом на 400 гол в с.Старые Челны | ООО Нурлат- сэтэ | 2016 | 100000,00 | Собственные средства | Выполнено | 2016 г. | 100 000,0 | Бюджет РФ 16 420 т. р.Собственные 83 580 т. р. |
| 2. | Реконструкция молочно-товарной фермы на 400 гол в н.п. Верхний Нурлат | ООО Нурлат- сэтэ | 2016 | 16000,00 | Собственные средства | Выполнено | 2016 г. | 16 000 | Бюджет РТ 3 150 т.р. Собственные 12 850 т.р. |
| 3. | Строительство теплицы | ООО Нулат-сэтэ | 2017-2020 | 50000,00 | Собственные средства |  |  |  |  |
| 4. | Строительство животноводческого комплекса на 2000 голов | ООО Нурлат-Агро | 2019-2023 | 1000000,00 | Собственные средства |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция плодопитомника в д. Аксумла | ООО «Нурлатский плодопитомник» | 2016-2017 |  | Собственные средства | Выполнено.В 2016 году заложен плодово–ягодный сад площадью 243 га с использованием посадочного материала ООО «Нурлатский плодопитомник».  | 2016-2017г | 7300,00 | Собственные средства |
| 6 | Реконструкция молочно-товарной фермы в с.Кульбаево-Мараса | ООО «Племенное дело Алексеевское» | 2016-2017 | 7249,00 | Заемные средства | Выполнено | 2017 | 31893,7 | Собственные средства |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе**

**в сфере финансово-экономической самодостаточности**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | **Факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объём финансирования** | **Источники** |
| 1. | Модернизация завода «Нурлатский сахар» с целью увеличения суточной производительности сырья | ЗАО «Нурлатский сахар» | 2016-2020 | 594300 | Собственные и заемные средства | Ведётся | 2016г.2017г2018г. | 117687,006772,0010775,00 | Собственные -17704, заемные средства-99983Собственные средстваСобственные средства |
| 2. | Техническое перевооружение Дожимной насосной станции-1 ПАО МАКойл | ПАО МАКойл | 2016-2020 | 11400,00 | Собственные средства | Исполнено | 2016 г. | 12064,00 | Собственные средства |
| 3. | Строительство торгового центра | ООО Перспектива | 2016-2017 | 25000,00 | Собственные средства | Выполнено | 2017 г. | 25000,0 | Собственные средства |
| 4. | Реализация проекта по производству древесно-композиционных материалов | ИК НМР | 2016-2020 | 260000,00 | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 5. | Строительство убойного цеха по забою КРС в с. Старые Челны | ООО «Нурлат Сэте» | 2016 | 32000,00 | Собственные средства | Выполнено | 2016 г. | 32000,00 | Собственные средства |