# Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе

**в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный**  **исполнитель** | **План** | | | **Факт** | | | |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1 | Проведение мониторинга и учета мнения населения Нурлатского муниципального района в части развития спортивной инфраструктуры и качества предоставляемых услуг | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение муниципального этапа Спартакиады «Авыл яшьлэре» | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение легкоатлетических эстафет | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание подростковых клубов по месту жительства | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение конкурсов- смотров по выявлению талантливой молодежи | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение профилактических акций против курения, алкоголизма, наркомании, коррупции и экстремизма | ИК НМР | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обучение сельской молодежи технологиям работы по развитию общественно- политической активности | ИК НМР | 2019-2021 | 30,0 | Бюджет НМР |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для досугово-оздоровительных площадок сельских поселений по видам спорта: минифутбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, лыжи, дворовый хоккей | ИК НМР | 2019-2021 | 100,0 | Бюджет НМР |  |  |  |  |
| 9 | Строительство универсального спортивного комплекса с бассейном | ИК НМР | 2019-2021 | 345000,0 | Бюджет РТ | Начато строительство |  |  |  |
| 10 | Строительство Парка Спортивный (2 очередь) | ИК НМР | 2020 | 30000,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
|  | Строительство городского стадиона | ИК НМР | 2016-2021г. | 11000,00 | Бюджет РТ | Выполнено | 2017 г. | 36 190,7 | Бюджет РТ |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе,**

**в сфере культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | | | **Факт** | | | |
| **Сроки исполнения,год** | **Объём финансирования, тыс.р.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения,год** | **Объём финансирования, тыс.р.** | **Источники** |
| 1 | Разработка интерактивной электронной туристической карты с размещением на сайте НМР | Отдел культуры НМР, ИК НМР | 2019-2021г |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Привлечение СМП к реализации проектов в сфере туристического сервиса в рамках разработанного маршрута | Отдел культуры, ИК НМР | 2019-2021г |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование единого историко-туристического маршрута на территории экономической зоны совместно с муниципальными образованиями, входящими в данную экономическую зону | Отдел культуры, ИК НМР | 2017-2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и реализация проекта по созданию этнографических деревень | Отдел культуры, ИК НМР | 2018-2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расширение спектра внестационарных услуг в сфере культуры и искусств: автоклубы, передвижные выставки | Отдел культуры, ИК НМР | 2019-2020г |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вовлечение населения в создание и продвижение культуного продукта посредством участия в самодеятельных и народных коллективах | ИК НМР | 2016-2021г. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт СДК в н.п.Тюрнясево | ИК НМР | 2021 | 9800,00 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт СДК в н.п. Степное Озеро | ИК НМР | 2018 | 10000,00 | Бюджет РТ | Произведён ремонт кровли  Проведен капитальный ремонт | 2016г.  2019г | 1976,88  7179,0 | Внебюджетные источники (ПАО Татнефть)  Бюджет РТ |
| 9 | Строительство СДК в н.п.  Бурметьево | ИК НМР | 2019 | 10800,00 | Бюджет РТ | Построен МФЦ на 100 мест | 2019г | 12900,0 | Бюджет РТ |
| 10 | Ежегодное проведение Всероссийского праздника чувашской культуры «Уяв» | ИК НМР, Отдел культуры НМР | 2016-2020 |  |  | Проводится ежегодно | 2016 г.  2017 г.  2018 г. | 1387,8  1365,2  1001,2 | Местный бюджет, гранты Министерства культуры РТ: 2016г. - 300 тыс. руб; 2017г. - 350 тыс. руб.  2018г.-300 тыс.руб. |
| 11 | Строительство здания сельского клуба в н.п. Ерепкино | ИК НМР | 2017 | 4889,74 | Бюджет РТ | Выполнено | 2017 г. | 6085,1 | Бюджет РТ |
| 12 | Строительство здания СДК в н.п. Салдакаево | ИК НМР | 2017 | 5000,00 | Бюджет РТ | Выполнено | 2018 г. | 6653,2 | Бюджет РТ |
| 13 | Строительство многофункционального центра в мкр. Нижний Нурлат | ИК НМР | 2020 | 25328,37,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт Фомкинского СДК | ИК НМР | 2017 | 4800,00 | Бюджет РТ | Выполнено | 2017 г. | 4800,00 | Бюджет РТ |
| 15 | Капитальный ремонт Кривоозерского СДК | ИК НМР | 2018 | 5757,47 | Бюджет РТ | Выполнено | 2018 г. | 5757,47 | Бюджет РТ |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе,**

**в сфере образования**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | | | **Факт** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1 | Формирование системы материального и нематериального стимулирования учащихся для учебы в Вузах с последующим возвращением в район | ИК НМР | постоянно |  |  | Выполнено | Апрель - август | 2016г.-120,00;  2017г.-  180,00. | Бюджет РТ |
| 2 | Повышение квалификации работников образования | ИК НМР | постоянно |  |  | Выполняется |  |  |  |
| 3 | Создание условий для развития интеллектуальной, технической, творческой, спортивной одаренности детей | Отдел образования,ИК НМР | 2019-2025г |  |  | Выполняется |  |  |  |
| 4 | Обустройство зданий и помещений образовательных учреждений по требованиям системы «доступная среда» | ИК НМР | постоянно |  |  | Выполняется |  |  |  |
| 5 | Проведение анализа востребованности выпускников организаций среднего профессионального образования НМР и, при необходимости, инициировать в Министерство образования и науки Республики Татарстан изменения направлений подготовки | ИК НМР | 01.07.2017 |  |  | Выполнено | 2017 г. | - |  |
| 6 | Создание ресурсного центра по подготовке высококвалифицированных кадров на базе аграрного техникума с последующим инициированием предложения о включении его как второй ступени образования в Аграрном университете с обязательным закреплением выпускников на месте. | Нурлатский аграрный техникум, Министерство образования РТ | 01.05.2017 | - |  | Выполнено | 2017 г. | 71248  8000  1000 | Бюджет РТ  Бюджет НМР  Внебюджетные источники |
| 7 | Проведение круглых столов педагогического коллектива техникума с учащимися 9-х и 11-х классов и их родителями с целью установления соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей школьника специфическим требованиям той или иной профессии или специальность | ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум». | 2019-2021 | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №31 с.Новое Иглайкино» | ИК НМР | 2017 | 8300,00 |  | Выполнено | 2017 г. | 7751,08 | Внебюджетные источники (ПАО Татнефть) |
| 9 | Капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г.Нурлат | ИК НМР | 2017 | 11500,00 |  | Выполнено | 2017 г. | 12168,85 | Внебюджетные источники (ПАО Татнефть) |
| 10 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №7» г.Нурлат | ИК НМР | 2018 | 8900,00 |  | Выполнено | 2017 г. | 6619,02 | Бюджет РТ |
| 11 | Капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Нурлат | ИК НМР | 2018 | 6200,00 |  | Выполнено | 2017 г. | 4934,3 | Внебюджетные источники (ПАО Татнефть) |
| 12 | Проведение мастер – классов с Казанскими Вузами | ИК НМР | 2016-2021 |  |  | Проводятся | В течение учебного года | - |  |
| 14 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №38» с. Средняя Камышла | ИК НМР | 2019 | 6400,00 |  | Выполнено | 2017 г. | 5867,7 | Внебюджетные источники (ПАО Татнефть) |
| 15 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» г.Нурлат | ИК НМР | 2018 | 20295,83 |  | Выполнено | 2018 г. | 20295,83 | Бюджет РТ |
| 16 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» г.Нурлат | ИК НМР | 2020 | 16000,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад №1 «Родничок» г.Нурлат | ИК НМР | 2020 | 14000,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №9 «Елочка» г.Нурлат | ИК НМР | 2021 | 20870,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №32 «Радуга» с.Тюрнясево | ИК НМР | 2021 | 6494,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 20 | Строительство Центра детского творчества | ИК НМР | 2019-2020 | 124860,0 | Бюджет РТ | Начато строительство |  |  |  |
| 21 | Замена котлов В МБДОУ «Детский сад №31 с.Новое Иглайкино» МБОУ «Ново-Иглайкинская СОШ» | ИК НМР | 2020 | 3500 | Бюджет РТ |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе,**

**в сфере жилищно-коммунального хозяйства и доступности жилья**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | | | **Факт** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1 | Реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ИК НМР | 2016-2018 | 140 600,0 | Бюджет РТ, бюджет НМР | Выполнено | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019г. | 44 300,00  46200,00  58934,32  57433,0 | Бюджет РТ,  бюджет НМР средства собственников |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ИК НМР | 2016-2021 | - | - | Ведётся  В 2018 году отремонтировано 34 дворовых территорий на 15083 кв.метрах.  В 2019 году отремонтировано 16 дворовых территорий на 12948 кв.м. | 2017 г.  2018 г.  2019г. | 20000,00  35000,00  35000,0 | Бюджет РТ  Бюджет РТ  Бюджет РТ |
| 3 | Модернизация системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ИК НМР | 2016-2020 | 497000,0 | Бюджет НМР,Внебюджетные средства. | Ведётся | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019г | 2502,00  10000,00  10000,00  10000,0 | Бюджет города Нурлат  Бюджет РТ  Внебюджетные средства  Бюджет РТ |
| 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ИК НМР | 2016-2017 | 61 100,0 | Бюджет РТ,  Бюджет НМР | Выполнено | 2016-2017 г. | 67 028, 2 | Бюджет РФ, Бюджет РТ |
| 5 | Строительство сетей газоснабжения для многодетных семей в Среднекамышлинском сельском поселении НМР | ИК НМР | 2017 | 24 000,00 | Благотворительные средства ПАО «Татнефть» | Выполнено | 2017 г. | 24 000,0 | Внебюджетный средства (ПАО «Татнефть») |
| 6 | Строительство системы водоснабжения, водоотведения 1 очереди для многодетных семей в Среднекамышлинском сельском поселении НМР | ИК НМР | 2018 | 10 500,00 | Благотворительные средства ПАО «Татнефть» | Выполнено | 2017 г. | 15000,00 | Бюджет города Нурлат |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения 2 очереди для многодетных семей Среднекамышлинского сельского поселения НМР | ИК НМР | 2019 | 10 500,00 | Благотворительные средства ПАО «Татнефть» |  |  |  |  |
| 8 | Замена водопроводных сетей протяжённостью 113,6 км. | ИК НМР | 2017-2021 | 23 540,00 | Бюджет РТ, НМР, внебюджетные средства | Выполнено замена 1 км. водопроводных сетей | 2017 г. | 720,0 | Внебюджетные источники |
| 9 | Замена водонапорных башен в количестве 17 шт. | ИК НМР | 2017-2021 | 10 500,00 | Бюджет РТ, НМР, внебюджет |  |  |  |  |
| 10 | Строительство водопроводных сетей | ИК НМР | 2017-2021 | 30750,00 | Бюджет РТ, НМР, внебюджет | Выполнено строительство сетей в н.п. Бурметьево, Вишневая поляна ( ПАО Татнефть)  По программе Чистая вода Новое Альметьево,  Амзя, Чишма  Строительство сетей по ул.Г.Кариева г.Нурлат (1,2 км.) | 2017 г.  2018 г. | 7900  10 000,00  5 000,00 | ПАО «Татнефть»  Бюджет РТ  Бюджет г.Нурлат |
| 11 | Строительство сливной станции на существующих очистных сооружениях | ИК НМР | 2017-2021 | 21000,00 | Бюджет РТ, НМР, внебюджет | 2018г. |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе,**

**в сфере здравоохранения**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | | | **Факт** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1 | Создание и оснащение кабинета «Кризисной беременности» | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2020 | 50,0 | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2 | Проведение выездных проф. осмотров на предприятиях | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2020 | - | - | Проф.осмотры проводятся на базе поликлиники и здравпункта НГДУ «Нурлатнефть» | В течение года |  | За счет средства заказчика |
| 3 | Сдача норм ГТО | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2020 | - | - | 50 сотрудников сдали нормы ГТО |  |  |  |
| 4 | Создание системы нематериального стимулирования к получению зачета по нормам ГТО | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2020 | - | - | Вручение благодарностей, нематериальное стимулирование |  |  |  |
| 5 | Проведение ежемесячных рейдов совместно с сотрудниками Отдела МВД по Нурлатскому району по выявлению случаев продажи алкоголя и табачных изделий лицам не достигшим 18 лет и в местах в непосредственной близости с учебными и досуговыми учреждениями | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР, Отдел МВД по Нурлатскому району | 2016-2020 | - | - | Проведено 6 рейдов | 2017г |  |  |
| 6 | Реализация нац.проекта «Здоровье | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2030 | - | - | Проект закончился в 2016 года |  |  |  |
| 7 | Снижение младенческой смертности к 2030 году до 5,0 на 1000 родившихся живых | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» | 2016-2030 |  |  | Работа ведётся  (4,3 на 1000 родившихся)  2,0 на 1000 родившихся | на 01.01.19  на 01.01.20 |  |  |
| 8 | Снижение смертности и рост продолжительности жизни. Снижение общей смертности до 12,4 случая на 1000 человек к 2030 году. Реализация мероприятий по плану снижения смертности в НМР | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2030 | - |  | Работа ведётся (смертность на 1000 населения 13,2)  смертность на 1000 населения 12,6 | на 01.01.19  на 01.01.20 |  |  |
| 9 | Обеспечение охвата диспансерными осмотрами не менее 30 % от общей численности населения | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» | 2016-2030 | - |  | План – 8856 фактически охвачено 9888 человек (111,6%).  Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних :  план - 10551, фактически- 8500 (80,5 %),  диспансеризация детей – сирот:  план-239 , фактически-239 (100 %). | В течение года |  |  |
| 10 | Соблюдение логистики оказания помощи. Открытый диалог с сообществом пациентов. Пациентоориентированность. | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» | 2016-2021 | - |  | Проводится в поликлинике ЦРБ врачами общей практики и узкими специалистами | В течение года |  |  |
| 11 | Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 000 населения (показатель) 2021-560; 2030-510,5; | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2030 | 9801,3 | Средства ОМС | Работа ведётся (на 100 000 населения показатель-747,3)  на 100 000 населения показатель-629,6 | На 01.01.19  На 01.01.20 |  |  |
| 12 | Распространение памяток и информационных листовок о проблемах инсульта, инфаркта миокарда, правилах действий при развитии неотложных состояний, мотивировании к прохождению диспансеризации | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | - | - | Распространено методической литературы по профилактике инсультов и инфарктов миокарда:  550 экз.  200 экз.  300 экз | 2017 г.  2018 г.  2019г |  |  |
| 13 | Оповещение населения через звуковую информацию в торговых центрах и на улицах города, через бегущую строку по НТВ и телемониторы в организациях и торговых центрах | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | - | - | Проведена акция «Проверь свое здоровье» в торговом центре «Эссен» и на Центральной площади ко Дню города Нурлат. В рамках акции гражданам измерялось артериальное и внутриглазное давление, раздавались информационные брошюры и буклеты по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, о вреде курения, была предоставлена консультацию врача общей практики.  Ежедневно в холлах поликлиники и стационара ЦРБ проводится трансляция видеороликов по вопросам профилактики различных заболеваний. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Размещение тематической рекламы (с призывом к измерению и контролю артериального давления, повышенного уровня холестерина, профилактике инсультов и инфарктов миокарда, прохождению диспансеризации) на счетах за коммунальные услуги | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | - | - | В августе 2017г. в день города на центральной площади проведена акция «Проверь свое здоровье», осмотрено 240 чел. |  |  |  |
| 15 | Снижение смертности от онкологических заболеваний 2021г.-175,2;  2030г.-165,3; | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2030 | 7002,3 | Средства ОМС | 195  206  194,4 | на 01.01.18г.  на 01.01.19г.  на 01.01.20г |  |  |
| 16 | Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней согласно алгоритма ведения больных | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» | 2016-2030 | 600,0 | Средства ОМС | 28% больных выявлено на ранней стадии, все направлены на лечение  50 % больных выявлено на ранней стадии, все направлены на лечение  65,2 % больных выявлено на ранней стадии, все направлены на лечение | 2017 г.  2018 г.  2019г |  |  |
| 17 | Проведение информационной кампании по профилактике новообразований | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», СМИ, ИК НМР, руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений, руководители ТОС | 2016-2021 | 100,0 | Внебюджетные средства | Опубликована статья в местной газете «Дружба» «Не упустить время», организовано выступление на телевидении Нурлат-ТВ врача-онколога,  прочитано лекций-32, проведено бесед-104, роздано методической литературы  150 экз.  Прочитано лекций -9, проведено бесед – 212, роздано методической литературы – 200 экз.  Прочитано лекций -3, проведено бесед – 118, роздано методической литературы – 120 экз. | 2017 г.  2018 г.  2019г |  |  |
| 18 | Снижение предотвратимой и ранней смертности | «ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР, МВД, Госалкогольная инспекция | 2016-2030 | 3500,0 | Средства ОМС и внебюджетные средства | Пролечено с алкогольной интоксикацией 154 человек.  Пролечено с алкогольной интоксикацией 59 человек.    Пролечено с алкогольной интоксикацией 67 человек. | 2017 г.  2018 г.  2019г |  |  |
| 19 | Формирование здорового образа жизни и здоровое питание | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР, СМИруководители предприятий и организаций, главы сельских поселений, руководители ТОС | 2016-2030 | 1804,2 | Средства ОМС и внебюджетные средства | В 2017 году  медицинскими  работниками ГАУЗ«Нурлатская ЦРБ»  были организованы:  1)Профилактические  акции на 3 предприятиях:  ТПП «ТАТРИТЭКНЕФТЬ»,  ЗАО«Нурлатскиий сахар»,  ЗАО«Нурлатский элеватор».  Всего в акции приняли участие 540 человек.  2)Акция «Проверь свое здоровье» в ТЦ «Эссен» г.Нурлат, приуроченная к Всемирному дню без табачного дыма и ко Дню города Нурлат с охватом 600 человек.  3)Прочитано профилактических лекций-279  4) Проведено профилактических бесед-5610  5) Выпущено санбюллетней-243;  6) В местной газете "Дружба"опубликованы статьи на русском, татарском и чувашском языках:  «Укрепляй иммунитет и проходи  флюорографию»,  "Не упустить время" (по профилактике  онкологических заболеваний)  «Инсульт не терпит отлагательств»,  «Давай поговорим» (на тему депрессии),  В 1 квартале  2018 года  1) Прочитано профилактических лекций-532  2) Проведено профилактических бесед-896  3) Выпущено санбюллетней-36  6) В местной газете "Дружба"  опубликованы  статьи на русском,  татарском и  чувашском языках:  «Как живешь, главный защитник тела?»,  "Мужчины время  следить за  здоровьем»  «Сделайте первый шаг»,  «Поскользнулся, упал, очнулся -гипс),  «Диспансеризация -2018» | 2017 г. |  |  |
|  |  |  |  | 1) Прочитано профилактических лекций-957  2) Проведено профилактических бесед-2154  3) Выпущено санбюллетней-87  6) В местной газете "Дружба"  опубликованы  статьи на русском,  татарском и  чувашском языках:  «Как живешь, главный защитник тела?»,  "Мужчины время  следить за  здоровьем»  «Сделайте первый шаг»,  «Поскользнулся, упал, очнулся -гипс),  «Диспансеризация -2018», «Стиль жизни: красота и здоровье», Здоровье начинается с вакцинации  1) Прочитано профилактических лекций-812  2) Проведено профилактических бесед-2010 | 2018  2019г |  |  |
| 21 | Снижение смертности от травм полученных при ДТП 2021-12,5; 2030- 11,2. Оснащение травмацентра III уровня |  |  |  |  | Смертность от травм, полученных при ДТП -11,6  Смертность от травм, полученных при ДТП -18,8  Смертность от травм, полученных при ДТП -8,9 | 2017 г.  2018 г.  2019г |  |  |
| 22 | Разработка и распространение памяток, буклетов о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» |  | 500,0 | Внебюджетные средства | Распространено  1200 экз. методической  литературы,  полученной из Республиканского центра медпрофилактики  (в т.ч. ксерокопий).  Распространено  200 экз. методической  литературы,  полученной из Республиканского центра медпрофилактики  (в т.ч. ксерокопий).  Распространено  200 экз. методической  литературы,  полученной из Республиканского центра медпрофилактики  (в т.ч. ксерокопий). | 2017 г.  2018 г.  2019г |  |  |
| 23 | Снижение распространенности поведенческих факторов риска:  - избыточной массы тела  - табакокурения  - злоупотребления алкоголем | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2030  2016-2021 | 100,0 | -  Внебюджетные средства | 1.Проведены видеолектории по профилактике алкоголизма, табакокурения и употребления наркотических средств для:  1)школьников Нурлатской городских школ №1, 4, 8.  2)студентов Нурлатского аграрного техникума с анкетированием и тестированием с целью выявления наклонности к употреблению наркотических веществ.  3)работников  ТПП ТАТРИТЭКНЕФТЬ»,  Нурлатского АТП,  ЗАО «Нурлатский сахар»  ООО «ЛУТР» Нурлатский филиал,  ЗАО «Нурлатский элеватор» |  |  |  |
|  | **Модернизация больничной сети** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт акушерского корпуса по адресу г.Нурлат ул.Пушкина д. 2 (II этап) | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016 | 21300,0 | Бюджет РТ | Выполнено | 2016 г. | 21300,0 | Бюджет РТ |
| 25 | Ремонт корпуса инфекционного отделения | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2017 | 7000,00 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
|  | Строительство ФАПов в н.п.:  Аксумла,  Елаур | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2017г  2019г  2020г | 3596,19 | Бюджет РТ | Выполнено строительство  Богдашкинского ФАПа  Выполнено строительство ФАП а н.п.Аксумла | 2017 г.  2019г. | 2658,59  3000,0 |  |
| 26 | Ремонт ФАПов в н.п:  Заречный  Курманаево  Иглайкино | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2019 | 100,00  100,00  100,00 | Бюджет РТ | Произведен в н.п. Заречный  Запланировано на 2020г. | 2016 г. | 100,0 | Бюджет РТ |
| 27 | Ремонт ФАПов в н.п:  Абрыскино  Бурметьево  Октябрина  Илюткино | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2018 | 150,00  100,00  120,00  150,00 | Бюджет РТ | Построен модульный ФАП в с.Средняя Камышла в 2018г. | 2018 г. | 3771,99 | Бюджет РТ |
|  | Капитальный ремонт поликлиники (2 этап) | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2018 | 51445,2 | Бюджет РТ | Выполнено | 2018 г. | 51445,2 | Бюджет РТ |
|  | Капитальный ремонт женской консультации | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2018 | 2487,1 | Бюджет РТ | Выполнено | 2018 г. | 2487,1 | Бюджет РТ |
|  | **Развитие оказания медицинской помощи на селе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в д.Ерыкла и с.Тюрнясево (2 шт.) | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016 | 5220,64 | Бюджет РТ | Выполнено | 2016 г. | 5220,64 | Бюджет РТ |
| 30 | Капитальный ремонт в фельдшерско-акушерских пунктах: д.Ахметово, п.Бутаиха, п.Заречный, с.Новая Тумба, д.Селенгуши, с.Ср.Камышла, п.Урняк | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016 | 700,0 | Бюджет РТ | Выполнено | 2016 г. | 700,00 | Бюджет РТ |
|  | **Обеспечение отрасли  квалифицированными кадрами, отвечающими потребностям общества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Реализация программы адресной подготовки врачей | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | 1200,0 | Средства физ.лиц, местный бюджет, внебюджетные средства | Обучились 9 человек |  |  |  |
| 32 | Обеспечение жильем врачей | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | 10000,0 | Бюджет РТ |  |  |  |  |
| 33 | Строительство арендного жилья | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ», ИК НМР | 2016-2021 | - | - |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе,**

**в сфере защиты экологии**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | | | **Факт** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1 | Инвентаризация экологически опасных производств, сооружений и захоронений отходов | 2019-2030 | ИК НМР |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок | 2019-2030 | ИК НМР |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование и ведение кадастр экологически опасных объектов | 2019-2030 | ИК НМР |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ежегодное проведение «Дня посадки леса» - | 2019-2030 | ИК НМР |  |  | Ежегодно коллективами района проводятся дни посадки леса. |  |  |  |
| 5 | Создание и реализация инвестиционного проекта ив сфере переработки ТБО | ИК НМР | 2016-2021 | - | - |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт гидротехнических сооружений в н.п.  Ерепкино  Егоркино  Урняк  Бикулово | ИК НМР | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расчистка и русловыпрямление р.Киклинка в с.Русское Богдашкино | ИК НМР | 2020-2021 | - | - |  |  |  |  |
| 8 | Руслорегулирующие мероприятия на р.Кондурча | ИК НМР | 2019-2020 |  |  | Выполнено выпрямление русла р.Кондурча в д.Светлое Озеро  и руслорегулирующие мероприятия р.Кондурча в мкр.Верхний Нурлат |  |  |  |
| 9 | Создание ландшафтного парка на берегу р.Кондурча | ИК НМР | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе**

**в сфере инвестиционной деятельности**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | | | **Факт** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** |
| 1. | Строительство молочно-товарной фермы с доильным залом на 400 гол в с.Старые Челны | ООО Нурлат- сэтэ | 2016 | 100000,00 | Собственные средства | Выполнено | 2016 г. | 100 000,0 | Бюджет РФ 16 420 т. р.  Собственные 83 580 т. р. |
| 2. | Реконструкция молочно-товарной фермы на 400 гол в н.п. Верхний Нурлат | ООО Нурлат- сэтэ | 2016 | 16000,00 | Собственные средства | Выполнено | 2016 г. | 16 000 | Бюджет РТ 3 150 т.р. Собственные 12 850 т.р. |
| 3. | Строительство теплицы | ООО Нулат-сэтэ | 2017-2020 | 50000,00 | Собственные средства |  |  |  |  |
| 4. | Строительство животноводческого комплекса на 2000 голов | ООО Нурлат-Агро | 2019-2023 | 1000000,00 | Собственные средства |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция плодопитомника  в д. Аксумла | ООО «Нурлатский плодопитомник» | 2016-2017 |  | Собственные средства | Выполнено.  В 2016 году заложен плодово–ягодный сад площадью 243 га с использованием посадочного материала ООО «Нурлатский плодопитомник». | 2016-2017г | 7300,00 | Собственные средства |
| 6 | Реконструкция молочно-товарной фермы в с.Кульбаево-Мараса | ООО «Племенное дело Алексеевское» | 2016-2017 | 7249,00 | Заемные средства | Выполнено | 2017 | 31893,7 | Собственные средства |

**Мероприятия, запланированные к реализации по Стратегии в Нурлатском муниципальном районе**

**в сфере финансово-экономической самодостаточности**

| **№** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **План** | | | **Факт** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки исполнения** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** | **Сроки исполнения** | **Объём финансирования** | **Источники** |
| 1. | Модернизация завода «Нурлатский сахар» с целью увеличения суточной производительности сырья | ЗАО «Нурлатский сахар» | 2016-2020 | 594300 | Собственные и заемные средства | Ведётся | 2016г.  2017г  2018г. | 117687,00  6772,00  10775,00 | Собственные -17704,  заемные средства-99983  Собственные средства  Собственные средства |
| 2. | Техническое перевооружение Дожимной насосной станции-1 ПАО МАКойл | ПАО  МАКойл | 2016-2020 | 11400,00 | Собственные средства | Исполнено | 2016 г. | 12064,00 | Собственные средства |
| 3. | Строительство торгового центра | ООО Перспектива | 2016-2017 | 25000,00 | Собственные средства | Выполнено | 2017 г. | 25000,0 | Собственные средства |
| 4. | Реализация проекта по производству древесно-композиционных материалов | ИК НМР | 2016-2020 | 260000,00 | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 5. | Строительство убойного цеха по забою КРС в с. Старые Челны | ООО «Нурлат Сэте» | 2016 | 32000,00 | Собственные средства | Выполнено | 2016 г. | 32000,00 | Собственные средства |