***9.ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Период выполнения | Индикатор, результат | Ответственные исполнители | Объем финансирования, млн. руб. | Источник финансирования/ наименование программы | Информация о выполнении |
| ***Образование*** |  |
| 1. | Получение лицензии на дополнительные платные услуги всеми образовательными учреждениями муниципального района | 2016-2021 | Повышение качества образования за счет дополнительных платных услуг  | Министерство образования и науки Республики Татарстан (по согласованию), Отдел образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Местный бюджет | В 2017 году 19 образовательными учреждениями и 10 дошкольными образовательными учреждениями получены лицензии на дополнительные платные услуги. |
| 2. | Преобразование МБОУ «Сармановская гимназия» в МБОУ «Сармановская гимназия»- Школа Превосходства – ресурсный центр повышения уровня профессионализма педагогов для создания условий развития учительского потенциала района, успешной реализации ФГОС, работы с одаренными детьми | 2016-2021 | Повышение качества образования | Министерство образования и науки Республики Татарстан (по согласованию), Отдел образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Бюджет Республики Татарстан/Местный бюджет/внебюджетные средства | 1.Проведение НПК и семинаров: в 2016 году - межрайонная НПК «Роль семьи в воспитании подрастающего поколения» для классных руководителей, ЗДВРи педорганизаторов. В 2017 году - межрайонная НПК «Ф.Карим-герой шэхес» для учащихся. В 2018 году - межрайонная НПК «Куркэм могаллим» для учителей родного (татарского языка). 2. Количество грантовиков: в 2016 году 1 грантовик,2017 году- 6, 2018-5 . Показатели профессиональных конкурсов: Учитель года: 2016г-1, 2017-2, 2018-2. Классный руководитель года: 2016-1, 2017-1, 2018-1Авторские программы учителей 2016-10, 2017-14, 2018-1. 3.Динамика качества образования: увеличилось количество призеров предметных олимпиад, на Республиканской олимпиаде также занимают достойные места. Повысилиссь результаты ЕГЭ и ОГЭ (результаты выше районных и республиканских показателей по многим предметам, увеличилось количество высокобальников и медалистов (2016-6; 2017-5;2018-8, 2019-14»)4.На еженедельных классных часах регулярно проводятся лекции, презентации, собеседования по повышению качества образования. |
| 3. | Создание центра внешкольной работы МБОУ «Сармановская СОШ» | 2016-2021 | Повышение качества образования | Министерство образования и науки Республики Татарстан (по согласованию), Отдел образования Исполнительного комитета 4.Сармановского муниципального района |  | Бюджет Республики Татарстан/Местный бюджет/внебюджетные средства | Работают кружки по спортивным направлениям. |
| 4. | Преобразование МБОУ «Джалильская СОШ № 1» в школу с углубленным изучением отдельных предметов» - «Школа после уроков» | 2016-2021 | Повышение качества образования | Министерство образования и науки Республики Татарстан (по согласованию), Отдел образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Бюджет Республики Татарстан/Местный бюджет/внебюджетные средства | Повышение качества образования, количество призеров предметных олимпиад увеличилось в 2 раза, интенсивно развивается геология, ежегодно учащиеся школы участвуют в летней полевой Республиканской олимпиаде и занимают достойные места, на сегодняшний день функционируют 3 кружка по базовой площадке: Робототехника, Столярно-конструкторское дело, Начальное моделирование. |
| 5. | Преобразование МБОУ «Петровскозаводская СОШ» - Центр профориентационной подготовки обучающихсяПРОЕКТ - «Билет в будущее» | 2016-2021 | Повышение качества образования | Министерство образования и науки Республики Татарстан (по согласованию), Отдел образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Бюджет Республики Татарстан/Местный бюджет/внебюджетные средства | Учащиеся 8-11 классов прошли анкетирование с целью изучения степени готовности к выбору профессии и выявления потребности обучающихся в помощи специалистов в решении вопросов самоопределения. 2. Совместно с центром занятости населения было организовано индивидуальное компьютерное диагностирование обучающихся с целью выявления характерных особенностей личности (интересов, склонностей, способностей).3. С целью взаимодействия с профессиональными образовательными организациями учащиеся 9,11 классов проходят экскурсии в профессиональных образовательных организациях, посещают мастер-классы студентов профессиональных образовательных организаций.4. Учащиеся принимают участие в «Днях открытых дверей», организованные ВУЗами и профессиональными учреждениями.5. Провели совместные праздники с профессиональными образовательными организациями (спортивные соревнования).6. В школе реализуется курс для обучающихся 9-х классов «Выбор профессии».7. Регулярно организуется встреча с представителями средних и высших учебных заведений.8. На данный момент идет разработка информационных брошюр, буклетов.9. Классные руководители разработали программы по профориентаци онному курсу.10. Планируется участие классных руководителей на совещаниях и обучающих семинарах по профориентационной работе.11. На еженедельных классных часах регулярно проводятся лекции, презентации, собеседования по профориентационной тематике. |
| 6. | Преобразование МБОУ «Большенуркеевская СОШ» в МБОУ «Большенуркеевская СОШ»- Школа Здоровья | 2016-2021 | Повышение качества образования | Министерство образования и науки Республики Татарстан (по согласованию), Отдел образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Бюджет Республики Татарстан/Местный бюджет/внебюджетные средства | Ежегодно на базе школы проводятся районные соревнования по биатлону, по национальной борьбе. Учащиеся и команды школы стали призерами и победителями в районных соревнованиях в рамках спартакиады, в таких как нац. борьба, теннис, баскетбол. Проводится утренняя зарядка; общешкольные спортивные соревнования; «День здоровья». Родители привлекаются к общешкольным соревнованиям, в рамках мероприятий посвященных здоровому образу жизни. |
| 7. | Преобразование МБОУ «Джалильская гимназия» в «Школа будущего» | 2016-2021 | Повышение качества образования | Министерство образования и науки Республики Татарстан (по согласованию), Отдел образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Бюджет Республики Татарстан/Местный бюджет/внебюджетные средства | Качество образования 53%. 38 отличников, 199 ударников. 52 призеров предметных олимпиад муниципального уровня, 20 победителей и 32 призера |
| 8. | Инициирование участия работодателей в профессиональной ориентации молодежи, организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на базе учреждений начального и среднего профессионального образования | ежегодно | Повышение привлекательности среднего профессионального образования | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района, ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» |  | Местный бюджет | Все выпускники 9-х и 11-х классов получают профориентационн услуги. Участие учащихся в «Днях открытых дверей» учреждений профессионального образования, организация встреч со специалистами центра занятости населения, экскурсий на предприятия, встреч с успешными людьми и ветеранами предприятий, экскурсий в организации, промышленные и сельскохозяйственные предприятия района.Ориентирование обучающихся на выбор профессий, востребованных в Сармановском муниципальном районе. |
| 9. | Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций. | 2019 | Повышения комфорта для детей. | Отдел образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Бюджет Республики Татарстан | Капитальный ремонт МБДОУ «Джалильский детский сад №4 "Красная шапочка"общеразвивающего вида", пгт.Джалиль, ул.Лесная, д.33 завершены. |
| 10. | Ремонтфункциональных зон за счет средств бюджета Республики Татарстан в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» в 2019 году | 2019 | Повышения комфорта для детей. | Отдел образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Бюджет Республики Татарстан в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»  | Ремонт функциональных зон МБОУ «Сармановская гимназия», с.Сарманово, ул.В.Терешковой, д.8, МБОУ «Петровскозаводская СОШ», с.Петровский Завод, ул.Заречная, д.2, ул.Ахмадиева, д.39А завершены. В МБОУ «Сармановская СОШ», с.Сарманово, ул.Ленина, д.1Б Остались работы по установке дверей - 2 шт. |
| ***Здравоохранение*** |  |
| 1. | Повышение мер материальной поддержки семей с детьми, в том числе: безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания | 2016 -2021 | Охват детей первых трех лет жизни безвозмездными специальными молочными продуктами питания не менее 99,86 процента от подлежащих | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ совместно с ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | На 01.01.2020 г. охват детей первых трех лет жизни безвозмездными специальными молочными продуктами питания составляет 100,6%(464детей) от подлежащих (461- детей).  |
| 2. | организация и проведение диспансеризации населения, организация выездов врачей-специалистов в прикрепленные села для консультативной помощи и приема населения, проведения диспансеризации, обеспечение потребности населения в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, ранняя диагностика основных причин смертности; модернизация онкологической службы, популяризация здорового образа жизни среди населения, в том числе через СМИ | 2016- 2021 | Снижение общей смертности до 13,0 случая на 1000 человек в 2021 году. Проведение 100 процентной диспансеризации населения.Снижение количества насильственных смертей | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ совместно с ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | На 01.01.2020г. общая смертность по сравнению с тем же периодом 2018 года снизилась на 9,2% (14,6 на 1000насел.). Общая см-ть в 2019г. составляет : (464чел.) 13,6 сл. на 1000чел. Диспансеризация взрослого населения выполнена на 100,1% к годовому плану. Количество насильственных смертей в 2019 году составляет 20 чел., снизилось на 3чел, в 2018 году 23 чел. |
| 3. | Эффективное использование всех имеющихся источников ресурсов, направленных на охрану здоровья граждан (средства бюджетов всех уровней, предприятий в оздоровление своих работников, благотворительные средства, личные вложения населения, использование межрегиональных и международных связей  | 2016-2021 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2021 году до 70,5.Увеличение источников ресурсов, направляемых на сохранение здоровья и долголетия. | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ совместно с ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Продолжительность жизни населения на 01.01.2020 года составляет: 70,5 лет, в т. ч.Женщины-73 годаМужчины- 68 лет  |
| 4. | Приобретение нового медицинского оборудования и привлечение высококвалифицированных специалистов | 2016-2021 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2021 году до 70,5. | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ совместно с ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | В 2019 году приобретено медицинское оборудование:-Электрокардиограф ЭК ЗТ-01-"Р-Д" взрослая и детская комплектации-Электрокардиограф ЭК ЗТ-01-"Р-Д" взрослая и детская комплектации-Водонагреватель Аристон-Динамометр медицинский ручной ДМЭР-120-0,5-Отоскоп Пикколайт ЛЭД яркости 2,5В-Бикс КФ 6-Монитор реанимационный и анестезиологический-Электрокардиограф двенадцати канальный-Дефибриллятор - монитор ДКН-Н-11 "АКСИОН" -Аппарат искусственной вентиляции легких портативнный ;-Каталка мед для транспортировки пациента с принадлежностями вариант исполнения C;-Дефибриллятор - монитор ДКН-Н-11 "АКСИОН" -Планшет MediaPad T3 8L TE 16Gd KOB-L09 Grey-Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 "АКСИОН"с микропроцессорным управл..-Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-1"-Редуктор -ингалятор кислородный РИК-"Медпром"-Отсасыватель хирургический электрический "Armed "7 D-Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической-Ингалятор компрессорный портативный для аэрозольной терапии-Помпа шприцевая инфузионная SK.вариант исполнения SK500II-Комплекс подачи медицинских газов КПГ "Медпром"2-Облучатель-рецикулятор бактерицидный закрытого типа с безозоновой бак лампой ДЛ-Автомобиль скорой медицинской помощи FORD В 089 ХО 716-Автомобиль скорой медицинской помощи FORD В064ХО 716-Носилка бескаркасные для скорой мед помощи "Плащ"-Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ "Медплант"-Изделия мед иммобилизационные для транспортировки пациентов -Набор изделий для скорой мед штатив разборный для индивидуальных вливаний НИСП8-Набор изделий для скорой мед штатив разборный для индивидуальных вливаний НИСП4 (3 шт.)-Штатив разборный для индивидуальных вливаний ШР-01 -Контейнер термоизоляционный с автоматическим подержанием и поддержание температур-Контейнер для медицинских отходов МК-01 -Контейнер пластиковый для использованных инструментов ЕДПО-1-02-Контейнер для медицинских отходов МК-02 -Холодильник фармацевтический ХФ-250-Облучатель бактерицидный ОБН-150-Весы напольные, ВМЭН-150-50/100-Д-А-Стерилизатор воздушный медицинский ГП-40 -Весы электронные д/новорожденных В-1-15 "Малыш" -Светильник хирургичский, передвижной Armed" ZD-1-Весы ВМЭН-150-50/100-Д-А-Весы электронные для новорожденных ВЭНд-01-15-5 "Малыш"-Светильник медицинский, 220В, 200Вт Armed-ZD-1-Стерилизатор воздушный ГП-40-Холодильник для хранения медикаментов, фармацевтический, 220В, 200Вт ХФ-250-2 "П-Облучатель бактерицидный, настенный, количество ламп 2, объем обеззараживаемого -Холодильник бытовой, 220В, 200Вт, белый "POZIS-RK-101" А белый-Стерилизатор воздушный, 220В, 1.5кВт ГП-40-СПУ с охлаждением-Холодильник для хранения медика-ментов, фармацевтический, 220В, 200Вт ХФ-250-2 "П-Весы электрон-е ВМЭН-150-50/100-Д-А-Весы электронные для новорожденных ВЭНд-01-15-5 "Малыш"-Светильник медицинский, 220В, 200Вт Armed-ZD-1-Облучатель бактерицидный, настенный, количество ламп 2, -Холодильник бытовой, 220В, 200Вт, белый "POZIS-RK-101" А белый-Кресло гинекологическое КГ-Столик пеленальный 800\*700\*950-Кушетка медицинская смотровая КМС-Тумба под медицинскую аппаратуру 400\*500\*900-Стол медсестры однотумбовый -Картотека 210х1000х1500-Столик манипуляционный МД SM 1 -Стол для детских весов 800\*500\*900-Столик перевязочный 410\*60-Шкаф для хранения медикаментов 800\*350\*1960-Ширма односекционная на колесиках ШМ-К (3 секций)-Ростомер с металлическим стульчиком РМ-Ростомер РМ-2 "Диакомс" металлический-Кресло гинекологическое КГ-1-Ширма 3-х секционная на колесах ШМ-К (2 шт.)-Стол пеленальный 800\*700\*950 (2 шт.)-Контейнер для мусора М-Пластика - урна закрытая на 9л-Столик манипуляционный MD SM 1-Кресло гинекологическое КГ-1-Ростомер с металлическим стульчиком РМ-2 -Комплект (мультиплат) WC М-Пластика- ершик (в к-те с чашей) |
| 5. | Строительство 10 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах муниципального района, (2 - ежегодно) | 2016-2021 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2021 году до 70,5. | Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию)ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» (по согласованию) |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | В 2017 году построена врачебная амбулатория в селе Сарманово. В 2018 году построен модульный Рантамакский ФАП на 2700,0 тыс. рублей. На 01.10.2019г. в с. Альметьево построен ФАП на 2953,14 тыс. руб. В с. Шарлиарема построен ФАП на 2953,14 тыс. руб. |
| 6. | Строительство патологоанатомического корпуса ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» | 2016 | Повышение качества предоставляемых услуг здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию)ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» (по согласованию) |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Патологоанатомический корпус, стоимостью 5092,4 тыс. рублей, сдан в эксплуатацию 19.08.2016 года |
| 7. | Строительство 2-х многоквартирных домов для врачей | 2016-2017 | Укомплектованность объектов здравоохранения врачебными кадрами на 100 % | Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию)ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» (по согласованию) |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Находится на стадии рассмотрения в Государственном жилищном фонде Республики Татарстан |
| 8. | Капитальный ремонт 14-ти фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах муниципального района | 2016-2020 | Повышение качества предоставляемых услуг здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию)ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» (по согласованию) |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Проведение капиталь-ного ремонта ФАП в н.п. муниципального района перенесено на 2020 год. В Минздрав РТ представлены данные для кап.ремонта 4-х ФАП + на 4-х ФАП по линии Минсельхоза. |
| 9. | Капитальный ремонт отопительной системы родильного отделения ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» | 2017 | Повышение качества предоставляемых услуг здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию)ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» (по согласованию) |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Проведен капитальный ремонт отопительной системы родильного отделения ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» в 2018 году. |
| 10. | Капитальный ремонт инфекционного отделения ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» | 2018 | Повышение качества предоставляемых услуг здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию)ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» (по согласованию) |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Капитальный ремонт по Президентской программе запланирован МЗ РТ на 2021г. (В 2020г. запланирован ремонт в крупных ЛПУ республики). |
| 11. | Приобретение ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница»: – эндоскопическая стойки;– эхоэнцефалографа детского;– аппарата УЗДГ сосудов;– небулайзера;– пульсоксиметра;– детского аппарата ЭКГ;– диагностической аппаратуры;– дефибриллятора. | 2016 | Повышение качества предоставляемых услуг здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию)ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» (по согласованию) |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | Для повышения качества предоставляемых услуг в 2016 году ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» приобрело: эндоскопическая стойка в количестве 1 единиц, пульсоксиметр – 1 ед., электрокардиограф – 2 ед. Запланировано приобретение на 2019-2020г.г.: – эхоэнцефалограф детский;– аппарат УЗДГ сосудов;– небулайзер– детский аппарат ЭКГ;– диагностическая аппаратура; |
| 12. | Приобретение ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница»: – аппарата искусственного дыхания и наркозного аппарата;– эхоэнцефалографа;– диагностической аппаратуры;– небулайзера;– аппарата ЭКГ;– дефибриллятора. | 2017 | Повышение качества предоставляемых услуг здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию)ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница» (по согласованию) |  | Бюджет Республики Татарстан/Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» | 2017 году через МЗ РТ приобретен ЭКГ аппарат с программным обеспечением. В 1-3 кварталах 2019 года медоборудование не приобретено.В сентябре 2019г. приобретены 2 реанимобиля. |
| ***Культура*** |  |
| 1. | Строительство объектов культурного назначения и ремонт зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отвечающих современным требованиям к условиям осуществления культурной деятельности | 2016-2021 | Увеличение обеспеченности населения учреждениями культуры и удовлетворительное состояние культурных учреждений. | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ, Отдел культуры Исполнительного комитета Сармановского муниципального района РТ |  | Бюджет Сармановского муниципального района/ Программа развития культуры Сармановского муниципального района на 2016-2018 годы | В 2016 году введен в эксплуатацию дом культуры в н.п. Рантамак на сумму 5,2 млн. руб. В 2016 году ремонт здания ДК в н.п. Муртыш-Тамак на сумму 8,0 млн. руб. В 2017 году ремонт здания ДК в н.п. Старый Мензелябаш на сумму 8,0 млн. руб.В 2018 году капитальный ремонт здания Районного дома культуры вс. Сармановона сумму 9,8 млн. руб. В 2019 году капитальные ремонты здания СДК в н.п. Саклов-Баш на сумму 10,9 млн.руб. и здания СДК в н.п. Большое Нуркеево на сумму 7,6 млн.руб. В Кульметьевском СДК, в Шигаевском СДК и в Кузяковском СДК был проведен текущий ремонт из местного бюджета на общую сумму 2 743 313 рублей 00 копеек, в Джалильском ДК проведен косметический ремонт из внебюджетных средств на сумму 128 082 рублей 00 копеек.  |
| 2. | Сохранение и укрепление сети учреждений культуры, увеличение их фондов. | 2016-2021 | Обеспечениекачествакультурнойжизни | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ, Отдел культуры Исполнительного комитета Сармановского муниципального района РТ |  | Бюджет Сармановского муниципального района/ Программа развития культуры Сармановского муниципального района на 2016-2018 годы | Количество учреждений культуры осталось на уровне 2018 года и составляет 46 ДК (в т.ч. 2 автоклуба), 35 библиотек. |
| 3. | Повышение качества предоставляемых услуг муниципальными библиотеками | 2016-2021 | Полное удовлетворение информационных, познавательных и эстетических запросов населения города и района | МБУ «Централизованная библиотека» Сармановского муниципального района РТ, |  | Бюджет Сармановского муниципального района/ Программа развития культуры Сармановского муниципального района на 2016-2018 годы | Муниципальные услуги предоставляются 35 библиотеками. |
| 4. | Расширение площади и включение в туристический маршрут музея Сармановского муниципального района | 2016-2021 | Привлекательный для туристов и жителей района современный музей  | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ |  | Бюджет Сармановского муниципального района/ Программа развития культуры Сармановского муниципального района на 2016-2018 годы | В с. Сарманово функционирует Музей краеведения и ВОВ. Гости района активно посещают. Количество туристов по сравнению с 2018 годом увеличилось на 2%. |
| 5. | Сохранение и приумножение предметов музейных фондов, модернизация музейных процессов,совершенствование научно-исследовательской, научно-фондовой деятельности музеев. | 2016-2021 | Привлекательный для туристов и жителей района современный музей | МБУ «Музей ВОВ и краеведения» Сармановского муниципального района РТ |  | Бюджет Сармановского муниципального района/ Программа развития культуры Сармановского муниципального района на 2016-2018 годы | Увеличение музейных предметов в 2019 году на 70 ед. хранения. |
| ***Молодёжная политика и спорт*** |  |
| 1. | Строительство гаража для спецтехники ДЮСШ «Старт» | 2016 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 44,9% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Местный бюджет | Мероприятие приостановлено. |
| 2. | Строительство открытых плоскостных спортивных площадок, универсальных спортивных площадок , хоккейных коробок в н.п. Альметьево, Старый Имян и Сарманово | 2016 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 44,9% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Бюджет Республики Татарстан | Построены и сданы в эксплуатацию  универсальные спортивные площадки  волейбол/баскетбол в населенных пунктах с. Альметьево, д. Шарлиарема и с. Сарманово, площадка для мини-футбола в с. Старый Имян. Построен и сдан в эксплуатацию  универсальная спортивная площадка  (футбол) в населенном пункте с. Петровский Завод. Сданы в эксплуатацию универсальный спортивные площадки в с. Сарманово , ул. Энергетиков, 17 на 5093,7 тыс. руб.; д. Дусюмово на 924,58. Также сдан в аренду хоккейный коробок на 11205,02 тыс. руб. в с. Сарманово, ул. Ленина, 1. |
| 3. | Строительство ограждения, резиновой беговой дорожки и площадки для тенниса на стадионе п. Джалиль | 2016 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 44,9% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Средства инвестора (НГДУ «Джалильнефть») | Построен теннисный корт и резиновые беговые дорожки на 5 млн. руб. |
| 4. | Ремонт крыши и внутренняя отделка спортивного зала ДЮСШ №1 | 2016 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 44,9% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Местный бюджет | В 2018 году произведен капитальный  ремонт здания за счет средств Республиканского бюджета   на сумму 10,7 млн. руб. |
| 5. | Капитальный ремонт здания лыжной базы по ул. Ленина в с.Сарманово | 2020 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 44,9% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Местный бюджет | В 2020 году будет произведен капитальный ремонт здания за счет средств Республиканского бюджета на сумму 7 649,0 тыс. руб. |
| 6. | Обновления лыже - роллерной трассы ЛЦ «Старт» ДЮСШ «Старт» | 2016 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 44,9% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Местный бюджет | Запланировано в 2020году |
| 7. | Строительство жилого помещения для стационарного лагеря на 100 мест | 2017 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 50% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | В I квартале 2020 г. завершается проектно-сметная документация |
| 8. | Обновление лыже - роллерной трассы ЛСК Джалиль ДЮСШ «Старт» | 2017 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 50% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | Запланирован в 2020 году |
| 9. | Внутренний ремонт старого здания ЛСК Джалиль ДЮСШ «Старт» | 2017 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 50% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Местный бюджет | Запланирован в 2020году |
| 10. | Внутренний ремонт здания СОК «Батыр» | 2017 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 50% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Местный бюджет | В 2017 году произведен капитальный  ремонт здания за счет средств ПАО «Татнефть»  на сумму 14,490 млн. руб. |
| 11. | Строительство гостиницы на 50 мест | 2018 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 50% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | Запланирован в 2021 году |
| 12. | Строительство «Молодежного центра» в п.Джалиль | 2020 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 50% | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | Запланирован в 2021 году |
| 13. | Создание туристического продукта «Бакыр-Тау» | 2020 | Объем туристического потока 200 чел в год | Отдел по делам молодежи, спорту и туризма Исполнительного комитета Сармановского муниципального районаМБУ «Музей ВОВ и краеведения Сармановского муниципального района» |  | Местный бюджет | Запланирован в 2021 году |
| ***Занятость и население*** |  |
| 1. | Увеличение числа предпринимателей муниципального района до 900 | 2020 | Доля малого бизнеса в ВТП района 6,8 % | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства предпринимателей | Число предпринимателей Сармановского муниципального района составляет 645, Доля малого бизнеса в ВТП района составляет 5,1%. |
| ***Сельское хозяйство и промышленность*** |  |
| 1. | Кластерное развитие агропромышленного комплекса | 2016-2021 | Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (по согласованию)Управление сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Сармановском муниципальном районе (по согласованию) |  | Средства инвесторов (ЗАО «Агросила групп», ООО «Челны-бройлер») | Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,2раза по сравнению с 2016 годом |
| 2. | Увеличение поголовья КРС до 14 135 голов, в т.ч. коров до 5 210 голов, свиней до 915, овец и коз до 1 155 голов | 2020 | Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Сармановском муниципальном районе (по согласованию)ООО Агрофирма «Сарман»ООО Агрофирма «Джалиль»ООО Агрофирма «Нуркей»ООО Агрофирма «Туган як» |  | Средства инвесторов (ЗАО «Агросила групп», ООО «Челны-бройлер») | На 01.01.2020 г. количество поголовья КРС 13996 голов, в т.ч. коров 5007 голов, свиней 910, овец и коз 1433 голов. |
| 3. | Увеличение производства молока до 26,8 тыс. тонн, мяса до 1,9 тыс. тонн, получения приплода до 5 991 | 2020 | Увеличение продуктивности коров до 80%  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Сармановском муниципальном районе (по согласованию)ООО Агрофирма «Сарман»ООО Агрофирма «Джалиль»ООО Агрофирма «Нуркей»ООО Агрофирма «Туган як» |  | Средства инвесторов (ЗАО «Агросила групп», ООО «Челны-бройлер») | На 01.01.2020 г. надой молока 24,4 тыс. тонн, мяса 2,1 тыс. тонн, получения приплода 6116 |
| 4. | Увеличение количества тракторов до 365 ед., зерноуборочных комбайнов до 109 ед., кормоуборочных комбайнов до 14 ед. | 2020 | Модернизация основных фондов предприятий | Управление сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Сармановском муниципальном районе (по согласованию)ООО Агрофирма «Сарман»ООО Агрофирма «Джалиль»ООО Агрофирма «Нуркей»ООО Агрофирма «Туган як» |  | Средства инвесторов (ЗАО «Агросила групп», ООО «Челны-бройлер») | На 01.01.2020 г. количество тракторов 360 ед., зерноуборочных комбайнов 80 ед., кормоуборочных комбайнов до 27 ед. |
| 5. | Аккредитация промышленной площадки «Петровский» | 2017 | Создание дополнительных рабочих мест на 80 чел, увеличение доходной части бюджета за счет налогов | Министерство экономики Республики Татарстан (по согласованию)Исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | Идет сбор документов для аккредитации промышленной площадки |
| 6. | Пополнение промышленной площадки «Петровский» резидентами | 2018 | Создание дополнительных рабочих мест на 80 чел, увеличение доходной части бюджета за счет налогов | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | Идет сбор документов для аккредитации промышленной площадки |
| 7. | Открытие и аккредитация новой промышленной площадки | 2020-2030гг | Создание дополнительных рабочих мест на 100 чел, увеличение доходной части бюджета за счет налогов | Министерство экономики Республики Татарстан (по согласованию)Исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | Согласование места размещения промышленной площадки, налаживание контакта с резидентами |
| 8. | Проведение конкурса «Предприниматель года» по номинациям:- молодой предприниматель- бизнес-леди- лучший глава КФХ- лучший предприниматель в сфере производства | ежегодно, февраль | Увеличение количество предпринимателей до 900 | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (по согласованию) |  | Местный бюджет | В феврале 2019 года было проведено совещание Совета по предпринимательству, в котором участвовали предприниматели Сармановского района. По итогам 2018 года 2 предпринимателя были награждены по номинации «Молодой предприниматель».Во втором квартале 1 грант «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республика Татарстан в 2019 году» 4763тыс. рублей4 гранта «Поддержка начинающих фермеров в РТ в Республика Татарстан на 2017-2020гг» 7498 тыс рублей.По ведомственный программе «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту «Агростартап» в Республике Татарстан на 2019-2024годы» в 2019 году 2 КФХ получили грант на сумму 5634тыс.руб. |
| 9. | Строительство и запуск завода по производству огнетушителей. Сопровождение проекта. | 2017-2020 | Создание дополнительных рабочих мест на 10 чел, увеличение доходной части бюджета за счет налогов | Частный инвестор.Сопровождение- исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | На территории с. Иляксаз Сармановского муниципального района запущен завод по производству огнетушителей. Количество рабочих мест – 5. В настоящее время ведутся работы по расширению данного производства. |
| 10. | Создание нового производства биоэтанола в с. Петровский Завод. | 2016-2018гг. | Создание дополнительных рабочих мест на 20 чел, увеличение доходной части бюджета за счет налогов | Частный инвестор.Сопровождение- исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | Данный проект приостановлен. Ведутся поиски нового инвестора. |
| 11. | Запуск новой линии по производству бутилированной воды на территории промышленной площадки «Петровский» Сопровождение проекта. | 2016г | Создание дополнительных рабочих мест на 10 чел, увеличение доходной части бюджета за счет налогов | Частный инвестор.Сопровождение- исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | Данный проект приостановлен. Ведутся поиски нового инвестора. |
| 12. | Запуск линии по копчению рыбы на территории промышленной площадки «Петровский» Сопровождение проекта. | 2017-2018 | Создание дополнительных рабочих мест на 10 чел, увеличение доходной части бюджета за счет налогов | Частный инвестор.Сопровождение- исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | Данный проект приостановлен. Ведутся поиски нового инвестора. |
| 13. | Запуск деревообрабатывающего производства с сушилкой. Сопровождение проекта. | 2017-2018 | Создание дополнительных рабочих мест на 10 чел, увеличение доходной части бюджета за счет налогов | Частный инвестор.Сопровождение- исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | Данный проект приостановлен. Ведутся поиски нового инвестора. |
| 14. | Строительство круглогодичной теплицы на 4 га. | 2016-2021 | Создание дополнительных рабочих мест на 20 чел, увеличение доходной части бюджета за счет налогов | Частный инвестор.Сопровождение- исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | На территории Янурусовского сельского поселения с 01.03.2017 г. начала функционировать теплица на 4 га. В настоящее время идет расширение до 9 га. |
| 15. | Строительство птицефермы яичного направления мощностью 1,8 млн.яиц в год | 2016-2021гг | Создание дополнительных рабочих мест на 20 чел, увеличение доходной части бюджета за счет налогов | Частный инвестор.Сопровождение- исполнительный комитет Сармановского муниципального района |  | Средства инвесторов | В настоящее время ведутся работы по разработке проектно-строительной документации, оформлению земельных участок, строительству дорог и коммуникаций |
| ***Пространство*** |  |
| 1. | Увеличение добычи нефти, ввод новых добывающих скважин, развитие эксплуатационного бурения, ввод новых нагнетательных скважин. | 2016-2021 | Увеличение эффективности нефтяных и нефтеперерабатывающих предприятий. | Нефтяные предприятия, работающие на территории района |  | Собственные средства предприятий | В 3 квартале 2019 года было добыто нефти 4362 тыс. тонн. |
| 2. | Улучшение дорожного покрытия, ремонт существующей дорожной сети | 2016-2021 | Увеличение протяженности асфальтового покрытия в общем объеме дорог, соответствие дорог нормативным требованиям. | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ, ГКУ «Главтатдортранс». | 57,5 млн | Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд)/ Программа БДД |  В 2018году выполнено работ на сумму 20 млн.руб. Общее выполнение – 100%. В 2019 году выполнены в полном объеме дорожные работы за счет средств муниципального дорожного фонда на общую сумму 16600,00 тыс.руб., за счет остатков средств 1973,389 тыс.руб. Общее выполнение – 100%. |
| 3. | Реконструкция и строительство пешеходных ограждений | 2016-2021 | Удовлетворения населения в безопасности дорожного движения, сокращение количества погибших в ДТП | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ, ГКУ «Главтатдортранс». | 1,3 млн | Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд)/ Программа БДД | Выполнены работы по строительству пешеходных ограждений в с. Сарманово 170 м. на сумму 440,7 тыс. руб. В 2018 г. в с. Сарманово 150 м. на сумму 378,107 тыс. руб. |
| 4. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениями дополнительного образования детей | 2016-2021 | Удовлетворения населения в безопасности дорожного движения | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ, ГКУ «Главтатдортранс». | 1,75 млн | Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд)/ Программа БДД | В 2016 году выполнены работы на 6 объектах на сумму 2,9 млн. руб.В 2017 г выполнены работы на 22 объектах на сумму 5,1 млн. рублей.В 2018 году работы завершены. Выполнение – 28 600 т.р.. – 30,1%. В 2019 году выполнены работы по установке дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений района на сумму 1973,384 тыс. руб. за счет остатков средств муниципального дорожного фонда. Общее выполнение – 100%. |
| 5. | Установка и замена дорожных знаков, в том числе в населенных пунктах | 2016-2021 | Удовлетворения населения в безопасности дорожного движения | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ, ГКУ «Главтатдортранс». | 1,75 млн | Местный бюджет (муниципальный дорожный фонд)/ Программа БДД | Установлены/заменены в 2016 году 60 дорожных знаков на сумму 319,0 тыс. руб., в 2017 году – 70 знаков на сумму 342,0 тыс. руб. В 2018 году установлено дорожных знаков на сумму 139 967,00 тыс. руб. В 2019 году установка дорожных знаков в сельских населенных пунктах за счет остатков средств муниципального дорожного фонда на общую сумму 1973,384 тыс. руб. выполнена в полном объеме. Общее выполнение – 100%. |
| 6. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Сарманово;капитальный ремонт сетей водоснабжения п.г.т. Джалиль; реконструкция сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах (в рамках реализации ФЦП «Чистая вода») | 2016-2021 | Повышение удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг. | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ | 50 млн | Местный бюджет (самообложение)/ средства предприятий | По ФЦП «Чистая вода» в 2017 году в н.п. Сарманово выполнены работы на сумму 3,4 млн. рублей, в п.г.т. Джалиль ведутся работы на сумму 5,4 млн. рублей. В 2018 году в п.г.т.Джалиль по ФЦП «Чистая вода» выполнены работы на сумму 8,708 млн. рублей. В 2019 году выполнены работы по реконструкции сетей водоснабжения в п.г.т.Джалиль, с. Азалаково, с. Н. Имян, с. Кутемели |
| 7. | Участие населения Сармановского района в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» | 2016-2021 | Обеспечение доступным жильем населения Сармановского муниципального района РТ. | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ | 50 млн | Республиканский бюджет/ Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | В 2016 году по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» выделено 7,8 млн. рублей, улучшение жилищных условий на 340,2 кв.м.. В 2017 году 5,5 млн. рублей, на 226,8 кв.м. В 2018 году выделено 10,2 млн. рублей на 901,1 кв.м. В 2019 году подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено 27,1 млн. рублей на 1779,0 кв. м. |
| 8. | Проведение рекультивации нарушенных земель.  | 2016-2021 | 100% рекультивированных карьеров от общего числа имеющихся несанкционированных «диких» карьеров  | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ | 7,5 млн | Местный бюджет (самообложение) | В 2017 году проведены рекультивации на сумму 852,0 тыс. руб. В 2018 году выполнены работы на сумму 200 тыс. рублей. В 2019 с. Петровский-Завод проведена рекультивация бывшего карьера. |
| 9. | Проведение мероприятий по озеленению территории муниципального района в части многолетних насаждений, посадки кустарников, лиственных и хвойных деревьев, обновление придорожных посадочных полос.  | 2016-2021 | Общая площадь озелененных и засаженных территорий – 40% | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ | 2,5 млн | Местный бюджет (самообложение) | В 2017 году освоено 2 496,9 тыс. руб.В 2018 году на территории Сармановского СП выполнены работы на сумму 200 тыс. рублей. |
| 10. | Благоустройство реки Татарский Илек | 2017 | Качественное пространство жизнедеятельности населения района | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района | 37 млн | Бюджет Республики Татарстан | В 2016 году выполнены работы на 19,0 млн. рублей. В 2017 году запланированы работы на 18 млн. рублей. Работы выполнены. В 2019 году в сентябре месяце начаты работы по русловыпрямлению и очистка от насаждений берегов реки, работы не закончены, будут продолжены в 2020 году. |
| 11. | Благоустройство пруда с. Муртыш-Тамак | 2017 | Качественное пространство жизнедеятельности населения района | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района | 2 млн | Бюджет Республики Татарстан | Работы завершены |
| 12. | Обустройство пруда с. Альметьево | 2017 | Качественное пространство жизнедеятельности населения района | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района | 1,8 млн | Бюджет Республики Татарстан | Работы завершены |
| 13. | Строительство автомобильной дороги «объезд с. Сарманово» | 2020 | Качественное пространство жизнедеятельности населения района | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района | 545 млн | Бюджет Республики Татарстан | В 2017 году выполнены работы на сумму 50,0 млн. рублей. 1 этап завершен. В 2018 г. выполнение – 28 600 тыс. руб. – 30,1% |
| 14. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Сарманово | 2016 | Качественное пространство жизнедеятельности населения района | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района | 1,2 | Бюджет Республики Татарстан | В 2017 г. работы на сумму 3,4 млн. рублей завершены. В 2018 году выполнены работы на сумму 1,018 млн. рублей. В 2019 проводится реконструкция сетей водоснабжения на ул. Куйбышева. |
| 15. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п.г.т. Джалиль | 2018 | Качественное пространство жизнедеятельности населения района | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района | 10 млн | Бюджет Республики Татарстан | В 2017 г. запланированы работы на сумму 5,4 млн. рублей. В 2018 году выполнены работы на сумму 3,051 млн. рублей. В 2019 году ПАО «Татнефть» выделяет 15 млн.рублей на проведение работ по замене линий холодного водоснабжения.  |
| 16. | Ремонт дорог | 2016-2021 | Качественное пространство жизнедеятельности населения района | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района | 75 млн | Бюджет Республики Татарстан | В 2017 году запланированы работы на сумму 53,1 млн. руб., из которых 48,2 освоены, в 2018 году завершены дорожные работы в рамках муниципального дорожного фонда по программе дорожных работ на дорогах общего пользования на сумму 14,9 млн. руб. осуществлен ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием на сумму 15 млн. руб., приведена в нормативное состояние дорожно-уличная сеть (ЩПС) на сумму 20 млн руб, и на сумму 17,5 млн. р. за счет средств ПАО «Татнефть» в рамках благотворительной помощи в пгт. Джалиль. В 2017 году выполнены работы на сумму 53,1 млн. рублей. В 2019 году выполнены дорожные работы по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия н.п. района на общую сумму 15000,00 тыс.руб., и по приведению в нормативное состояние ДУС в н.п. района на сумму 2000,0 тыс.руб.. |
| 17. | Ремонт сетей освещения н.п. муниципального района | 2016-2021 | Качественное пространство жизнедеятельности населения района | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района | 20 млн | Бюджет Республики Татарстан/Местный бюджет (самообложение) | В 2017 году ведутся работы в 14 н.п. на сумму 3,187 млн. рублей. В 2018 году выполнены работы на сумму 3,100 млн. рублей. В 2019 году работы начаты, запланировано на сумму 3,088 млн.рублей на территории 13 нас.пунктов, установлено 250 светильников и кабель. |
| 18. | Текущий и капитальный ремонт линий связи | 2016-2021 | Обеспечение населения высокоскоростным интернетом | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района, Сармановский РУЭС | 1,2 | Средства ПАО «Таттелеком» | Выполнены работы на сумму 1,2 млн. рублей |
| 19. | Строительство волоконно-оптических линий связи | 2016-2030 | Обеспечение населения высокоскоростным интернетом | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района, Сармановский РУЭС | 40,0 | Средства ПАО «Таттелеком» | Выполнены работы на сумму 10 млн. рублей |
| 20. | Телефонизация микрорайона Ветеранов п.г.т. Джалиль | 2017 | Обеспечение населения телефонной связью | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района, Сармановский РУЭС | 1,5 | Средства ПАО «Таттелеком» | Выполнены работы на сумму 1,5 млн. рублей |
| ***Безопасность и экология*** |  |
| 1. | Оснащение средствами пожаротушения | 2016-2021 | Уменьшение количество пожаров | Исполнительные комитеты сельских поселений |  | Местный бюджет (самообложение) | За счет средств самообложения во всех населенных пунктах муниципального района заменены и установлены пожарные гидранты. |
| 2. | Восстановление и строительство пожарных ДЕПО | 2016-2021 | Уменьшение количество пожаров | Исполнительные комитеты сельских поселений |  | Бюджет Республики Татарстан | В 4 населенных пунктах (с. Большое Нуркеево, с. Ляки, с. Старый Кашир и с. Саклов-Баш) имеются пожарные ДЕПО, которые содержатся за счет местного бюджета. |
| 3. | Организация сбора мусора ТБО в сельских поселениях | 2017 | Ликвидация несанкционированных свалок | Исполнительные комитеты сельских поселений |  | Местный бюджет (самообложение) | С 01.01.2019 сбор мусора ТБО осуществляется региональным оператором ООО «Гринта». |
| ***Рынки*** |  |
| 1. | Увеличение количества филиалов банков и кредитных учреждений, обособленных подразделений, осуществляющих деятельность на территории Сармановского муниципального района | 2016-2021 | Увеличение доли муниципального района в суммарных республиканских инвестициях в основной капитал до 1,04 % | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ, Совет Сармановского муниципального района РТ, банки и кредитные учреждения |  | Собственные средства предприятий. | Увеличение доли района в суммарных республиканских инвестициях в основной капитал с 0,90 % в 2015 г. 0,93 % в 2016 г., 0,90% в 2017 г., 1,01% в 2018 г. |
| 2. | Содействие и финансирование развития малого и среднего предпринимательства на селе с учетом малых форм хозяйствования (ЛПХ), оказание консультационной, финансовой поддержки; проведение инвентаризации муниципальных земель и имущества с целью дальнейшего предложения МСБ;проведение ярмарок, выставок;создание и продвижение бренда Сармановского района в рамках Юго-Восточной агломерации и Республики в целом;создание центра по привлечению инвестиций и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Сармановском муниципальном районе РТ;применение схемы муниципально-частного партнерства в концепции развития промышленных площадок и агропромышленных парков | 2016-2021 | Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВТП до 7,6 %;развитие сельского хозяйства в районе: увеличение поголовья крупного рогатого скота, объемов сдачи молока, увеличение рабочих мет | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ, Совет Сармановского муниципального района РТ, Управление сельского хозяйства и продовольствия в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан; палата имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального района РТ |  | Республиканский бюджетМестный бюджет | На сегодняшний день число предпринимателей Сармановского муниципального района составляет 645. Доля малого бизнеса в ВТП района составляет 5,1%. На 01.01.2020 г. надой молока 24,4 тыс. тонн, мяса 2,1 тыс. тонн, получения приплода 6116На 01.01.2020 г. количество поголовья КРС 13996 голов, в т.ч. коров 5007 голов, свиней 910, овец и коз 1433 голов |
| ***Финансы*** |  |
| 1. | Организация работы «горячих линий», проведения выездных мероприятий межведомственной комиссии с целью легализации трудовых отношений (снижения доли «серого» рынка труда)Регулярное информирование населения о преимуществах легальных трудовых отношений через СМИ и интернет. | 2016-2021 | Увеличение собственных доходов бюджета до 70% к 2030 году | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ |  | Местный бюджет | В целях снижения доли «серого» рынка проводятся рейды межведомственной комиссии. С начала года заключены 194 трудовых договоров. Выполнение плана 100%. |
| 2. | Разработка инвестиционного плана развития Сармановского муниципального района РТ и размещение в СМИ | 2016-2021 | Повышение инвестиционной привлекательности Сармановского муниципального района, увеличение среднегодового объема инвестиций | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ, организации и предприятия района |  | Местный бюджет | Инвестиционный план развития Сармановского муниципального района разработан на русском и английском языках и направлен в Агентство инвестиционного развития РТ для перенаправления зарубежным инвесторам. |
| ***Инновации и информация*** |  |  |  |
| 1. | Разработка и применение инновационных методов и технологий | 2016-2021 | Доля инновационного производства и в общем объеме 5% | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ |  | Средства предприятий | Доля инновационного производства в общем объеме на сегодняшний день 0%, к 2021 году достигнем 5% за счет реализации инвестиционных проектов |
| 2. | Размещение на официальном портале Сармановского муниципального района отдельного раздела про использование электронных государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;регулярное освещение в СМИ статей по популяризации электронных государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;прямое вовлечение в регистрацию на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;публикация новостных материалов в официальных аккаунтах социальных сетей. | 2016-2021 | Доля граждан, использующих механизм получения госуд. и муниц.услуг в электронной форме к 2018 г - 70% ( 2016- 40%, 2017-60%)Доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА – 10 % к концу 2016г, с ежегодным ростом показателя на 10%.Отношение количества оказанных государственных и муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде к количеству услуг за аналогичный период прошлого года – 115%;удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 90% | Исполнительный комитет Сармановского муниципального района РТ,отдел образованияСармановского муниципального района РТ,главы сельских поселений |  | Местный бюджет | Доля граждан, использующих механизм получения госуд. и муниц.услуг в электронной форме - 48%. Доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА – 55,8 % |