## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
План мероприятий реализации стратегических инициатив, стратегических событий и флагманских проектов в рамках Стратегии социально-экономического развития Тетюшского муниципального района на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года.
Стратегические приоритеты | Стратегические направления | Стратегические мероприятия | Сроки реализации | Источник финансирования | Ответственные исполнители |  | Отчет о выполнении мероприятий
1. Формирование и накопление человеческого капитала | 1.1. Территория креативности, инноваций, современного образования и культуры | Создание сети базовых средних общеобразовательных учреждений | 2016-2021 | МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | В Тетюшском мунципальном районе функционируют 7 базовых школ.
|  | Мониторинг доступности школьных автобусов | 2016-2021 | РБ,МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | В МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" назначено ответственное лицо за мониторинг движения школьных автобусов. Ведется ежедневный мониторинг доступности школьных автобусов.
|  | Перевод дошкольных образовательных учреждений в здания школ и реконструкция | 2016-2021 | МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Перевод детских общеобразовательных учреждений в здания школ не планируется
|  | Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений | 2016-2021 | МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | В районе функционируют 17 детских садов и в 7 общеобразовательных школах работают дошкольные группы.
|  | Установка приборов учета потребления тепловой энергии | 2016-2021 | МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района", общеобразовательные учреждения |  | Установлено 3 прибора учета тепловой энергии в общеобразовательных учреждениях
|  | Оснащение школ современным оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии | 2016-2021 | РБ,МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района", общеобразовательные учреждения |  | Планируется по мере необходимости
|  | Оснащение спортивных площадок и спортивных залов школ, хоккейных коробок | 2016-2021 | МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района", общеобразовательные учреждения |  | Планируется по мере необходимости
|  | Оснащение пищеблоков современным техническим оборудованием | 2016-2021 | МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района", общеобразовательные учреждения |  | Завершено строительство столовой в загородном оздоровительном лагере"Чайка", которая оборудована современным оборудованием
|  | Приобретение учебного оборудования | 2016-2021 | РБ,МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района", общеобразовательные учреждения |  | Планируется по мере необходимости
|  | Благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений | 2016-2021 | МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района", общеобразовательные учреждения |  | Ведется благоустройство территории загородного оздоровительного лагеря "Чайка"
|  | Оборудование кабинетов и создание лабораторий по профилям обучения | 2016-2021 | МБ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района", общеобразовательные учреждения |  | Планируется по мере необходимости
|  | Внедрение автоматизированной системы управления образованием в общеобразовательные учреждения | 2016-2021 | МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Планируется по мере необходимости
|  | Введение обучения детей иностранному языку в детсике общеобразовательные учреждения | 2016-2021 | РБ, МБ, внебюджет | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений |  | Обучение детей иностранному языку в детских общеобразовательных учреждениях не осуществляется
|  | Организация функционирования групп кратковременного пребывания детей раннего и младшего дошкольного возраста (адаптационные группы) в дошкольных учреждениях | 2016-2021 | РБ, МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений |  | Планируется по мере необходимости
|  | Открытие групп для предшкольного образования на базе общеобразовательных школ | 2016-2021 | РБ, МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений |  | Планируется по мере необходимости
|  | Организация работы автоматизированной информационной системе "Электронный детский сад" | 2016-2021 | без дополнительного финанасирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Зачисление детей в детские сады осуществляется через автоматизированная информационная система "Электронный детский сад"
|  | Внедрение в образовательный процесс дошкольного образования федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования | 2016-2021 | без дополнительного финанасирования | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района", МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | На базе МБДОУ "Детский сад "Берёзка" г. Тетюши" создана экспериментальная площадка по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
|  | Мониторинг потребности населения в услугах дошкольного образования. Выбор форм организации дошкольного образования в населённых пунктах района в соответствии с потребностями населения | 2016-2021 | без дополнительного финанасирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Дошкольное образование осуществляется в очной форме на заявительной основе.
|  | Функционирование республиканского ресурсного центра на базе МДОУ "Детский сад "Сказка" города Тетюши" | 2016-2021 | РБ, МБ | руководитель МДОУ "Детский сад "Сказка" г. Тетюши" |  | На базе МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Сказка" города Тетюши" ежегодно проводится районный фестиваль экологических идей, а также всероссийский фестиваль педагогических идей в области экологического образования.
|  | Выпуск методических пособий и сборников, обобщающих инновационный опыт работы педагогических коллективов, отдельных педагогов | 2016-2021 | внебюджет | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений |  | Методическое пособие" Современные образовательные ресурсы-основа достижения новых результатов"
|  | Подготовка педагогических и руководящих кадров детсикх дошкольных учреждений, курсовая подготовка | 2016-2021 | РБ, МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений |  | Педагоги проходят курсовую подготовку согласно утвержденному графику
|  | Переподготовка руководящих и педагогических работников | 2016-2021 | РБ, МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений |  | Переподготовка руководящих и педагогических работников производится по поступающим заявкам
|  | Повышение квалификационного уровня руководителей и педагогов детсикх дошкольных учреждений | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Ежегодно педагоги образовательных учреждений проходят курсы повышения квалификационного уровня
|  | Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства среди педагогов дошкольных образовательных учреждений «Воспитатель года» | 2016-2021 | МБ, внебюджет | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений |  | Ежегодно на территории района проходит конкурс «Воспитатель года»
|  | Проведение муниципального конкурса среди дошкольных образовательных учреждений «Детский сад года» | 2016-2021 | МБ, внебюджет | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", Информационно-методический центр, руководители детских дошкольных учреждений Тетюшского муниципального района |  | Конкурс "Детский сад года" заменён на рейтингование дошкольных учреждений в соответствии с критериями Министерства образования и науки РТ
|  | Мониторинг запросов населения на получение доступного качественного образования | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Проведена «Независимая оценка качества образования»
|  | Мониторинг эффективности перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Во всех школах района по всем предметам начального общего образования ведется обучение по утверждённым рабочим программам, разработанным в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом с привлечением коллегиальных органов, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательной организацией. Их реализация способствует формированию у учащихся необходимых для дальнейшего обучения знаний и навыков на основе решения как предметных, так и интеграционных жизненных задач.
|  | Переход образовательных учреждений на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования | 2016-2021 | РБ, МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Все образовательные учреждения полностью перешли на Федеральную государственную образовательную стандарту
|  | Внедрение инновационных систем обучения в начальных классах | 2016-2021 | ФБ и РБ МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В учебной деятельности применяется мультимедиа (мультимедийные проекторы, интерактивные доски, планшеты и т. п.); новые источники информации (электронные библиотеки, ресурсы сети, обновление фонда учебной литературы новыми пособиями, отражающими реалии современной науки); активное применение цифровых технологий и персоональный компьютер (видео-презентации и мастер-классы, освоение специальных обучающих программ и программ, призванных помогать учителю в планировании урока и экономии времени); внедрение новых видов урока и поиска информации (урок компьютерная игра, урок презентация своих проектов, урок мозговой штурм), а также новых творческих заданий и методов оценки. методы, призванные беречь здоровье ученика (причем как физическое, так и психическое, участие психолога в оценке психологического состояния детей в школе).
|  | Обеспечение образовательных учреждений вариативными учебно-методическими комплексами, соответсвующими Федеральный государственный образовательный стандарт | 2016-2021 | ФБ и РБ МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Осуществляется ежегодное обновление учебно-методического комплекса
|  | Научно-методическое обеспечение введения Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования | 2016-2021 | текущее финансирование | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Учебные учреждения полностью обеспечены научно-методическим обеспечением
|  | Организация сетевого взаимодействия школ по организации профильного обучения учащихся третьей ступени общеобразовательных учреждений. | 2016-2021 | текущее финансирование | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | МБОУ "Тетюшская СОШ №1" им. Героя Советского Союза Ханжина П.С.» взаимодействует с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и Казанским федеральным университетом
|  | Создание экспериментальных площадок муниципального уровня 1. Проектная деятельность в информационной среде. 2. Воспитание и доп. образование. | 2016-2021 | текущее финансирование | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В Тетюшском муниицпальном районе опорная площадка по развитию технического творчества осуществляется на базе Центра дополнительного образования детей
|  | организация профориентационной работы с учащимися 5-9 классов | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В Тетюшском районе 17 образовательных учреждений направлены на организацию профориентационной работы с учащимися 5-9 классов
|  | Введение Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", Информационно-методический центр |  | Планируется по мере необходимости
|  | Развитие системы психолого - педагогического сопровождения детей с особыми потребностями в обучении | 2016-2021 | МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В Тетюшском районе работает психолого-педагогическая служба "РаДуГа", ежемесячно проводятся заседания Психолого-медико-педагогическая комиссия по определению траектории обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-развивающей работой охвачены 100 % детей с ограниченными возможностями здоровья .
|  | Создание условий для получения образования на родном языке | 2016-2021 | текущее финансирование | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Сохранена сеть национальных школ. В Тетюшском районе функционируют: 8 татарских, 7 чувашских, 1 мордовская школа.
|  | Оснащение кабинетов языковых дисциплин современным информационным оборудованием и программным обеспечением | 2016-2021 | РБ, МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Общеобразовательные учреждения района полностью оснащены современным информационным оборудованием и программным обеспечением
|  | Повышение квалификации учителей родного языка в Институт развития образования Республик Чувашия, Мордовия | 2016-2021 | РБ, МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Планируется по мере необходимости
|  | Проведение конкурса кабинетов татарского языка и литературы | 2016-2021 | МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", Информационно-методический центр |  | Планируется по мере необходимости
|  | Совершенствование учебно-методических комплексов в преподавании татарского языка и литературы | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Ежегодно происходит совершенствование учебно-методических комплексов в преподавании татарского языка и литературы
|  | Проведение традиционных межрегиональных мероприятий, посвященных Дню памяти и Дню рождения чувашского просветителя И.Я.Яковлева | 2016-2021 | МБ, внебюджет | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В 2019 г. в с.Кошки - Новотимбаево прошли праздничные мероприятия, посвященные 171 летия И.Я. Яковлева и научно- практическая конференция «Наследие И. Я. Яковлева – достояние цивилизованного мира»
|  | Предоставление ежегодных публичных отчетов по итогам деятельности образовательных учреждений, отдела образования. | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | руководители общеобразовательных учреждений Тетюшского муниципального района |  | Ежегодно все руководители образовательных учреждений выступают с публичными отчетами перед родителями и общественностью, с последующим размещением публичного отчета в Информационно-коммуникационной сети Интернет.
|  | Взаимодействие с общественностью через сайты общеобразовательных учреждений, сайт отдела образования. | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | руководители общеобразовательных учреждений Тетюшского муниципального района |  | Все образовательные учреждения имеют официальные сайты на портале Государственной информационной системе "Электронное образование в Республике Татарстан", на которых публикуются документы, информация об учреждении и его сотрудниках, о деятельности учреждения, имеется пополняемая новостная лента
|  | Создание единого информацинно-образовательного пространства учебного заведения через сервисы" Электронный журнал", "Электронный дневник | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | руководители общеобразовательных учреждений Тетюшского муниципального района |  | Электронные дневники и электронные журналы заполняются регулярно, контроль возложен за отделом образования
|  | Оснащение педагогов ноутбуками в рамках проекта"Электронное образование" | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В рамках проекта"Электронное образование" педагоги района оснащены ноутбуками
|  | Оснащение образовательных учреждений копмьютерной и оргтехникой | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Все образовательные учреждения полностью оснащены компьютерами и оргтехникой
|  | Обеспечение образовательных учреждений лицензионным программным обеспечением | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Все учебные заведения оснащены лицензионным ПО: Microsoft Windows, Microsoft Office, Dr.Web
|  | Создание банка цифровых образовательных ресурсов | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Планируется по мере необходимости
|  | Функционирование в сети Интернет сайтов образовательных учреждений | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Все образовательные учреждения имеют официальные сайты на портале государственной информационной системы "Электронное образование в Республике Татарстан"
|  | Грантовая поддержка молодых специалистов | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Находится в работе
|  | Участие педагогов в программе "Алгарыш" | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Планируется по мере необходимости
|  | Проведение обязательного медицинского осмотра педагогических работников и персонала | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Ежегодно педагогические работники проходят медицинский осмотр
|  | Компенсация найма жилья и затрат на коммунальные услуги педагогическим работникам в сельской местности | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Регулярно производится компенсация затрат на коммунальные услуги педагогическим работникам в сельской местности
|  | Организация мероприятий по обеспечению охраны труда работников образования | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Проводится специальная оценка условий труда
|  | Разработка системы стимулов для повышения квалификации, профессионального мастерства, прохождения курсов профессиональной переподготовки | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений Тетюшского муниципального района |  | Победителям конкурсов профмастерства через профсоюз выделяются путевки на речной круиз по р. Волге на теплоходе
|  | Мониторинг физического здоровья детей при поступлении в школу. | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений Тетюшского муниципального района |  | При поступлении детей в школу проверяется наличие медицинской карты
|  | Экспертиза деятельности школ, представленных на районный и республиканский конкурс «Школа, содействующая здоровью» | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Планируется по мере необходимости
|  | Мониторинг норм СанПиНа в образовательных учреждениях | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений Тетюшского муниципального района |  | Систематически проводится мониторинг норм СанПиНа в образовательных учреждениях
|  | Проведение комплекса мероприятий с родителями по здоровьесберегающей проблематике. | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений Тетюшского муниципального района |  | Проводятся Дни здоровья, родительские собрания, лектории и т.п.
|  | Профилактика возникновения нарушений зрения и оздоровление учащихся с миопией | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений Тетюшского муниципального района |  | Проводятся физкультминутки для глаз по утвержденным офтальмологами комплексом
|  | Профилактика возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата и оздоровление обучающихся, имеющих такие отклонения | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района", руководители детских дошкольных учреждений Тетюшского муниципального района |  | Проводятся физкультминутки
|  | Проведение комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию школьников | 2016-2021 | текущее финансирование, спонсорская помощь | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Проводится комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию школьников. В каждом общеобразовательном учреждении разработаны планы, ведется мониторинг.
|  | Организация массовых мероприятий с учащимися различного профиля с целью развития творческих способностей и вовлечение в социально значимую деятельность | 2016-2021 | текущее финансирование | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В 2018-2019 учебном году проведены массовые мероприятия: "Созвездие - Йолдызлык",фестиваль технического творчества "Без Бергэ", "Зарница Поволжье - 2019".
|  | Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений среди школьников | 2016-2021 | текущее финансирование | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В каждом образовательном учреждении разработаны планы , работают Советы по профилактике правонарушений, ежегодное участие в межведомственной операции "Подросток", республиканских конкурсах "Территория закона", "Лучший отряд профилактики правонарушений", "Спорт-альтернатива пагубным привычкам", Недели здоровья и др.
|  | Развитие системы культурно-досуговых, творческих мероприятий для школьников с целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и асоциальных поступков среди школьников | 2016-2021 | текущее финансирование | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Ежегодно проводится акция "Жизнь без наркотиков", проект "SаMоSтоятельные дети".
|  | Организация постоянно действующих семинаров для педагогов школ города, руководителей детских общественных объединений, актива ученической и родительской общественности по проблемам развития государственно-общественного управления, роли детских общественны | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Ежемесячно проводятся семинары для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов организаторов, педагогов сферы воспитания
|  | Реализация программы "Одаренные дети" | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Планируется по мере необходимости
|  | Сбор сведений о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-неблагополучных семьях | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | Структурное подразделение по опеке и попечительству при Исполнительном комитете Тетюшского муниципального района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительном комитете Тетюшского муниципального района, образовательные учреждения Тетюшского муниципального района, ГАУЗ "Тетюшская ЦРБ", ГАУ СО «Комплексный Центр социального обслуживания «Тетюшское сияние», Отдел ОВД в Тетюшском районе |  | Выявление неблагополучных семей на раннем этапе через детские сады, школы, поликлиники, когда они сами еще обладают большим потенциалом для мобилизации собственных ресурсов, позволяет устранить семейное и детское неблагополучие и сохранить семью для ребенка. Данная деятельность отражается в информационной системе «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан». Она предусматривает заполнение «сигнальной карты» субъектами системы профилактики, выявившими несовершеннолетних. Кроме того, все субъекты профилактики вводят в информационную систему оказанную помощь в рамках утвержденного межведомственного плана реабилитации семьи и несовершеннолетних. Для работы в системе имеются пароли доступа в информационную систему "Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан".
|  | Внедрение института социального патроната над семьями группы риска и других технологий раннего вмешательства, направленных на сохранение ребенка в кровной семье | 2016-2021 |  | Структурное подразделение по опеке и попечительству при Исполнительном комитете Тетюшского муниципального района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительном комитете Тетюшского муниципального района, образовательные учреждения Тетюшского муниципального района, ГАУЗ "Тетюшская ЦРБ", ГАУ СО «Комплексный Центр социального обслуживания «Тетюшское сияние», Отдел ОВД в Тетюшском районе |  | Согласно графику, утвержденному председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 1 раз в неделю организуются межведомственные рейды по семьям, находящимся в социально опасном положении и тяжелой жизенной ситуации с целью профилактики семейного неблагополучия.
|  | Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | Структурное подразделение по опеке и попечительству при Исполнительном комитете Тетюшского муниципального района |  | В постоянном режиме ведется работа по выявлению и устройству детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
|  | Повышение уровня информативности населения о проблемах насилия и жестокого обращения, проведение просветительской компании, направленной на пропаганду ценностей семьи через печатную информацию средства массовой информации(буклеты, памятки, плакаты) | 2016-2021 | МБ | Структурное подразделение по опеке и попечительству при Исполнительном комитете Тетюшского муниципального района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительном комитете Тетюшского муниципального района, образовательные учреждения Тетюшского муниципального района, ГАУЗ "Тетюшская ЦРБ", ГАУ СО «Комплексный Центр социального обслуживания «Тетюшское сияние», Отдел ОВД в Тетюшском районе |  | Проводятся мероприятия по привитию детям семейных ценностей, уроки в отделе ЗАГС, соревнования "Мама, папа и я - спортивная семья", традиционным стал конкурс "Секреты дружного класса". По проблеме жестокого обращения, семейного насилия проводятся лектории, круглые столы. и т.п.
|  | Организация и прохождение Республиканской медико-педагогической комиссии детьми с особыми образовательными потребностями | 2016-2021 | МБ | МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Планируется по мере необходимости
|  | Организация волонтерской работы по сопровождению детей из социально неблагополучных семей | 2016-2021 |  | Средне профессиональные образовательные учреждения Тетюшского муницпального района |  | Проводятся мероприятия по организации волонтерской работы по сопровождению детей из социально неблагополучных семей при участии молодежнвх клубов
|  | Капитальный ремонт Тоншерминского, Людоговского, Алабердинского, Кляшевского, Киртелинского Домов культуры | 2016-2021 | Республиканский бюджет | МКУ "Отдел культуры Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  | Капитальный ремонт Тоншерминского сельского дома культуры проведен в 2016 году. В 2017 году капитально отремонтирован Людоговский дом культуры, на доп.средства в 2019 г. выполнены работы по ремонту инженерных сетей клуба. Ремонт Киртелинского СДК запланирован на 2020 год
|  | Создание Координационно-ресурсного центра по подготовке специалистов агропромышленного комплека в Тетюшском муниципальном районе для обучения, привития навыков и передачи опыта специалистам из других муниципальных районов экономической зоны | 2016-2017 | Республиканский бюджет | Отдел культуры Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  | Находится в работе
|  | Приобретение звукового, светового, технического оборудования, противопожарного инвентаря, пошив костюмов | 2016-2021 | Районный бюджет | Отдел культуры Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  | Приобретение звукового, светового, технического оборудования, противопожарного инвентаря, пошив костюмов проводится в течение года, согласно смете расходов
|  | Проведение фестивалей национальных культур по сохранению народных традиций и обрядов | 2016-2021 | Районный бюджет, Республиканскй бюджет | Отдел культуры Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  | В 2019 году на республиканские грантовые средства был проведен Республиканский фестиваль мордовской культуры "Валда шинясь"
1.2. Территория безграничной заботы о жителях и гостях, их безопасности и здоровой жизни
|  | Массовая физкультурно-спортивная работа среди взрослого населения района | 2016-2021 | местный бюджет | МКУ "Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | Проводились массовые мероприятия направленные на пропаганду спорта среди населения ( велопробеги, "Лыжня Тетюш - 2019",соревнования по бадминтону, турнир по настольному теннису, "Кросс наций", спартакиады по видам спорта) с общим охватом более 8 тыс. человек
|  | Укрепление материально-спортивной базы, создание спортивной инфраструктуры с учетом доступности для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В Тетюшском муниципальном районе для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья доступны следующие спортивные объекты: - МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Барс» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан (многофункциональный спортивный зал, зал хореографии, тренажерный зал, плавательный бассейн, теннисный зал, шахматный класс)
|  | Работа с физкультурными кадрами, подготовка спортивного резерва | 2016-2021 | местный бюджет | МКУ "Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В течение 2019 года 10 человек прошли курсы повышения квалификации
|  | Пропаганда физической культуры и спорта, внедрение и популяризация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" | 2016-2021 |  | МКУ "Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района" |  | В течение 2019 года проведено 27 мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне"
|  | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 2016-2021 | Средства ОМС, Средства от предпринимательской деятельности | ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ», органы местного самоуправления, общественные и политические организации; организации, предприятия и учреждения Тетюшского муниципального района |  | В целях профилактики и снижения смертности от заболеваний в ГАУЗ "Тетюшская ЦРБ" разработаны и утверждены: «Мероприятия по совершенствованию оказания онкологической помощи населению Тетюшского района на 2018 – 2020 годы», «Укрепление здоровья, повышение продолжительности и качества жизни населения Тетюшского муниципального района на 2018 – 2022 годы», «Формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной и наркотической продукции, пива и табака среди населения Тетюшского муниципального района на 2018-2022 годы».
|  | Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной . скорой, в том числе на этапах оказания мед.помощи. | 2016-2021 | Средства ОМС, Средства от предпринимательской деятельности | ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ» |  | Для повышения эффективности оказания медицинской помощи ежегодно проводится диспансеризация взрослого населения, проживающего в районе, а также активизируется выездная работа комплексных бригад (врачебно-сестринских, в том числе узких специалистов) для приема сельских жителей непосредственно в поселениях.
|  | Охрана здоровья матери и ребенка | 2016-2021 | Средства ОМС, средства родовых сертификатов, бюджет муниципаль ного района | ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ», органы органов местного самоуправления Тетюшского муниципального района |  | План работы находится на стадии разработки
|  | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 2016-2021 | Средства ОМС, бюджет муниципального района | ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ», органы местного самоуправления Тетюшского муниципального района, общественные организации |  | В районе трудятся 42 врача и 234 средних медицинских работника, обеспеченность населения врачами составляет 17,7 на 10 тыс. жителей и средних медицинских работников – 102,5 на 10 тыс. жителей. Удельный вес врачей, имеющих квалификационные категории, составил 40,7%, среднего медицинского персонала – 98,7%. Прошли сертификацию 100% врачей и 98,4% среднего медицинского персонала.
|  | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | 2016-2021 | Средства ОМС, бюджет РТ, средства от предпринима тельской деятельности | ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ» |  | Лекарственное обеспечение населения и медицинских учреждений осуществляют 8 аптечных учреждений района
|  | Развитие информатизации в здравоохранении | 2016-2021 | Средства ОМС, бюджет РТ, средства от предпринима тельской деятельности | ГАУЗ «Тетюшская центральная районная больница» |  | На сегодняшний день в поликлинике ГАУЗ "Тетюшсая ЦРБ" внедрена электронная запись пациентов к врачу.
|  | Адресный подход к реализации прав граждан на социальное обслуживание, характеризующийся переходом от всеобщего охвата социальными услугами к избирательному и скоординированному удовлетворению потребностей пожилых людей и инвалидов. | 2016-2021 |  | отделение надомного обслуживания ГАУ СО «Комплексный Центр социального обслуживания «Тетюшское сияние» |  | Реализация ФЗ- от 28.12.2013 года№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" , Постановления КМ РТ от 06.07.2015 № 498 "О внесении изменений в постановление КМ РТ от 29.12.2014 №1053 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому РТ" Ежеквартально специалистами отделения надомного обслуживания проводят среди получателей социальных услуг мониторинг, с целью осуществления контроля качества предоставления социальных услуг; Проводится анкетирование 2 раза в год, с целью улучшения условий обслуживания и выявления индивидуальных потребностей нуждаемости: 1 раз в год в отделении проводится экспресс-опрос совместно с общественными организациями с целью изучения общественного мнения. Ведется подомовой (поквартирный) обход с целью выявления нудающихся в социальном обслуживании на дому
|  | Использовать социальные технологии с учетом индивидуальной нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в зависимости от состояния здоровья | 2016-2021 |  | отделение надомного обслуживания ГАУ СО «Комплексный Центр социального обслуживания «Тетюшское сияние» |  | На базе отделения надомного обслуживания с учетом индивидуальных и возрастных особенностей получателей социальных услуг реализуется программа "Ключи к здоровью пожилого человека", которая включает социальные технологии: скандинавскую ходьбу, куклотерапию, квилинг, терапия воспоминаниями.
|  | Проведение социальной психолого-педагогической реабилитации детей из семей в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации | 2016-2021 |  | Отделение социальной помощи семье и детям отделение надомного обслуживания ГАУ СО «Комплексный Центр социального обслуживания «Тетюшское сияние» |  | В рамках реализациипсихолого-педагогической программы «Закон и подросток"», целевой группой которой являются подростки в конфликте с законом, за указанный период проведено 24 занятия. Тематика занятий: профилактика повторных правонарушений, профилактика алкоголизма и наркомании, профилактика суицидального поведения и др. Для родителей и детей из семей, находящихся в социально опасном положениии и трудной жизненной ситуации, организована работа 2-х клубов: - клуб "Гармония"- деятельность которого направлена на повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей, сохранения семьи и укрепления здоровья; - клуб "Моя семья" - его цель: расширить у детей и родителей представление о семье, ее традициях и ценностях через организацию разных видов совместной деятельности. Программа «Детям добрые руки» направлена на профилактику насилия и жестокого обращения с детьми через работу с родителями по формированию ответственного родительства, способствованию повышению обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка; профилактику жестокого и пренебрежительного обращения в отношении несовершеннолетних.Разработаны и распространяются различные буклеты и памятки для детей и родителей: "Безопасность детей в интернете", "Правила поведения бедей в летний период", «Что делать родителям, чтобы ребенок не стал наркоманом» и др.
|  | Трудоустройство безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные безработными гражданами, открывшими собственное дело | 2016-2025 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Планируется создать 7 дополнительных рабочих мест
|  | Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов | 2016-2025 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | По программе организации переезда в другую местность обращений не поступало
|  | Организации опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения | 2016-2025 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Ведется мониторинг организаций планирующих сокращение рабочих мест, граждан. Работникам предоставляется возможность пройти переобучение с дальнейшим трудоустройством.
|  | Капремонт детских садов: МБОУ "Рябинушка", МБОУ "Жуковская НОШ"; Строительство деского сада МБОУ «Малыш»; Капитальный ремонт детского сада МБОУ"Березка"; Строительство МБОУ "Утямишевская НОШ"; МБОУ "Малые Атряси НОШ" | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | В 2017 году завершен капитальный ремонт детского сада МБОУ "Рябинушка", в 2018 году завершен капитальный ремонт детского сада МБОУ "Березка", в 2019 году выполнено благоустройство МБДОУ "Детский сад "Рябинушка"
|  | Строительство ветеринарного пункта: в с. Жуково, с. Большая Турма, с. Нармонка, с. Вожжи | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | В 2016 году построено модульное здание для вет.службы в с. Жуково
|  | Строительство многофункциональных центров: с. Малые Атряси, с. Верхние Тарханы, с. Йоково, с. Малая Турма, с. Лаптевка | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Завершено строительство МФЦ в с. Малые Атряси. Ведется строительство МФЦ Верхние Тарханы
|  | Строительство спортивных площадок: д. Долгая Поляна, УГБОУ ДОД "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА" по стендовой и пулевой стрельбе (баскетбол-волейбол, уличные тренажеры), с. Алабердино (футбольное поле), с. Большое Шемякино (волейбол), с. Киртели (игр. площадка), с. Тоншерма (футбольное поле), с. Большая Турма (волейбол, баскетбол), МБОУ "Тетюшская СОШ № 2". | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | В 2016 году завершено строительство площадок в с. Большая Турма (волейбол, баскетбол). 2017 году завершено строительство площадок в д. Долгая Поляна (Площадка для мини-футбола). В 2018 года завершено строительство спортивных площадок в д. Долгая Поляна, ул. Солнечная (Площадка для баскетбола/волейбола, Площадка уличных тренажеров) и строительство лыжной базы в г. Тетюши. В 2019 году завершено строительство спорт.площадок МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» Тетюшского муниципального района РТ г. Тетюши, ул. Свердлова, д. 128 (Площадка баскетбол/волейбол) вариант № 5; МБОУ "Киртелинская средняя общеобразовательная школа» Тетюшского муниципального района РТ с. Киртели, ул. Гагарина, д. 14(Площадка уличных тренажеров)вариант 6; Филиал «ГБУ РСДСОШОР» по пулевой и стендовой стрельбе в г. Тетюши при Министерстве по делам молодежи и спорту Республики Татарстан г. Тетюши ул.Яруллина, д.1 А (Площадка баскетбол/волейбол) вариант № 5.
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Тетюши | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Ежегожно ведутся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в соответствии с утвержденной муниципальной программой
|  | Капитальный ремонт объектов образования: МБОУ "Тоншерминская СОШ", МБОУ "Кошки-Ново- Тимбаевская СОШ" - кровля, МБОУ "Алабердинская СОШ" - фасад, МБОУ "СОШ № 1" - кровля, окна, МБОУ "Киртелинская СОШ" - окна, кровля, электрика, коммуникации, Строительство Кадетской школы | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | МБОУ "Тоншерминская СОШ"-выполнено в 2016 году, МБОУ "Алабердинская СОШ", -выполнено, в 2018 году завершен капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 1", в 2019 выполнен капремонт ГБОУ "Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал-майора Хапаева Владимира Аверкиевича" г. Тетюши ул. Школьная, д. 2 и г. Тетюши ул. Зеленая, д. 24, в МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа» с. Алабердино ул. Хусаинова д. 40 проведен ремонт функциональной зоны в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы Развитие образования»
|  | Ремонт отопления (котельных): с. Урюм-сельский дом культуры, с. Большое Шемякино-школа, с. Бакрчи -сельский дом культуры, с. Урюм-детский сад, с. Тоншерма - сельский дом культуры, с. Большое Шемякино- детский сад, с. Алабердино -сельский дом культуры, с. Утямышево - школа, детский сад с. Богдашкино - сельский дом культуры, с. Кильдюшево школа | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | В 2016 году проведены работы по замене 5 котлов на 4 котла – 2 объектах (Урюм-сельский дом культуры –2 котла, Большое Шемякино-школа 3 котла), проведен капитальный ремонт Тоншерминского сельский дом культуры. В 2017 году проведены работы по замене котлов на 3 объектах (Кадетская школа интернат Питомник, МБОУ «Федоровская СОШ, МБОУ «Богдашкинская СОШ» - 2 котла). Завершено в 2018 году строительство МФЦ в с. Бакрчи, старый сельский дом культуры снесен. В 2019 году проведен ремонт системы отопления в МБОУ "Большешемякинская средняя общеобразовательная школа"
|  | Перевод системы отопления на индивидуальные котлы | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | В Тетюшском районе 1250 квартир переведены на индивидуальные котлы
|  | Установка светильников, Установка выносных щитов Монтаж СИП 2А | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Ежегодно в рамках утвержденного лимита через ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» по программе востановление уличного освещения в 2019-2021 г. по утвержденному плану ведутся работы в сельских поселениях по установке светильников, установке выносных щитов, монтажу СИП.
|  | Капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря "Чайка" | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | По программе «Строительство спортивных площадок» введены в эксплуатацию спортивная площадка для мини-футбола в загородный оздоровительный лагерь «Чайка». В программу 2018 года завершено строительство спортивных площадок в д. Долгая Поляна, ул. Солнечная (Площадка для баскетбола/волейбола. Площадка уличных тренажеров). В 2018 году завершено строительство нового спального корпуса и столовой.
|  | Дорожное строительство: с. Жуково, с. Иоково, с. Долгая Поляна, подъезд к н.п. Киртели, с. Красные Тарханы, Зеленовка, Никифоровка, Малая Турма, с. Большое Шемякино до пункта дислокации отдельного поста с. Большое Шемякино; подъезд к н.п. Лаптевка, Чувашский Чикилдым, Чулла, Победа, Берлек; подъездной дороги к н.п. Ивановка, Красное Озеро, Васильевка, Красный Восток; подъездной дороги к н.п. д. Ивановка, с. Ямбухтино, Малое Бисярино, Малое Фролово, д. Ильинское; подъездной дороги к н.п Починок-Новольяшево, Максимовка, Салмановка, Старая Кульметьевка, Пищемар, Татарское Черепаново | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | В 2017 году приведены в нормативное состояние дорожно-уличные сети общей протяженностью 5,25 км (щебеночно - песчаная смесь) на в с. Иоково, с. Пролей-Каша В 2018 завершено строительство автодороги до с. Малая Турма, Красные Тарханы, Лаптевка.
|  | Строительство водопроводных сетей: с. Большие Тарханы, Бессоново, Верхние Тарханы, Иоково, Жуково, Чинчурино, Байрашево, Тоншерма, Киртели, Малое Бисярино | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | В 2017 году выполнено строительство водопроводных сетей в с. Большие Тарханы, Кошки-Новотимбаево. В 2018 году завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения в д. Долгая Поляна Монастырского сельского поселения.
|  | МБДОУ "Большетарханская СОШ", МБОУ "Алабердинская СОШ", МБДОУ "Сказка" | 2016-2021 | РТ | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Выполнен ремонт: МБОУ "Алабердинская СОШ", МБДОУ "Д/с Сказка", в 2019 году в МБОУ "Большетарханская средняя общеобразовательная школа" и МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа»проведен ремонт функциональной зоны в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»
|  | Берегоукрепление прибрежной зоны Куйбышевского водохранилища в г. Тетюши Республики Татарстан | 2016-2025 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Подготовлена проектная документация, на данный момент пройдена государственная экспертиза, в 2019 году выпонены работы по устройству ливневой канализации в г.Тетюши
| 2.2. Территория эффективных земельно-имущественных и финансовых отношений | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению собираемости единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, земельного налога и налога на имущество физических лиц | 2016-2021 |  | МКУ "Финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района", МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Находится в работе
|  | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества, роста неналоговой составляющей бюджета района | 2016-2021 |  | МКУ "Финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района", МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Находится в работе
|  | Применение методов контроля эффективности расходов | 2016-2021 |  | МКУ "Финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района", МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Находится в работе
|  | Проведение мониторинга бюджетного сектора и разработка предложений по оптимизации бюджетной сети | 2016-2021 |  | МКУ "Финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района", МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | Находится в работе
|  | запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | 2016-2021 |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | Экономию средств, полученную в результате мероприятий по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы направляется на развитие материально-технической базы учреждений.
|  | разработка и выполнение плана мероприятий по реализации концепции реформирования муниципальных финансов | 2016-2021 |  | МКУ "Финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района" |  | Находится в работе
|  | повышение уровня квалификации и подготовки работников органов власти и бюджетных организаций в профессиональной деятельности | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Ежегодно работники органов власти проходят повышение уровня квалификации
|  | разработать комплекс мер к налоговым агентам, допустившим задолженность по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц | 2016-2021 |  | МКУ "Финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района", МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Еженедельно проводится комиссия по росту собственных доходов бюджета Тетюшского муниципального района с приглашением руководителей предприятий, организаций, учреждений допустивших не соблюдение сроков уплаты НДФЛ, либо уменьшение поступления НДФЛ в бюджет района по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
|  | расширения объема платных услуг бюджетных учреждений | 2016-2021 |  | МКУ "Финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района", МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | Расширение объема платных услуг планируется за счет увеличения туристического потока, увеличесния продажи платных абонементов в СОК "Барс"
|  | внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в учреждениях бюджетной сферы | 2016-2021 |  | МКУ " Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | По мере необходимости в учреждениях бюджетной сферы приобретаются: пена монтажная для утепления дверных проемов, лампы энергосберегающие, таймеры, установлены энергоэффективные котлы.
|  | межевание, постановка на кадастровый учет и регистрация перехода в собственность Тетюшского муниципального района земельных участков, на которых располагается недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности | 2016-2021 |  | МКУ "Палата имущественных и земельных отношений Тетюшского муниципального района" |  | Постоянно
|  | проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (земельных участков, зданий, сооружений) в разрезе муниципальных образований (сельских поселений, города Тетюши) Тетюшского муниципального района | 2016-2021 |  | МКУ "Палата имущественных и земельных отношений Тетюшского муниципального района" |  | Постоянно
|  | претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате с арендаторов, обращение в судебные органы, прокуратуру, списание невозможной к взысканию задолженности в отношении арендаторов, прошедших процедуру банкротства | 2016-2021 |  | МКУ "Палата имущественных и земельных отношений Тетюшского муниципального района" |  | Постоянно
|  | Реконструкция наружных водопроводных сетей 7,5-10 км | 2016-2020
|  | Разработка перспективных направлений организации автобусного и речного сообщения в рамках экозоны «Волжско-Камский поток» | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Находится в работе
|  | Организация съездов и парковок на прибрежных территориях | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Находится в работе
|  | Внедрение энергосберегающего оборудования по комплексной механизации трудоемких процессов в животноводстве: доильные установки с молокопроводом; Танки-охладители молока; мобильные кормораздатчики | 2016-2021 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители Тетюшского района |  | Находится в работе
|  | Реконструкция откормочника на беспривязное содержание телок на 500 голов в ООО «А\Ф «Нур»; реконструкция родильного отделения на 100 голов в ООО «Бакрчи» | 2020 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2020 год
|  | Реконструкция коровника на 200 голов в ООО «Новая Заря». | 2021 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Завершен капитальный ремонт коровника на 200 голов в ООО «Новая Заря»
|  | Реконструкция коровника под беспривязное содержание телок на -300 голов в селе Нижние Тарханы хозяйства ООО А/Ф «Татарстан» | 2022 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2022 год
|  | Реконструкция и модернизация коровника на 200 голов в хозяйстве ООО «Волга» | 2022 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2022 год
|  | Реконструкция и модернизация коровника на 200 голов в хозяйстве ООО «Агро Союз» | 2023 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Завершен капитальный ремонт коровника на 200 голов
|  | Реконструкция и модернизация коровника на 200 голов в хозяйстве КФХ « Хусаинов» | 2024 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2024 год
|  | Реконструкция родильного отделения на 50 голов с телятником профилакторием на 150 скотомест в хозяйстве ООО «Маяк». | 2025 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2025 год
|  | Реконструкция родильного отделения на 100 голов с телятником профилакторием на 150 скотомест в хозяйстве ООО «Бакрчи». | 2026 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2026 год
|  | Реконструкция родильного отделения на 50 голов с телятником профилакторием на 150 скотомест в хозяйстве ООО «Новая Заря». | 2027 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2027 год
|  | Реконструкция родильного отделения на 100 голов с телятником профилакторием на 200 скотомест в хозяйстве ООО «Содружество» | 2028 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2028 год
|  | Реконструкция родильного отделения на 50 голов с телятником профилакториеми на 150 скотомест в хозяйстве ООО «А/Ф Родина» | 2029 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2029 год
|  | Реконструкция родильного отделения на 50 голов с телятником профилакторием на 150 скотомест в хозяйстве ООО «Авангард» | 2030 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2030 год
|  | Строительство молочной фермы на 400 голов в с. «М.Атряси» ООО «А/Ф Нур» | 2019 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2019 год
|  | Строительство молочной фермы на 400 голов в с. «Льяшево» ООО «Маяк» | 2020 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Запланировано на 2020 год
|  | Строительство молочного завода в г.Тетюши | 2021 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса |  | Ведется поиск инвестора
|  | Изготовление пластиковых труб | 2016-2018 | Собственные средства | ООО "АЯЗ-Поволжье" |  | Годовая мощность за 2019 год составила 1300 т - 138 млн. рублей. Планируется освоить выпуск труб из полиэтилена повышенной термостойкости РЕ-RT, для прокладки силовых кабелей и горячей воды.
|  | Производства по изготовлению стеклопакетов | 2016-2018 | Собственные средства | ООО "ТТС" |  | На сегодняшний день на заводе ООО "ТТС 116" работают 2 линии по формированию и обработке стекла. Общий объем производства в 2019 г. составил 360 тыс. кв м
|  | Завод по производству бетона | 2018 | Собственные средства | ООО «Боярин» |  | Находится в работе
|  | участие КФХ Кучумов О.Н. в развитии ягодного кластера в Республике Татарстан | 2018-2020 | Собственные средства | КФХ Кучумов О.Н. |  | КФХ Кучумов О.Н. включен в Программу органического агропроизводства малого и среднего бизнеса РТ.
|  | Выращивание плодово-ягодных культур на базе КФХ Кучкмов О.Н. | 2019-2020 | Собственные средства | КФХ Кучумов О.Н. |  | На госсортоиспытании в данный момент находятся сорта земляники, черной смородины, малины, вишни.
|  | Развитие производствао по добыче и розливу минеральной воды. | 2016-2021 | Собственные средства | ООО "Волжские воды-К" |  | На сегодняшний день на заводе ООО "Волжские Воды-К" ведется разлив воды в стеклянной и полиэтиленовой таре. Выпускается 4 вида минеральной воды. Объем производства за 2019 год составил более 3 млн. бутылок
|  | Строительство завода по производству клинкерного кирпича | 2016-2021 | Собственные средства | ООО «Керамресурс» |  | Инвестор готовит документы на получение кредита
|  | Развитие производства инертных материалов | 2016-2021 | Собственные средства | ООО «Боярин» |  | Инвестором организованно производство на территории Урюмского сельского поселения
|  | Развитие Промышленной площадки муниципального уровня "Тетюши" | 2016-2025 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | На территории Тетюшского муниципального района действует промышленная площадка муниципального уровня «Тетюши», на которой имеются свободные земельные участки и помещения. В настоящее время на ее территории осуществляют свою деятельность 9 резидентов, в том числе резидент из Самарской области.
Проведение «Тетюшской туристической переписи 2016»
|  | Разработака и утверждение Программы развития туризма в Тетюшском муниципальном районе до 2030 года | 2016 |  | Исполнительный комитет
| 3.2. Территория высокого гостеприимства и качественного туристского продукта, торговли и услуг | Инициирование проекта межмуниципального сотрудничества по созданию единого туристического продукта Казань-Камское Устье-Тетюши -Апастово - Кайбицы | 2017-2020 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Подготовлен проект
|  | Разработать Подпрограмму размещения объектов туристского интереса как неотъемлемую часть Программы развития туризма в Тетюшском муниципальном районе до 2030 года | 2018 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Данная подпрограмма включена в муниципальную программу «Развитие туризма в Тетюшском муниципальном районе на 2019-2021 г.г.».
|  | Разработка проекта создания этнической деревни на базе одного из поселений Тетюшского муниципального района и подвижение его на получение гранта Министерства культуры Республики Татарстан | 2020 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Находится в работе
|  | Капитальный ремонт здания музея (ул .Ленина, д.25) | 2018 | Республиканский бюджет | МБУ "Музей истории Тетюшского края" |  | Ведется подготовка проетно-сметной документации совместно с Министерством культуры , направлены письма с просьбой о выделении денежных средств
|  | Приобретение звукового, светового, технического оборудования и противопожарного инвентаря | 2016-2021 | Местный бюджет | МБУ "Музей истории Тетюшского края" |  | Приобретение звукового, светового, технического оборудования, противопожарного инвентаря, пошив костюмов проводится в течение года, согласно смете расходов
|  | Реализация программы "Доступная среда" установка пандусов | 2016-2021 | Местный бюджет | МБУ "Музей истории Тетюшского края" |  | Во время проведения капитального ремонта здания запланирована установка пандусов
|  | Оборудование музейного фондохралища в здании музея ул. Ленина, 25 | 2016-2022 | Местный бюджет | МБУ "Музей истории Тетюшского края" |  | Во время проведения капитального ремонта здания запланировано оборудование музейного фондохранилища
|  | Установка решеток на окна "Музея истории рыболовства Тетюшского края" | 2018-2020 |  | МБУ "Музей истории Тетюшского края" |  | Ведется работа
|  | Завершение работ по созданию новой интерактивной зоны "Как у Волги у реки жили-были рыбаки" | 2018 |  | МБУ "Музей истории Тетюшского края" |  | Находится в работе
|  | Ремонтно-реставрационные работы по восстановлению главного дома усадьбы Молоствовых в д. Долгая Поляна | 2016-2021 |  | МБУ "Музей истории Тетюшского края" |  | Ремонтно-реставрационные работы ведутся ежегодно в рамках сметы дополнительных услуг Музея
|  | открытие торговых объектов | 2016-2021 | Собственные средства | индивидуальные предприниматели |  | За 2019 год в Тетюшском районе открылись новые торговые объекты: Планета одежды и обуви, Рыба, Интернет магазин Wildberries
|  | Реконструкция и автоматизация магазинов Тетюшским РайПО | 2016-2021 | Собственные средства | РайПО |  | Приобретено торговое оборудование. За счет собственных средств произведен капитальный ремонт зданий РайПО. В 2018 году приобретены торговые лавки для выезда в сельские населенные пункты. Завершено строительство модульных магазинов в с. Большие Атряси, с. Пролей-Каша
|  | Реконструкция экспедиционного помещения хлебозавода | 2016-2021 | Собственные средства | ПО "Хлеб" |  | На стадии реализации проекта
|  | Приобретение производственного оборудования | 2016-2021 | Собственные средства | ПО "Хлеб" |  | За счет собственных средств приобретены: упаковочная машина КРИМА, термоупакующий ТПЩ-370, машина тестомесительная ТММ-330
|  | Строительство развлекательного комплекса | 2020 | Собственные средства | ИП Галиакберов М. |  | На стадии разработки проекта
|  | Строительство туристического комплекса на территории Урюмского сельского поселения | 2020-2025 | Собственные средства | ООО «Ял Сервис» |  | На стадии разработки проекта
|  | Разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации проекта создания Южно-Татарстанской магистрали с мостом через реку Волга в районе г.Тетюши | 2027 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Находится в работе
4. Создание эффективной системы управления территорией, взаимодействия членов местного сообщества и общественных институтов | 4.1.Территория эффективного управления, активного местного сообщества, патриотизма и незыблемых традиций | Создание межмуниципального Общественного Совета | 2018 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Согласовывается по структуре
|  | Создание межмуниципального Стратегичекого совета | 2018 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | Согласовывается по структуре
|  | Развитие институтов общественного контроля и совершенствование взаимодействия структур гражданского общества и органов местного самоуправления | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | На территории района создан Общественный Совет по предпринимательству при Главе тетюшского муниципального района
|  |  | 2016-2021 |  | Исполнительный комитет | Исполнительный комитет
|  | Формирование общественного инвестиционного совета экономической зоны | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" | Исполнительный комитет | Находится в работе
|  | совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности, информационно-аналитического, справочного и методического обеспечения органов местного самоуправления | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" | Исполнительный комитет | Находится в работе
|  | реализация органами местного самоуправления антикоррупционных мер в социально-экономической сфере | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" | Исполнительный комитет | На территории Тетюшского района действует комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Тетюшском муниицпальном районе
|  | обеспечение развития кадрового потенциала органов местного самоуправления | 2016-2021 |  | Исполнительный комитет | Исполнительный комитет
|  | внедрение современных методов управления кадровыми ресурсами органов местного самоуправления | 2016-2021 |  | Исполнительный комитет | Исполнительный комитет | Муниципальные услуги оказываются согласно установленным регламентам и в установленные сроки.
|  | повышение качества муниципальных услуг | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" | Исполнительный комитет | Муниципальные услуги оказываются согласно установленным регламентам и в установленные сроки.
|  | совершенствование системы межведомственного электронного взаимодействия | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" | Исполнительный комитет | Муниципальные услуги оказываются согласно установленным регламентам и в установленные сроки.
|  | развитие многофункционального центра предоставления муниципальных услуг | 2016-2021 |  | Исполнительный комитет | Исполнительный комитет
|  | регулярный мониторинг инвестиционной деятельности на территории района | 2016 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" | Исполнительный комитет
| 4.2. Территория, открытая для солидарности и сотрудничества |  |  |  |  | Исполнительный комитет | На территории района действует Стандарт деятельности органов местного самоуправления обеспечения благоприятного инвестиционного климата, на сегодняшний день Тетюшский района - лидер по индексу делового климата в РТ
Исполнительный комитет
Исполнительный комитет
|  | формирование инвестиционных площадок для реализации бизнес- проектов | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" | Исполнительный комитет | На территории района действует Стандарт деятельности органов местного самоуправления обеспечения благоприятного инвестиционного климата
Исполнительный комитет
|  | организация эффективного сопровождения инвестиционных проектов от бизнес – идеи до начала коммерческой эксплуатации | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" | Исполнительный комитет | На территории района действует Стандарт деятельности органов местного самоуправления обеспечения благоприятного инвестиционного климата
|  | информирование инвесторов о действующих мерах поддержки и содействие в доступе к мерам поддержки всех уровней | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" | Исполнительный комитет | Вся информация о действующих мерах поддержки размещена на официальном сайте Тетюшского муниципального района.
|  | совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса | 2016-2021 |  | МКУ "Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района" |  | На территории района действует Стандарт деятельности органов местного самоуправления обеспечения благоприятного инвестиционного климата