Приложение

Исполнение мероприятий Стратегии ЧМР до 2030 года за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный  исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники | Исполнение |
| Мероприятия в сфере образования | | | | | | |
| 2 | Участие в грантовых программах поддержки инноваций в сфере дошкольного образования, в том числе участие в реализации грантовых программ по направлениям: «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая дошкольная образовательная организация по развитию здоровьесберегающей среды», «Воспитатель года Республики Татарстан» | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 60,00  200,00 | Местный бюджет  Республиканский бюджет | Ежегодно дошкольные образовательные организации принимают участие в конкурсе “Воспитатель года Республики Татарстан», являются финалистами и победителями.  2018 год- МБДОУ № 6 – победитель в номинации “Воспитатель года Республики Татарстан”.  2019 год - МБДОУ № 8 – призер (3 место) Республиканского этапа конкурса “Воспитатель года 2019”  Участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО “Лукойл” в регионах деятельности АО “РИТЭК” 2018 год- МБДОУ № 22- победитель (получатель гранта)  МБДОУ № 26- лауреат Республиканского конкурса “Зеленый огонек 2018”.  • Республиканский конкурс русскоязычных воспитателей «Я говорю и работаю на татарском” – победитель в номинации “Научу просто, объясню легко”, воспитатель МАДОУ № 20 Каргина Н.В.  • Республиканский конкурс “Эковесна 2019” – победитель МАДОУ “Детский сад № 20” , “Эко-детский сад”  • Всероссийский конкурс “Воспитатель России” - педагог МБДОУ № 6 О.Кузьмина стала лауреатом  • Всероссийский конкурс “Образцовый детский сад” – победителями конкурса стали МБДОУ № 8, МБДОУ№ 20, МБДОУ № 26.  • Всероссийский конкурс “Лучшие детские сады России 2019”- победителями конкурса являются МБДОУ № 1, МБДОУ № 2, МБДОУ № 5. |
| 3 | Участие в гранте «Лучший билингвальный детский сад» | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 15 000,00 | Республиканский бюджет | Ежегодно дошкольные образовательные организации принимают участие в гранте “Лучший билингвальный детский сад” и получают гранты в размере 500 000 рублей.  2016 год- МБДОУ № 26- победитель  2017 год- МБДОУ № 1 – победитель  2018 год – МБОУ “Детский сад № 2” – победитель  2019 год- МБДОУ № 14, МБДОУ № 6- победители. |
| 4 | Участие в Проекте Content and Language Integrated Learning (CLIL) | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 15000,00 | Республиканский бюджет | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 5 | Участие в Проекте международного образовательного центра English First | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 15000,00 | Республиканский бюджет | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 6 | Участие в грантовой поддержке:  - методистов муниципальных органов управления образованием, использующих инновационные методы работы (грант «Наш лучший методист»);  - «Лучший директор школы»;  - «Успешная школа»;  - Педагогических работников, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;  - ПНПО;  - «Наш новый учитель»;  - «Лучший работник в сфере воспитания и дополнительного образования детей» | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 15 600,00 | Республиканский бюджет | На протяжении пяти лет методисты управления образования, использующие инновационные методы работы, участвуют в грантовой поддержке МО и Н РТ, (грант «Наш лучший методист»). В 2019 году участвовали и победили 6 методистов и, начальник отдела учебно-методического обеспечения. приказ МОиН РТ «Об итогах проведения республиканского конкурса на соискание гранта» № под-1339/19 от 25.09.2019 (2015- 7 чел.; 2016- 8 чел.; 2017 г.- 8 чел.; 2018 – 8 чел.; 2019 – 7 чел.)  «Лучший директор школы»:  -победитель-Абзянова Марина Николаевна директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3»,  Призеры - Давлетшина Гулия Зайнулловна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каргалинская гимназия»;  Габитова Гульнур Салиховна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1»;  ПНПО – участник-Мирсияпова Л.А., учитель технологии гимназии №2;  «Наш новый учитель»- победитель Щепеткова Ю.В., учитель биологии Чистопольско - Высельской СОШ (приказ от 11.10.2019 № под-1444/19)  «КРАСИВАЯ ШКОЛА»-  приказ от 30.10.2019 № под-1568/19-ПОБЕДИТЕЛЬ (3 МЕСТО) в номинации «От красивой школы к красивому селу»- Адельшинская СОШ;  «Школа личности» - Давлетшина Г.З., директор Каргалинской гимназии;  Конкурс проектов –СОШ №1 (Полякова Екатерина, Романов Иван- 10 класс). |
| 7 | Участие во Всероссийских конкурсах:  «Воспитатель года », «Учитель года».  Участие в конкурсах профессионального мастерства работников сферы воспитания и дополнительного образования детей «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог». | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района |  |  | В номинации «Лучший педагог дополнительного  образования детей»:  Шамсутдинова Л.Е.-МБОУ «Гимназия №1»,  Мирсияпова Л.А. - МБОУ «Гимназия №2»,  В номинации «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей» (в рамках республиканских конкурсов профессионального мастерства кадров сферы воспитания и дополнительного образования детей «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог-2019»):  - Батуева О.Л., Шарифуллина А.Ю., - МБОУ «СОШ №1»,  В номинации «Лучший педагог-психолог образовательной организации, государственной бюджетной организации»:  Шумилова Т.М. - МБОУ «Гимназия №3»  В номинации «Лучший заместитель начальника отдела (управления) образования муниципальных образований РТ по воспитательной работе»  Гатауллина Г.В.- МКУ «Управление от образования»  Ежегодно педагоги Чистопольского муниципального района принимают участие в конкурсах профессионального мастерства:  «Учитель года- 2019»-победитель в номинации Потапова С.П., учитель химии Гимназии №3;  «Воспитать человека»  Батуева О.Л. педагог-организатор МБОУ «СОШ №1», 2 место в зональном этапе, лауреат республиканского конкурса,  Шарифуллина А.Ю., классный руководитель МБОУ «СОШ №1», 2 место в зональном этапе, лауреат республиканского конкурса,  «Педагог-психолог».  Шумилова Т.М. педагог-психолог МБОУ «Гимназия№3» 2 место в зональном этапе, участник финала |
| 8 | Участие в грантовой поддержке муниципальных органов управления образованием, реализующих программу профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Чистопольского муниципального района (грант «Лучшая муниципальная программа профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан») | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 15 000,00 | Республиканский бюджет | В 2018 году был разработан проект «Шаг в мир профессии», который стал обладателем гранта на сумму 130 000 рублей. Грант реализован в октябре 2018 года.  10.10.2018г., - Экскурсия на Завод «ICL Техно» и в Казанский государственный энергетический университет в проведением интерактивных занятий (13 детей (9 класс) из МБОУ «СОШ №1»).  07.12.2018г., - Экскурсия в Технополис "ИНВЭНТ" и Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им. А. Н. Туполева – КАИ с проведением квеста 30 детей. (9 классы МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «ООШ№6») |
| 9 | Участие в грантовой поддержке муниципальных образований по развитию психолого- педагогических центров и служб системы образования | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 15000,00 | Республиканский бюджет | Психолого-педагогические центры в системе образования отсутствуют. В системе образования имеется мобильная ппсихолого –педагогическая служба. |
| 10 | Участие в грантовой поддержке учителей, имеющих высшую квалификационную категорию:  «Старший учитель»,  «Учитель-наставник»,  «Учитель-эксперт»,  «Учитель мастер» | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 28 350,00 | Республиканский бюджет | За 2019 год денежным вознаграждением из республиканского бюджета были поощрены 22 учителя :  «Старший учитель» – 5 чел. (329241,55руб.);  «Учитель - мастер» – 5 чел. (246931,08 руб.);  «Учитель - наставник» – 9 чел. (1185268,59 руб.);  «Учитель - эксперт» - 3 чел. (823103,05 руб.) |
| 11 | Участие в грантовой поддержке образовательных организаций, реализующих программы по робототехнике | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 300,00 | Местный бюджет | В 2019 году Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.02.201 № 399-р утвержден перечень общеобразовательных организаций, в которых подлежат ремонту функциональные зоны в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» в 2019 году. Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ЧМР- МБОУ «Каргалинская гимназия» |
| 12 | Участие в республиканских соревнованиях по робототехнике | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 300,00 | Местный бюджет | Республиканский робототехнический фестиваль - 2019 Инновационный Технопарк Идея ,30 мая 2019 |
| 13 | Внедрение Проекта «Информатизация 3.0»в том числе:  Создание современных центров интересной науки и эксплораториумов, в том числе:  содействие развитию проекта «Детский город профессий «Kidspace», организация экскурсий в город профессий «Kidspace» | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 400,00 | Республиканский бюджет | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 14 | Реализация проекта « Туристские компетенции в мире профессий» | 2018-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»;  Образовательные организации района |  |  | Реализация проекта « Туристские компетенции в мире профессий» осуществляется на протяжении трех лет . В реализации данного проекта участвуют общеобразовательных учреждений:  МБОУ «Лицей № 1»,  МБОУ «Гимназия № 1»,  МБОУ «Гимназия № 2»,  МБОУ «СОШ № 5»,  МБОУ «Юлдузская СОШ»,  МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ».  В ноября 2019 года в Казани, наши учащиеся приняли участие в региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia ( по компетенциям «Туризм. Юниоры», «Организация экскурсионных услуг. Юниоры», « Промышленная автоматика» и «Геодезия»). Результаты регионального Чемпионата следующие:  В компетенции « Туризм. Юниоры» командное II место заняли ученицы МБОУ «Гимназия № 1» ; командное III место заняли ученицы МБОУ « Лицея № 1».  В компетенции «Организация экскурсионных услуг. Юниоры» участница из МБОУ «Гимназия № 1» стала Победителем, заняла I место, II место поделили участницы из МБОУ « Гимназия № 2» и «СОШ № 5.» Получили Диплом за профессионализм участницы из МБОУ « Юлдузская СОШ» и МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ». |
| 15 | Участие в чемпионатах с использованием стандартов WorldSkills | 2018-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»;  Образовательные организации района | 2629,980 |  | В Отборочных соревнованиях на право участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019, которые проходили в Великом Новгороде , в составе сборной Республики Татарстан были наши Чистопольские ученицы Гимназии № 1, это – Гараева Розалина и Исламова Сабина. Им была предоставлена честь выступать за Республику в компетенции «Туризм-Юниоры».  По итогам Отборочных соревнований учащиеся Гимназии 1 завоевали бронзовую медаль в данной компетенции.  В ноября 2019 года в Казани, наши учащиеся приняли участие в региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia ( по компетенциям «Туризм. Юниоры», «Организация экскурсионных услуг. Юниоры», « Промышленная автоматика» и «Геодезия»). Результаты регионального Чемпионата следующие:  В компетенции « Туризм. Юниоры» командное II место заняли ученицы МБОУ «Гимназия № 1» ; командное III место заняли ученицы МБОУ « Лицея № 1».  В компетенции «Организация экскурсионных услуг. Юниоры» участница из МБОУ «Гимназия № 1» стала Победителем, заняла I место, II место поделили участницы из МБОУ « Гимназия № 2» и «СОШ № 5.» Получили Диплом за профессионализм участницы из МБОУ « Юлдузская СОШ» и МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ».  В компетенции «Геодезия» команда учащихся из МБОУ «СОШ № 16» заняли III место. |
| 16 | Участие в республиканском Фестивале муниципальных образований Республики Татарстан по поддержке и развитию детского технического творчества | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района | 300,00 | Местный бюджет | 1. Стажировка, мастер-класс «2D анимация в Scratch» Изучение окружающего мира с помощью виртуальных инструментов»  23 октября 2019  2. Практический мастер-класс LEGO Education в рамках дней программирования  5-6 ноября 2019  Республиканский фестиваль детской анимации «Планета детей» 2 место,апрель 2019 |
| 18 | Участие в развитии и продвижении интернет-проекта «Татар иле» | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Управление образования ИК ЧМР РТ;  Образовательные организации района |  |  | Проект «Татар иле» был реализован с 2016 года в формате школьной электронной энциклопедии «Татар иле». Обеспечение доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа и содействие сохранению учащимися татарами этнокультурной самобытности |
|  | Участие в Программе «Капитальный ремонт образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 26 | МБДОУ «Александровский детский сад» | 2019 г. | ИК ЧМР РТ;  Управление образования ИК ЧМР РТ | 1 890,00 | Республиканский бюджет  В процессе реализации. перевод из здания МБДОУ «Александровский детский сад » в здание МБОУ «Александровская ООШ» | Перевод из здания МБДОУ «Александровский детский сад» в здание МБОУ «Александровская ООШ» планируется на лето 2020 г. |
| 29 | МБДОУ «Детский сад №19» | 2019 г. | ИК ЧМР РТ;  Управление образования ИК ЧМР РТ | 19 804,09 | Республиканский бюджет  В процессе РЕАЛИЗАЦИИ  Распоряжение Кабинета Министров от 27.02.2019г. № 399-р | По Распоряжению Кабинета Министров РТ от 22.09.2018 г № 2523-р данное образовательное учреждение было включено в программу капитального ремонта 2019 года.  Капитальный ремонт завершен в августе 2019 года  19 млн.296 тыс.810 руб. (респ. бюджет) |
| 31 | МБДОУ «Детский сад №28» | 2019 г. | ИК ЧМР РТ;  Управление образования ИК ЧМР РТ | 31 507,60 | Республиканский бюджет  В процессе РЕАЛИЗАЦИИ  Распоряжение Кабинета Министров от 27.02.2019г. № 399 -р | По Распоряжению Кабинета Министров РТ от 22.09.2018 г № 2523-р данное образовательное учреждение было включено в программу капитального ремонта 2019 года.  Капитальный ремонт завершен в августе 2019 года  31 млн.310 руб. (респ.бюджет) |
|  | Строительство новых образовательных учреждений |  |  |  |  | Идет строительство нового общеобразоватиельного учреждения на 800 мест, по улице Полющенкова 28б  Планируемой срок сдачи в эксплуатацию июнь 2020 г. |
| 53 | Участие в реализации Федеральных проектах | 2019-2030 | ИК ЧМР РТ;  Управление образования ИК ЧМР РТ; Образовательные учреждения |  | Республиканский и федеральные бюджеты |  |
|  | Реализация Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 2019 г. | ИК ЧМР РТ;  Управление образования ИК ЧМР РТ;  МБОУ «Каргалинская гимназия» | 814,22 | Республиканский бюджет | В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Каргалинская гимназия» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В кабинетах основы безопасности жизнедеятельности, технологии, информатики, шахматной зоне проведены ремонтные работы общим объемом финансирования на сумму 814 тысяч 200 рублей. Осуществлена поставка оборудования в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» на 1 млн. 600 тыс. рублей.  Разработан план мероприятий для родителей, учителей и учащихся.  Также ГБОУ «Чистопольская школа № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья» является участником федерального проекта «Современная школа», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ. Было закуплено оборудование на 4 268 693 руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова» | | | | | | |
| 5. | Создание центра профессиональной подготовки и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2019-2030г.г. | ИК ЧМР РТ, Чистопольский СХТ |  | В рамках организации ресурсного центра | Разработано положение о порядке организации инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями № 46 от 12.02.2016 года.  С 2016 года открыты группы здоровья в спорткомплексе техникума |
| 8. | В целях повышения привлекательности среднего профессионального образования обновить инфраструктуру образовательной деятельности, привести ее в соответствие с современными требованиями. Обновить материально-техническую и учебно-производственную базу согласно требований современного высокотехнологичного производства (станочный парк с ЧПУ, сварочное оборудование и др. | 2019-2030г.г. | ИК ЧМР РТ, Чистопольский СХТ | 42769,524 | Обновление материально-техническое базы запланировано в рамках создания ресурсного центра | Привести инфраструктуру образовательной деятельности в соответствии с открытием новых специальностей востребованных на рынках труда ЧМР РТ, приобрести высокотехнологическое современное оборудование для данных специальностей и рабочих профессий.  Ведется разработка концепции развития техникума. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие основных направлений ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» | | | | | | |
| 1. | Совершенствование системы подготовки специалистов, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация программ профессионального образования в соответствии со стратегическими направлениями развития района | 2016-2030 г.г. | ИК ЧМР, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Соблюдение ПОО контрольных цифр приема на подготовку кадров по образовательным программам СПО, соответствующим ФГОС. |
| 1.2. | Организация опережающей переподготовки кадров под инновационные запросы экономики, минимизирующие кадровый дефицит | 2016-2030 г.г. | ИК ЧМР РТ, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж», предприятия и организации ЧМР, юридические и физические лица |  |  | Созданы комплексы программ дополнительной профессиональной подготовки для студентов колледжей («Мультскиллс»), для физических лиц программы платных образовательных услуг.  Разработана Программа модернизации Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чистопольский многопрофильный колледж» в целях устранения дефицита рабочих кадровв Республике Татарстан» (до 2024 года).  Разработана Программа развития ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» на 2019 – 2021гг.  Разработан эффективный учебный план по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. |
| 1.3. | Совершенствование организации профориентационной и профконсультационной деятельности для выпускников школ и колледжа | 2016-2030 г.г. | ИК ЧМР, Управление образование ЧМР, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Созданы комплексы программ профессиональной подготовки школьников.  100% выпускников школ города и района получили профориентационные услуги при встречах педагогического коллектива колледжа с учащимися выпускных классов и их родителями.  Проведены внутриколледжные мероприятия с привлечением школьников выпускных классов: дни открытых дверей, мастер-классы по всем профессиям и специальностям, конкурсы, спортивные соревнования. Выпущены рекламные ролики для выпускников школ города и района по радиовещанию «Шансон», «DFM», «Новое радио».  Изготовлены переносные информационные стенды по профориентации.  Приняли активное участие в городском мероприятии «Ярмарка профессий». |
| 1.4. | Обеспечение информационной открытости о деятельности колледжа | 2016-2030 г.г. | ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Обновлен сайт организации. Информация о деятельности колледжа и проводимых мероприятиях размещена в социальных сетях, СМИ. |
| 1.5. | Реализация рекламной политики колледжа | 2016-2030 г.г. | ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Подготовлены презентации по направлениям набора на новый учебный год.  Подготовлены и размещены рекламные материалы в СМИ, информационные материалы на сайте колледжа и интернете. |
| 1.6. | Разработка учебно-программной документации по новым основным профессиональным образовательным программам с учетом нового поколения ФГОС | 2016-2030 г.г. | Министерство образования и науки РТ, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Проведена диагностика потребности студентов в дополнительном образовании, программах профессионального обучения в рамках развития профессионализма будущих специалистов.  Разработаны методические материалы по оказанию помощибудущему молодому рабочему, специалисту в профессиональном становлении. |
| 1.7. | Повышение уровня включенности работодателей, родительской общественности, социальных партнеров в формирование современного содержания профессионального образования | 2016-2030 г.г. | Министерство образования и науки РТ, ИК ЧМР РТ, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Заключены договора с предприятиями города о сетевой форме взаимодействия, в том числе и договора с элементами дуального обучения.  Заключены договора о предоставлении баз практик на предприятиях и организациях работодателей.  Привлечение работодателей к участию в проведении ГИА выпускников.  Проведение апробации различных вариантов квалификационного экзамена с участием работодателей.  Информационный обмен между колледжем и руководством предприятий - партнеров по диагностике потребностей в рабочих кадрах. |
| 1.8. | Создание Многофункционального центра прикладных квалификаций по профилям реализуемым в Колледже: технический профиль, профиль речного и морского транспорта, профиль сферы обслуживания | 2016-2030 г.г. | Министерство образования и науки РТ, ИК ЧМР РТ, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Разработка программного пакета документов Многофункционального центра прикладных квалификаций по профилям.  Разработка и внедрение новых программ профессионального обучения.  Подготовка к аккредитации по всем реализуемым направлениям. |
| 1.9. | Создание Центра карьеры и трудоустройства Колледжа | 2016-2030 г.г | ИК ЧМР РТ, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Заключение договоров по реализации программ профессионального обучения с Центром занятости г.Чистополь, ЧОУ ДО «Эрудит-селдом» г.Набережные Челны.  Проведение мониторинга рынка труда с целью определения:  -потребности количества и номенклатуры вакантных рабочих мест;  - количества молодых специалистов, работающих на предприятиях в течение 1-3 лет;  - количества молодых специалистов, уволившихся с предприятия за последние три года, выявления причины увольнения;  - количества квалифицированных работников различных направлений (возможных наставников);  -количества трудоспособных специалистов, состоящих на учете в центре занятости населения.  Проведение маркетинговых исследований для корректировки содержания образования в соответствии с запросами работодателей:  - по определению противоречий между спросом и фактическим предложением образовательных услуг;  - потребностями предприятий региона и выпуском рабочих кадров и специалистов;  - по выявлению проблемного поля взаимодействия колледжа и предприятий района, учреждений общего и профессионального образования, позволяющего прогнозировать, координировать и регулировать направления подготовки рабочих и специалистов. |
| 1.10. | Предоставление материально-технической базы колледжа для проведения учебных занятий, экскурсий, консультаций, творческих мероприятий | 2016-2030 г.г | ИК ЧМР РТ, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Работа инновационной площадки в музее истории профессионального образования «Наследие» для проведения экскурсий, консультаций, творческих мероприятий с обучающимися школ города и района. |
| 1.11. | Внедрение системы обучения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ | 2016-2030 г.г | ИК ЧМР РТ, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Реализация программ заочного обучения:   1. Судовождение; 2. Эксплуатация судовых энергетических систем 3. Дошкольное образование   Совершенствование системы дистанционного консультирования:   1. Консультирование преподавателей по совершенствованию индивидуальных сайтов; 2. Консультирование студентов по созданию электронных портфолио; 3. Пополнение сайта организации активными вкладками для работы самостоятельной студентов: Электронные Библиотечные Системы (ЭБС), нормативной документаций, локальными актами. 4. Разработка документов по реализации инклюзивного образования. |
| 1.12. | Создание Центра декоративно-прикладного искусства | 2016-2030 г.г | ИК ЧМР РТ, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Создание мастерской неограниченных возможностей по различным направлениям декоративно-прикладного искусства.  Трансляция опыта в рамках Республиканского семинара «Профессиональное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ: презентация опыта и лучших практик» |
| 1.13. | Организация работы по созданию Центра независимой оценки квалификации | 2016-2030 г.г | ИК ЧМР РТ, ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» |  |  | Получение сертификатов экспертов по стандартам WorldSkills преподавателями и мастерами производственного обучения – 10человек;  Аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искусство» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение привлекательности среднего профессионального образования и проведение профориентационной работы в ЧМР | | | | | | |
| 1. | Сетевое взаимодействие учреждений общего и среднего профессионального образования по профессиональной подготовке учащихся старшей школы. | 2016-2030 г.г. | ИК ЧМР, Чистопольский СХТ | 100,00 |  | Согласован план профориентационной работы с Управлением образования ИК ЧМР. |
| 2. | Реализация программ профессиональной подготовки учащихся школ по рабочим профессиям, создание целевых классов по получению профессий, совместно с работодателями. | 2016-2030 г.г. | ИК ЧМР, Чистопольский СХТ | 100,00 |  | Перечень предлагаемых компетенций :  1. 1:С Предприятие.  2. Пользователь ПК.  3. Ландшафтный дизайн и озеленение территорий.  4. Сварщик ручной электродуговой сварки.  5. Токарь, фрезеровщик.  6. Овощевод.  7. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  8. Флористика.  9. Токарь ЧПУ. |
| 4. | Проведение «Ярмарки вакансий» («Фестиваля профессий») для учащихся школ Закамского региона. | 2016-2030 г.г. | ИК ЧМР, ЦЗН г. Чистополя, Чистопольский СХТ | 100,00 |  | В 2019 году было проведено 7 ярмарок вакансий, в том числе 1 специализированная для молодежи. 27.02.2019 году была проведена ярмарка вакансий «Образование. Карьера-2019», в которой приняли участие 3 предприятия города. На специализированной ярмарке было предоставлено 3 вакансии. Посетили ярмарку 192 человек, в том числе 179 молодежи.  Участие в мероприятии «Вакансия учебных мест» в Нурлатском муниципальном районе, март 2019 г.,  Участие в мероприятии «Вакансия учебных мест» в Аксубаевском муниципальном районе, апрель 2019;  Участие в Чистопольском муниципальном районе КРИ с показом изделий технического творчества по специальностям, февраль 2019 год,  Встреча с выпускниками школ и студентами в Алькеевском муниципальном районе, февраль 2019 г. Проводилось мероприятие «День открытых дверей», май 2019 г.  Проведена с учащимися СОШ ЧМР на базе СОШ №1 Квест-игра, февраль 2019 год.  Участвовали с учащимися школ на Открытом конкурсе профессионального мастерства «Юный профессионал» по следующим компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Юный столяр, Юный электротехник, Сухое строительство и штукатурные работы, Мехатроника – юниоры, Графический дизайн, Электромонтажные работы, Геодезия ,Инженерный дизайн СAD, Промышленная автоматика |
| 5. | Оснащение образовательных учреждений среднего профессионального образования новыми информационными, учебными и учебно-методическими ресурсами, создание условий привлекательности. | 2019-2030г.г. | Министерство образования и науки РТ, ИК ЧМР, Чистопольский СХТ | 1284,00 | В рамках создания ресурсного центра | 1. Заключены договора на ЭБС «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный аграрный заочный университет» (ФГБОУ ВПО РГАЗУ Agrilib) «www.ebs.rgazu.ru и  2. С ЭБС Научной электронной библиотекой (НЭБ).  3. «Юрайт» ezal@guu.ru  https://www.biblio-online.ru, раздел «Легендарные книги».  4. ЭБС Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет им. П.А.Столыпина».  5. В тестовом варианте подключены к ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» |
| 6. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на возрождение имиджа рабочих профессий, информирование населения о востребованных рабочих профессий, подготовка по которым ведется в учреждениях среднего профессионального образования, показать возможности образовательных учреждений профессионального образования в подготовке рабочих кадров и специалистов, спектр реализуемых ими основных профессиональных образовательных программ и программ дополнительного образования. Для проведения этой работы привлечь региональные средства массовой информации, социальную рекламу, книгопечатание и иллюстрированную продукцию. Предусмотреть реализацию мероприятий по выпуску медиапродукции, профориентационных сборников, ориентированных на поддержку профессионального выбора молодежи, организацию системы конкурсов по отбору лучших образцов такой продукции. | 2016-2030 г.г. | ИК ЧМР, Чистопольский СХТ |  |  | Участие в движении и чемпионатах WorldSkills по компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». «Предпринимательство», Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Токарные работы на станках с ЧПУ, Флористика, Ландшафтный дизайн, R 60 Геодезия, Видеопроизводство, Графический дизайн, Мехатроника, Инженерный дизайн, Информационные кабельные сети, Командная работа на производстве, Укладка напольных покрытий, Промышленная механика и монтаж, Инженерный дизайн СAD, Охрана труда.  Дальнейшее развитие интернет сайта техникума. Участие в республиканских рекламных акциях, публикациях СМИ. Подготовка и выпуска печатной и видеопродукции к 100 летию техникума.  Ежегодный выпуск профориентационного сборника. Проведение профессиональных проб для учащихся школ ЧМР. |
| 7. | Повышение качества кадрового потенциала преподавателей и мастеров производственного обучения средних профессиональных образовательных учреждений. Усиление менеджмента педагогических работников системы образования. Обеспечить формирование кадров за счет ведущих специалистов предприятий. | 2016-2030 г.г. | ИК ЧМР РТ, Чистопольский СХТ | 1200,000 |  | Количество педагогических работников, прошедших обучение или стажировку  2016г. – 17 человек, из них 6 человек на базовых предприятиях  2017г. – 30 человек, из них 6 человек на базовых предприятиях  2018г. – 47 человек, из них 7 человек на базовых предприятиях  2019г. – 1 человек, из них 1 человек на базовых предприятиях  Итого: 94 человек, из них 20 человек на базовых предприятиях  Курсы повышения и переподготовка квалификации преподавателей СПО:  2019 – 12 чел. |
| 9. | Развитие наставничества над выпускниками учреждений профессионального образования на базовых предприятиях в целях сокращения сроков адаптации выпускников на производстве, роста показателей закрепляемости их на рабочих местах, необходимостью более эффективной трансляции профессионального и социального опыта старшего поколения работников предприятий молодым работникам. | 2016-2030 г.г. | ИК ЧМР, Чистопольский СХТ | 102,00 |  | Заключены договора с предприятиями:  1. МФЦ «Сплайн», ООО «Транс-Агро», ФГБУ «Россельхозцентр», ООО «Организация технической инвентаризации и кадастровых работ»  2. ООО «Чистопольское бюро технической инвентаризации», 3.Чистопольский участок МРФ №5 РГУП БТИ, ООО «Гарант»  3. ООО «Элеватор Тукетау», 4.ООО «АФ Чистопольская»  5.ООО «Энергостройсервис», 6.ООО «Жилэнерго», 7.Чистопольское управление Росреестра по РТ,  8.ООО «Межевая канцелярия», 9.«Палата Земельных имущественных отношений Чистопольского муниципального района», 10.«Государственный сортоиспытательный участок Чистопольский район»,  11.ОАО «Сетевая компания» филиал Чистопольские электрические сети.  12.ОАО «Чистопольская ПТС»,  13.ОАО «Сетевая компания, филиал Чистопольские электрические сети» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере здравоохранения | | | | | | |
|  | Совершенствование службы охраны матери и ребенка |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение младенческой смертности | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ» |  |  | За 12 месяцев зарегистрировано 4 случая младенческой смертности. Показатель составил 54,2.В прошлом году 119,0. Снижение составило 55%. |
|  | Снижение смертности и рост продолжительности жизни |  |  |  |  | За 12 месяцев 2019 года показатель смертности составил 15,4 на 1000 населения, в прошлом году за аналогичный период 14,5 на 1000 населения. Рост в данной категории на 5,1%. |
| 2. | Снижение предотвратимой и ранней смертности | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ», МВД, Госалкольная инспекция |  |  | Показатель смертности от ДТП за 12 месяцев 2019 года составил 10,4 на 100 тысяч населения, в прошлом году 10,5 на 100 тысяч населения. Показатель «Дорожной карты» в текущем периоде выполнен.  С целью снижения смертности от травм, полученных в результате ДТП организовано оказание медицинской помощи в травмацентре II уровня на базе ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» и обеспечено консультирование специалистами травмацентра I уровня посредством видеоконференцсвязи, а также выезд специалистов детских республиканских учреждений «на перехват» по типу «Рандеву». |
| 3. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения на 100 000 населения (показатель) | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ» |  |  | Смертность от болезней системы кровообращения составляет 738,0 на 100 тысяч населения, в прошлом году 798,2 на 100 тысяч населения. Снижение в данной категории на 8%. |
| 4. | Снижение смертности от онкологических заболеваний | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ» |  |  | В результате проведенных мероприятий отмечается снижение количества лиц, умерших от онкологических заболеваний на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель по итогам за 12 месяцев 2019 года составил 195,6 на 100 тысяч населения, в прошлом году 201,1 на 100 тысяч населения. |
| 5. | Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ» |  |  | С 2009 года на базе поликлиники ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» организована работа первичного онкологического кабинета.  Для ранней диагностики новообразований взрослое население проходит осмотр в кабинетах мужского и женского здоровья. |
| 6. | Снижение смертности от ДТП. Реализация мероприятий в рамках плана БДД в ЧМР | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ», ГИБДД |  |  | Размещение агитационных и обучающих брошюр в поликлинике ЦРБ и филиалах, о правилах безопасности на дорогах (светоторажающие элементы на одежде), обязательно пристегивать ремни безопасности, правила для велосипедиста, памятка пешехода. |
| 7. | Формирование здорового образа жизни и здоровое питание | 2016-2030 гг. | «Чистопольская ЦРБ», ИК ЧМР, руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений, руководители ТОС |  |  | В конференц-зале поликлиники ЦРБ прошла лекция врача кардиолога на тему: «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» с презентацией слайдов |
| 8. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по формированию ЗОЖ и формирование у населения навыков здорового образа жизни |  |  | сотрудниками Центра здоровья, 06.08.2019 г. были розданы брошюры на тему: «Какая физическая активность влияет на здоровье», «Подробнее об оздоровительной физической культуре» в количестве 40 штук.  В Центре здоровья проведена лекция на тему: «Профилактика заболеваний щитовидной железы», охват слушателей 10 человек.  25.09.2019 г. в ТК «Агат» сотрудниками поликлиники ЦРБ, проведена акция с измерением АД, веса, роста, с раздачей брошюр.  26.09.2019 г. в поликлинике ЦРБ, совместно с волонтерами медицинского училища проведена акция «Здоровое сердце», приуроченное к Всемирному дню сердца. Целью акции было привлечение внимания к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний с раздачей брошюр в количестве 100 штук.  26.09.2019 г. в Центре здоровья был проведен день открытых дверей, где пациенты могли сдать анализы крови на сахар, холестерин, сделать ЭКГ, измерить АД, проверить функцию внешнего дыхания, остроту зрения и внутриглазное давление.  Сотрудниками поликлиники ЦРБ и Центра здоровья 13 и 14.05 2019 г. проводились беседы с пациентами по профилактике артериальной гипертонии, слушателей 28 человек. Розданы брошюры «Болезнь, которую можно контролировать. Артериальная гипертония»  22.05.2019 и 31.05.2019 г. сотрудниками поликлиники ЦРБ и Центра здоровья проводились беседы с пациентами,охват 70 человек. |
| 9. | Обучение руководителей высшего и среднего звена началам менеджмента и применению простых инструментов управления | 2016-2024 гг. | «Чистопольская ЦРБ», МЗ РТ |  |  | На I полугодие 2020 года запланировано обучение 2-х врачей по качеству оказания медицинской помощи на базе Казанского ГМУ. Также в течение года проходит обучение врачей по программе НМО |
| 12. | Разработка и внедрение документов системы менеджмента качества | 2016-2030 гг. | «Чистопольская ЦРБ», МЗ РТ |  |  | Формирование структуры клинико-экспертного отдела. Разработка критериев качества медицинской помощи на основании Приказа МЗ РФ от 10.05.2017г №203н и в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Определение функций и должностных обязанностей врачей-экспертов. |
| 11. | Разработка и внедрение процессов в области качества | 2016-2030 гг. | «Чистопольская ЦРБ», МЗ РТ |  |  | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 12. | Строительство территориального объединения «Больничный городок» по адресу г. Чистополь, ул. Вишневского | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ» |  |  | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 12.1. | Строительство приемно-диагностического отделения при стационаре ЦРБ | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ» |  |  | Начало строительных работ запланировано на 2-ое полугодие 2020г. |
| 15. | Реализация программы адресной подготовки врачей | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ» |  |  | В период с 2020 по 2024 года планируется прибытие 16 врачей, которые на сегодняшний день обучаются по программе софинансирования в Казанском Государственном Медицинском университете. |
| 16. | Обеспечение жильем врачей | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ» |  |  | В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.02.2014 № 120 с целью улучшения жилищных условий на 2018 год получили гранты 3 врача, в 2019 году - 4 врача. Всего с 2016 года гранты получены 11 врачами-специалистами. |
| 17. | Строительство арендного жилья | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, «Чистопольская ЦРБ» |  |  | С ноября 2018 по декабрь 2019 года 26 сотрудников ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» заключили договор по программе арендного жилья. 12 сентября 2019 года подписано постановление об утверждении муниципальной программы «Закрепление медицинских кадров и обеспечение жильём в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере культуры | | | | | | |
| 1 | Строительство учреждений культуры:   * Детская Школа Искусств – 700 мест * Муслюмкинский СДК * Б.Толкишский СДК * Кзыл-Яланский СДК – 50 мест * Бахтинский СК – 50 мест * Чув.Елтанский СДК * Ишалькинский СК – 50 мест * Изгарский СК – 50 мест * В.Кондратинский СДК * Ст. Иванаевский СК – 50 мест * Театр юного зрителя * Байтеряковский СК – 50 мест   Кр. Ярский СК – 50 мест | 2019-2030г.г.  2020г.  2020г.  2020г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023г.  2024г.  2025г.  2025г.  2026г.  2026г | Исполнительный комитет ЧМР РТ, МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета ЧМР РТ»  Исполнительный комитет ЧМР РТ, МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета ЧМР РТ» | 864 000,0 | Бюджет РТ | Выполнено.  По республиканской программе «Сельские клубы» построен клуб в с.М.Толкиш мощностью 50 посадочных мест, стоимость 6 334,4 тыс. руб. По федеральной программе «Устойчивое развитие села» построен клуб в с.Чистопольские Выселки мощностью 300 посадочных мест, стоимость 15 271,86 тыс.руб. В 2018 и 2019 году строительство объектов культуры не было, в связи с тем, что все лимиты были использованы на кап. ремонт. |
| 2 | Капитальный ремонт учреждений культуры:   * Кубасский СДК * Н. Кондратинский СДК * МБО ДО «Детская художественная школа» * МБО ДО «Детская школа искусств им. С.Губайдулиной» * Н. Елгинский СДК * Тат.Баганинский СДК * Филиал МБУК «Культурно-Досуговый центр» (Пионерская 1А – Клуб речников) * Четырчинский СДК * Акбулатовский СК * Исляйкинский СК * Тат. Толкишский СДК | 2019г.  2021г.  2020г.  2021г  2022г.  2023г.  2025г.  2026г.  2027г.  2028г.  2029г. | Исполнительный комитет ЧМР РТ, МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета ЧМР РТ»  Исполнительный комитет ЧМР РТ, МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета ЧМР РТ» | 172 000,0 | Бюджет РТ | Выполнено.  В 2017 году проведен капитальный ремонт Александровского СДК стоимостью 12 294,2 тыс. руб.  В 2018г. проведен капитальный ремонт Адельшинского СДК стоимостью 13 276,72 тыс.руб.  В 2019г. осуществляется ремонт Кубасского СДК. Сдача в эксплуатацию - август 2019 г. Стоимость 17 998,2  тыс. руб. |
| 4 | Развитие народных, художественных промыслов | 2019-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, МКУ «Отдел культуры», Учреждения культуры ЧМР | 15 000,0 | Бюджет РТ,бюджет ЧМР, средства грантов РФ, | Проведены ряд мастер классов по росписи декоративных панно в стиле разных народных мастеров, расписаны панно, используются на народных праздниках городских |
| 5 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 2019-2030 гг. | ИК ЧМР РТ ,МКУ «Отдел культуры» | 200 000,0 | Бюджет ЧМР, средства благотворителей, спонсоров, внебюджетные средства учреждений | Отремонтирована Кубасская сельская библиотека – филиал №16 |
| 6 | Увеличение специалистов с высшим профильным образованием (целевое обучение) | 2019-2030 гг. | ИК ЧМР РТ ,МКУ «Отдел культуры» | 4 750,0 | Бюджет, РФ, РТ, ЧМР | В МБУК «Чистопольская МЦБ» 5 человек прошли профессиональную переподготовку в КАЗГИК |
| 7 | Развитие в ЧМР новых современных видов искусств по направлениям - ИЗО, графика, живопись, ДПИ, литература, музыкальное искусство, хореографическое, театральное, фотоискусство, киноискусство | 2019-2030 гг. | ИК ЧМР РТ ,МКУ «Отдел культуры» | 5 000,0 | Бюджет ЧМР, средства благотворителей, спонсоров, внебюджетные средства учреждений, гранты, премии. | Проведение мероприятий «Библиотека под открытым небом» на общественных пространствах города:  - Набережная Кама;  - Скарятинский сад;  - сквер «Хэзинэ»;  - бульвар им. К. Маркса.  Проведение акций «Читаем всей семьёй», «Подари книгу библиотеке».  Проведение книжного марафона «Писатели о войне».  Работа детского кукольного театра. |
| 8 | Организация народного коллектива гончарной мастерской «Стек» на базе МБО ДО «Детская художественная школа» | 2019-2030г.г. | Исполнительный комитет ЧМР РТ, МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета ЧМР РТ» |  |  | С сентября 2019 г функционирует студия Стек, занятия проходят один раз в месяц, где дети изготавливают керамические изделия, расписывают их, участвуют с ними в конкурсах |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере молодежной политики | | | | | | |
| 12 | Для реализации Программы «Сельская молодежь 2016 – 2020 гг.» ЧМР необходимо:  - организация психолого – педагогической и консультационной помощи сельской молодежи ЧМР;  - спортивное направление;  - досуговые мероприятия;  - мероприятия антикоррупционной и антитеррористической направленности | 2016-2030 г.г. | ИК ЧМР РТ, ОДМ ИК ЧМР и Чистопольское отделение Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» | 57,4  734,0  6 100,0  198,70 | Бюджет РТ, бюджет ЧМР | Сотрудниками молодежной политики ведется работа по программе «Сельская молодежь Чистопольского муниципального района на 2017-2020 годы». Чистопольское отделение «Аграрное молодежное объединение РТ» поддерживает социальные, творческие, образовательные и предпринимательские инициативы сельской молодежи и привлекает ее к участию в общественно-культурной жизни своего села и Чистопольского муниципального района. В Чистопольском муниципальном районе 23 сельских поселений. И все сельские поселения активно принимают участие в муниципальных и республиканских мероприятиях.  Основные муниципальные мероприятия с сельской молодежью:  В качестве содействия социальному, духовному и физическому развитию сельской молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма ежегодно проходят различные мероприятия. Были проведены конкурсно-развлекательные мероприятия для сельской молодежи: «Праздник доблестных воинов» (54 чел.), «Для милых дам» (92 чел.), «Я несу в подарок маме» (63 чел.), где молодые родители принимают участие со своими детьми.  Неоднократно в 2019 году совместно с «Центром бизнес-инкубирования» г.Чистополь были проведены информационные мероприятия в сельских поселениях о поддержке молодежного предпринимательства на селе Чистопольского муниципального района (47 чел.).  В рамках подпрограммы «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2019-2021 годы» Региональная общественная организация «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» реализует проект по повышению социальной активности сельской молодежи путем организации и проведения Республиканской интеллектуальной игры «Битва умов». На основании вышеуказанного Чистопольское отделение «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» ежегодно в ноябре проводят в МБУ «Молодежный центр» интеллектуальную игру «Битва умов», где активное участие 4 команды из сельских поселений (28 чел.).  Традиционно проходит конкурс художественного чтения на родном языке «Родной язык – наше богатство», посвященный Международному Дню родного языка.  В 2019 году с сельской молодежью была проведена интеллектуальная игра «Безопасный переход», направленная на снижение смертности молодежи в возрасте 14-30 лет в результате дорожно-транспортных происшествий (2 команды - 26 чел.).  Также был проведен мастер-класс «Новогодний сувенир» для детей инвалидов в Тат.Елтанской коррекционной школе (26 чел.).  В рамках месячника общественных молодежных организаций «Вместе скажем коррупции НЕТ» и международного дня борьбы с коррупцией был проведен круглый стол «Мы за мир против коррупции». На заседании в круглом столе активное участие приняли главы сельских поселений, а также были приглашены помощник Главы Чистопольского муниципального района по вопросам противодействия коррупции, старший помощник прокурора г.Чистополя, председатель комиссии по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений Отдела по делам молодежи Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района.  Основной целью работы с сельской молодежью является и профилактика негативных явлений: профилактика наркомании, табакокурения, СПИДа, алкоголя.  В 2019 году были проведены Спартакиада среди сельской молодежи, участие приняло 4 команды (42 чел.) и для молодых семей был проведен спортивный праздник «Счастье - быть вместе!» (63 чел.).  Неоднократно были проведены акции по здоровому образу жизни, профилактические акции по наркомании, алкоголя: акция "Рисковый случай может оказаться роковым", в рамках Всероссийской информационной акции "Должен знать!" по профилактике распространения Вич-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде (35 чел.); акция по профилактике наркомании «Спорт, красота, здоровье!», молодежи раздавали буклеты по профилактике наркомании (70 чел.), акция по иммунизации для сельской молодежи «Как сохранить будущее?», специалист дал информацию сельской молодежи по иммунизации и раздали информационные буклеты (52 чел.).  Были проведены совместно со специалистами МБУ ЦПППДМ «Статус» г.Чистополь выездные интерактивные занятия по профилактике негативных явлений: интерактивные занятия по профилактике негативных явлений «Будь собой», по профилактике экстремизма в молодежной среде «Мы в одном мире» (137 чел.), интерактивные занятие по профилактике наркомании «Стоп наркотикам» (52 чел.), интерактивное занятие «Мир трезвыми глазами», в рамках Всероссийского дня трезвости, специалисты провели беседу с сельской молодежью, провели тренинговые упражнения и показали видеоролики (57 чел.), интерактивные занятия по СПИДу, молодежь были проинформирована о путях заражения ВИЧ-инфекции, узнали о мировой статистике по ВИЧ/СПИДу. Также были показаны видеоролики по ВИЧ/СПИДу и раздали информационные буклеты (32 чел.).  Участие активистов Чистопольского АМО РТ в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях:  Стало традицией ежегодно принимать участие в Международном Фестивале креативных санок «SunnyФЕСТ» (г.Мамадыш). «SunnyФЕСТ» - веселый зимний фестиваль, который сочетает в себе традиционное русское катание на санях со снежной горы с креативом и творчеством. В 2019 году участие принимали 4 команды Чистопольского муниципального района и все заняли призовые места.  Чистопольские активисты АМО РТ приняли участие в районном этапе Татарской лиги КВН «Эйде, ШаяРТ!» и прошли в XXV сезон Татарской лиги КВН «Эйде ШаяРТ» - «Зур Фестиваль», где получили незабываемые ощущения работы на большой сцене и на национальном языке.  С каждым годом увеличивается количество активистов, которые участвуют в различных республиканских конкурсах: конкурс молодых семей «Растим помогая» (1 семья), конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых специалистов сельского хозяйства Республики Татарстан (1 участник).  Для лидеров районных отделений РОО «АМО РТ» и активистов состоялся Республиканский форум сельской молодежи «Поддержка инициатив молодежи – основа территориального развития сельских территорий РТ» (4 человека). Двое активистов приняли участие в Республиканской Школе молодого предпринимателя (начинающего фермера).  Таким образом, сегодня в сельских поселениях Чистопольского муниципального района необходимо продолжать развивать такие направления, как информационно-разъяснительная поддержка молодежи, развитие предпринимательской активности жителей, обучение их социальному проектированию. |

| Мероприятия в сфере физической культуры и спорта | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие новых видов спорта: |  |  |  |  | |
| 1.1 | Создание материально-технической базы для новых видов спорта:  пулевая стрельба:  - оборудование и оснащение помещения тира СШ «Татнефть Олимп» на 50 м.;  - лицензирование помещения тира;  - приобретение ружей и пистолетов (пневматика | 2016-2030гг. | Министерство спорта Республики Татарстан ИК ЧМР РТ, отдел спорта ИК ЧМР | 5 000,0 | Республиканский бюджет | Проект находится на стадии рассмотрения |
| 1.2 | Лыжные гонки:  Создание новой освещенной лыжной трассы, асфальтирование на 3 км ,создание в лесном массиве велодорожек. | 2016-2030гг. | Министерство спорта Республики Татарстан ИК ЧМР РТ, отдел спорта ИК ЧМР | 6 000,0 | Республиканский бюджет | В рамках республиканской программы по строительству модульных лыжных баз, в 2019году была построена модульная лыжная база с оснащением нового инвентаря и оборудования. |
| 1.3 | Сплав на байдарках:  - обустройство зоны городской дамбы;  - приобретение байдарок, экипировки, оснастки; | 2016-2030гг. | Министерство спорта Республики Татарстан ИК ЧМР РТ, отдел спорта ИК ЧМР |  | Республиканский бюджет | Проект находится на стадии рассмотрения |
| 2 | Создание условий для работы тренеров:  отделения лыжных гонок:  - обеспечение жильем;  - обеспечение ставками 8 ст.;  Игровые виды:  - волейбол (обеспечение ставками 3 ст.);  - баскетбол (обеспечение ставками 3 ст.) | 2016-2030гг. | Министерство спорта Республики Татарстан ИК ЧМР РТ, отдел спорта ИК ЧМР |  |  | В СШ «Лидер» с 2019-2020 учебного года было открыто отделение волейбола. Принят тренер на 1,45 ставки, с общим охватом занимающихся 90 человек. |
| 3 | Командирование на соревнования:  - приобретение автотранспортных средств (автобус на 40 м.) 1 ед.;  - приобретение ГСМ;  - обслуживание и ремонт транспорта;  - обеспечение ставками по должности водитель 2 ст. | 2016-2030гг. | Министерство спорта Республики Татарстан ИК ЧМР РТ, отдел спорта ИК ЧМР | 2 304,0 | Республиканский бюджет | Проект находится на стадии рассмотрения |
| 4 | Развитие инфраструктуры |  |  |  |  | |
| 4.4 | Реконструкция здания СШ «Гимнаст» | 2019-2020г.г. | Министерство спорта Республики Татарстан ИК ЧМР РТ, отдел спорта ИК ЧМР | 100,0 | Местный бюджет | Проект по реконструкции СШ «Гимнаст» прошел экспертизу. В настоящее время документы находятся в ГИСУ для направления в Кабинет Министров РТ на рассмотрение и согласования. |
| 4.5 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования снарядов (Конь\махи  сетка батутная, перекладина) для школы гимнастики | 2018-2021 гг. | Министерство спорта Республики Татарстан ИК ЧМР РТ, отдел спорта ИК ЧМР | 246,0 | Республиканский бюджет | Для СШ «Гимнаст» был приобретён следующий спортивный инвентарь:  - маты гимнастические  - пояс сальтовый, страховочный  -покрытие под снаряды  -обкладка для батута  -перекладина  -грибок на ножке |
| 4.8 | Оборудование детской игровой комнаты СШ «Лидер»ЧМР РТ | к 2020г. | Министерство спорта Республики Татарстан ИК ЧМР РТ, отдел спорта ИК ЧМР | 150,0 | Местный бюджет | В СШ «Лидер» в 2019г. была открыта детская игровая комната. Оборудована всем необходимым для досуга детей: игрушки, книги, канцелярские товары. С детьми работают педагоги, регулярно с детьми проводятся мастер-классы, развивающие игры. |
| 4.9 | Реконструкция (установка) хоккейных коробок в сельских поселениях (СП Галактионовское, СП Чистопольсковысельское, СП Данауровское) | к 2020г. | Министерство спорта Республики Татарстан ИК ЧМР РТ, отдел спорта ИК ЧМР | 2100,0 | Республиканский бюджет | В Чистопольско-Высельском СП установлена хоккейная коробка с раздевалками. |
| 5 | Внедрение ВСК «ГТО» и проведение мероприятий по организации приема нормативов |  |  |  |  | Создан Центр тестирования по сдаче норм ГТО, утвержден состав рабочей группы по внедрению ГТО, закреплены базовые площадки по сдаче, утвержден регламент деятельности Центра, работа ведется согласно утвержденному плану мероприятий поэтапного внедрения ВФСК ГТО |
| 5.2 | Строительство спортивной площадки для ВФСК «ГТО» | к 2021г | Министерство спорта Республики Татарстан, ИК ЧМР РТ, отдел спорта и туризма ИК ЧМР |  | Республиканский бюджет | Строительство запланировано на 2020 год |

| Мероприятия в сфере занятости и социальной защиты | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регулирование рынка труда и под­держка занятости: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | организация содействия без­работным гражданам в пере­езде и безработным гражда­нам и членам их семей в пере­селении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 2016 – 2030 годы | ИК ЧМР РТ, ГКУ ЦЗН г.Чистополя |  |  | За 12 месяцев 2019 года 5 безработным гражданам оказано содействие в переезде в МУП «Метроэлектротранс» г.Казань |
| 1.2. | информирование граждан о вакантных должно­стях на рынке труда ЧМР и работодате­лей о кандидатах, желающих трудоустроиться на вакант­ные должности | 2016 – 2030 годы | ИК ЧМР РТ, ГКУ ЦЗН г.Чистополя |  |  | Информирование граждан и работодате­лей о положении на рынке труда - 1104 чел. |
| 1.3. | предоставление финансовой помощи безра­ботным гражданам при реги­страции предприниматель­ской деятельности, осущест­вление взаимодействия с си­стемой поддержки малого и среднего предприниматель­ства | 2016 – 2030 годы | ИК ЧМР РТ, ГКУ ЦЗН г.Чистополя |  |  | За 12 месяцев 2019 года предоставлена финансовая помощи 12 безработным гражданам при регистрации предпринимательской деятельности. |
| 1.4. | стимулирование работодате­лей по созданию рабочих мест для трудоустройства инвали­дов, многодетных родителей, родителей, имеющих детей-инвалидов, содействие сохра­нению действующих рабочих мест в организациях, образо­ванных общественными орга­низациями инвалидов | 2016 – 2030 годы | ИК ЧМР РТ, ГКУ ЦЗН г.Чистополя |  |  | В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2021 годы» за 12 месяцев 2019 года: трудоустроен 1 многодетный родитель в ООО Чистопольское УПП «Реглан», в соответствии с заключенным договором о возмещение затрат работодателю по созданию рабочего места для трудоустройства многодетного родителя; трудоустроены 10 инвалидов в ООО ПКФ «Бетар, ЧОУ СМЦ «Развитие», ООО Газета «Без проблем», ПОУ Чистопольская ТШ ДОСАФФ РТ, ООО «Чистопольский Автодор», ООО ЧОП «Гамбит», ЧОУ ДПО учебный комплекс «Восток», ЧОУ СМЦ «Развитие» в соответствии с заключенными договорами на возмещение затрат работодателю на оплату труда инвалида, трудоустроенного по направлению Центра занятости, Предоставлены субсидии по сохра­нению действующих рабочих мест в организациях, образо­ванных общественными орга­низациями инвалидов: ООО Чистопольское УПП «Реглан», произведена компенсация затрат на заработную плату 18 гражданам, имеющим инвалидность. |
| 1.5. | организация профессиональ­ного обучения и дополни­тельного профессионального образования женщин, нахо­дящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, плани­рующих возвращение к тру­довой деятельности | 2016 – 2030 годы | ИК ЧМР РТ, ГКУ ЦЗН г.Чистополя |  |  | В 2019 году организовано профессиональ­ное обучение и дополни­тельного профессионального образования 10 женщин, нахо­дящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, плани­рующих возвращение к тру­довой деятельности |

| Мероприятия в сфере строительства | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | с. Кутлушкино  с. Данауровка  с. Акбулатово  с. Чистопольские Выселки  с. Александровка | 2019 г. | ИК ЧМР РТ, отдел строительства ИК ЧМР | 10 000,0 | Бюджет РТ | В 2019 г. по программе «Обеспечение населения питьевой водой» завершены работы по реконструкции сетей водоснабжения в н.п. Кутлушкино, д. Данауровка. По этой же программе завершены проектные работы на реконструкцию сетей водоснабжения в н.п. Александровка и н.п. Чистопольские Выселки. Общий объем финансирования по программе составил 9 млн. 518 тыс. рублей. |
| 2 | Благоустройство г.Чистополь: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство дорог  12 улиц протяженность 15 км | 2017-2030 гг. | Чистопольский городской ИК ЧМР, отдел строительства и ЖКХ городского ИК ЧМР | 27 000,0 | Бюджеты МО | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 2.2 | Ремонт проезжей части дорог  32 улицы, протяженностью 83 км | 2017-2030 гг. | Чистопольский городской ИК ЧМР, отдел строительства и ЖКХ городского ИК ЧМР | 150 000,0 | Бюджеты МО | Выполнены работы по асфальтобетонному покрытию и установка бордюрных камней по следующим улицам:  ул. Левитана (от ул. Молодежная до ул. Гафури),  ул. Ухтомского (от ул. Чернышевского до ул. Жуковского),  ул. Маринина (от ул. К. Маркса до ул. Г. Тукая),  ул. Хамзина (от ул. Вахитова до ул. Базарная),  ул. К. Маркса (от ул. Валиева до моста),  ул. Октябрьская (от ул. Бутлерова до ул. Красноармейская),  ул. Пионерская (от ул. Л. Толстого до ул. Бебеля),  ул. Либкнехта (от ул. Вахитова до ул. Тукая),  участок дороги по ул. Курченко до ул. Х. Такташа, ул. Жукова, 1-ый пер. Мичурина, ул. Комсомольская (четная сторона). |
| 2.3 | Ремонт и строительство тротуаров, протяжённостью 60 км | 2017-2030 гг. | Чистопольский городской ИК ЧМР, отдел строительства и ЖКХ городского ИК ЧМР | 32 000,0 | Бюджеты МО | Проведены работы по строительству тротуаров на участке дороги от ул. Курченко до ул. Х. Такташа, ул. Часовая, д.35, д.37, д.39, г. Чистополь. |
| 2.4 | Программа по восстановлению освещения | 2015-2020 гг. | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, ИК ЧМР |  |  | По программе «Восстановление уличного освещения» в Чистопольском муниципальном районе установлен 251 светильник, 1 щит ВЩУ и проложено 3,586 км СИП на общую сумму 4 млн. 493 тыс. руб. |
| 2.5 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, площадью 7110 м² | 2017-2030 гг. | Чистопольский городской ИК ЧМР, отдел строительства и ЖКХ городского ИК ЧМР | 15 000,0 | Бюджеты РФ, РТ, МО | Проведены работы по благоустройству придомовой территории по ул. Часовая, д.35, д.37, д.39, ул. Молодежная, д.15, д.17, д.19, ул. Энгельса, д.51, д.53, д.59, ул. В. Ногина, д.26, ул. Привалова, д.71, д.73, д.75, д.77, д.79, ул.40 лет Победы, д.15, д.15А, д.17, д.19, д. 21, д. 21А, д. 25, д. 27 |
| 2.6 | Строительство мостов и мостовых переходов  - автомобильный мост с ул.Зеленая на ул.Урицкого, протяж 1,7км  -строительство мостовых переходов с подъездными путями, протяж.300 п.м. | 2017-2030 гг. | Чистопольский городской ИК ЧМР, отдел строительства и ЖКХ городского ИК ЧМР | 3 000 000,0  837 000,0 | Бюджеты РФ, РТ, МО | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 2.7 | Устройство дорожной развязки в количестве 5 штук на пересечении улиц Кулясова, К.Маркса, 40 лет Победы, Энгельса, Вотякова с пересечением малой объездной дороги | 2017-2030 гг. | Чистопольский городской ИК ЧМР, отдел строительства и ЖКХ городского ИК ЧМР | 1 000 000,0 | Бюджеты РФ, РТ, МО | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 2.8 | Строительство парков и скверов  Парк «Победы» в северо-восточном районе, общей площадью до 10га. | 2017-2030 гг. | Чистопольский городской ИК ЧМР, отдел строительства и ЖКХ городского ИК ЧМР |  | Бюджеты РФ, РТ, МО | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 3 | Водный транспорт: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | реконструкция пассажирского причала Речного порта | 2017-2030 гг. | Чистопольский городской ИК ЧМР | 1 000 000,0 | Бюджеты РФ, РТ, МО | реконструкция пассажирского причала Речного порта запланирована на 2021 год |
| 3.2 | Перенос и обустройство лодочной станции в район Нефтебазы | 2017-2030 гг. | Чистопольский городской ИК ЧМР, отдел строительства и ЖКХ городского ИК ЧМР | 1 250 000,0 | Бюджеты РФ, РТ, МО | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 4 | Строительство воздушной линии электропередачи ПО кВ Каргали - Камские Поляны» | 2015-2020 гг. | ИК ЧМР РТ |  |  | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 5 | Программа по замене котлов в котельных, отапливающих объекты бюджетной сферы (школы, детские сады, больницы, клубы) | 2015-2020 гг. | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, ИК ЧМР РТ | 1 200 000,0 |  | Проведены работы по замене котлов в МБДОУ «Бахтинский детский сад» |
| 6 | Проведение профилактического осмотра по обеспечению пожарной безопасности жилого сектора в рамках проводимой программы «Жилище-2016» | постоянно | ИК ЧМР РТ, 67 ПСЧ ФГКУ «15 отряд ФПС по Республике Татарстан» |  |  | Проведение профилактических осмотров по обеспечению пожарной безопасности жилого сектора проводятся на постоянной основе |
| 7 | Проведение и участие в сходах граждан сельских поселений ЧМР | постоянно | ИК ЧМР РТ, 67 ПСЧ ФГКУ «15 отряд ФПС по Республике Татарстан» |  |  | Проведение и участие в сходах граждан сельских поселений ЧМР проводятся на постоянной основе |

| Мероприятия в сфере транспорта и связи | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение людей старшего и среднего возраста навыкам пользования порталом государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, Центр занятости населения г. Чистополь |  |  | За учебный 2019 год через Университет третьего возраста Чистопольского отделения Союза пенсионеров прошли обучение свыше 68 чел. |
| 3. | Регулярное освещение в средствах массовой информации популяризации электронный государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, а также размещение новостных материалов в официальных аккаунтах социальных сетей | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, средства массовой информации г. Чистополя |  |  | Информация по мере обновления на постоянной основе размещается на официальном сайте Чистопольского муниципального района. |
| 4. | Прямое вовлечение населения ЧМР в регистрацию на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности |  |  | В адрес руководителей предприятий, организаций и учреждений Чистопольского муниципального района направлены письма рекомендательного характера о возможности использования Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. За январь-декабрь 2019 года через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан оплачивают за услуги ЖКХ более 20% населения. |

| Мероприятия в сфере защиты экологии | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охрана атмосферного воздуха: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Посадка защитных насаждений  Облесение дегдаридированных земель  Посадка зеленых насаждений | 2016-2030 гг. | ИК ЧМР РТ, руководители предприятий (организаций), физические лица |  | Местный бюджет, внебюджетные средства | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 1.2 | Оснащение АЗС системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива | 2017-2020 гг. | Министерство экологии и природных ресурсов РТ, ИК ЧМР РТ, руководители АЗС | 28 000,0 | Собственные средства АЗС | Установка систем улавливания и рекуперации паров моторного топлива запланирована на 2020 год |
| 1.3 | Перевод техники на газомоторное топливо Метан | 2017-2030 гг. | Министерство экологии и природных ресурсов РТ, ИК ЧМР РТ, руководители предприятий |  | Бюджет РТ и внебюджетные средства | На конец 2019 года 1 единица служебной техники переведена на газомоторное топливо Метан |
| 2 | Охрана водных объектов: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка родников | 2017-2030 гг. | Территориальные общественные советы, население ЧМР |  |  | В рамках природоохранной акции «Зеленая Россия» и Всемирного дня чистоты представители работающей молодежи совместно с Чистопольским отделением АМО РТ провели экологическую акцию по уборке родника от мусора в районе защитной полосы на «Соляных». |
| 2.2 | Реконструкция КНС-1 со строительством напорного коллектора от КНС-1 до КНС №5 | 2017-2030 гг. | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство экологии и природных ресурсов РТ, ИК ЧМР РТ |  | Бюджет РТ | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 2.3 | Модернизация городских Биологических очистных сооружений | 2017-2030 гг. | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство экологии и природных ресурсов РТ, ИК ЧМР РТ |  | Бюджет РТ | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 2.4 | Берегоукрепительные работы на Куйбышевском водохранилище в  г. Чистополь | 2017-2030 гг. | Чистопольский городской ИК ЧМР, ООО «Респект» |  | Бюджет РТ | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 2.5 | Очистка загрязненных водоемов, рек Берняшка, Ржавец и Кама | 2017-2030 гг. | ИК ЧМР РТ |  | Привлеченные средства | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 3 | Обращение с отходами производства и потребления: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство второй очереди полигона ТБО  Рекультивация старой городской свалки | 2017-2030 гг. | ИК ЧМР РТ,  ООО «Индустрия» |  | Бюджет РТ, собственные средства ООО «Индустрия» | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 3.2 | Установка мусоросортировочных линий | 2017-2030 гг. | ИК ЧМР РТ,  ООО «Багира» |  | Собственные средства ООО «Багира» | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 3.3 | Внедрение технологии селективного сбора, сортировки и глубокой переработки вторичных ресурсов | 2017-2030 гг. | Министерство экологии и природных ресурсов РТ, ИК ЧМР РТ |  | Бюджет РТ | За отчетный период работа в данном проекте не осуществлялась. |
| 3.4 | Вывоз и очистка радиоактивных захоронений | 2017-2030 гг. | Министерство экологии и природных ресурсов РТ, ИК ЧМР РТ |  | Бюджет РТ | В 2019 году был произведён вывоз радиоактивных отходов с площадки ЧЧЗ «Восток» и с территории Кубасского сельского поселения |

| Мероприятия в сфере промышленного кластера | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | «Строительство комплекса по сжижению газа и сети АГЗС» | 2016-2030 гг. поэтапный ввод | ИК ЧМР РТ, ООО «Газпром газомоторное топливо» |  |  | Проект находится в стадии рассмотрения |
| 10 | | «Протеины России. Производство белкового концентрата из масличных культур» | 2017-2019 гг. | ИК ЧМР РТ,  ООО «Биотехнологии» | 4 900 000,0 | Заемные средства | Проект находится в стадии рассмотрения |
| Мероприятия в сфере агропромышленного кластера | | | | | | | |
| 1 | Модернизация технологий производства, обработки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, современная система управления сельскохозяйственными предприятиями, совершенствование производственно-хозяйственного комплекса предприятий, техническая модернизация | | 2015-2030 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия ЧМР РТ, руководители сельхозформирований | 6 277 000,0 | Бюджет РТ, собственные средства сельхозформирований | Переработка зерна: производство комбикормов, переработка масличных культур (рапс, подсолнечник) |
| 2 | Внедрение инновационных технологий обработки земли, повышения плодородия почвы | | 2015-2030 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия ЧМР РТ, руководители сельхозформирований | 4 147 000,0 | Бюджет РТ, собственные средства сельхозформирований | Биологизация земледелия: использование сидеральных паров |
| 3 | Сохранение площадей зерновых культур, увеличение доли высокобелковых зернобобовых культур, внедрение системы «мозаики» сортов различных селекционных центров Республики для смягчения действия периодически наблюдающихся экстремальных погодных условий, модернизация зернотокового оборудования, увеличение высокомаржинальных культур. | | 2015-2030 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия ЧМР РТ, руководители сельхозформирований | 5 557 000,0 | Бюджет РТ, собственные средства сельхозформирований | В 2019 году увеличилась посевная площадь более 2000 га зернобобовых культур, в частности горох, люпин соя. В район работает Госсорт участок, где испытываются более 100 сортов различных культур |
| 4 | Развитие животноводства (коневодство, рыбоводство) | | 2015-2030 гг. | Управление сельского хозяйства и продовольствия в ЧМР РТ, руководители сельхозформирований | 630 000,0 | Бюджет РТ, собственные средства сельхозформирований | В 2019 году увеличилось поголовье лошадей благодаря получения грантам на развитие коневодства.  В 2018 году был зарыблен пруд, и в 2019 году было реализовано более 60 тонн рыбы |

| Мероприятия в сфере туризма | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание новых музейно-выставочных объектов | 2019-2025гг. | Министерство культуры РТ, ИК ЧМР РТ, ГБУК РТ «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник» |  | Проект «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений» | В 2019 г. в объектах Чистопольского государственного музея-заповедника открыты различные выставки, общее количество – 57. Основные из них: в Мемориальном музее Б.Пастернака – выставки, посвященные 129-летию со дня рождения Б.Пастернака, 130-летию со дня рождения А.Ахматовой, выставка для детей по произведениям С.Маршака.  В Музейно-выставочном комплексе это выставки под названиями «Дорогами войны», «Советский быт», «Чистопольский часовой завод «Восток». Кроме того, выставка самоваров (из фондов музея-заповедника), персональная выставка чистопольского художника А.Зиновьева, выставка работ членов Набережно-Челнинского Совета художников «Мастер и ученик». Причем, последние две выставки проходили и на базе Музея истории города, где также была организована выставка, посвященная первому директору музея – А. Буличу. |
| 1.1 | Музей жертв политических репрессий и диссидентства  (Здание начального училища, XIX в., ул.К.Маркса, 1).  Проведение ремонтно-реставрационных работ, создание экспозиции | 2018-2025 гг. | Министерство культуры РТ, ИК ЧМР РТ, ГБУК РТ «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник» |  |  | Идет работа по сбору научных и архивных материалов. |
| 1.2 | Музей купеческого быта «Усадьба купца Подуруева»  (Усадьба купца А.А.Подуруева, кон.XIX в., ул.К.Маркса, 8)  Проведение ремонтно-реставрационных работ, создание экспозиции | 2019-2025гг | Министерство культуры РТ, ИК ЧМР РТ, ГБУК РТ «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник» | 95 497,2 |  | Идет работа по сбору научных и архивных материалов. |
| 1.3 | Музей истории города  (Усадьба купцов Г.Е. и Н.Е.Чукашевых, 1840-е, ул.К.Маркса, 15)  Проведение ремонтно-реставрационных работ, создание экспозиции | 2019-2025гг | Министерство культуры РТ, ИК ЧМР РТ, ГБУК РТ «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник» | 344 313,9 |  | Идет работа по сбору научных и архивных материалов. |
| 1.4 | Создание Мемориального музея Л. Леонова-И. Сельвинского  (ул.К.Маркса, 22)  Проведение ремонтно-реставрационных работ, создание экспозиции | 2019-2025гг | Министерство культуры РТ, ИК ЧМР РТ, ГБУК РТ «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник» | 26 408,1 |  | Идет работа по сбору научных и архивных материалов. |
| 1.5 | Литературно-мемориальный музей «Дом Учителя»  (Аптека Ковалевского начало XIX в., ул.К.Маркса, д. 28)  Проведение ремонтно-реставрационных работ, создание экспозиции | 2019-2025гг | Министерство культуры РТ, ИК ЧМР РТ, ГБУК РТ «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник» | 140 705,85 |  | Идет работа по сбору научных и архивных материалов. |
| 1.6 | Музей А.М. Бутлерова с интерактивной лабораторией  (Жилой дом, XIX в., ул.К.Маркса, 40)  Проведение ремонтно-реставрационных работ, создание экспозиции | 2019-2025гг | Министерство культуры РТ, ИК ЧМР РТ, ГБУК РТ «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник» | 117 421,95 |  | Идет работа по сбору научных и архивных материалов. |
| 1.11 | Историко-мемориальный и этнографический комплекс Г. Исхаки  Проведение ремонтно-реставрационных работ, создание экспозиции | 2019-2025гг | Министерство культуры РТ, ИК ЧМР РТ, ГБУК РТ «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник» | 10 000,0 | Бюджет Республики Татарстан | Идет подготовка проектно-сметной документации |
| 4 | Разработка новых туристических маршрутов в г.Чистополе, включение г.Чистополя в республиканские и российские туристические маршруты | 2019-2030гг. | Министерство культуры РТ, Государственный комитет РТ по туризму, ИК ЧМР РТ, Чистопольский государственный музей-заповедник | Средства в рамках текущей деятельности учреждений | Программа развития туризма в РТ | Посещение Чистополя включено в туристические маршруты турфирм Москвы, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска.  В связи с открытием в Чистополе пивоваренного завода «Белый Кремль» разработан новый экскурсионный маршрут по промышленному городу с посещением новой производственной площадки. |
| 6 | Продвижение туристского продукта г.Чистополя на международном и российском туристических рынках: участие в туристических выставках, организация рекламных туров, издательская деятельность и пр. | 2019-2030гг. | Министерство культуры РТ, Государственный комитет РТ по туризму, ИК ЧМР РТ, Чистопольский государственный музей-заповедник | Средства в рамках текущей деятельности учреждений | Программа развития туризма в РТ, программа развития туризма в Чистопольском муниципальном районе | Выпуск информационных материалов:  - раздаточные варианты листовок с указанием музейных объектов;  - буклеты Чистопольского государственного музея-заповедника с дополненной информацией;  - ежеквартальное печатное издание «Музейный Чистополь». |