**Отчет за 2019 год**

**о выполнении первоочередных мероприятий по реализации Стратегии по реализации Стратегии социально-экономического развития Ютазинского муниципального района РТ на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель / исполнители** | **Объемы финансирования, млн. рублей** | **Источник** | **Отчет о выполнении****мероприятий** |
| **Наименование проведенных мероприятий** | **Объем финансирования****(МБ/РТ/РФ)****млн.руб.** |
| 1. **Социальная сфера**
 |
|  | Проведение профилактических, молодежных акций, круглых столов, встреч, семинаров для профилактики наркотизации, с целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни  | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМРОтдел молодежи и спорта ЮМР | - | Внебюджетные средства | В 2019 году было проведено 17 профилактических, 11 молодежных акций, 10 круглых столов, 9 семинаров по профилактике наркотизации, с целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни. Охват составил 4420 чел. С целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни в 2019 году было проведено 11 профилактических и молодежных акций, среди которых «Упражняйся на здоровье!», «Скажи наркотикам: «НЕТ!», «Быть здоровым – здорово!» и другие. Было организовано 5 круглых столов с молодежью района на антинаркотическую тему. Специалистами ОДМСиТ и ЦМС ФООП «Форпост» проведено 7 семинаров по профилактике наркотизации и мотивации подростков к занятиям спортом. Охват составил 3800 чел. | 2019-0,05 |
|  | Проведение зональных чемпионатов и первенств, учебно-тренировочных сборов РТ и ПФО | ежегодно | Исполком ЮМР, ОДМСиТ, Министерство по делам молодежи и спорту РТ (по согласованию) | 1,5 | Бюджетные средства МО,Внебюджетные средства | В 2018 году проведено 4 первенств, 9 республиканских и 2 всероссийских, соревнований и учебно-тренировочных сборов РТ и ПФО. Охват составил 1 854 человек.В 2019 году был проведен 1 чемпионат ПФО, 9 республиканских и 3 всероссийских соревнований , 10 первенств, 5 учебно-тренировочных сборов РТ и ПФООхват составил 2241 человек. | 1,50,4 |
|  | Разработка проекта туристического конного маршрута «Байряка-Ташкичу-Кумыс Тау» для включения в реестр туристических маршрутов РТ | 2017 г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство туризма РТ(по согласованию), частные инвесторы | - | Внебюджетные средства | Идет поиск инвестора |  |
|  | Продвижение бренда "Ютазинский кумыс-царский» | 2017-2021 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство туризма РТ(по согласованию), частные инвесторы | - | Бюджетные средства МО,Внебюджетные средства | Производством кумыса на территории района занимается Глава КФХ Саубанов Салават Султанович. В 2019продолжает реализацию кумыса |  |
|  | Создание туристических зон с привлечением СМБ | 2017-2021 гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство культуры РТ (по согласованию),Государственный комитет РТ по туризму (по согласованию),частные инвесторы | - | Внебюджетные средства | Идет поиск инвестора |  |
|  | Проведение работы с молодежью через молодежных лидеров, вовлечение в позитивную деятельность более широких слоев молодежи | Ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР,МКУ «Отдел молодежной политики» | - | Внебюджетные средства  | Работа с молодежью через молодежных лидеров проводится регулярно. Также организованы работы с молодежью и на предприятиях района. | 2019-0,4 |
|  | Подготовка проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, положительного образа молодежи | Ежегодно | МКУ«Отдел молодежной политики» | - | Внебюджетные средства | ---- |  |
|  | Развитие инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи, привлечение молодежи в добровольные студенческие спасательные формирования и подразделения добровольной пожарной охраны | Ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР,МКУ «Отдел молодежной политики» | 30,00 | Внебюджетные средства | В 2017 году организована Досуговая зона «Место встречи». Построен Семейный парк. На приобретение, установку малых архитектурных форм и детского игрового оборудования было направлено более 25млн.рублей. Непосредственная близость Уруссинской ГРЭС отразилась на концепции планировки парка. Теперь Семейный парк стал излюбленным местом жителей района.В 2018 году продолжена работа досуговой зоны «Место встречи». В мкр. Солнечный начато строительство парка общей площадью 3,5 гектара, а также в с.Апсалямово и д.Урал построены универсальные спортивные площадки.В 2019 году в ЮМР построено и введено в эксплуатацию 3 уличных тренажеров. | 25,302019-0,15 |
|  | Организация работы по активным формам занятости населения | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР, ГКУ «Центр занятости населения ЮМР | - | Внебюджетные средства | План на 2018г – 3 ярмарки вакансий, план исполнен на 100%.Ярмарку посетили 227 челПлан на 2019г – 3 ярмарки вакансий, план исполнен на 100%. Ярмарку посетили 174 чел | 0,023  |
| 1.
 | Оказание государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР, ГКУ «Центр занятости населения ЮМР | 1,17 | Бюджетные средства РТ | **План на 2018 год** установлен -6. С начало года открыли свой бизнес 4 граждан района, план выполнен на 67 %.**На 2019 года план** установлен 5 человек. В 2019 году защитили бизнес-проекты и открыли свое дело 5 человека, план исполнен на 100 %. Начинающим предпринимателям выплачена финансовая помощь на общую сумму 670,5 тыс. рублей. | 2018-0,470 2019-0,670 |
| 1.
 | Организация работы по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР, ГКУ «Центр занятости населения ЮМР | 0,02 | Бюджетные средства РТ | В 2018 году трудоустроено 9 человек, при плане 8 человек. План по итогам 2018 года выполнен на 114%.План на 2019г по трудоустройству граждан составляет 8 человек, трудоустроено 8 человек, план исполнен на 100%. |   0,02 |
| 1.
 | Организация работы по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями, многодетных родителей | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР, ГКУ «Центр занятости населения ЮМР | 0,05 | Бюджетные средства РТ | Для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями план на 2018г составляет 2 человека, план выполнен на 100 %.План по созданию рабочего места для трудоустройства многодетных родителей составляет – 1 место.План по показателю по состоянию на 01.01.2019 года не выполнен.Для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями на 2019г план – 0; 1 рабочее место для трудоустройства многодетных родителей в ИП Фарукшина Г.Р.. План по итогам 2019 года выполнен на 100%. |   0,145  0,050 |
| 1.
 | Повышение компьютерной грамотности населения, путем обучения людей старшего и среднего возраста компьютерным навыкам, в том числе навыкам работы в сети «Интернет», навыкам пользования порталом государственных и муниципальных услуг РТ,  | 2016-2030 г.г. | Исполнительный комитет ЮМР, ГКУ «Центр занятости населения ЮМР | 0,02 | Бюджетные средства РТ | В 2018 году план по обучению не установлен.В 2019 году план по обучению не установлен | 2018г - 02019г - 0  |
| 1.
 | Стимулирование мер активной демографической политики путем создания и развития инфраструктуры, содействующей воспитанию детей, обеспечения возможностей родителям совмещать обязанности по уходу за детьми с экономической активностью. | 2016-2030 | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитет ЮМобраР РТ совместно с МКУ Отдел образования ЮМР | 10,0 | Внебюджетные средства | В настоящее время на территории района 19 дошкольных образовательных учреждениях района кол-во детей 1108, что составляет 67,2%. С целью стимулирования демографической политики, предоставляются земельные участки многодетным семьям.Строятся объекты социальной сферы, детские сады, школы. По итогам 2019 года обеспеченность местами в ДДУ района для детей в возрасте 3 до 7лет составляет на 100%. |  |
| 1.
 | Развитие системы воспитания, организации отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей и подростков | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, МКУ Отдел образования ЮМР | - | Бюджетные средства МО,Внебюджетные средства | В 2019 году было организовано 28 лагерей дневного пребывания, с охватом 495 обучающихся. | 2019 г. -1,063(РТ) 0,138 (внебюджет) |
| 1.
 | Создание коммерческой образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО,Внебюджетные средства | В настоящее время идет поиск инвестора |  |
|  | Обеспечение доступности информационных ресурсов для всех уровней образования | 2016-2030гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 1,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства,бюджетные средства МО |  По итогам 2019 года обеспеченность доступностью информационных ресурсов для всех уровней образования составляет 88%. |  |
|  | Внедрение независимой общественно-государственной системы оценки качества образовательных услуг | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства,бюджетные средства МО | В настоящее время на территории района независимая общественно-государственная система оценки качества образовательных услуг проводится. С результатами оценки можно ознакомиться по ссылке: <http://bus.gov.ru/>  |  |
|  | Развитие системы и повышение эффективности дошкольного образования путем увеличения доли детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей дошкольного возраста до 80 % | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 31,5 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | На территории района имеется 19 дошкольных образовательных учреждений, где получают образование 1108 детей, что составляет 67,2%. |  |
|  | Развитие системы и повышение эффективности дошкольного образования путем увеличения доли, воспитывающихся на родном языке, в общей численности детей-татар дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения до 80 % | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 8,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | В 2017 году в 9 дошкольных образовательных учреждениях с количеством 219 детей обучение и воспитание проводилось на родном татарском языке.В 9 дошкольных учреждениях района открыты татарские группы (с обучением и воспитание на родном – татарском языке) с охватом 222 ребенка. В 7-ми дошкольных учреждениях района открыты татарские группы с обучение и воспитание на родном татарском языке, с охватом 172 ребёнка. Охват воспитанием и обучением в 2019 году составлял - 55%. | 2019 г.-0,5 |
|  | Увеличение доли педагогов начальных классов общеобразовательных учреждений (от общего числа), прошедших повышение квалификации с учетом введения федеральных государственных образовательных стандартов начального образования до 100 % | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 10,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | По итогам 2019 года доля педагогов начальных классов общеобразовательных учреждений (от общего числа), прошедших повышение квалификации с учетом введения ФГОС начального образования составляет 100%. |  |
|  | Развитие сети образовательных учреждений с целью повышения эффективности её функционирования путем увеличения доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, % | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 177,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | В 2019 году в районе функционировало три школы, отвечающие современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, что составляет 21,4% В рамках федерального проекта «Современная школа» в МОУ «Ютазинская СОШ» проведен ремонт кабинетов. | 2019-1,271 (РФ) 0,4-(МБ) |
|  | Внедрение современных образовательных стандартов и технологий | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 1,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | В трех образовательных учреждениях внедрены инновационные технологии: Школа Превосходства, Школа-центр компетенции, Школа-центр национального обучения и воспитания | 2019-0,5 |
|  | Развитие единого электронного образовательного пространства путем создания центров компьютерных компетенций | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 3,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | МБОУ «Уруссинская СОШ №3» является центром компьютерных компетенций |  |
|  | Развитие начального образования художественно-эстетической направленности | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 1,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, бюджетные средства МО | В 2019 г. в районе функционировало 63 кружка в центре детского творчества по художественно-эстетической направленности, с охватом 982 детей и 31 кружков в образовательных учреждениях с охватом 429 детей. | 2019-1,4 (РТ) |
|  | Проведение профилактических, молодежных акций, круглых столов, встреч, семинаров для профилактики наркотизации, с целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни  | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМРОтдел молодежи и спорта ЮМР | - | Внебюджетные средства | В 2019 году было проведено 19 профилактических, 10 молодежных акций, 11 круглых столов, 7 семинаров по профилактике наркотизации, с целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни. Охват составил 4258 чел. С целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни в 2019 году было проведено 7 профилактических и молодежных акций, среди которых «Упражняйся на здоровье!», «Скажи наркотикам: «НЕТ!», «Быть здоровым – здорово!» и другие. Было организовано 5 круглых столов с молодежью района на антинаркотическую тему. Специалистами ОДМСиТ и ЦМС ФООП «Форпост» проведено 5 семинаров по профилактике наркотизации и мотивации подростков к занятиям спортом. Охват составил 3380 чел. | 2019-0,4(МБ) |
|  | Реализация мер по активному вовлечению молодежи в деятельность по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан, поддержку молодежных проектов по данному направлению | 2016-2030 г.г. | Исполнительный комитет ЮМР,МКУ «Отдел Образования ЮМР» | - | Бюджетные средства МО | Проводятся акции, семинары, деловые игры, организованы кружки по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан,  |  |
|  | Содействие сохранению и развитию татарского языка и культуры в Ютазинском районе | 2016-2030 г.г. | Исполнительный комитет ЮМР,МКУ «Отдел Образования ЮМР» | - | Бюджетные средства МО | Разработана Дорожная карта по сохранению и развитию родного языка. | 0,5-РТ |
|  | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 3" пгт. Уруссу и благоустройство территории | 2019 г. | Исполнительный комитет ЮМР, МКУ «Отдел Образования ЮМР»,Министерство образования РТ | 10,50 | Бюджетные средства РТ, Бюджетные средства МО | Кап. ремонт МБДОУ "Детский сад № 3" пгт. Уруссу и благоустройство территории проведены в 2019 году. | рт-18,250МБ-2,8 |
|  | Ремонт 2 этажа МБОУ «Уруссинская СОШ №3» и ремонт столовой МБОУ «Ютазинская СОШ» | 2019 г. | Исполнительный комитет ЮМР, МКУ «Отдел Образования ЮМР»,Министерство образования РТ |  | Бюджетные средства РТ | Проведен ремонт полов на 2 этаже МБОУ «Уруссинская СОШ №3».Ремонт столовой МБОУ «Ютазинская СОШ» | МБ-0,8МБ-0,7 |
|  | Проведение выездных проф. осмотров на предприятиях и организациях района с 100% охватом работающего персонала | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района РТ, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» | 0,2 | Внебюджетные средства | Организованы выездные проф. осмотры на предприятия района согласно графику.План на 2019 г. – 1600 чел., осмотрено в 2019 году 1481чел. Охват составил 92,5 % | 2,4 |
|  | Формирование модели поведения, способствующей сохранению здоровья у населения и снижению развития заболеваний  | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» | - | - | С целью формирования модели поведения, способствующей сохранению здоровья населения и снижению развития заболеваний ведется пропаганда здорового образа жизни через средства массой информации. Проводится спортивные мероприятия с участием всех категорий населения. Строятся спортивные учреждения и места для организации досуга населения. | - |
|  | Создание системы мониторинга состояния здоровья отдельных категорий населения по итогам проведенной диспансеризации | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,Министерство здравоохранения РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства РТ | Разработана программное обеспечение с СМС информированием о результатах осмотра. Программным комплексом предусмотрен постоянный мониторинг согласно результатов скрининга |  |
|  | Организация дообследования и лечения в МСЧ ПАО «Татнефть» и филиале Республиканского клинического онкологического диспансера в г. Альметьевске. | ежегодно | ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,МСЧ ПАО «Татнефть»,Республиканский клинический онкологический диспансер в г. Альметьевске. | - | Бюджетные средства РТ | Организовано согласно дорожной карте. |  |
|  | Диспансеризация населения | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,Министерство здравоохранения РТ (по согласованию) | 6,0 | Средства ОМС | Проводится согласно графику. В 2019 году диспансеризацию прошли 2797 человек.Охват составил 107,4% | 2017 г. - 2,02018 г. - 0,82019 г. - 2,4 |
|  | Обеспечение врачебными кадрами, привлечение молодых специалистов путем организация целевого обучения | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»Министерство здравоохранения РТ (по согласованию) | 0,5 | Бюджетные средства РТ,Бюджетные средства ЮМР, внебюджетные средства | За 2019 год принято 8 врачей, в.т.ч 2 человека по программе «Земский доктор» | 2017 г. - 0,92019 г. – 2,0 |
|  | Укрепление кадрового потенциала в отрасли здравоохранения путем мотивации персонала жильем и заработной платой не ниже плановых значений, утверждаемых ежегодно приказом Минздрава РТ | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию) | 0,2 | Бюджетные средства РТ | Уровень заработной платы не ниже утвержденных минздравом РТ.**По состоянию на 01.01.2020 г. составляет:** Врачи –55 699,12 руб. СМП- 26 493,65 руб. ММП – 24541,67 руб. |  |
|  | Внедрение и совершенствование медицинских технологий, направленных на выявление и профилактику заболеваний | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,частные инвесторы | 2,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства | В РАБОТЕ |  |
|  | Усиление контроля по организации и качеству оказания медицинских услуг | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,Министерство здравоохранения РТ (по согласованию),Управление Роспотребнадзора по РТ (по согласованию) | - | Внебюджетные средства | Результаты контроля качества ежеквартально размещаются на сайте ЮМР |  |
|  | Создание системы поощрений и взысканий по результатам проведения мониторинга качества оказываемых услуг | 2017-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР ,ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» | - | Бюджетные средства РТ | Система в разработке |  |
|  | Повышение качества справочно-информационного обслуживания учреждений здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования, органов местного самоуправления и населения путем создания отраслевой информационно-справочной системы с публичным доступом через Интернет, повышение эффективности и качества всех видов работ, связанных с документооборотом и медико-санитарной информацией | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,Министерство здравоохранения РТ | - | - | С целью повышения качества деятельности здравоохранения и органов местного самоуправления создана система документооборота с электронной записью.Всего за 2019 год через систему электронной записи прошли 59521 человек.. |  |
|  | Развитие негосударственных форм здравоохранения путем открытия частной офтальмологической клиники | до 2030гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, частные инвесторы | - | Внебюджетные средства | В настоящий момент ведется поиск инвестора для открытия офтальмологической клиники |  |
|  | Подключение услуги «Интернет» в медицинские учреждения сельских поселений  | 2017 г. | ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»Министерство здравоохранения | 0,1 | Бюджетные средства РТ | в 2017 г за счет внебюджета УЦРБ -Подключены – Ютазинская и Байрякинская врачебная амбулатории | 2017-0,05 |
|  | Развитие информационной системы здравоохранения путем создание локальной компьютерной сети и центра телемедицины в Уруссинской ЦРБ | 2017-2021 гг | Исполнительный комитет ЮМР, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»Министерство здравоохранения | 0,05 | Бюджетные средства РТ | внедрено в марте 2018г. | 2018-0,05 |
|  | Строительство ФАП в селе Подгорный | 2016 г. | ГАУЗ «У ЦРБ»Министерство здравоохранения, РТ (по согласованию),Министерство строительства, АиЖКХ РТ (по согласованию) | 2,6 | Бюджетные средства РТ | Строительство завершено в 2019 году |  |
|  | Создание туристических зон с привлечением СМБ | 2017-2021 гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство культуры РТ (по согласованию),Государственный комитет РТ по туризму (по согласованию),частные инвесторы | - | Внебюджетные средства |  |  |
|  | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства до 40% | 2016-2018 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | - | Бюджетные средства МО | Все библиотечные мероприятия сопровождаются показом Презентаций, слайдов, фильмов. По состоянию на 01.01.2020 года было проведено 1178 мероприятий с использованием техники. Обслуживание читателей осуществляется посредством ЕЧБ, что позволило им расширить возможности использования услуг библиотек, в том числе в других районах республики. По состоянию на 01.01.2020 г. читателям было выдано 4796 ЕЧБ.Посредством использования сети Интернет, пользователи имеют возможность воспользоваться электронным каталогомНациональной библиотеки РТ. |  |
|  | Расширение номенклатуры услуг досуговых учреждений, повышение посещаемости культурно-досуговых формирований (кружков, студий, клубов, секций и т.д.)  | 2016-2017гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство культуры РТ (по согласованию) | - | Внебюджетные средства | В библиотечных учреждениях МБУ «Ютазинская ЦБС», путем проведения культурно-массовых мероприятий, акций и выпуска рекламной библиотечной продукции, направленных на привлечение дополнительных посетителей, увеличилось количество желающих посещать организованные при библиотечных учреждениях кружки и клубные объединения. По состоянию на 01.01.2020 года число посещений увеличилось до 23 %, и составило 2098 человекВ 2019 году посещение клубных формирований увеличилось на 5 % и составило 2 993 чел. | 0,10,12 |
|  | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Ютазинского района РТ до 100 % | 2016-2018 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | - | Бюджетные средства МО | На 01.01.2020 года в МБУ «Ютазинская ЦБС» к сети Интернет подключено - 100 % библиотек. |  |
|  | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Ютазинского района РТ до 100 % | 2016-2018 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | - | Бюджетные средства МО | На 01.01.2020 года в МБУ «Ютазинская ЦБС» к сети Интернет подключено - 100 % библиотек. |  |
|  | Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями до 12 %; | 2016-2018 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | - | Бюджетные средства МО | Ежегодно наблюдается прирост посещаемости культурно-досуговых мероприятий.В 2016 году удельный вес посещений составлял 4,8 %;За 2017 года эта цифра составила – 6,1%, при плане - 6,0%;За 2018 г. составляет 8,2% при плане - 7,5% от населения района. За 2019 составляет 9% при плане 10 % от населения района.План на 2020 г. – 10,5 % . |  |
|  | Повышение кадрового потенциала работников культуры и искусства путем направления на обучение по целевому набору специалистов культурно-досуговой сферы | 2017-2018 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | - | Бюджетные средства МО | В 2019 году прошли обучение 7 специалистов по программе «Библиотечно-информационная деятельность” в КазГИК и ЕККИ. В 2019 году 2 библиотечных работника поступили в Казанский Государственный институт культуры и искусства.На 2020 год запланировано переподготовка кадров - 2 человека«2 х годичною переподготовку прошли 2 специалиста МБУ «РДК» в ИДПО г. Казани. 1 преподаватель МБУ ДО «Уруссинской детской школы искусств» прошел переподготовку в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Башкортостан «Октябрьский музыкальный колледж». В 2020 году планируется направить 3 специалистов на переподготовку в ЕККИ и 5 человек на повышение квалификации в ИДПО в г. Казань. |  |
|  | Капитальный ремонт сельского дома культуры в н.п. с.Ютаза | 2017 г | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | 2,4 | Бюджетные средства РТ,Бюджетные средства МО | Кап.ремонт проведен за счет средств ПАО «Татнефть». Официальное открытие СДК после кап.ремонта состоялось в марте текущего года. | 2017-25,0 |
|  | Строительство сельского дома культуры в н.п. Подгорный | 2017 г | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | 12,0 | Бюджетные средства РТ,Бюджетные средства МО | Объект сдан. СДК в с. Подгорный открыт в августе месяце. | 2017-12,4 |
|  | Капитальный ремонт сельского дома культуры в н.п. Урал | 2017 г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, | 1,0 | Бюджетные средства РТ,Бюджетные средства МО | Запланировано строительство нового СДК на 50 мест в 2019 году. |  |
|  | Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Каракашлы  | 2018 г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | 10,0 | Бюджетные средства РТ,Бюджетные средства МО | Капитальный ремонт СДК начат в декабре 2017 года. На кап. ремонт выделено из республиканского бюджета 6,7 млн. рублей из местного бюджета 2,3 млн. рублей.  Объект сдан 01.09.2018г. | 2018-9,0 |
|  | Строительство сельского дома культуры в с.Байряка Тамак | 2019 г | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | 12,8 | Бюджетные средства РТ,Бюджетные средства МО | Объект сдан. СДК в с. Байряка Тамак открыт в сентябре месяце. | 2019-7 906,7 |
|  | Обеспечение безопасного для окружающей среды хранения и повторного использования навоза животноводческих ферм с исключением вывоза необработанных отходов на поля | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ,Сельхозпредприятия района | - | Внебюджетные средства | - | - |
|  | Внедрение технологий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух отходов животноводства | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,Сельхозпредприятия района | - | Внебюджетные средства | - |  |
|  | Проведение профориентационных мероприятий по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТГБУ «Центр занятости населения» пгт. Уруссу, Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в ЮМР (по согласованию) | 0,2 | Бюджетные средства МО,внебюджетные средства | Через средства массовой информации проводятся профориентационные мероприятия по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий |  |
|  | Проведение конкурса «Слет передовиков» в сфере производства, сельского хозяйства и ЖКХ | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ,, УСХиП ЮМР(по согласованию), союз предпринимателей ЮМР (по согласованию) | 0,7 | Внебюджетные средства, Бюджетные средства ЮМР | Конкурс проведен в октябре 2018 года. В конкурсе участвовали около 300 работников предприятий и организаций. Торжественное награждение победителей состоялось 2 ноября. Было награждено 105 человек, занявших 1,2,3 места. | 2017-0,42018-0,8 |
|  | Приобретение высокопроизводительной техники, необходимой для перехода на новые ресурсосберегающие технологии | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в ЮМР (по согласованию) | 2,0 | Бюджетные средства РТ | В 2019 г приобретено техники на сумму 74,521 млн.руб. | 2019 г. – 74,521 |
|  | Создание условий для реализации программы по развитию ЛПХ, оказание поддержки на всех этапах | 2016-2018 г.г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (по согласованию), Ассоциация фермеров и крестьянских подворий РТ (по согласованию) | 0,6 | Бюджетные средства МО | Разработана программа поддержки ЛПХ, путем предоставления субсидий в размере 2 рубля на 1 литр реализованного молока.В 2017 году субсидию получили 19 граждан, ведущих ЛПХ.В 2018 году реализация программы продолжена. Согласно проведенного конкурса меры поддержки получили 31 чел., на сумму 648,43 тыс.рублей.  | 2017- 0,4132018-0,65 |
|  | Создание механизма кооперации сельхоз производителей, брендирование ЮМР по направлению производства экологически чистой сельхоз продукции  | 2017-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,УСХиП ЮМРМинистерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО, внебюджетные средства | Работа ведется. |  |
|  | Доведение площади засеваемой элитными семенами к 2021 году до 95% путем увеличения доли земельных участков, засеваемых элитными семенами | 2017-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,УСХиП ЮМР,Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО, внебюджетные средства |  Площадь засеваемой элитными семенами в 2019 голу составил 98% |  |
|  | Развитие животноводства и растениеводства путем внедрения высокомаржинальных культур в растениеводстве | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, УСХиП в ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства РТ,бюджетные средства МО, внебюджетные средства | В 2019 году посеяно: Рапс - 1043 гаПодсолнечник - 620 гаГречиха - 90 гаКукуруза на зерно - 390 га.  |  |
|  | Повышение плодородия почв: - известкование кислых почв- внесение минеральных и органических удобрений- чередование полевых севооборотов | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, УСХиП в ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства РТ, бюджетные средства МО, внебюджетные средства  |  В 2019 году проведено известкование почвы на площади 117 га. Внесение 62,9 кг.д.в./га удобрений. Чередование севооборотов соблюдалось |  |
|  | Обновление парка сельскохозяйственной техники | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию)сельскохозяйственные предприятий района | 10,0 | Бюджетные средства РТ, бюджетные средства МО, внебюджетные средства |  Сельхозформированиями района на 01.01.2020 года за счет участия в республиканских программах и собственных средств обновлен парк на 7 единиц самоходной сельхозтехники и на 14 единиц прицепной широкозахватной техники. |  2019 г.- 74,521 |
|  | Поддержка развития предпринимательства на селе путем оказания помощи в создании КФХ, ИП, семейных ферм, в т.ч. и при оформлении земельных участков и зданий | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), ИК ЮМР, ГБУ Центр занятости населения ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию)Ассоциация фермеров и крестьянских подворий РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО, внебюджетные средства | Оказание поддержки для развития предпринимательства на селе путем оказания помощи в создании КФХ, ИП, семейных ферм, в т.ч. и при оформлении земельных участков и зданий |  |
|  | Оказание содействия в получении субсидируемых кредитов для ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственным кооперативам | 2016-2021 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), Россельхозбанк, Ак Барс Банк, Сбербанк, Татфондбанк, МСХиП РТ (по согласованию) | 0,6 | Внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | Оказание содействия в получении субсидируемых кредитов для ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственным кооперативам | - |
|  | Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ  | 2016-2017гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), ИК ЮМР,ГБУ Центр занятости населения ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию),Ассоциация фермеров и крестьянских подворий РТ (по согласованию) | 5,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | В 2019 году гранты получили 1 семейно-животноводческая ферма (КФХ Вафауллин Ансель Альбертович) и 2 начинающих фермера (КФХ Маризоева О.Н. и КФХ Валиев Р.Д.) | 2019 г-30,579 |
|  | Увеличение поголовья КРС путем строительства новых ферм  | 2016-2019гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), ИК ЮМР, ГБУ Центр занятости населения ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию) | 40,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | **В 2019 году** проведен капитальный ремонт 1 коровников на 100 голов; 4-х коровников на 200 голов; 2 машинно-тракторных парка; 1 зерноток;  | 2019 г- 34,834 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание содействия в участии в программе «Лизинг-Грант» для КФХ, семейных ферм | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), ИК ЮМР, ГБУ Центр занятости населения ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию), промышленные предприятия | 5,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | По мере обращения КФХ, семейных ферм оказывается содействие сотрудниками территориального развития исполкома при подготовке документов для участия в программах и консультативная поддержка  |  |
|  | Строительство 2-х молочных комплексов по 400 голов дойных коров каждая | 2016-2020гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ(по согласованию)Частные инвесторы | 40,0 | Бюджетные средства РТ, бюджетные средства МО внебюджетные средства | В 2019 году построены 2 фермы КФХ Вафауллин А.А.(250 голов) и ООО «Уныш» (150 голов). В ООО «АгроМир» реконструкция кормоцеха и ремонт молочного комплекса. | 2019 г. – 116,173  |
|  | Строительство новых и реконструкция существующих парков и скверов | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (по согласованию) | 5,0 | Бюджетные средства РТ | Реконструкция детского парка завершена в сентябре 2017 года.В 2018 году планируется начато строительство нового парка в мкр.Солнечный площадью 3,5 га. В центральной части парка уже заложены дорожки, произведен монтаж светильников, посажены зеленые насаждения, в основном саженцы хвойных деревьев и шиповника. Реализации программы будет продолжена в 2019 года ,сейчас идет опрос населения для строительства новых парков. | 2017- 25,22018-10,0 |
|  | Реконструкция и строительство сетей водоотведения в сельских населенных пунктах путем участия в Федеральной целевой программе «Чистая вода» | 2016-2020 гг.2016г.2017г.2018г.2019г.2020г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию) | 5,05,05,55,05,5 | Бюджетные средства РТ | Проводится реконструкция и строительство сетей водоотведения в сельских населенных пунктах путем участия в Федеральной целевой программе «Чистая вода». В 2017 году построено чуть более 4 км. сетей водоснабжения в с.Каракашлы и М.Уруссу.В 2018 году выполнено строительство сетей водоснабжения в селе Байряки-Тамак | 2017-5,02018- 5,0 |
|  | Проведение функционального анализа деятельности ОМС ЮМР | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ,ГБУ «ЦЭСИ РТ» при КМ РТ (по согласованию) | ~~-~~ | ~~-~~ | Анализ проводится регулярно. На основании функционального анализа исполнение функций водителей переданы на основании Аутсорсинга внешней, негосударственной организации с целью повышения их качественных характеристик, результативности и уменьшения затрат на их реализацию | ~~-~~ |
|  | Популяризация электронных услуг путем создания на официальном сайте ЮМР раздела об электронных услугах, публикации новостей, размещения в местах приема населения баннеров и на квитанциях за услуги ЖКХ информации о возможности оплаты без комиссии через Портал госуслуг РТ | 2016-2030 г.г | Исполнительный комитет ЮМР | - | Бюджетные средства РТ | Информация регулярно публикуется на квитанциях за услуги ЖКХ информации о возможности оплаты без комиссии через Портал госуслуг РТ.Постоянно ведется работа по подключению населения к порталу ГОСУСЛУГИ РФ. Доля по району по состоянию на 01.01.2019 года составила 75 %. | 2018г.-0,05 |
|  | Обеспечение потребности в земельных участках для жилищного строительства | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,МЗИО РТ (по согласованию),Министерство строительства, АиЖКХ РТ (по согласованию), ГЖФ при Президенте РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО | По состоянию на 01.01.2020 года предоставлено 24 земельных участков для ИЖС.  |  2019-1,876 |
|  | Оказание содействия молодым семьям для участия в государственных программах поддержки для приобретения жилья | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства АиЖКХ РТ (по согласованию)Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ (по согласованию),ГЖФ при Президенте РТ (по согласованию) | 30,0 | Бюджетные средства РТ,Бюджетные средства МО | Исполнительный комитет оказывает консультационную поддержку молодым семьям, участвующим в государственных программах поддержки для приобретения жилья |  |
|  | Реализация мер социальной поддержки многодетным семьям путем предоставления земельных участков с инфраструктурой территорий | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства ЖКХ РТ (по согласованию) | 5,0 | Бюджетные средства МО | В рамках реализации мер социальной поддержки многодетным семьям в 2017 году предоставлено 15 участков. В 2018 году предоставлено 10 земельных участковВ 2019 году предоставлено 11 земельных участков | 2017-3,02018-1,4 2019-1,5 |
|  | Строительство общеобразовательной школы в мкр. Солнечный | 2017-2021 гг. | Исполнительный комитет ЮМР, МКУ «Отдел Образования ЮМР»,Министерство образования РТ | 200,00 | Бюджетные средства РТ | Строительство общеобразовательной школы в мкр. Солнечный закончено в декабре 2017 года.Школа открыта 05 февраля 2018 года. |  |
|  | Рекультивация нарушенных земель | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (по согласованию), Министерство экологии и природных ресурсов РТ (по согласованию) | 0,1 | Внебюджетные средства инвесторов  | Рекультивация земель проводится | 2017-0,152018-0,202019-1,98 |
|  | Инвентаризация и формирование реестра незадействованных производственных площадей, в том числе и земельных участков | 2016г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство земельных и имущественных отношений РТ (по согласованию) | 0,01 | Бюджетные средства МО | В настоящее время реестр незадействованных производственных площадей, в том числе и земельных участков сформирован и регулярно обновляется. |  |
|  | Формирование Программы по замене котлов в котельных, отапливающих объекты бюджетной сферы (школы, детские сады, клубы)  | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)ГКУ «Фонд газификации РТ» (по согласованию) | 2,0 | Бюджетные средства МОВнебюджетные средства | Программа сформирована. Согласно программы подлежит установке в пгт. Уруссу 13 БМК для отопления объектов бюджетной сферы. В настоящий момент БМК запущены. Программа выполнена полностью. |  |
|  | Перевод многоквартирных домов и домов частного сектора на индивидуальную систему отопления  | 2016-2021 | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)ГКУ «Фонд газификации РТ» (по согласованию) | 350,0 | Средства населения, Бюджетные средства РТ, Фонд газификации | Работы по переводу МКД и домов частного сектора на индивидуальную систему отопления начаты в августе 2016 года. Программа выполнена на 100 % |  |
|  | Снижение негативного влияния на экологию промышленных предприятий путем озеленения территорий закрепленных предприятиями | 2016-2021гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ,Промышленные предприятия,Министерство экологии и природных ресурсов РТ (по согласованию),Министерство лесного хозяйства РТ (по согласованию) | 1,0 | Внебюджетные средства | В 2017 году посажено более 600 саженцев деревьев и кустарников.В 2018 году посажено более 1150 деревьев и саженцев.  В 2019 году посажено 236 деревьев и саженцев. | 2019-0,07 |
|  | Переход на экологические виды материалов, перепрофилирование производств для снижения классов опасности загрязняющих веществ поступающих в окружающую среду | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,Промышленные предприятия района | - | Внебюджетные средства | - |  |
|  | Внедрение передовых ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,Промышленные предприятия района | - | Внебюджетные средства | - |  |
|  | Снижение и ликвидация негативного воздействия при нефтеразведке, нефтедобыче и нефтепереработке на природные объекты и места проживания населения  | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,нефтеперерабатывающие предприятия | - | Внебюджетные средства | - |  |
|  | Внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений. | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,ООО «Уруссу-Водоканал» | - | Внебюджетные средства | В связи со сменой схемы теплоснабжения пгт. Уруссу в 2017 году закончено строительство 4-х скважин с системой водоподготовки с целью смягчения воды. Запуск системы планируется в ноябре 2018 годаВ настоящее время выдуться проектно-изыскательные работы. |  |
|  | Учитывать требования природоохранного законодательства при планировании размещения производственных, сельскохозяйственных, жилых, социально-культурных объектов  | 2016-2021 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,Предприятия района | - | Внебюджетные средства | Планирование размещения производственных, сельскохозяйственных, жилых, социально-культурных объектов производится с учетом требования природоохранного законодательства  |  |
|  | Внедрение эффективных методов переработки и утилизации отходов |  | Исполнительный комитет ЮМР РТ,ООО «Экосистемы» | - | Внебюджетные средства | В настоящее время ведется работа по приобретению оборудования для сортировки ТБО |  |
|  | Разработка и внедрение мероприятий в сфере поддержки малых форм в сфере услуг, в т.ч. туризма | 2016-2018гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан | 0,05 | Бюджетные средства РТ,Внебюджетные средства | Идет поиск инвестора |  |
|  | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью Ютазинского района путем проверки целевого характера ее использования | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,Счетная палата РТ (по согласованию),ГБУ «ЦЭСИ РТ» при КМ РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства ЮМР | Создана комиссия за обеспечением эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью Ютазинского района с целью проверки целевого характера ее использования |  |
|  | Создание информационной вкладки на сайте Ютазинского муниципального района для инвесторов  | 2016г.-2017г. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан | 0,01 | Бюджетные средства МО,Внебюджетные средства | Вкладка создана. Информация регулярно обновляется. |  |
|  | Формирование муниципального частного партнерства, содействие маркетингового продвижения продукции производителей района  | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство экономики РТ (по согласованию),Министерство промышленности и торговли РТ (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО,Внебюджетные средства | Идет поиск инвестора |  |
|  | Формирование предложений по межмуниципальным инвестиционным проектам в рамках агломерации | 01.09.2016г. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО,Внебюджетные средства | Предложения сформированы по межмуниципальным инвестиционным проектам и направлено в Альметьевскую агломерации |  |
|  | Участие в республиканских программах развития СМСП («Лизинг-Грант») и участие молодых (начинающих) предпринимателей в бизнес-проекте «Фабрика предпринимательства» для реализации своих бизнес-идей  | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство экономики РТ (по согласованию) | 1,0 | Бюджетные средства РТ,Бюджетные средства МО,внебюджетные средства | Информация доводится до предпринимателей района путем направления информации на электронные адреса и размещения на официальном сайте района |  |
|  | Проведение выездных мероприятий для молодежи, студентов целью популяризации необходимых профессий | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство экономики РТ(по согласованию)Министерство образования и науки РТ (по согласованию), Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО,Внебюджетные средства | На промышленные предприятия района организованы выезды учеников 9-11 классов с целью ознакомления деятельностью предприятий и популяризации необходимых профессий |  |
|  | Поддержка молодежных инициатив в сфере социального экспериментирования, в предпринимательской сфере | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство экономики Республики Татарстан (по согласованию) | 0,05 | Бюджетные средства МО,внебюджетные средства | ООО НПФ Пакер оказывает поддержку молодежных инициатив в сфере предпринимательской деятельности путем выделения субсидий |  |
|  | Продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на региональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, организация мастер-классов. | 2016-2030гг | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, промышленные предприятия района,Министерство экономики РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО,внебюджетные средства | На территории района проводятся ярмарки местных товаропроизводителей, организуются выставки продукции промышленных предприятий.На 01.01.2020 года проведено 10 ярмарок и 3 выставки |  |
|  | Проведение профориентационных мероприятий по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТГБУ «Центр занятости населения» пгт. Уруссу, Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в ЮМР (по согласованию) | 0,2 | Бюджетные средства МО,внебюджетные средства | Через средства массовой информации проводятся профориентационные мероприятия по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий |  |
|  | Проведение конкурса «Слет передовиков» в сфере производства, сельского хозяйства и ЖКХ | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ,, УСХиП ЮМР(по согласованию), союз предпринимателей ЮМР (по согласованию) | 0,7 | Внебюджетные средства, Бюджетные средства ЮМР | Конкурс проведен в октябре 2018 года. В конкурсе участвовали около 300 работников предприятий и организаций. Торжественное награждение победителей состоялось 2 ноября. Было награждено 105 человек, занявших 1,2,3 места. | 2017-0,42018-0,8 2019- |
|  | Разработка механизма нематериального стимулирования служащих ОМС ЮМР | 2017-2021гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан | ~~-~~ | ~~-~~ | Работа ведется. |  |
|  | Формирование групп специалистов, направляемых на курсы повышения квалификации исходя из профильного направления деятельности | ежегодно | Совет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, Департамент по делам государственных служащих при Президенте РТ (по согласованию) | 0,15 | Бюджетные средства РТ, Бюджетные средства МО | По мере поступления заявок формируются группы специалистов, направляемых на курсы повышения квалификации исходя из профильного направления деятельности |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство автономной котельной на территории ООО «Уруссинский химический завод» | 2017-2021гг | ООО «УХЗ», Министерство промышленности и торговли РТ, Министерство экономики РТ, Исполнительный комитет ЮМР (по согласованию) | 80,0 | Внебюджетные средства инвесторов | Строительство автономной котельной на территории ООО «Уруссинский химический завод» завершено в 2017 году |  |
|  | Создание совместного предприятия ПАО «Татнефть» и ООО НПФ «Пакер» | 2016-2021гг | НПФ «Пакер», ПАО «Татнефть» Исполнительный комитет ЮМР Министерство промышленности и торговли, Министерство экономики, (по согласованию) | 100,0 | Внебюджетные средства инвесторов | В 2019 году продолжено строительство основного корпусак общей площадью более 1 000 кв.м., сдача которого запланирована на май 2020 года. | 2017- 12,02018- 50,02019 – 68,0 |
|  | Создание промышленного парка с инженерной инфраструктурой | 2018 г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,НПФ «Пакер»,ООО Горизонт,Министерство экономики РТ | 200,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, бюджетные средства МО | В декабре 2017 года на существующей промышленной площадке создан промышленный парк. Были проведены подготовительные и изыскательские работы по строительству инженерной инфраструктуры парка, на выполнение которых было выделено из Республиканского бюджета в сумме более 12,410 млн.рублей. В 2018 году из бюджета РТ выделено 69,9 млн.руб. и начато строительство. В 2019 году на развитие инфраструктуры выделено 45,5 млн. руб. | 2017-12,02018-69,92019-45,5 |
|  | Развитие промышленной площадки «Уруссу» путем привлечения резидентов и стимулирование открытия новых производств путем предоставления преференций | 2016-2021 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство экономики РТ (по согласованию),частные инвесторы | 80,0 | Внебюджетные средства,Бюджетные средства МО | В настоящее время на территории промышленной площадки «Уруссу» работает 16 резидентов, создано 108 рабочих мест.  |  |
|  | Запуск производства арматуры для укрепления железобетонных конструкций на территории промышленной площадки | 2016-2021 | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство экономики РТ (по согласованию),частные инвесторы | 200,0 | Внебюджетные средства | Идет поиск инвестора |  |
|  | Строительство автономной котельной на территории ООО «Уруссинский химический завод» | 2017-2021гг | ООО «УХЗ», Министерство промышленности и торговли РТ, Министерство экономики РТ, Исполнительный комитет ЮМР (по согласованию) | 80,0 | Внебюджетные средства инвесторов | Строительство автономной котельной на территории ООО «Уруссинский химический завод» завершено в 2017 году |  |
|  | Актуализация положений о структурных подразделениях ОМС ЮМР и должностных инструкций работников | 2017г. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан | ~~-~~ | ~~-~~ | Актуализация проводится по мере необходимости |  |
|  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ютазинского муниципального района путем проведения функционального аудита, разработка планов индивидуального развития муниципальных служащих  | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,ГБУ «ЦЭСИ РТ» при КМ РТ (по согласованию) | ~~-~~ | ~~-~~ | В настоящий момент проводится функциональный аудит и разработка планов индивидуального развития муниципальных служащих ЮМР  |  |
|  | Повышение квалификации в соответствии с профессиональной деятельностью муниципального служащего путем отправки на курсы | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР | ~~-~~ | ~~-~~ | На регулярной основе согласно графиков обучения сотрудники направляются на курсы повышения квалификации в соответствии с профессиональной деятельностью  |  |
|  | Организация межмуниципального взаимодействия путем проведения анализа технологических цепочек и подготовка перечня приоритетных межмуниципальных проектов входящих в одну экономическую зону | - | Исполнительный комитет ЮМР РТ,Министерство экономики РТ (по согласованию) | ~~-~~ | ~~-~~ | Межмуниципальное взаимодействие организовано путем проведения анализа технологических цепочек и подготовки перечня приоритетных проектов входящих в Альметьевскую агломерацию |  |
|  | Создание жилых зон с доступным жильем, в том числе ИЖС. Обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой территорий  | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство строительства и АиЖКХ РТ (по согласованию)Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию), Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ (по согласованию), Государственный жилищный фонд при Президенте РТ (по согласованию),ГКУ «Фонд газификации РТ» (по согласованию),средства инвесторов | 5,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства | В 2010 году создан мкр. Солнечный, который на сегодняшний день обеспечен инженерной и социальной инфраструктурой территорий (построен детский сад на 80 мест. В феврале 2018 года открыта школа на 385 мест, имеется спортивная площадка и молодежный парк).С момента создания микрорайона построено 5 многоквартирных домов, предоставлено 180 квартир. В 2018 году начато строительство парка площадью 3,5 га.В 2019 году данные работы продолжены. |  2017 г.- 8,02018 г.-6,02019 г.-10,2 |
|  | Строительство ФАП в селе Подгорный | 2019 г. | ГАУЗ «У ЦРБ»Мин.здрав. РТ (по согласованию),Министерство строительства, АиЖКХ РТ (по согласованию) | 2,9 | Бюджетные средства РТ | Строительство завершено в 2019 году | 2019 г.-2,9 |
|  | Установка дорожных знаков, устройство барьерных ограждений, устройство искусственных неровностей, модернизация светофорных объектов. | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию),Управление ГИБДД по РТ (по согласованию) | 0,05 | Бюджетные средства МО | В 2017 году МУП «УПБиО» осуществило нанесение дорожных разметок в районе. Работа в этом направлении будет продолжена и текущем году. В 2017 году установлено новых дорожных знаков 70 единиц, в 2018 г. планируется установить еще 50 шт. дорожных знаков. В 2017 году построено 15 искусственных неровностей. Согласно плана в 2018 году планируется установить еще 20 дорожных знаков. В 2018 году всего установлено 114 штук. В 2019 году дополнительно установили 40 шт. дорожных знаков. Светофоров на территории района не имеется.  | 2017 г-0,032018г-0,1 |
|  | Строительство объездной дороги вокруг пгт. Уруссу  | 2018-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию),Управление ГИБДД по РТ (по согласованию), частные инвесторы (ПАО Татнефть) | 140,4 | Внебюджетные средства инвесторов | В 2017 году строительство объездной дороги продолжено за счет спонсорской помощи ПАО «Татнефть». Ориентировочная дата окончания строительства май 2019 г. В 2019 году завершено строительство объездной дороги. | 2017-2018 годы - 88,02019-52,4 |
|  | Улучшение состояния автомобильных дорог за счет средств самообложения граждан и участия в программе Дорожного Фонда | 2016-2021гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию),Управление ГИБДД по РТ (по согласованию), | 150,0 | Бюджетные средства РТ, средства населения | В 2018 году на улучшение состояния автомобильных дорог направлено средств самообложения в сумме 10178 тыс. руб. остатки средств 2017 года 1805 тыс. руб. За счет средств дорожного фонда 7,3 млн. рублейВ 2019 году средства самообложения (17,8 млн. рублей), «Дорожный фонд»(8,2 млн. рублей),остаток «Дорожного фонда» (0,6 млн. рублей),ЧПС (20 млн. рублей), «Асфальт на асфальт» (15 млн. рублей) направлены на улучшение состояния дорог и тротуаров в Ютазинском муниципальном районе. | 2017-21,0 2018- 19,32019-61,6 |
|  | Формирование Программы по замене котлов в котельных, отапливающих объекты бюджетной сферы (школы, детские сады, клубы)  | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)ГКУ «Фонд газификации РТ» (по согласованию) | 2,0 | Бюджетные средства МОВнебюджетные средства | Программа сформирована. Согласно программы подлежит установке в пгт. Уруссу 13 БМК для отопления объектов бюджетной сферы. В настоящий момент БМК запущены. Программа выполнена полностью.В 2019 году проведена замена котла в котельной школы в н.п. Старый Каразерик. | 2017-30,0 |
|  | Перевод многоквартирных домов и домов частного сектора на индивидуальную систему отопления  | 2016-2021 | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)ГКУ «Фонд газификации РТ» (по согласованию) | 350,0 | Средства населения, Бюджетные средства РТ, Фонд газификации | Работы по переводу МКД и домов частного сектора на индивидуальную систему отопления начаты в августе 2016 года. В настоящий момент переведено 3441 квартир и домов. Программа выполнена на 100% | 2017-200,0 |
|  | Строительство новых и реконструкция существующих парков и скверов | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (по согласованию) | 5,0 | Бюджетные средства РТ | Реконструкция детского парка завершена в сентябре 2017 года.В 2018-2019 годах начато строительство нового парка в мкр. Солнечный площадью 3,5 га. В центральной части парка уже заложены дорожки, произведен монтаж светильников, посажены зеленые насаждения, в основном саженцы хвойных деревьев и шиповника. Реализации программы будет продолжена в 2020 году. | 2017- 25,22018-10,02019-10,2 |
|  | Реконструкция и строительство сетей водоотведения в сельских населенных пунктах путем участия в Федеральной целевой программе «Чистая вода» | 2016-2020 гг.2016г.2017г.2018г.2019г.2020г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию) | 5,05,05,55,05,5 | Бюджетные средства РТ | Проводится реконструкция и строительство сетей водоотведения в сельских населенных пунктах путем участия в Федеральной целевой программе «Чистая вода». В 2017 году построено чуть более 4 км. сетей водоснабжения в с.Каракашлы и М.Уруссу.В 2018 году выполнено строительство сетей водоснабжения в селе Байряки-ТамакВ 2019 году завершено строительство сетей водоснабжения в селе Байряка. | 2017-5,02018- 5,02019-5,4 |
|  | Итого | **x** | **x** | **2, 071** | **x** | **x** | **на** **01.01.19-1940,35****на 01.01.2020-560,128** |