**Отчет за 2019 год**

**о выполнении первоочередных мероприятий по реализации Стратегии по реализации Стратегии социально-экономического развития Ютазинского муниципального района РТ на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель / исполнители** | **Объемы финансирования, млн. рублей** | **Источник** | **Отчет о выполнении**  **мероприятий** | |
| **Наименование проведенных мероприятий** | **Объем финансирования**  **(МБ/РТ/РФ)**  **млн.руб.** |
| 1. **Социальная сфера** | | | | | | | |
|  | Проведение профилактических, молодежных акций, круглых столов, встреч, семинаров для профилактики наркотизации, с целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  МКУ Отдел образования ЮМР  Отдел молодежи и спорта ЮМР | - | Внебюджетные средства | В 2019 году было проведено 17 профилактических, 11 молодежных акций, 10 круглых столов, 9 семинаров по профилактике наркотизации, с целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни. Охват составил 4420 чел. С целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни в 2019 году было проведено 11 профилактических и молодежных акций, среди которых «Упражняйся на здоровье!», «Скажи наркотикам: «НЕТ!», «Быть здоровым – здорово!» и другие. Было организовано 5 круглых столов с молодежью района на антинаркотическую тему. Специалистами ОДМСиТ и ЦМС ФООП «Форпост» проведено 7 семинаров по профилактике наркотизации и мотивации подростков к занятиям спортом. Охват составил 3800 чел. | 2019-0,05 |
|  | Проведение зональных чемпионатов и первенств, учебно-тренировочных сборов РТ и ПФО | ежегодно | Исполком ЮМР, ОДМСиТ,  Министерство по делам молодежи и спорту РТ (по согласованию) | 1,5 | Бюджетные средства МО,  Внебюджетные средства | В 2018 году проведено 4 первенств, 9 республиканских и 2 всероссийских, соревнований и учебно-тренировочных сборов РТ и ПФО. Охват составил 1 854 человек.  В 2019 году был проведен 1 чемпионат ПФО, 9 республиканских и 3 всероссийских соревнований , 10 первенств, 5 учебно-тренировочных сборов РТ и ПФО  Охват составил 2241 человек. | 1,5  0,4 |
|  | Разработка проекта туристического конного маршрута «Байряка-Ташкичу-Кумыс Тау» для включения в реестр туристических маршрутов РТ | 2017 г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство туризма РТ  (по согласованию), частные инвесторы | - | Внебюджетные средства | Идет поиск инвестора |  |
|  | Продвижение бренда "Ютазинский кумыс-царский» | 2017-2021 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство туризма РТ  (по согласованию), частные инвесторы | - | Бюджетные средства МО,  Внебюджетные средства | Производством кумыса на территории района занимается Глава КФХ Саубанов Салават Султанович. В 2019продолжает реализацию кумыса |  |
|  | Создание туристических зон с привлечением СМБ | 2017-2021 гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство культуры РТ (по согласованию),  Государственный комитет РТ по туризму (по согласованию),  частные инвесторы | - | Внебюджетные средства | Идет поиск инвестора |  |
|  | Проведение работы с молодежью через молодежных лидеров, вовлечение в позитивную деятельность более широких слоев молодежи | Ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР,  МКУ «Отдел молодежной политики» | - | Внебюджетные средства | Работа с молодежью через молодежных лидеров проводится регулярно. Также организованы работы с молодежью и на предприятиях района. | 2019-0,4 |
|  | Подготовка проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, положительного образа молодежи | Ежегодно | МКУ«Отдел молодежной политики» | - | Внебюджетные средства | ---- |  |
|  | Развитие инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи, привлечение молодежи в добровольные студенческие спасательные формирования и подразделения добровольной пожарной охраны | Ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР,  МКУ «Отдел молодежной политики» | 30,00 | Внебюджетные средства | В 2017 году организована Досуговая зона «Место встречи». Построен Семейный парк. На приобретение, установку малых архитектурных форм и детского игрового оборудования было направлено более 25млн.рублей. Непосредственная близость Уруссинской ГРЭС отразилась на концепции планировки парка. Теперь Семейный парк стал излюбленным местом жителей района.  В 2018 году продолжена работа досуговой зоны «Место встречи».  В мкр. Солнечный начато строительство парка общей площадью 3,5 гектара, а также в с.Апсалямово и д.Урал построены универсальные спортивные площадки.  В 2019 году в ЮМР построено и введено в эксплуатацию 3 уличных тренажеров. | 25,30  2019-0,15 |
|  | Организация работы по активным формам занятости населения | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР, ГКУ «Центр занятости населения ЮМР | - | Внебюджетные средства | План на 2018г – 3 ярмарки вакансий, план исполнен на 100%.  Ярмарку посетили 227 чел  План на 2019г – 3 ярмарки вакансий, план исполнен на 100%.  Ярмарку посетили 174 чел | 0,023 |
|  | Оказание государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР, ГКУ «Центр занятости населения ЮМР | 1,17 | Бюджетные средства РТ | **План на 2018 год** установлен -6. С начало года открыли свой бизнес 4 граждан района, план выполнен на 67 %.  **На 2019 года план** установлен 5 человек.  В 2019 году защитили бизнес-проекты и открыли свое дело 5 человека, план исполнен на 100 %. Начинающим предпринимателям выплачена финансовая помощь на общую сумму 670,5 тыс. рублей. | 2018-0,470    2019-0,670 |
|  | Организация работы по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР, ГКУ «Центр занятости населения ЮМР | 0,02 | Бюджетные средства РТ | В 2018 году трудоустроено 9 человек, при плане 8 человек. План по итогам 2018 года выполнен на 114%.  План на 2019г по трудоустройству граждан составляет 8 человек, трудоустроено 8 человек, план исполнен на 100%. | 0,02 |
|  | Организация работы по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями, многодетных родителей | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР, ГКУ «Центр занятости населения ЮМР | 0,05 | Бюджетные средства РТ | Для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями план на 2018г составляет  2 человека, план выполнен на 100 %.  План по созданию рабочего места для трудоустройства многодетных родителей составляет – 1 место.  План по показателю по состоянию на 01.01.2019 года не выполнен.  Для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями на 2019г план – 0;  1 рабочее место для трудоустройства многодетных родителей в ИП Фарукшина Г.Р.. План по итогам 2019 года выполнен на 100%. | 0,145     0,050 |
|  | Повышение компьютерной грамотности населения, путем обучения людей старшего и среднего возраста компьютерным навыкам, в том числе навыкам работы в сети «Интернет», навыкам пользования порталом государственных и муниципальных услуг РТ, | 2016-2030 г.г. | Исполнительный комитет ЮМР, ГКУ «Центр занятости населения ЮМР | 0,02 | Бюджетные средства РТ | В 2018 году план по обучению не установлен.  В 2019 году план по обучению не установлен | 2018г - 0  2019г - 0 |
|  | Стимулирование мер активной демографической политики путем создания и развития инфраструктуры, содействующей воспитанию детей, обеспечения  возможностей родителям совмещать обязанности по уходу за детьми с экономической активностью. | 2016-2030 | Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитет ЮМобраР РТ совместно с МКУ Отдел образования ЮМР | 10,0 | Внебюджетные средства | В настоящее время на территории района 19 дошкольных образовательных учреждениях района кол-во детей 1108, что составляет 67,2%. С целью стимулирования демографической политики, предоставляются земельные участки многодетным семьям.  Строятся объекты социальной сферы, детские сады, школы. По итогам 2019 года обеспеченность местами в ДДУ района для детей в возрасте 3 до 7лет составляет на 100%. |  |
|  | Развитие системы воспитания, организации отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей и подростков | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, МКУ Отдел образования ЮМР | - | Бюджетные средства МО,  Внебюджетные средства | В 2019 году было организовано 28 лагерей дневного пребывания,  с охватом 495 обучающихся. | 2019 г. -1,063(РТ)  0,138 (внебюджет) |
|  | Создание коммерческой образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО,  Внебюджетные средства | В настоящее время идет поиск инвестора |  |
|  | Обеспечение доступности информационных ресурсов для всех уровней образования | 2016-2030гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 1,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства,  бюджетные средства МО | По итогам 2019 года обеспеченность доступностью информационных ресурсов для всех уровней образования составляет 88%. |  |
|  | Внедрение независимой общественно-государственной системы оценки качества образовательных услуг | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства,  бюджетные средства МО | В настоящее время на территории района независимая общественно-государственная система оценки качества образовательных услуг проводится. С результатами оценки можно ознакомиться по ссылке: <http://bus.gov.ru/> |  |
|  | Развитие системы и повышение эффективности дошкольного образования путем увеличения доли детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей дошкольного возраста до 80 % | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 31,5 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | На территории района имеется 19 дошкольных образовательных учреждений, где получают образование 1108 детей, что составляет 67,2%. |  |
|  | Развитие системы и повышение эффективности дошкольного образования путем увеличения доли, воспитывающихся на родном языке, в общей численности детей-татар дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения до 80 % | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 8,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | В 2017 году в 9 дошкольных образовательных учреждениях с количеством 219 детей обучение и воспитание проводилось на родном татарском языке.  В 9 дошкольных учреждениях района открыты татарские группы (с обучением и воспитание на родном – татарском языке) с охватом 222 ребенка. В 7-ми дошкольных учреждениях района открыты татарские группы с обучение и воспитание на родном татарском языке, с охватом 172 ребёнка.  Охват воспитанием и обучением в 2019 году составлял - 55%. | 2019 г.-0,5 |
|  | Увеличение доли педагогов начальных классов общеобразовательных учреждений (от общего числа), прошедших повышение квалификации с учетом введения федеральных государственных образовательных стандартов начального образования до 100 % | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 10,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | По итогам 2019 года доля педагогов начальных классов общеобразовательных учреждений (от общего числа), прошедших повышение квалификации с учетом введения ФГОС начального образования составляет 100%. |  |
|  | Развитие сети образовательных учреждений с целью повышения эффективности её функционирования путем увеличения доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, % | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 177,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | В 2019 году в районе функционировало три школы, отвечающие современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, что составляет 21,4% В рамках федерального проекта «Современная школа» в МОУ «Ютазинская СОШ» проведен ремонт кабинетов. | 2019-1,271 (РФ) 0,4-(МБ) |
|  | Внедрение современных образовательных стандартов и технологий | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 1,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | В трех образовательных учреждениях внедрены инновационные технологии: Школа Превосходства, Школа-центр компетенции, Школа-центр национального обучения и воспитания | 2019-0,5 |
|  | Развитие единого электронного образовательного пространства путем создания центров компьютерных компетенций | 2016-2020 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 3,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | МБОУ «Уруссинская СОШ №3» является центром компьютерных компетенций |  |
|  | Развитие начального образования художественно-эстетической направленности | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района РТ, МКУ Отдел образования ЮМР, Министерство образования и науки РТ (по согласованию) | 1,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, бюджетные средства МО | В 2019 г. в районе функционировало  63 кружка в центре детского творчества по художественно-эстетической направленности, с охватом 982 детей и 31 кружков в образовательных учреждениях с охватом 429 детей. | 2019-1,4 (РТ) |
|  | Проведение профилактических, молодежных акций, круглых столов, встреч, семинаров для профилактики наркотизации, с целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  МКУ Отдел образования ЮМР  Отдел молодежи и спорта ЮМР | - | Внебюджетные средства | В 2019 году было проведено 19 профилактических, 10 молодежных акций, 11 круглых столов, 7 семинаров по профилактике наркотизации, с целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни. Охват составил 4258 чел. С целью повышения мотивации подростков к ведению здорового образа жизни в 2019 году было проведено 7 профилактических и молодежных акций, среди которых «Упражняйся на здоровье!», «Скажи наркотикам: «НЕТ!», «Быть здоровым – здорово!» и другие. Было организовано 5 круглых столов с молодежью района на антинаркотическую тему. Специалистами ОДМСиТ и ЦМС ФООП «Форпост» проведено 5 семинаров по профилактике наркотизации и мотивации подростков к занятиям спортом. Охват составил 3380 чел. | 2019-0,4(МБ) |
|  | Реализация мер по активному вовлечению молодежи в деятельность по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан, поддержку молодежных проектов по данному направлению | 2016-2030 г.г. | Исполнительный комитет ЮМР,  МКУ «Отдел Образования ЮМР» | - | Бюджетные средства МО | Проводятся акции, семинары, деловые игры, организованы кружки по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан, |  |
|  | Содействие сохранению и развитию татарского языка и культуры в Ютазинском районе | 2016-2030 г.г. | Исполнительный комитет ЮМР,  МКУ «Отдел Образования ЮМР» | - | Бюджетные средства МО | Разработана Дорожная карта по сохранению и развитию родного языка. | 0,5-РТ |
|  | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 3" пгт. Уруссу и благоустройство территории | 2019 г. | Исполнительный комитет ЮМР,  МКУ «Отдел Образования ЮМР»,  Министерство образования РТ | 10,50 | Бюджетные средства РТ, Бюджетные средства МО | Кап. ремонт МБДОУ "Детский сад № 3" пгт. Уруссу и благоустройство территории проведены в 2019 году. | рт-18,250  МБ-2,8 |
|  | Ремонт 2 этажа МБОУ «Уруссинская СОШ №3» и ремонт столовой МБОУ «Ютазинская СОШ» | 2019 г. | Исполнительный комитет ЮМР,  МКУ «Отдел Образования ЮМР»,  Министерство образования РТ |  | Бюджетные средства РТ | Проведен ремонт полов на 2 этаже МБОУ «Уруссинская СОШ №3».  Ремонт столовой МБОУ «Ютазинская СОШ» | МБ-0,8  МБ-0,7 |
|  | Проведение выездных проф. осмотров на предприятиях и организациях района с 100% охватом работающего персонала | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района РТ, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» | 0,2 | Внебюджетные средства | Организованы выездные проф. осмотры на предприятия района согласно графику.  План на 2019 г. – 1600 чел., осмотрено в 2019 году 1481чел.  Охват составил 92,5 % | 2,4 |
|  | Формирование модели поведения, способствующей сохранению здоровья у населения и снижению развития заболеваний | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» | - | - | С целью формирования модели поведения, способствующей сохранению здоровья населения и снижению развития заболеваний ведется пропаганда здорового образа жизни через средства массой информации. Проводится спортивные мероприятия с участием всех категорий населения. Строятся спортивные учреждения и места для организации досуга населения. | - |
|  | Создание системы мониторинга состояния здоровья отдельных категорий населения по итогам проведенной диспансеризации | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,  Министерство здравоохранения РТ  (по согласованию) | - | Бюджетные средства РТ | Разработана программное обеспечение с СМС информированием о результатах осмотра. Программным комплексом предусмотрен постоянный мониторинг согласно результатов скрининга |  |
|  | Организация дообследования и лечения в МСЧ ПАО «Татнефть» и филиале Республиканского клинического онкологического диспансера в г. Альметьевске. | ежегодно | ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,  МСЧ ПАО «Татнефть»,  Республиканский клинический онкологический диспансер в г. Альметьевске. | - | Бюджетные средства РТ | Организовано согласно дорожной карте. |  |
|  | Диспансеризация населения | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,  Министерство здравоохранения РТ  (по согласованию) | 6,0 | Средства ОМС | Проводится согласно графику.  В 2019 году диспансеризацию прошли 2797 человек.  Охват составил 107,4% | 2017 г. - 2,0  2018 г. - 0,8  2019 г. - 2,4 |
|  | Обеспечение врачебными кадрами, привлечение молодых специалистов путем организация целевого обучения | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»  Министерство здравоохранения РТ  (по согласованию) | 0,5 | Бюджетные средства РТ,  Бюджетные средства ЮМР, внебюджетные средства | За 2019 год принято 8 врачей, в.т.ч 2 человека по программе «Земский доктор» | 2017 г. - 0,9  2019 г. – 2,0 |
|  | Укрепление кадрового потенциала в отрасли здравоохранения путем мотивации персонала жильем и заработной платой не ниже плановых значений, утверждаемых ежегодно приказом Минздрава РТ | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,  Министерство здравоохранения Республики Татарстан (по согласованию) | 0,2 | Бюджетные средства РТ | Уровень заработной платы не ниже утвержденных минздравом РТ.  **По состоянию на 01.01.2020 г. составляет:**  Врачи –55 699,12 руб.  СМП- 26 493,65 руб.  ММП – 24541,67 руб. |  |
|  | Внедрение и совершенствование медицинских технологий, направленных на выявление и профилактику заболеваний | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,  частные инвесторы | 2,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства | В РАБОТЕ |  |
|  | Усиление контроля по организации и качеству оказания медицинских услуг | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,  Министерство здравоохранения РТ (по согласованию),  Управление Роспотребнадзора по РТ (по согласованию) | - | Внебюджетные средства | Результаты контроля качества ежеквартально размещаются на сайте ЮМР |  |
|  | Создание системы поощрений и взысканий по результатам проведения мониторинга качества оказываемых услуг | 2017-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР ,  ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» | - | Бюджетные средства РТ | Система в разработке |  |
|  | Повышение качества справочно-информационного обслуживания учреждений здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования, органов местного самоуправления и населения путем создания отраслевой информационно-справочной системы с публичным доступом через Интернет, повышение эффективности и качества всех видов работ, связанных с документооборотом и медико-санитарной информацией | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»,  Министерство здравоохранения РТ | - | - | С целью повышения качества деятельности здравоохранения и органов местного самоуправления создана система документооборота с электронной записью.  Всего за 2019 год через систему электронной записи прошли 59521 человек.  . |  |
|  | Развитие негосударственных форм здравоохранения путем открытия частной офтальмологической клиники | до 2030гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, частные инвесторы | - | Внебюджетные средства | В настоящий момент ведется поиск инвестора для открытия офтальмологической клиники |  |
|  | Подключение услуги «Интернет» в медицинские учреждения сельских поселений | 2017 г. | ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»  Министерство здравоохранения | 0,1 | Бюджетные средства РТ | в 2017 г за счет внебюджета УЦРБ -Подключены – Ютазинская и Байрякинская врачебная амбулатории | 2017-0,05 |
|  | Развитие информационной системы здравоохранения путем создание локальной компьютерной сети и центра телемедицины в Уруссинской ЦРБ | 2017-2021 гг | Исполнительный комитет ЮМР, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»  Министерство здравоохранения | 0,05 | Бюджетные средства РТ | внедрено в марте 2018г. | 2018-0,05 |
|  | Строительство ФАП в селе Подгорный | 2016 г. | ГАУЗ «У ЦРБ»  Министерство здравоохранения, РТ (по согласованию),  Министерство строительства, АиЖКХ РТ (по согласованию) | 2,6 | Бюджетные средства РТ | Строительство завершено в 2019 году |  |
|  | Создание туристических зон с привлечением СМБ | 2017-2021 гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство культуры РТ (по согласованию),  Государственный комитет РТ по туризму (по согласованию),  частные инвесторы | - | Внебюджетные средства |  |  |
|  | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства до 40% | 2016-2018 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | - | Бюджетные средства МО | Все библиотечные мероприятия сопровождаются показом Презентаций, слайдов, фильмов.  По состоянию на 01.01.2020 года было проведено 1178 мероприятий с использованием техники.  Обслуживание читателей осуществляется посредством ЕЧБ, что позволило им расширить возможности использования услуг библиотек, в том числе в других районах республики. По состоянию на 01.01.2020 г. читателям было выдано 4796 ЕЧБ.  Посредством использования сети Интернет, пользователи имеют возможность воспользоваться электронным каталогом  Национальной библиотеки РТ. |  |
|  | Расширение номенклатуры услуг досуговых учреждений, повышение посещаемости культурно-досуговых формирований (кружков, студий, клубов, секций и т.д.) | 2016-2017гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство культуры РТ (по согласованию) | - | Внебюджетные средства | В библиотечных учреждениях МБУ «Ютазинская ЦБС», путем проведения культурно-массовых мероприятий, акций и выпуска рекламной библиотечной продукции, направленных на привлечение дополнительных посетителей, увеличилось количество желающих посещать организованные при библиотечных учреждениях кружки и клубные объединения.  По состоянию на 01.01.2020 года число посещений увеличилось до 23 %, и составило 2098 человек  В 2019 году посещение клубных формирований увеличилось на 5 % и составило 2 993 чел. | 0,1  0,12 |
|  | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Ютазинского района РТ до 100 % | 2016-2018 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | - | Бюджетные средства МО | На 01.01.2020 года в МБУ «Ютазинская ЦБС» к сети Интернет подключено - 100 % библиотек. |  |
|  | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Ютазинского района РТ до 100 % | 2016-2018 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | - | Бюджетные средства МО | На 01.01.2020 года в МБУ «Ютазинская ЦБС» к сети Интернет подключено - 100 % библиотек. |  |
|  | Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями до 12 %; | 2016-2018 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | - | Бюджетные средства МО | Ежегодно наблюдается прирост посещаемости культурно-досуговых мероприятий.  В 2016 году удельный вес посещений составлял 4,8 %;  За 2017 года эта цифра составила – 6,1%, при плане - 6,0%;  За 2018 г. составляет 8,2% при плане - 7,5% от населения района.  За 2019 составляет 9% при плане 10 % от населения района.  План на 2020 г. – 10,5 % . |  |
|  | Повышение кадрового потенциала работников культуры и искусства путем направления на обучение по целевому набору специалистов культурно-досуговой сферы | 2017-2018 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | - | Бюджетные средства МО | В 2019 году прошли обучение 7 специалистов по программе «Библиотечно-информационная деятельность” в КазГИК и ЕККИ. В 2019 году 2 библиотечных работника поступили в Казанский Государственный институт культуры и искусства.  На 2020 год запланировано переподготовка кадров - 2 человека  «2 х годичною переподготовку прошли 2 специалиста МБУ «РДК» в ИДПО г. Казани. 1 преподаватель МБУ ДО «Уруссинской детской школы искусств» прошел переподготовку в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Башкортостан «Октябрьский музыкальный колледж». В 2020 году планируется направить 3 специалистов на переподготовку в ЕККИ и 5 человек на повышение квалификации в ИДПО в г. Казань. |  |
|  | Капитальный ремонт сельского дома культуры в н.п. с.Ютаза | 2017 г | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | 2,4 | Бюджетные средства РТ,  Бюджетные средства МО | Кап.ремонт проведен за счет средств ПАО «Татнефть». Официальное открытие СДК после кап.ремонта состоялось в марте текущего года. | 2017-25,0 |
|  | Строительство сельского дома культуры в н.п. Подгорный | 2017 г | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | 12,0 | Бюджетные средства РТ,  Бюджетные средства МО | Объект сдан. СДК в с. Подгорный открыт в августе месяце. | 2017-12,4 |
|  | Капитальный ремонт сельского дома культуры в н.п. Урал | 2017 г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, | 1,0 | Бюджетные средства РТ,  Бюджетные средства МО | Запланировано строительство нового СДК на 50 мест в 2019 году. |  |
|  | Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Каракашлы | 2018 г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | 10,0 | Бюджетные средства РТ,  Бюджетные средства МО | Капитальный ремонт СДК начат в декабре 2017 года. На кап. ремонт выделено из республиканского бюджета 6,7 млн. рублей из местного бюджета 2,3 млн. рублей.  Объект сдан 01.09.2018г. | 2018-9,0 |
|  | Строительство сельского дома культуры в с.Байряка Тамак | 2019 г | Исполнительный комитет ЮМР РТ, МКУ «Отдел культуры», глава сельского поселения, Министерство культуры РТ | 12,8 | Бюджетные средства РТ,  Бюджетные средства МО | Объект сдан. СДК в с. Байряка Тамак открыт в сентябре месяце. | 2019-7 906,7 |
|  | Обеспечение безопасного для окружающей среды хранения и повторного использования навоза животноводческих ферм с исключением вывоза необработанных отходов на поля | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  Сельхозпредприятия района | - | Внебюджетные средства | - | - |
|  | Внедрение технологий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух отходов животноводства | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  Сельхозпредприятия района | - | Внебюджетные средства | - |  |
|  | Проведение профориентационных мероприятий по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ  ГБУ «Центр занятости населения» пгт. Уруссу, Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в ЮМР (по согласованию) | 0,2 | Бюджетные средства МО,  внебюджетные средства | Через средства массовой информации проводятся профориентационные мероприятия по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий |  |
|  | Проведение конкурса «Слет передовиков» в сфере производства, сельского хозяйства и ЖКХ | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ,, УСХиП ЮМР  (по согласованию), союз предпринимателей ЮМР (по согласованию) | 0,7 | Внебюджетные средства, Бюджетные средства ЮМР | Конкурс проведен в октябре 2018 года. В конкурсе участвовали около 300 работников предприятий и организаций.  Торжественное награждение победителей состоялось 2 ноября. Было награждено 105 человек, занявших 1,2,3 места. | 2017-0,4  2018-0,8 |
|  | Приобретение высокопроизводительной техники, необходимой для перехода на новые ресурсосберегающие технологии | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в ЮМР (по согласованию) | 2,0 | Бюджетные средства РТ | В 2019 г приобретено техники на сумму 74,521 млн.руб. | 2019 г. – 74,521 |
|  | Создание условий для реализации программы по развитию ЛПХ, оказание поддержки на всех этапах | 2016-2018 г.г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (по согласованию), Ассоциация фермеров и крестьянских подворий РТ (по согласованию) | 0,6 | Бюджетные средства МО | Разработана программа поддержки ЛПХ, путем предоставления субсидий в размере 2 рубля на 1 литр реализованного молока.  В 2017 году субсидию получили 19 граждан, ведущих ЛПХ.  В 2018 году реализация программы продолжена. Согласно проведенного конкурса меры поддержки получили 31 чел., на сумму 648,43 тыс.рублей. | 2017- 0,413  2018-0,65 |
|  | Создание механизма кооперации сельхоз производителей, брендирование ЮМР по направлению производства экологически чистой сельхоз продукции | 2017-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  УСХиП ЮМР  Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО, внебюджетные средства | Работа ведется. |  |
|  | Доведение площади засеваемой элитными семенами к 2021 году до 95% путем увеличения доли земельных участков, засеваемых элитными семенами | 2017-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  УСХиП ЮМР,  Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО, внебюджетные средства | Площадь засеваемой элитными семенами в 2019 голу составил 98% |  |
|  | Развитие животноводства и растениеводства путем внедрения высокомаржинальных культур в растениеводстве | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, УСХиП в ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства РТ,  бюджетные средства МО, внебюджетные средства | В 2019 году посеяно:  Рапс - 1043 га  Подсолнечник - 620 га  Гречиха - 90 га  Кукуруза на зерно - 390 га. |  |
|  | Повышение плодородия почв:  - известкование кислых почв  - внесение минеральных и органических удобрений  - чередование полевых севооборотов | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, УСХиП в ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства РТ,  бюджетные средства МО, внебюджетные средства | В 2019 году проведено известкование почвы на площади 117 га. Внесение 62,9 кг.д.в./га удобрений. Чередование севооборотов соблюдалось |  |
|  | Обновление парка сельскохозяйственной техники | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию)  сельскохозяйственные предприятий района | 10,0 | Бюджетные средства РТ,  бюджетные средства МО, внебюджетные средства | Сельхозформированиями района на 01.01.2020 года за счет участия в республиканских программах и собственных средств обновлен парк на 7 единиц самоходной сельхозтехники и на 14 единиц прицепной широкозахватной техники. | 2019 г.- 74,521 |
|  | Поддержка развития предпринимательства на селе путем оказания помощи в создании КФХ, ИП, семейных ферм, в т.ч. и при оформлении земельных участков и зданий | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), ИК ЮМР, ГБУ Центр занятости населения ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию)  Ассоциация фермеров и крестьянских подворий РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО, внебюджетные средства | Оказание поддержки для развития предпринимательства на селе путем оказания помощи в создании КФХ, ИП, семейных ферм, в т.ч. и при оформлении земельных участков и зданий |  |
|  | Оказание содействия в получении субсидируемых кредитов для ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственным кооперативам | 2016-2021 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), Россельхозбанк, Ак Барс Банк, Сбербанк, Татфондбанк, МСХиП РТ (по согласованию) | 0,6 | Внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | Оказание содействия в получении субсидируемых кредитов для ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственным кооперативам | - |
|  | Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ | 2016-2017гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), ИК ЮМР,  ГБУ Центр занятости населения ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию),  Ассоциация фермеров и крестьянских подворий РТ (по согласованию) | 5,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | В 2019 году гранты получили 1 семейно-животноводческая ферма (КФХ Вафауллин Ансель Альбертович) и 2 начинающих фермера (КФХ Маризоева О.Н. и КФХ Валиев Р.Д.) | 2019 г-30,579 |
|  | Увеличение поголовья КРС путем строительства новых ферм | 2016-2019гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), ИК ЮМР, ГБУ Центр занятости населения ЮМР (по согласованию), МСХиП РТ (по согласованию) | 40,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | **В 2019 году** проведен капитальный ремонт 1 коровников на 100 голов; 4-х коровников на 200 голов; 2 машинно-тракторных парка; 1 зерноток; | 2019 г- 34,834 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание содействия в участии в программе «Лизинг-Грант» для КФХ, семейных ферм | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, УСХиП в ЮМР (по согласованию), ИК ЮМР, ГБУ Центр занятости населения ЮМР (по согласованию),  МСХиП РТ (по согласованию), промышленные предприятия | 5,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, Бюджетные средства МО | По мере обращения КФХ, семейных ферм оказывается содействие сотрудниками территориального развития исполкома при подготовке документов для участия в программах и консультативная поддержка |  |
|  | Строительство 2-х молочных комплексов по 400 голов дойных коров каждая | 2016-2020гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ  (по согласованию)  Частные инвесторы | 40,0 | Бюджетные средства РТ,  бюджетные средства МО внебюджетные средства | В 2019 году построены 2 фермы КФХ Вафауллин А.А.(250 голов) и ООО «Уныш» (150 голов). В ООО «АгроМир» реконструкция кормоцеха и ремонт молочного комплекса. | 2019 г. – 116,173 |
|  | Строительство новых и реконструкция существующих парков и скверов | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (по согласованию) | 5,0 | Бюджетные средства РТ | Реконструкция детского парка завершена в сентябре 2017 года.  В 2018 году планируется начато строительство нового парка в мкр.Солнечный площадью 3,5 га. В центральной части парка уже заложены дорожки, произведен монтаж светильников, посажены зеленые насаждения, в основном саженцы хвойных деревьев и шиповника. Реализации программы будет продолжена в 2019 года ,сейчас идет опрос населения для строительства новых парков. | 2017- 25,2  2018-10,0 |
|  | Реконструкция и строительство сетей водоотведения в сельских населенных пунктах путем участия в Федеральной целевой программе «Чистая вода» | 2016-2020 гг.  2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)  Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию) | 5,0  5,0  5,5  5,0  5,5 | Бюджетные средства РТ | Проводится реконструкция и строительство сетей водоотведения в сельских населенных пунктах путем участия в Федеральной целевой программе «Чистая вода». В 2017 году построено чуть более 4 км. сетей водоснабжения в с.Каракашлы и М.Уруссу.  В 2018 году выполнено строительство сетей водоснабжения в селе Байряки-Тамак | 2017-5,0  2018- 5,0 |
|  | Проведение функционального анализа деятельности ОМС ЮМР | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  ГБУ «ЦЭСИ РТ» при КМ РТ (по согласованию) | ~~-~~ | ~~-~~ | Анализ проводится регулярно. На основании функционального анализа исполнение функций водителей переданы на основании Аутсорсинга внешней, негосударственной организации с целью повышения их качественных характеристик, результативности и уменьшения затрат на их реализацию | ~~-~~ |
|  | Популяризация электронных услуг путем создания на официальном сайте ЮМР раздела об электронных услугах, публикации новостей, размещения в местах приема населения баннеров и на квитанциях за услуги ЖКХ информации о возможности оплаты без комиссии через Портал госуслуг РТ | 2016-2030 г.г | Исполнительный комитет ЮМР | - | Бюджетные средства РТ | Информация регулярно публикуется на квитанциях за услуги ЖКХ информации о возможности оплаты без комиссии через Портал госуслуг РТ.  Постоянно ведется работа по подключению населения к порталу ГОСУСЛУГИ РФ. Доля по району по состоянию на 01.01.2019 года составила 75 %. | 2018г.-0,05 |
|  | Обеспечение потребности в земельных участках для жилищного строительства | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  МЗИО РТ (по согласованию),  Министерство строительства, АиЖКХ РТ (по согласованию), ГЖФ при Президенте РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО | По состоянию на 01.01.2020 года предоставлено 24 земельных участков для ИЖС. | 2019-1,876 |
|  | Оказание содействия молодым семьям для участия в государственных программах поддержки для приобретения жилья | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства АиЖКХ РТ (по согласованию)  Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ (по согласованию),  ГЖФ при Президенте РТ (по согласованию) | 30,0 | Бюджетные средства РТ,  Бюджетные средства МО | Исполнительный комитет оказывает консультационную поддержку молодым семьям, участвующим в государственных программах поддержки для приобретения жилья |  |
|  | Реализация мер социальной поддержки многодетным семьям путем предоставления земельных участков с инфраструктурой территорий | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства ЖКХ РТ (по согласованию) | 5,0 | Бюджетные средства МО | В рамках реализации мер социальной поддержки многодетным семьям в 2017 году предоставлено 15 участков.  В 2018 году предоставлено 10 земельных участков  В 2019 году предоставлено 11 земельных участков | 2017-3,0  2018-1,4  2019-1,5 |
|  | Строительство общеобразовательной школы в мкр. Солнечный | 2017-2021 гг. | Исполнительный комитет ЮМР,  МКУ «Отдел Образования ЮМР»,  Министерство образования РТ | 200,00 | Бюджетные средства РТ | Строительство общеобразовательной школы в мкр. Солнечный закончено в декабре 2017 года.  Школа открыта 05 февраля 2018 года. |  |
|  | Рекультивация нарушенных земель | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (по согласованию), Министерство экологии и природных ресурсов РТ (по согласованию) | 0,1 | Внебюджетные средства инвесторов | Рекультивация земель проводится | 2017-0,15  2018-0,20  2019-1,98 |
|  | Инвентаризация и формирование реестра незадействованных производственных площадей, в том числе и земельных участков | 2016г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство земельных и имущественных отношений РТ (по согласованию) | 0,01 | Бюджетные средства МО | В настоящее время реестр незадействованных производственных площадей, в том числе и земельных участков сформирован и регулярно обновляется. |  |
|  | Формирование Программы по замене котлов в котельных, отапливающих объекты бюджетной сферы (школы, детские сады, клубы) | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)  ГКУ «Фонд газификации РТ» (по согласованию) | 2,0 | Бюджетные средства МО  Внебюджетные средства | Программа сформирована. Согласно программы подлежит установке в пгт. Уруссу 13 БМК для отопления объектов бюджетной сферы. В настоящий момент БМК запущены. Программа выполнена полностью. |  |
|  | Перевод многоквартирных домов и домов частного сектора на индивидуальную систему отопления | 2016-2021 | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)  ГКУ «Фонд газификации РТ» (по согласованию) | 350,0 | Средства населения, Бюджетные средства РТ, Фонд газификации | Работы по переводу МКД и домов частного сектора на индивидуальную систему отопления начаты в августе 2016 года. Программа выполнена на 100 % |  |
|  | Снижение негативного влияния на экологию промышленных предприятий путем озеленения территорий закрепленных предприятиями | 2016-2021гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  Промышленные предприятия,  Министерство экологии и природных ресурсов РТ (по согласованию),  Министерство лесного хозяйства РТ (по согласованию) | 1,0 | Внебюджетные средства | В 2017 году посажено более 600 саженцев деревьев и кустарников.  В 2018 году посажено более 1150 деревьев и саженцев.  В 2019 году посажено 236 деревьев и саженцев. | 2019-0,07 |
|  | Переход на экологические виды материалов, перепрофилирование производств для снижения классов опасности загрязняющих веществ поступающих в окружающую среду | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  Промышленные предприятия района | - | Внебюджетные средства | - |  |
|  | Внедрение передовых ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  Промышленные предприятия района | - | Внебюджетные средства | - |  |
|  | Снижение и ликвидация негативного воздействия при нефтеразведке, нефтедобыче и нефтепереработке на природные объекты и места проживания населения | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  нефтеперерабатывающие предприятия | - | Внебюджетные средства | - |  |
|  | Внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений. | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  ООО «Уруссу-Водоканал» | - | Внебюджетные средства | В связи со сменой схемы теплоснабжения пгт. Уруссу в 2017 году закончено строительство 4-х скважин с системой водоподготовки с целью смягчения воды. Запуск системы планируется в ноябре 2018 года  В настоящее время выдуться проектно-изыскательные работы. |  |
|  | Учитывать требования природоохранного законодательства при планировании размещения производственных, сельскохозяйственных, жилых, социально-культурных объектов | 2016-2021 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  Предприятия района | - | Внебюджетные средства | Планирование размещения производственных, сельскохозяйственных, жилых, социально-культурных объектов производится с учетом требования природоохранного законодательства |  |
|  | Внедрение эффективных методов переработки и утилизации отходов |  | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  ООО «Экосистемы» | - | Внебюджетные средства | В настоящее время ведется работа по приобретению оборудования для сортировки ТБО |  |
|  | Разработка и внедрение мероприятий в сфере поддержки малых форм в сфере услуг, в т.ч. туризма | 2016-2018гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан | 0,05 | Бюджетные средства РТ,  Внебюджетные средства | Идет поиск инвестора |  |
|  | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью Ютазинского района путем проверки целевого характера ее использования | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  Счетная палата РТ (по согласованию),  ГБУ «ЦЭСИ РТ» при КМ РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства ЮМР | Создана комиссия за обеспечением эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью Ютазинского района с целью проверки целевого характера ее использования |  |
|  | Создание информационной вкладки на сайте Ютазинского муниципального района для инвесторов | 2016г.-2017г. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан | 0,01 | Бюджетные средства МО,  Внебюджетные средства | Вкладка создана. Информация регулярно обновляется. |  |
|  | Формирование муниципального частного партнерства, содействие маркетингового продвижения продукции производителей района | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство экономики РТ (по согласованию),  Министерство промышленности и торговли РТ (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО,  Внебюджетные средства | Идет поиск инвестора |  |
|  | Формирование предложений по межмуниципальным инвестиционным проектам в рамках агломерации | 01.09.2016г. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО,  Внебюджетные средства | Предложения сформированы по межмуниципальным инвестиционным проектам и направлено в Альметьевскую агломерации |  |
|  | Участие в республиканских программах развития СМСП («Лизинг-Грант») и участие молодых (начинающих) предпринимателей в бизнес-проекте «Фабрика предпринимательства» для реализации своих бизнес-идей | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство экономики РТ (по согласованию) | 1,0 | Бюджетные средства РТ,  Бюджетные средства МО,  внебюджетные средства | Информация доводится до предпринимателей района путем направления информации на электронные адреса и размещения на официальном сайте района |  |
|  | Проведение выездных мероприятий для молодежи, студентов целью популяризации необходимых профессий | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство экономики РТ  (по согласованию)  Министерство образования и науки РТ (по согласованию), Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО,  Внебюджетные средства | На промышленные предприятия района организованы выезды учеников 9-11 классов с целью ознакомления деятельностью предприятий и популяризации необходимых профессий |  |
|  | Поддержка молодежных инициатив в сфере социального экспериментирования, в предпринимательской сфере | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство экономики Республики Татарстан (по согласованию) | 0,05 | Бюджетные средства МО,  внебюджетные средства | ООО НПФ Пакер оказывает поддержку молодежных инициатив в сфере предпринимательской деятельности путем выделения субсидий |  |
|  | Продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на региональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, организация мастер-классов. | 2016-2030гг | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республика Татарстан, промышленные предприятия района,  Министерство экономики РТ (по согласованию) | - | Бюджетные средства МО,  внебюджетные средства | На территории района проводятся ярмарки местных товаропроизводителей, организуются выставки продукции промышленных предприятий.  На 01.01.2020 года проведено 10 ярмарок и 3 выставки |  |
|  | Проведение профориентационных мероприятий по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ  ГБУ «Центр занятости населения» пгт. Уруссу, Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП в ЮМР (по согласованию) | 0,2 | Бюджетные средства МО,  внебюджетные средства | Через средства массовой информации проводятся профориентационные мероприятия по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий |  |
|  | Проведение конкурса «Слет передовиков» в сфере производства, сельского хозяйства и ЖКХ | ежегодно | Исполнительный комитет ЮМР РТ,, УСХиП ЮМР  (по согласованию), союз предпринимателей ЮМР (по согласованию) | 0,7 | Внебюджетные средства, Бюджетные средства ЮМР | Конкурс проведен в октябре 2018 года. В конкурсе участвовали около 300 работников предприятий и организаций.  Торжественное награждение победителей состоялось 2 ноября. Было награждено 105 человек, занявших 1,2,3 места. | 2017-0,4  2018-0,8  2019- |
|  | Разработка механизма нематериального стимулирования служащих ОМС ЮМР | 2017-2021гг. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан | ~~-~~ | ~~-~~ | Работа ведется. |  |
|  | Формирование групп специалистов, направляемых на курсы повышения квалификации исходя из профильного направления деятельности | ежегодно | Совет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, Департамент по делам государственных служащих при Президенте РТ (по согласованию) | 0,15 | Бюджетные средства РТ, Бюджетные средства МО | По мере поступления заявок формируются группы специалистов, направляемых на курсы повышения квалификации исходя из профильного направления деятельности |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство автономной котельной на территории ООО «Уруссинский химический завод» | 2017-2021гг | ООО «УХЗ», Министерство промышленности и торговли РТ, Министерство экономики РТ, Исполнительный комитет ЮМР (по согласованию) | 80,0 | Внебюджетные средства инвесторов | Строительство автономной котельной на территории ООО «Уруссинский химический завод» завершено в 2017 году |  |
|  | Создание совместного предприятия ПАО «Татнефть» и ООО НПФ «Пакер» | 2016-2021гг | НПФ «Пакер», ПАО «Татнефть» Исполнительный комитет ЮМР Министерство промышленности и торговли, Министерство экономики, (по согласованию) | 100,0 | Внебюджетные средства инвесторов | В 2019 году продолжено строительство основного корпусак общей площадью более 1 000 кв.м., сдача которого запланирована на май 2020 года. | 2017- 12,0  2018- 50,0  2019 – 68,0 |
|  | Создание промышленного парка с инженерной инфраструктурой | 2018 г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  НПФ «Пакер»,  ООО Горизонт,  Министерство экономики РТ | 200,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства, бюджетные средства МО | В декабре 2017 года на существующей промышленной площадке создан промышленный парк. Были проведены подготовительные и изыскательские работы по строительству инженерной инфраструктуры парка, на выполнение которых было выделено из Республиканского бюджета в сумме более 12,410 млн.рублей. В 2018 году из бюджета РТ выделено 69,9 млн.руб. и начато строительство. В 2019 году на развитие инфраструктуры выделено 45,5 млн. руб. | 2017-12,0  2018-69,9  2019-45,5 |
|  | Развитие промышленной площадки «Уруссу» путем привлечения резидентов и стимулирование открытия новых производств путем предоставления преференций | 2016-2021 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство экономики РТ (по согласованию),  частные инвесторы | 80,0 | Внебюджетные средства,  Бюджетные средства МО | В настоящее время на территории промышленной площадки «Уруссу» работает 16 резидентов, создано 108 рабочих мест. |  |
|  | Запуск производства арматуры для укрепления железобетонных конструкций на территории промышленной площадки | 2016-2021 | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство экономики РТ (по согласованию),  частные инвесторы | 200,0 | Внебюджетные средства | Идет поиск инвестора |  |
|  | Строительство автономной котельной на территории ООО «Уруссинский химический завод» | 2017-2021гг | ООО «УХЗ», Министерство промышленности и торговли РТ, Министерство экономики РТ, Исполнительный комитет ЮМР (по согласованию) | 80,0 | Внебюджетные средства инвесторов | Строительство автономной котельной на территории ООО «Уруссинский химический завод» завершено в 2017 году |  |
|  | Актуализация положений о структурных подразделениях ОМС ЮМР и должностных инструкций работников | 2017г. | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан | ~~-~~ | ~~-~~ | Актуализация проводится по мере необходимости |  |
|  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ютазинского муниципального района путем проведения функционального аудита, разработка планов индивидуального развития муниципальных служащих | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  ГБУ «ЦЭСИ РТ» при КМ РТ (по согласованию) | ~~-~~ | ~~-~~ | В настоящий момент проводится функциональный аудит и разработка планов индивидуального развития муниципальных служащих ЮМР |  |
|  | Повышение квалификации в соответствии с профессиональной деятельностью муниципального служащего путем отправки на курсы | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР | ~~-~~ | ~~-~~ | На регулярной основе согласно графиков обучения сотрудники направляются на курсы повышения квалификации в соответствии с профессиональной деятельностью |  |
|  | Организация межмуниципального взаимодействия путем проведения анализа технологических цепочек и подготовка перечня приоритетных межмуниципальных проектов входящих в одну экономическую зону | - | Исполнительный комитет ЮМР РТ,  Министерство экономики РТ (по согласованию) | ~~-~~ | ~~-~~ | Межмуниципальное взаимодействие организовано путем проведения анализа технологических цепочек и подготовки перечня приоритетных проектов входящих в Альметьевскую агломерацию |  |
|  | Создание жилых зон с доступным жильем, в том числе ИЖС. Обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой территорий | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство строительства и АиЖКХ РТ (по согласованию)  Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию), Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ (по согласованию), Государственный жилищный фонд при Президенте РТ (по согласованию),  ГКУ «Фонд газификации РТ» (по согласованию),  средства инвесторов | 5,0 | Бюджетные средства РТ, внебюджетные средства | В 2010 году создан мкр. Солнечный, который на сегодняшний день обеспечен инженерной и социальной инфраструктурой территорий (построен детский сад на 80 мест. В феврале 2018 года открыта школа на 385 мест, имеется спортивная площадка и молодежный парк).  С момента создания микрорайона построено 5 многоквартирных домов, предоставлено 180 квартир.  В 2018 году начато строительство парка площадью 3,5 га.  В 2019 году данные работы продолжены. | 2017 г.- 8,0  2018 г.-6,0  2019 г.-10,2 |
|  | Строительство ФАП в селе Подгорный | 2019 г. | ГАУЗ «У ЦРБ»  Мин.здрав. РТ  (по согласованию),  Министерство строительства, АиЖКХ РТ (по согласованию) | 2,9 | Бюджетные средства РТ | Строительство завершено в 2019 году | 2019 г.-2,9 |
|  | Установка дорожных знаков, устройство барьерных ограждений, устройство искусственных неровностей, модернизация светофорных объектов. | 2016-2030гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию),  Управление ГИБДД по РТ (по согласованию) | 0,05 | Бюджетные средства МО | В 2017 году МУП «УПБиО» осуществило нанесение дорожных разметок в районе. Работа в этом направлении будет продолжена и текущем году. В 2017 году установлено новых дорожных знаков 70 единиц, в 2018 г. планируется установить еще 50 шт. дорожных знаков. В 2017 году построено 15 искусственных неровностей.  Согласно плана в 2018 году планируется установить еще 20 дорожных знаков. В 2018 году всего установлено 114 штук. В 2019 году дополнительно установили 40 шт. дорожных знаков. Светофоров на территории района не имеется. | 2017 г-0,03  2018г-0,1 |
|  | Строительство объездной дороги вокруг пгт. Уруссу | 2018-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию),  Управление ГИБДД по РТ (по согласованию), частные инвесторы (ПАО Татнефть) | 140,4 | Внебюджетные средства инвесторов | В 2017 году строительство объездной дороги продолжено за счет спонсорской помощи ПАО «Татнефть». Ориентировочная дата окончания строительства май 2019 г.  В 2019 году завершено строительство объездной дороги. | 2017-2018 годы - 88,0  2019-52,4 |
|  | Улучшение состояния автомобильных дорог за счет средств самообложения граждан и участия в программе Дорожного Фонда | 2016-2021гг | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию),  Управление ГИБДД по РТ (по согласованию), | 150,0 | Бюджетные средства РТ, средства населения | В 2018 году на улучшение состояния автомобильных дорог направлено средств самообложения в сумме 10178 тыс. руб. остатки средств 2017 года 1805 тыс. руб. За счет средств дорожного фонда 7,3 млн. рублей  В 2019 году средства самообложения (17,8 млн. рублей), «Дорожный фонд»(8,2 млн. рублей),остаток «Дорожного фонда» (0,6 млн. рублей),ЧПС (20 млн. рублей), «Асфальт на асфальт» (15 млн. рублей) направлены на улучшение состояния дорог и тротуаров в Ютазинском муниципальном районе. | 2017-21,0  2018- 19,3  2019-61,6 |
|  | Формирование Программы по замене котлов в котельных, отапливающих объекты бюджетной сферы (школы, детские сады, клубы) | 2016-2021гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)  ГКУ «Фонд газификации РТ» (по согласованию) | 2,0 | Бюджетные средства МО  Внебюджетные средства | Программа сформирована. Согласно программы подлежит установке в пгт. Уруссу 13 БМК для отопления объектов бюджетной сферы. В настоящий момент БМК запущены. Программа выполнена полностью.  В 2019 году проведена замена котла в котельной школы в н.п. Старый Каразерик. | 2017-30,0 |
|  | Перевод многоквартирных домов и домов частного сектора на индивидуальную систему отопления | 2016-2021 | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)  ГКУ «Фонд газификации РТ» (по согласованию) | 350,0 | Средства населения, Бюджетные средства РТ, Фонд газификации | Работы по переводу МКД и домов частного сектора на индивидуальную систему отопления начаты в августе 2016 года. В настоящий момент переведено 3441 квартир и домов. Программа выполнена на 100% | 2017-200,0 |
|  | Строительство новых и реконструкция существующих парков и скверов | 2016-2030 гг. | Исполнительный комитет ЮМР РТ, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (по согласованию) | 5,0 | Бюджетные средства РТ | Реконструкция детского парка завершена в сентябре 2017 года.  В 2018-2019 годах начато строительство нового парка в мкр. Солнечный площадью 3,5 га. В центральной части парка уже заложены дорожки, произведен монтаж светильников, посажены зеленые насаждения, в основном саженцы хвойных деревьев и шиповника. Реализации программы будет продолжена в 2020 году. | 2017- 25,2  2018-10,0  2019-10,2 |
|  | Реконструкция и строительство сетей водоотведения в сельских населенных пунктах путем участия в Федеральной целевой программе «Чистая вода» | 2016-2020 гг.  2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г. | Исполнительный комитет ЮМР РТ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ (по согласованию)  Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (по согласованию) | 5,0  5,0  5,5  5,0  5,5 | Бюджетные средства РТ | Проводится реконструкция и строительство сетей водоотведения в сельских населенных пунктах путем участия в Федеральной целевой программе «Чистая вода». В 2017 году построено чуть более 4 км. сетей водоснабжения в с.Каракашлы и М.Уруссу.  В 2018 году выполнено строительство сетей водоснабжения в селе Байряки-Тамак  В 2019 году завершено строительство сетей водоснабжения в селе Байряка. | 2017-5,0  2018- 5,0  2019-5,4 |
|  | Итого | **x** | **x** | **2, 071** | **x** | **x** | **на**  **01.01.19-1940,35**  **на 01.01.2020-560,128** |