2

Приложение 1

Отчет о реализации Плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года за 2022 год 
	Наименование

основных мероприятий
	Ответственный

исполнитель, исполнители
	Пе-риод реализации
	Отчет о выполнении мероприятий

	Реализация мер по поддержке семей с детьми 
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году охвачено 100% семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки.
С 2018 года в рамках реализации Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» осуществляются ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Размер ежемесячной выплаты в 2022 году составил 11 476 рублей. С начала 2022 года количество получателей составило 34 389 человек. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» c 2021 года пособие назначается в размере 50%, 75%, 100% от прожиточного минимума (далее – ПМ) на ребенка, размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. 

Пороговый уровень среднедушевого дохода семьи, позволяющий претендовать на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, установлен в размере ПМ на душу населения, действующего на дату обращения за выплатой (в Республике Татарстан ПМ на душу населения в 2022 году –  10 204 рубля). Ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно получили 79,7 тыс. детей.
В Республике Татарстан в целях дополнительного стимулирования рождаемости принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.02.2018 № 67 «О единовременной выплате женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, поселках городского типа, при рождении ребенка», предусматривающее предоставление единовременной выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской местности на территории Республики Татарстан не менее трех лет:

- в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка в размере 50 тыс. рублей (охват в 2022 году –               1 604 человека);

- в возрасте до 29 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка, в размере                                 100 тыс. рублей (охват в 2022 году – 358 человек).
Также в целях поддержки семей с детьми за счет средств республиканского бюджета внедрены дополнительные меры поддержки малообеспеченных семей: 
1. В соответствии с Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» семьям с детьми, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан, и уровень имущественной обеспеченности ниже установленного уровня, предоставляется ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет (на учащегося до 18 лет) на одного ребенка – 362 руб., на ребенка одинокой матери – 955 руб., на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов – 540 рублей. Всего в 2022 году получили выплаты                            41 117 человек

2. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2019 № 1095 «О выплате на приобретение лекарственных средств семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет»  родителям, являющимся получателями ежемесячного пособия на ребенка, предоставляется выплата на приобретение лекарственных средств в размере 5 000 рублей для детей в возрасте до 3-х лет. С начала 2022 года произведены начисления на 23 858 человек.

3. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родителям выплачивается компенсация части родительской платы: на первого ребенка в размере 20% среднего размера родительской платы; на второго ребенка – в размере 50%; на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70% размера указанной родительской платы. 

4. На уровне муниципальных образований Республики Татарстан установлена дополнительная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Дополнительная компенсация предоставляется гражданам, среднедушевой доход которых не превышает 20 000 рублей в месяц.
В Республике Татарстан предусмотрен ряд мер социальной поддержки для многодетных семей:

- с января 2020 года для многодетных семей со среднедушевым денежным доходом ниже ПМ, размер дополнительной компенсации за детский сад составляет 100% (по состоянию на декабрь 2022 года произведены начисления 6 190 гражданам); 

- субсидия в размере 30% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов;
- субсидия на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет (в 2022 году ее размер составил 148 рублей);
- ежемесячная субсидия на проезд (в 2022 году ее размер составил 333 руб.).
В 2022 году выплаты получили 197 753 человека.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.09.2019 № 803 «О ежемесячном пособии членам семьи, имеющей пять и более детей в возрасте до 18 лет, в которой один или оба родителя являются инвалидами и (или) хотя бы один из детей является ребенком-инвалидом» установлено ежемесячное пособие каждому члену семьи с 5-ю и более детьми, в которой один или оба родителя являются инвалидами и (или) хотя бы один из детей является ребенком-инвалидом, имеющей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума и уровень имущественной обеспеченности ниже уровня имущественной обеспеченности семьи (гражданина), установленного приложением к Закону Республики Татарстан              от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике                   Татарстан». Размер пособия равен разнице между величиной прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан в расчете на душу населения, и среднедушевым доходом семьи. В 2022 году произведены начисления 1 161 гражданину.  

В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 20 августа 2008 года № УП-397 при рождении в семье одновременно трех и более детей получили выплаты:

- единовременное пособие в размере 10 000 рублей на каждого ребенка (6 семей); 

- ежемесячное пособие на детей в возрасте до полутора лет, в размере 1 000 рублей на каждого ребенка (12 семей).

	Безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными   молочными продуктами питания
	Министерство здравоохранения Республики              Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В рамках Правительственной программы Республики Татарстан «Белекеч» дети первых трех лет жизни безвозмездно обеспечиваются молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей              ОАО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», который имеет сертифицированный цех по производству детского питания.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2009 № 933               специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей обеспечиваются дети: 

- из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного на территории Республики Татарстан;

- с хроническими заболеваниями (анемия, белково-энергетическая недостаточность среднетяжелой,           тяжелой формы, дети с ВИЧ-инфекцией, дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, тубинфицированные дети, дети, проживающие в очагах туберкулезной инфекции).

Число получателей детской молочной продукции за 2022 год по рецептам врачей – 36 159 детей первых трех лет жизни, или 99% от плана (план – 36 541 ребенок).

	Пропаганда семейных ценностей, повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми 
	Республиканское агент-ство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан, Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования             «Казанский (Приволжский) федеральный               университет» (по согласованию), Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Республиканская общественная организация «Женщины                    Татарстана» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году в Республике Татарстан 27 428 пар скрепили брачный союз подписями, что на 11,3% выше уровня 2021 года.

В 2022 году Управлением записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики                 Татарстан (далее – Управление ЗАГС) совместно с органами исполнительной власти, местного самоуправления и общественными организациями Республики Татарстан проводились мероприятия семейной направленности федерального, регионального и муниципального уровня.

Так, в первой декаде июля 2022 года ко Дню семьи, любви и верности состоялось торжественное вручение общественной награды – медали «За любовь и верность» 70 семейным парам Республики Татарстан. 

В целях формирования позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, а также повышения социального статуса института семьи и брака в 2022 году сотрудниками органов ЗАГС      Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления Республики Татарстан проведены чествования 2 506 пар юбиляров семейной жизни с публикацией соответствующей информации в республиканских и муниципальных средствах массовой информации, из них: 

- 48 пар серебряных юбиляров (25 лет совместной жизни);

- 1 604 пары золотых юбиляров (50 лет совместной жизни);

- 386 пар бриллиантовых юбиляров (60 лет совместной жизни);

- 468 пар, проживших в браке круглую дату (от 10 до 70 лет).

В числе наиболее ярких и значимых событий 2022 года следует отметить проведение 24 августа ежегодного Торжественного приёма от имени Раиса Республики Татарстан и его супруги, посвященного чествованию лучших семей республики, представляющих все районы и города Республики Татарстан.

Управление ЗАГС ежегодно выступает организатором проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», проводимого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конкурс, проводимый уже в шестой раз, направлен на повышение общественного престижа семейных ценностей и ответственного родительства.

В 2022 году победителями от Республики Татарстан в номинации «Многодетная семья» признана семья Сабитовых Алмаса Шайдулловича и Венеры Рависовны, проживающих в Актанышском муниципальном районе.

В целях профилактики семейного неблагополучия и сокращения числа разводов на базе органов ЗАГС для разводящихся пар совместно с некоммерческими организациями проводятся процедуры восстановительной медиации.

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» организована работа по популяризации темы семейных ценностей и многодетности в республиканских, городских и районных средствах массовой информации. Данная тема в 2022 году обсуждалась на телеканалах «Татарстан-Новый век», «Татарстан 24», «Эфир» и других, также на страницах газет «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Казанские ведомости», «Шәһри Казан», «События недели», «Атна вакыйгалары». Особое внимание укреплению семейных ценностей уделяется в журналах «Гаилә һәм мәктәп», «Сөембикә»,   «Татарстан», «Идель», «Ялкын».

По итогам 2022 года с целью пропаганды семейных ценностей, повышения информированности населения о мерах поддержки семей с детьми во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан комплексными центрами социального обслуживания населения и территориальным центром социальной помощи семье и детям организованы и проведены:

•
437 индивидуальных бесед, занятий, консультаций с охватом 3 165 несовершеннолетних /                     4 126 взрослых;

•
356 групповых бесед, занятий, консультаций для 2 544 несовершеннолетних / 2 925 взрослых; 

•
92 лекции с охватом 523 несовершеннолетних / 954 взрослых;

•
71 тренинг, ролевая игра для 1 022 несовершеннолетних / 998 взрослых; 

•
51 дискуссия для 356 несовершеннолетних / 379 взрослых.

Также в целях укрепления института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений в        образовательных организациях Республики Татарстан в системе дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан» реализуется проект «Семьеведение». 

	Реализация мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий
	Министерство здравоохранения Республики                  Татарстан
	2015 – 2020 годы
	В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2021 № 1375 «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Программа ОМС) экстракорпоральное оплодотворение (далее – ЭКО) осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.    

В Республике Татарстан проведение ЭКО организовано в 8 учреждениях частной формы собственности: ООО «АВА-ПЕТЕР», АО «АВА-Казань», ООО «ВРТ», ООО «Клиника семейной медицины», ООО «Клиника Нуриевых – Челны», ООО «КОРЛ», ООО «Мать и дитя – Казань», ООО «Центр репродуктивной медицины «АИСТ».

В рамках Программы ОМС на лечение по виду «Экстракорпоральное оплодотворение» на 2022 год было запланировано 1 762 случая на сумму 219 802,22 рубля. По информации, представленной ГУ «Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан», за 2022 год выполнено и оплачено  2 584 случая ЭКО на сумму 218 769,93 рублей, из них: полных циклов без применения криоконсервации эмбрионов – 342, полных циклов с применением криоконсервации эмбрионов – 565, циклов с размораживанием криоконсервированных эмбрионов и последующим переносом эмбрионов в полость матки (криоперенос) – 1 002.

	Реализация мер по поддержке семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики            Татарстан (по согласованию), Министерство  строительства, архитектуры             и жилищно-комму-нального хозяйства           Республики  Татарстан,                     ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан» (по согласованию), некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (по согласованию), Министерство спорта Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан
	2015 – 2020 годы
	По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан обеспеченность жильем на 1 жителя по итогам 2022 года составит 29,2 кв.м.

В качестве дополнительной поддержки многодетных семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Республике Татарстан предусмотрено обеспечение указанной категории граждан жилыми помещениями за счет средств бюджета Республики Татарстан посредством сертификатов на получение жилых помещений.

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 ноября 2021 года № 86-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2022 году в бюджете Республики Татарстан предусмотрено 229,183 млн. рублей, в пределах которых жильем обеспечено 25 многодетных семей.

Обеспечение жильем осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В 2022 году оформлено 13 сертификатов на сумму 42,59 млн рублей, в том числе:

- 5 чернобыльцам на сумму 18,29 млн рублей;

- 1 вынужденному переселенцу на сумму 2,91 млн рублей;

- 7 выехавшим из районов крайнего севера на сумму 21,39 млн рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики   Татарстан от 03.10.2019 № 888, в 2022 году предоставлены субсидии 50 молодым семьям (в том числе         28 многодетным молодым семьям) из 22 муниципалитетов. Общий объем финансирования составил            67,8 млн рублей, в том числе 17,8 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Молодые семьи использовали субсидию на оплату части стоимости жилья на первичном, вторичном рынках, а также на строительство индивидуального жилого дома. 

	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов в детских оздоровительных лагерях
	Министерство по делам молодежи Республики  Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В рамках Программы капитального ремонта, строительства и реконструкции детских оздоровительных лагерей (далее – ДОЛ) на 2022 год отремонтировано 6 ДОЛ, построено 6 объектов общим объемом            финансирования 1 000 млн рублей.


	Предоставление семьям, среднедушевой доход  которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; предоставление единовременных выплат женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, поселках    городского типа, при рождении первого, третьего ребенка
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 2022 году:
- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) получили 34 971 чел.;

- единовременную выплату при рождении первого ребенка на селе получили 1 604 чел.;

 - единовременную выплату при рождении третьего ребенка и последующих детей на селе получили 358 человек.

В 2022 году охвачено 100% мерами социальной поддержки при рождении детей, имеющих право и обратившихся за их назначением.

	Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального     проекта «Демография»
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2020 – 2024 годы
	В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»» в Республике Татарстан было организовано за счет средств федерального бюджета обучение отдельных категорий граждан, в т.ч. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, женщин, не работающих и имеющих  детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно.

За 2022 год прошли обучение 9 171 человек (111,2% от планового показателя – 8 244 чел.), в том числе 4 274 женщины целевой аудитории

	Проведение диспансеризации взрослого населения 
	Министерство здравоохранения Республики             Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году в профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации определенных групп взрослого населения участвовали 82 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по участково-территориальному принципу, в диспансеризации и медицинских осмотрах          детей – 62. 

По оперативным данным медицинских организаций в рамках Программы государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 2022 году осмотрено:

- 631 079 человек в рамках диспансеризации, или 64% от плана на год (992 770);

- 21  096 человек в рамках профилактического медицинского осмотра взрослого населения, или 95% от плана на год (222 515);

- 1 158 человек в рамках диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 100,1% от плана на год (1 157);
- 5 210 человек в рамках диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, или 99% от плана на год (5 272); 

- 750 347 человек в ходе профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, или 92,4% от плана на год (811 718).

	Организация и проведение мероприятий по ранней диагностике неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности населения 
	Министерство здравоохранения Республики         Татарстан


	2016 –2030 годы
	Мероприятия по снижению смертности от болезней системы кровообращения (далее – БСК) направлены на совершенствование оказания медицинской помощи. Для снижения смертности населения от БСК в Республике Татарстан проводятся следующие мероприятия:

1. Организована маршрутизация при оказании медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения (далее – ОНМК) и острым коронарным синдромом (далее – ОКС) с медицинской эвакуацией пациентов в межмуниципальные неврологические отделения для больных с ОНМК и центры чрескожных коронарных вмешательств (далее – ЧКВ-центры) выездными бригадами скорой медицинской помощи круглосуточно 7 дней в неделю. 

Экстренная медицинская помощь при ОКС, в том числе при инфаркте миокарда, с использованием         технологий коронарографии и стентирования коронарных сосудов организована населению всех муниципальных образований Республики Татарстан в условиях 7 многопрофильных высокотехнологичных    медицинских учреждений. 

В течение 2022 года госпитализировано 12 448 пациентов с ОКС (2021г. – 10 497 чел.), в том числе с острым инфарктом миокарда 6 007 чел. (2021г. – 5 367 чел.) и 6 441 чел. с нестабильной стенокардией (2021г. – 5 130 чел.), выполнены 10 431 экстренная диагностическая коронарография (2021г. – 8 596 чел.), 6 378 экстренных ангиопластик коронарных артерий (2021г. – 5 350 чел.). Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях составило 7 866. 
Госпитальная летальность больных с острым инфарктом миокарда в ЧКВ-центрах составила                          4,6% (2021г. – 4%). Доля случаев ангиопластики от числа всех выбывших из ЧКВ-центров больных с ОКС составила 51,2% (2021г. – 51%).

2. В 2022 году продолжена реализация мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным с ОНМК. В настоящее время функционируют 20 неврологических отделений для больных с ОНМК (сосудистые центры).

В течение 2022 года в сосудистые центры госпитализированы 18 563 чел., проведен 1 091 тромболизис при ишемическом инсульте, доля тромболизисов от всех ишемических инсультов составила 7,6%.

3. С целью снижения смертности от БСК в части организации контроля за пациентами, страдающими хроническими неинфекционными заболеваниями, продолжена реализация проекта Порта Вита. «Порта Вита» - система централизованного мониторинга пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.           В 2022 году в проекте задействованы 78 медицинских организаций. По состоянию на 31.12.2022 в систему всего включено 492 883 пациента, из них в модуль «Управление сердечно-сосудистыми                           рисками» – 446 618; «Вторичная профилактика инсульта» – 20 714; «Антикоагуляция» – 5 612;                    «Сахарный диабет» – 19 939.

4. С целью выявления генетических особенностей у пациентов с верифицированным диагнозом атеросклероза коронарных артерий реализуется программа «Раннее выявление семейной гиперхолестеринемии у лиц трудоспособного возраста и членов их семей». В реализации программы участвуют два центра: центр липидологии взрослых на базе ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г.Казани и Центр липидологии для детей на базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ». За           2022 год создан реестр, включающий 2 000 пациентов, соответствующих основным критериям отбора (мужчины моложе 55 лет и женщины моложе 60 лет, перенесшие острый коронарный синдром или острое нарушение мозгового кровообращения, имеющие детей). В Центре липидологии взрослых наблюдается 1 233 человека 18-84 лет: 777 женщин (63,02%) и 456 мужчин (36,98%).

Все пациенты центра липидологии прошли обследование: осмотр врача-кардиолога-липидолога (с расчетом риска сердечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE, вероятности семейной гиперхолестеринемии (далее – СГХ) по британской шкале S.Broom и критериям голландских липидных клиник Dutch Lipid Clinic Network (DLCN), биохимический анализ крови, оценку тиреоидного статуса, гликированного гемоглобина, экстракраниальное дуплексное сканирование (ЭКДС), по показаниям – эхокардиоскопию. Коррекция дислипидемии проводилась согласно действующим клиническим рекомендациям.

Образцы биоматериала пациентов с фенотипом СГХ исследованы методом массивного параллельного секвенирования с применением панели из 5 генов, ассоциированных с СГХ: LDLR, LDLRAP1, APOB, APOE, PCSK9. 

Ишемическая болезнь сердца диагностирована у 169 (13,71%) пациентов, в том числе стенокардия напряжения – 41 (3,33%), постинфарктный кардиосклероз – 39 (3,16%), стентирование коронарных                артерий – 77 (6,24%), коронарное шунтирование – 43 (3,49%), гипертоническая болезнь – 70 (5,68%), острое нарушение мозгового кровообращения – 26 (2,11%), нарушение ритма и/или проводимости –           5 (0,41%), атеросклероз брахиоцефальных артерий – 864 (72,61%). 

У 385 пациентов (31,22%) выявлены причины для вторичной дислипидемии: сахарный диабет – 90 пациентов, патология гепатобилиарной системы – 17, гипотиреоз – 78, онкопатология – 14, ожирение – 186. 

Семейный анамнез отягощен сердечно-сосудистыми заболеваниями атеросклеротического происхождения у 789 (63,99%) пациентов. 

Фенотипические признаки семейной гиперхолестеринемии (лабораторные и семейные данные) выявлены примерно у половины пациентов: 46,71% (S. Broom) и 51,1% (DLCN). 

Из 421 биологического образца СГХ верифицирована у 127 пациентов (10,3% от общего количеств пациентов и 30,16% от количества направленных биообразцов). 

Те или иные генетические мутации выявлены в 322 случаях (26%): LDLR – 79, APOB – 68, APOE – 156, PCSK – 19. Обнаружено 26 «новых», ранее неописанных мутаций генов.

5. В 2022 году продолжена работа Регистра БСК, разработанного и внедренного в 2020 году, представляющего собой базу данных о пациентах, перенесших ОНМК, инфаркт миокарда, а также после проведения аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, которые обеспечиваются с момента перенесенного заболевания льготными лекарственными препаратами в течение двух лет в амбулаторных условиях в  соответствии с приказами приказами Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 31 января 2020 года № 163 «О ведении Регистра болезней системы кровообращения в Республике Татарстан»,         от 10 апреля 2020 года № 618 «Об организации лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения».

	Модернизация онкологической службы Республики Татарстан
	Министерство здравоохранения Республики                 Татарстан
	2019 –2025 годы
	В Республике Татарстане реализуются системные мероприятия по повышению эффективности работы онкологической службы в целях снижения смертности населения от злокачественных новообразований далее – ЗНО) и достижения целевых показателей подпрограммы «Борьба с онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461. 

Региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрена организация 8 центров амбулаторной онкологической помощи в 8 муниципальных образованиях Республики Татарстан, обеспечивающих своевременность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания и имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). 

В 2022 году открыты 2 центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГАУЗ «Бугульминская  центральная районная больница» и ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница». 

В настоящее время в Республике Татарстан функционируют 5 центров амбулаторной онкологической помощи, 3 первичных онкологических отделения, 63 первичных онкологических кабинета. 

В целях своевременного выявления новообразований и снижения смертности от новообразований, в том числе злокачественных, в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2022 году проведены: 

- цитологическое скрининговое обследование 501 720 женщин от 18 лет и старше на выявление патологии шейки матки в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам и акушеркам (фельдшерам) смотровых кабинетов с периодичностью 1 раз в 2 года. Выявлены рак шейки матки у 0,04% (194 чел.), предраковая патология – у 0,17% (874 чел.);

- маммографическое скрининговое обследование 16 287 женщин в возрасте 50-69 лет. Выявлены рак   молочной железы у 1,2% (187 чел.), патология доброкачественного характера – у 14,3% (2 325 чел.) обследованных; 

- в целях раннего выявления онкологических заболеваний органов дыхания у контингента, входящего в группу риска, проведен скрининг 372 пациентов. Выявлены заболевания у 8,9% обследованных (33 чел.), из них ЗНО – у 3,6% обследованных (13 чел.).

В рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2022 году выявлено 2 422 случая ЗНО, из них на ранних (I-II) стадиях 1 659 (68,5%). 

В ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения  Республики Татарстан имени профессора М.З.Сигала» (далее – ГАУЗ «РКОД») в условиях круглосуточного стационара получил лечение 42 971 пациент (2021г. – 39 947 чел.), в дневном стационаре –        34 741 пациент (2021г. – 29 432 чел.), высокотехнологичная медицинская помощь оказана 2 859 пациентам (2021 г. – 2 733 чел.). 

Проведена томотерапия (высокотехнологичная лучевая терапия) 725 пациентам (2021г. – 725 человек), радионуклидная терапия – 632 пациентам (2021г. – 581 человек), в том числе радиоактивным йодом при раке щитовидной железы – 254 (2021г. – 236 человек), при диффузно-токсическом зобе – 253 пациентам (2021г. – 295 человек), радиоактивными препаратами стронция и самария – 125 пациентам (системная терапия) (2021г. – 50 человек). Кроме того, проведено 6 366 позитронно-эмиссионных томографических исследований с применением радиофармпрепаратов (2021г. – 5 010 человек). 
В 2022 году внедрены 53 новые технологии диагностики и лечения. Зарегистрировано применение     данных технологий в 2 207 случаях. 

В части диагностики заболеваний (состояний) внедрены 12 технологий, в том числе: детекция сигнальных лимфоузлов при раке эндометрия с помощью флуоресцентного красителя; детекция сигнальных лимфоузлов при раке эндометрия при одновременном использовании флуоресцентного красителя и радиофармпрепарата; проведение МРТ и ПЭТ-КТ под седацией; биопсия периферических новообразований легких и костей под КТ-контролем (КТ-навигацией); биопсия новообразований различной локализации под УЗИ-контролем (УЗИ- навигацией); антеградная биопсия опухоли мочеточника; биопсия сторожевого лимфоузла узла ICG; биопсия сторожевого узла при двойном контрастировании (ICG + РФП); биопсия сигнальных лимфоузлов при меланоме кожи; количественное определение тропонина I. Данные диагностические технологии были использованы при обследовании 451 пациента. 

В отделениях хирургического профиля внедрены 18 новых вмешательств, в том числе 8 лапароскопически ассистированных операций при различных локализациях ЗНО и 10 технологий, повышающих эффективность хирургических вмешательств. Такие вмешательства выполнены 140 пациентам. 

В отделении эндоскопии внедрены 2 новые технологии: эндоскопическая диссекция в подслизистом слое при ранних формах рака желудка и толстой кишки (11 случаев), эндоскопически ассистированая внутриполостная фотодинамическая терапия при доброкачественных и злокачественных новообразованиях дыхательный путей и желудочно-кишечного тракта (23 случая). 

В отделениях анестезиологии и реанимации совместно с отделениями хирургического профиля внедрены 19 вспомогательных технологий, направленных на совершенствование диагностики и лечения заболеваний (состояний), которые использовались в 1 080 случаях. 

В радиологических отделениях внедрен новый метод высокомощной брахитерапии (45 случаев), а также методики оконтуривания и физико-дозиметрического планирования на оборудовании, поступившем в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (18 случаев). 

Отделением медицинской реабилитации внедрена работа мультидисциплинарной реабилитационной команды на этапах оказания специализированной медицинской помощи (в условиях отделений круглосуточного пребывания ГАУЗ «РКОД»), медицинской реабилитацией охвачены 448 пациентов. 

В 2022 году ГАУЗ «РКОД» в рамках подпрограммы «Борьба с онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года» оснащен              18 единицами высокотехнологичного медицинского оборудования для диагностики и лечения ЗНО               (ангиограф – 1 ед.; однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с КТ – 1 ед.; компьютерные томографы – 2 ед.; аппараты для близкофокусной рентгенотерапии – 2 ед.; эндовидеоскопические комплексы для проведения операций – 3 ед.; аппараты ультразвуковой диагностики – 6 ед.; система инфузионная для позитронно-эмиссионной томографии – 1 ед.; светильники хирургические – 2 ед.). 

По данным за 2022 год показатель смертности от ЗНО составил 170,5 на 100 тыс. человек населения, что ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2021 года на 1,4% (2021г. – 172,9 на            100 тыс. человек населения). 

Доля ЗНО, выявленных на ранних (I-II) стадиях, в 2022 году составила 62,5% (план на 2022 год – 62,5%). 

Удельный вес больных с ЗНО, состоящих на учете 5 и более лет, в 2022 году составил 59,6%, (или 100% от плана). 

Одногодичная летальность больных с ЗНО по итогам 2022 года составила 19,8% (или 100% от плана). 

Показатель «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением» составил 70% (или 100% от плана).

	Развитие и поддержка системы обеспечения  вызовов экстренно-оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой государственной информационной системы Республики Татарстан
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики             Татарстан (по согласованию)
	2015 –2030 годы
	За период с 2010 по 2022 годы работы Системы-112 принято более 19,7 млн. вызовов, создано и направлено свыше 11,3 млн. карточек происшествия. При этом более 28,4% вызовов требуют комплексного реагирования. 

Наибольшее количество обращений поступает об оказании медицинской помощи (36%), по линии полиции (30%), по направлению пожарных и спасателей (24%), по линии ЖКХ (5%), по направлению аварийной газовой службы (2 %).

Звонки на номер «112» составляют 50% всех звонков на экстренные номера служб «101», «102», «103», «104» и «112».

В 2022 году были реализованы доработки отчетов, содержащих сведения статистики вызовов, поступивших в Систему-112, а также сведения, передающиеся из Системы-112 во взаимодействующие с ней диспетчерские службы.

	Пропаганда здорового образа жизни
	Министерство спорта    Республики Татарстан
	2016 –2024 годы
	По итогам 2022 года на официальном сайте Министерства спорта Республики Татарстан был размещен 2 641 материал, касающийся важных вопросов, возникающих в сфере спорта, пропаганды здорового   образа жизни (в том числе анонсирующие и итоговые новости о проведении спортивно-массовых мероприятий, профессиональных турнирах, спартакиад муниципальных и государственных служащих, спартакиады «Третий возраст» и пр.).

	Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного  комплекса «Готов к труду и обороне»
	Министерство спорта   Республики Татарстан
	до 2024 года
	В 2022 году в Республике Татарстан продолжена работа по тестированию населения. Выполнение нормативов испытаний (тестов) проводилось на базе 55 Центров тестирования городов и районов Республики Татарстан.

По итогам всего периода реализации мероприятий Всероссийского Комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – Комплекс ГТО) приняли участие в прохождении испытаний тестов Комплекса ГТО                     553 804 человека, что составляет 14,5% от численности населения старше 6 лет. 

Общее количество знаков – 283 239, из них:

77 436 – «золото»;
101 755 – «серебро»;

104 048 – «бронза».

Доля граждан Республики Татарстан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО по итогам 2022 года составила 56%.

	Проведение физкультурно-оздоровительных спартакиад среди всех категорий населения
	Министерство спорта    Республики Татарстан
	2015 –2024 годы
	Проведение физкультурно-оздоровительных спартакиад среди всех категорий населения организовано в рамках Календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий на 2022 год, размещенного на официальном сайте Министерства спорта Республики Татарстан https://minsport.tatarstan.ru/kalendarny_plan.htm.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2022 года составила 57,8 процентов.

	Проведение крупных международных и всероссийских спортивных мероприятий на территории Республики Татарстан
	Министерство спорта   Республики Татарстан
	2015 –2024 годы
	В 2022 году на территории Республики Татарстан проведены 155 крупных спортивных соревнований.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2022 года составила 57,8 процентов.

	Профилактика неинфекционных заболеваний
	Министерство здравоохранения Республики         Татарстан
	2015 –2030 годы
	Мероприятия по снижению смертности от болезней системы кровообращения (далее – БСК) направлены на совершенствование оказания медицинской помощи. Для снижения смертности населения от БСК в Республике Татарстан проводятся следующие мероприятия:

1. Организована маршрутизация при оказании медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения (далее – ОНМК) и острым коронарным синдромом (далее – ОКС) с медицинской эвакуацией пациентов в межмуниципальные неврологические отделения для больных с ОНМК и центры чрескожных коронарных вмешательств (далее – ЧКВ-центры) выездными бригадами скорой   медицинской помощи круглосуточно 7 дней в неделю. 

Экстренная медицинская помощь при ОКС, в том числе при инфаркте миокарда, с использованием технологий коронарографии и стентирования коронарных сосудов организована населению всех муниципальных образованиях в условиях 7 многопрофильных высокотехнологичных медицинских учреждений. 

В течение 2022 года госпитализировано 12 448 пациентов с ОКС (2021г. – 10 497 чел.), в том числе с острым инфарктом миокарда 6 007 чел. (2021г. – 5 367 чел.) и 6 441 чел. с нестабильной стенокардией (2021г. – 5 130 чел.), выполнены 10 431 экстренная диагностическая коронарография (2021г. – 8 596),             6 378 экстренных ангиопластик коронарных артерий (2021г. – 5 350). Рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечебных целях проведены 7 866 пациентам. Госпитальная летальность больных с острым инфарктом миокарда в ЧКВ-центрах составила 4,6% (2021г. – 4%). Доля случаев ангиопластики от числа всех выбывших из ЧКВ-центров больных с ОКС составила 51,2% (2021г. – 51%).

2. В 2022 году продолжена работа Регистра БСК, разработанного и внедренного в 2020 году, представляющего собой базу данных о пациентах, перенесших ОНМК, инфаркт миокарда, а также после проведения аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, которые обеспечиваются с момента перенесенного заболевания льготными лекарственными препаратами в течение двух лет в амбулаторных условиях в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 31 января 2020 года № 163 «О ведении Регистра болезней системы кровообращения в Республике Татарстан»,       от 10 апреля 2020 года № 618 «Об организации лекарственного обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения».

	Организация комплексного подхода к созданию спортивной инфраструктуры с учетом особенностей и традиций населенного пункта, а также существующей социальной и спортивной инфраструктуры (спортивные площадки, вело- пешеходные дорожки, крытые малобюджетные спортивные сооружения для круглогодичного использования, в том числе бассейны и спортивные залы)
	Министерство спорта   Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2015 –2024 годы
	 Общее количество спортивных сооружений в Республике Татарстан – 11 651 единиц (в сельской местности – 5 118 единиц), из них: 

•
46 стадионов; 

•
281/155/15 плавательных бассейнов (всего/25 метровых/50 метровых); 

•
51 крытый ледовый дворец с искусственным льдом (54 ледовые арены); 

•
2 061 универсальный спортивный зал.

Единовременная пропускная способность спортивных объектов Республики Татарстан по итогам              2022 года составляет 71,5%.

В рамках программы по строительству универсальных спортивных площадок с 2013 года (во всех муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан) за весь период из республиканского бюджета было выделено 3 902,6 млн. рублей и построено 1 145 спортплощадок, в том числе 40 хоккейных коробок, 44 блочных модульных лыжных базы и 12 крытых футбольных манежей с каркасно-тентовым покрытием. Из них в 2022 году построено:

- 3 универсальные спортивные площадки;

- 1 блочная модульная лыжная база;

- 6 крытых футбольных манежей с каркасно-тентовым покрытием (в Высокогорском, Буинском, Мензелинском, Нурлатском, Мамадышском и Елабужском муниципальных районах Республики Татарстан).

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году построен крытый каток с искусственным льдом в пгт.Алексеевское Алексеевского муниципального района.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2022 года составила 57,8 процентов.

	Организация профессионального обучения и    дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2020 – 2024 годы
	В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за счет средств федерального бюджета в Республике               Татарстан организовано обучение отдельных категорий граждан, в том числе граждан в возрасте 50 лет и старше и предпенсионного возраста.

В 2022 году прошли обучение 9 171 человек, из них 1 749 человек – граждане в возрасте 50 лет и старше и граждане предпенсионного возраста.

	Внедрение стационарозамещающих технологий в рамках реализации системы долговременного    ухода
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2019 –2021 годы
	В 2022 году охвачено 100% граждан стационарозамещающими технологиями из числа обратившихся за получением социальных услуг в рамках стационарозамещающих технологий. 
Продолжена работа по внедрению стационарозамещающих технологий, направленных на создание условий для максимально длительного проживания пожилых и инвалидов в домашних условиях:

- «Приемная семья для граждан пожилого возраста» реализуется в Республике Татарстан с 2017 года. В Республике Татарстан создано 35 приемных семей для граждан пожилого возраста;  
- «Школы ухода» функционируют с 2019 года на базе комплексных центров социального обслуживания во всех муниципальных районах, городских округах Республики Татарстан. В «Школах ухода» осуществляется обучение родственников пожилых и инвалидов основным приемам ухода, использованию средств малой реабилитации, консультирование по вопросам адаптации жилых помещений под нужды маломобильных граждан. В «Школах ухода» в 2022 году прошли обучение 3 033 родственника граждан пожилого возраста и инвалидов;

- «Сиделка» реализуется с 2019 года с привлечением к оказанию услуг «Сиделка» негосударственных поставщиков социальных услуг. В 2022 году услуги «Сиделка» оказывали 2 негосударственные организации (ООО «Социальная служба «Помощник» и АНО «Центр «Содействие»). В 2022 году услуги              «Сиделка» получили 302 человека;  
- отделения (группы) дневного пребывания для пожилых и инвалидов начали открываться в Республике Татарстан на базе центров реабилитации инвалидов, комплексных центров социального обслуживания населения с 2020 года. В отделениях (группах) дневного пребывания услуги предоставляются пожилым, имеющим когнитивные нарушения, и инвалидам с нарушением интеллекта, с расстройствами аутистического спектра. В 2022 году услуги получили 1 101 человек.

	Строительство площадок для подготовки ко           Всероссийскому физкультурно-оздоровительному комплексу «Готов к труду и обороне», строительство спортивной инфраструктуры по типовым проектам
	Министерство спорта           Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан
	2019 – 2024 годы
	В 2022 году в рамках республиканской программы построено 10 объектов общим объемом финансирования 500 млн. рублей, в том числе:

- 3 универсальные спортивные площадки;

- 1 блочная модульная лыжная база с мебелью, инвентарем и оборудованием;

- 6 крытых футбольных манежей с каркасно-тентовым покрытием с футбольной поляной размером 20х40м и административным зданием.

В рамках внепрограммных мероприятий завершено строительство:

- 1 бассейна (пгт.Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан);

- 8 спортивных комплексов с универсальной спортивной площадкой (Тетюшский муниципальный район Республики Татарстан (с.Кляшево, с.Кильдюшево, с.Большое Шемякино, с.Большие Тарханы, с.Большие Атряси, д.Вожжи, 2 – в г.Тетюши);

- 1 стадиона на 1 000 посадочных мест (г.Менделеевск Менделеевского муниципального района Республики Татарстан);

- 1 физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 130 имени Героя Российской Федерации майора С.А.Ашихмина», (г.Казань);
- 1 универсальной спортивной площадки на территории ГБОУ «Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (пгт.Актюбинский, Азнакаевский муниципальный район Республики Татарстан).
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году поставлено и смонтировано оборудование для площадок для подготовки ко Всероссийскому физкультурно-оздоровительному комплексу «Готов к труду и обороне» в 6 муниципальных районах: Альметьевском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями по итогам 2022 года, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 71,5 процентов.

	Проведение профилактических акций по повышению уровня информированности граждан по пропаганде здорового образа жизни
	Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Республика Татарстан входит в состав 20-ти пилотных регионов по внедрению новой модели центров общественного здоровья, региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья, а также корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочих местах, предусмотренных паспортом федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
В Республике Татарстан в рамках проведения профилактических мероприятий по повышению уровня информированности граждан по пропаганде здорового образа жизни проведено следующее: 
1. В 2022 году продолжена реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и подпрограммы «Укрепление общественного здоровья» государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года», направленных на активное выявление и коррекцию факторов риска развития неинфекционных заболеваний, сокращение потребления алкоголя и табака, формирование здорового образа жизни среди населения:
· центром ответственности по организации и проведению просветительской работы среди населения республики определены 4 центра общественного здоровья и медицинской профилактики в городах: Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск, а также ГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» г.Набережные Челны;
· в 37 муниципальных образованиях Республики Татарстан утверждены муниципальные программы укрепления общественного здоровья среди населения (82,2% от общего количества муниципальных образований Республики Татарстан);
· заключено 22 соглашения по внедрению корпоративных программ по укреплению здоровья работающих на предприятиях и в организациях г.Казани, г.Набережные Челны, г.Нижнекамска, г.Зеленодольска, Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан, а также в                   ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 22.10.2021 № 2357 «О проведении тематических профилактических декадников в 2022 году», Планом региональных мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни населения, разработанного Министерством здравоохранения Российской Федерации, в еженедельном режиме проводились профилактические мероприятия среди населения Республики Татарстан.
3. В числе приоритетных направлений государственной политики в Республике Татарстан – вопросы профилактики злоупотребления алкогольной продукцией и табакокурения. В основе профилактической деятельности лежат межведомственное сотрудничество и программно-целевой метод управления.

В 2022 году Министерством здравоохранения Республики Татарстан организовано и осуществляется:

· Оказание медицинской помощи и консультирование граждан в кабинетах медицинской помощи и медицинской профилактики по отказу от табака и никотина на базе ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»                                    (далее – ГАУЗ «РКДН МЗ РТ») и его филиалах (г.Альметьевск, г.Бугульма, г.Зеленодольск, г.Набережные Челны, г.Нижнекамск). Приём осуществляется врачами психиатрами-наркологами на бесплатной основе. В 2022 году лечение прошли 710 человек. 

· Проведение консультаций по вопросам избавления от никотиновой зависимости для жителей            Республики Татарстан в кабинетах медицинской профилактики в поликлиниках по месту жительства. Специалистами по профилактической медицине даны соответствующие рекомендации или направление к врачу-наркологу для получения специализированной помощи. 

4. При поддержке Кабинета Министров Республики Татарстан продолжается стабильное финансирование Регионального ресурсного центра (далее – РРЦ) в рамках федерального проекта «Общее дело», созданного на базе ГАУЗ «РКНД МЗ РТ». В 2022 году волонтёры РРЦ «Общее дело» участвовали в более 300 мероприятиях по профилактике употребления психоактивных веществ (слушателей – более                        12 тыс. человек).
Кроме того, в Республике Татарстан работает «горячая линия» по оказанию помощи в отказе от            потребления табака. По телефону «горячей линии» консультируют врачи психиатры-наркологи                        ГАУЗ «РКНД МЗ РТ» о наиболее эффективных способах отказа от курения, дают рекомендации пациентам с различными заболеваниями о том, как лучше подготовиться к отказу от курения с учётом имеющихся проблем со здоровьем. Информация о «горячей линии» размешена на официальном сайте                ГАУЗ «РКНД МЗ РТ»: http://rnd-kazan.ru/ (номер телефона: 8(843) 272-19-82, режим работы: по будням            с 9.00 до 16.00).

5. В 2022 году реализован План первоочередных мероприятий Министерства здравоохранения             Республики Татарстан по снижению смертности населения в трудоспособном возрасте в Республике           Татарстан, в котором предусмотрены:

- в рамках диспансерного наблюдения терапевтами, врачами общей практики, кардиологами лиц трудоспособного возраста с алкоголь-ассоциированными заболеваниями (хронический панкреатит, алкогольный цирроз печени, кардиомиопатия) организация консультации врача психиатра–нарколога и обеспечение ведения мониторинга направлений в медицинских организациях;

- в рамках диспансерного наблюдения врачом психиатром-наркологом за больными трудоспособного возраста с синдромом зависимости от алкоголя осуществление контроля соматического состояния. При выявлении патологии пациенты направляются на консультацию к профильным врачам специалистам.

6. В рамках текущей деятельности медицинскими организациями осуществляется информационно-консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) по оказанию социально-психологических услуг для наркозависимых и созависимых, по проведению тренингов на тему: «Ранняя профилактика социального сиротства» для специалистов, работающих с семьями «группы риска», информационных мероприятий по популяризации здорового образа жизни, профилактике  социально значимых заболеваний среди населения.

7. ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» продолжено сотрудничество с Региональной общественной организацией          «Профилактика и инициатива» и Казанской общественной организацией родственников наркозависимых «Вера» (далее - КООРН «Вера») в сфере мотивации, реабилитации и ресоциализации лиц, попавших в зависимость от психоактивных веществ. 

Совместно КООРН «Вера» и ГАУЗ «РКНД МЗ РТ» принимают участие в реализации проекта «Реабилитация осуждённых, имеющих зависимость от наркотических средств и психоактивных веществ». Информация о деятельности СОНКО размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения           Республики Татарстан и медицинских организаций, взаимодействующих с СОНКО.
8. В 2022 году осуществлено в новостных выпусках и информационно-аналитических программах на телеканалах ТРК «Новый Век», ГТРК «Татарстан» размещение информации по здоровому образу жизни среди населения Республики Татарстан, в том числе по вопросам правильного питания, отказа от употребления алкоголя и табака. 
В 2022 году подготовлено более 1,5 тыс. тематических материалов, в том числе около 1 тыс. телевизионных передач и сюжетов, более 950 тыс. материалов в интернет-СМИ и печатных изданиях.

	Изготовление и распространение среди населения тематического видео-, печатного информационного материала
	
	
	

	Разработка и ежегодная актуализация путеводителя иностранного студента, содержащего на английском языке информацию об образовательных организациях высшего образования Республики Татарстан, его размещение и при необходимости            обновление на официальных сайтах представительств Республики           Татарстан
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, представительства Республики Татарстан
	2015 –2030 годы
	В образовательных организациях высшего образования разработаны инструктивные материалы по сопровождению иностранных студентов (далее – путеводитель). Материалы содержат основные положения миграционного законодательства Российской Федерации, справочные материалы о Республике Татарстан, информацию о соблюдении мер безопасности, необходимые контактные данные культурных, общественных заведений. Данные методические материалы распространяются среди обучающихся в начале учебного года. 

Так, в ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ» разработан путеводитель по г.Казани, лифлеты с необходимой информацией и контактами, а также памятки по проживанию в общежитии и миграционному законодательству. 

В ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации разработано руководство для студентов первого курса/Academic Catalogue                (содержит информацию по вопросам пребывания, въезда/выезда, продления виз иностранных граждан; содержания образовательных программ; навигации по кампусу университета и др.). Также распространяется памятка «В помощь первокурснику» (https://kazangmu.ru/interedu/informatsiya-dlya-studentov).

В ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» разработан и ежегодно обновляется «Справочник первокурсника». 

В Казанском инновационном университете им. В.Г.Тимирясова разработан правовой навигатор по правилам пребывания иностранцев в Российской Федерации. 

В ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет» распространена среди иностранных абитуриентов памятка первокурсника. 

В ФГАОУ ВО «Казанский «Приволжский» федеральный университет» (далее – КФУ) все иностранные студенты по прибытии получают информационный справочник для иностранных студентов КФУ. 

В ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»                  (далее – ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») с целью обучения или трудоустройства Положением о регулировании пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в                               ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», утверждено руководство для иностранных граждан, пребывающих на территорию Российской Федерации, на 4 языках (русский, английский, французский, арабский). 

В Университете управления «ТИСБИ» разработан путеводитель «Guidebook for international students of the University of Management “TISBI”».

В АНО «Университет Иннополис» используют материалы Handbook, Cultural Adjustment об университетской жизни, международном взаимодействии, университете.

	Поддержка деятельности Центров содействия трудоустройству выпускников, функционирующих на базе образовательных организаций высшего         образования
	Министерство образования и науки Республики            Татарстан
	2015 –2030 годы
	Центры содействия трудоустройству существуют во всех организациях высшей школы.

В 2022 году образовательными организациями высшего образования заключены соглашения о сотрудничестве с центрами занятости населения Республики Татарстан. 

Основные направления сотрудничества в рамках соглашений: 

· проведение взаимосогласованных мероприятий и совместных акций по содействию трудоустройству выпускников; 

· предоставление в соответствии с запросом статистических данных и аналитической информации по вопросам рынка труда и трудоустройства выпускников; 

· сотрудничество в сфере разработки и реализации совместных программ адаптации студентов и           выпускников на рынке труда; 

· информирование о проведении сторонами значимых мероприятий по содействию занятости выпускников, а также делегирование представителей на проводимые тематические круглые столы, семинары, конференции и другие мероприятия.

	Создание высокопроизводительных рабочих мест         в базовых отраслях              экономики 
 
	Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли           Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления,  информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики  Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
	2015 –2030 годы
	В 2022 году предприятиями машиностроительного комплекса:          

- ООО ЗМК «Металлист» запущено производство металлоконструкций и сэндвич-панелей, создано         42 рабочих места;

- ООО «Лунга» запущено производство алюминиевых опор освещения, световых комплексов и светодиодных светильников, в рамках проекта планируется создать 16 рабочих мест;

- ООО «Хайер Индастри Рус» запущен завод по производству металлических штампованных изделий, а также планируется запуск «Умного» завода по производству холодильного и морозильного оборудования, в рамках проекта предполагается создание 1 158 рабочих мест;

- ООО «КамЭнергоМаш» запущено производство газовых турбин и изготовление запасных частей к энерго-газо-нефтехимическому оборудованию, в рамках проекта создано 151 рабочее место;

- ООО «Восток Волга Сталь» запущено производство 3D ограждений, в рамках проекта создано                17 рабочих мест;

- ООО «ФР-Кардан» проведена подготовка производства карданного вала с полным циклом изготовления автомобильной техники, в рамках проекта планируется создание 120 рабочих мест;

- ООО «МЕТТЭМ АК» организовано производство автокомпонентов, в рамках проекта созданы                    190 рабочих мест;

- ООО «ПК ЭНМИ» организовано производство электрооборудования с локализацией системы питания, в рамках проекта создано 70 рабочих мест.

Среднесписочная численность занятых в агропромышленном комплексе составляет 136 тыс. человек. При этом, численность работающих в сельском хозяйстве фермеров и индивидуальных предпринимателей за последние 3 года выросла на 189 единиц и составила 2 167 человек. В крестьянских (фермерских) хозяйствах численность увеличилась на 466 человек за счет вовлечения в фермерскую деятельность новых фермеров, созданных в рамках программ поддержки начинающих фермеров и «Агростартап». 

	Бесплатное предоставление социальных услуг в форме социального            обслуживания на дому для одиноких и одиноко проживающих в сельской местности ветеранов           Великой Отечественной войны из числа лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, награжденных знаком «Жителю блокадного          Ленинграда», проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по         9 мая 1945 года не менее шести месяцев
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2019 – 2021 годы
	В 2022 году охвачено 100% бесплатным социальным обслуживанием на дому проживающих в сельской местности ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проработавших в тылу в   период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2014 № 1053 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального        обслуживания на дому в Республике Татарстан» предусмотрено предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому бесплатно одиноким и одиноко проживающими Ветеранам Великой Отечественной войны, из числа:

- лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

- членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

- лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

В 2022 году 2 209 лиц указанных категорий находились на социальном обслуживании на дому.

	Реализация мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан в сельской местности
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
	2019 – 2021 годы
	В рамках мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан, реализуемых органами службы занятости, по итогам работы за 2022 год получили информационно-консультационные услуги по         вопросам организации предпринимательской деятельности 160 жителей сельской местности, в том числе    30 человек из числа молодежи в возрасте 18-29 лет. Зарегистрировали в установленном порядке предпринимательскую деятельность в налоговых органах 83 человека, проживающих в сельской местности.

Жители сельской местности открыли собственное дело в сферах торгово-розничной деятельности, бытового и социально-культурного обслуживания населения, производства сельскохозяйственной продукции.

	Увеличение количества вылетов санитарной    авиации 
	Министерство здравоохранения Республики           Татарстан
	2019 – 2020 годы
	В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан» запланировано увеличение количества вылетов санитарной авиации, в 2022 году проведено 238 вылетов (2021г. – 238 вылетов, 2020г. – 263 вылета, 2019 г. – 220 вылетов).

	Реализация программы единовременных компенсационных выплат          «Земский доктор»            («Земский фельдшер»)
	Министерство здравоохранения Республики              Татарстан
	2019 – 2024 годы
	В рамках реализации программы единовременных компенсационных выплат «Земский доктор»              («Земский фельдшер») в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

1. Программа по предоставлению единовременных компенсационных выплат. Размер единовременной выплаты на одного врача составляет от 1 до 1,5 млн. рублей, фельдшера - от 500 до 750 тыс. рублей.             В 2022 году единовременная выплата предоставлена 104 медицинским работникам, из них 83 врачам и                21 среднему медицинскому работнику. Всего с 2012 по 2022 годы единовременные выплаты предоставлены 972 медицинским работникам.

2. Программа предоставления грантов Правительства Республики Татарстан (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.02.2014 № 120). В рамках данной программы врачам, прибывшим на работу в Республику Татарстан, предоставляется грант размером 800 тыс. рублей на улучшение жилищных условий (квартира по социальной ипотеке в районе, куда трудоустраивается врач).                          В 2022 году Министерством здравоохранения Республики Татарстан одобрено предоставление 125 грантов специалистам, трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения. Всего с 2014 по 2022 годы по данной программе привлечено 1 323 специалиста.

3. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 июня 2012 года         № 501 «О мерах государственной поддержки врачей-молодых специалистов» врачам-молодым специалистам, принятым на работу в государственные автономные (бюджетные) учреждения здравоохранения, установлены дополнительные надбавки:

- ежемесячная надбавка в размере 1 794,5 руб., выплачиваемая в течение первых трех лет непрерывной работы;

- единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере 21 534 руб.

По итогам 2022 года государственной поддержкой обеспечено 327 молодых специалистов (врачей),          принятых на работу в государственные учреждения здравоохранения республики, из них 99 специалистам выплачена единовременная денежная выплата и впервые назначена ежемесячная надбавка.                      С 2016 года 2 641 специалист получил денежные выплаты.

	Обмен сведениями о вакантных рабочих местах (должностях), заявленных работодателями субъектов Российской Федерации
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2019 – 2021 годы
	В целях содействия работодателям в подборе необходимых работников и информирования граждан с целью трудоустройства в другой местности в рамках Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с 18 регионами Российской Федерации в электронном виде осуществлялся обмен сведениями о вакантных рабочих местах, в том числе с предоставлением жилья на соответствующих территориях. Сведения о вакансиях направлялись в центры занятости населения. 

На Портале «Работа в России» представлены имеющиеся вакансии всех регионов Российской Федерации, сведения о которых используются при обращении граждан в центры занятости.

В связи с принятием Федерального закона от 28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон           Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального  закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» информационно-аналитическая        система Общероссийская база вакансий «Работа в России» переименована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».  

	Создание филиалов образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Республики Татарстан, в странах Содружества Независимых Государств, занимающихся в том числе домиграционной профессиональной подготовкой с участием российских преподавателей
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию)
	2015 –2020 годы
	10 октября 2022 года в г.Джизаке (Республика Узбекистан) состоялось открытие филиала Казанского (Приволжского) федерального университета. 

В мероприятии приняли участие Раис Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, министр энергетики             Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов и хоким Джизакской области Эргаш Салиев. 

Деятельность подразделения направлена на подготовку кадров в сфере машиностроения, геологии,              программного инжиниринга, экономики, журналистики, информационных систем и технологий,                         менеджмента, лингвистики, медицинской биохимии, лечебного дела, фармации, стоматологии, а также  на разработку и реализацию проектов фундаментальных, научно-практических и инновационных              исследований.

	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим      организациям на реализацию мероприятий по проведению вводных (ориентационных) курсов, направленных на социальную адаптацию и интеграцию мигрантов
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию)
	2017 –2020 годы
	В рамках реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 – 2025 годы» (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2022 № 925) Единым грантооператором – АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» в рамках исполнения Указа Президента Республики Татарстан от 29 декабря 2021 года № УП-1002 проведен Конкурс на предоставление грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества (далее – Конкурс). 
Одним из направлений Конкурса является социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан (мигрантов). По результатам конкурса победителем по данному направлению признана                  АБНО «Новый век» с проектом «Обеспечение комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов в Республике Татарстан», размер гранта составил 571 650 рублей.

	Реализация программы строительства, реконструкции, капитального ремонта детских садов
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и   городских округов Республики Татарстан (по согласованию) 
	2016 – 2030 годы
	В рамках программы капитального ремонта образовательных организаций Республики Татарстан в              2022 году осуществлены ремонтные работы на 22 объектах дошкольного образования.
В 2022 году завершено строительство и введены в эксплуатацию 3 детских сада на 485 мест:

- строительство детского сада на 320 мест в мкр. № 34 г.Нижнекамска (заказчик – Государственный          жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан);

- строительство дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) на 25 мест в с.Альшеева            Буинского муниципального района Республики Татарстан;

- строительство ДОО на 140 мест в д.Чернышевка Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В 2022 году завершены работы по строительству ДОО на 220 мест в с.Новотроицкое Тукаевского муниципального района Республики Татарстан. Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации и разрешение на ввод получено                                 19 января 2023 года.

Строительство ДОО на 220 мест г.Казани в рамках национального проекта «Демография» продолжится   в 2023 году.
В 2022 году выполнен ремонт 22 ДОО на общую сумму 593,9 млн рублей, в том числе капитальный              ремонт 21 ДОО на сумму 583,9 млн рублей и капитальный ремонт-реставрация и благоустройство 1 ДОО на сумму 10 млн рублей.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.11.2022 № 2592-р (с изменениями от 13.12.2022 № 2837-р) утверждён перечень ДОО Республики Татарстан для проведения капитального   ремонта в 2023 году на 8 объектах с общим объемом финансирования 407,79 млн рублей.

	Реализация грантов и конкурсов по направлениям: «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Воспитатель года Республики Татарстан» и другие
	Министерство образования и науки Республики           Татарстан
	2016 – 2030 годы
	1. В 2022 году проведен республиканский конкурс среди муниципальных образовательных организаций на реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Республики Татарстан (далее – конкурс). 
В конкурсе приняли участие 159 дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан,       100 из которых признаны победителями конкурса.  

2. В I полугодии 2022 года состоялся республиканский конкурс среди педагогов, осуществляющих воспитание и обучение на родном языке, на реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие родных языков народов, проживающих на территории Республики Татарстан. В конкурсе приняли участие 241 педагог, реализующий программы дошкольного образования на родном языке (татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский), 100 из которых стали победителями.

3. В г.Чистополе состоялся республиканский семинар-совещание по итогам смотра-конкурса среди воспитателей и дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек-2022». В конкурсе приняли участие 54 дошкольных образовательных организации и 48 воспитателей (среди детских садов 1 место занял               МАДОУ «Детский сад № 272 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения»           Советского района г.Казани, среди воспитателей городских детских садов 1 место – воспитатель           МБДОУ «Детский сад № 68 комбинированного вида» Советского района г.Казани Биккинина А.Р.). 
4. 8 декабря 2022 года на базе ГАПОУ «Арский педагогический колледж им.Г.Тукая» состоялся финал республиканского конкурса профессионального мастерства русскоязычных воспитателей «Я говорю и работаю на татарском – 2022», в котором приняли участие 54 педагога дошкольных образовательных  организаций. 1 место заняла воспитатель детского сада № 31 Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Александрова Е.Ю.
5. В 2022 году лауреатом IX Всероссийского конкурса «Лучший инклюзивный детский сад» стал детский сад № 63 Вахитовского района г.Казани.

6. С 1 августа 2022 года по 15 октября 2022 года Министерством образования и науки Республики       Татарстан проводился региональный этап конкурса «Воспитатели России» с участием 86 педагогов из           13 муниципальных образований Республики Татарстан.

Конкурс проводился по 12 номинациям. По итогам оценки конкурсных материалов членами жюри определены 12 победителей.

7. С 10 февраля 2022 года по 2 марта 2022 года в соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 10.01.2022 № под-2/22 «О республиканском профессиональном конкурсе «Воспитатель года» в 2021/2022 учебном году» проведен конкурс «Воспитатель года». 
В конкурсе приняли участие 107 педагогов детских садов Республики Татарстан. Победителем республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года-2022» стала учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» Ново-Савиновского района г.Казани Хабибуллина Р.Н. Она также вошла в число 15 лауреатов заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2022» из 83 участников. 
В 2022 году Конкурс «Лучшая дошкольная образовательная организация» не проводился.

	Субсидирование негосударственных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы             дошкольного образования
	Министерство образования и науки Республики          Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В соответствии с Правилами предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на возмещение затрат по предоставлению дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2021 № 1060 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на возмещение затрат по предоставлению дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями,        дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования частными общеобразовательными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», получены заявки  и предоставлены субсидии в 2022 году 17 частным дошкольным образовательным организациям, 6 частным общеобразовательным организациям с дошкольными группами,       9 индивидуальным предпринимателям, реализующим программы дошкольного образования. Объем финансирования составил 142,1 млн рублей.

	Апробация и тираживание пилотного проекта «Школа – образовательный комплекс», предполагающего создание образовательного комплекса, включающего детский сад и школу, обеспечение преемственности в работе дошкольных образовательных учреждений и школ, создание сквозных образовательных           программ
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, органы местного  самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2020 – 2030 годы
	По данным Министерства образования и науки Республики Татарстан в Республике Татарстан увеличивается количество школ, имеющих в своей структуре дошкольные группы. В комплексах школа-детский сад обеспечивается преемственность программ дошкольного и начального общего образования.                    В 278 школах, реализующих программы дошкольного образования, воспитываются 6 882 ребенка            дошкольного возраста.  

В Республике Татарстан реализуется проект создания полилингвальных образовательных комплексов.       К концу 2022 года в Республике Татарстан созданы и функционируют 6 образовательных полилингвальных комплексов (в г.Казани, г.Набережные Челны, г.Елабуге, г.Нижнекамске, г.Альметьевске, с.Актаныш).

	Проведение конкурса на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад»
	Министерство образования и науки Республики         Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В целях популяризации национального образования в дошкольных образовательных организациях в          Республике Татарстан проведен отбор на предоставление в 2022 году гранта «Лучший билингвальный детский сад». 

В 2022 году на соискание гранта заявились 48 дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан, их них грантополучателями стали 10 детских садов. Размер гранта - 500 тыс. рублей. 

	Развитие системы раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья  
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, государственное  автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В Республике Татарстан на базе функционирующих детских садов организована работа 104 адаптационных групп раннего развития, в них оказываются услуги для более 1 000 детей раннего возраста. Для детей с ограниченными возможностями функционируют 4 группы, в них воспитывается 50 детей. 

Также на базе детских садов функционируют более 200 консультационных центров, которые предоставляют консультационную, методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе раннего возраста.

	Создание групп кратковременного пребывания разной направленности: адаптационные, раннего развития; центры игровой поддержки; консультационные пункты; группы выходного, праздничного и продленного дня,         семейных детских садов
	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики        Татарстан (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В дошкольных образовательных организациях организована работа 11 семейных дошкольных групп, как структурных подразделений детских садов, с охватом 35 детей. В 144 детских садах организована                   171 группа кратковременного пребывания различной направленности (адаптационные, раннего развития детей). В них воспитывается 1 718 детей.

Развита сеть негосударственных организаций, оказывающих в том числе услуги по присмотру и уходу за детьми. В настоящее время функционируют 35 негосударственных дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются более 3 тыс. детей.

	Развитие сети дошкольных образовательных  организаций с инклюзивными группами, с группами для детей с особенностями в развитии 
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2018 – 2030 годы
	В Республике Татарстан в 68 группах комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций совместно со здоровыми детьми воспитываются 215 детей-инвалидов.

	Разработка проекта            Content and Language           Integrated Learning (CLIL)
	Министерство образования и науки Республики            Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Методика CLIL используется в 17 образовательных организациях Арского, Высокогорского, Лениногорского муниципальных районов Республики Татарстан, г.Казани, г.Елабуги и г.Набережные Челны. Изучение английского языка по данной технологии используется для решения конкретных коммуникативных задач.

В 2022 году Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с                                   ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» проведена конференция для учителей английского языка «Успешные практики применения методики CLIL в начальной и средней школе», а также проведены следующие секции:

- особенности обучения английскому языку детей младшего возраста с применением методики CLIL. Достижимые цели интегрированного межпредметного обучения для дошколят;

- методика CLIL: составляющие успеха. Необходимые условия для реализации интегрированного межпредметного обучения в начальной и средней школе;

- математика на английском. Методика CLIL. Мастер-класс по планированию урока, адаптации материалов и реализации концепции CLIL на уроках математики на английском языке в начальной школе;

- наука на английском. Методика CLIL. Мастер-класс по планированию урока, адаптации материалов и реализации концепции CLIL на уроках окружающего мира (науки) на английском языке в начальной школе.

	Повышение качества   образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов
	Министерство образования и науки Республики            Татарстан
	2019 – 2025 годы
	С 1 января 2022 года Республика Татарстан реализует проект адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (проект «500+»). 

Для участия в данном проекте были отобраны общеобразовательные организации из 17 муниципальных образований Республики Татарстан (Алексеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Кукморского, Лениногорского, Менделеевского, Нижнекамского, Новошешминского, Спасского муниципальных районов Республики Татарстан, Ново-Савиновского района г.Казани, а также г.Набережные Челны) из числа общеобразовательных организаций, вошедших в список школ с низкими результатами в 2021 году.

В рамках работы Координационного совета Министерства образования и науки Республики Татарстан по изучению учебно-методической деятельности в течение ноября-декабря 2022 года оказана методическая поддержка общеобразовательным организациям 10  муниципальных районов Республики Татарстан          (Аксубаевского, Алькеевского, Апастовского, Заинского, Лаишевского, Рыбно-Слободского, Спасского, Тетюшского, Тукаевского, Ютазинского муниципальных районов Республики Татарстан), показавших низкие результаты по итогам государственной итоговой аттестации выпускников, а также оценочных процедур, проводимых в рамках региональной системы оценки качества образования.

В диагностическом тестировании приняли участие обучающиеся 7 классов (2 599 человек),                               8 классов (2 594 человека).

	Грантовая поддержка  методистов муниципальных органов управления образованием, использующих инновационные методы работы (грант «Наш лучший методист»)
	Министерство образования и науки Республики          Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Республика Татарстан – регион, сохранивший и развивающий свою методическую службу. С целью профессионального развития методистов, стимулирования инновационных подходов в муниципальных образовательных системах учрежден грант «Наш лучший методист». Это единовременное поощрение заместителей руководителей муниципальных органов управления образованием по учебно-методической работе по 100 тыс. рублей и методистов - по 130 тыс. рублей. Грантополучателями становятся соискатели, показавшие наилучшие результаты по итогам конкурсного отбора.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 23.09.2022 № под-1587/22 «Об итогах гранта «Наш лучший методист» в 2022 году получателями гранта стали               277 методистов-грантополучателей, из них 25 заместителей руководителей по учебно-методической работе, 23 старших методиста и 228 методистов.

	Грантовая поддержка  муниципальных органов управления образованием, реализующих программу профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан (грант «Лучшая муниципальная программа профессиональной ориентации обучающихся            общеобразовательных организаций Республики Татарстан»)
	Министерство образования и науки Республики           Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Конкурс на получение гранта «Лучшая муниципальная программа профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан» (далее – конкурс) был проведен в 2015 году. Положение о конкурсе утверждено приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 21.05.2015 № под-6233/15. По итогам проведения конкурса признаны победителями Альметьевский, Бугульминский, Балтасинский муниципальные районы Республики Татарстан, г.Казань, г.Нижнекамск (приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от 07.08.2015                 № под-8729/15). 
В последующие годы конкурс не проводился.



	Грантовая поддержка  муниципальных образований по развитию психолого-педагогических центров и служб системы  образования
	Министерство образования и науки Республики          Татарстан
	2021 – 2030 годы
	В 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» 2 детских сада Республики Татарстан (АНОО «Центр образования «Егоза» и детский сад № 95 «Балкыш» г.Набережные Челны) стали получателями гранта на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2022 году созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста в 13 детских  садах Бугульминского, Высокогорского,  Нижнекамского, Пестречинского муниципальных районов        Республики Татарстан, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г.Казани, а также г.Набережные Челны.

	Создание республиканской модели системы оценки качества образования, осуществление мониторинга качества знаний обучающихся по классам
	Министерство образования и науки Республики          Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Региональная система оценки качества образования (далее – РСОКО) является одним из ключевых элементов системы образования, призванных обеспечить обучающихся и их родителей, педагогические коллективы школ, органы управления образованием, институты гражданского общества объективной информацией о состоянии и развитии системы образования на разных уровнях, тенденциях изменений и причинах, влияющих на качество образования. 

В рамках реализации мероприятий РСОКО в 2022 году были проведены крупные мониторинговые исследования уровня предметной обученности учащихся всероссийского и регионального уровней,                         в том числе:

- национальное исследование качества образования в части достижения личностных и метапредметных результатов для обучающихся 6 и 8 классов (2 705 участников); 

- общероссийская оценка качества образования по модели PISA-2022 (233 участника);

- диагностическое тестирование для оценки формирования функциональной грамотности обучающихся        6 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан (21 973 участника из 627 образовательных организаций Республики Татарстан);

- всероссийские проверочные работы в СПО для обучающихся первых курсов по очной форме обучения и обучающихся по очной форме, завершивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования в предыдущем учебном году (100% охват), более 38000 участников;

- всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 8 классах – более 225 000 участников (100% охват); по выбору в 10 классах – 2 395 участников, в 11 классах – 2 784 участника;

- апробация контрольных измерительных материалов для оценки читательской грамотности обучающихся 5-9 классов в период с 23.09.2022 по 30.09.2022 (492 участника).

	Создание центров подготовки к олимпиадам школьников
	Министерство образования и науки Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году в Республике Татарстан центры по подготовке к олимпиадам не создавались.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2015 № 232 была учреждена              АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» (далее – Университет Талантов) – как уполномоченный орган по реализации Концепции «Перспектива» и государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2023 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 № 943 (далее – госпрограмма).  
В 2016 году в образовательном центре «Сириус» было подписано соглашение о сотрудничестве между Университетом Талантов и Фондом «Талант и успех».
В соответствии с соглашением между Правительством Республики Татарстан и Образовательным фондом «Талант и успех» на базе Университета Талантов сформирован Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели Образовательного центра «Сириус» (далее – Республиканский центр).

28 мая 2019 года Раис Республики Татарстан Р.Н.Минниханов и руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о сотрудничестве и формировании в Республике Татарстан регионального центра по модели «Сириус».  
2 июля 2019 года Кабинет Министров Республики Татарстан постановил создать Центр выявления и поддержки одаренных детей на базе Университета Талантов. Опорная площадка Центра – оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра Министерства образования и науки Республики Татарстан 

Приглашением к учебе в Университете Талантов является победа или призовое место в одном из          престижных конкурсов. 

	Участие общеобразовательных организаций  Республики Татарстан в международных исследованиях: PISA, TIMSS, PIRLS, IPIPS
	Министерство образования и науки Республики           Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2022          № 01-24/01-01 было отменено проведение в апреле 2022 года запланированных мероприятий по участию Российской Федерации в международном сравнительном исследовании качества образования                         PISA (Международная программа по оценке достижений учащихся).
В других международных исследованиях Республика Татарстан в 2022 году участие не принимала.

	Реализация проектов «Единый государственный экзамен без двоек», «Единый государственный экзамен на отлично»
	Министерство образования и науки Республики          Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В рамках реализации проектов «Единый государственный экзамен без двоек», «Единый государственный экзамен на отлично» в 2022 году проведена подготовка обучающихся 11 классов к выполнению заданий высокого и повышенного уровня сложности, получение более высоких результатов Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), снижение количества неудовлетворительных результатов Единого  государственного экзамена по основным общеобразовательным предметам.  
Проведены 11 практико-ориентированных и обучающих семинаров в режиме видеоконференцсвязи для учителей предметников и обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций Республики     Татарстан. Охват: 7 муниципальных образований Республики Татарстан.

	Проведение республиканских конкурсов в сфере математики и информационных технологий среди работников образования и форумов по реализации «Концепции математического образования в           России»
	Министерство образования и науки Республики           Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Министерством образования и науки Республики Татарстан в 2022 году был проведен комплекс мероприятий, способствующих развитию математического образования:
- в МБОУ «Гимназия № 179 – центр образования» Ново-Савиновского района г.Казани проводился        форум учителей математики, физики, химии, биологии, истории, обществознания и руководителей районных методических объединений муниципальных образований Республики Татарстан, в котором приняли участие более 480 человек; 

- в онлайн формате проведена открытая олимпиада для учителей математики, физики, информатики, биологии, химии, географии, в которой приняли участие более 400 учителей.
В Республике Татарстан функционирует сеть Школ – физико-математических центров, в которые входят 9 общеобразовательных организаций из муниципальных районов и городских округов Республики          Татарстан. В них по плану-графику проводят методические семинар-совещания. 
В рамках реализации мероприятий федеральных проектов «Доступное дополнительное образование для детей» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (далее – федеральные проекты) на базе Центра цифрового образования детей «IT – CUBE» в ГАПОУ «Международный центр компетенций Казанский техникум информационных технологий и связи» в 2022 году проводилось           обучение по следующим образовательным программам:

1.
Программирование на Java.

2.
Мобильная разработка.

3.
Кибергигиена и работа с большими данными.

4.
Программирование роботов.

5.
Разработка AR/VR – приложений.

6.
Системное администрирование.

7.
Основы программирования и мобильная робототехника.

За период 2018 – 2022гг. обучено около 4 000 обучающихся. В рамках проведения мастер-классов,   воркшопов, профпроб задействовано более 7 500 детей.

	Проведение республиканских конкурсов и олимпиад по математике и информатике среди обучающихся школ Республики Татарстан, реализация проектов с целью выявления одаренной молодежи в данных сферах
	Министерство образования и науки Республики             Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Ежегодно в Республике Татарстан проводятся школьный, муниципальный, заключительный этап республиканской и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. Общий охват участников в 2022 году составил более 40 тыс. обучающихся.

 

	Грантовая поддержка  образовательных организаций, реализующих программы по робототехнике
	Министерство образования и науки Республики          Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году АНО «Кванториум» (г.Набережные Челны) стала победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом площадки сообщества творческой креативной молодежи PROMART и получили грант в размере 7,2 млн рублей на его реализацию.
АНО «Кванториум» – детский технопарк в сфере высоких технологий, где есть возможность пройти обучение по следующим направлениям:  
- промышленная робототехника; 

- VR/AR-квантум;

- автоквантум;

- аэроквантум;

- ИТ-квантум;

- геоквантум;

- космоквантум;

- наноквантум; 

- нейроквантум; 

- хайтек. 3D-моделирование;

- хайтек. Лазерные технологии;

- хайтек. Прототипирование.

	Проведение республиканских соревнований по          робототехнике
	Министерство образования и науки Республики           Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году проведены республиканские соревнования по робототехнике:

· республиканский этап Московской олимпиады школьников по робототехнике (с участием представителей Республики Татарстан, 35 человек);

· олимпиада Центра педагогического мастерства г.Москва (с участием представителей Республики           Татарстан, 45 человек);

· республиканские соревнования «ИКАР» (инженерные кадры России) (с участием представителей              Республики Татарстан, 35 человек);

· открытые соревнования по робототехнике для начинающих (в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) (с участием представителей Республики Татарстан,                 6 человек);

· республиканская робототехническая олимпиада (с участием представителей Республики Татарстан,           160 человек).

	Реализация проектов              государственно-частного партнерства в сфере          дополнительного образования
	Министерство образования и науки Республики               Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В рамках государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования в 2022 году проведены мероприятия:

- республиканская робототехническая олимпиада (совместно с АНО ВО «Университет Иннополис»);

- республиканский этап Московской олимпиады школьников по робототехнике (совместно                               с АНО ВО «Университет Иннополис»);

- республиканская олимпиада юных изобретателей «Кулибины XXI века» (при участии АО «Казанский вертолетный завод», АНО ВО «Университет Иннополис», ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»);

- олимпиада Центра педагогического мастерства г.Москва (совместно с АНО ВО «Университет Иннополис»);
- республиканские лично-командные соревнования по авиамоделизму среди обучающихся Республики Татарстан (радиоуправляемые модели) (при участии ЗАО «ЭНИКС»); 

- республиканская профильная смена по робототехнике (совместно с ООО «ТНГ-Групп»);
- авиационный праздник «Я выбираю небо!» (совместно с ОАО «Казанская ярмарка»);
- региональный этап Всероссийского акселератора детских инновационных проектов (совместно                   с ОАО «Российские железные дороги»); 

- республиканский конкурс технического творчества «Технарь» (совместно с ООО «ТНГ-Групп»)

	Реализация программы «Новая модель системы дополнительного образования детей» (автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по     продвижению новых проектов»)
	Министерство образования и науки Республики         Татарстан, автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В настоящее время в Республике Татарстан успешно функционируют три детских технопарка                     «Кванториум» в городах Набережные Челны, Альметьевске и Нижнекамске с численностью обучающихся 2 776 человек. Всего деятельностью детских технопарков «Кванториум» охвачено 21 741 человек. 
С сентября 2020 года на базе АНО «Детский технопарк «Кванториум» г.Набережные Челны начал деятельность мобильный технопарк «Кванториум», который оказывает услуги дополнительного образования для детей Агрызского, Актанышского, Заинского, Менделеевского, Мензелинского и Сармановского  муниципальных районов. Обучение в мобильном технопарке прошли 1 234 ребенка, в рамках мероприятий и мастер-классов – более 3 000 детей.

На базе школ и мобильного технопарка проходят уроки «Технология в Кванториуме» и дополнительные занятия по направлениям технопарка на выбор – «VR/IT», «ГЕО/АЭРО», «РОБО/Промдизайн», «Hi-Tech» для учащихся 5-11 классов. Наставники знакомят ребят с обязательными навыками, которые позволят школьникам эффективно работать в команде, ставить цели и достигать их, создавать актуальные и            востребованные проекты.

	Проведение системных мероприятий, направленных на выявление и развитие одаренной молодежи, с целью дальнейшего их привлечения в отрасль информационных технологий республики, в том числе в области робототехники
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи  Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики               Татарстан
	2016 – 2030 годы
	С целью привлечения детей Республики Татарстан в отрасль информационных технологий, в том числе в области робототехники, проводятся республиканские соревнования, конкурсные и выставочные мероприятия по робототехнике, в том числе в рамках государственно-частного партнерства организуются ежегодные профильные смены по робототехнике. 

Во всех 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан созданы и функционируют 53 базовые площадки по робототехнике на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей, 52 базовые площадки по робототехнике на базе дошкольных образовательных организаций. «Робокванты» функционируют на базе трех стационарных детских технопарков «Кванториум» (мобильного и двух школьных технопарков «Кванториум»), Центр образовательной робототехники – на базе филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в г.Елабуге. 

С 2019 года работают муниципальные опорные площадки детской промышленной робототехники,             9 образовательным организациям присвоен этот статус с предоставлением комплекта детской промышленной робототехники Optima-1 для дальнейшего развития.

На 2022 год в базе данных одаренных и талантливых детей и молодежи Казанского открытого Университета талантов 2.0 (далее – Университет Талантов) числятся 11 844 молодых победителя и призера всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, из них 2 198 студентов Университета талантов                (1 515 – школьники; 683 – студенты ВУЗов).

Для студентов Университета Талантов реализуется программа индивидуальной поддержки, которая включает в себя диагностику уровня развития надпредметных компетенций, наставническое сопровождение и экспертную поддержку, прохождение профессиональных проб и стажировок и т.д. 

Ежегодно Университет Талантов проводит более 40 мероприятий, направленных на выявление одаренных детей.

В целях создания различных возможностей для самореализации детей и молодежи Университетом Талантов сформирована партнерская сеть из 442 организаций, включающая в себя: общеобразовательные организации – 245 ед., ВУЗы и их филиалы – 25 ед., муниципальные районы – 45 ед., партнеры из других регионов – 48 ед. и иные.

На территории Республики Татарстан действуют 90 сетевых площадок Университета Талантов, обеспеченных комплектами оборудования для проведения тренингов и мастер-классов для детей и молодежи. Ежегодно на подобных площадках свыше 6 000 детей проходят тренинги по развитию компетенций. 
С 2022 года совместно с профильными министерствами, компаниями и ВУЗами реализуется План мероприятий по совершенствованию экосистемы выявления, развития и закрепления одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан.
В ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»» (далее – ГАУ «ИТ-паарк») разработана программа поощрения талантливых школьников и студентов. Подразделением ГАУ «ИТ-парк» – Бизнес-инкубатором в 2022 году была проделана следующая работа: содействие развитию молодежного предпринимательства путем организации образовательной программы по технологическому предпринимательству и тестовый запуск Республиканской программы бизнесинкубирования «In.Cube», направленной на комплексное изучение и внедрение процессов технологического предпринимательства.

	Поддержка инициатив родительской общественности в развитии систем воспитания, создание            ресурсных профильных центров
	Министерство образования и науки Республики             Татарстан
	2017 – 2025 годы
	Ежегодно Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с общероссийской            общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» проводится республиканский конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса».

 В 2022 году республиканским Советом родителей ежеквартально в онлайн формате проводились заседания Совета родителей с подключением родительских комитетов образовательных организаций муниципальных образований и городских округов Республики Татарстан. На заседания приглашались представители Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», Управление Роспотребнадзора Республики Татарстан, ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» и другие.  

Также с марта по май 2022 года в общеобразовательных организациях проводились Всероссийские            открытые онлайн-уроки и открытые родительские собрания на тему: «Культурное наследие», «Детская игровая зависимость». 

26 марта 2022 года состоялось Всероссийское родительское собрание для 10-х классов на тему: «Выбираем будущее в информационных технологиях».

29 апреля 2022 года в МБОУ «Лицей № 14» г.Зеленодольска состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция родительской общественности и учащихся.

В целях активного обучения родителей приемам взаимодействия и сопровождения детей в школе «Адымнар» разработана учебно-методическая программа «Родительские университеты: «Я – активный родитель!». Программа рассчитана на один год обучения и содержит 10 занятий для родителей каждого класса.

Родительские университеты – это форма активного обучения родителей приемам воспитания, взаимодействия и сопровождения детей в поликультурной среде. В задачи родительского университета входит развитие активного участия родителей в жизни своих детей, семьи и взаимодействия со школой и предоставление родителям знаний о психологическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на каждом возрастном этапе его жизни с целью выработки навыков оценки психического состояния детей и контроля за их психическим здоровьем и поведением в обществе.

	Разработка и реализация Концепции развития системы национального образования в Республике Татарстан
	Министерство образования и науки Республики            Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках реализации Концепции развития системы национального образования в Республике Татарстан в 2022 году были проведены следующие мероприятия:
1. В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.05.2021                  № ТВ-860/04 в программу воспитания и социализации всех школ Республики Татарстан на 2021/22 учебный год включен Международный день родного языка, проведены следующие мероприятия:

- презентация восьмитомного академического издания «История татарской литературы» сотрудниками Института языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан им.Г.Ибрагимова;

- пресс-конференция, посвященная многотомному изданию «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге», изданиям по истории татарского языка и лексикологии («Татар әдәби теле тарихы», «Татар лексикологиясе»);
- круглые столы, посвященные актуальным проблемам лексикографии, сохранения и развития культурного наследия Татарстана, презентация трехтомного издания «Габдулла Тукай: жизнь и творчество (Материалы к хронике жизни и творчества Г.Тукая)»;

- день открытых дверей в Центре письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, приуроченный к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Были обсуждены проблемы сбора, сохранения и актуализации татарского богословского наследия. 
2. Научно-исследовательская конференция школьников имени татарского ученого-просветителя Ибрагима Хальфина для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, учителей, студентов, учёных, преподавателей и деятелей культуры Республики Татарстан.
3. Межрегиональная лингвистическая научно-практическая конференция обучающихся «Актуальные вопросы языковой компетентности в условиях полилингвизма». В конференции приняли участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций, учителя, студенты, учёные, преподаватели и деятели культуры Республики Татарстан.
4. Республиканская научно-практическая конференция имени Ш.Марджани. В работе конференции приняли участие 80 человек.
5. Всероссийская научно-исследовательская конференция «Алиш эзләреннән – По следам Алиша». На конференцию поступило более 400 работ.
6. Межрегиональный круглый стол учителей удмуртского языка и литературы «Жингырты, анай кыл!» («Звени, родная речь!»).
7. Межрегиональный фестиваль творчества обучающихся «Хузангаевские чтения-2022». В нем приняли участие 46 обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений.
8. ХI Республиканские Тукаевские чтения. Всего было принято 223 научные и творческие работы.
9. Всероссийский форум родных языков, посвященный Г.Тукаю, в рамках которого подведены итоги              IХ Международной олимпиады по татарскому языку.
10. Республиканская конференция, посвященная памяти Туфана, с участием театральных коллективов и обучающихся.
11. XX Межрегиональные юношеские научно-исследовательские чтения имени Каюма Насыри. 

12. Межрегиональная исследовательская конференция школьников на языках народов Российской             Федерации. В конференции приняли участие 107 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан, а также из 6 регионов Приволжского федерального округа. 

13. Республиканский фестиваль детских юношеских театров «Сайяр». В заочном этапе Фестиваля членами жюри рассмотрено 246 заявок, а лучшие 100 детских коллективов выступили в очном этапе.
14. Республиканский слёт воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом образования                 Республики Татарстан с участием 200 педагогов и обучающихся школ с этнокультурным компонентом образования и воскресных школ г.Казани, г.Набережные Челны и 24 муниципальных районов Республики Татарстан.
14. 8 республиканских профильных смен.
15. Республиканский детский фестиваль народного творчества «Без бергә». Фестиваль – многоэтапное конкурсное мероприятие, в котором ежегодно принимает участие около 35 тыс. детей из 700 образовательных организаций и 153 учреждений дополнительного образования детей из 45 муниципальных образований Республики Татарстан. 

	Создание системы            конкурсов и олимпиад по национальному образованию
	Министерство образования и науки Республики               Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году Министерством образования и науки Республики Татарстан проведены следующие конкурсы и олимпиады по национальному образованию:

· заключительный этап Всероссийского конкурса мастер-класса учителей родного языка и литературы «Туган тел». В заключительный этап прошли 50 учителей родного языка и литературы, в том числе:     27 учителей родного татарского, из них 10 учителей из других субъектов Российской Федерации,                9 – родного русского, 9 – родного чувашского, 3 – родного марийского, 2 – родного удмуртского языка. Обладателем Гран-при стала Абдуллина Р.А. (учитель родного (татарского) языка и литературы               МБОУ «Татарская гимназия № 17 им.Г.Ибрагимова» Московского района г.Казани);

· IХ Международная олимпиада по татарскому языку; 
· заключительные этапы республиканских олимпиад школьников по родному (татарскому) языку                  и литературе;

· всероссийский конкурс юных поэтов и писателей «Илһам» («Вдохновение»). Всего на конкурс было представлено 747 работ, из них 19 – из других субъектов Российской Федерации (7 субъектов).

	Разработка и внедрение новых учебно-методических комплектов по татарскому языку и литературе
	Министерство образования и науки Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	На базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» разработаны учебно-методические комплекты нового поколения «Сэлэм» (далее-УМК «Сэлэм») для 5-9-х классов.                        

В образовательных организациях Республики Татарстан была организована работа по апробации                  УМК «Сәлам!» для русскоязычных учащихся 5-9 классов.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 ноября 2022 года, 60 учебников татарского языка и литературы вошли в федеральный перечень учебников. В том числе 13 учебников нового поколения для изучающих татарский язык как родной – учебник «Туган тел» для 1-9 классов, разработанный совместно с Академией наук Республики Татарстан, а также для 1-4 классов, разработанный издательством «Магариф-вакыт». Кроме того, в федеральный перечень внесены 4 учебника нового поколения «Сәлам» для изучающих татарский язык как государственный язык Татарстана в 1-4 классах, разработанных ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан». 

	Содействие в сохранении и развитии татарского языка и культуры в          субъектах Российской Федерации с компактным проживанием татарского населения
	Министерство образования и науки Республики              Татарстан
	2015 – 2030 годы
	По данным мониторинга в образовательных организациях 28 субъектов изучается татарский язык, в том числе в рамках учебных планов (24 субъекта Российской Федерации), в рамках факультативных занятий (15 субъектов Российской Федерации), в рамках кружковой деятельности (19 субъектов Российской             Федерации). 

Кроме того, в субъектах Российской Федерации при татарских общественных организациях, национально-культурных автономиях функционируют воскресные школы по изучению языка, культуры и истории татарского народа. 

Основой плодотворной деятельности являются соглашения между Министерством образования и науки Республики Татарстан и органами исполнительной власти 34 субъектов Российской Федерации и                      4 иностранных государств. 

В 2022 году в регионы Российской Федерации переданы более 17 000 учебников на общую                               сумму 6 млн рублей. 

В феврале 2022 года в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе приняли участие 200 школьников из 26 регионов Российской Федерации. Победители и призеры данной олимпиады                  из 4 зарубежных стран и 26 субъектов Российской Федерации приняли участие в Международной      олимпиаде по татарскому языку.

В июне 2022 года на базе Института развития образования Республики Татарстан прошли курсы повышения квалификации 40 учителей татарского языка и литературы из 15 субъектов Российской Федерации. 
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на безвозмездной основе были организованы курсы для 245 учителей татарского языка и литературы из образовательных организаций регионов Российской Федерации. 
30 ноября 2022 года в рамках мероприятия «Дни татарского просвещения» открыт центр Каюма Насыри на базе Национального университета Республики Узбекистан имени Мирзо Улугбека.

В целях решения вопроса обеспеченности педагогическими кадрами в 2022 году 25 педагогов-предметников из 15 регионов Российской Федерации прошли курсы переподготовки и получили                специальность «Учитель татарского языка и литературы». 
Совместно с Исполнительным комитетом Всемирного конгресса татар на базе Института развития образования Республики Татарстан дополнительно были организованы курсы по подготовке 10 учителей   татарского языка и литературы. 

Ежемесячно проводятся методические вебинары для руководителей и педагогов с участием                   более 200 учителей из 28 субъектов Российской Федерации. 

Эффективной площадкой для обмена опытом стали ежегодно проводимые Дни татарского просвещения. С 26 по 28 октября 2022 года проведены Дни татарского просвещения в Пензенской области, с 29 ноября по 3 декабря 2022 года – в Республике Узбекистан. 
В рамках совместной работы Министерства образования и науки Республики Татарстан и Всемирного конгресса татар:

- оборудован кабинет татарского языка Аксеновской школы Лямбирского района Республики Мордовия;
- в рамках празднования 100-летия Усть-Багарякской школы Челябинской области переданы учебники татарского языка и литературы и музыкальное оборудование; 

- открыт современный кабинет татарского языка и литературы в с.Большерыбушкино Нижегородской области.

	Создание в системе          дополнительного образования детей ресурсных центров по развитию культурных медийно-социальных проектов
	Министерство образования и науки Республики               Татарстан
	2019 – 2025 годы
	В 2022 году ресурсные центры по развитию культурных медийно-социальных проектов в системе дополнительного образования детей не создавались.

С 17 по 20 мая 2022 года в г.Москве прошел фестиваль, подводящий итоги очередного года работы общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). В нем приняли участие 1 300 человек из 85 регионов Российской Федерации. Площадка фестиваля показала школу будущего, какой ее видят дети: с яркими коворкинг-зонами, киберпространством, медиастудией, школьным театром, кабинетом физико-технических компетенций, шоу-румом.

Одним из важных событий стало заседание детской части V Съезда общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» с голосованием по вопросам, касающимся символики движения. Его участники избрали новые органы управления общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на ближайшие три года: председателя, сопредседателей и Координационный совет.

На фестивале впервые была вручена премия «Новая философия воспитания» в 5 номинациях: «Наставник», «Навигатор моего сердца», «Новые горизонты», «Всегда в контакте», «На одной волне». Награды получили лучшие советники директоров школ по воспитанию, отобранные детским экспертным советом РДШ.

В завершение фестиваля состоялся круглый стол по вопросам подготовки кадров с активистами движения. В число участников обсуждения от Республики Татарстан вошёл Нариман Вильданов. Ребята обсуждали актуальность статуса советника, его функции и качества, которыми он должен обладать.

	Республиканский фестиваль муниципальных   образований Республики Татарстан по поддержке и развитию детского               технического творчества
	Министерство образования и науки Республики              Татарстан
	2015 – 2030             годы
	6 августа 2022 года на территории Центра семьи «Казан» (г.Казань) состоялся авиационный праздник            «Я выбираю небо!». В этом году праздник посвящен 100-летию основания конструкторского бюро           публичного акционерного общества «Туполев», 95-летию основания Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова – филиала ПАО «Туполев», 90-летию основания ФГБОУ ВО «Казанский Национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ».

Цель авиационного праздника – популяризация авиации и вовлечение молодежи в отрасль путем демонстрации достижений России в области воздухоплавания и авиастроения. 
В рамках проведения авиашоу проводилась выставка детского технического творчества по направлениям «Авиамоделирование», «Ракетомоделирование», 3D-технологии, мастер-классы по изготовлению              простейших авиамоделей. 

В выставке приняли участие 17 детей из 6 муниципальных образований Республики Татарстан (Буинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Рыбно-Слободский, Сабинский муниципальные районы и г.Казань).

26 ноября 2022 года в г.Казани прошёл республиканский детский фестиваль народного творчества «Без бергә» (далее – Фестиваль). Учредителем и организатором Фестиваля является Министерство образования и науки Республики Татарстан и республиканский центр внешкольной работы.

Фестиваль – многоэтапное конкурсное мероприятие, в котором ежегодно принимает участие около                35 тысяч детей из 700 образовательных организаций и 153 учреждений дополнительного образования детей из 45 муниципальных образований Республики Татарстан.

В республиканском этапе участвовали 200 солистов, 300 творческих коллективов, было представлено более 1100 изделий декоративно-прикладного творчества.

	Реализация проекта «Ана теле»
	Министерство образования и науки Республики Татарстан
	2012 – 2023 годы
	Онлайн-школа «Ана теле» – дистанционная образовательная программа для всех желающих изучить          татарский язык как в России, так и за рубежом. Доступ для обучения возможен 24 часа в сутки из любой точки мира. Она предоставляет уникальную возможность для практического изучения татарского языка как средства речевой коммуникации, ознакомления с культурой татарского народа. Сайт ресурса http://anatele.ef.com.

При Казанском (Приволжском) федеральном университете создан Центр сопровождения онлайн-школы обучения татарскому языку «Ана теле» (эл. адрес: anatele@bk.ru), который постоянно информирует пользователей о возможностях получения консультаций, участия в групповых занятиях в онлайн-режиме          путем проведения электронной рассылки. На сегодняшний день предоставлен неограниченный доступ к системе «Ана теле».

Плановый индикатор «Количество пользователей образовательной системы дистанционного обучения татарскому языку «Ана теле», 10 000 человек» в 2022 году достигнут.

	Развитие и продвижение интернет-проекта «Татар иле»
	Министерство образования и науки Республики              Татарстан
	2014 – 2030 годы
	В целях научно-методического сопровождения электронного ресурса образовательного издания «Школьная электронная энциклопедия «Татар иле» в 2022 году разработаны и опубликованы 100 статей на русском языке и 100 статей на татарском языке (всего 200 статей) по природоведению, способствующих ознакомлению учащихся с природными объектами и территориями Республики Татарстан. Статьи адаптированы для пользователей школьного возраста, вычитаны, разработаны иллюстрации-заставки и размещены на российском сервере по домену tatarile.tatar с возможностью скачивания контента в оригинальном виде в формате файла PDF, TXT, DOC и распечатывания, а также возможностью поделиться контентом в социальных сетях.

	Дальнейшее развитие государственной информационной системы «Электронное образование Республики Татарстан» (разработка и внедрение новых образовательных модулей)
	Министерство образования и науки Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году результатом совместной работы Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан является проектирование государственной информационной системы «Электронное образование Республики Татарстан» (далее – ГИС «ЭО РТ») в рамках мероприятий по модернизации системы (1 этап, проектирование) – проект «Электронное образование Республики Татарстан 2.0».

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 4.10.2021 № 1944-р на данные цели были выделены финансовые средства в размере 10,8 млн рублей.  
Также рассматриваются варианты модернизации ГИС «ЭО РТ» (2 этап, техническая реализация) на основе типовых федеральных решений и опыта субъектов Российской Федерации.

Работа в данном направлении продолжается.

	Обновление парка компьютерной и мультимедийной техники в школах Республики Татарстан с учетом тенденций развития информационно-коммуникационных          технологий
	Министерство образования и науки Республики      Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления,  информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» обновлено компьютерное оборудование в 52 образовательных организациях (46 школ, 6 средних профессиональных организаций).

Кроме того, в 2022 году по решению Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова для учителей школ Республики Татарстан были закуплены и переданы в пользование 12 тыс. ноутбуков.

	Дистанционное обучение детей-инвалидов
	Министерство образования и науки Республики      Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году Министерством образования и науки Республики Татарстан было закуплено 19 комплектов специализированного компьютерного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих заболевания, наличие которых согласно статье 19 Федерального закона     от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому.

	Создание информационно-аналитической системы «Образовательный навигатор Республики Татарстан»
	Министерство образования и науки Республики            Татарстан
	2016 – 2021 годы
	Цель разработки проекта «Образовательный навигатор» первоначально состояла в следующем: составление единого рейтинга образовательных организаций Республики Татарстан, рейтинга в масштабах       отдельного муниципального образования Республики Татарстан по различным показателям в отрасли образования для оценки текущей ситуации в отрасли, выявления лидеров и отстающих. Предполагалось, что система позволит получать актуальные данные (в любое время и в режиме онлайн) по успеваемости образовательных организаций и их руководителей по всем заданным критериям на интерактивной карте, позволит получить гражданам справочную информацию об образовательных организациях, а также предоставит право выбора в пользу определенных образовательных организаций на основе рейтинга. Также предполагалось, что система может быть адаптирована под различные платформы (телефон, планшет, компьютер) с возможностью интеграции отчетов в информационную систему «Открытый                 Татарстан». Вместе с тем, по требованию Рособрнадзора на основании федеральных нормативных правовых актов из перечня показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и из показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов был исключен показатель, связанный с результатами Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), так как использование сведений о результатах ЕГЭ привело к их некорректной интерпретации и в ряде случаев к фальсификации и общему искажению результатов, в том числе путем грубых нарушений порядка проведения ЕГЭ. 

На основании вышеизложенного, система «Образовательный навигатор» в настоящее время не создана. Вместе с тем, концепция системы «Образовательный навигатор» вписывается в стартовавший в 2021 году проект «Электронное образование Республики Татарстан 2.0». 
Ожидаемым положительным эффектом реализации проекта является существенное облегчение труда большого количества учителей, директоров школ и других участников системы образования. Модернизация ГИС «Электронное образование Республики Татарстан 2.0» позволит перейти на новую модель          цифрового управления системой образования в соответствии с федеральными задачами, стоящими перед отраслью. 

В 2021 году согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.10.2021 № 1944-р выделены финансовые средства в размере 10,8 млн рублей на оплату услуг по разработке проектной          документации для модернизации ГИС «Электронное образование Республики Татарстан 2.0». По результатам открытого конкурса в электронной форме победителем признано АО «БАРС Груп». 

В 2022 году проведена работа по проектированию ГИС «Электронное образование                                         Республики Татарстан 2.0», по итогам которой подготовлено техническое задание на модернизацию (полное обновление) системы. Подготовлена «дорожная карта» по реализации данного проекта. При этом источник финансирования на его реализацию не определен.

Стоимость выполнения работ по модернизации ГИС «Электронное образование                                             Республики Татарстан 2.0» оценена в 356,5 млн рублей.

	Создание системы работы с одаренной молодежью, которая способна реализовать свой потенциал с учетом интересов                   Татарстана и найти применение своим возможностям в республике, повышая тем самым качество человеческого капитала 
	Министерство образования и науки Республики             Татарстан
	2015 – 2020 годы
	Уполномоченным органом по реализации государственной программы создания системы работы с            одаренной молодежью, которая способна реализовать свой потенциал с учетом интересов Республики Татарстан и найти применение своим возможностям в Республике Татарстан, повышая тем самым качество человеческого капитала, определена автономная некоммерческая организация «Казанский открытый университет талантов 2.0» (далее –Университет Талантов).

В 2016 году в Образовательном центре «Сириус» было подписано соглашение о сотрудничестве между Университетом Талантов и Фондом «Талант и успех».

В соответствии с соглашением между Правительством Республики Татарстан и Образовательным фондом «Талант и успех» (от 28.05.2019 № 20) на базе Университета Талантов сформирован Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели Образовательного центра                «Сириус». 

Приглашением к учебе в Университете Талантов является победа или призовое место в одном из             престижных конкурсов. 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.08.2018 № 719 утвержден Республиканский реестр конкурсных мероприятий для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи в Республике Татарстан (далее – Реестр). Сейчас в Реестр включены 206 конкурсов. Реестр состоит из 4 уровней (регионального, окружного, российского, международного) и 6 направлений (наука, техника, спорт, культура и искусство, социальное творчество, предпринимательство). 
Ежегодно победителями и призерами конкурсов из Реестра становятся до 1,5 тыс. человек. Они включаются в базу данных и приглашаются в Университет Талантов. 
В настоящее время в базе данных находится 9 300 человек, из них 1 682 человека стали студентами              Университета Талантов.

	Реализация проектов по развитию лидерского потенциала молодежи         Республики Татарстан, проведение фестивалей, конкурсов и образовательных мероприятий для молодежи Республики Татарстан («Молодежный кадровый резерв»,              Республиканский конкурс «Вверх», Республиканский конкурс «Лидер            года», Республиканский конкурс молодых лидеров, Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии: территория возможностей», «Созвездие – Йолдызлык»,              «Безнен Заман», «Студенческая весна», «Сельская Лига КВН Республики Татарстан», Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калям – Золотое перо», Республиканский форум молодежных средств массовой  информации, «Сэлэт», фестиваль художественной самодеятельности среди профессиональных образовательных организаций, «Образовательная платформа для молодежных медиа «Deadline», «URAM», Студенческий образовательный форум, «Студент года», 
«Достижения года»)
	Министерство по делам молодежи Республики  Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики             Татарстан, Министерство образования и науки             Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках долгосрочной образовательной программы «Кадровый резерв» (далее – программа) по итогам 2022 года было рассмотрено 1 266 заявок из 44 муниципальных образований Республики Татарстан. 
Образовательная программа «Кадровый резерв» — это программа аттестации исполнительных директоров и операционных менеджеров, направленная на формирование практических компетенций в области повышения капитализации бизнеса за счёт внедрения технологий системного операционного управления. За время реализации программы было проведено 11 вебинаров, 4 чайных встречи, 2 питчинга идей и проектных решений. В 9 муниципальных образованиях Республики Татарстан проведены 109 мероприятий с участием 3 956 человек.

В рамках проведения Республиканского конкурса «Вверх!», направленного на формирование механизма подготовки и стажировки управленческих кадров для органов государственной власти и местного самоуправления Республики Татарстан, в 2022 году на этапе заявочной кампании были рассмотрены               360 заявок из 13 муниципальных районов Республики Татарстан.  К конкурсным процедурам были приглашены Кандидаты в количестве 81 человека. 

Ежегодный открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» прошел в период с 22 февраля по 30 марта 2022 года в зональных отборочных турах в г.Казани, г.Набережные Челны, а также в Альметьевском, Арском, Агрызском, Дрожжановском, Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском и Чистопольском муниципальных районах            Республики Татарстан, приняли участие 19,1 тыс. человек и показано 3 582 номера. 
1 июня 2022 года состоялось официальное вручение специальных государственных стипендий победителям (обладателям первых мест) фестиваля «Созвездие – Йолдызлык – 2022». Обладателями стипендий стал 41 участник.

В 2022 году в Х Ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» (далее – Фестиваль) приняли участие 1 407 представителей 187 организаций, расположенных на территории 43 муниципальных образований Республики Татарстан. 
В 2022 году обладателем Гран–при Фестиваля и переходящего кубка Раиса Республики Татарстан, а также премии в размере 500 тыс. рублей стала команда ГБУ «Безопасность дорожного движения». Почетный титул «Герой нашего времени» присужден команде ПАО «КАМАЗ», размер премии составил                             300 тыс. рублей.

Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодёжной прессы «Алтын каләм – Золотое перо» (далее – Фестиваль) проводится с 2006 года в целях выявления и поддержки деятельности юных журналистов, творческой и одаренной молодежи, привлечения внимания к развитию детской, юношеской и молодежной журналистики, к социально значимым молодежным проектам и инициативам, в том числе по совершенствованию информационной культуры в молодежной среде для детей от 12 до 18 лет. 
В 2022 году Фестиваль проводился по 7 направлениям. Обладателями Гран-при 2022 года стали Гульназ Ахмадиева (Балтасинский район), Софья Волостнова (Зеленодольский район).
В 2022 году участниками Фестиваля стали более 140 человек. 

Республиканская премия для обучающихся по образовательным программам высшего образования «XVII Студент года Республики Татарстан – 2021».
Целью Премии является выявление, поддержка и поощрение талантливых обучающихся по образовательным программам высшего образования Республики Татарстан, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, медиа, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

Премия проходила в 2021-2022гг. в шесть этапов:

I этап, с 15 сентября по 3 октября 2021 года, определение организационного комитета Премии, разработка общей концепции и программы проведения, утверждение Положения Премии и Регламента испытаний.
II этап, с 4 октября по 11 ноября 2021 года, организация и проведение заявочной кампании.
III этап, с 12 ноября по 26 ноября 2021 года, организация и проведение заочного этапа, отбор участников на Очный этап Премии.
IV этап, с 7 декабря 2021 года по 11 января 2022 года, организация и проведение очного этапа Премии.
V этап, с 25 января 2022 года, организация и проведение Торжественной Церемонии награждения               Премии.
VI этап, с 26 января по 1 февраля 2022 года, подведение итогов мероприятия, подготовка отчетных и иных документов.
Участниками заочного этапа премии стали 362 обучающихся из 28 образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан в 18 индивидуальных и коллективных номинациях. В очный этап премии прошли 167 участников. 

Победителями и лауреатами Премии стали 58 участников, которые были награждены памятными призами от организаторов, спонсоров и партнеров Премии.

Республиканская премия для обучающихся профессиональных образовательных организаций  «Достижение года – 2021».
Премия проводилась в четыре этапа: 

I этап – «Электронная заявочная кампания», с 18 апреля по 15 мая 2022 года, количество принятых                заявок – 306 из 73 учебных заведений.

II этап – «Заочный этап», с 16 мая по 26 мая 2022 года. 

III этап – «Очный этап», с 30 мая по 10 июня 2022 года.
IV этап – «Подведение итогов и Церемония награждения» – 15 июня 2022 года в Культурно-досуговом комплексе им.В.И.Ленина.

По итогам очного этапа были определены 17 победителей, 36 лауреатов и 9 специальных призов от        экспертного совета Премии. 

В 2022 году сообществу «Сәләт» исполнилось 29 лет. В летний период реализована работа 25 профильных смен в муниципальных районах республик Татарстан, Башкортостан и Крым с участием 3 335 детей.
X Национальный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.
Команда Республики Татарстан в рамках соревнований Финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в г.Саранске в сентябре 2022 года, в общем        медальном зачёте завоевала 2 место. 
Молодежный профориентационный форум «PROFДвижение».
Восьмой год в Республике Татарстан на условиях паритетного софинансирования совместно с                       ПАО «КАМАЗ» инициировано проведение Молодежного профориентационного форума                    «PROFДвижение» (далее – Форум). Форум выполняет важную функцию по формированию нового поколения кадров и раскрытию творческого потенциала молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях Республики Татарстан.

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.04.2022 № 759-р утверждены план мероприятий по организации и проведению Форума, состав организационного комитета по подготовке и проведению Форума в 2022 году. Подготовлен и согласован проект распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан о внесении изменений в план мероприятий по организации и проведению Форума (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2022 № 847-р).
В рамках молодежного профориентационного форума «PROFДвижение» с 22 по 27 августа 2022 года проведен VIII молодежный профориентационный форум по теме «PROFнавигатор», целями которого являлись привлечение внимания молодежи к рабочим и инженерным профессиям, раскрытие особенностей профессий, востребованных в процессе промышленного производства, и особой роли рабочих, инженеров, технологов в экономике страны.

200 студентов ВУЗов и колледжей республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртской и Чеченской республик, а также г.Москва, г.Самара, г.Нижний Новгород, г.Пермь познакомились                                   с ПАО «КАМАЗ», с профессиями, наиболее востребованными на данном предприятии (мастер, технолог, конструктор, контролер ОТК, слесарь механосборочных работ, наладчик станков с ЧПУ, электрогазосварщик, электромонтер, слесарь КИПиА, слесарь-ремонтник), с достопримечательностями и инфраструктурой г.Набережные Челны. В рамках форума проведены тренинги, мастер-классы, деловые игры, профессиональные пробы, ярмарка вакансий.


	Реализация молодежных проектов для иностранных студентов, для соотечественников, проживающих за пределами Республики Татарстан, для поддержки молодежного предпринимательства, для создания и развития информационно-ресурсного центра поддержки добровольчества Республики Татарстан
	Министерство по делам молодежи Республики    Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан 
	2019 – 2030 годы
	В 2022 году г.Казани присвоено звание «Молодежной столицы ОИС». 

Молодежная столица стран Организации исламского сотрудничества (далее – ОИС) – это статус, который присуждается городу на один год, в течение которого город-победитель получает шанс продемонстрировать лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. 

В 2022 году в заявочных кампаниях мероприятий Столицы приняли участие более 11 тыс. человек из           136 стран мира. 

В 2022 году в г.Казани побывали около 1 000 участников из 70 стран мира. 

В 2022 году было реализовано 10 крупных мероприятий с привлечением молодых лидеров из разных сфер деятельности, а также международных организаций, молодежных коллективов и лидеров общественного мнения из стран ОИС. 

Наиболее крупным мероприятием стал Казанский глобальный молодежный саммит, который прошел с 27 по 30 августа 2022 года. Саммит собрал на одной площадке лидеров иностранных и международных молодежных организаций, министров по делам молодежи и экспертов молодежной политики, чрезвычайных и полномочных послов и дипломатов стран ОИС.

По итогам Саммита была принята итоговая резолюция, включающая в себя общие подходы к реализации международного молодежного сотрудничества.

С 20 по 23 ноября 2022 года в г.Казани прошел Международный молодежный научный конгресс стран ОИС.

Программа 4-х дневного Конгресса включала в себя пленарное заседание, круглые столы и интерактивные семинары. Круглые столы были нацелены на формирование дальнейшего сотрудничества участников в научно-техническом и инновационном развитии науки по конкретным темам. 
С 12 по 16 декабря 2022 года в г.Казани прошел Молодежный кампус «Россия-ОИС». Работа Кампуса включала в себя проектную работу по направлениям, презентацию проектов, открытые лекции и мастер-классы по заданным темам. Кампус включал в себя следующие образовательные треки: общественная дипломатия, устойчивое развитие, креативные индустрии, исламские финансы.

В заявочной кампании Кампуса приняли участие более 1 400 человек из 75 стран мира. Участниками Кампуса стали 100 делегатов (40 иностранных участников, 60 – представители регионов Российской           Федерации). 

15 декабря 2022 года в г.Казани прошла Церемония вручения премии «Молодежные лидеры стран ОИС» и Церемония закрытия года Молодежной столицы ОИС – Казань 2022.

В рамках проведения Премии также прошел круглый стол по вопросам международного молодежного сотрудничества «Россия-ОИС», в котором приняли участие министры по делам молодежи и образования стран ОИС, представители международных организаций. Также состоялась встреча почетных гостей с Раисом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым.

С 27 августа по 2 сентября 2022 года в г.Казани прошла молодёжная стажировка волонтёров в рамках программы «Казань — Молодежная столица ОИС 2022» с участием 10 молодых активистов из Малайзии, представителей организации «Молодежная дипломатия Малайзии» (MyDiplomacy) и Молодежного совета Малайзии. Участники познакомились с Ассоциацией волонтёрских центров России, волонтёрским движением Республики Татарстан «Kazan Volunteers», посетили Реабилитационный центр                               ОБФ «Ярдам-Помощь», приняли участие в экологической акции «Чистые игры», а также поделились  своим опытом развития волонтёрского движения в Малайзии.

С 13 по 16 декабря 2022 года в г.Казани проходила медиастажировка с участием 10 журналистов, корреспондентов и репортёров из Египта, Ирана, Турции, Индонезии, Пакистана, Азербайджана и                         Таджикистана. Целью программы стало освещение мероприятий по линии ОИС, формирование благоприятного имиджа Российской Федерации и Республики Татарстан на международной арене. 

С 1 по 5 сентября 2022 года Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Федеральная   национально-культурная автономия татар, Молодежный центр «Идель» провели ХXХII форум «Дни  татарской молодежи» (далее – форум).

В форуме приняли участие 180 человек из 25 субъектов Российской Федерации. 

	Поддержка общественных инициатив и проектов молодежных и детских некоммерческих               организаций
	Министерство по делам молодежи Республики  Татарстан
	2019 – 2030 годы
	В 2022 году прошел конкурс грантов среди некоммерческих организаций. 

Цель конкурса – поддержка проектов, вовлечение молодежи в активное участие в социальной и экономической жизни Республики Татарстан, создание условии для повышения качества жизни молодых граждан. 

Для принятия участия в конкурсе было подано 33 заявки из 7 муниципальных образований Республики Татарстан. Заявки принимались по 3 номинациям: "Патриотическое воспитание", "Профилактика наркомании среди населения", "Национальное – актуальным".  
По итогам экспертизы конкурсных комиссий были определены 15 победителей конкурса.

	Обеспечение профильного обучения старшеклассников по программам естественно-научной, математической и информационно-технологической направленности; обеспечение работы в                  IT-классах, Яндекс-классах; проведение апробации информационных платформ дистанционного обучения; обеспечение работы лицеев-интернатов для одаренных детей при использовании технологии CLIL (преподавание предметов на английском языке); поддержка работы Ассоциации учителей технологии Республики Татарстан
	Министерство образования и науки Республики              Татарстан
	2016 – 2021 годы


	В Республике Татарстан на базе 24 очных площадок в 13 населенных пунктах Республики Татарстан при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан реализуется образовательный проект «Лицей Академии Яндекса» по обучению школьников 8-9 классов программированию на языке Python как в очном, так и в онлайн-формате. 

Финансирование проекта (оплата труда преподавателей) осуществляется за счет средств бюджета                     Республики Татарстан. 

На конец 2022 года двухлетний курс обучения завершили 469 школьников из Республики Татарстан, получивших достаточные навыки, чтобы начать работу в качестве младшего разработчика или стажера. 

Реализация проекта продолжается. 

	Развитие Всероссийского детско-юношеского               военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в                Республике Татарстан
	Министерство образования и науки Республики             Татарстан
	2016 – 2030 годы
	На конец 2022 года Региональное отделение «ЮНАРМИЯ» Республики Татарстан объединяет в своих рядах более 37,4 тыс. детей (на начало 2022 года – 31,8 тыс. детей) в возрасте от 8 до 18 лет. 
В Республике Татарстан юнармейским движением охвачены все муниципальные районы, в которых созданы 49 местных отделений «ЮНАРМИЯ», 1 211 юнармейских отрядов в 1 143 школах.  Во всех муниципальных образованиях и городах Республики Татарстан работают 49 штабов местных отделений движения, составы которых утверждены решениями местных органов исполнительной власти. Каждый штаб имеет комнату юнармейца, руководители штабов и юнармейцы обеспечены экипировкой. Действует               31 «Дом ЮНАРМИИ». Модель взаимодействия органов исполнительной власти (Министерство образования и науки Республики Татарстан, Военный комиссариат Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан) с региональным отделением движения «ЮНАРМИЯ», выстроенная система деятельности юнармейских отрядов в Республике Татарстан признаны одними из лучших в Российской Федерации. 

	Развитие Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в образовательных организациях Республики Татарстан
	Министерство образования и науки Республики          Татарстан, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной          работы»
	2016 – 2030 годы
	В Республике Татарстан успешно развивается деятельность Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»            (далее – РДШ). 
В 2022 году отмечена положительная динамика роста численности участников РДШ                                             (на декабрь 2022 года – более 48 тыс. участников движения, в 2021 году – 30 тыс. участников движения).

Основными формами работы РДШ являются проекты и программы, акции, флешмобы, квесты, квизы, конкурсные мероприятия, туристические походы, встречи с интересными людьми и многое другое. 

По итогам участия во Всероссийском фестивале «Большой школьный пикник» Большая школьная редакция Республики Татарстан стала лучшим в России детским интернет-СМИ. 
На данный момент Большая школьная редакция Республики Татарстан охватывает каждый район республики, проводятся ежемесячные интернет-конкурсы, образовательные опросы, ведутся информационно-разъяснительные разделы по направлениям деятельности, а также блоки по популяризации здорового образа жизни и позитивного мышления среди молодежи.

За 2022 год была проведена работа с муниципалитетами, создание уникальных региональных акций и проектов, развитие и популяризация направлений: спорт, наука, творчество, экология и другие.

В рамках РДШ были осуществлены выезды в федеральные детские центры «Смена» и «Орленок».

	Создание ресурсных центров подготовки рабочих кадров совместно с работодателями с учетом перспективных направлений развития Республики        Татарстан, включая капитальный ремонт учебных зданий и общежитий         создаваемых ресурсных центров, закупку оборудования (учебно-лабораторных комплексов, учебных тренажеров и стендов, программного обеспечения и прочее)
	Министерство образования и науки Республики          Татарстан 
	2014 – 2020 годы
	На сегодняшний день в Республике Татарстан функционирует 45 ресурсных центров. 

В 2022 году статус ресурсного центра присвоен 2-м профессиональным образовательным организациям:

- ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»;

- ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предпринимательства».

В Республике Татарстан ресурсные центры создаются по заявке и при реальном участии в их формировании профильных работодателей на базе перспективной профессиональной образовательной организации, а решение об их создании принимается только при наличии тесного взаимодействия между учреждением среднего профессионального образования или работодателем, что позволяет готовить рабочие кадры, максимально адаптированные к современным условиям и технологиям.

Одним из ключевых условий является готовность предприятия участвовать в софинансировании работ по созданию ресурсного центра. Софинансирование может выражаться как в фактическом пожертвовании финансовых средств на развитие образовательной организации, так и в других формах: безвозмездное предоставление оборудования, инструментов и материалов, создание специализированных фирменных лабораторий и учебных кабинетов и т.д.

	Разработка и принятие нормативных актов,        регламентирующих организацию дуального обучения и наставничества на территории Республики Татарстан
	Министерство образования и науки Республики         Татарстан
	2016 – 2030 годы
	С 2014 года в Республике Татарстан практикуется дуальное обучение.  Данный вид обучения предусматривает совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии, при котором не менее половины учебного времени студенты проводят в стенах базового предприятия и являются его полноправными работниками. 

Реализация дуального обучения направлена на максимальную адаптацию обучающихся к условиям современного производства. 

В настоящее время в Республике Татарстан по дуальной системе обучается более 3 тыс. студентов профессиональных образовательных организаций, за которыми закреплено порядка 500 наставников.

Успешными примерами реализации наставничества в рамках дуального обучения являются следующие практики сотрудничества:

- Бугульминского машиностроительного техникума совместно с Бугульминским механическим заводом ПАО «Татнефть;

- Елабужского политехнического колледжа совместно с ООО «Форд Соллерс Елабуга»;

- Лениногорского нефтяного техникума совместно с ПАО «Татнефть»; 

- Казанского авиационно-технического колледжа им.П.В.Дементьева совместно с Казанским вертолетным заводом и Казанским авиационным заводом им.С.П.Горбунова, филиалом ПАО «Туполев»;

- Альметьевского профессионального колледжа совместно с ООО «Алнас» (в рамках проекта «Колледж будущего Татарстана»).

	Привлечение работодателей к управлению и участию в образовательном процессе профессиональных образовательных  организаций 
	Министерство образования и науки Республики              Татарстан 
	2020 – 2022 годы
	В целях повышения качества образования, эффективности использования трудовых ресурсов путем совершенствования форм и методов обучения кадров в соответствии с потребностями работодателей            в Республике Татарстан действуют 15 научно-образовательных кластеров (далее – НОК), включающих представителей отрасли образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, профильных предприятий (организаций). 

В НОК подготовка высококвалифицированных специалистов осуществляется в соответствии с запросами работодателей и требованиями рынка труда.

За 2020 год образовательными организациями, входящими в НОК, совместно с ведущими работодателями разработано или актуализировано более 150 программ профессионального образования. 

На первых позициях находятся НОК: 

- ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» – 63 программы;

- ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» – 98 программ;

- ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» –  62 программы;

- ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» – 40 программ.

В целях повышения уровня подготовки педагогических работников профессиональных образовательных организаций в рамках внедрения в систему профессионального образования инновационных образовательных технологий ежегодно осуществляются стажировки и проводится обучение педагогических            работников.

Одним из необходимых условий конкурентоспособности педагогических работников профессионального образования является их опыт работы (стажировки) на профильных предприятиях. 

Обучение и повышение квалификации педагогических работников позволяет повысить качество ведения образовательного процесса и активизировать работу по внедрению инновационных образовательных  технологий (в том числе с учетом требований «Ворлдскиллс» и запросов современных высокотехнологичных производств). 

Стажировки педагогических работников проходят в течение всего календарного года. Необходимо отметить, что наиболее тесные связи с работодателями имеют ресурсные центры подготовки кадров Республики Татарстан. 

В рамках социального партнерства работодатели предоставляют площадки на базе предприятий для проведения стажировок для педагогических работников системы среднего профессионального образования, а также направляют своих представителей для реализации образовательного процесса в колледжи и техникумы Республики Татарстан. 

С 2021 года в Республике Татарстан реализуется федеральный проект «Профессионалитет», дающий работодателям возможность непосредственного участия в процессе управления образовательным процессом и его адаптации под собственные нужды. 

Профессионалитет – это один из этапов проводимой в последнее время реструктуризации системы среднего профессионального образования.

В 2021 году грантополучателем стал Елабужский политехнический колледж совместно с базовым работодателем – ОЭЗ «Алабуга». Объем финансового обеспечения проекта составил 154,5 млн рублей              (из них из бюджета Российской Федерации – 100 млн руб., из бюджета Республики Татарстан –                   29,5 млн руб., ОЭЗ «Алабуга» – 25 млн руб.) 
В 2022 году на базе Елабужского политехнического колледжа создан образовательно-производственный центр (кластер) «Профессионалитет» в отрасли машиностроение.

В 2022 году победителями федерального проекта «Профессионалитет» стали еще 3 организации                     Республики Татарстан: 
- Альметьевский политехнический техникум совместно с ПАО «Татнефть», АО «ШЕШМАОЙЛ»,                ООО «Таграс-Холдинг»;

- Кукморский аграрный колледж совместно с ООО «Восток» и ООО «Бозкурт»;

- Набережночелнинский политехнический колледж совместно с ПАО «КАМАЗ».
Образовательно-производственные центры «Профессионалитет» будут являться центром притяжения в области подготовки адаптированных специалистов высокотехнологичных производств, для функционирующих промышленных предприятий Республики Татарстан.

На создание образовательно-производственных центров «Профессионалитет» из бюджета Российской Федерации выделено по 100 млн рублей на каждый кластер.

	Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia, внедрение элементов стандартов WorldSkills в образовательные программы профессионального           образования
	Министерство образования и науки Республики           Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Важным направлением развития системы профессионального образования и популяризации рабочих профессий в Республике Татарстан является чемпионатное движение «Ворлдскиллс». 

Республика Татарстан вступила в движение в 2013 году одним из первых регионов Российской              Федерации. За историю участия в чемпионатном движении республика стала местом проведения               3-х национальных чемпионатов в 2014, 2015, 2019 годах, а также мирового чемпионата                             WorldSkills Kazan 2019. 

На уровне Правительства Республики Татарстан за 191 профессиональной компетенцией, которая развивается в Республике Татарстан, закреплено 16 профильных министерств и ведомств, 43 колледжа и техникума, 14 ВУЗов и более 100 предприятий (организаций).

Ежегодно республиканская сборная демонстрирует высокий уровень подготовки на чемпионатах различных уровней.

В 2022 году в чемпионатном цикле 2021/2022 годов соревнования в рамках регионального чемпионата организованы по 156 компетенциям «Ворлдскиллс» и 101 компетенции «Ворлдскиллс Юниоры», в которых приняли участие порядка 3,5 тыс. конкурсантов и экспертов. В рамках регионального чемпионата включены 22 новые компетенции. Региональный чемпионат проходил на 85 площадках в 19 городах и селах Республики Татарстан и стал одним из масштабных чемпионатов в Российской Федерации.

С 8 по 12 сентября 2022 года в столице Республики Мордовия – г.Саранске в дистанционно-очном формате прошел финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы – 2022». 

Республика Татарстан заняла второе место в общем медальном зачёте регионов Российской Федерации. Первое место в общекомандном рейтинге заняла команда Москвы, третье – команда Санкт-Петербурга.

В финале команда Республики Татарстан завоевала 14 золотых медалей, 21 серебряную и 12 бронзовых медалей, а также 9 медальонов за профессионализм. 

При формировании итогового общекомандного рейтинга учитывались результаты сборной на итоговых соревнованиях, приравненных к финалу Х Национального чемпионата. Они прошли весной 2022 года, на этих соревнованиях республиканская сборная выиграла 20 золотых медалей, 18 серебряных и 26 бронзовых медалей, а также 46 медальонов за профессионализм. 

Таким образом, всего сборная Республики Татарстан завоевала в чемпионатном цикле «Молодые профессионалы» 2021/2022 годов 111 медалей: 34 золотых, 39 серебряных и 38 бронзовых, а также 55 медальонов за профессионализм.
В 2022 году внедрение новых элементов стандартов WorldSkills в образовательные программы профессионального образования Республики Татарстан не производилось.

	Разработка и внедрение механизма сертификации квалификаций, создание центров квалификаций
	Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и       социальной защиты                  Республики Татарстан,       некоммерческое партнерство «Поволжский центр качества» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году в государственных муниципальных учреждениях и организациях с целью реализации положений Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 ведется работа по внедрению профессиональных стандартов.

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан осуществляется ежеквартальный мониторинг применения профессиональных стандартов. 

Анализ мониторинга показал, что общая численность работников, по должностям которых фактически введены профессиональные стандарты, составляет 94,9 тыс. человек, общая численность работников, направленных на профессиональное обучение, составляет 3,8 тыс. человек, а количество нуждающихся в профессиональной подготовке – 6,2 тыс. человек.

Методическая и консультативная поддержка работодателей по вопросам применения профессиональных стандартов, переподготовки и повышения квалификации в соответствии с профессиональными стандартами в Республике Татарстан проводится Инновационным технопарком «ИДЕЯ», на который возложены функции регионального методического центра.

В 2022 году проводилась информационно-разъяснительная работа по применению профессиональных стандартов министерствами, ведомствами, муниципальными образованиями самостоятельно во взаимодействии с Инновационным технопарком «Идея» с учетом особенностей деятельности на ведомственном и территориальном уровне.

	Разработка и реализация плана мероприятий, направленного на целевую подготовку педагогических кадров для системы профессионального образования, в том числе включающего заключение соглашений с образовательными организациями высшего образования на целевую подготовку            кадров
	Министерство образования и науки Республики          Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Предложения по квоте приема на целевое обучение на 2022/2023 учебный год в соответствии с Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681, представлены в адрес Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (письмо от 10.08.2021 № 10038/21). 

Квота приема на целевое обучение на 2022 год установлена распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2021 года № 3303-р по педагогическим направлениям в объеме 20%.

	Развитие кадрового потенциала системы профессионального образования
	Министерство образования и науки Республики         Татарстан, государственное автономное образовательное учреждение         дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» (по согласованию), образовательные организации высшего образования Республики Татарстан (по согласованию) 
	2015 – 2030 годы
	В рамках реализации персонифицированной модели повышения квалификации в 2022 году прошли обучение 774 педагогических работника организаций профессионального образования, в том числе 84 мастера производственного обучения.

	Привлечение обучающихся к участию в добровольческих мероприятиях
	Министерство по делам молодежи Республики  Татарстан
	2019 – 2024 годы
	Одним из направлений деятельности «Российского движения школьников» является «Гражданская       активность» – добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев. «Российское движение школьников» тесно взаимодействует с                   ТРО ВОД «Волонтеры Победы».

В образовательных организациях действует тимуровское движение, которое осталось верным своим традициям и продолжает развивать добровольное участие детей и подростков в оказании помощи ветеранам войны и труда, уборке и благоустройстве мест боевой и трудовой славы, мемориальных сооружений, посвященных истории Великой Отечественной войны. Работают отряды волонтеров (добровольцев).

	Создание необходимых условий для выявления талантливых, социально активных лидеров среди обучающихся и их дальнейшего становления и роста


	Министерство по делам молодежи Республики  Татарстан
	2019 – 2030 годы
	Приоритетом работы Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в 2022 году стало формирование среды для самореализации на основе сервисного подхода в работе с молодежью.  

С 14 ноября по 20 декабря 2022 года прошел XX Республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер года 2022». 

Цель конкурса – стимулирование деятельности и общественная поддержка детских и молодежных общественных объединений, их лидеров и руководителей, а также создание площадки по выявлению профессиональных кадров в сфере молодёжной политики. 

На конкурс поступило более 190 заявок из 26 муниципальных образований Республики Татарстан. На дистанционный и на очный этапы были приглашены участники, прошедшие конкурсный отбор по итогам заочного этапа (133 участника). 

Победителями стали 22 участника: 

- 16 победителей (4 победителя – 1 степени, 6 победителей – 2 степени, 6 победителей – 3 степени);

-  6 победителей специальной номинации.

Лауреатами конкурса стали 18 участников.

В январе-феврале 2022 года Министерством по делам молодежи Республики Татарстан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2021 № 756 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям, связанных с организацией, проведением и участием в мероприятиях в сфере государственной молодежной политики и иных мероприятиях социальной направленности для молодежи» проведен конкурс среди некоммерческих организаций на право возмещения расходов на реализацию проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления.

По итогам конкурса получателем субсидии на 2022 год определена региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан».

Региональной молодёжной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан» в            I квартале 2022 года проведены мероприятия по приоритетным направлениям поддержки студенческого самоуправления.  

Также в еженедельном формате проходили встречи Комитетов Лиги студентов с представителями Лиги студентов городов. 
С целью развития и совершенствования механизмов студенческого самоуправления в городах Республики Татарстан (г.Альметьевск, г.Елабуга, г.Зеленодольск, г.Лениногорск) в 2022 году были проведены Съезды Студенчества городов Республики Татарстан. Количество участников составило 897 человек.  

В марте 2022 года в рамках реализации проектов «Лиги студентов Республики Татарстан» с иностранными студентами проведен круглый стол с участием иностранных студентов, обучающихся в  ВУЗах Республики Татарстан с участием министра по делам молодежи Республики Татарстан Т.Д.Сулейманова.

В рамках реализации проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления, были организованы мероприятия по:

- поддержке самореализации студентов в научной сфере;

- поддержке общественной активности студентов, студенческого самоуправления профессиональных  образовательных организаций;
- развитию и совершенствованию механизмов студенческого самоуправления в городах Татарстана.

В мае 2022 года прошла ежегодная программа для первокурсников высших учебных заведений «Первая лига. Перезагрузка», целью которой является вовлечение студентов в активную общественную жизнь Республики Татарстан.

В 2022 году рамках научной самореализации студенчества проведен Конкурс научных работ                    им.Н.И.Лобачевского, направленный на повышение уровня профессиональной компетенции, образовательной активности студентов путем привлечения их к выполнению научных работ, а также на вовлечение студентов в деятельность студенческих научных сообществ их образовательных организаций. Конкурс проводился по 16 направлениям:

- Архитектура и строительство;

- Ветеринария и сельское хозяйство;

- Политология, социология и международные отношения;

- Информационные технологии;

- Культура, искусство и журналистика;

- Медицина;

- Менеджмент;

- Перспективные направления развития физики, химии и биологии;

- Психология и педагогика;

- Спорт и здоровый образ жизни;

- Сервис и туризм;

- Рациональное природопользование, экология и охрана окружающей среды;

- Филология и иностранные языки;

- Экономика;

- Энергетика;

- Юридические науки.

В конкурсе приняли участие 400 человек. 
В конкурсных мероприятиях премии «Достижение года» приняли участие более 300 студентов профессиональных учебных заведений Республики Татарстан. По итогам очного этапа были определены           17 победителей, 36 лауреатов и 9 специальных призов от экспертного совета Премии.
В 2022 году основным мероприятием, направленным на поддержку студенческого самоуправления, реализацию студенческих проектов, стало проведение студенческого образовательного форума «LIGA FORUM», в котором приняли участие 1 200 студентов средних профессиональных образовательных организаций и ВУЗов. 

Форум проходил в формате 3-х смен, где каждая разбита на определённую целевую аудиторию: «Профессионалы» для студентов профессиональных образовательных организаций; «Университеты» для студентов высших учебных заведений; «Сообщества» для студентов всех учебных заведений.

	Развитие институтов молодежного самоуправления в образовательных организациях через дополнительное, неформальное образование для совершенствования знаний и компетенций
	Министерство по делам молодежи Республики  Татарстан
	2019 – 2030 годы
	В 2022 году основным мероприятием, направленным на поддержку студенческого самоуправления, реализацию студенческих проектов, стало проведение традиционного ежегодного студенческого образовательного форума «LIGA FORUM», который приводился с 15 по 31 августа 2022 года с участием                1 200 студентов средних профессиональных образовательных организаций (СПО) и ВУЗов. 

Форум проходил в формате 3-х смен, где каждая была разбита на определённую целевую аудиторию: 

- «Профессионалы» для студентов профессиональных образовательных организаций;

- «Университеты» для студентов высших учебных заведений; 

- «Сообщества» для студентов всех учебных заведений.

В ноябре 2022 года прошел IV Всероссийский форум студенческого самоуправления «Алга-Вперёд» (далее – форум), который проводился по трем траекториям: 
- Управленцы (трек предназначен для руководителей органов студенческого самоуправления (студсоветов и профкомов), в рамках которого прокачены навыки менеджмента, стратегического планирования и работы в команде);

- Старосты (трек предназначен для руководителей и наиболее активных старост, которые занимаются развитием данного направления у себя в ВУЗе, где прокачены навыки менеджмента);

- Проекты (трек предназначен для руководителей структурных подразделений органов студенческого самоуправления, в рамках которого прокачены навыки создания и реализации проектов).
Форум стал площадкой для всестороннего развития студентов, активизации работы студенческого самоуправления согласно современным вызовам и трендам студенческой молодежи Республики Татарстан и регионов Российской Федерации. 

Участниками Форума стали 194 участника из 21 региона Российской Федерации, 18 муниципальных  районов Республики Татарстан, из них 19 представителей образовательных организаций высшего образования и 53 профессиональных образовательных организаций.

	Адаптация лучших мировых практик в сфере непрерывного образования


	Министерство образования и науки Республики Татарстан, исполнительный  комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) сохранил положительную динамику в мировых рейтингах. Например, в международном академическом рейтинге QS World University Rankings КФУ в 2022 году занял 322 место (из 1000).  По отношению к 2021 году КФУ поднялся на 25 позиций.

В 2022 году ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ) впервые вошел в глобальный рейтинг университетов Times Higher Education (THE), разделив 2-3 место среди медицинских университетов России. По уровню образовательной деятельности (направление Teaching) КГМУ занял 250 место среди мировых ВУЗов.

	Формирование структуры контрольных цифр приема в соответствии с качественными и количественными потребностями социально-экономического развития Республики Татарстан
	Министерство образования и науки Республики             Татарстан
	2019 – 2030 годы
	Основополагающим документом для формирования государственного заказа Республики Татарстан на подготовку кадров является постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2014 № 208 «Об утверждении Регламента прогнозирования потребности экономики Республики Татарстан в подготовке кадров и формирования государственного заказа Республики Татарстан на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием и ускоренную подготовку кадров». В соответствии с данным постановлением отраслевые министерства ежегодно анализируют обеспеченность кадрами, перспективы развития своей отрасли и предлагают перечень профессий (специальностей), которые будут востребованы в отрасли на перспективу 7 лет.

	Разработка региональной грантовой программы повышения квалификации работников высокотехнологичных отраслей            Республики Татарстан
	Министерство образования и науки Республики            Татарстан
	2015 – 2030 годы
	С 2006 года в Республике Татарстан реализуется программа грантов Правительства Республики               Татарстан «Алгарыш». В рамках реализации гранта Правительства Республики Татарстан «Алгарыш» осуществляется поддержка талантливой молодежи, профессорского-преподавательского состава и           научно-педагогических кадров Республики Татарстан, в том числе работников высокотехнологичных отраслей республики.

В соответствии с Положением о гранте Правительства Республики Татарстан «Алгарыш» на подготовку и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 июля 2021 года № 646, грант предоставляется на подготовку или стажировку в российских и зарубежных образовательных или научных организациях, или на реализацию образовательных программ с привлечением российских и (или) зарубежных преподавателей, исследователей и практиков.

Результат реализации гранта «Алгарыш» за период с 2006 по 2022 годы: 

- на подготовку и стажировку молодых специалистов и молодых ученых – 2 070 грантов;

- на стажировку преподавателей и научных сотрудников – 1 990 грантов;

- на стажировку представителей государственного и реального сектора экономики – 901 грант;

- на реализацию образовательных программ высшего образования – 166 грантов.

Всего: 5 127 грантов.

	Реализация мероприятий по обеспечению доступности образования для всех категорий граждан
	Министерство образования и науки Республики             Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году мероприятия по увеличению архитектурной доступности и оказываемых услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях осуществлялись в рамках реализации республиканской и федеральной программ капитального ремонта зданий образовательных организаций Республики Татарстан. 

В 2022 году в рамках республиканской программы ремонтные работы выполнены на 74 объектах образовательных организаций, в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» осуществлен капитальный ремонт 67 общеобразовательных организаций Республики Татарстан.

Кроме того, при строительстве новых объектов образования архитектурная доступность для маломобильных групп населения заложена на стадии проектирования/строительства. В 2022 году построено                9 общеобразовательных и 3 дошкольные образовательные организации.

	Проведение профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Поддержка специализированных организаций для одаренных детей интернатного типа, расположенных на территории Республики Татарстан»
	Министерство образования и науки Республики       Татарстан
	2016 – 2021 годы
	Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится ежегодно в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, популяризации перспективных образовательных идей и практик, а также формирования позитивного имиджа профессии педагога.

Зональный этап конкурса в 2022 году прошел на 9 конкурсных площадках: в Высокогорском, Бугульминском, Спасском, Рыбно-Слободском, Верхнеуслонском, Тукаевском, Актанышском, Тетюшском муниципальных районах и городе Казани. На всех конкурсных площадках были созданы необходимые условия для всех 146 участников.

По итогам зонального этапа для участия в региональном этапе определены 44 педагога в номинации «Учитель года», 21 педагог в номинации «Педагогический дебют». Это учителя начальных классов,          английского и русского языка, русской литературы, математики, химии, биологии, физики, физической культуры, истории и обществознания, астрономии и географии.

Определены победители конкурса:

- в номинации «Педагогический дебют» – учитель физической культуры МАОУ «Нурлатская гимназия имени Героя Советского Союза Михаила Егоровича Сергеева» г.Нурлат Республики Татарстан               Амиров И.Р.;  
- в номинации «Учитель года» – учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей-интернат № 2»   Московского района г.Казани Зиганшин И.Р., который стал лауреатом конкурса и вошёл в ТОП-15          лучших учителей России. 
С 10 февраля по 2 марта 2022 года проведен конкурс «Воспитатель года». В конкурсе приняли участие 107 педагогов детских садов Республики Татарстан. 

Победителем республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года-2022» стала учитель-логопед МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» Ново-Савиновского района г.Казани Хабибуллина Р.Н., которая стала лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2022». 

	Реализация проекта «Национальная открытая школа»
	Министерство образования и науки Республики       Татарстан
	2019 – 2025 годы
	В 2022 году 505 общеобразовательных организаций Республики Татарстан, подключенных к образовательной платформе «Открытая школа» (далее – платформа), использовали контент и сервисы платформы в образовательном процессе. Платформа содержит учебные видеопособия, тренажеры, тесты и другие материалы, созданные на основе школьной программы (2 500 уроков, 10 предметов). Платформа позволяет индивидуализировать процесс обучения, повысить функциональную грамотность обучающихся, обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья доступным и качественным контентом, улучшить концентрацию внимания обучающихся во время уроков, развивать цифровые компетенции учителей и обмениваться опытом работы.

Пользователи платформы «Открытая школа» в Республике Татарстан по итогам 2021/2022 учебного года: 254 131 обучающийся, 20 992 учителя.

	Республиканская программа создания имиджа г.Казани как центра образовательных организаций высшего образования
	Министерство образования и науки Республики        Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году 3 высших учебных заведения Республики Татарстан (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Университет Иннополис) приняли участие в федеральном конкурсе на создание передовых инженерных школ             (далее – конкурс) и стали победителями конкурса – обладателями грантов на создание и развитие передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. 
Это очень серьезный успех, учитывая, что всего 30 ВУЗов по всей стране стали победителями конкурсного отбора. Полученные средства будут направлены на создание новых научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств, разработку новых программ опережающей подготовки инженерных кадров.

	Развитие системы грантовой поддержки стимулирования инновационной активности образовательных организаций высшего образования (гранты и научные премии               Республики Татарстан в рамках государственной поддержки научных      исследований молодых ученых и молодежных научных коллективов)
	Академия наук Республики Татарстан, Министерство образования и науки      Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках развития системы грантовой поддержки стимулирования инновационной активности образовательных организаций высшего образования в 2022 году:

1. Проведен XVIII Республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики        Татарстан» в номинациях «Инновации в образовании» и «Перспектива». Участниками конкурса стали, в том числе преподаватели и студенты высших учебных заведений. По 10 победителей в каждой номинации получили денежные призы в размере 50 тыс. рублей и 25 тыс. рублей, соответственно.

2. Определены лауреаты Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники – работы 2-х авторских коллективов удостоились звания лауреат и получили денежную премию в размере                   800 тыс. рублей.

3. Определены победители конкурса молодежных научных грантов и премий Республики Татарстан                     2022 года – 12 лауреатов в номинации «Премия» (по 44 тыс. рублей) и 20 в номинации «Грант»                            (по 250 тыс. рублей).

4. Определены 3 лауреата Государственной премии имени В.Е.Алемасова. Премия присуждается молодым ученым за выдающиеся научные достижения в области инженерных наук и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности. Размер каждой премии составляет 75 тыс. рублей. 

	Организация открытых презентаций учебных планов образовательных организаций высшего  образования перед представителями инновационных компаний
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования         «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ» (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования   «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (по согласованию), Министерство образования и науки Республики          Татарстан


	2016 – 2030 годы
	По данным Министерства образования и науки Республики Татарстан разработка учебных планов осуществляется ВУЗами с привлечением представителей работодателей. Необходимость привлечения представителей предприятий, бизнеса к образовательной деятельности нормативно закреплена в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования. Стандартами установлено обязательное требование к кадровому обеспечению образовательных программ, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере (в среднем 5-10% по каждой программе). Также работодатели должны привлекаться при внутривузовской оценке качества образовательной деятельности.

На конец 2022 года профессорско-преподавательский состав ВУЗов составляет 7 731 человек, из них около 8% – представители компаний (организаций), выступающих ключевыми партнерами ВУЗов, работодателями.
По данным Казанского (Приволжского) федерального университета (далее – КФУ) в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» к проведению Акселерационной программы КФУ были привлечены представители инновационных и крупных индустриальных компаний в качестве партнеров и спикеров. В ходе подготовки спикеров компаниям были представлены учебные планы и рабочие программы основных образовательных направлений.

Цель взаимодействия и сотрудничества Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева – КАИ (далее – КНИТУ-КАИ) с инновационными компаниями заключается в повышении качества высшего образования и обеспечении востребованности образовательных программ университета у абитуриентов и обучающихся.

Организация совместной деятельности КНИТУ-КАИ и инновационных компаний-работодателей осуществляется по следующим направлениям:

1. Сотрудничество работодателей и КНИТУ-КАИ при разработке и реализации образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). В 2022 году КНИТУ-КАИ реализует 94 образовательные программы бакалавриата, 61 образовательную программу магистратуры и 13 образовательных программ специалитета. ОП ВО проходят обязательную процедуру рецензирования (согласования) ведущими работодателями и (или) их объединениями в той области, к которой готовятся выпускники. Каждая ОП ВО имеет не менее двух рецензий от ключевых работодателей. 

2. В рамках профориентационной деятельности со стороны работодателей представление заявок (писем) на подготовку кадров определенных квалификаций и профессиональных компетенций.

3. В рамках организации образовательной деятельности на стадии разработки ОП ВО – мнение работодателя в определении вида (видов) профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 
4. В соответствии с запросами работодателей формируются предложения по включению в образовательные программы профессиональных компетенций.

5. Увеличение доли целевого набора в общем контингенте обучающихся.

6. Организация учебной и (или) производственной практики, стажировки и последующее трудоустройство в организациях (предприятиях) работодателя.

7. Создание материально-технических, учебно-методических и кадровых условий для повышения качества подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю деятельности организации (предприятия) работодателя.
8. Представители работодателей привлекаются к:
- участию в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;

- участию в оценке содержания, организации и качества учебного процесса;

- разработке и рецензированию учебно-методической документации;

- участию в формировании оценочного материала и оценке уровня сформированности компетенций, осваиваемых обучающимися в ходе прохождения практики;

- определению соответствия заданных компетенций, выполняемых обучающимися на рабочих местах во время практик, видам профессиональной деятельности по направлению подготовки (специальности) высшего образования;

- проведению представителями работодателей (специалистами-практиками) учебных занятий для обучающихся, в том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных работ, мастер-классов, деловых игр, практикумов и др.;

- подготовке курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ по запросам работодателей;

- участию в качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации с целью оценивания и контроля компетенций обучающихся;

- участию в итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников;

- участию в научно-исследовательских семинарах, научно-практических конференциях, научных семинарах и т.д.;

- проведению совместных научных исследований, открытию базовых кафедр университета на предприятиях работодателей, созданию совместных малых наукоемких компаний и др.; 

- проведению таких мероприятий, как «Час работодателя», «Дни карьеры», «Деловая игра»;

- трудоустройству выпускников;

- получению обратной связи об уровне сформированности компетенций выпускников с целью последующей корректировки и совершенствования образовательных программ.

В рамках инициативы «Элитная инженерная подготовка» с целью опережающей подготовки многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроительной отрасли, удержания инженеров на производстве в Республике Татарстан и поддержки трудовых династий КНИТУ-КАИ совместно с предприятиями, входящими в состав инновационной компании «Ростех» (Казанский авиационный завод им.С.П.Горбунова, филиал ПАО «Туполев», АО «Казанский вертолетный завод»,                           АО «НПО «Радиоэлектроника» им.В.И.Шимко», АО «Казанский завод «Радиоприбор»), реализует проект «Крылья Ростеха» (далее – Проект). 
В 2021 году состоялся первый набор обучающихся на образовательные программы «Радиоэлектронные системы и комплексы» и «Самолето- и вертолётостроение». В 2022 году перечень образовательных             программ расширился и к программам специалитета добавилась образовательная программа бакалавриата «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 
Образовательные программы Проекта разработаны с учетом результатов бенчмаркингового анализа             образовательных программ ведущих университетов Евразии, требований компаний инновационного сектора и международных стандартов, а также с учетом ежегодной актуализации в соответствии с современными трендами науки и образования. 

Обучающиеся с первого курса трудоустраиваются на предприятия инновационной компании «Ростех», осваивают рабочие профессии под руководством прикрепленного наставника из числа ведущих специалистов (оператор станков с числовым программным управлением, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов).  
Для обучающихся предусмотрена система мотивации – ежемесячно целевики с учетом результатов обучения получают мотивационные выплаты до 25 тыс. рублей. Система мотивации предполагает включение обучающихся в ключевые технологические проекты предприятия для более плотной интеграции с производством, а также возможность дополнительного обучения в ведущих ВУЗах мира.

	Мониторинг совместной деятельности образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан с иностранными партнерами
	Министерство образования и науки Республики            Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В целях координации международных связей образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан, проводится ежегодный мониторинг с целью подготовки актуализированной информации по состоянию сотрудничества для Департамента внешних связей Администрации Раиса Республики Татарстан и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Образовательными организациями высшего образования республики            в 2022 году заключены и продолжают действовать более 100 договоров и соглашений о сотрудничестве с иностранными партнерами.

	Привлечение профессорско-преподавательского состава ведущих зарубежных образовательных  организаций высшего образования к реализации грантовой программы «Алгарыш»
	Министерство образования и науки Республики              Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках реализации гранта Правительства Республики Татарстан «Алгарыш» в 2022 году по категории «Образовательные организации высшего образования» в ведущие ВУЗы Республики Татарстан для чтения лекций приглашены 19 иностранных ученых и практиков из Республики Беларусь, Республики Кыргызстан, Республики Армения, Республики Казахстан, Индии, Израиля и Российской Федерации в:

· Казанский (Приволжский) федеральный университет – 1 преподаватель;

· Казанский государственный институт культуры – 4 ученых;

· Казанский национальный исследовательский технологический университет – 7 преподавателей;

· Казанский государственный медицинский университет – 1 ученый; 
· Казанский государственный энергетический университет – 5 преподавателей;

· Альметьевский государственный нефтяной институт – 1 ученый.

	Участие Республики         Татарстан в проектах развития инфраструктуры образовательных организаций высшего образования, требующих софинансирования 
	Министерство образования и науки Республики             Татарстан
	2015 – 2030 годы
	На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 08.04.2022 № 619 «О мерах государственной поддержки программ развития передовых инженерных школ» по результатам конкурсного отбора 3 образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Республики Татарстан, отобраны в качестве получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета на создание и поддержку программ развития передовых инженерных школ:

- ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) – передовая инженерная школа в области машиностроения «Кибер Авто Тех» на базе Набережночелнинского института КФУ. Крупный индустриальный партнер – ПАО «КАМАЗ»;  
- ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» – передовая инженерная школа «Промышленные химические технологии». Крупный индустриальный партнер –             ПАО «СИБУР Холдинг»;  
- АНО ВО «Университет Иннополис» – передовая инженерная школа «Новое поколение ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения». Крупные индустриальные партнеры – ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», ПАО «Ак Барс» Банк и др.

Грант предоставляется:  
- на создание и развитие передовых инженерных школ (далее – ПИШ);

- на обеспечение повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд ПИШ;

- на обеспечение прохождения практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов программ магистратуры. 

В 2022 году на создание ПИШ из средств федерального бюджета каждой образовательной организации выделено 84,56 млн рублей. Из бюджета Республики Татарстан выделено по 84,56 млн рублей для ПИШ КФУ и Университета Иннополис.

	Привлечение обучающихся к участию в добровольческих мероприятиях
	Министерство по делам молодежи Республики  Татарстан, Министерство образования и науки          Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	Одним из направлений деятельности «Российского движения школьников» является «Гражданская активность» – добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев. «Российское движение школьников» тесно взаимодействует с                                  ТРО ВОД «Волонтеры Победы».

В образовательных организациях действует тимуровское движение, которое осталось верным своим традициям и продолжает развивать добровольное участие детей и подростков в оказании помощи ветеранам войн и труда, уборке и благоустройстве мест боевой и трудовой славы, мемориальных сооружений, посвященных истории Великой Отечественной войны. Работают отряды волонтеров (добровольцев).

	Создание необходимых условий для выявления талантливых, социально активных лидеров среди обучающихся и их дальнейшего становления и роста


	Министерство по делам молодежи Республики   Татарстан
	2019 – 2030 годы
	Приоритетом работы Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в 2022 году стало формирование среды для самореализации на основе сервисного подхода в работе с молодежью.  

С 14 ноября по 20 декабря 2022 года прошел XX Республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер года 2022». 

Цель конкурса – стимулирование деятельности и общественная поддержка детских и молодежных общественных объединений, их лидеров и руководителей, а также создание площадки по выявлению профессиональных кадров в сфере молодёжной политики. 

На конкурс поступило более 190 заявок из 26 муниципальных образований Республики Татарстан. На дистанционный и на очный этапы были приглашены участники, прошедшие конкурсный отбор по итогам заочного этапа (133 участника). 

Победителями стали 22 участника: 

- 16 победителей (4 победителя – 1 степени, 6 победителей – 2 степени, 6 победителей – 3 степени);

-  6 победителей специальной номинации.

Лауреатами конкурса стали 18 участников.

В январе-феврале 2022 года Министерством по делам молодежи Республики Татарстан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2021 № 756 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям, связанных с организацией, проведением и участием в мероприятиях в сфере государственной молодежной политики и иных мероприятиях социальной направленности для молодежи» проведен конкурс среди некоммерческих организаций на право возмещения расходов на реализацию проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления.

По итогам конкурса получателем субсидии на 2022 год определена региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан».

Региональной молодёжной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан» в            I квартале 2022 года проведены мероприятия по приоритетным направлениям поддержки студенческого самоуправления.  

Также в еженедельном формате проходили встречи Комитетов Лиги студентов с представителями Лиги студентов городов. 

С целью развития и совершенствования механизмов студенческого самоуправления в городах Республики Татарстан (г.Альметьевск, г.Елабуга, г.Зеленодольск, г.Лениногорск) в 2022 году были проведены Съезды Студенчества городов Республики Татарстан. Количество участников составило 897 человек.  

В марте 2022 года в рамках реализации проектов «Лиги студентов Республики Татарстан» с иностранными студентами проведен круглый стол с участием иностранных студентов, обучающихся в  ВУЗах Республики Татарстан с участием министра по делам молодежи Республики Татарстан Т.Д.Сулейманова.

В рамках реализации проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления, были организованы мероприятия по:

- поддержке самореализации студентов в научной сфере;

- поддержке общественной активности студентов, студенческого самоуправления профессиональных   образовательных организаций;

- развитию и совершенствованию механизмов студенческого самоуправления в городах Татарстана.

В мае 2022 года прошла ежегодная программа для первокурсников высших учебных заведений «Первая лига. Перезагрузка», целью которой является вовлечение студентов в активную общественную жизнь Республики Татарстан.

В 2022 году рамках научной самореализации студенчества проведен Конкурс научных работ               им.Н.И.Лобачевского, направленный на повышение уровня профессиональной компетенции, образовательной активности студентов путем привлечения их к выполнению научных работ, а также на вовлечение студентов в деятельность студенческих научных сообществ их образовательных организаций. Конкурс проводился по 16 направлениям:

- Архитектура и строительство;

- Ветеринария и сельское хозяйство;

- Политология, социология и международные отношения;

- Информационные технологии;

- Культура, искусство и журналистика;

- Медицина;

- Менеджмент;

- Перспективные направления развития физики, химии и биологии;

- Психология и педагогика;

- Спорт и здоровый образ жизни;

- Сервис и туризм;

- Рациональное природопользование, экология и охрана окружающей среды;

- Филология и иностранные языки;

- Экономика;

- Энергетика;

- Юридические науки.

В конкурсе приняли участие 400 человек. 

В конкурсных мероприятиях премии «Достижение года» приняли участие более 300 студентов профессиональных учебных заведений Республики Татарстан. По итогам очного этапа были определены           17 победителей, 36 лауреатов и 9 специальных призов от экспертного совета Премии.

В 2022 году основным мероприятием, направленным на поддержку студенческого самоуправления, реализацию студенческих проектов, стало проведение студенческого образовательного форума «LIGA FORUM», в котором приняли участие 1 200 студентов средних профессиональных образовательных организаций и ВУЗов. 

Форум проходил в формате 3-х смен, где каждая разбита на определённую целевую аудиторию: «Профессионалы» для студентов профессиональных образовательных организаций; «Университеты» для студентов высших учебных заведений; «Сообщества» для студентов всех учебных заведений.

	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве
	Министерство по делам молодежи Республики  Татарстан
	2019 – 2030 годы
	Особенностью Республики Татарстан являются полиэтничность и поликонфессиональность населения, развитие которых характеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций представителей свыше 173 национальностей, проживающих на территории современного      Татарстана.

В 2022 году в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия Министерством по делам молодежи Республики Татарстан были организованы следующие мероприятия. 

С 30 мая по 16 июня 2022 года на базе Молодежного центра «Волга» проведена детская профильная смена «Милләтебез хәзинәләре» – «Сокровища нации», целью которой является объединение татарских детей, проживающих в регионах Российской Федерации, на почве этнической самобытности, развития национального самосознания, родного языка, самоидентификации детей в качестве носителя и продолжателя многовековых традиций татарского народа, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве. 

В 2022 году на смену приехали дети из республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермского края, Астраханской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Пензенской, Самарской, Тюменской, Ульяновской областей. Количество участников составило 180 человек.

Республиканский конкурс для молодых фотографов «SURӘT», реализованный                                               с 1 по 23 октября 2022 года, направлен на поддержку молодых фотографов Республики Татарстан, которые сосредотачивают свое внимание на общности и культурном своеобразии народов и этносов. 

Важной миссией Проекта также является содействие в поддержании мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений в Республике Татарстан.

С октября по декабрь 2022 года проведена передвижная фотовыставка «Многоликий Татарстан», целью которой является расширение сознания населения Республики Татарстан, содействие укреплению дружбы между народами и профилактика национализма.

Выставка была проведена в 4 муниципальных районах Республики Татарстан и в 2 учебных заведениях. Общий охват составил 5 000 человек. 

С 17 по 20 ноября 2022 года был организован Республиканский молодежный межнациональный            форум «Дружба народов – богатство Татарстана». Основная цель форума – развитие навыков и способностей молодежи Республики Татарстан, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма.

	Развитие институтов молодежного самоуправления в образовательных организациях через дополнительное, неформальное образование для совершенствования знаний и компетенций
	Министерство по делам молодежи Республики  Татарстан
	2019 – 2030 годы
	В 2022 году основным мероприятием, направленным на поддержку студенческого самоуправления, реализацию студенческих проектов стало проведение традиционного, ежегодного студенческого образовательного форума «LIGA FORUM» (далее – форум), который приводился с 15 по 31 августа 2022 года с участием 1 200 студентов средних профессиональных образовательных организаций (СПО) и ВУЗов. 

Форум проходил в формате 3-х смен, где каждая была разбита на определённую целевую аудиторию: 

- «Профессионалы» для студентов профессиональных образовательных организаций;

- «Университеты» для студентов высших учебных заведений;

- «Сообщества» для студентов всех учебных заведений.

В ноябре 2022 года прошел IV Всероссийский форум студенческого самоуправления «Алга-Вперёд» (далее – форум), который проводился по трём траекториям:

- Управленцы (трек предназначен для руководителей органов студенческого самоуправления (студсоветов и профкомов), в рамках которого прокачены навыки менеджмента, стратегического планирования и работы в команде);

- Старосты (трек предназначен для руководителей и наиболее активных старост, которые занимаются развитием данного направления у себя в ВУЗе, где прокачены навыки менеджмента);

- Проекты (трек предназначен для руководителей структурных подразделений органов студенческого самоуправления, в рамках которого прокачены навыки проектного создания и реализации проектов).

Форум стал площадкой для всестороннего развития студентов, активизации работы студенческого самоуправления согласно современным вызовам и трендам студенческой молодежи Республики Татарстан и регионов Российской Федерации. 

Участниками Форума стали 194 человека из 21 региона Российской Федерации, 18 муниципальных районов Республики Татарстан, из них из 19 образовательных организаций высшего образования и 53 профессиональных образовательных организаций.

	Развитие сетевых форм взаимодействия «инфраструктурных» образовательных организаций высшего образования, в том числе развитие сетевых форм реализации образовательных программ (обмен преподавателями, создание совместных лабораторий) образовательными организациями высшего образования
	Министерство образования и науки Республики              Татарстан, образовательные организации высшего образования Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2020 годы
	Министерством образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство) совместно с национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (далее – ВШЭ) в 2019-2020гг. проработан вопрос создания и реализации в образовательных организациях Республики Татарстан          практико-ориентированных программ прикладного бакалавриата (далее – Проект). 

Практико-ориентированные программы прикладного бакалавриата подразумевают систему подготовки кадров, при которой выпускники профессиональных образовательных организаций поступают в организации высшей школы на соответствующие профили подготовки на ускоренное обучение. При этом, структура образовательной программы состоит из 70% практических занятий на базе заинтересованных предприятий (организаций), 30% – теоретической части. Цель проекта – подготовка выпускников, обладающих необходимыми компетенциями и практическими навыками в соответствии с запросами работодателей. 

В связи с этим распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.07.2019 № 1865-р Министерству выделено 9 860 тыс. рублей для предоставления субсидии ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» (далее – ИРО) на оплату расходов, связанных с разработкой образовательных программ прикладного бакалавриата (далее – Проект). 

Последующее научно-методическое сопровождение Проекта было реализовано в период с октября по декабрь 2019 года ВШЭ на основании заключенного с ИРО договора в соответствии со                                  следующим планом:

1. Проведение стратегической сессии и групповой работы (в рамках сессии рассмотрена мировая практика организации прикладного бакалавриата в зарубежных странах: Германия, Нидерланды, Австралия, США, Великобритания, Финляндия).
2.
Подготовка черновика концепций образовательных программ прикладного бакалавриата.  

3.
Онлайн-сессия – презентация и обсуждение первой версии концепций образовательных программ прикладного бакалавриата.


4.
Рабочая встреча – обсуждение хода работы над концепциями. 

5.
Подготовка и экспертиза итоговой версии концепций образовательных программ прикладного бакалавриата рабочими группами разработчиков программ, экспертами по направлениям, экспертами Института образования ВШЭ.
6.
Заключительная стратегическая сессия – презентация концепций программ прикладного                         бакалавриата Министерством, работодателями, разработчиками программ, экспертами по направлениям, экспертами Института образования ВШЭ.
 

Работа над Проектом была реализована ВШЭ, Министерством с рабочими группами, включающими представителей следующих образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций: 

- Казанский (Приволжский) федеральный университет;

- Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ; 

- Набережночелнинский политехнический колледж;

- Технический колледж им. В.Д.Поташова;

- Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева;

- Казанский педагогический колледж;

- Арский педагогический колледж им. Г.Тукая;

- Набережночелнинский педагогический колледж.

По итогам реализации Проекта подготовлены шесть концепций пилотных образовательных программ прикладного бакалавриата по модели интегрированной подготовки СПО-ВО. 

Реализация мероприятия завершена.

	Предоставление           населению платных услуг
	Министерство здравоохранения Республики               Татарстан, Министерство финансов Республики   Татарстан
	2015 – 2030 годы
	План по доходам от оказания платных услуг медицинскими организациями, подведомственными                Министерству здравоохранения Республики Татарстан, за 2022 год выполнен на 111,4%.

	Дифференциация медицинской помощи по видам и стоимости в рамках  программы государственных гарантий 
	Министерство здравоохранения Республики          Татарстан
	2018 – 2030 годы
	1. В Республике Татарстан функционирует 21 травмоцентр на базе учреждений здравоохранения, расположенных вдоль федеральных, региональных, республиканских трасс: 

- 7 травмоцентров I уровня, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную     медицинскую помощь;

- 8 травмоцентров II уровня, оказывающих специализированную медицинскую помощь; 

- 6 травмоцентров III уровня, оказывающих специализированную медицинскую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

В 2022 году численность пострадавших, госпитализированных в медицинские организации, составила 1 794 человека, из них 228 детей. В травмоцентры Республики Татарстан госпитализированы 1 767 человек (98,5%) (2021 – 96,5%), из них 225 детей. 
2. Все автомобили экстренных медицинских служб Республики Татарстан (скорой медицинской помощи, службы медицины катастроф, санитарной авиации) оснащены аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС. Служба скорой медицинской помощи Республики Татарстан объединена «Единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи и медицины катастроф» в единое информационное пространство, что наряду с использованием в бригадах скорой медицинской помощи (далее – СМП) планшетов позволяет оперативно получать и передавать информацию о вызовах, месте ДТП, количестве пострадавших. Планшеты также используются в качестве трекеров (в санитарных автомобилях экстренных медицинских служб Республики Татарстан).

Республиканским центром медицины катастроф (далее – РЦМК) круглосуточно отслеживается информация по целевому использованию санитарного автотранспорта, проводится мониторинг перевода пострадавших в медицинские организации более высокого уровня, осуществляется контроль времени доезда бригад экстренных медицинских служб к месту ДТП по системе ГЛОНАСС. 

В 2022 году доля выездов бригад СМП со временем доезда до 20 мин до места ДТП составила 99,3%. 
Осуществляется выезд бригад центра медицины катастроф по типу «перехватов». В 2022 году специалистами санитарной авиации РЦМК было осуществлено 40 выездов на места ДТП, из них 24 – вертолетной техникой (эвакуированы 19 человек, в том числе 4 детей, 5 пострадавших оставлены на месте – проведена консультация). Наземным автотранспортом осуществлено 16 выездов (эвакуированы 7 пострадавших,          9 пострадавших проконсультированы и прооперированы). 

3. Работа межрайонных центров гемодиализа. 

Гемодиализ является основным жизнесохраняюшим методом лечения для пациентов с тяжелыми заболеваниями функции почек, который обеспечивает увеличение продолжительности жизни на 10 и более лет, а также повышение ее качества. Пациенты получают сеансы гемодиализа пожизненно 3 раза в неделю (стандартная продолжительность сеанса – 4 часа).
В настоящее время в Республике Татарстан функционируют 23 центра (отделения) амбулаторного гемодиализа, в том числе 16 частных центров, оказывающих медицинскую помощь населению по межрайонному принципу, и 2 отделения стационарного гемодиализа.

Методом перитонеального диализа на 31 декабря 2022 года получили лечение 30 пациентов, из них 12 – дети (г.Казань, г.Набережные Челны).
Успешно реализуется частно-государственное партнерство в части организации амбулаторной гемодиализной помощи населению. В Республике Татарстан осуществляют деятельность амбулаторные диализные центры: ООО «Клиника диализа» (2 филиала в г.Казани), ООО «Клиника Диализа Закамье» (г.Нижнекамск, г.Бугульма, г.Набережные Челны, г.Елабуга, г.Лениногорск); ООО «Центр нефрологии» (2 филиала в г.Казани, а также в Высокогорском муниципальном районе); ООО «ФармГрупп» (г.Альметьевск, г.Заинск, г.Чистополь, г.Азнакаево г.Зеленодольск); ООО «Нефросовет» (г.Набережные Челны).

Во всех частно-государственных проектах по созданию центров гемодиализа реализованы инвестиции частных компаний на ремонтно-строительные работы, закупку, монтаж и ввод в эксплуатацию медицинского, технологического и вспомогательного оборудования.

В Республике Татарстан по состоянию на 31 декабря 2022 года:

- диализную помощь получили 1 530 пациентов, в том числе методом хронического (программного)          гемодиализа – 1 558 чел., методом перитонеального диализа – 32 чел.; 
- в частных центрах гемодиализа лечение получили 1 315 пациентов, что составляет 84,4% от числа всех больных, получающих гемодиализное лечение;

- показатель обеспеченности диализной помощью населения Республики Татарстан составил в 2022 году 397,4 на 1 млн человек населения.

4. В январе 2022 года завершено строительство Лечебно-реабилитационного центра на базе                  ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» (г.Казань). На его строительство и оснащение выделено 1,3 млрд рублей из бюджета Республики Татарстан. Центр предназначен для реабилитации пациентов, в том числе для больных, перенесших коронавирусную инфекцию.

	Взаимодействие в рамках государственно-частного партнерства с потенциальными инвесторами для передачи им, в том числе по договору концессии, неиспользуемых зданий и помещений медицинских учреждений для организации оказания востребованных видов медицинской помощи с учетом потребности населения и их участия в реализации программы государственных гарантий 
	Министерство здравоохранения Республики          Татарстан, Министерство финансов Республики    Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений                     Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках Государственной программы развития здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года Министерство здравоохранения Республики Татарстан занимает активную позицию по развитию                   государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в части создания специализированных медицинских центров. 

Основные направления деятельности по развитию ГЧП в Республике Татарстан в сфере здравоохранения проводятся согласно нормативным правовым документам, разработанным Департаментом инфраструктурного развития и ГЧП Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

При Министерстве здравоохранения Российской Федерации создан Координационный совет по развитию государственно-частного партнерства, в состав которого входит заместитель Премьер-министра                    Республики Татарстан Л.Р.Фазлеева.
С целью формирования единообразных подходов, эффективного внедрения и развития субъектами     Российской Федерации ГЧП в сфере здравоохранения на заседании Координационного совета                     от 14.09.2016 одобрены «Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской Федерации по применению механизмов государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения». 

Частное здравоохранение успешно развивается на территории Республики Татарстан. На сегодняшний день существует почти 2 000 частных клиник, основными направлениями деятельности которых являются стоматология, офтальмология, терапия, радиология, акушерство и гинекология, урология, диагностика и лабораторные исследования.
 

В настоящее время в Республике Татарстан заключено 7 концессионных соглашений в сфере здравоохранения: 

1) 1 концессионное соглашение c ООО «Клиника диализа» по созданию и эксплуатации центра амбулаторного гемодиализа в г.Казани;

2) концессионное соглашение с ООО «АВА-Петер» (Центром планирования семьи и репродукции), деятельность которого направлена на сохранение и восстановление репродуктивного здоровья населения;

3) с целью обеспечения населения амбулаторно-поликлинической помощью в июне 2013 года поликлинике ООО «Медицинское объединение «Спасение» было передано медицинское обслуживание населения Приволжского района г.Казани, предусмотренное Программой государственных гарантий;

4) в марте 2017 года заключено концессионное соглашение с ООО Приволжский центр томотерапии «Сакнур» по оказанию услуг томотерапии (лучевой терапии) на базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан им.профессора М.З.Сигала»;

5) в апреле 2019 года между ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» и               АО «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани» было заключено концессионное соглашение по оказанию услуг лечебного питания;
6) в августе 2020 года было заключено концессионное соглашение между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и ООО «Фармацевтический Медицинский Полис    Республики Татарстан» для организации производства по выпуску медицинских изделий и лекарственных препаратов;

7) в апреле 2021 года заключено концессионное соглашение с ООО «Нижнекамская стоматологическая поликлиника» для оказания медицинских стоматологических услуг населению г.Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в рамках программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования.

	Создание центров общей врачебной практики в рамках проекта государственно-частного партнерства, центра медицинской реабилитации для взрослых и детей в рамках проекта государственно-частного партнерства 
	Министерство здравоохранения Республики              Татарстан
	2019 – 2021 годы
	За период с 2019 по 2021 годы центры общей врачебной практики, медицинской реабилитации для взрослых и детей в рамках проекта государственно-частного партнерства в Республике Татарстан не создавались.

В дальнейшем не планируется создание данных центров.

	Регламентное формирование по установленным правилам нормативных затрат на оказание услуг на содержание имущества по государственным услугам в сфере здравоохранения
	Министерство здравоохранения Республики           Татарстан, Министерство финансов Республики    Татарстан, государственное бюджетное учреждение «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
	2015 – 2030 годы
	Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.08.2021 № 785, № 786, № 787,          от 06.09.2021 № 830, № 831, от 20.09.2021 № 890, от 30.09.2021 № 932 утверждены нормативные затраты на 2022 год по государственным учреждениям здравоохранения.

Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2022 № 913, от 31.08.2022 № 932, от 01.09.2022 № 938, № 941, от 10.09.2022 № 979, от 20.09.2022 № 1021, от 21.09.2022 № 1024 утверждены нормативные затраты на 2023 год по государственным учреждениям здравоохранения.

	Проведение дистанционных консультаций с целью корректировки лечения между центральными    районными больницами и медицинскими организациями, где оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь 
	Министерство здравоохранения Республики           Татарстан
	2018 – 2030 годы
	В 2022 году в рамках Федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» специалистами 17 национальных медицинских исследовательских центров, 3 федеральных государственных автономных медицинских образовательных учреждений проведено 1 056 телемедицинских консультаций 930 пациентам Республики Татарстан, в том числе детям. Телемедицинские консультации проводились по различным профилям заболеваний (сердечно-сосудистым, онкологическим, нейрохирургическим, акушерско-гинекологическим, гематологическим, туберкулезу и т.д.).

	Организация аккредитации специалистов с      участием Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан
	Министерство здравоохранения Республики               Татарстан
	2017 – 2030 годы
	Одним из приоритетных направлений в кадровой службе системы здравоохранения является подготовка квалифицированных кадров. На всей территории Республики Татарстан внедрена и активно используется система непрерывного медицинского образования – как форма повышения квалификации медицинских работников.

Всего в системе непрерывного медицинского образования зарегистрированы и активны 45 539 специалистов Республики Татарстан. Также медицинские работники продолжают повышать квалификацию. Прошли обучение общего усовершенствования 17 840 врачей и 9 304 средних медицинских работника, на циклах профессиональной переподготовки обучен 671 врач и 1 140 средних медицинских работников.  

Неотъемлемой частью подготовки медицинских кадров для отрасли на современном этапе является отработка практических навыков в образовательных организациях высшего образования и среднего профессионального образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществлять практические занятия в условиях, приближенных к реальным. В Республике Татарстан отработка профессиональных навыков для медицинских работников (врачи и средний медицинский персонал) проходит в 3 аккредитационно-симуляционных центрах. Ежегодно медицинские работники отрабатывают навыки оказания медицинской помощи на симуляционных аппаратах, что позволяет повысить уровень качества оказания медицинской помощи. 

На территории Республики Татарстан организована работа аккредитационных комиссий. В 2022 году сформировано 87 аккредитационных подкомиссий, в состав которых вошли 578 квалифицированных специалистов учреждений здравоохранения. Успешно прошли аккредитацию 31 499 специалистов, из них 8 975 врачей и 22 524 средних медицинских работника

	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения


	Министерство здравоохранения Республики          Татарстан
	2020 год
	Медицинская помощь гражданам на территории Республики Татарстан оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан.

В соответствие с нормативными правовыми актами в сфере здравоохранения в Республике Татарстан   создана трехуровневая система оказания медицинской помощи: 

- первый уровень – оказание преимущественно первичной медико-санитарной помощи, в том числе первичной специализированной медицинской помощи, а также скорой медицинской помощи в центральных районных больницах, городских, районных, участковых больницах, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, городских поликлиниках, иных медицинских организациях, отделениях и станциях скорой медицинской помощи; 

- второй уровень – оказание преимущественно специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своей структуре специализированные межмуниципальные (межрайонные) отделения и (или) центры, а также в диспансерах, многопрофильных больницах; 

- третий уровень – оказание преимущественно специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях (отделениях). 

В рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Татарстан определена маршрутизация пациентов по каждому из профилей медицинской   помощи, с учетом уровней и федеральных порядков оказания медицинской помощи. 

В Республике Татарстан в 2022 году функционировали 124 учреждения здравоохранения, в том числе            27 республиканских, из них 71 больничное медицинское учреждение, 36 амбулаторно-поликлинических учреждений, 5 диспансеров, имеющих стационар круглосуточного пребывания, 2 диспансера, оказывающие только амбулаторно-поликлиническую помощь, 10 медицинских организаций особого типа (санатории, центры медицинской профилактики и др.). Все перечисленные амбулаторно-поликлинические учреждения имеют лицензию на медицинскую деятельность и работают в системе обязательного медицинского страхования.

Медицинская помощь сельскому населению осуществляется комплексом медицинских учреждений, имеющим в своем составе 27 республиканских медицинских учреждений, 42 центральные районные больницы, 101 сельскую врачебную амбулаторию, 1 686 фельдшерско-акушерских пунктов.

В целях обеспечения доступности оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на базе амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе в центральных районных больницах, открыты кабинеты неотложной медицинской помощи с выездными фельдшерскими бригадами по обслуживанию вызовов на дому. В амбулаторно-поликлинических учреждениях Республики Татарстан функционируют 110 выездных бригад неотложной медицинской помощи. 

Основной задачей кабинетов неотложной медицинской помощи является оказание неотложной медицинской помощи на дому и по вызовам, переданным диспетчером станции (отделения) скорой медицинской помощи, классифицируемым как «неотложная помощь», а также оказание неотложной медицинской помощи при обращении в условиях поликлиник. За 2022 год сотрудниками отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи медицинских организаций медицинская помощь была оказана пациентам в 658 229 случаях, в том числе на дому выездными бригадами (352 481 случай).

Для проведения диспансеризации и оказания медицинской помощи на дому маломобильным гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, на базе государственных учреждений здравоохранения Республики Татарстан организована работа 102 выездных (мобильных) комплексных медицинских бригад. За 2022 год выездными (мобильными) комплексными медицинскими бригадами выполнено             7 098 выездов в 3 540 населенных пунктов Республики Татарстан, осмотрено 78 526 пациентов.

В Республике Татарстан с 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан» проводится внедрение «Новой модели организации оказания медицинской помощи» (далее – Новая модель).

В ходе перевода медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на Новую модель проводится внедрение бережливых технологий с использованием процессного подхода к организации работы. Это позволяет обеспечить внедрение и развитие пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи, повысить удовлетворенность пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, увеличить эффективность использования ресурсов системы здравоохранения, перераспределить нагрузку между врачом и средним медицинским персоналом. Отличительными чертами Новой модели являются «открытая и вежливая регистратура», сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, сокращение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация.

Во внедрении Новой модели в 2022 году участвовали 51,7% поликлинических подразделений медицинских организаций Республики Татарстан (103 поликлинических подразделения 75 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (всего по Республике Татарстан 199 поликлинических подразделений 100 медицинских организаций), из них детские поликлиники Республики Татарстан и 52 поликлинических подразделения 34 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению).

К концу 2024 года запланировано внедрение Новой модели в 67,8% поликлинических подразделениях медицинских организаций Республики Татарстан.

	Реализация мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИС ЭЗ РТ
	Министерство здравоохранения Республики             Татарстан
	2019 – 2024 годы
	1. В 2022 году в медицинских учреждениях Республики Татарстан зафиксировано свыше 10 миллионов фактов электронной записи на прием к врачам. Доля электронной записи на прием к врачам от         общего количества электронных записей на прием в ведомства Республики Татарстан превышает 72%.

Также в учреждениях здравоохранения Республики Татарстан реализована система обратной связи: всем пациентам, записавшимся на прием к врачу, на следующий день после приема врача приходит анкета, позволяющая оставить отзыв.

2. Значимым результатом 2022 года является сертификация ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» (далее – РКБ) по стандартам HIMSS. 
HIMSS — это единственный в мире стандарт, который объединяет и оценивает медицинские бизнес-процессы, персонал, медицинские стандарты и информационные технологии в единой связке. Главный результат сертификации HIMSS — безопасность пациента и персонала в процессе оказания медицинской помощи. Ввод данных структурирован, формализован и исключает возможность ошибки за счет встроенных инструментов контроля и мониторинга, системы поддержки принятия врачебных и управленческих решений. Поэтому даже новый сотрудник с минимальными компьютерными знаниями, следуя алгоритму и системным подсказкам, не сможет забыть или неправильно заполнить медицинскую карту, выдать не те лекарства, перепутать биологический материал. Все это, в первую очередь, направлено на обеспечение абсолютной безопасности пациента за счет строгой процедуры идентификации пациента и оказываемых медицинских услуг. Система сертификации подразумевает оценку уровня цифрового развития                          по 300 критериям. 
РКБ является второй медицинской организацией Российской Федерации и первой подведомственной организацией Министерства здравоохранения Республики Татарстан, которая прошла процедуру сертификации.  
Основные результаты проекта: 

- сокращение ключевых временных промежутков при оказании медицинской помощи за счет оптимизации процессов; 

- рост уровня удовлетворенности персонала;
- оптимизация расхода лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

- повышение качества и исходов лечения пациентов и рост оборота койко-мест. 

3. Создание радиологического дата-центра (далее – РДЦ). 
В состав централизованной радиологической службы входят 3 708 единиц диагностического оборудования, в том числе 485 единиц «тяжелой» техники. 
В первую очередь, к РДЦ были подключены все центральные районные больницы (с прикрепленным населением около 2 млн человек), где имеется острая нехватка квалифицированных врачей для чтения снимков, что позволило: 
- повысить доступность и качество медицинских исследований для населения; 

- сократить сроки ожидания диагностических процедур;

- повысить эффективность работы медицинского оборудования (24/7); 

- внедрить искусственный интеллект в помощь врачам при чтении снимков.

4. Создана и внедрена региональная автоматизированная система управления силами и средствами скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Система обеспечивает прозрачность работы скорой помощи, и, следовательно, возможность эффективного использования ее материальных и трудовых ресурсов, оптимизацию использования санитарного автотранспорта. Программа используется во всех станциях и отделениях скорой помощи, а также в автомобилях. Дополнительно все бригады скорой помощи оснащены планшетами, что позволяет в режиме реального времени контролировать местоположение и статус бригады, обмениваться информацией по вызову. 

5. Продолжена работа по внедрению автоматизации лабораторной службы. Создан единый архив лабораторных исследований, реализовано предоставление населению сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию на Едином портале государственных услуг Российской Федерации. 

6. Оформление листов нетрудоспособности и направление на медико-социальную экспертизу реализуется в электронном виде.

7. Осуществлена работа по переходу на единую систему бухгалтерского учета, начисления заработной платы и учета кадров. На единую систему переведены все медицинские организации, что позволило повысить прозрачность и управляемость финансовых потоков отрасли.

	Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
	Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	В 2022 году обеспеченность врачами, оказывающими медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению (далее – ПГГ), составляет 35,9 на 10 тыс. населения. Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 95,5 на 10 тыс. населения, врачами, находящимися в подчинении Министерства здравоохранения Республики Татарстан, - 32,8 на 10 тыс. населения, средними медицинскими работниками - 90,4 на 10 тыс. населения.

Численность медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в рамках ПГГ, составляет           56 316 человек, из них 13 984 врача, 37 123 средних медицинских работника и 5 209 младших медицинских работников. 
В учреждениях здравоохранения, находящихся в подчинении Министерства здравоохранения Республики Татарстан, работают 12 752 врача, 35 151 средний медицинский работник и 4 778 младших медицинских работников.

Укомплектованность врачебных штатных должностей составляет 93,6% (физ. лицами 68,8%), в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях - 93,9% (физ. лицами 70,4%). 
Укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала составляет 96,6% (физ. лицами 85%), в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, 96% (физ. лицами 85,9%).

	
	
	
	

	Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
	Министерство здравоохранения Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	В 2022 году на реализацию регионального проекта финансирование не предусмотрено. 

По итогам 2022 года 13 целевых показателей выполнены на 100%.

Реализация данного мероприятия предусмотрена в 2023-2024 годы. 

	Развитие системы первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан
	Министерство здравоохранения Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан» в 2022 году профилактическими осмотрами и диспансеризацией охвачено около 2,2 млн граждан (т.е. 55,3% от общего числа населения Республики Татарстан).

	Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан
	Министерство здравоохранения Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	В рамках подпрограммы «Борьба с онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года» в 2022 году ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени профессора М.З.Сигала» оснащен 18 единицами высокотехнологичного медицинского оборудования для диагностики и лечения злокачественных новообразований на общую сумму 328 999 800 рублей: ангиограф – 1 ед.; однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с КТ – 1 ед.; компьютерные томографы – 2 ед.; аппараты для близкофокусной рентгенотерапии – 2 ед.; эндовидеоскопические комплексы для проведения операций – 3 ед.; аппараты ультразвуковой диагностики – 6 ед.; система инфузионная для позитронно-эмиссионной томографии – 1 ед.; светильники хирургические – 2 ед.. 

Целевые показатели подпрограммы «Борьба с онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года» на 2022 год выполнены.

	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан
	Министерство здравоохранения Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено 623,38 млн. рублей (Российская Федерация – 562,92 млн. рублей, Республика Татарстан – 60,46 млн рублей), освоено 100% от общего лимита финансирования. 

В рамках предусмотренных средств проведено:

- переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых центров – неврологических отделений для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в количестве 381 единица: ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов воин» г.Казани, ГАУЗ «Центральная клиническая больница № 18 имени проф.К.Ш.Зыятдинова» г.Казани, ГАУЗ «Городская клиническая больница № 12» г.Казани, ГАУЗ «Альметьевская Центральная районная больница», ГАУЗ «Бугульминская Центральная районная больница», ГАУЗ «Нижнекамская центральная многопрофильная больница»,                  ГАУЗ «Арская Центральная районная больница»;
- проведена закупка лекарственных препаратов для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении на сумму 318,2 млн. рублей (100%).

По итогам 2022 года 6 целевых показателей выполнены на 100%.

	Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Татарстан»
	Министерство здравоохранения Республики               Татарстан
	2019 – 2024 годы
	В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» реализуется региональный проект  «Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Татарстан». 

В 2022 году медицинские услуги оказаны 110 960 иностранным гражданам (план – 11,5 тыс. человек) из 146 стран на сумму 280,7 млн рублей (план – 34 260 рублей).

Заключены соглашения:

1. Соглашение между ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» и университетом Башкент (г.Анкара, Республика Турция).

2. Соглашение между ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» и клиникой Лосанте (г.Анкара, Республика Турция).

3. Соглашение между ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» и сетью клиник «Мемориал» (г.Анкара, Республика Турция). 

Ассоциацией медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Российской Федерации второй год проводится Всероссийский конкурс «Med Travel Leaders 2022» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе принимали участие 70 субъектов Российской Федерации, более 300 медицинских организаций, из которых в финал прошли только 50 клиник. Вручение дипломов состоялось 6 декабря 2022 года в г.Москве в рамках Международной выставки «Российская неделя здравоохранения».

В Конкурсе Республику Татарстан представили 8 медицинских организаций, финалистами стали 2 клиники: ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» в номинации: «Лучший видео -ролик детской больницы на английском языке» и ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ имени профессора М.З.Сигала» в номинации «Лучшая англоязычная версия веб-сайта среди онкологических диспансеров».

	Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2019 –

2024 годы
	В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» поставка музыкальных инструментов, учебных материалов, звукового оборудования, компьютеров, оргтехники, мебели (деревянной, мягкой, металлической мебели, стеллажей, стульев, кресел), фотоаппаратов осуществлялась в 11 детских школ искусств и в 3 профессиональные образовательные организации (ГАПОУ «Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева», ГАПОУ «Набережночелнинский колледж искусств», ГАПОУ «Альметьевский музыкальный колледж имени Ф.З.Яруллина»). На эти цели выделено 106 384,5 тыс. руб., из них 61 703 тыс. руб. – из федерального бюджета, 44 681,5 тыс. руб. – из республиканского бюджета                       (по 7 598,9 млн руб. каждому учреждению).

В 2022 году Министерством культуры Республики Татарстан по итогам проведенных торгов заключено 15 контрактов и 15 договоров на общую сумму 106 384 462,42 рублей.

	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 
500 тыс. человек
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2019 –

2024 годы
	На федеральные средства в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино по созданию условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с количеством жителей до 100 и до 500 тыс. человек новым цифровым оборудованием оснащены 30 кинозалов муниципальных образований Республики Татарстан. В 2022 году в целом функционировало 33 цифровых кинотеатра и кинозала в муниципальных районах республики.



	Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской         Федерации
	Комитет Республики             Татарстан по охране объектов культурного наследия, Министерство культуры Республики Татарстан
	2020 – 2030 годы
	По итогам 2022 года в программе «Волонтеры культуры» из Республики Татарстан насчитывается                  4 292 человека (на конец 2021г. – 2 494 чел., на конец 2020г. – 719 чел., на конец 2019г. – 372 чел.).

Республика Татарстан занимает 25 место среди 85 субъектов Российской Федерации. Лидером является Москва – 17 436 чел. и Санкт-Петербург – 11 188 чел. 



	Осуществление грантовой поддержки приоритетных проектов в сфере культуры и искусства: грантовая поддержка ведущих профессиональных творческих коллективов; грантовая поддержка творческих проектов муниципальных образований; грантовая поддержка муниципальных учреждений культуры и искусства и лучших  работников отрасли


	Министерство культуры Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году Министерством культуры Республики Татарстан предоставлены следующие гранты и денежные поощрения в сфере культуры: 

- грант Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства (65 победителей на общую сумму 11,5 млн рублей);

- грант Правительства Республики Татарстан на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере народных художественных промыслов (12 победителей на общую сумму 5 млн рублей);

- грант Министерства культуры Республики Татарстан по созданию городской татарской и русской культурно-досуговой среды (5 победителей на общую сумму 400 тыс. рублей);

- грант Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии для прохождения программ повышения квалификации, участия в мероприятиях по обмену опытом (53 победителя на общую                                        сумму 3 млн рублей);

- грант Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии (6 победителей на общую сумму 4 млн рублей); 

- денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры сельских поселений и их работников (72 победителя из числа работников на общую сумму 3,6 млн рублей и 80 победителей среди учреждений на общую сумму 8 млн рублей);

- грант Правительства Республики Татарстан на создание произведений, сохраняющих, развивающих и популяризующих культуру татарского народа (48 победителей общую сумму 9,8 млн рублей);

- грант Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в Республике  Татарстан и регионах Российской Федерации, реализующих проекты, направленные на сохранение традиций и развитие национальной культуры, развитие этнокультурного и языкового многообразия, развитие культуры и искусства (18 победителей на общую сумму 9,6 млн рублей).

	Сохранение и развитие трехзвенной системы профессионального образования художественно-эстетической направленности
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году численность обучающихся в образовательных организациях культуры составила                          42 883 человека, из них: 

 - 37 762 человека обучаются в организациях дополнительного образования детей, из которых                   420 человек ‒ в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский Центр «Счастливое детство»;

- 2 450 человек – в профессиональных образовательных организациях (колледжах);

- 2 671 человек – в высших учебных организациях.

Количество педагогических работников сферы культуры составило 3 659 человек, из них 2 876 преподавателей и концертмейстеров организаций дополнительного образования, 418 преподавателей профессиональных образовательных организаций, 365 человек из числа профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений.

	Проведение творческих лабораторий и форумов, организация стажировок, направленных на разработку инновационных подходов к реализации образовательных программ 
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках функционирования научно-образовательных кластеров проведено свыше 50 мероприятий, в том числе в онлайн режиме по содействию организации конкурсов профессионального мастерства, иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на поддержку обучающихся в учреждениях среднего и высшего образования.

В 2022 году прошли повышение квалификации 1 218 специалистов учреждений культуры Республики Татарстан на базе 9 Центров непрерывного образования страны: Академия хорового искусства имени В.С.Попова, Московская государственная академия хореографии, Российский институт театрального                              искусства – ГИТИС, Российская государственная библиотека, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Московский государственный институт культуры, Казанский государственный институт культуры и           Кемеровский государственный институт культуры.

	Развитие конкурсно-фестивального движения, направленного на раскрытие творческого потенциала и таланта подрастающего поколения
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году Министерством культуры Республики Татарстан в целях выявления и поддержки талантливой молодежи проведены следующие мероприятия:

1. Проведены конкурсы для талантливых дети и молодежи, а также для их педагогов: 

- общероссийский конкурс «Молодые дарования России», где победителем стал учащийся детской музыкальной школы № 3 г.Набережные Челны в номинации «Народные и национальные инструменты» Р.И.Сафин;

- общероссийский конкурс «Лучшая детская школа искусств», где победителем I тура среди городских поселений определена Детская музыкальная школа № 11 г.Казани, в номинации «Лучшая сельская школа искусств» – Муслюмовская детская школа искусств Республики Татарстан; 

- общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств», где победителем I тура определена преподаватель Детской музыкальной школы № 3 им. Рустема Яхина г.Казани А.И.Швецова.

   2. Конкурсное республиканское движение «ТAT∙АRS∙TAN» проводится в Республике Татарстан                     с 2021 года и объединило 20 конкурсов в сфере профессионального искусства в целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, сохранения и развития лучших традиций классического и национального искусства. В 2022 году его участниками стали 5 000 обучающихся детских школ искусств               (далее – ДШИ) Республики Татарстан из 45 муниципальных образований Республики Татарстан. Лауреатами стали 120 детей, из них 27 – лауреатами I степени и были награждены денежными сертификатами. 

   3. Стипендии Министерства культуры Республики Татарстан получили 40 человек, из которых                  25 – учащиеся колледжей и 15 – учащиеся детской школы искусств. 

   4. С 2 по 22 июня 2022 года 200 одаренных и активных, отличившихся в конкурсах детей из ДШИ направлены на летний отдых в профильную смену «Искусство. Вдохновение. Спорт» в детский оздоровительный лагерь «Юбилейный», расположенный в поселке Шепси Туапсинского района Краснодарского края.

   5. Учащиеся Верхнеуслонской ДШИ (12 чел.) и детской музыкальной школы № 1 г.Набережные Челны (15 чел.), детской художественной школы № 1 им.Х.Якупова г.Казани (13 чел.) – победители регионального этапа «Лучшая ДШИ – 2021», «Лучший преподаватель ДШИ – 2021» приняли участие в культурно-просветительской программе «Золотое кольцо. Петр Первый» (Переславль-Залесский – Ярославль –           Ростов – Сергиев Посад – Москва). 

  6. В Международном детском культурном форуме Республику Татарстан представила творческая делегация в составе 7 человек по музыкальному, художественному и хореографическому искусству: учащиеся Детской музыкальной школы № 1, Детской музыкальной школы № 6, Детской художественной                 школы № 1 г.Набережные Челны, ДШИ № 9 г.Казани, ГБУ ДО «Счастливое детство».

	Строительство и ремонт объектов культурного назначения
	Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2024 годы
	На реализацию регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»                          в 2022 году было выделено 1 127,519 млн рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2022 году: 

- открыты два уникальных многопрофильных культурных объекта – Центры культурного развития в         городах Зеленодольск и Елабуга; 

- завершено строительство 5 культурно-досуговых учреждений на общую сумму 106,5 млн рублей, в том числе 63,9 млн рублей – из федерального бюджета (3 сельских дома культуры в Арском, Бавлинском и Зеленодольском районах Республики Татарстан, Многофукциональный центр в Дрожжановском районе Республики Татарстан и Культурного-досуговый центр в Мамадышском районе Республики Татарстан);

- проведен капитальный ремонт 2 сельских домов культуры, одного музея и детской школы искусств на общую сумму 119,6 млн рублей, в том числе 74,7 млн рублей за счет средств федерального бюджета                (2 сельских дома культуры в селах Байлянгар и Ядыгерь Кукморского муниципального района Республики Татарстан, МБУК «Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина», МБОДО «Арская детская школа искусств»); 

- завершена реконструкция МБУ «Театр юного зрителя г.Нижнекамска» на общую сумму 352,97 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 247,08 млн рублей; 

- ведется реконструкция МБУ «Районный дом культуры» в г.Буинске (общая стоимость объекта составляет порядка 800 млн рублей, в 2022 году выделено 405,55 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 202,775 млн рублей); 
- открыты 5 модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета на общую сумму 40 млн рублей (Актанышский, Альметьевский, Апастовский, Тюлячинский, Чистопольский муниципальные районы Республики Татарстан); 

- проведено оснащение 14 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на общую сумму 102,838 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 61,7 млн рублей. 

Кроме того, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в г.Набережные Челны после двух лет масштабного строительства был открыт Русский драматический театр «Мастеровые» площадью более 13 тыс. кв.м. на 500 мест (общая стоимость – 1,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,04 млрд рублей).

	Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг общедоступными библиотеками Республики Татарстан (единый читательский билет на территории   Республики Татарстан, бесплатный доступ в информационно-телеком-муникационную сеть «Интернет», развитие государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека Республики     Татарстан»)
	Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2015 – 2021 годы
	Министерство культуры Республики Татарстан совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, а также с государственными и муниципальными библиотеками продолжает проект по внедрению единого читательского билета. По итогам 2022 года 1 411 общедоступных библиотек Республики Татарстан обслуживают читателей по единому билету.

В 2022 году Сводный электронный библиотечный каталог Республики Татарстан пополнился более чем на 59 тысяч библиографических записей. Общее количество библиографических записей, внесенных в Сводный библиотечный электронный каталог Татарстана, составило 1,07 млн (по сравнению с 2021 годом увеличилось на 5,9%). К данному каталогу подключены все республиканские и муниципальные общедоступные библиотеки Республики Татарстан. 

На портале «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» (kitap.tatar.ru) в разделе «Электронные коллекции» размещено 11 988 полнотекстовых документов, в том числе 7 641 посвящены коллекциям «Татарика», «Матур әдәбият», содержащих информацию о культуре, истории, литературе, искусстве Татарстана на русском и татарском языках.

Одним из основных направлений деятельности общедоступных библиотек по-прежнему остается подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Показатель «Доля общедоступных библиотек, имеющих доступ в Интернет» составил 94 %.

	Внедрение и запуск в промышленную эксплуатацию в учреждениях культуры Республики  Татарстан системы реализации билетов через             информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
	Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В настоящее время все 15 государственных театров Республики Татарстан, 7 концертных организаций Республики Татарстан осуществляют деятельность по продаже билетов через сеть «Интернет» в онлайн-режиме. 

	Создание виртуального концертного зала
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2021 – 2024 годы
	В рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в 2022 году из федерального бюджета выделено 3,1 млн рублей на создание трех виртуальных концертных залов               (МБУ «Буинская детская школа искусств № 1» (г.Буинск), МБУ «Централизованная библиотечная система г.Нижнекамска», Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система Менделеевского муниципального района Республики Татарстан» (г.Менделеевск).

	Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2019 – 2021 годы
	В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» завершена реконструкция МБУ «Театр юного зрителя г.Нижнекамска» (на общую сумму 352,97 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 247,08 млн рублей). Открытие объекта состоялось в декабре 2022 года.



	Создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений и обеспечение развития муниципальных библиотек
	Министерство культуры Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики        Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2024 годы
	В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году открыты два уникальных многопрофильных культурных объекта – Центры культурного развития в городах Зеленодольск и Елабуга. Создание подобных пространств – это возможность комплексного оказания услуг в сфере культуры (общей стоимостью 669,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 233,2 млн рублей).

Кроме того, в 2022 году:

- завершено строительство 3-х сельских домов культуры в Арском, Бавлинском и Зеленодольском муниципальных районах, Многофукционального центра в Дрожжановском муниципальном районе и Культурного-досугового центра в Мамадышском муниципальном районе (на общую сумму 106,5 млн рублей, в том числе 63,9 млн рублей из федерального бюджета); 

- проведен капитальный ремонт 2-х сельских домов культуры в селах Байлангар и Ядыгерь Кукморского муниципального района (на общую сумму 70 млн рублей, в том числе 42 млн рублей за счет средств         федерального бюджета);

- ведется реконструкция МБУ «Районный дом культуры» в г.Буинске, ул.Р.Люксембург, д.157 (общая стоимость объекта составляет порядка 800 млн рублей, в 2022 году – 405,55 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 202,775 млн рублей).
В 2022 году проведен капитальный ремонт 7 объектов культурного назначения на общую                               сумму 300 млн рублей (Районный дом культуры в пгт.Алексеевское Алексеевского муниципального района, сельский дом культуры в с.Бурбаш Балтасинского муниципального района, сельский дом культуры в д.Орел Лаишевского муниципального района, сельский дом культуры в пос.Новый Тукаевского муниципального района, МБУК «Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина» Лаишевского муниципального района, МБУ «Сабинский централизованный краеведческий музей» в пгт. Богатые Сабы Сабинского муниципального района и ГБУК «Краеведческий музей г.Менделеевска»).

В 2022 году завершено строительство многофункционального центра в с.Куш-Елга Заинского муниципального района (47,8 млн рублей), сельского дома культуры в с.Лебедино Алексеевского муниципального района (23,4 млн рублей) и культурно-исторического комплекса имени Габдрахима Утыз Имяни в с.Тимяшево Лениногорского муниципального района (37,6 млн рублей), проведены работы по капитальному ремонту сельского дома культуры в д.Верхний Шубан Балтасинского муниципального района          (26 млн рублей), сельского дома культуры в с.Бирюли Высокогорского муниципального района               (112,7 млн рублей), сельского дома культуры в с.Осиново Зеленодольского муниципального района          (2 млн рублей), Центра культуры в пгт.Балтаси (21,5 млн рублей), завершены работы по капитальному ремонту сельского дома культуры в п.Лесхоз Сабинского муниципального района (11,1 млн рублей) и культурно-спортивного комплекса «Батыр» Пестречинского муниципального района (4,7 млн рублей).

	Развитие Национальной электронной библиотеки Республики Татарстан
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	Одной из приоритетных задач развития библиотечного дела в Республике Татарстан остается работа с порталом «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» (далее - НЭБ РТ), обеспечивающим свободный доступ граждан к полнотекстовым электронным изданиям и предоставляющим информацию о библиотечных государственных и муниципальных фондах общедоступных библиотек. 

В 2022 году на портале «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» (kitap.tatar.ru) в разделе «Электронные коллекции» размещено 11 988 полнотекстовых документов, в том числе 7 632 –посвящены коллекциям «Татарика», «Матур әдәбият», содержащих информацию о культуре, истории, литературе, искусстве Татарстана на русском и татарском языках.

	Реализация и развитие проекта «Культурный дневник школьника»
	Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан
	2015 – 2025 годы
	В 2023/2024 учебном году исполняется 10 лет республиканскому культурно-образовательному проекту «Культурный дневник школьника» (далее – Проект). Проект с 2019 года включен в состав федерального межведомственного проекта «Культура для школьников».

В рамках реализации Проекта в 2022 году проведено более 4 тыс. мероприятий по всем блокам проекта: «КультПоход», «Культурный клуб», «Цифровая культура».

В 2022 году охват участников Проекта составил более 300 тыс. школьников (в 2021г. – 322 тыс. чел.,         в 2020г. – 280 тыс. чел., в 2019г. – 162 тыс. чел.)

	Расширение спектра внестационарных услуг в сфере культуры и искусств: передвижные выставки, автоклубы, мобильные информационно-библиотечные комплексы, киновидеопередвижки, уличные кинопоказы, интернет-сайты
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	 В 40 муниципальных районах Республики Татарстан действуют 74 передвижных учреждения культуры. В 2022 году в рамках гранта ПАО «Татнефть» Бугульминский муниципальный район приобрел первое в Республике Татарстан специализированное транспортное средство – автоклуб. 
В 2022 году было осуществлено 10 выездов в сельские населенные пункты Республики Татарстан, проведено 176 мероприятий с охватом более 26 тыс. человек.

	Проведение гастролей театрально-зрелищных учреждений Республики Татарстан
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	В 2022 году театрально-зрелищными учреждениями Республики Татарстан было организовано                       259 гастролей, из них 140 гастролей – за пределами Республики Татарстан, 119 гастролей – по территории Республики Татарстан. 
В 2022 году театрально-зрелищными учреждениями было осуществлено 309 выездов по Республике             Татарстан.

	Организация передвижных выставок
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году музеями и музеями-заповедниками Республики Татарстан было организовано 899 выставочных проектов вне музея, из них в других регионах Российской Федерации – 69, за рубежом – 10. 

	Капитальный ремонт молодежных центров, подростковых клубов 
	Министерство по делам молодежи Республики   Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В рамках Программы капитального ремонта и укрепления материальной базы в 2022 году отремонтированы 8 молодежных центров в 7 муниципальных образованиях Республики Татарстан (на общую сумму 363 млн рублей), из них по 6 объектам проведены ремонтные работы, по 2 объектам разработаны               проекты.

Также в 2022 году на 11 молодежных (подростковых) клубов выделено 100 млн рублей, из них по                      3 объектам проведены ремонтные работы, по 8 объектам разработаны проекты.

	Проведение культурных программ в рамках Дней культуры Республики Татарстан в странах ближнего и дальнего зарубежья, регионах России и ответные акции в Республике Татарстан
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Одной из наиболее эффективных форм культурного сотрудничества являются Дни культуры.

В 2022 году в Республике Татарстан состоялись Дни чеченской культуры, Дни культуры Республики  Беларусь, Дни культуры Республики Казахстан в Российской Федерации. 

В течение 2022 года были организованы Дни Республики Татарстан в Республике Саха (Якутия), Москве и г.Баку Азербайджанской Республики. 

В 2022 году подписано межведомственное соглашение между Республикой Татарстан и Свердловской областью о сотрудничестве в области культуры.

Развитию творческой активности соотечественников способствуют международные и межрегиональные конкурсы, культурные проекты – Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен», Межрегиональный фестиваль театральных коллективов «Идел-йорт», Международный телевизионный конкурс молодых исполнителей «Татар моңы», Международный фестиваль татарской песни имени Р.Вагапова, Всероссийский конкурс «Татар кызы», Всероссийский конкурс творческих работ «Сөйкемле Шүрәле».

	Организация участия творческих коллективов регионов России и зарубежных стран в мероприятиях, проводимых в      Республике Татарстан, а также организация участия творческих коллективов Республики Татарстан в мероприятиях, проводимых в регионах     России и зарубежных странах
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Министерство культуры Республики Татарстан в тесном взаимодействии с министерствами и ведомствами, представительствами Татарстана, научным, творческим сообществом и общественными организациями осуществляло деятельность по сохранению и популяризации татарской национальной культуры,              удовлетворению духовных запросов соотечественников. 

Национальная политика в Республике Татарстан реализуется в рамках четырех государственных программ: «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан», «Сохранение национальной идентичности татарского народа», «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан», «Развитие культуры в Республике Татарстан». Эта работа проводится в тесном взаимодействии с Федеральным агентством по делам национальностей. 

Ежегодно в Республике Татарстан проводятся татарский народный праздник «Сабантуй», русский народный праздник «Каравон», праздник чувашской культуры «Уяв», фестиваль чувашей Закамья «Учук»,    удмуртский праздник «Гырон быдтон», праздник мордовской культуры «Балтай», марийский традиционный праздник «Семык», праздник славянской культуры «Иван Купала», национальный праздник кряшен «Питрау» и другие, способствующие актуализации нематериального культурного наследия в современных условиях.

В 2022 году театрально-зрелищными учреждениями Республики Татарстан было организовано                   140 гастролей за пределами Республики Татарстан.

	Расширение сотрудничества, а также совершенствование форм взаимодействия со всеми заинтересованными международными организациями
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году состоялось более 600 мероприятий международного и межрегионального характера. 

Во взаимодействии с дипломатическими представительствами реализован ряд культурных проектов: 

- при поддержке Культурного представительства при Посольстве Ирана в Российской Федерации – показ иранских фильмов в кинотеатре «Мир» и открытие выставки «Наследие Древней Персии. Иранское         искусство» в Выставочном зале «Манеж» Музея-заповедника «Казанский Кремль»; 

- при содействии Генерального консульства Республики Казахстан в г.Казани и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан под патронажем Министерства культуры Российской Федерации в рамках Дней культуры Казахстана в России проведен концерт оркестра народных инструментов имени Курмангазы в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени М.Джалиля; 

- при поддержке Генерального консульства Турции в г.Казани в Национальной художественной галерее «Хазинэ» проведена выставка турецкого художника Ялчына Гёкчебага «И длится прошлое...» и современных турецких художников «Анатолийский бриз» в Центре «Эрмитаж-Казань», на площадке Государственного Большого концертного зала имени С.Сайдашева проведен концерт турецкого музыкального Трио «Танини»;
- при поддержке Посольства Туниса в Российской Федерации и Русского музея (г.Санкт-Петербург) в Национальной галерее «Хазинэ» состоялось открытие выставки «Александр Рубцов. Между Тунисом и Россией» (из частной коллекции бизнесмена Меди Дусса).

	Проведение татарского народного праздника  «Сабантуй» в регионах Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Консолидирующую и популяризирующую татарскую культуру роль играет крупнейший проект – Сабантуй, который является брендом национальной культуры Татарстана. Благодаря общим усилиям Республики Татарстан и национально-культурных автономий татар, татарских общественных организаций в  регионах Российской Федерации и за рубежом, география проведения праздника с каждым годом                  расширяется. 

В соответствии с Графиком проведения народного праздника Сабантуй-2022 состоялись 337 Сабантуев, в том числе 277 – в 48 регионах Российской Федерации, 60 – в зарубежных странах.

В 2022 году состоялся XXII Федеральный Сабантуй в г.Ульяновске, II Международный шахтерский              Сабантуй в г.Новокузнецке, XII Всероссийский сельский Сабантуй состоялся в с.Аксеново Республики Мордовия.

	Организация совместных выставочных проектов с ведущими музеями             Российской Федерации и зарубежными музеями
	Министерство культуры Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках организации совместных выставочных проектов с ведущими музеями Российской Федерации и зарубежными музеями в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

- сотрудничество Музея-заповедника «Казанский Кремль» и Музея Чеченской Республики, в рамках            которого в Центре «Эрмитаж-Казань» организована выставка «Искусство Чеченской Республики                XIX-XXI веков»;

- в Музее Чеченской Республики была открыта выставка «Коран – притяжение гармонии» из фондов   Музея-заповедника «Казанский Кремль»;

- организованы выставки из фондов следующих музеев: Вятский палеонтологический музей («Древняя жизнь» в Музее естественной истории Татарстана), Музей «Собрание» («Музыкальное волшебство» в Центре «Эрмитаж-Казань»), Нижегородский государственный исторический и архитектурный музей-заповедник («Оружейная коллекция дворян Шереметьевых» в Музее Пушечного Двора) и Музей истории мировых культур и религий («Десять строк. Автор всем известен» в Музее исламской культуры), Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им.И.С.Шемановского («Сокровища Приобья» в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан), Музей-усадьба «Архангельское («Дворянский род князей Юсуповых. Восточная сюита» в Выставочном зале «Манеж»);

- музей Историко-культурного наследия г.Зеленодольска совместно с Архитектурно-этнографическим комплексом им.Каюма Насыри принял участие в «Южном Сабантуе» в г.Ростов-на Дону;

- в выставочном зале Музея истории Свияжска проведена межрегиональная выставка «Волжские булгары на Свияге: вещественные и духовные следы великой эпохи». Участниками выставочного проекта являлись Национальный музей Республики Татарстан, Ульяновский областной краеведческий музей                 им.И.А.Гончарова, Музей археологии Татарстана Института археологии им. А.Х.Халикова Академии наук Республики Татарстан, научная библиотека им.Н.И.Лобачевского Казанского (Приволжского)     федерального университета;

- в Художественной галерее проведена Межрегиональная выставка «瓷烤炉»;

- в ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан» открылась выставка «Волжская Булгария. Великое наследие», посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Участики проекта - Государственный исторический музей, Государственный Эрмитаж, Национальный музей Республики Татарстан, Национальный музей Республики Башкортостан, Государственный исторический музей Южного Урала и Российский этнографический музей;

- ГБУК «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» провел выставку «В гостях у татар» в экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова (ст.Вешенская, Ростовская область);

- Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» провел выездные выставки: Передвижная (баннерная) выставка «Исчезающие и возрождающиеся города»;

- проведена выставка «Шишкин. Любовь и творчество» на выставочной площадке Национального музея Республики Коми (г.Сыктывкар, Республика Коми);

- ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» ежегодно сотрудничает с музеями из различных регионов России. В 2022 году продолжилось плодотворное сотрудничество с Государственным Эрмитажем;

- в музее Пушечного двора продолжила работу выставка «От мушкета до автомата: из истории стрелкового оружия» из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина;

- комплексный музей г.Нижнекамска ознакомил жителей и гостей города с выставочным проектом           «Венецианский карнавал», предоставленным выставочной компанией «Квадрат» из г.Краснодара;

- музейный комплекс г.Казани провел выставку, посвященную 1100-летию принятия Ислама Волжской Бургарией «Ностальгия» Р.Зиннатовой. (г.Санкт – Петербург), выставку И.Рыбаковой «Здесь Родины  моей начало», выставку, посвященную Василию Аксёнову совместно с Домом русского зарубежья им.Александра Солженицына «Письма. Документы. Фотографии», персональную выставку Лилии             Хайруллиной «Прекрасное – рядом» (Республика Башкортостан, Уфа).

	Проведение ежегодных научно-практических конференций и мастер-классов по вопросам повышения качества управления в сфере креативных индустрий и интеграции культурного компонента в промышленную политику (промышленный дизайн, реклама, национальный маркетинг) и градостроительство (урбанистика, городская среда, культурный компонент в пространственном развитии 
и т.д.)
	Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
	2017 – 2030 годы
	В Республике Татарстан создаются все условия для развития креативных индустрий. Выстроена современная инфраструктура креативных пространств, в которых заложена идея постоянного творческого        развития инновативной деятельности. 

В топ-3 креативных индустрий Республики Татарстан входят IT-сфера, проектирование и маркетинг. 

Потенциалом вхождения в креативную экономику обладают такие территориальные культурные маркеры, как музыкальное наследие, народная гастрономия и традиционное ремесленничество. 

По итогам 2022 года Республика Татарстан вошла в пятерку финалистов конкурса Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Креативный регион» наряду с Республикой Саха (Якутия), Нижегородской областью, Красноярским краем и Тюменской областью. 

Данная премия является высшей наградой для креативного общества страны, определяющая самые яркие проекты и выдающихся профессионалов отрасли. 

В настоящее время в Республике Татарстан разрабатывается проект Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в Республике         Татарстан на 2023–2025 годы.

	Организация опережающего профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2021 годы
	Государственной программой «Содействие занятости населения Республики Татарстан на                             2014-2025 годы» в 2022 году реализация мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников не предусматривалась. 
В 2022 году обучение граждан, ищущих работу, включая безработных граждан, осуществлялось из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта          «Демография».

В Республике Татарстан проводилось обучение отдельных категорий граждан:

- граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста;

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- женщин, не работающих и имеющих детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

- безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения;

- работников, находящихся под риском увольнения;

- отдельных категорий молодых людей в возрасте до 35 лет включительно. 

За 2022 год прошли обучение 9 171 человек.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» в Республике Татарстан организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

В 2022 году прошли обучение 3 812 работников предприятий: ПАО «КАМАЗ», ОАО «РИАТ»,                    АО «Кварт», ООО «Веллика», ООО «Автотехник», ООО «НПО «Ростар», АО «ТАТПРОФ»,                         ООО «АйДжиЭсАгро», АО «Татэнерго» (Заинская ГРЭС), ООО «КАМАЗ-Энерго», ООО «Ар Си Эр», ООО ТД «Кориб», ООО «Сатурн» и ООО «Елабужский аккумуляторный завод».

	Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2021 годы
	В 2022 году доля граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственных учреждений службы занятости населения Республики           Татарстан, из числа обратившихся за оказанием данной государственной услуги, составила 100%.

	Информирование граждан о вакантных должностях на рынке труда Республики Татарстан и работодателей о кандидатах,              желающих трудоустроиться на вакантные    должности
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	С июля 2015 года функционирует информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – Портал). Портал является инструментом реализации государственной политики в сфере занятости населения. Портал как федеральная государственная информационная система          содержит информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, и другую информацию о субъекте Российской Федерации. 

Портал включает несколько разделов. В разделе «Поиск работы» отражаются вакансии, заявленные работодателями в органы службы занятости всех субъектов Российской Федерации, а также размещенные ими самостоятельно. 

В разделе «Поиск работников» содержатся сведения о соискателях работы, т.е. сведения о гражданах, желающих трудоустроиться, в том числе в других регионах. 

Раздел «Опытные кадры» содержит информационные статьи и материалы о возможности трудоустройства граждан, имеющих большой опыт работы. Вакансии для граждан, имеющих большой стаж трудовой деятельности, и резюме ищущих работу граждан, имеющих большой стаж трудовой деятельности, размещены во вкладке «Опытные кадры» в разделах «Поиск работы», «Поиск работников».

Для граждан с ограниченными возможностями доступен специальный раздел «Трудоустройство инвалидов». В нем представлена информация о вакансиях, существующих социальных услугах для инвалидов и правилах их оформления, о мерах поддержки со стороны государства гражданам, ухаживающим за инвалидами. Имеются специальные пиктограммы и поисковые кнопки, позволяющие искать вакансии, подходящие для трудоустройства инвалидов, в том числе в счет квоты. 

Для организации занятости молодежи на Портале «Работа в России» создана вкладка «Стажировки и практика», где размещаются вакансии для содействия трудоустройства молодежи.

Услуги Портала бесплатны и для соискателей, и для работодателей.

Информирование о возможностях использования Портала осуществляется центрами занятости населения с использованием раздаточных материалов, путем размещения информации на информационных стендах и демонстрационных экранах в помещении центров занятости населения, по бегущей строке, через средства массовой информации, путем направления информационных писем на электронные адреса работодателей, путем информирования по телефону «горячая линия».

В соответствии с принятием Федерального закона от 28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесении изменений в         Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» переименована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее – Единая цифровая платформа).

Численность вакансий актуализируется ежедневно. Заявленное работодателями число вакансий на             Единой цифровой платформе «Работа в России» на 01.01.2023 составило 42 968 единиц. 
Коэффициент напряженности на рынке труда по Республике Татарстан составляет 0,17 (или на 1 безработного приходится 6 вакансий), 36% – в производстве (15,5 тыс. рабочих мест), 9% – в сферах строительства и недвижимости (3,9 тыс. рабочих мест), 7,4% – транспортной деятельности (3,2 тыс. рабочих мест), 6,2% – в сфере здравоохранения (2,6 тыс. рабочих мест), 5,2% – в сфере образования и науки                   (2,2 тыс. рабочих мест), 5,2% – в продаже и бытовом обслуживании (2,2 тыс. рабочих мест), 4,3% – в пищевой промышленности (1,9 тыс. рабочих мест), 3,2% – в сфере консалтинга (1,4 тыс. рабочих мест), 23,5% – в других сферах деятельности (10,1 тыс. рабочих мест).

	Расширение спектра программ профессиональной подготовки для обучения безработной молодежи
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики            Татарстан
	2015 – 2021 годы
	В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Республики                  Татарстан на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики               Татарстан от 09.08.2013 № 553, в 2022 году приступили к профессиональному обучению 4 662 безработных гражданина, в том числе 829 граждан из числа молодежи в возрасте 16-29 лет. 

Обучение осуществлялось по востребованным на рынке труда профессиям, программам обучения: водитель автомобиля, визажист, бухгалтер, специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг, оператор ЭВМ, работник по обеспечению охраны организаций, лаборант химического анализа, оператор заправочных станций, тракторист-машинист, повар и другие.

	Оказание комплексной услуги «Введение в профессию», сочетающей профессиональную ориентацию и основы профессиональной подготовки по востребованным профессиям для школьников в целях получения первичных профессиональных навыков
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2021 годы
	В 2022 году в рамках комплексной услуги «Введение в профессию» 391 школьник из таких городов, как Казань, Азнакаево, Нижнекамск изучили основы рабочих профессий: слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, каменщик, маляр строительный, штукатур,                    облицовщик-плиточник, слесарь по ремонту автомобилей, повар, парикмахер, портной и другие.

	Стипендиальная поддержка студентов, обучающихся по педагогическим направлениям в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Татарстан, на условиях целевого обучения
	Министерство образования и науки Республики            Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году в проекте стипендиальной поддержки студентов участвовали 617 студентов                                ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета и Набережночелнинского государственного                            педагогического университета.

	Предоставление финансовой помощи безработным гражданам при регистрации предпринимательской деятельности, осуществление взаимодействия с системой поддержки малого и среднего предпринимательства
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2021 годы
	Реализация мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан в 2022 году осуществлялась в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы».

Условия и механизм предоставления финансовой помощи безработным гражданам, изъявившим желание открыть собственное дело, определен Порядком предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан                        от 29.05.2012 № 431. 

Из бюджета Республики Татарстан в 2022 году выделены 65,1 млн рублей на оказание единовременной финансовой помощи 441 безработному гражданину при условии регистрации ими предпринимательской деятельности, а также на предоставление организационно-консультационных услуг.  

Единовременная финансовая помощь (145,1 тыс. рублей) предоставляется в порядке субсидирования и является безвозвратной при условии осуществления деятельности на протяжении 1 года и соответствия расходов заявленному бизнес-плану. 

За 2022 год зарегистрировали в установленном порядке предпринимательскую деятельность в налоговых органах 438 безработных граждан. В качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировали предпринимательскую деятельность 189 человек, в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход поставлены на учет 249 физических лиц. Численность безработных граждан, организовавших предпринимательскую деятельность в сельской местности, составила 83 человека. 

По состоянию на 1 января 2023 года уровень регистрируемой безработицы по Республике Татарстан            составил 0,37% от численности рабочей силы.

	Разработка и реализация муниципальных программ содействия занятости
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики           Татарстан (по согласованию)
	2020 – 2030 годы
	Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости способствовала снижению общей и регистрируемой безработицы и увеличению уровня занятости населения. По оперативным данным обследований, проведенных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, в среднем за 2022 год численность рабочей силы Республики Татарстан в возрасте 15 лет и старше составила 2 028,4 тыс. человек, из них 1 981,8 тыс. человек были заняты в экономике и            46,6 тыс. человек (2,3% от численности рабочей силы) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются, как безработные).

Уровень общей безработицы в Республике Татарстан за август-октябрь 2022 года (2,2%) ниже, чем в среднем по Российской Федерации (3,8%) и по Приволжскому федеральному округу (3,2%).
Мероприятия по поддержке занятости в рамках приоритетного проекта осуществляются в рамках Государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы».

Ежегодно в каждом муниципальном образовании Республики Татарстан принимаются и реализуются территориальные программы содействия занятости населения, которыми утверждаются показатели по численности участников мероприятий, объемы финансирования и плановые показатели эффективности по каждому муниципальному образованию Республики Татарстан.

Также в 2022 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта            «Демография» в Республике Татарстан было организовано за счет средств федерального бюджета обучение отдельных категорий граждан, в т.ч. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях  
	Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
	2018 – 2024 годы
	Для повышения производительности труда в Республике Татарстан, в том числе за счет внедрения            инструментов бережливого производства, на предприятиях осуществляется реализация:

- подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан                 на 2015-2025 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» (утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан             от 31.10.2013 № 823); 

- региональных проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» (2018-2024гг.).

По итогам 2022 года участниками реализации мероприятий по повышению производительности труда стали 208 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики (плановый показатель – 161 участник). 

Для реализации мероприятий на предприятиях Республики Татарстан действуют АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», региональный центр компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан, созданный на базе ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» (далее – РЦК РТ). По итогам 2022 года РЦК РТ занимает 3 место в рейтинге региональных центров компетенций страны.
Одним из основных результатов выполнения мероприятий является реализация проектов по направлению «Бережливое производство», с 2021 года на предприятиях-участниках национального проекта реализовано 56 проектов. 

Особое внимание уделяется обучению сотрудников предприятий для возможности дальнейшего самостоятельного использования lean-технологий.

За период с 2019 года по 2022 год обучение инструментам внедрения бережливого производства прошли 3 566 сотрудников предприятий (плановый показатель – 2 625 сотрудников). 

Для получения практического опыта при обучении в 2020 году на базе регионального центра компетенций Республики Татарстан создана «фабрика процессов» – учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства. На 1 января 2023 года обучение прошли 1 375 человек. В конце            2021 года начала свое функционирование фабрика офисных процессов, на которой в 2022 году обучилось 149 человек.

Кроме того, в 2021-2022 годах по федеральной программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» обучено 222 сотрудника. 

В программе «Акселератор экспортного роста» с 2019 года по 2022 год участие приняли 48 компаний             Республики Татарстан.

Показатель «Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте» по итогам 2021 года составляет 56% при плановом показателе 50%. 

Кроме того, предприятия-участники национального проекта активно участвуют в программе Фонда развития промышленности «Производительность труда» (доступ к льготному заемному финансированию под 1% годовых на проекты от 50 до 300 млн рублей, в срок до 5 лет). 

Программа была развернута в конце 2018 года. Первый займ по Российской Федерации в рамках данной программы получен ООО «НПП «Тасма» (80,57 млн рублей). В 2020 году ОАО «РИАТ» получен займ на 300 млн рублей. В 2021 году займ получили ООО «Камэнергостройпром» на 300 млн рублей и                       АО «Полиматиз» на 68,32 млн рублей, в 2022 году – ООО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» на 299 млн рублей и                   ООО «Казанский агрегатный завод» на 84,9 млн рублей.

	Реализация мероприятий по переобучению, повышению квалификации  работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли            Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	Повышение компетентности в сфере производительности труда сотрудников и руководящего состава предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», реализующих мероприятия под региональным управлением, осуществляется силами экспертов регионального центра компетенций в сфере производительности труда (создан на базе ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан»).    

По итогам 2022 года подписаны Соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» между Министерством промышленности и торговли                  Республики Татарстан и 208 предприятиями базовых несырьевых отраслей экономики (план – 161).

Кроме того, с 2020 года функционирует «Фабрика процессов» – учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства и оптимизации производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.



	Обучение сотрудников предприятий для последующего тиражирования лучших практик по повышению производительности труда
	Министерство промышленности и торговли     Республики Татарстан, региональный центр компетенций (государственное автономное учреждение «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»)
	2018 – 2024 годы
	По итогам 2019-2022 годов на базе регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан обучение прошли 2 236 сотрудников предприятий-участников национального   проекта «Производительность труда» (план – 1 632 чел.), в том числе в 2022 году – 1 059 сотрудников.

На базе учебной производственной площадки «Фабрика процессов» на 01.01.2023 обучение прошли     1 375 человек. 
В конце 2021 года начала свое функционирование фабрика офисных процессов, на которой                                  в 2022 году обучилось 149 человек.

	Строительство арендного жилья для привлечения высококвалифицированных специалистов
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году в Республике Татарстан введено в эксплуатацию 3,1 тыс.кв.м. арендного жилья.

	Оказание социальной   помощи населению на основании социального контракта
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2020 годы и до 2030 года
	По итогам 2022 года государственную социальную помощь получили 16 313 человек на основании       7 266 социальных контрактов.

	Предоставление субсидии из бюджета Республики Татарстан на возмещение работодателям части          затрат по оплате труда трудоустроенных (в том числе на резервируемые рабочие места) лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2021 годы
	В 2022 году субсидии из бюджета Республики Татарстан на возмещение работодателям части затрат по оплате труда трудоустроенных (в том числе на резервируемые рабочие места) лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы не предоставлялись  в связи с утратой силы с 1 января 2021 года постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2014            № 131 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Республики Татарстан на возмещение работодателю части затрат по оплате труда трудоустроенных (в том числе на резервируемые рабочие места) лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы»              (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.12.2020 № 1133 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан»).

Содействие занятости гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, осуществляется путем трудоустройства на свободные рабочие места в соответствии с банком вакансий, резервируемые рабочие места, временные и общественные работы.

За 2022 год в центры занятости населения обратились 368 человек из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы. При содействии центров занятости населения за этот период нашли работу 162 человека данной категории граждан (44% от обратившихся). В рамках общественных и временных работ за 2022 год трудоустроено 6 человек, освобожденных из мест лишения свободы. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» для трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы, осуществляется резервирование рабочих мест. 

В 2022 году для трудоустройства граждан данной категории зарезервировано 45 рабочих мест, на которые трудоустроены 13 человек, освобожденных из мест лишения свободы.

	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2021 годы
	Содействие занятости выпускников в Республике Татарстан осуществляется путем трудоустройства как на свободные рабочие места, так и в рамках целевых мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы». 

В целях расширения возможности трудоустройства выпускников профессиональных образовательных учреждений, приобретения трудовых навыков и адаптации на рынке труда реализуется услуга по организации временного трудоустройства безработных граждан, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации. 

В 2022 году на временные работы трудоустроено 60 выпускников.

	Предоставление дополнительного детского пособия малообеспеченным семьям на условиях заключения ими социального контракта
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	По итогам 2022 года 16 313 человек получили государственную социальную помощь на основании социального контракта (заключено 7 266 социальных контрактов), из них 11 753 человека из семей с детьми (заключено 3 870 социальных контрактов с семьями, имеющими детей). 

Доля получателей мер государственной социальной помощи на основе социального контракта составила 99,2%, на основе социального контракта, заключенного с семьями, имеющими детей – 72%.

	Обеспечение земельных участков для многодетных семей сетями водоснабжения
	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики      Татарстан (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-зяйства Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
	2019 – 2024
годы
	В 2021 году финансирование составило 650 млн рублей, построено (реконструировано) 149,5 км водопровода, пробурено 25 артскважин и установлена 21 водонапорная башня.

В 2022 году в рамках перечня объектов обеспечения населения питьевой водой, подлежащих строительству, капитальному ремонту и реконструкции в населенных пунктах Республики Татарстан завершено строительство 243,3 км водопроводной сети, 41 водонапорной башни, 43 артезианских скважин. Общий  объем финансирования – 1 300 000 тыс. рублей.

	Обеспечение земельных участков для многодетных семей сетями газоснабжения в соответствии со сроками строительства сетей газоснабжения, обозначенными в региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Татарстан


	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики          Татарстан (по согласованию), государственное казенное учреждение «Фонд газификации            Республики Татарстан», Министерство промышленности и торговли          Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики             Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства         Республики Татарстан, 
ООО «Газпром трансгаз Казань» (по согласованию)
	2019 – 2024
годы
	В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2019 № 1265 «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Татарстан на 2019-2023 годы» в Республике Татарстан осуществляется подключение земельных участков к сетям газораспределения многодетным семьям. 
В 2022 году общая сумма денежных средств, израсходованных на проведение газа внутри границ участка домовладения и приобретение внутридомового газового оборудования, составила 76,5 млн рублей.           1 042 домовладения получили единовременную субсидию, их них 441 многодетная семья.

Раисом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым было принято решение о продлении единовременной субсидии на проведение газа внутри границ участка домовладения и приобретение внутридомового газового оборудования и выделении на цели субсидии на 2023 год 261,3 млн рублей. 

	Обеспечение земельных участков для многодетных семей асфальтированными и грунтовыми дорогами 
	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики          Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2024 годы
	В рамках обеспечения земельных участков для многодетных семей асфальтированными и грунтовыми дорогами в населенных пунктах Республики Татарстан в 2022 году реализованы следующие                              мероприятия:

Агрызский район:

- щебенение по ул. Аминова в г.Агрызе.

Азнакаевский район:

- строительство дорог с переходным типом покрытия в мкр. Кучкай-Тау, мкр. Яна Юл г.Азнакаево.

Актанышский район:

- асфальтирована ул.Химиков с.Актаныш протяженностью 0,6 км.

Альметьевский район:

- в 2019-2022гг. были приведены в нормативное состояние ряд улиц в мкр. Урсала и пгт.Нижняя              Мактама. Работы будут продолжены в 2023 году.

Буинский район:

- заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации для обеспечения земельных участков для многодетных семей асфальтированными дорогами.

Дрожжановский район:

- по ул.Братьев Ракиповых и ул.Семёнова с.Старое Дрожжаное; 

- 2-й пер.Химиков с.Новое Дрожжаное; 

- на участках некоторых улиц населенных пунктов, на которых располагаются земельные участки для многодетных семей, органами местного самоуправления сельских поселений проведена укладка               щебеночного покрытия дорог за счет средств самообложения граждан.

Зеленодольский район:

- от ул.Сайдашева, 30 (магазин «Фасоль») до ул. Просторная г.Зеленодольска. 

Мензелинский район:

- в мкр. Садак построено более 2,5 км дорог.

	Расширение сети негосударственных учреждений социального обслуживания
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2021 годы
	С 2015 по 2021 годы количество негосударственных поставщиков, включенных в реестр поставщиков в Республике Татарстан, увеличилось более чем в 8 раз. В 2021 году в реестр включены 26 негосударственных организаций, оказывающих реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, детям и подросткам с ограниченными возможностями (в 2020г. – 26 организаций, в 2019г. – 24 организации, в 2018г. – 19 организаций, в 2017г. – 13 организаций, в 2016г. – 8 организаций, в 2015г. – 3 организации), из них:

- 12 негосударственных организаций, оказывающих реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам;

- 8 негосударственных организаций, оказывающих реабилитационные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями, с инвалидностью;

- 5 негосударственных организаций, оказывающих услуги гражданам пожилого возраста на дому;

- 1 негосударственная организация, оказывающая социальные услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В 2022 году новые негосударственные учреждения социального обслуживания в реестр поставщиков  социальных услуг в Республике Татарстан не включались.  

	Модернизация сети учреждений социального           обслуживания
	Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	За 2022 год в рамках ведомственного контроля проверки соблюдения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья граждан были проведены в        48 подведомственных организациях социального обслуживания. 

В целях повышения качества работы учреждений социального обслуживания недопущения нарушений законодательства Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан ведется работа по регулярному обучению персонала учреждений по видам предоставляемых услуг, оказанию разъяснительной и методической помощи, введение во всех учреждениях единой унифицированной           отчетной документации.

Проведен анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, по итогам которого разработаны и актуализированы с учетом санитарно-эпидемиологических требований, вступивших в силу с 1 января 2022 года, методические рекомендации по недопущению нарушений в части соблюдения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья граждан в стационарных учреждениях для взрослых и детей.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан проведены совещания, консультирования по правоприменительной практике с участием поставщиков социальных услуг, где в том числе обсуждались вопросы соблюдения санитарных правил и норм.

Доля государственных организаций социального обслуживания, обеспечивающих выполнение санитарных правил и норм, в общем количестве государственных организаций социального обслуживания             к 2022 году составляет 100%.

Все стационарные учреждения располагаются в благоустроенных зданиях.

В целях повышения качества оказываемых услуг в сфере социального обслуживания ежегодно из бюджета Республики Татарстан выделяются средства на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания. В 2022 году произведен ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты Республики Татарстан на сумму 390,8 млн рублей.

	Реализация и развитие информационных систем в социальной сфере            Республики Татарстан

	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках модернизации государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» реализованы: 

- доработка функционала назначения «Ежемесячной денежной выплаты на проезд гражданам»; 

- доработка функционала назначения и выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

- доработка функционала назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- функционал учета сведений отдельных УК/подразделений при выставлении приостановок выплаты  субсидий;

- функционал получения сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского  состояния по СМЭВ-запросу;

- функционал прогнозного расчета оценки бюджетной потребности;

- функционал изменения величины прожиточного минимума на уровне подсистемы «Санаторно-курортные путевки»;

- доработка функционала в подсистеме «Организация предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения в Республике Татарстан»;

- расширение функционала подсистемы «Система долговременного ухода»;

- доработка функционала формирования и отправки сообщений;

- доработка функционала по назначению ежемесячного денежного пособия членам семьи, имеющей пять и более детей в возрасте до 18 лет;

- доработка функционала учета сведений по налоговой задолженности для многодетных семей;

 - доработка функционала в части изменения учета имущественной обеспеченности граждан;

 - доработка функционала выплаты педагогическим работникам;

- доработка функционала модуля «Реестр бедных»;

- доработка функционала расчета субсидии-льготы по платежным документам;

- доработка функционала информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе, в рамках межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода в электронном виде посредством СМЭВ;

- переход на новую версию «Сведения о доходах физических лиц из налоговой декларации формы                  3-НДФЛ»;

- интеграция государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» и Федеральной налоговой службы в части получения и применения информации о суммах выигрышей в казино по запросу;

- интеграция государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» и Федеральной налоговой службы в части получения и применения информации о суммах, выплаченных физическому лицу процентов по вкладам по запросу;

- интеграция государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» и Фонда социального страхования в части получения сведении из электронного родового  сертификата для выплат пособий на детей от 3 до 7 лет;

- интеграция государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части получения и применения сведения о зарегистрированных правах собственности на маломерное судно, используемое в некоммерческих целях;

- интеграция государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» с формой-концентратором Единого портала государственных услуг «Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании»;

- интеграция государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» с конструктором цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в части получения сведений о машиночитаемых цифровых административных регламентах.

	Внедрение информационных технологий для мониторинга рыночной            потребности и принятия управленческих решений в сфере занятости, образования, социальной             поддержки
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики              Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Все граждане, обратившиеся в центры занятости населения, зарегистрированы в ведомственной информационной системе в сфере занятости населения. 
Количество обратившихся в Центры занятости населения на 31.12.2022 составило 66 866 человек, количество зарегистрированных заявлений граждан в качестве безработных – 26 550 человек. 

Подключены следующие виды сведений в продуктивной среде системы межведомственного электронного взаимодействия:

- «Сведения о нахождении на регистрационном учете в органах власти содействия занятости населения в субъектах Российской Федерации»; 

- «Предоставление из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния по запросу сведений о рождении».

	Развитие территорий под многоквартирную жилую застройку в муниципальных районах Казанской агломерации. Разработка и утверждение проектов планировки территорий. Корректировка схем территориального планирования муниципальных районов


	органы местного самоуправления Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского муниципальных районов (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 
	2015 – 2030 годы
	По итогам 2022 года Зеленодольский, Высокогорский, Пестречинский, Лаишевский, Верхнеуслонский муниципальные районы Республики Татарстан обеспечены документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 100%. 

Разработанные проекты планировки территорий позволяют в том числе предусмотреть размещение           объектов соцкультбыта (детских дошкольных учреждений, школ, предприятий торговли, медицинских учреждений и др.), транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 

За 2022 год Кабинетом Министров Республики Татарстан утверждена документация по планировке         территории для размещения 24 объектов, в том числе по внесению изменений в утвержденную Кабинетом Министров Республики Татарстан документацию по планировке территории по 7 объектам.

По информации, предоставленной муниципальными образованиями Республики Татарстан, проводятся следующие мероприятия:

- в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 2 проекта планировки  территорий;

- в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан активно ведется строительство              29 многоквартирных домов в 3 жилых комплексах и индивидуального жилья в Чернышевском, Дачном, Высокогорском и Семиозерском сельских поселениях;  
- в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан разработок и утверждений проектов планировки территорий, корректировок схем территориального планирования в 2022 году не производилось;
- в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан утвержден проект планировки территории «Южный парк», в 2022 продолжалась совместная работа по развитию новых территорий и строительство многоквартирных и малоэтажных домов с застройщиками, такими как: Ак Барс Девелопмент,                    Сувар Строит, компанией Унистрой, ООО СЗ «Мирострой», ООО СЗ «Спецкаучукремстрой»,                                 ООО СЗ «Тройка»; 

-  в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан утвержден проект планировки            территории пос. Пятидворье.

	Разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; реализация механизма государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве; реализация программы развития и капитального ремонта коммунальной инфраструктуры Казанской           агломерации
	исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), органы местного самоуправления Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского,            Лаишевского, Верхнеуслонского муниципальных районов (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
	2015 – 2020 годы
	В 2022 году реализованы мероприятия по обеспечению населения питьевой водой в населенных пунктах Республики Татарстан:

- в Верхнеуслонском муниципальном районе проведена реконструкция сетей водоснабжения с.Печищи на сумму 7,7 млн руб.;

- в Высокогорском муниципальном районе проведена реконструкция сетей водоснабжения д.Русские Алаты на сумму 9,5 млн руб., д.Малый Битаман на сумму 1,08 млн руб., а также строительство систем водоснабжения в д.Эстачи на сумму 2,45 млн руб., с.Бимери на сумму 25,517 млн руб.;
- в Зеленодольском муниципальном районе осуществлено строительство сетей водоснабжения по ул.Полевая, ул.Сельская, ул.Дорожная с.Осиново на сумму 19,595 млн руб.;

 - в Лаишевском муниципальном районе осуществлено строительство сетей водоснабжения с.Столбище на сумму 50 млн руб., г.Лаишево на сумму 2,173 млн руб.;
- в Пестречинском муниципальном районе осуществлено строительство сетей водоснабжения в д.Званка на сумму 16,18 млн руб., проведена реконструкция сетей водоснабжения по ул.Билярская, ул.Кленовая, ул.Бахетле, ул.Уныш, ул.Ягодная, ул.Астрономическая с.Пестрецы на сумму 13,17 млн руб.;
- в г.Казани осуществлено строительство сетей водоснабжения по ул.Татарстан в ж.м.Малые Клыки на сумму 19,5 млн руб.

В 2022 году реализованы мероприятия по модернизации систем водоотведения:

- в Высокогорском муниципальном районе проведено строительство биологических очистных сооружений в поселке ж.д.станции Высокая Гора и систем водоотведения в с.Высокая Гора                                             на сумму 55,489 млн руб.;

- в Лаишевском муниципальном районе проведено строительство очистных сооружений ливневой канализации в с.Усады на сумму 29,986 млн руб.

В 2022 году реализованы мероприятия по восстановлению уличного освещения в:

- г.Казани: количество светильников – 1467 ед., проложено 53,904 км самонесущего изолированного провода, ВЩУ – 9 шт.;

- Зеленодольском муниципальном районе: количество светильников – 295 ед., проложено 13,128 км самонесущего изолированного провода;

- Высокогорском муниципальном районе: количество светильников – 181 ед., проложено 9,008 км самонесущего изолированного провода;

- Пестречинском муниципальном районе: количество светильников – 136 ед., проложено 4,93 км самонесущего изолированного провода;

- Лаишевском муниципальном районе: количество светильников – 148 ед., проложено 2,426 км самонесущего изолированного провода;

- Верхнеуслонском муниципальном районе: количество светильников – 115 ед., проложено 1,982 км самонесущего изолированного провода.

В Республике Татарстан продолжается реализация программы ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения. В 2022 году отремонтировано 5 объектов в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском, Лаишевском муниципальных районах Республики Татарстан.
В рамках программы технического перевооружения систем теплоснабжения и строительству газопроводов, установки блочно-модульных котельных в городах и районах Республики Татарстан в 2022 году проведены следующие мероприятия: 
- в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан проведена реконструкция сетей газораспределения с установкой котла наружного размещения для жилого дома 3а по ул.Дзержинского в пгт.Васильево;
- в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан осуществлено строительство сетей  газораспределения к жилым домам в д.Эстачи;
- в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан осуществлено строительство сетей         газораспределения к жилым домам в д.Старое Кощаково, а также проведено газоснабжение 201 жилого дома в с.Гильдеево.

В целях привлечения дополнительных инвестиций в коммунальное хозяйство, увеличения уровня благоустройства жилищного фонда, снижения износа коммунальной инфраструктуры г.Казани реализуется инвестиционная программа МУП «Водоканал» г.Казани на 2014-2028 гг. по развитию, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами инвестиционной программы являются строительство новых и реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения, выполнение мероприятий по обеспечению качества очистки сточных вод. 
Общий объем финансирования инвестиционной программы за весь срок реализации утвержден в размере 25 007,828 млн руб., из них по водоснабжению – 9 233,629 млн руб., по водоотведению –                                 15 774,199 млн руб.

	Развитие малоэтажного строительства в пригородной территории г.Казани в радиусе 30 километров в направлении всех близлежащих районов: Зеленодольского, Лаишевского, Верхнеуслонского, Высокогорского и Пестречинского
	исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), органы местного самоуправления Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского,          Лаишевского, Верхнеуслонского муниципальных районов (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году в Республике Татарстан введено в эксплуатацию 2 202,8 тыс. кв.м. малоэтажного жилья, в том числе:

- в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан – 96,9 тыс. кв.м.;

- в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан – 344,6 тыс. кв.м.;

- в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан – 47,2 тыс. кв.м.;

- в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан – 199,2 тыс. кв.м.;

- в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан – 149,9 тыс. кв.м.



	Реновация неиспользуемых промышленных и коммунальных территорий. Подготовка и утверждение отраслевых консолидированных схем, корректировка схем территориального планирования муниципальных районов и генерального плана г.Казани
	исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), органы местного самоуправления Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского муниципальных районов (по согласованию), Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов                Республики Татарстан, Отдел водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского бассейнового водного управления (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году изменения в схемы территориального планирования Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского муниципальных районов Республики Татарстан в части реновации территорий неиспользуемых промышленных и коммунальных территорий не вносились.

Территории, ранее занятые производствами и в настоящее время не используемые по своему прямому назначению, в Генеральном плане городского округа Казань, утвержденном решением Казанской городской Думы от 28.02.2020 № 5-38 (далее – Генплан г.Казани), возможны к развитию на функциональных зонах смешанного размещения жилой застройки и производственно-коммунальных объектов, производственных, коммунально-складских объектов и участков жилой застройки и производственных, коммунально-складских объектов и общественно-деловой застройки, а также к многофункциональной зоне           развития, освоению территории при условии разработки проекта планировки. При разработке проектов планировок территорий учитываются решения утвержденного Генплана г.Казани, отраслевых схем и программ развития инженерной инфраструктуры города.



	Обустройство прибрежных территорий водных объектов в границах муниципального образования г.Казани в рамках  реализации флагманского проекта «Волго-Камский поток» путем разработки и реализации градостроительной и проектной документации, проектов  берегоукрепления
	исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства         Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов         Республики Татарстан


	2015 – 2030 годы
	В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году мероприятия по обустройству набережных и прибрежных зон р.Казанки не проводились.

В соответствии с реализацией Стратегии развития р.Казанки и плана разработки прибрежных зон основной водной артерии города Казани в 2022 году реализовано обустройство участка 42-км велопеше-ходного маршрута «от Голубых озер до Волги». 

В 2022 году в рамках Стратегии развития р.Казанки начаты работы по устройству велопешеходного маршрута от Центра семьи «Казан» вдоль Кремлевской дамбы до ул.Пролетарской протяженностью 2 км.



	Организация железнодорожного кольцевого           движения в г.Казани
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 
	2015 – 2030 годы
	На начальном этапе планируется организовать строительство третьего пути на участке ст.Юдино – ст.Дербышки и съезда в районе ст.Новое Аракчино, что позволит осуществить движение пригородных поездов по маршруту международный аэропорт «Казань» – ст.Казань 1 – ст.Казань 2 и обратно.

АО «Казанский Гипронииавиапром» разработана проектно-сметная документация первого этапа проекта «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани» на участке от остановочного пункта Новое Аракчино до станции Восстание – Пассажирская в соответствии с утвержденным техническим  заданием.

На основании разработанной проектно-сметной документации планируется реализовать первый этап  проекта за счет средств инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги».

В настоящее время проект проходит ведомственную экспертизу ОАО «Российские железные дороги».

	Разработка схемы территориального планирования Казанской агломерации 
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, органы местного самоуправления, входящие в Казанскую агломерацию (по согласованию)
	2019 – 2021 годы
	В 2022 году ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» осуществляло разработку Мастер-плана пространственного и социально-экономического развития Казанской агломерации и Долгосрочного плана развития Казанской агломерации в соответствии с п.5 Перечня поручений Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по итогам расширенного заседания коллегии Министерства  экономики Республики Татарстан «Итоги за 2021 год. Задачи на 2022 год. Факторы обеспечения устойчивого роста экономики Республики Татарстан» от 02.04.2022 № ПР-78. Срок завершения –                            4 квартал 2023 года.
Проект технического задания на выполнение работ долгосрочного плана социально-экономического развития Казанской агломерации ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» планирует направить на межведомственное согласование в 2023 году.

	1. Строительство    эко-поселков в районе пос.Бетьки, строительство экожилья в пгт.Камские Поляны для переселения жителей из экологически неблагополучных городских зон. 

2. Реконструкция застройки с заполнением пустырей жилых районов 70-х годов XX века.

3. Создание жилых зон с доступным арендным жильем (индивидуальное строительство). Обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой территорий комплексной застройки под жилищное строительство.

4. Подготовка и утверждение проектов планировки территорий
	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики         Татарстан (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики      Татарстан 
	2015 – 2030 годы
	Всего в Республике Татарстан в 2022 году введено в эксплуатацию 4 арендных жилых дома площадью  3,1 тыс.кв.м. 

В целях создания условий для устойчивого развития территорий Республики Татарстан необходимо обеспечить земельные участки под строительство документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории.

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Закона          Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан» Кабинет Министров Республики Татарстан принимает решение о подготовке (за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и утверждает документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований в границах Республики Татарстан. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, как орган          исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает принятие решения, согласование и утверждение вышеуказанной документации по   планировке территории.

За 2022 год Кабинетом Министров Республики Татарстан утверждена документация по планировке          территории для размещения 24 объектов, в том числе по внесению изменений в утвержденную                  Кабинетом Министров Республики Татарстан документацию по планировке территории по 7 объектам.
В 2022 году в г.Набережные Челны на месте "пустырей" 70-х годов проводилось комплексное освоение территорий (микрорайон "Орловское поле" (ЖК "Притяжение"), 19 микрорайон (ЖК "Сердце города")) и осуществлялась подготовка и утверждение проектов планировки территорий: 

- проект планировки и проект межевания территории 73 микрорайона, территории Общегородского          центра муниципального образования город Набережные Челны;

- проект планировки и проект межевания территории Комсомольского района;

- проект планировки территории 62 микрорайона Центрального района и жилого района «Замелекесье».

	Разработка и реализация градостроительной и проектной документации, проектов берегоукрепления в рамках реализации флагманского проекта «Волго-Камский поток»
	исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны (по согласованию), органы местного самоуправления Нижнекамского, Елабужского, Тукаевского, Менделеевского муниципальных районов (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства            Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов          Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли        Республики Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики   Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках разработки и реализации градостроительной и проектной документации, проектов берегоукрепления в рамках реализации флагманского проекта «Волго-Камский поток» в 2022 году реализованы          следующие мероприятия:

- капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда у с.Татарский Дюм-Дюм Елабужского          муниципального района Республики Татарстан в сумме 7,6 млн рублей;

- капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда у с.Атиаз Елабужского муниципального района Республики Татарстан в сумме 7,6 млн рублей.

В 2022 году также профинансированы следующие мероприятия:

- выделены средства на разработку проектно-сметной документации по объекту «Укрепление береговой территории Нижнекамского водохранилища в с.Ижевка и г.Менделеевск Менделеевского муниципального района Республики Татарстан» в сумме 6,1 млн рублей.

	Подготовка комплексной схемы водоснабжения и водоотведения с организацией очистки сточных вод до требуемых нормативов. Решение вопроса реконструкции существующих биологических очистных сооружений
	исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны (по согласованию), органы местного самоуправления Нижнекамского, Елабужского, Тукаевского, Менделеевского муниципальных районов (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства          Республики Татарстан 
	2015 – 2020 годы
	По данным Исполнительного комитета г.Набережные Челны постановлением Исполнительного комитета от 26.11.2021 № 7712 утверждены Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Набережные Челны на период до 2024 года включительно.

В 2022 году реализованы мероприятия по обеспечению населения питьевой водой в населенных пунктах Республики Татарстан:

Верхнеуслонский район:

- реконструкция сетей водоснабжения с.Печищи – 7,7 млн руб.

Высокогорский район:

- реконструкция сетей водоснабжения д.Русские Алаты – 9,5 млн руб.;

- реконструкция сетей водоснабжения д.Малый Битаман – 1,08 млн руб.;

- строительство систем водоснабжения в д.Эстачи – 2,45 млн руб.;

- строительство сетей водоснабжения с.Бимери – 25,517 млн руб.

Зеленодольский район:

- строительство сетей водоснабжения по ул.Полевая, Сельская, Дорожная с.Осиново – 19,595 млн руб.

Лаишевский район:

- строительство сетей водоснабжения с.Столбище – 50 млн руб.;

- строительство сетей водоснабжения г.Лаишево – 2,173 млн руб.

Пестречинский район:

- строительство сетей водоснабжения в д.Званка – 16,18 млн руб.;

- реконструкция сетей водоснабжения по ул.Билярская, ул.Кленовая, ул.Бахетле, ул.Уныш, ул.Ягодная, ул.Астрономическая с.Пестрецы – 13,17 млн руб.

г.Казань:

- строительство сетей водоснабжения по ул.Татарстан в ж.м.Малые Клыки – 19,5 млн руб.

Мероприятия по модернизации систем водоотведения:

Высокогорский район:

- строительство биологических очистных сооружений в поселке ж.д.станции Высокая Гора и систем          водоотведения в с.Высокая Гора – 55,489 млн руб.

Лаишевский район:

- строительство очистных сооружений ливневой канализации в с.Усады  – 29,986 млн руб.

Мероприятия по модернизации и реконструкции очистных сооружений включены в инвестиционную программу г.Набережные Челны ООО «Челныводоканал», утвержденную приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 14.10.2019 № 136/о (в ред. от 28.09.2022 № 118/о) на 2020-2024 годы.

	Создание городских культурных площадок и программ, которые бы связывали жителей города и его крупнейшие предприятия (городские общественные пространства, культурные центры, включающие функцию дополнительного образования, экскурсии на заводы для туристов, молодежи и так далее). Корректировка градостроительной документации
	исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны (по согласованию), органы местного самоуправления Нижнекамского, Елабужского, Тукаевского, Менделеевского муниципальных районов (по согласованию), Министерство культуры Республики           Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, Министерство строительства, архитектуры и         жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды ежегодно обустраиваются объекты в муниципальных образованиях Республики Татарстан.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроены:

- Парк «Прибрежный», г.Набережные Челны, пр.Чулман на сумму 154 438,349 тыс. руб., в том числе           125 095,064 тыс. руб. из бюджета Российской Федерации, 29 343,285 тыс. руб. из бюджета Республики Татарстан, строительно-монтажные работы завершены;
- в г.Елабуге – Георгиевский парк с прилегающим сквером на ул.Марджани на сумму 41 721,308 тыс. руб.  (7 927,048 тыс. руб. из бюджета Республики Татарстан, 33 794,259 тыс. руб. из бюджета Российской           Федерации), строительно-монтажные работы завершены;
- в г.Менделеевске – Бульвар Интернационалистов на сумму 16 053,528 тыс. руб. (3 050,170 тыс. руб. из бюджета Республики Татарстан, 13 003,358 тыс. руб. из бюджета Российской Федерации), строительно-монтажные работы завершены;
- в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан – Парк отдыха вблизи Дома культуры на сумму 15 671,25 тыс. руб. из бюджета Республики Татарстан, строительно-монтажные работы завершены;
- в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан – 4 объекта на общую сумму                           133 330,061 тыс. руб., в том числе 53 540,959 тыс. руб. из бюджета Республики Татарстан,                                79 789,1 тыс. руб. – из бюджета Российской Федерации, строительно-монтажные работы завершены.

В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской           среды» также планируется проектирование единых сетей велосипедных дорожек в городах территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам».

На сегодняшний день велосипедные дорожки есть в Тукаевском муниципальном районе Республики            Татарстан, г.Нижнекамске, г.Елабуге, г.Набережные Челны.

	Реализация механизма поддержки собственников земельных участков и домов, расположенных на территории исторического города, которые используют свой участок или дом для размещения обслуживающего и торгового бизнеса, при условии бережного отношения к имеющимся в собственности или аренде историческим зданиям


	исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны (по согласованию), органы местного самоуправления Нижнекамского, Елабужского, Тукаевского, Менделеевского муниципальных районов (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В городе Набережные Челны признаны памятниками истории местного (муниципального) значения бывшие купеческие дома по улице Центральная, сама улица объявлена Историко-культурной зоной.                Собственником согласовано архитектурное решение фасадов зданий.

В Елабужском муниципальном районе:

- изготовлены и поставлены садово-парковые однорожковые и двухрожковые фонари в историческом стиле пл.Ленина; 

- работы по консервации, в том числе комплекс противоаварийных работ объектов культурного наследия (пр.Нефтяников, ул.Спасская, ул.10 лет Татарстана, ул.Тойминская, ул.Набережная, ул.Казанская);

- приобретены металлические урны, пл.Ленина;

- устройство системы автополива, ул.Горького, Кольцо-разливка;

- устройство системы автополива, пл.Ленина;

- осуществлены ремонтные работы, ул.Тойминская, д.19;

- ремонт объекта культурного наследия здание клуба и торговых работников, ул.10 лет Татарстана;

- подготовлена проектная документация по объекту ул.10 лет Татарстана, ремонт крыши;

- предоставлен Грант на возмещение части затрат на ремонт стационарного ограждения, прилегающего к жилому помещению.

	Создание единой сети объектов логистической инфраструктуры в Альметьевском, Лениногорском, Бугульминском и Азнакаевском муниципальных районах Республики         Татарстан


	органы местного самоуправления Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского, Азнакаевского муниципальных районов (по согласованию), Юго-Восточная торгово-про-мышленная палата              Республики Татарстан (по согласованию), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2018 – 2030 годы
	На территории Альметьевского, Лениногорского, Бугульминского и Азнакаевского муниципальных районов Республики Татарстан каких – либо логистических объектов не имеется, но существует необходимость создания вышеуказанных объектов на территории Азнакаевского, Альметьевского и Бугульминского муниципальных районов Республики Татарстан.

При поступлении от вышеуказанных муниципальных районов технико-экономического обоснования строительства транспортно-логистических центров и разработки паспортов инвестиционных проектов с указанием источников финансирования их строительства, возможно планирование создания дорожно-транспортной инфраструктуры.

В связи с перспективой развития транспортно-логистических направлений «Север – Юг» и «Запад – Восток» продолжается работа по изучению потребностей в создании новых логистических объектов по      данным направлениям, объемов и типов предполагаемых грузопотоков.



	Реконструкция автодороги «Альметьевск – Набережные Челны»
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	за пределами расчетного срока
	По Программе дорожных работ в 2022 году выполнено:                                    
- ремонт автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск (слева), 86+651 – км 89+654 в Альметьевском районе на сумму 37,3 млн рублей;                 
- восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия и ликвидация колейности км 62+001 – км 62+455 (справа) в Заинском районе на сумму 7,4 млн рублей;       
- ремонт автодороги км 53+500 – км 54+525 (справа), км 56+785 – км 58+340 (справа), км 61+261 –          км 62+001 (справа) в Заинском районе на сумму 44,1 млн рублей;
- ремонт автодороги км 46+325 – км 50+125 в Заинском районе на сумму 100,1 млн рублей; 

- ремонт автодороги км 5+208 – км 8+800 (левая полоса) в Тукаевском районе на сумму 142,2 млн рублей.

	1. Строительство новых благоустроенных домов в прилегающих населенных пунктах.

2. Благоустройство и эффективное использование свободных территорий.

3. Обеспечение модернизируемых территорий объектами социально-культурного назначения
	органы местного самоуправления Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского муниципальных районов (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году на территории Альметьевского муниципального района Республики Татарстан были построены:

- молодежный ФАП ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» в п.Молодежный, ул.Дорожная – 8,190 млн руб.;

- офис врача общей практики ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» г.Альметьевск, ул.70 лет Октября (микрорайон Алсу) – 56,818 млн руб.;

- специализированное приемно-диагностическое отделение с инфекционными боксами двойного назначения ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница», г.Альметьевск, проспект Строителей;
- школа на 1 224 места в г.Альметьевске (в рамках полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию») – 2 056,93 млн руб.

В 2022 году на территории Бугульминского муниципального района Республики Татарстан был построен прогресский ФАП ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница» в пос.Прогресс,                   ул.Ягофарова – 6,767 млн руб.

В 2022 году на территории Лениногорского муниципального района Республики Татарстан были построены:

- Старо-Кувакская врачебная амбулатория ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» в с.Старый Кувак, ул. Заварыкина – 26,303 млн руб.;
- Тимяшевский ФАП ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» в с.Тимяшево, ул.Утыз Имяни – 8,190 млн руб.;

- Культурно-исторический комплекс имени Габдрахима Утыз Имяни в с.Тимяшево;
- Ледовая арена в г.Лениногорске.

В целях создания условий для устойчивого развития территорий Республики Татарстан необходимо обеспечить земельные участки под строительство документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории.

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Закона  Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан» Кабинет Министров Республики Татарстан принимает решение о подготовке (за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и утверждает документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований в границах Республики Татарстан. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, как орган         исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает принятие решения, согласование и утверждение вышеуказанной документации по планировке территории.

За 2022 год Кабинетом Министров Республики Татарстан утверждена документация по планировке территории для размещения 24 объектов, в том числе по внесению изменений в утвержденную Кабинетом Министров Республики Татарстан документацию по планировке территории по 7 объектам.

	Создание и развитие населенного пункта-спутника Сабанча

	органы местного самоуправления Альметьевского муниципального района (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В соответствии с письмом ГУП «Татинвестгражданпроект» земельный участок с кадастровым номером 16:07:130001:420 полностью расположен в зоне минимального расстояния до магистрального продуктопровода «Миннибаево-Нижнекамск», транспортирующего сжиженные углеводородные газы. Размер указанной зоны в направлении к д.Сабанча составляет 3000 м. Кроме того, по рассматриваемому участку и по прилегающей территории проходят промысловые нефтепроводы ПАО «Татнефть», зоны минимальных расстояний от которых составляют 75-100 м.

В соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 и СП 284.1325800.2016 размещение жилой застройки, а также включение в границы населенных пунктов земельных участков, расположенных в границах зон минимальных расстояний, запрещено.

 Министерство  земельных и имущественных отношений Республики Татарстан считает нецелесообразным включение земельного участка в границы населенного пункта в связи с имеющимися ограничениями в использовании для жилищного строительства после его перевода.

	Равномерное распределение объектов досуга и культуры среди городов агломерации, формирование и развитие коммуникационных центров как в основных городах агломерации, так и на межмуниципальных площадках 
	органы местного самоуправления Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского муниципальных районов (по согласованию), Министерство культуры Республики         Татарстан, Министерство спорта Республики            Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Ежегодно Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан формируются республиканские программы капитального ремонта и строительства объектов культурного назначения. Включение в программы приоритетных объектов осуществляется на основе заявок, поступающих от муниципальных образований Республики Татарстан, а также с учетом нормативов обеспеченности общественной инфраструктурой, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2009 № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года».

В 2022 году на территории Альметьевского муниципального района Республики Татарстан были построены:

- молодежный ФАП ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» в п.Молодежный, ул.Дорожная – 8,19 млн руб.;

- офис врача общей практики ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» г.Альметьевск, ул.70 лет Октября (микрорайон Алсу) – 56,818 млн руб.;

- специализированное приемно-диагностическое отделение с инфекционными боксами двойного назначения ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница», г.Альметьевск, проспект Строителей;

- школа на 1 224 места в г.Альметьевск (в рамках полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию») – 2 056,93 млн руб.

В 2022 году на территории Бугульминского муниципального района Республики Татарстан был построен прогресский ФАП ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница» в пос.Прогресс,            ул.Ягофарова – 6,767 млн руб.

В 2022 году на территории Лениногорского муниципального района Республики Татарстан были построены:

- Старо-Кувакская врачебная амбулатория ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» с.Старый Кувак, ул.Заварыкина – 26,303 млн руб.;

- Тимяшевский ФАП ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница» в с.Тимяшево, ул.Утыз Имяни – 8,190 млн руб.;

- Культурно-исторический комплекс имени Габдрахима Утыз Имяни в с.Тимяшево;
- Ледовая арена в г.Лениногорске.

	Реализация пилотного проекта по созданию системы автобусного сообщения с использованием электробусов
	органы местного самоуправления Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского, Азнакаевского муниципальных районов (по согласованию), Министерство транспорта и дорожного хозяйства             Республики Татарстан
	2020 – 2030 годы
	Использование электробусов на автобусных межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок не регламентировано действующей нормативной правовой базой.

	Соединение сельских населенных пунктов дорогами с твердым покрытием
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2016 – 2025 годы
	В 2022 году соединен дорогами с твердым покрытием 1 населенный пункт - д.Каран-Азикова в Мензелинском районе, протяженностью 1,3 км.

Также построены, реконструированы и отремонтированы автомобильные дороги к 4 объектам на сельских территориях за счет субсидии из федерального бюджета.

	Реализация проекта «Разумное укрупнение»
	органы местного самоуправления муниципальных районов Республики Татарстан (по согласованию), Министерство экономики Республики           Татарстан, Министерство финансов Республики          Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Мероприятие не реализуется. 
Проект «Разумное укрупнение» предполагает упразднение отдельных сельских поселений в качестве единиц муниципально-территориального деления с вхождением их территорий со всеми ресурсами в границы других, более сильных, муниципальных образований. В муниципальных образованиях Республики Татарстан по проекту «Разумное укрупнение» работы не проводились.

	Модернизация технологий производства, обработки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, современная система управления сельскохозяйственными предприятиями, совершенствование производственно-хозяйственного комплекса предприятий
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, акционерное общество «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	На цели модернизации технологий производства агропромышленного комплекса по программе субсидирования хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с модернизацией производственных мощностей, из бюджета Республики Татарстан направлено 106,9 млн рублей. 

	Внедрение инновационных технологий обработки земли, повышения плодородия почвы
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, акционерное общество «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В целях сохранения плодородия пашни в 2022 году проведено известкование кислых почв на площади 62,6 тыс. га, фосфоритование – на 3 тыс. га. Объем производства биологических препаратов                 ООО «Бионоватик» в 2022 году составил 2,7 млн литров, что выше уровня 2021 года на 59%. 

В 2022 году в Республике Татарстан валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составляет               5,16 млн тонн.

	Разработка механизма вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель

	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, акционерное общество «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Согласно данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан на 01.12.2022 в Республике Татарстан выявлено 100,73 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из них вовлечено в сельскохозяйственный оборот                      35,86 тыс. га.

За 2020-2022 гг. по Республике Татарстан за счет проведения культуртехнических мероприятий вовлечено в оборот 762,5 га земель. Сумма субсидии, направленная на возмещение части затрат по данному направлению, составила за три года 26,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета                            6,2 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 20,1 млн рублей. 

На отбор проектов мелиорации с целью предоставления субсидии в июле 2022 года в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направлено 4 проекта по культуртехническим мероприятиям на общей площади 1,4 тыс. гектаров с суммой инвестиций 124,1 млн рублей. Проекты будут реализованы в случае включения их в план финансирования на 2023 год.

	Содействие заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве муниципальных образований Республики Татарстан с муниципальными образованиями      соседних субъектов
	Министерство экономики Республики Татарстан, Совет муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В целях укрепления сотрудничества и межмуниципальных связей Министерством экономики Республики Татарстан, Советом муниципальных образований Республики Татарстан совместно с муниципальными образованиями Республики Татарстан ведется постоянная работа по развитию межмуниципального         сотрудничества. 
В 2022 году Алексеевским, Альметьевским, Арским, Бугульминским, Буинским, Елабужским, Зеленодольским, Камско-Устьинским муниципальными районами Республики Татарстан и городским округом Казань в целях обмена опытом по различным направлениям развития экономики, социальным вопросам, а также создания благоприятного инвестиционного климата заключены и действуют по настоящее время соглашения о сотрудничестве с муниципальными образованиями Республики Беларусь (Ганцевичский район Брестской области), Российской Федерации (Полевский городской округ Свердловской области, Вилюйскиц улус (район)  Республики Саха (Якутия), город Армавир Краснодарского края, Верхневилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия), г.Сарапул Удмуртской Республики, г.Аргун и г.Грозный Чеченской Республики, г.Екатеринбург Свердловской области, г.Уфа Республики Башкортостан, г.Хабаровск Хабаровского края, Березовский городской округ Свердловской области, городской округ Тобольск Тюменской области), Китайской Народной Республики (город Гуанчжоу и город Цицикар).

	Реализация соглашения о развитии малых городов и поселений в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан
	исполнительный комитет Чистопольского муниципального района (по согласованию), Министерство культуры Республики          Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В конце 2022 года началось строительство пристани. Это первый объект программы реставрации исторического центра г.Чистополь, финансируемый банком БРИКС и в порядке софинансирования программы за счёт средств республиканского бюджета.

Продолжается работа по реставрации исторического центра г.Чистополь. В первом полугодии 2023 года завершается разработка проектно-сметной документации в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» с банком БРИКС.  

	Реорганизация сельских населенных пунктов вблизи крупных городов в поселения-спутники посредством коренной модернизации их инфраструктуры
	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики         Татарстан (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики   Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2018 году были внесены изменения в закон Республики Татарстан «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Менделеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе». В частности, была изменена граница н. п. Салтыковка Тихоновского сельского поселения. Реализуется проект спутник в н. п. Сетяково Бизякинского сельского поселения Мендееевского муниципального района Республики Татарстан, внесены изменения в Генеральный план Бизякинского сельского поселения.


	Реконструкция дорожной сети левого берега Камы 
(в рамках флагманского проекта «Чистый путь») 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	за пределами расчетного срока
	В рамках реконструкции дорожной сети левого берега Камы (в рамках флагманского проекта «Чистый путь») в 2022 году выполнены дорожные работы по реконструкции автодорог на общую                              сумму 15,5 млрд рублей.

	Реализация проекта развития внутреннего и въездного туризма в Волжско-Камском бассейне            Республики Татарстан; реконструкция и создание гостиничной инфраструктуры, сферы обслуживания; реконструкция и создание рыболовных и охотничьих баз
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, Министерство культуры Республики          Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам, исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны (по согласованию), органы местного самоуправления Зеленодольского, Верхнеуслонского, Лаишевского, Спасского, Алексеевского, Чистопольского, Тетюшского, Камско-Устьинского,      Рыбно-Слободского,       Мамадышского, Нижнекамского, Елабужского, Тукаевского, Менделеевского, Мензелинского, Агрызского, Актанышского муниципальных районов (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и         жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В целях экологического образования и воспитания населения на территории 11 государственных природных заказников регионального значения, имеющих свои дирекции, организованы маршруты (экологические тропы), из которых на сегодняшний день обустроены 2 экотропы: в государственных природных заказниках комплексного профиля «Чатыр-тау» и «Степной» им.А.И.Щеповских», планируется обустройство еще 4 экотроп. Посетители данных троп имеют возможность непосредственного общения с природой и наблюдения за животным и растительным миром в естественных условиях, что дополняется визуальной информацией на стендах и указателях, которые установлены на маршруте, а также рассказами специалистов заказников. Также со стороны Государственного комитета Республики Татарстан по туризму осуществляется информационная поддержка данных объектов экологического туризма в части размещения соответствующей информации на республиканском портале visit-tatarstan.com и национальной вкладке портала russia.travel.



	Разработка перспективных направлений организации автобусного и речного сообщения в рамках экозоны «Волжско-Камский поток»
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны (по согласованию), органы местного самоуправления Зеленодольского, Верхнеуслонского, Лаишевского, Спасского, Алексеевского, Чистопольского, Тетюшского, Камско-Устьин-ского, Рыбно-Слободского, Мамадышского, Нижнекамского, Елабужского, Тукаевского, Менделеевского, Мензелинского,       Агрызского, Актанышского муниципальных районов (по согласованию)
	2020 – 2030 годы
	В муниципальные образования Республики Татарстан, затронутые проектом «Экозона «Волжско-Камский поток», организованы и функционируют регулярные межмуниципальные маршруты.

К маршрутам туристического направления можно отнести межмуниципальные маршруты регулярных перевозок № 532 «Казань – Свияжск – Казань» и № 611 «Казань – Болгар – Казань».

В рамках развития речного сообщения в экозоне «Волжско-Камский поток» в Республике Татарстан           активно развиваются круизные маршруты, позволяющие туристам посещать туристические центры         республики: остров-град Свияжск, Великий Болгар, Чистополь, Тетюши, Елабуга. В 2022 году количество судозаходов в Республике Татарстан на реках Волга и Кама составило 2 241 теплоход, что почти             в 2 раза больше, чем в 2021 году (в 2021г. – 1 211 теплоходов). 

Дополнительно, для развития данных маршрутов ведется активная работа по созданию новых направлений отдыха на природе, в том числе на берегах рек Волга и Кама. В 2022 году Республика Татарстан получила субсидию из федерального бюджета по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», на средства которой предприниматели и организации создадут 10 новых и расширят 8 существующих модульных некапитальных средств размещения. Проекты реализуются в г.Казани и 9 муниципальных районах Татарстана: Бугульминском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лаишевском, Менделеевском, Пестречинском и Сабинском. Одномоментно в данных средствах размещения смогут проживать более 700 отдыхающих.

Также в рамках реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году проведено благоустройство территории и строительство инфраструктуры для смотровой башни на берегу р.Волги в Тетюшском районе. Данный проект станет дополнительной точкой притяжения для туристов.

	Организация съездов и парковок на прибрежных территориях
	исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны (по согласованию), органы местного самоуправления Зеленодольского, Верхнеуслонского, Лаишевского, Спасского, Алексеевского, Чистопольского, Тетюшского, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского, Нижнекамского, Елабужского, Тукаевского, Менделеевского, Мензелинского, Агрызского, Актанышского муниципальных районов (по согласованию)
	2020 – 2030 годы
	В рамках организации съездов и парковок на прибрежных территориях Республики Татарстан в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

- в г.Набережные Челны в рамках благоустройства парка «Прибрежный» (1 этап) выполнено устройство одной парковки. Ведется проектирование набережной Фикрята Табеева в концепции благоустройства, в том числе предусмотрены парковочные места. Общественные обсуждения по данному проекту состоялись 20.12.2022, концепция дорабатывается;
- в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан разработан проект строительства           подъездного пути к набережной р.Мензеля.



	Реконструкция и строительство сетей водоотведения и очистных сооружений бытовых и ливневых стоков населенных пунктов, расположенных в экозоне 
	исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны (по согласованию), органы местного самоуправления Зеленодольского, Верхнеуслонского, Лаишевского, Спасского, Алексеевского, Чистопольского, Тетюшского, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского, Нижнекамского, Елабужского, Тукаевского, Менделеевского, Мензелинского, Агрызского, Актанышского муниципальных районов (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году выполнены следующие работы: 

- построено 243,3 км водопровода;

- пробурено 43 артскважины;

- установлена 41 водонапорная башня.

	Применение и развитие «зеленых стандартов» (разработка и популяризация типовых проектов пассивных домов, развитие устойчивых загородных поселений); поддержка «зеленых производств» с применением наилучших доступных технологий; обустройство прибрежных территорий водных объектов в границах муниципальных образований в рамках реализации флагманского проекта «Волжско-Камский         поток» путем разработки и реализации градостроительной и проектной         документации, проектов берегоукрепления
	исполнительный комитет муниципального образования г.Казани (по согласованию), исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны (по согласованию), органы местного самоуправления Зеленодольского, Верхнеуслонского, Лаишевского, Спасского, Алексеевского, Чистопольского, Тетюшского, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского, Нижнекамского, Елабужского, Тукаевского, Менделеевского, Мензелинского, Агрызского, Актанышского муниципальных районов (по согласованию), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов         Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан», утвержденной постановлением Кабинета Министров           Республики Татарстан от 28.12.2013 № 1083, в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

- берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у населенного пункта Камское Устье Республики Татарстан на общую сумму 126,2 млн рублей;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений с.Бузаево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на общую сумму 7,6 млн рублей;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений с.Большие Яки Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на общую сумму 7,6 млн рублей;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у с.Каргали Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на общую сумму 7,6 млн рублей;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений в районе ул.Москвина и Луговая в г.Мамадыш        Республики Татарстан на общую сумму 7,6 млн рублей;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у с.Арташка Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на общую сумму 7,6 млн рублей;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у с.Сартык Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на общую сумму 7,6 млн рублей;

- расчистка и дноуглубление р.Ошма в г.Мамадыш Республики Татарстан на общую сумму                           18,3 млн рублей;
- проведены противопаводковые мероприятия в д.Татарское Танаево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на сумму 89,9 млн рублей;

- выделены средства на разработку проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п.Боровое Матюшино Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» на сумму 5,9 млн рублей;

- выделены средства на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища на р.Вятке г.Мамадыш протяженностью 640 м в сумме 9 млн рублей;

- выделены средства на разработку проектно-сметной документации по объекту «Укрепление береговой территории Нижнекамского водохранилища в с.Ижевка и г.Менделеевск Менделеевского муниципального района РТ» в сумме 6,1 млн рублей; 

- выделены средства на разработку проектно-сметной документации «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда в с.Верхнее Яхшеево Актанышского муниципального района Республики            Татарстан» в сумме 1,2 млн рублей.

	Внесение изменений в документы территориального планирования, разработка консолидированных инфраструктурных схем, в составе которых разрабатываются транспортный и инженерный каркасы, рассматривается размещение объектов социального, производственного, коммунального и иного назначения для отдельных частей территорий, подготовка проектов планировки территорий
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и   городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2020 годы
	В 2022 году изменения в схемы территориального планирования муниципальных районов Республики Татарстан не вносились.

В целях создания условий для устойчивого развития территорий Республики Татарстан необходимо обеспечить земельные участки под строительство документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории.

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Закона         Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в               Республике Татарстан» Кабинет Министров Республики Татарстан принимает решение о подготовке           (за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской           Федерации) и утверждает документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований в границах Республики Татарстан. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, как орган исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает принятие решения, согласование и утверждение вышеуказанной документации по планировке территории.

За 2022 год Кабинетом Министров Республики Татарстан утверждена документация по планировке территории для размещения 24 объектов, в том числе по внесению изменений в утвержденную Кабинетом Министров Республики Татарстан документацию по планировке территории – по 7 объектам.

	Формирование координационных советов по пространственному развитию агломераций 


	Министерство экономики Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2022 № 3198-р утвержден состав Межведомственной рабочей группы по разработке долгосрочного плана социально-экономического          развития Казанской агломерации.

В настоящее время на межведомственном согласовании находится проект распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по разработке мастер-плана Казанской агломерации и долгосрочного плана развития Казанской агломерации с учетом ее пространственного и социально-экономического развития» с учетом изменения наименования рабочей группы, расширения состава рабочей группы. 

	Развитие и сопровождение региональной навигационно-информационной системы на базе Единой государственной информационной системы      Республики Татарстан
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики       Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году количество подключенных к Единой государственной информационной                                 системе «ГЛОНАСС+112» отдельных видов транспортных средств, перечень которых определен постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2010 № 754, составило 7 025 единиц. За 2022 год к Единой государственной информационной системе «ГЛОНАСС+112» подключены 28 школьных автобусов, 1 226 межмуниципальных автобусов.

Также в 2022 году были осуществлены:

- модернизация Автоматизированного рабочего места «Диспетчера» подсистемы мониторинга транспортных средств исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан Региональной навигационно-информационной системы Республики Татарстан для возможности авторизации в Автоматизированном рабочем месте при помощи учётной записи Единой системы идентификации и аутентификации; 

- модернизация подсистемы контроля судов в Региональной навигационно-информационной системе Республики Татарстан в части получения составных геозон из геоинформационной системы «Экологическая карта Республики Татарстан».

	Развитие и сопровождение инфраструктуры пространственных данных Республики Татарстан
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики          Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	За 2022 год на Портале пространственных данных Республики Татарстан (далее – Геопортал РТ) было заведено и обучено 127 новых пользователей. Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами создано 120 отраслевых геоинформационных слоев. Ответственными специалистами исполнительных комитетов Республики Татарстан на Геопортале РТ внесены данные по:

- камерам видеомониторинга по всей территории Республики Татарстан – 57 750 единиц (+14%);

-  объектам инвестиционной инфраструктуры, зданиям и земельным участкам – 892 единицы;
- объектам по направлению Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия – 4 376 единиц (+7%);

- объектам по направлению Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – 20 707 единиц (+8%), в том числе создано 10 новых слоев (+35%). 

	Развитие и сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Татарстан на базе инфраструктуры пространственных данных Республики Татарстан

	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений                  Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики         Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В настоящее время Государственная информационная система «Обеспечение градостроительной деятельности Республики Татарстан» (далее – Система) обеспечивает подготовку, согласование и утверждение в электронной форме документов в рамках оказания 2 государственных и 17 муниципальных услуг.

В Системе порядка 1000 пользователей.

За 2022 год в Системе обработано 6 183 заявления по социально значимым услугам: разрешение на строительство, разрешение на ввод, уведомления индивидуального жилищного строительства, градостроительного плана земельного участка, по которым сформированы 5 862 разрешения и уведомления.

Загружено порядка 160 Генеральных планов поселений (17% от общего количества).

Государственная информационная система Республики Татарстан «Информационное обеспечение        градостроительной деятельности Республики Татарстан» (далее – ГИСОГД РТ) утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.02.2023 № 146. 

Разработан интеграционный адаптер между прикладной платформой «Государственные и муниципальные услуги» (далее – ПП ГМУ) и Государственная информационная система «Обеспечение градостроительной деятельности Республики Татарстан». В настоящее время продолжаются работы по тестированию адаптера первой пилотной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».
В 2022 году реализована интеграция по дополнительным двум муниципальным услугам индивидуального жилищного строительства, а также интеграция с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации.

	Интенсивное развитие наземного общественного транспорта (городского, пригородного и междугородного)
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2015 –2030 годы
	В 2022 году за счет средств бюджета Республики Татарстан приобретено 6 троллейбусов (с малым автономным ходом) и 8 автобусов Газель НЕХТ. 


	Внесение изменений в документы территориального планирования в    части включения автомобильной дороги «Чистый путь»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики  Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
	после проработки проекта
	Внесение изменений в документы территориального планирования в 2022 году не вносились. Изменение  будет осуществлено после проработки и утверждения проекта.

	Реконструкция автомобильной дороги              «Чистополь – Нижнекамск»
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	за пределами расчет-ного срока
	По Программе дорожных работ 2022 года выполнены работы в Нижнекамском районе – ремонт автомобильной дороги Чистополь – Нижнекамск, км 61+173 – км 65+656 на сумму 120 млн рублей.

	Строительство моста в составе скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», входящей в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» с мостовым переходом через р.Волгу (Южный обход г.Казани) (при соответствующем решении        Правительства                Российской Федерации)
	государственная компания «Российские автомобильные дороги» (по согласованию), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики  Татарстан
	2020 – 2030 годы
	В рамках проекта строительства скоростной трассы «Москва – Нижний Новгород – Казань» предусмотрено строительство мостового перехода через р.Волгу. 

В 2022 году велось строительство М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» в соответствии с графиками работ. На 130 км дороги выполнено земляное полотно, на 90 км – уложен асфальт, построено почти 1,5 км пролетных строений моста через р.Волгу (1460 м из 3 342 м).

	Разработка проектно-сметной документации строительства мостового перехода в составе проекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Влади-
мир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан»
	федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2019 – 2030 годы
	В рамках строительства автомобильной дороги в обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов предусмотрено строительство мостового перехода через р.Каму.

В 2022 году начато строительство автодороги М-7 «Волга» на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов общей протяженностью 81 км (заказчик – ФКУ «Волго-Вятскуправтодор).

	Строительство двух путепроводов на автомобильной дороге «Южная» в районе станции Предкомбинатская
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	за пределами расчетного срока
	В рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» подписано Соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан.

В рамках данной программы реализованы 2 объекта:

1. «Строительство путепровода № 1 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе Республики Татарстан».
2. «Строительство путепровода № 2 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе Республики Татарстан».

Общее финансирование из федерального бюджета составило 321,275 млн рублей.

В 2020 году завершено строительство путепроводов на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе, в связи с чем закрыты 2 ж/д переезда в районе станции Предкомбинатская.

	Реконструкция автодороги     М-7 «Волга»
	федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2015 – 2020 годы
	В 2022 году продолжились работы по реконструкции М-7 от границы Республики Чувашия до развязки на г.Иннополис, на мостовом переходе через р.Свиягу на км 757, на участке км 735 – км 753.

Завершена реконструкция дороги М-7 «Волга» на участке км 735+204 – км 753+400                                         протяженностью 17 км.

Начато строительство и реконструкция участков дороги М-7 «Волга» в составе маршрута                                 Казань – Екатеринбург.

	Строительство платной автомагистрали Шали  (М-7) – Бавлы (М-5) в развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань – Оренбург» в Республике Татарстан
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках проекта строительства платной автомагистрали Шали (М-7) – Бавлы (М-5) частным инвестором АО «Автострада» продолжено строительство участка автомагистрали «Алексеевское – Альметьевск» протяженностью 145 км.

Выполнена актуализация проектно-сметной документации, ведутся строительно-монтажные работы.

	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережные Челны 
	федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор» (по согласованию), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2019 – 2030 годы
	В 2022 году начато строительство автодороги М-7 «Волга» на участке обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны общей протяженностью 81 км (заказчик – ФКУ «Волго-Вятскуправтодор).

Проект разделен на 3 этапа, ведутся строительно-монтажные работы.

	Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новго-
род – Казань», входящей в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» с мостовым переходом через р.Волгу (Южный обход г.Казани) (при соответствующем решении Правительства          Российской Федерации)
	государственная компания «Российские автомобильные дороги» (по согласованию), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики  Татарстан
	2020 – 2030 годы
	В рамках проекта строительства скоростной трассы «Москва – Нижний Новгород – Казань» предусмотрено строительство мостового перехода через р.Волгу. 

В 2022 году осуществлялось строительство М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» в соответствии с графиком работ. На 130 км дороги выполнено земляное полотно, на 90 км – уложен асфальт, построено почти 1,5 км пролетных строений моста через р.Волгу (1 460 м из 3 342 м).

	Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань», в том числе организация комплексных проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по проекту, строительные работы по проекту
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, ОАО «Скоростные магистрали» (по согласованию)
	2015 – 2025 годы
	В рамках реализации проекта ВСМ-2 Приказами Министерства строительства Российской Федерации № 628/пр от 20.03.2017 и № 664/пр от 30.03.2017 утверждены:

- документация по планировке территории, предусматривающая размещение объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «Станция Чебоксары ВСМ (искл.) – станция Казань-2 ВСМ (вкл.). Этап 4»;

- документация по планировке территории, предусматривающая размещение объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «Станция Чебоксары ВСМ (искл.) – станция Казань-2 ВСМ (вкл.). Внешнее электроснабжение. Этап 8».

Приняты технические решения по всем элементам инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Проектная документация по участку ВСМ «Чебоксары–Казань», доработанная с учетом замечаний по итогам прохождения экспертизы, повторно направлена в Казанский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза». 

Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. 

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2) приостановлен до принятия решения о возобновлении реализации проекта.

	Строительство продолжения высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» до станции Тихоново (при соответствующем решении Правительства            Российской Федерации)
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, ОАО «Скоростные магистрали» (по согласованию)
	2020 – 2025 годы
	Решение Правительства Российской Федерации на сегодняшний день отсутствует.

	Строительство нового железнодорожного пути общего пользования от станции Тракторная до станции Тихоново для обслуживания резидентов АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2020 – 2030 годы
	На основании представленной информации о прогнозных объемах погрузки и выгрузки грузов железнодорожным транспортом резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» до 2035 года Куйбышевской железной дорогой прорабатывались условия заключения концессионного соглашения. 

Куйбышевская железная дорога отказалась от заключения концессионного соглашения, в виду того, что существующие объемы грузов не соответствуют условиям, предусмотренным концессионным соглашением.

Работа по реализации проекта через инвестиционную программу ОАО «Российские железные дороги» продолжается.

	Строительство вторых главных путей железной дороги «Круглое поле – Тихоново – Агрыз» с электрификацией
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2020 – 2030 годы
	Проект строительства второго пути на перегоне Тихоново – Тойма в 2021 году прошел экспертизу.

Планируется к реализации за счет инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» в 2023 – 2024 годах.

	Строительство железнодорожной ветки общего пользования от станции Каратун до с.Сюкеево
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2020 – 2030 годы
	Инвестиционной программой ОАО «Российские железные дороги» реализация проекта                                  не предусмотрена.

Оценка потребности развития железнодорожной инфраструктуры осуществляется с учетом планируемых объемов и корреспонденций перевозок грузов.

	Реконструкция аэропортового комплекса                   «Бегишево»
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
	2014 – 2020 годы
	В период с 2019 по 2022 годы в рамках мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года осуществлялась реализация проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (2 очередь), г.Нижнекамск, которая была полностью завершена 30 июля 2022 года. Заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта.

Проект предусматривал следующие мероприятия: разработку проектной документации, реконструкцию системы электроснабжения, включая трансформаторные подстанции и линии электропитания, реконструкцию патрульной и внутрипортовой дорог, реконструкцию периметрового ограждения с оборудованием техническими средствами охраны.

	Разработка подпрограммы «Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики       Татарстан»
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство промышленности и              торговли Республики        Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В рамках подпрограммы «Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014-2025 годы» госпрограммы Республики Татарстан «Развитие транспортной системы Республики Татарстан» продолжалась реализация инвестиционного проекта «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» (далее – СММЛЦ). 

В настоящее время построено 26 объектов СММЛЦ, из них 22 объекта поставлены на кадастровый учет, зарегистрировано право оперативного управления ФКУ «Ространсмодернизация» (13 объектов находятся в собственности Российской Федерации, переданы в государственную казну Российской Федерации,            9 объектов – в собственности Республики Татарстан).

По результатам конкурса, проведенного 7 ноября 2022 года, Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан был заключен договор с ООО «УК «Альянс» на доверительное управление государственным имуществом СММЛЦ сроком на 3 года.

13 октября 2022 года рабочей группой под руководством представителей ФКУ «Ространсмодернизация» было проведено обследование железнодорожных путей общего пользования, по результатам которого дана предварительная оценка стоимости работ по доведению путей до нормативного состояния. Также будут проведены обследования железнодорожных путей необщего пользования.

	Создание межмуниципальных отраслевых коммунальных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию)
	2022 – 2023 годы
	В рамках реализации Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Экология», в 2022 году подписано дополнительное Соглашение № 4 к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Татарстан (Татарстан))» от 08.12.2022 № 051-2019-G20046-1/4 между                              ППК «Российский экологический оператор» и Республикой Татарстан.

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации, обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов запланировано, начиная с декабря 2024 года.

	Разработка региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,            Республики Татарстан             на 2019 – 2028 годы
	Министерство строительства, архитектуры и               жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, Министерство экологии и природных  ресурсов Республики          Татарстан, Министерство промышленности и               торговли Республики            Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики  Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, исполнительные комитеты муниципальных образований            Республики Татарстан (по согласованию)
	2019 год
	Региональная программа обращения с отходами в Республике Татарстан представлена подпрограммой «Государственное управление в сфере обращения с отходами производства и потребления в Республике Татарстан на 2014-2022 годы» Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 № 1083.
В рамках подпрограммы в части создания единой комплексной системы управления отходами производства и потребления на территории Республики Татарстан в 2022 году проведены инструментальные замеры накопления твердых коммунальных отходов на сумму 6,5 млн рублей, а также на корректировку            территориальной схемы в области обращения с отходами Республики Татарстан на сумму 8,1 млн рублей.

	Ликвидация свалок в черте населенных пунктов и рекультивация территорий, на которых они размещены
	Министерство экологии и природных ресурсов           Республики Татарстан
	2020 – 2024 годы
	В рамках федерального проекта «Чистая страна» в 2022 году выделено и освоено 200 млн рублей, в том числе из федерального бюджета (120 млн рублей) на продолжение работ по рекультивации Самосыровского полигона по ул.Мамадышский тракт г.Казани. Общая готовность объекта составляет               57,66%. Срок реализации мероприятия – 2023 год.


	Ликвидация объектов накопленного экологического вреда
	Министерство экологии и природных ресурсов           Республики Татарстан
	2020 – 2024 годы
	В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» в 2020 году ликвидирован наиболее опасный объект накопленного экологического вреда Республики Татарстан – «Рекультивация нарушенных земель нефтесодержащими загрязнениями в селе Шемордан Сабинского муниципального района» на общую сумму 76,3 млн рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 44,3 млн рублей.

	Развитие системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха
	Министерство экологии и природных ресурсов            Республики Татарстан, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан (по согласованию), Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики           Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2021 годы» по данным автоматических постов контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проведена оценка динамики изменения качества атмосферного воздуха в период 2016-2020гг. в г.Казани и г.Нижнекамске. На основании результатов исследования подготовлена научно-исследовательская работа на тему: «Научно-методическое обеспечение исследования антропогенных факторов формирования качества атмосферного воздуха промышленных городов Республики Татарстан. Исследование антропогенных факторов формирования качества атмосферного воздуха промышленных городов Республики Татарстан». По результатам научно-исследовательской работы опубликовано 18 научных работ. 

В настоящее время развитием системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха занимается подведомственное учреждение Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  ГБУ «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан».
В 2022 году выполнена работа по актуализации сводных баз данных параметров выбросов г.Казани, г.Нижнекамска и г.Елабуги (включая территорию ОЭЗ ППТ «Алабуга»).  
В 2022 году созданные системы сводных расчетов использовались для определения расчетного фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха, для определения потенциальных источников выбросов, работа которых привела к загрязнению атмосферного воздуха, для проведения оценки допустимости создания новых производств и расширения действующих производств в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.11.2016 № 828 «О реализации мер по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух в г.Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе».  

	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-зяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по  согласованию)
	2019 – 2024 годы
	В Республике Татарстан реализуется федеральный проект «Чистая вода». 

Основные показатели федерального проекта за 2022 год:

- доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованной системы водоснабжения – 94,44% (план: 2022г. – 94,2%, 2024г. – 95,03%);

- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой – 97,25%                                       (план: 2022г. – 97,3%, 2024г. – 98,34%).



	Переоценка запасов подземных вод Столбищенского месторождения в связи с изменением водохозяйственной обстановки и условий землепользования
	Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
	2019 – 2021 годы
	Работы по объекту «Переоценка запасов подземных вод Столбищенского месторождения в связи с изменением водохозяйственной обстановки и условий землепользования» завершены. 

Подготовлен отчет с оценкой запасов питьевых подземных вод в количестве 180 тыс. м3/сут по категории В и C1, учитывающей современную водохозяйственную, санитарную обстановки и условия землепользования. 

Протоколом от 11.11.2022 № 7131 заседания Государственной Комиссии по утверждению заключений государственной экспертизы запасов углеводородного сырья, подземных вод, а также геологической информации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых (г.Москва), балансовые запасы Столбищенского месторождения утверждены для участков Столбищенский-1 и Столбищенский-2 по категории С1 + В в количестве 180 тыс. куб. м/сут, в том числе по категории В – 110 тыс. куб. м/сут, по категории С1 – 70 тыс. куб. м/сут. Информация о результатах работ предоставлена для проектирования первой очереди Столбищенского водозабора производительностью 90 тыс. м3/сут. 

	Расчистка и экологическая реабилитация водных объектов на территории Республики Татарстан
	Министерство экологии и природных ресурсов         Республики Татарстан
	2020 – 2024 годы
	В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2022 году выделены и освоены федеральные субвенции в размере 113,2 млн рублей на завершение 3-х мероприятий и на начало 1-го нового мероприятия:

· «Расчистка правого притока р.Меша у с.Никольское Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» протяженностью береговой линии – 4 км, сроком реализации – 2021-2022гг. Работы завершены в 2021 году, в 2022 году выполнены работы по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам;
· «Очистка пруда в с.Державино Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» протяженностью береговой линии – 7,2 км, сроком реализации – 2021-2022гг. Работы завершены в 2021 году, в 2022 году выполнены работы по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам;
· «Расчистка правого притока р.Вятка в г.Мамадыш Республики Татарстан» протяженностью береговой линии – 3,3 км, сроком реализации – 2021-2022гг. Работы завершены;
· «Расчистка русла р.Берсут у с.Камский Леспромхоз Мамадышского муниципального района               Республики Татарстан» протяженностью береговой линии – 7 км, сроком реализации – 2022-2023 гг. Работы, запланированные на 2022 год, завершены.

На 2023 год предусмотрены федеральные субвенции в размере 68,7 млн рублей на завершение мероприятия по расчистке русла р.Берсут у с.Камский Леспромхоз Мамадышского муниципального района.

	Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в р.Волгу
	Министерство строительства, архитектуры и            жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан
	2019 – 2024 годы


	В 2022 году продолжена реконструкция биологических очистных сооружений г.Казани.

Кассовое выполнение составило 2786,2 млн руб., в том числе бюджет Российской Федерации –                   2256,823 млн рублей. Общее выполнение на объекте 44%. Завершение планируется в 2024 году.

	Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу р.Волге
	Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
	2020 – 2024 годы
	В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» по направлению «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге» в 2022 году по 2-м объектам накопленного вреда, представляющих угрозу р.Волге, выделено 3 600,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 769 млн рублей:

   1) На продолжение работ по ликвидации крупного объекта накопленного экологического вреда, расположенного в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища – на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений г.Казани, в 2022 году выделено и освоено всего 3 300,8 млн рублей         (в том числе из федерального бюджета – 2 673,7 млн рублей). Общая готовность объекта составляет 48,65%. Срок реализации мероприятия – 2021-2024гг.

   2) На ликвидацию объекта накопленного экологического вреда, несущего риск возможного негативного воздействия на воды Нижнекамского водохранилища – на бездействующие трубопроводы Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища.

В 2022 году на федеральное софинансирование повторно заявлено мероприятие Республики Татарстан «Демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища». На заседании экспертной комиссии Министерством природных ресурсов и экологии          Российской Федерации мероприятие одобрено к реализации с 2022 года в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». 

Стоимость мероприятия – 930,5 млн рублей (в том числе из федерального бюджета – 591,7 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 338,8 млн рублей (в том числе внебюджетные средства ООО «РИТЭК» в размере 200 млн рублей, которые в марте 2022 года были перечислены в доход бюджета Республики Татарстан)).

В 2022 году выделено и освоено 300 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 95,3 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 204,7 млн рублей (в том числе внебюджетные средства                 ООО «РИТЭК», безвозмездно поступившие в доход бюджета Республики Татарстан). На объекте начаты работы. Срок реализации мероприятия – 2022-2023гг.

	Увеличение площади  Республики Татарстан, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней
	Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам
	2019 – 2030 годы
	На сегодняшний день природно-заповедный фонд Республики Татарстан образуют 193 особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) всех категорий общей площадью 464,912 тыс. га, что составляет 7% от площади субъекта Российской Федерации.

За 2022 год с целью обеспечения условий для сохранения естественных и искусственных сосновых, еловых и пихтовых насаждений, охраны редких растений и животных на участках, расположенных на территории Балтасинского и Сабинского муниципальных районов, созданы памятники природы регионального значения «Ципьинский лес» и «Лесной массив у д.Екатериновка» общей площадью 202,8 га. 

Также в 2022 году завершена работа по приведению в соответствие границ 11 ООПТ в Едином государственном реестре недвижимости.

Также разработаны, согласованы со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и готовятся к направлению на рассмотрение в Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан проекты Указов Президента Республики Татарстан по 2 охранным зонам ООПТ и проекты постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан о создании 6 новых ООПТ.
В целях выявления перспективных участков для создания ООПТ регионального значения проведена научно-исследовательская работа по выявлению видового разнообразия животных, растений и грибов на территории Буинского, Дрожжановского и Тетюшского муниципальных районов Республики Татарстан. По результатам работы определены новые участки, которые будут рассмотрены как потенциальные территории для присвоения статуса ООПТ. Вместе с тем, выявлены новые местообитания редких видов растений, ранее не встречавшихся на территории республики.

	Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания 
	Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам
	2019 – 2030 годы
	В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов введены ограничения охоты, утверждены нормативы и квоты добычи охотничьих ресурсов:

-
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.05.2022 № 453 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан на период по 28 февраля 2023 года»;

-
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.06.2022 № 516 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2010 № 1119 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий Республики Татарстан»;

- указы Президента Республики Татарстан:

 от 30 июля 2022 года № УП-517 «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года»;

 от 24 августа 2022 года № УП-591 «О внесении изменения в ограничения охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».

В рамках сохранения охотничьих ресурсов путем предотвращения болезней охотничьих ресурсов            Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (далее – Комитет) в течение года проводятся мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов. Осуществляется ежедневный мониторинг охотничьих угодий в целях выявления павших птиц. 

В целях воспроизводства численности охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Республики Татарстан были закуплены корма для подкормки животных.

С 3 по 10 октября 2022 года Комитет провел общереспубликанскую Акцию по установке кормушек для диких животных и их подкормке в охотничьих угодьях Республики Татарстан.

В целях сохранения водных биологических ресурсов и борьбе с браконьерской деятельностью на основании Указа Президента Республики Татарстан от 4 ноября 2016 года № УП-985 «О Республиканском совете по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в Республике Татарстан» создан и действует Республиканский совет.

В 2022 году продолжалась координация работы уполномоченных надзорных ведомств, основными задачами которых являются: 

-
борьба с незаконным оборотом речной рыбы;

-
изъятие из водоемов браконьерских орудий лова;

-
выявление и ликвидация браконьерских станов;

-
ликвидация мест несанкционированной торговли;

-
принятие комплексных мер для эффективного воспроизводства;

-
экологическое просвещение и пр.

В 2022 году рейдовые мероприятия проводились на регулярной еженедельной основе, в результате чего удалось достигнуть следующих показателей: проведено более 6,8 тыс. рейдовых мероприятий, выявлено 1 998 административных правонарушений, возбуждено 147 уголовных дел, из водоемов изъято 6 459 браконьерских сетей. Таким образом, предотвращенный ущерб составил более 110,5 млн рублей. В нерестовый период в акваториях установлено 45 километров искусственных нерестилищ, в период глухозимья в условиях кислородного голодания рыб было пробурено 11 621 лунка и майна, в акциях приняло участие более 3 800 человек.

	Разработка и введение в использование в Республике Татарстан региональных нормативов качества окружающей среды, учитывающих региональные особенности компонентов окружающей среды Республики Татарстан
	Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году в Республике Татарстан обеспечивалось применение разработанных и введенных в действие региональных нормативов качества окружающей среды:

1) Региональные нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ (далее – ДОСНП) для основных типов и подтипов почв Республики Татарстан;

2) Региональные нормативы фонового содержания тяжелых металлов (Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn, Fe) в основных типах почв Республики Татарстан;

3) Региональные нормативы фонового содержания тяжелых металлов в донных отложениях поверхностных водных объектов Республики Татарстан;

4) Региональные нормативы фонового содержания нефтепродуктов в донных отложениях поверхностных водных объектов Республики Татарстан.

Нормативы ДОСНП применяются при разработке и экспертизе технологий, материалов, оборудования и иных средств ликвидации загрязнения нефтью, проектов рекультивации земель, подвергшихся загрязнению нефтью, а также при приемке земельных участков после проведения рекультивации. Наличие утвержденных нормативов ДОСНП позволяет сократить продолжительность работ по рекультивации земель и своевременному возврату их для целевого использования, а также обеспечить своевременную остановку работ без нанесения дополнительного ущерба почвам при попытке довести концентрации нефтепродуктов в рекультивируемых почвах до нулевого уровня.

Региональные нормативы фонового содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов в донных отложениях поверхностных водных объектов Республики Татарстан используются при определении степени загрязненности донных отложений, в том числе в рамках проводимого государственного мониторинга водных объектов.
Региональные нормативы фонового содержания тяжелых металлов в почвах применяются при выполнении расчета вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды в результате их загрязнения.

	Развитие территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды Республики              Татарстан

	Министерство экологии и природных ресурсов      Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В настоящее время в рамках территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Республики Татарстан Министерством экологии и природных ресурсов Республики                Татарстан сформирована наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха, состоящая из           16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (далее – АСКЗА): в г.Казани – 4, г.Набережные Челны – 2, г.Нижнекамске – 4, г.Елабуге – 1, г.Азнакаево – 1, г.Менделеевске – 1, пгт.Нижняя Мактама и с.Калейкино Альметьевского муниципального района Республики Татарстан – 2, с.Большое Афанасово Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан – 1. 

Для оперативного реагирования на факты повышенного загрязнения окружающей среды, определения возможного источника загрязнения атмосферного воздуха Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан используются 6 передвижных экологических лабораторий (далее – ПЭЛ), оснащенных комплексом приборов, аналогичным комплексу приборов на АСКЗА, в г.Казани (2 ед.), г.Набережные Челны (1 ед.), г.Нижнекамске (1 ед.), г.Альметьевске (1 ед.), г.Азнакаево (1 ед.).  

Для предотвращения фактов ухудшения качества воздуха и обеспечения своевременного реагирования на обращения жителей Республики Татарстан в 2022 году при поддержке Раиса Республики Татарстан           Р.Н.Минниханова проведено дооснащение газоаналитическим комплексом по определению в атмосферном воздухе формальдегида 2 передвижных экологических лабораторий в г.Казани и 1 передвижной экологической лаборатории в г.Набережные Челны. 

С целью реализации полномочий по участию в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан                  с 2014 года проводятся наблюдения за загрязнением поверхностных водных объектов в соответствии           с Территориальной программой государственного мониторинга поверхностных водных объектов Республики Татарстан. Лабораториями государственного бюджетного учреждения научно-производственная организация «Геоцентр Республики Татарстан» ведутся регулярные (ежемесячные) наблюдения за гидрохимическим состоянием 37 водных объектов республики на 71 пункте наблюдения, в том числе 27 рек,           7 прудов, 1 карьер, 2 озера в соответствии с Перечнем водных объектов, разработанным в рамках Территориальной программы государственного мониторинга поверхностных водных объектов Республики  Татарстан. 

В 2022 году расширен перечень пунктов наблюдения за гидрохимическим состоянием водных объектов, добавлено 37 точек на 20 водных объектах, в том числе 9 рек, 9 озер, 1 каскад прудов, 1 проток. Наблюдения проводятся с периодичностью 1 раз в квартал в 20 пунктах наблюдения и ежемесячно – на 17 пунктах наблюдения, в том числе на 15 пунктах обеспечиваются наблюдения за гидрохимическим состоянием р.Казанки в рамках программы «Улучшение экологического состояния рек и водоемов Республики          Татарстан». 

Всего территориальной системой наблюдения охвачено 39 районов Республики Татарстан.

	Проведение конкурсов и акций на природоохранную тематику 
	Министерство экологии и природных ресурсов        Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В Республике Татарстан проводятся эколого-образовательные мероприятия, экологические уроки, конкурсы, акции по очистке территорий. Для школьников проводится конкурс «Школьный экопатруль»,  акция по сбору отработанных источников тока, республиканская акция «Эковесна», для студентов высших учебных заведений проводится конкурс научно-практических работ по экологии, также для более старшего возраста есть возможность попробовать себя в роли общественных инспекторов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, для крупных промышленных предприятий, средств массовой информации и общественных организаций ежегодно проводится конкурс «Эколидер».

Также Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан поддерживаются крупнейшие международные и всероссийские природоохранные акции:

- Международная акция «Час Земли»; 

- Международная природоохранная акция «День без автомобиля»; 

- Природоохранная акция «День очистки водоемов»; 

- Акция «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия»;

- Всероссийская природоохранная акция по очистке территорий «Сделаем вместе!»;

- Всероссийская акция «Вода России» и другие. 

Доля населения от общего числа жителей Республики Татарстан, принимающего участие в природоохранных, эколого-просветительских мероприятиях, в 2022 году составила 34%.

	Выпуск тематических      материалов в средствах массовой информации
	Министерство экологии и природных ресурсов           Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году городскими, республиканскими и федеральными средствами массовой информации выпущено более 4 тыс. новостных публикаций и сюжетов. В 2022 году опубликовано 850 информационных сообщений. 

В 2022 году Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан выпущено                      20 видеороликов экологической направленности, которые транслировались в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в эфире городских и центральных республиканских  телеканалов, в Казанском метрополитене и на видеоэкранах на фасадах жилых домов г.Казани. 

На телеканале ГТРК «Татарстан» в 2022 году вышло 10 выпусков программы «Экологическая мозаика».    5 выпусков программы «Чистый Татарстан» на телеканале «Татарстан 24», на телеканале «Эфир» –               10 выпусков, 5 выпусков программы «Новое утро» с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на телеканале «Эфир».

	Модернизация существующих предприятий промышленности строительных материалов
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-зяйства Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	На территории Республики Татарстан ежегодно вводятся новые и модернизируются существующие предприятия, выпускающие строительную продукцию, в результате чего расширяется номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции. За последние пять лет введено и модернизировано 48 предприятий, из них в 2022 году введены 6 новых производств по выпуску продукции строительного назначения.

	Актуализация республиканской нормативно-правовой базы документов градостроительного регулирования и архитектурного проектирования
	Министерство строительства, архитектуры и            жилищно-коммунального хозяйства Республики   Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан
	2021 год
	1.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.06.2022 № 519 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан».

Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 6 июня 2022 года, в журнале «Собрание законодательства Республики           Татарстан», № 60 – 12 августа 2022 года.

2.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2022 № 1059 «О внесении изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан».

Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 3 октября 2022 года, в журнале «Собрание законодательства Республики        Татарстан», № 76 – 14 октября 2022 года.

3.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.11.2022 № 1217 «О внесении изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан».

Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU), 15 ноября 2022 года, в журнале «Собрание законодательства Республики Татарстан», № 86, ст. 2501 – 18 ноября 2022 года.

	Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-зяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2024 годы
	Состояние городской среды в субъектах Российской Федерации отражает индекс качества городской среды, представляющий собой цифровое значение в баллах. Это значение получается в результате оценки    36 количественных (измеряемых) индикаторов, которые характеризуют качество городской среды в различных её аспектах: 

- 20 показателей ежегодно заполняются органами местного самоуправления городов Республики Татарстан по форме № 700 Росстата и направляются в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для расчета и присвоения индекса качества городской среды;

- по 16 показателям оценку выставляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на основе информации из открытых источников.

Значения индексов качества городской среды за отчетный год формируются на основе информации, предоставленной городами Республики Татарстан в феврале текущего года.

Формирование итоговой информации по показателю осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с годовой периодичностью (в апреле месяце следующего за отчетным годом).

По итогам 2021 года значение индекса качества городской среды по Татарстану составило 196 баллов, доля городов с благоприятной средой – 75% (18 городов из 24).

Данные по достижению показателя за 2022 год будут выставлены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в апреле 2023 года.

	Реализация мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-зяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2024 годы
	В Республике Татарстан в части реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 № 242 утверждена Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2023 годы (далее – Программа).

На этапе 2021 года Программы (реализован в 2021–2022 годах) было запланировано расселение             303 человек из 102 аварийных квартир площадью 3 792,09 кв.м., расположенных в г.Казани. Реализация этапа завершена в полном объеме.

На этапе 2022 года (реализуется в 2022–2023 годах) запланировано расселение 987 человек из                       398 помещений общей площадью 12 174,63 кв.м., расположенных в г.Казани и 11 муниципальных образованиях Республики Татарстан. На сегодняшний день расселено 687 человек из 273 помещений общей площадью 7 663,38 кв.м.

	Проведение общественных обсуждений по определению территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную программу формирования современной городской среды
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов                  Республики Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2024 годы
	Одной из задач государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан» является создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. В состав указанной программы включено мероприятие по проведению ежегодного рейтингового голосования граждан, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в ходе которого жители определяют приоритетные объекты для благоустройства.

В каждом из 45 муниципальных образований Республики Татарстан созданы общественные комиссии.

В целях вовлечения граждан, институтов гражданского общества в работу по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальных образованиях Республики    Татарстан проводятся общественные слушания и обсуждения, анкетирование и опросы, интервьюирование, проектные мастерские и работа с отдельными группами пользователей, организуются воркшопы, проектные семинары и т.п. Результаты проведенных мероприятий по привлечению граждан к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в каждом муниципальном образовании подводит общественная комиссия протоколом по итогам года.

	Формирование и реализация мероприятия по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, строительства и городского хозяйства
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	На 31 декабря 2022 года по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (далее – КГАСУ) прошли обучение 512 специалистов организаций строительной отрасли.
В 2022 году самые популярные программы переподготовки на базе КГАСУ: «Промышленное и гражданское строительство», «Дизайн интерьера», «Оценка бизнеса», «Ценообразование», «Организация и осуществление строительного контроля», «Экономика и управление предприятием», «Управление многоквартирными домами», краткосрочные программы повышения квалификации – «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля на особо опасных, технически сложных и уникальных  объектах», «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля», «Проектирование зданий и сооружений»,  «Ценообразование и сметное дело», «Реставрация культурного наследия», «Основы бетоноведения», «Контроль качества испытания строительных материалов, изделий и конструкций».

Все реализуемые курсы соответствуют профессиональным стандартам отрасли и преподаются в новых открытых площадках КГАСУ – научно-образовательных центрах: Systems/Системы, Technology/Технологии, Прочность, Bfft.space, Цифра/Digital, Development/Девелопмент.
В учебном центре ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» (АНО ДПО «ПрофСтандарт») прошли обучение 775 работников строительной отрасли и 53 специалиста сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка кадров для обеспечения кадрового потенциала жилищно-коммунального комплекса ведется в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан на 2022–2026 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.09.2021 № 1797-р. 

В 2022 году в саморегулируемой организации Ассоциация «Содружество организаций управляющих многоквартирными домами Республики Татарстан» повысили квалификацию 1 198 специалистов отрасли, в Ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» в рамках проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» на 31.12.2022 обучено 990 человек, оказана консультационная помощь 1 706 гражданам.

	Разработка и реализация комплексных программ обучения (повышения квалификации) действующих предпринимателей 
	Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан 
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году Центром поддержки предпринимательства НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в целях повышения квалификации действующих предпринимателей оказывалась такая услуга, как «Повышение квалификации сотрудников субъекта малого и среднего предпринимательства по работе на маркетплейсах».

Услуга включает повышение квалификации одного сотрудника субъекта малого и среднего предпринимательства по работе на маркетплейсах Wildberries, OZON, AliExpress Russia, Яндекс.Маркет, Lamoda, СберМегаМаркет с получением удостоверения дополнительного образования/сертификата по итогам прохождения программы «Развитие навыков аккаунт-менеджера при работе с маркетплейсами». Количество сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение по работе на маркетплейсах, составило 100 человек. 
По итогам 2022 года Центром поддержки экспорта НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» оказаны меры поддержки 578 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

62 субъекта малого и среднего предпринимательства приняли участие в образовательных семинарах   АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» (далее – Школа экспорта) по программе «Основы экспорта» и 7 субъектов малого и среднего предпринимательства в программе «Экспортный стандарт для МСП». 

10 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в акселерационной программе Школы экспорта «Экспортный форсаж». 

С февраля по декабрь 2022 года Центром поддержки экспорта НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 30 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях с участием 62 уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории как Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург), так и за рубежом (Оман, Египет, Казахстан, Узбекистан, Армения, Киргизия, Белоруссия, Турция, Азербайджан).

Кроме того, в 2022 году 321 уникальный субъект МСП принял участие в вебинарах для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего было организовано 20 вебинаров.

С целью популяризации экспортной деятельности Центром поддержки экспорта НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» было проведено восемь круглых столов и                    2 конференции. 

В ходе указанных мероприятий были рассмотрены как инструменты экспортной деятельности, так и           возможности экспортной торговли в конкретные зарубежные страны (Турция, Китай, Марокко, ЮАР, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан).

	Проведение фестивалей проектов на базе государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	1. Бизнес-инкубатором ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»» в 2022 году в рамках реализации мероприятия «Проведение фестивалей проектов на базе ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк») (далее – «ИТ-парк») было проведено 7 отборов в Бизнес-инкубатор                          (27 и 28 февраля, 31 мая, 14-15 августа, 9 сентября, 14 ноября). Резидентами стали 41 организация из  16 городов. Всего было подано более 720 заявок, из них 124 проекта были допущены к очному этапу отборов.

   Огромный вклад в реализацию данной работы внесли эксперты (порядка 60) из таких компаний, как группа компаний «Миррико», «Лента», X5Retail group, Ак Барс Дом, ПАО «Кировский завод»,                ООО «Группа компаний «Технократия»», а также частные эксперты из России и стран СНГ.  

2. В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на площадке «ИТ-парк» была организована Школа цифровых чемпионов. В 2022 году мероприятие проходило в несколько этапов. В июле-августе 2022 года прошел скаутинг проектов-участников в области «сквозных» цифровых технологий по регионам Российской Федерации.

   Онлайн-отборы прошли с 4 по 6 октября 2022 года. В отборочных этапах приняли участие 60 проектов из городов Российской Федерации: Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Уфа, Оренбург, Санкт-Петербург, Ижевск, Москва, Екатеринбург, Иркутск, Пермь, Душанбе, Тюмень, Минск,              Ставрополь, Ростов-на-Дону, Дубны, а также Республики Казахстан.

   15 финалистам, которые имеют юридическое лицо на территории Республики Татарстан, было предложено принять участие в акселерационной программе на площадке «ИТ-парк».
   Акселерация финалистов (с 10 октября по 15 ноября 2022 года) предполагала обучение по адаптации или тестированию своих технологических решений в рамках экспорта на Ближний Восток. Итогом программы стал Демо Дей с участием партнеров и инвесторов, который прошел в ИТ-парке                         15 ноября 2022 года.

	Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в финансовых программах поддержки малого и среднего предпринимательства
	Министерство экономики Республики Татарстан, государственное казенное учреждение «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики         Татарстан» (по согласованию)
	2016 – 2020 годы
	В 2022 году по финансовым программам, реализуемым Центром микрофинансирования НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», бизнес привлек кредитные средства на сумму 1 470,6 млн рублей.
За 2022 год ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» выдано 9 субсидий резидентам и управляющим компаниям промышленных парков на общую сумму 9 992,3 тыс. рублей.

	Формирование системы поддержки экспортной деятельности (система «экспортного лифта»)
	Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли            Республики Татарстан, некоммерческая организация «Фонд финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» (по согласованию)
	2015 – 2021 годы


	По итогам 2022 года Центром поддержки экспорта оказаны меры поддержки 578 субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан (далее – МСП). 

Кроме того, 62 субъекта МСП приняли участие в образовательных семинарах АНО ДПО «Школы экспорта АО «Российский экспортный центр» (далее – Школа экспорта) по программе «Основы экспорта» и            7 субъектов МСП – в программе «Экспортный стандарт для МСП».  

10 субъектов МСП приняли участие в акселерационной программе Школы экспорта «Экспортный форсаж». 

С февраля по декабрь 2022 года Центром поддержки экспорта организовано участие субъектов МСП            в 30 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях с участием 62 уникальных МСП на территории как Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург), так и за рубежом (Оман, Египет, Казахстан, Узбекистан, Армения, Киргизия, Белоруссия, Турция, Азербайджан).

Также в 2022 году 321 уникальный субъект МСП принял участие в вебинарах для экспортно ориентированных субъектов МСП. Всего было организовано 20 вебинаров.

С целью популяризации экспортной деятельности Центром поддержки экспорта было проведено восемь круглых столов и 2 конференции. 

В ходе указанных мероприятий были рассмотрены как инструменты экспортной деятельности, так и возможности экспортной торговли в конкретные зарубежные страны (Турция, Китай, Марокко, ЮАР,           Узбекистан, Казахстан, Азербайджан).

	Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами
	Министерство экономики Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2021 годы
	Актуальной финансовой мерой является микрозайм «Самозанятые». В 2022 году Центром микрофинансирования НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» самозанятым гражданам было выдано 147 микрозаймов на сумму более 25 млн рублей.

В 2022 году Центром «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики          Татарстан» оказано более 3500 услуг самозанятым, в том числе:

- консультационная поддержка;

- Форум самозанятых, в рамках которого были организованы лекторий и ярмарка;

- ярмарки самозанятых;

- мастер-классы по работе в рекламных кабинетах российских социальных сетей и мессенджерах;

- повышение квалификации по работе на маркетплейсах;

- размещение товаров на маркетплейсах;

- реклама продукции/услуг;

- предоставление бесплатного купона для удвоения первого платежа в рекламном кабинете социальной сети ВКонтакте;

- тренинги для самозанятых;

- мастер-классы для самозанятых (креативный макияж как бизнес-стратегия, кондитерское мастерство).

	Создание условий для расширения присутствия татарстанских производителей на зарубежных рынках, укрепления связей республики с субъектами Российской Федерации и иностранными государствами в сфере экспортной деятельности
	Министерство промышленности и торговли          Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	С целью развития международных связей и продвижения продукции предприятий Республики Татарстан на зарубежных рынках за 2022 год организовано более 220 международных мероприятий, в том числе взаимных официальных визитов и рабочих поездок, совещаний в режиме ВКС с иностранной стороной, заседаний рабочих групп. Республику Татарстан посетили порядка 80 зарубежных делегаций, проведено 13 выездных визитов делегаций Республики Татарстан, в том числе 9 во главе с Раисом Республики           Татарстан Р.Н.Миннихановым (Республика Узбекистан, Республика Сенегал, Республика Союз Мьянма, Турецкая Республика, Объединённые Арабские Эмираты, Исламская Республика Иран, Азербайджанская Республика).

С февраля по декабрь 2022 года Центром поддержки экспорта некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» организовано участие 62 уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства в 30 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации (г.Москва, г.Санкт-Петербург) и за рубежом (Оман, Египет, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Армения, Киргизская Республика, Белоруссия, Турецкая Республика, Республика Азербайджан).

	Обеспечение повышения эффективности инфраструктуры поддержки экспорта, совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и субъектов предпринимательства по            вопросам развития            экспорта
	Министерство промышленности и торговли           Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	За Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан закреплена реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике           Татарстан», входящего в федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

В соответствии с федеральным проектом результатом реализации проекта в регионах является внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 – комплекса мер (инструментов), направленных на создание платформы для развития экспорта в субъекте Российской Федерации, обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности, формирование механизмов продвижения на зарубежных рынках и популяризацию экспортной деятельности. 

Региональный экспортный стандарт 2.0 состоит из 15 инструментов. В соответствии с паспортом федерального проекта Республика Татарстан отчиталась о внедрении 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 на 31.12.2022. Остальные инструменты должны быть внедрены в 2023 году.

В 2022 году было проведено более 200 различных мероприятий в сфере международного сотрудничества: визитов, встреч, выставочно-конгрессных мероприятий. 
Эффективным инструментом в обеспечении внешнеэкономических интересов Республики Татарстан является работа полномочных, постоянных и торгово-экономических представительств Республики Татарстан. В настоящее время в странах ближнего и дальнего зарубежья функционирует 13 представительств Республики Татарстан (4 – полномочных, 1 – постоянное, 8 – торгово-экономических). Всего полномочных, постоянных и торгово-экономических представительств Республики Татарстан – 16, представительства в Республике Беларусь, Кубе не осуществляют деятельность, в США – не назначен представитель. 
В субъектах Российской Федерации функционирует 8 представительств Республики Татарстан                          (1 – полномочное, 4 – постоянных, 3 – торгово-экономических).

В марте 2022 года Республика Татарстан прошла отбор на бесплатное обучение управленческой команды по развитию экспорта в Школе экспорта Российского экспортного центра. 
Предприятия Республики Татарстан активно принимали участие в республиканском конкурсе «Экспортер года Республики Татарстан». В первом полугодии 2022 года впервые был проведен конкурс «Экспортер года Республики Татарстан» для крупных промышленных предприятий в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленности», победитель – ПАО «КАМАЗ», в номинации «Прорыв года в сфере экспорта промышленной продукции» – АО «Нэфис Косметикс».

	Реализация «дорожных карт» по снижению административных барьеров в рамках целевых моделей
	Министерство экономики Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
	2015 – 2021 годы


	В соответствии с протоколом заочного заседания рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели от 11.06.2021 № 65-АХ в связи с вступлением в силу                            с 1 июля 2021 года Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», определяющего новое регулирование в установленной сфере, принято решение о мониторинге внедрения целевой модели посредством анализа данных, загружаемых ответственными лицами контрольных (надзорных) органов в информационную систему monitoring.gov.ru/.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р (с изменениями от 21.10.2022 № 3110-р) федеральными органами исполнительной власти осуществляется мониторинг внедрения в субъектах Российской Федерации следующих целевых моделей:

- Получение разрешения на строительство;

- Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации;

- Технологическое присоединение к электрическим сетям;

- Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

- Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.

	Реализация Стандарта развития конкуренции в Республике Татарстан, формирование благоприятной конкурентной      среды
	Министерство экономики Республики Татарстан, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (по согласованию),           АО «Агентство по государственному заказу            Республики Татарстан» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В Республике Татарстан развитие конкурентной среды на сегодняшний день осуществляется согласно Национальному плану развития конкуренции в Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы») и Стандарту развития конкуренции в             субъектах Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации                                 от 17.04.2019 № 768-р).

Основными целями Стандарта являются создание условий развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг региона, обеспечение прозрачности работы региональных органов власти, а также создание стимулов для защиты субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров.

Для достижения указанных целей в Республике Татарстан: 

- создана Комиссия при Раисе Республики Татарстан по содействию развитию конкуренции (Указ Президента Республики Татарстан от 26 декабря 2016 года № УП-1229);

- утвержден План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Республике Татарстан (на 2019–2025 годы);

- определены ключевые показатели развития конкуренции в 47-ми сферах экономики (до 2025 года);

- проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг              Республики Татарстан;

- в положения об органах исполнительной власти Республики Татарстан, участвующих в развитии конкуренции, внесены изменения, предусматривающие приоритет целей и задач по содействию развитию            конкуренции на соответствующих товарных рынках.

	Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды
	Министерство экономики Республики Татарстан, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции субъектов Российской Федерации                      от 17.04.2019 № 768-р (далее – Стандарт) посредством анкетирования предпринимателей и потребителей, сбора информации от органов государственной власти, бизнес-сообществ и иных участников реализации Стандарта в 2022 году Министерством экономики Республики Татарстан проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Татарстан.

В результате проведенного мониторинга сделаны следующие выводы о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг за 2022 год в Республике Татарстан.

1. На рынках Республики Татарстан наблюдается благоприятная ситуация развития конкурентной среды:

- условия ведения бизнеса более чем на 50% соответствуют показателям высокой и очень высокой конкуренции;

- наблюдается рост в количестве конкурентов (не аффилированных с предыдущими) на рынках на 1 и более субъектов предпринимательской деятельности в течение трех лет.

2. В целом субъекты предпринимательской деятельности удовлетворены состоянием конкуренции между поставщиками (65% опрошенных).

3. Оценка предпринимателями деятельности органов власти на рынке, являющемся основным для бизнеса, имеет высокий уровень удовлетворенности, а именно сумма оценок удовлетворен и скорее удовлетворен составляет 95,4%.

4. 84,1% административных барьеров оцениваются, как преодолимые без существенных затрат или как отсутствующие совсем, что может считаться высоким уровнем преодолимости административных             барьеров.

5. 19,8% представителей субъектов предпринимательской деятельности отметили, что административные барьеры стало проще преодолевать или в течение последних трех лет они были полностью устранены.

Итоги мониторинга свидетельствуют о достаточной степени удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках Республики Татарстан и состоянием ценовой конкуренции.

	Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции
	Министерство экономики Республики Татарстан, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Распоряжением Президента Республики Татарстан от 17 декабря 2021 года № 332 утвержден Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Татарстан и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Республике Татарстан на 2019-2025 годы».

Дорожной картой предусматривается 171 показатель. В целях достижения данных показателей, в том числе для обеспечения лидирующих позиций в Рейтинге, в 2022 году принят комплекс необходимых мер (заслушивание докладов исполнительных органов государственной власти на совещаниях в режиме видеоконференцсвязи, проведение совещаний в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, организация личных встреч с ответственными исполнителями от исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан).

	Повышение информированности о проводимых мероприятиях в части формирования благоприятной конкурентной среды; размещение информации о реализации Стандарта развития конкуренции на официальном сайте Министерства экономики Республики Татарстан
	Министерство экономики Республики Татарстан, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В целях информированности населения и органов государственной власти республики материалы по реализации Стандарта развития конкуренции, новостные материалы, касающиеся нововведений и практики применения Стандарта развития конкуренции, а также мониторинг рынков товаров, работ и услуг           Республики Татарстан своевременно размещаются на официальном сайте Министерства экономики Республики Татарстан и Инвестиционном портале Республики Татарстан.

	Проведение социологических исследований среди граждан, представителей бизнес-сообщества по  вопросу удовлетворенности получением государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных с разрешительными полномочиями
	Министерство экономики Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики       Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2022 № 49 «Об информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2022 году и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан» в период                 с 22 по 28 августа 2022 года на сайте Министерства экономики Республики Татарстан был проведен опрос населения по исследованию уровня удовлетворенности населения Республики Татарстан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Опрос проводился в соответствии с методикой, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации. В опросе приняли участие 300 человек. 

Результаты проведенного социологического исследования размещены на «Информационном статистическом ресурсе» во внутреннем контуре Электронного Правительства Республики Татарстан по адресу: https://intra.tatar.ru.

	Расширение перечня услуг, оказываемых в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по «жизненным  ситуациям»
	Министерство экономики Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики         Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Для автоматизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан разработана государственная информационная система              Республики Татарстан «Автоматизированная информационная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АИС МФЦ), которая позволяет принимать документы заявителей, формировать электронные бланки заявлений, направлять заявления (документы) на рассмотрение поставщикам услуги, осуществлять консультирование заявителей по вопросам оказания услуг.

В 2022 году в АИС МФЦ реализовано и модернизировано более 20 цифровых электронных, бумажных услуг, в том числе осуществлена реализация услуг Пенсионного фонда Российской Федерации. Была обеспечена настройка электронного взаимодействия через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) Пенсионного фонда Российской Федерации и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан по следующим услугам:

 - приём заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

 - установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению (назначение пенсии);

 - приём заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

- прием заявлений о доставке пенсии.

Также реализованы услуги Федеральной налоговой службы. Обеспечена возможность оказания следующих услуг через СМЭВ:

- Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;

- Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;

- Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;

- Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу;

- Заявление о выдаче налогового уведомления;

- Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц;

- Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу.
 Кроме того, реализовано подключение к СМЭВ услуги «Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации» и начата ее тестовая эксплуатация.

Создана экранная форма по услуге «Прием заявления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства».

В рамках проводимой ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» работы по         переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в офисах               ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (далее – МФЦ), в настоящее время проводится тестирование реализованных муниципальных услуг в государственной информационной системе Республики Татарстан «Автоматизированная информационная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Перечень услуг, оказываемых гражданам через МФЦ, ежегодно расширяется. 

В 2022 году в МФЦ были добавлены 35 видов услуг (федеральные услуги Пенсионного фонда Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан, карта болельщика – услуга Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также услуги региональных министерств и ведомств). 

Также в МФЦ начали оказываться муниципальные услуги в типовом формате для всех муниципальных районов в электронном виде через виджет прикладной платформы государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, встроенной в продуктивный контур системы АИС МФЦ.

	Организация перевода государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронный вид, межведомственного электронного взаимодействия, создание информационной инфраструктуры многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного               самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.04.2021 № 242 «Об утверждении плана мероприятий по переходу на предоставление государственных услуг, услуг, предоставляемых государственными учреждениями Республики Татарстан, в которых размещается государственное задание (заказ), в электронной форме» работы по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид выполнены в полном объеме.

На Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан выведены 319 услуг в электронном виде.

По итогам 2022 года 100% государственных и муниципальных услуг переведены в электронный вид на Прикладной платформе «Государственные и муниципальные услуги». 

В 2023 году Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан совместно с Министерством экономики Республики Татарстан,            ГБУ «Центр экономических и социальных исследований при Кабинете Министров Республики Татарстан» планируется провести реинжиниринг и оптимизацию сроков оказания государственных и муниципальных услуг. 



	Развитие сервисов Открытого правительства           Республики Татарстан на основе информационных технологий
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики         Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В части развития сервисов Открытого правительства Республики Татарстан на основе информационных технологий в Республике Татарстан реализованы следующие каналы взаимодействия населения и органов власти:  

1. Государственная информационная система Республики Татарстан «Народный контроль». В настоящий момент уведомления в ГИС РТ «Народный контроль» принимаются по 114 категориям. За 2022 год в системе опубликовано 114 751 уведомление, решено 91 140 уведомлений, что составляет 79%.

В соответствии с Соглашением от 30.07.2021 № 1085-с «Об интеграции информационных систем в целях обеспечения функционирования единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», заключенным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан, обеспечено проведение мероприятий по внедрению модуля платформы обратной связи «рассмотрение сообщений граждан».
В Республике Татарстан принято решение в качестве платформы обратной связи использовать государственную информационную систему Республики Татарстан «Народный контроль», с помощью которой осуществляется сбор, обработка и учет в автоматизированном режиме сообщений граждан, касающихся различных социально значимых проблем. Во исполнение данного решения была реализована интеграция систем.

2. Государственная информационная система «Народный инспектор». За 2022 год было подано 82 896 уведомлений. Рассмотрено более 48 тысяч уведомлений. 

3. Сервис «Опросы жителей». В 2022 году посредством данного сервиса проводились следующие опросы: 

· опрос об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий и учреждений;

· голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год;

· цифровой след (опрос);

· голосование по определению целей и задач Министерства по делам молодежи Республики              Татарстан на 2023 год; 

· голосование по определению целей и задач Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан на 2023 год;

· голосование по определению целей и задач Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2023 год;

· голосование по определению целей и задач Министерства культуры Республики Татарстан                     на 2023 год; 

· голосование по определению целей и задач Министерства образования и науки Республики              Татарстан на 2023 год;

· голосование по определению целей и задач Министерства спорта Республики Татарстан на 2023 год; 

· голосование за кандидатов в Молодежный парламент при Государственном Совете Республики         Татарстан;

· оценка удовлетворенности юридических и физических лиц услугами связи в Республике Татарстан.

	Предоставление услуг (выполнение работ для юридических и физических лиц) на основе         архивных документов
	Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу, государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Республики               Татарстан»
	2015 –

2021 годы
	В 2022 году в ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» поступил 16 831 социально-правовой запрос. Запросы были получены как от физических лиц (5 268 запросов), так и от юридических лиц        (11 563 запроса) путем:

- личного обращения (3 003 запроса); 

- электронного документооборота (1 052 запроса);

- электронной почтой (504 запроса);

- портал Государственных и муниципальных услуг, многофункциональные центры предоставления         государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан (709 запросов);

- VipNet (11 563 запроса).                          

Исполнено в срок 100% поступивших запросов.

	Стимулирование инновационной направленности развития предпринимательства, в том числе в рамках системы акселерации качественного роста малых и средних предприятий и ее дальнейшего совершенствования 
	Министерство экономики Республики Татарстан, некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	С 2016 года в Республике Татарстан при содействии Инвестиционно-венчурного фонда Республики        Татарстан и компании «Пульсар Венчур Кэпитал» (в 2022 году преобразована в ООО «Евразийский центр инноваций») реализуется Программа акселерации высокотехнологичных компаний (далее – Программа акселерации), в рамках которой отбираются качественные инновационные проекты со всех регионов России, выстроен механизм привлечения инвестиций в проекты, обеспечивается вывод стартапов на международный рынок.
За 7 лет в Программе акселерации участвовало 2 556 проектов из 47 регионов Российской Федерации и            42 зарубежных. В 2022 году рассмотрены 362 проектные заявки.
Результаты реализации Программы акселерации в 2022 году:

- отобраны 11 проектов-финалистов, которые прошли Программу акселерации;

- победителями акселерационной программы стали 4 компании, которые получили финансирование:

1) Проект «КУБ24 ФинДиректор» – платформа для контроля, анализа и планирования финансов, управленческий учет для малого и среднего бизнеса;

2) Проект «Starfish24» – платформа для автоматизации процесса обработки заказов торговыми сетями в режиме одного окна;

3) Проект «DocClub» – обучающая платформа для врачей на базе виртуальных тренажеров, имитирующих прием пациента;

4) Проект «Upside Capital» – платформа для привлечения финансирования в быстрорастущие цифровые бизнесы. 
Программа поддержки инновационных проектов «ИДЕЯ-1000» ежегодно проводится в целях увеличения доли наукоемкого бизнеса в экономике Республики Татарстан. 
На этапе «Старт 1» НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (далее – Фонд) победили 10 проектов – по 2 млн рублей (на общую сумму 20 млн рублей). Результат этапа – завершение НИОКР. 

На этапе «Старт 2» Фондом победили 6 проектов – по 3 млн рублей (на общую сумму 18 млн рублей). Результат этапа – подтверждение бизнес модели. 

На этапе «Старт 3» Фондом победили 3 проекта – по 4 млн рублей (на общую сумму 12 млн рублей). Результат этапа – начало продвижения продукта. Этапы Программы синхронизированы с Российским венчурным форумом и Программой акселерации инновационных проектов.
Конкурс «Студенческий стартап».

В целях концентрации усилий по поддержке высокотехнологичного предпринимательства, начиная со студенческой скамьи, в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2022 году Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере впервые проведен конкурс «Студенческий стартап». 

Конкурс направлен на выполнение работ студентами по разработке новых товаров, изделий, технологий или услуг с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации и находящихся на самой ранней стадии развития. 

Республика Татарстан по количеству поданных (745) и поддержанных (135) заявок заняла 2 место среди регионов Российской Федерации.

По итогам двух конкурсных отборов от Республики Татарстан определено 135 победителей. Каждый из победителей конкурса получил 1 млн рублей на реализацию своего инновационного проекта.

Министерством экономики Республики Татарстан утверждена «дорожная карта» по управлению работой с проектами-победителями грантовой программы «Студенческий стартап». НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», как региональный представитель Фонда содействия инновациям, определена центром ответственности за мониторинг реализации проектов победителей грантовой программы «Студенческий стартап», которые планируются к внедрению на предприятиях реального        сектора экономики.

	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики            Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан
	2019 – 2030 годы
	С 2019 года в Республике Татарстан в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» гранты «Агростартап» получили и освоили 68 начинающих фермеров на сумму 158,9 млн рублей, субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов на возмещение части понесенных затрат получили и освоили                 43 кооператива на сумму 208,7 млн рублей, субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – на сумму 4,5 млн рублей. 

Также в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан гранты             «Агропрогресс» получила ООО «Биосфера Фиш» Лаишевского района Республики Татарстан на сумму     16,28 млн рублей (бюджет Российской Федерации – 9,768 млн руб., бюджет Республики Татарстан –  6,512 млн руб.), гранты на развитие семейных ферм получили 24 крестьянско-фермерских хозяйств на сумму 387,4 млн руб., гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов на сумму 133,3 млн рублей.

	Развитие молодежного предпринимательства на селе
	Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
	2019 – 2030

годы
	По данным Министерства по делам молодежи Республики Татарстан приоритетной задачей в 2022 году остается профориентационная работа. В рамках выездных мероприятий была проведена работа по созданию видеоэкскурсий по успешным фермерским хозяйствам Республики Татарстан. Собранная информация была использована в образовательной программе в формате онлайн для молодых людей, проживающих в сельской местности, планирующих развивать бизнес на селе. Очная встреча состоялась сразу после Дня российского предпринимательства. В формате дискуссионной площадки обсуждались вопросы написания бизнес-плана для начинающего предпринимателя исходя из условий хозяйственной деятельности КФХ, крестьянских подворий и других сельхозтоваропроизводителей (изучили типовые решения с готовыми бизнес-планами), эффективности инвестиций, а также земельных отношений в малых формах хозяйствования. На протяжении двух дней школы молодые люди в теории и практике узнали о программах государственной поддержки малых форм хозяйствований, субсидиях семейным животноводческим фермам, а также рассмотрели вопросы ведения документации и налогообложения КФХ.

Также после прохождения обучения участники получили сертификаты государственного образца о повышении квалификации в области бизнес-планирования на селе, которые предполают получение дополнительных баллов на грантовых конкурсах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Участие в образовательной программе приняли молодые люди, желающие начать свой бизнес на селе, молодые фермеры, а также главы крестьянско-фермерских хозяйств, работающих менее одного года. Охват составил 50 человек из 25 муниципальных районов Республики Татарстан.

С 20 по 21 мая 2022 года в Молодежном центре «Волга» прошла образовательная программа в сфере агротуризма «Школа гостеприимства в агротуризме». Спикерами стали эксперты в области гостеприимства, руководители успешных туристических продуктов и лекторы кафедры туризма Казанского  (Приволжского) федерального университета. Опытные мастера гостеприимства ответили на вопросы участников: «Как заработать на туристическом объекте? Как упаковать сувенир, чтобы его раскупали за считанные минуты? Как организовать фотозону и кейтеринг, чтобы самый популярный комментарий под фото с ними было «А где это?».

Участниками программы стали 50 молодых людей от 18 до 35 лет: предприниматели, представители личных подсобных хозяйств, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованные лица в создании туристических продуктов, работники сферы туризма и сервиса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, а также представители районов, желающие попробовать себя в развитии туристической отрасли муниципалитетов.

Крупнейшим мероприятием в 2022 году стал проект Всероссийский форум «КАЙТАМ» на базе Центра обучения и оздоровления «Звездный» в Лаишевском районе Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие 90 студентов аграрного направления, из них 30 человек – представители 15 регионов         Российской Федерации. Кроме того, 600 участников подключены онлайн через приложение «Сила села». 
Будущие аграрии обсудили тренды в профессиях агропромышленного комплекса, составили портреты своих компетенций и спроектировали карту трудоустройства по своей специальности. Также для них прошли мастер-классы по созданию резюме, механизму участия в государственных мерах поддержки жилищных программ и поддержки молодых специалистов отрасли. Итогом для всех стало построение индивидуальных карт профессионального развития с учетом запросов работодателей по востребованным специальностям.

	Реализация системы мер по выявлению и заполнению инвестиционных ниш Республики Татарстан
	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В целях реализации системы мер по выявлению и заполнению инвестиционных ниш Республики           Татарстан согласно Указу Президента Республики Татарстан от 5 марта 2019 года № УП-157 создана  Система продвижения на рынки производимой продукции. Система с помощью функций Республиканского маркетингового центра позволяет коммерческим организациям на безвозмездной основе размещать свои закупки, занять выявленные инвестиционные ниши по продукции, не производимой или мало производимой в республике.


	Создание системы мониторинга мнения предпринимательского сообщества Республики                   Татарстан об эффективности деятельности по повышению инвестиционного и предпринимательского климата Республики        Татарстан
	Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Министерством экономики Республики Татарстан проводится опрос по изучению проблем предпринимательства и инвестиционного климата.

В 2022 году в 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан проведены исследования по изучению проблем предпринимательства (1 972 респондента) и оценке инвестиционного климата                             (2 989 респондентов). 

Также в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2022 № 49 «Об информационном ресурсе по результатам социально-экономического мониторинга в 2022 году и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан» был проведен онлайн опрос по изучению проблем предпринимательства. В опросе приняло участие 300 респондентов. Результаты опроса размещены на «Информационном статистическом ресурсе» во внутреннем контуре Электронного Правительства Республики Татарстан по адресу: https://intra.tatar.ru.

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан с целью мониторинга мнения предпринимательского сообщества Республики Татарстан об эффективности деятельности по повышению инвестиционного и предпринимательского климата Республики Татарстан в рамках плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан в адрес муниципальных районов и городских округов ежеквартально направляется запрос на представление контактной информации руководителей компаний, прошедших процедуру регистрации на их территории. 
Согласно полученным данным проводится опрос руководителей компаний и предприятий на предмет удовлетворенности качеством работы Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан и        Инвестиционного портала Республики Татарстан. 
За 2022 год анкетирование прошли 30 предпринимателей. Данные внесены и представлены в                        ЕГСО «Отчеты ведомств».

	Формирование, сопровождение и актуализация единого инвестиционного портала Республики         Татарстан
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан


	2015 – 2030 годы
	Инвестиционный портал Республики Татарстан (https://invest.tatarstan.ru) создан в декабре 2015 года           на 11 языках. 

На постоянной основе Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан проводится работа по актуализации и совершенствованию Инвестиционного портала Республики Татарстан, в том числе в соответствии с методикой Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах  Российской Федерации:

- размещена информация о мерах поддержки; 

- актуализированы реестры объектов для реализации проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
- обновлены презентация и Гид инвестора Республики Татарстан на русском и английском языках;
- регулярно публикуются новости и анонсы событий на русском и английском языках, еженедельно проводятся рассылки писем;
- актуализированы данные об инвестиционных площадках на Инвестиционной карте.

Проводятся работы в соответствии с участием Республики Татарстан в реализации «Регионального инвестиционного стандарта» в части развития Инвестиционной карты. Итогом работы стало наполнение карты данными совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан 10 новыми слоями (водоснабжение, водоотведение,    газоснабжение, электроснабжение, связь, дороги федерального и регионального назначения, теплоснабжение, полезные ископаемые, тарифы) в соответствии с методикой.
В 2022 году основная работа на Инвестиционном портале Республики Татарстан проведена по наполнению объектов (здания, земельные участки, инвестиционная инфраструктура, инфраструктура водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) на Инвесткарте Республики Татарстан при участии министерств, ведомств и муниципальных образований Республики Татарстан. 
В 4 квартале 2022 года был заключен договор с ООО «Интернет для жизни» на выполнение работ по проведению обследования и разработке технического задания на создание информационной системы «Инвестиционная карта Республики Татарстан». Данные работы проведены: получен отчет о проведении обследования предметной области и техническое задание на создание автоматизированной системы        Инвесткарта РТ. 

Создана страница об инвестиционном совете на Инвестиционном портале (https://invest.tatarstan.ru/ru/guide/investmentcommittee/). Страница содержит общее описание деятельности совета, ссылки на нормативно-правовой акт с описанием совета и схему. Также на странице размещены ссылки на новости о прошедших заседаниях совета.

	Создание и функционирование эффективной системы сопровождения инвестора по принципу «одного окна»
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Система сопровождения инвестора по принципу «одного окна» создана и функционирует в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 февраля 2019 года № 118 «Об утверждении Регламента взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности по содействию в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан по принципу «одного окна». 
В 2022 году Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Агентство) совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан продолжена работа по функционированию системы «Контроль инвестиций   Татарстана» (https://ic.tatarstan.ru/), необходимой для сопровождения инвестора по принципу «одного окна». В рамках этой системы запланировано активное взаимодействие между министерствами, ведомствами и муниципальными образованиями Республики Татарстан.

С 6 апреля 2022 года система включена в Регламент взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности по содействию в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан по принципу «одного окна». Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан определено органом исполнительной власти, обеспечивающим прием и обработку заявлений, поступающих в систему «Контроль инвестиций Татарстана» (далее – система КИТ). 

За 2022 год в систему КИТ добавлены инвестиционные проекты, находящиеся на сопровождении в Агентстве. 

Учет и обработка проектов ведутся Агентством в системе мониторинга инвестиционных проектов «Контроль инвестиций Татарстана». В разделе «Аналитика» системы отражается сводная информация о текущем статусе проектов, в том числе отказных.

	Повышение эффективности Геопортала                  Республики Татарстан


	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Электронный реестр инфраструктурных площадок для реализации проектов государственно-частного партнерства (далее – Электронный реестр) Республики Татарстан реализован на базе регионального портала пространственных данных (далее – Геопортал) Республики Татарстан. Посредством личных кабинетов на Геопортале Республики Татарстан ответственными сотрудниками районных Палат имущественных и земельных отношений, Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан ведется работа по своевременному внесению и актуализации информации о неиспользуемых объектах и земельных участках в Электронный реестр, а ответственными сотрудниками Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан – по мониторингу внесения информации.

На Геопортал Республики Татарстан ответственными сотрудниками внесена информация о 393 ед. зданий и 327 ед. земельных участков, возможных для реализации инвестиционных проектов, 7 ед. территорий опережающего развития / особых экономических зон, 126 ед. объектов инвестиционной инфраструктуры. Также осуществлено внесение актуальных сведений по инженерной инфраструктуре (водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению), связи, транспортной инфраструктуре (объектов федерального и регионального значения, объектов транспортной инфраструктуры),          информации по полезным ископаемым, сведений о тарифах. В рамках проведенной интеграции Геопортала Республики Татарстан и Инвестиционного портала Республики Татарстан вышеуказанная информация отображается на Инвестиционной карте Республики Татарстан на Инвестиционном портале Республики Татарстан.

В 2022 году Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан прорабатывалось альтернативное Геопорталу платформенное решение: был заключен договор с ООО «Интернет для жизни» на выполнение работ по проведению обследования предметной области и разработке технического задания на  создание информационной системы «Инвестиционная карта Республики Татарстан». Работы были проведены (получен отчет о проведении обследования предметной области и техническое задание на создание автоматизированной системы Инвесткарта Республики Татарстан)

	Создание плана-графика посещения инвестиционно-привлекательных территорий 
	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан на регулярной основе организует визиты потенциальных инвесторов, как иностранных, так и российских, на инвестиционно-привлекательные территории: особые экономические зоны, территории опережающего развития, промышленные парки. 

В 2022 году с целью посещения объектов инвестиционной инфраструктуры были организованы поездки в Елабужский, Атнинский, Сабинский, Зеленодольский, Буинский, Нижнекамский, Альметьевский, Чистопольский, Лаишевский, Менделеевский, Атнинский, Мензелинский, Заинский, Тетюшский, Актанышский, Высокогорский, Дрожжановский и Азнакаевский муниципальные районы, а также г.Набережные Челны.
Потенциал инвестиционно-привлекательных территорий муниципальных образований Республики              Татарстан рассматривается во время республиканских совещаний в режиме видеоконференцсвязи         (далее – ВКС) с участием Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. 

Кроме того, в рамках работы по подготовке материалов к республиканским совещаниям в режиме ВКС с участием Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова в 2022 году проводились выезды в муниципальные образования Республики Татарстан.

	Деятельность по продвижению инвестиционных проектов Республики   Татарстан с целью финансирования через федеральные инструменты, банки, фонды, институты развития
	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	За 2022 год в Республике Татарстан заключили 5 концессионных соглашений:

- 11 января 2022 года заключено концессионное соглашение по созданию и эксплуатации автомобильной дороги «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) –                Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан на срок 99 лет. Реализация данного соглашения позволит привлечь в экономику 82,4 млрд руб.;
- 23 декабря 2022 года подписано три концессионных соглашения в рамках финансирования, создания и эксплуатации объектов образования на срок 8 лет. Реализация данного соглашения позволит привлечь в экономику 6,7 млрд руб.;
- Концессионное соглашение на срок 8 лет в рамках финансирования, создания и эксплуатации объекта образования общеобразовательной школы на 1 501 место по адресу: г.Казань, Приволжский район,               ул.Р.Гареева (ЖК «Волжские просторы», «Соловьиная роща», «Сказочный лес») в Республике Татарстан. Реализация данного соглашения позволит привлечь в экономику 2,8 млрд руб.;
- Концессионное соглашение сроком на 8 лет в отношении финансирования, создания и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1 501 место по адресу: г.Набережные Челны,              34 комплекс» в Республике Татарстан. Реализация данного соглашения позволит привлечь в экономику 2,9 млрд руб.;
- Концессионное соглашение сроком на 8 лет в отношении финансирования, создания и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 500 мест по адресу: село Нижние Метески Арского муниципального района Республики Татарстан». Реализация данного соглашения позволит привлечь в экономику 0,97 млрд руб.

	Формирование, актуализация и внедрение «дорожных карт» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, формирование свода актуальных вопросов по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Татарстан региональных экспертов, в том числе представителей деловых объединений, предпринимателей, представителей ответственных министерств и ведомств, создание в Республике Татарстан (совместно с Агентством стратегических инициатив) пространства коллективной работы / коммуникационного центра, направленного на активное вовлечение общественности, бизнеса и власти в формирование и продвижение инициатив по совершенствованию бизнес-климата и лучших социально-экономических практик
	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Протоколом заседания Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан и внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации от 15.12.2021 № АП-12-368 утверждены «дорожные карты» на 2022 год, способствующие повышению показателей Республики Татарстан в Национальном рейтинге по направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

По итогам заседания Кабинета Министров Республики Татарстан по повышению инвестиционной       привлекательности Республики Татарстан, проведенного 14 декабря 2022 года, Министерством экономики Республики Татарстан совместно с органами исполнительной государственной власти организована работа по актуализации «дорожных карт» с определением целевых значений показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата по итогам 2022 года.



	Создание системы выявления потребности в новых производствах при реализации крупных инвестиционных проектов
	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Работа по созданию системы выявления потребности в новых производствах при реализации крупных инвестиционных проектов ведется Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан на постоянной основе совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и другими исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан.

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан на регулярной основе проводятся совещания с представителями территорий опережающего развития Республики Татарстан по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также выявлению потребности в новых проектах. Кроме того, проводится актуализация информации об инвестиционных проектах, реализуемых на территории муниципальных районов республики, а также инвестиционных проектах, планируемых к реализации.

В течение 2022 года руководством Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан проводились совещания с представителями: бизнеса, муниципальных образований, органов государственной власти по реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе: 

8 февраля 2022 года – совещание с представителями компании ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»;
11 февраля 2022 года – совещание с представителями компании «Webhelp Nordic»;
21 февраля 2022 года – совещание с Главой Буинского муниципального района Республики Татарстан Р.Р.Камартдиновым и руководством компании ООО «Сычуань-Чувашия»;
10 марта 2022 года – совещание с Исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района Республики Татарстан и руководством АО «Химический завод им.Л.Я.Карпова»; 

25 июля 2022 года – совещание с Главой Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан М.Р.Гафаровым и Руководителем группы компаний «Ventis Union AMG» Мирзаи Гази Аббас Мослем и компании Atlas Chain; 

июнь – август 2022 года – регулярные совещания с Исполнительными комитетами Менделееевского, Чистопольского, Зеленодольского муниципальных районов Республики Татарстан по проблемным вопросам реализованных инвестиционных проектов;
7 сентября 2022 года – совещание с иранской компанией Pars Group и АО «Нэфис Косметикс»;  

6 декабря 2022 года – совещание с Главой Алькеевского муниципального района Республики Татарстан А.Ф.Никошиным.

	Формирование перспективных инвестиционных предложений на основе Национальной технологической инициативы
	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Работа по формированию перспективных инвестиционных предложений на основе Национальной технологической инициативы ведется Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан на постоянной основе совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и другими органами государственной власти Республики Татарстан.
Республика Татарстан принимает участие в реализации инициатив и проектов Национальной технологической инициативы (далее – НТИ) по разным направлениям. 

1. На базе АНО ВО «Университет Иннополис» работает Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» (далее – Центр НТИ). 

Деятельность Центра НТИ ведется по направлениям промышленной робототехники, сервисной и специальной робототехники, беспилотных технологий, искусственного интеллекта и микроэлектроники.

Центром НТИ реализовывались 18 научно-исследовательских проектов. По итогам 2022 года завершено  9 проектов. Над еще девятью проектами работа продолжается.

Ключевыми заказчиками Центра НТИ являются компании ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром»,         ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Аэрофлот», АО «Синара-Транспортные машины»,                     ГК «Росатом».

2. С 2022 года на территории Республики Татарстан реализуется проект-маяк «Персональный медицинский помощник по сахарному диабету» (далее – Проект), поддержанный в рамках конкурса Фонда содействия инновациям «Развитие-НТИ» (Проекты-маяки) программы «Развитие».

Реализация Проекта направлена на решение проблемы, связанной с дефицитом врачей-эндокринологов и невозможностью личного своевременного приема значительного количества пациентов, на обеспечение мониторинга большого объема данных пациентов на дому путем использования различных программных и инженерно-технических решений, на интегрирование персонального медицинского помощника в существующую медицинскую информационную систему и в последующем масштабирование на территории Российской Федерации.

Ключевыми участниками Проекта являются: Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан», ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер», а также компании-грантополучатели конкурса.

Реализация проекта «Персональный медицинский помощник (ПМП) по сахарному диабету» позволит увеличить охват населения диспансерным наблюдением за счет цифровых сервисов, повысит уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью медицинской помощи и будет способствовать поддержанию и повышению качества жизни граждан старшего поколения.

	Создание реестра инвестиционных предложений, земельных участков и объектов недвижимости, направленных на реализацию инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Агентство) ведение Реестра осуществляется на бумажных носителях путем формирования реестровых дел и на электронных носителях путем внесения записей в электронную базу данных Реестра. Данный Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на Инвестиционном портале Республики Татарстан http://invest.tatarstan.ru/ru/ в разделе ГЧП. 

В соответствии с полномочиями, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики           Татарстан от 06.06.2011 № 460 «Вопросы Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан», Агентство осуществляет мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, заключенных на территории Республики Татарстан.

Мониторинг соглашений осуществляется в государственной автоматизированной системе «Управление» и проводится два раза в год. Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан и органы муниципальной власти Республики Татарстан ежегодно до 15 февраля и 15 августа в течение всего периода с даты принятия решения о реализации проекта до даты прекращения соглашения либо до даты отмены решения о реализации проекта актуализируют в государственной автоматизированной          системе «Управление» сведения о проекте соглашения и (или) заключенном соглашении по состоянию   на 1 января и 1 июля текущего года соответственно. 

	Создание и реализация механизма поддержки предприятий, реализующих инвестиционные проекты на территории             Республики Татарстан, путем пополнения оборотных средств (в том числе создание комиссии и процедуры отбора указанных проектов)
	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В соответствии с положениями законов Республики Татарстан «Об инвестиционной деятельности в            Республике Татарстан», «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Республики Татарстан, предусмотрены снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Республики Татарстан, до 13,5% (до 01.01.2025) и снижение налоговой ставки до 0,1% по налогу на имущество. Высвобождаемые в результате предоставления налоговых льгот денежные средства направляются компаниями в том числе на пополнение оборотных средств.



	Развитие технопарковых структур, создание региональных особых экономических зон, территорий опережающего развития Республики Татарстан
	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и   городских округов         Республики Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Эффективным инструментом по привлечению инвестиций являются территории опережающего развития. В Республике Татарстан функционируют пять территорий (в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске).

В рамках заключенных с Министерством экономического развития Российской Федерации соглашений по вопросу создания 5 территорий опережающего развития (далее – ТОР) в Республике Татарстан                  за 10-летний период предусмотрено: привлечение 143 резидентов, инвестиции в объеме 67,2 млрд рублей, в т.ч. капитальные вложения в объеме 37,9 млрд рублей, создание более 17,9 тыс. рабочих мест.

По итогам 2022 года фактическое выполнение ключевых показателей эффективности (нарастающим итогом) составило: по количеству резидентов ТОР – 96% от планового показателя; по объему привлеченных инвестиций – 108% от плана, по объему капитальных вложений – 141% от плана, по количеству созданных рабочих мест – 170% от плана.

В 2022 году проведено 5 заседаний Комиссий по рассмотрению заявок на заключение Соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития Республики Татарстан, на которых рассмотрено и одобрено 27 инвестиционных проектов стоимостью 10,1 млрд рублей, предусматривающих капитальные вложения на 9,3 млрд рублей и создание 1 307 рабочих мест.
В Республике Татарстан функционирует особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – ОЭЗ «Алабуга») и особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис» (далее – ОЭЗ «Иннополис»). 

На ОЭЗ «Алабуга» разместилось 57 резидентов, промышленно-производственную деятельность               осуществляют 33 компании.

На 31.12.2022 отмечены следующие показатели деятельности резидентов: 

- количество рабочих мест, созданных резидентами – 8 836 ед.; 

- объем освоенных инвестиций нарастающим итогом – 162,2 млрд рублей; 

- годовая выручка резидентов – 137,7 млрд руб. 

Сегодня в составе ОЭЗ «Иннополис» 338 компаний: 125 резидентов, 55 компаний-партнеров и                       158 стартапов. Компаниями ОЭЗ «Иннополис» уже создано 7 350 рабочих мест. По предварительным оценкам объем вложенных инвестиций компаниями ОЭЗ «Иннополис» за 2022 год составил                          19,9 млрд руб. (нарастающим итогом – 78,8 млрд руб.)

За 2022 год резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис» разработано более 50 решений, которые способны заменить зарубежные продукты в сфере финансов, корпоративных систем, облачного                       компьютинга, интеллектуальных транспортных систем и других направлениях.

Продолжается развитие второй площадки ОЭЗ «Иннополис», расположенной в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.07.2022 № 708 создан Индустриальный парк «Лаишево» с управляющей компанией             АО «ОЭЗ «Иннополис». Здесь разместится якорный резидент – компания ICL, которая займется производством материнских плат.

	Развитие и сопровождение карты инвестиционной привлекательности               Республики Татарстан
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и          городских округов                 Республики Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Республика Татарстан вошла в число 12 пилотных регионов по разработке Регионального инвестиционного стандарта, одной из частей которого является Инвестиционная карта.

Электронный реестр инфраструктурных площадок для реализации проектов государственно-частного партнерства (далее – Электронный реестр) Республики Татарстан реализован на базе регионального портала пространственных данных (далее – Геопортал) Республики Татарстан. Посредством личных кабинетов на Геопортале Республики Татарстан ответственными сотрудниками районных Палат имущественных и земельных отношений, Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан ведется работа по своевременному внесению и актуализации информации о неиспользуемых объектах и земельных участках в Электронный реестр, а ответственными сотрудниками Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан – по мониторингу внесения информации.

На Геопортал Республики Татарстан ответственными сотрудниками внесена информация о 393 ед. зданий и 327 ед. земельных участков, возможных для реализации инвестиционных проектов, 7 ед. территорий опережающего развития / особых экономических зон, 126 ед. объектов инвестиционной инфраструктуры. Также осуществлено внесение актуальных сведений по инженерной инфраструктуре (водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению), связи, транспортной инфраструктуре (объектов федерального и регионального значения, объектов транспортной инфраструктуры), информации по полезным ископаемым, сведений о тарифах. В рамках проведенной интеграции Геопортала Республики Татарстан и Инвестиционного портала Республики Татарстан вышеуказанная информация отображается на Инвестиционной карте Республики Татарстан на Инвестиционном портале Республики Татарстан.

В 2022 году Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан прорабатывалось альтернативное Геопорталу платформенное решение: был заключен договор с ООО «Интернет для жизни» на выполнение работ по проведению обследования предметной области и разработке технического задания на    создание информационной системы «Инвестиционная карта Республики Татарстан». Работы были проведены (получен отчет о проведении обследования предметной области и техническое задание на создание автоматизированной системы Инвесткарта Республики Татарстан).

	Проработка использования финансовых инструментов цифровой экономики, в том числе таких как блокчейн, «Big Data» и краудфандинг в целях обеспечения условий для привлечения инвестиций передовых компаний
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарста, Министерство экономики Республики Татарстан
	2019 – 2030 годы
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Агентство) является членом Межведомственной рабочей группы по развитию финансового рынка Республики Татарстан. 

Агентством с привлечением Отделения Банка России – Национального банка по Республике Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан и органов исполнительной власти рассматривался вопрос по созданию государственной платформы коллективного инвестирования (краудфандинга), подразумевающей сбор средств на инвестиционные проекты с помощью долевого участия физических и юридических лиц. В связи с высокими рисками, связанными с возможной неудачей какого-либо проекта при его реализации на краудфандинговой платформе, ответственность за который может лечь на государственные        органы, реализация данного проекта не поддержана.



	Разработка и актуализация механизмов (в электронном виде) выбора оптимальных инструментов государственной поддержки инвестиционных проектов
	Министерство экономики Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	На Инвестиционном портале Республики Татарстан https://invest.tatarstan.ru/ru/#start обновлен раздел с описанием действующих мер государственной поддержки https://invest.tatarstan.ru/ru/guide/mp/.

На портале представлен ежегодно актуализируемый свод мер государственной поддержки, текущая опубликованная версия содержит данные на 2023 год.

https://invest.tatarstan.ru/upload/iblock/4f8/7a27qvmiq4bo061jngswzun1giqc6sfh/Federalnye_-regionalnye-i-munitsipalnye-mery-podderzhki-v-Respublike-Tatarstan-na-2023-god.pdf.

	Разработка механизмов привлечения инвесторов через предоставление инвестиционных предложений (пакетов акций, готовых бизнес-проектов,  действующих производств)
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Агентство) осуществляла работу по организации сотрудничества как с коммерческими инвестиционными фондами, так и венчурными с целью совершенствования системы привлечения инвестиций и оказания поддержки проектов как на начальных этапах, так и в целях софинансирования уже имеющихся проектов. 

Также Агентство на постоянной основе оказывает содействие инициаторам проектов на территории         Республики Татарстан в поиске соинвестров.


	Разработка инвестиционных предложений по отраслям, в которых применимы механизмы реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства  
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2030 годы
	Во исполнение поручений Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова от 24.11.2017 № ПР-343,           от 24.08.2021 № 41004-МР, от 29.10.2021 № 53959-МР, а также в целях увеличения количества инвестиционных предложений публичной стороны для реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства 29 декабря 2022 года Кабинетом Министров Республики Татарстан принято постановление № 1442 «Об утверждении  Концепции развития государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства) в Республике Татарстан», которое  предусматривает внесение изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан         от 23.03.2022 № 256 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2022–2024 годы» и в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2015 № 275 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между Кабинетом Министров Республики Татарстан, Советом муниципальных образований Республики Татарстан и муниципальными районами (городскими округами) Республики Татарстан о достижении планируемых значений показателей результативности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Республики Татарстан». 
Во исполнение норм Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части эффективного использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, органами местного самоуправления Республики Татарстан в соответствии со своими полномочиями ежегодно утверждаются перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, соглашений государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства. Утвержденные перечни размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru/lotSearch1.html?bidKindId=6), а также на официальных сайтах          органов государственной и муниципальной власти Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mzio.tatarstan.ru/perechen-obektov-nahodyashchihsya-v-sobstvennosti.htm).

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан на Инвестиционном портале Республики Татарстан в разделе «Государственно-частное партнерство» размещены обобщенные реестры объектов недвижимости (строения нежилого назначения, земельные участки), находящихся в собственности         Республики Татарстан и собственности муниципальных образований Республики Татарстан, которые возможно вовлечь в реализацию проектов ГЧП (https://invest.tatarstan.ru/ru/guide/public-private-partnership/).

Также в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.10.2016 № 789 Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан осуществляет ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на Инвестиционном портале Республики Татарстан (http://invest.tatarstan.ru/ru/) и обновляется в течение пяти дней со дня внесения в Реестр соответствующих изменений.

	Реализация инвестиционных проектов муниципальными образованиями Республики Татарстан, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства  
	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2030 годы
	В 2022 году в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), муниципальными образованиями Республики          Татарстан были реализованы следующие мероприятия:
- в г.Казани в работе имеется ряд проектов ГЧП/концессий, предлагаемых частными инвесторами. Такие предложения имеются в большей степени в сфере спорта (строительство плавательных бассейнов, крытых футбольных манежей). Также перспективным направлением реализации проектов ГЧП является коммунальная инфраструктура; 
- в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан 24 августа 2022 года введен в эксплуатацию объект «Центр здоровья и отдыха «Нижнекамские Термы». Проект предполагает реконструкцию инвестором объекта незавершенного строительства и создание на его месте оздоровительного центра для населения. Общий объем инвестиций по проекту составил порядка 698,8 млн руб. Также с 2021 года проводится плановая работа по ГЧП Нижнекамской стоматологической поликлиники, что позволит привлечь на реконструкцию здания и приобретение нового высокотехнологического оборудования                             более 120 млн руб.;
- в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан был реализован крупный инвестиционный проект – строительство зерносушильного комплекса в пос.совхоза «Красный Октябрь» общей  стоимостью 150 млн руб. Также реализован проект – строительство растворного узла в                                 пос.совхоза «Красный Октябрь», инвестиции составили более 35 млн руб.;
- в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан 22 декабря 2022 года заключено концессионное соглашение на эксплуатацию объекта-сооружения коммунального хозяйства (полигон ТКО), который реализуется с использованием механизмов муниципально-частного партнерства;
- в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан 24 ноября 2022 года было заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на 10 лет. Предельный размер расходов на реконструкцию и модернизацию объектов – 47 734 670 руб.;
- в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан с 2022 года ведется работа в части заключения соглашения муниципально-частного партнерства здания бывшего автовокзала. Проект подразумевает организацию на территории автовокзала объекта придорожного сервиса. В настоящее время осуществляется подготовка пакета документов для предоставления в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан с целью получения заключения о финансовой эффективности проекта.

	Мониторинг развития  государственно-частного партнерства в муниципальных образованиях Республики Татарстан в соответствии с установленными муниципалитетам показателями эффективности (KPI)
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2030 годы
	В соответствии с полномочиями, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики         Татарстан от 06.06.2011 № 460 «Вопросы Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан», Агентство осуществляет мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, заключенных на территории Республики Татарстан.

Мониторинг соглашений осуществляется в Государственной автоматизированной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление») и проводится два раза в год в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.

Согласно правилам, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан и органы муниципальной власти Республики Татарстан ежегодно до 15 февраля и 15 августа в течение всего периода с даты принятия решения о реализации проекта до даты прекращения соглашения либо до даты отмены решения о реализации проекта актуализируют в ГАС «Управление» сведения о проекте соглашения и (или) заключенном соглашении по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года, соответственно. При этом информация о юридически значимых действиях, связанных с соглашением (внесение в него изменений и прекращение соглашения, ввод объекта соглашения в эксплуатацию), размещается в информационной системе в течение 10 рабочих дней со дня совершения таких действий. 

По состоянию на 7 марта 2023 года в ГАС «Управление» размещены 12 региональных концессионных              соглашений:
- 1 – автомобильная дорога (строительство);
- 7 – система здравоохранения (реконструкция);
- 1 – объект коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) (реконструкция);

- 3 – строительство школ (г.Арск, г.Набережные Челны, г.Казань). 

Общий объем инвестиций (нарастающим итогом с 2005 года) составляет 89,911 млрд рублей.

	Государственная поддержка инновационной и научно-технической деятельности организаций Республики Татарстан
	Министерство экономики Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
	2019 – 2030 годы
	В целях повышения эффективности и совершенствования системы расходования средств бюджета         Республики Татарстан на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-логических работ и реализацию инновационных проектов приказом Министерства экономики Республики Татарстан от 06.06.2019 № 272 утвержден Порядок организации проведения научно-исследовательских работ и инновационных проектов, предлагаемых для дальнейшей реализации за счет средств бюджета Республики Татарстан в рамках мероприятий в сфере государственной поддержки инновационной и научно-технической деятельности, включаемых в государственные программы Республики Татарстан.

Также для оказания методической поддержки инновационной и научно-технической деятельности в        Республике Татарстан в 2020 году введена в эксплуатацию автоматизированная информационно-аналитическая система «Банк данных «Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан»                 (АИАС «Татпатент»), которая функционирует на цифровой площадке (по электронному адресу: https://patentrt.ru). 

АИАС «Татпатент» позволяет получать консультации по регистрации объектов интеллектуальной собственности, мерам поддержки инновационного бизнеса, по формированию заявок на получение грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

В 2021 году проект включен в Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Татарстан.

В 2022 году велись работы по модернизации АИАС «Татпатент». Модернизация системы направлена на оптимизацию функционирования основных подсистем, а также на добавление новых приложений, реализующих взаимодействие с внешней средой системы, в частности, полный цикл работы с заявками на государственную регистрацию результата интеллектуальной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, товарный знак и другие) в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявителями и экспертами, что должно ускорить процесс принятия и решения задач, формирование документации, отчетов и регистрации заявок с помощью защищенных каналов обмена данными между органами принятия решений.

	Реализация комплекса мер, направленных на популяризацию научной и инновационной деятельности в Республике           Татарстан
	Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики         Татарстан
	2019 – 2025 годы
	1) 26 апреля 2022 года в Министерстве экономики Республики Татарстан состоялась Межрегиональная стратегическая сессия «Цифровые инструменты поддержки инноваторов и бизнеса». Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов в сфере интеллектуальной собственности, актуализации комплекса мер по созданию благоприятных условии для активизации инновационной деятельности, а также запуску механизмов развития рынка интеллектуальной собственности. 

В работе Межрегиональной стратегической сессии приняли участие представители Федерального института промышленной собственности, Института финансового развития бизнеса, Мордовского государственного университета, Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова (г.Якутск), НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», предприятий и организаций реального сектора экономики и ВУЗов Республики Татарстан.

2) Министерством образования и науки Республики Татарстан в рамках Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022» в мае 2022 года организован круглый стол, посвященный обсуждению текущего состояния сферы исследований и разработок, а также перспектив обеспечения опережающего научно-технологического развития Татарстана. 

3) С января по июль 2022 года на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета состоялась серия из 8 тематических стратегических и проектных сессий, целью которых стало:

- совершенствование основ научно-технической и инновационной политики;

- повышение результативности участия организаций научно-образовательного комплекса и предприятий реального сектора экономики в реализации ключевых федеральных программ, проектов и инициатив.

В указанных мероприятиях приняли участие представители органов государственной власти, научно-педагогического и экспертного сообщества, а также институтов развития и бизнеса.

4) В 2022 году Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан были проведены следующие крупные мероприятия:

- «TatFuture – Татарстан будущее» – семейный фестиваль цифровых технологий. Фестиваль состоял из нескольких тематических зон: образование, промышленность, экономика, медиа и пр. В рамках фестиваля были проведены различные активности: медиаинсталляции, павильон цифрового искусства, выставка NFT, зона VR/AR, достижения робототехники;

- «Kazan digital week» – международный форум, который проходил с 21 по 24 сентября 2022 года в            МВЦ «Казань Экспо». Участниками форума стали более 17,5 тыс. человек из 65 стран. На выставочной площадке форума были представлены 222 образца продукции от 133 организаций и компаний. К опубликованию в специализированных журналах и сборнике трудов форума было принято 130 научных статей. Участники форума обменялись опытом и перспективными проектами, обеспечивающими устойчивое инновационное развитие системы государственного управления, реального сектора экономики, социально-гуманитарной сферы и комплексной безопасности регионов Российской Федерации; 

- «Российская неделя стартапов» – серия мероприятий, объединенных в единую Российскую неделю стартапов, которая прошла с 14 по 18 ноября 2022 года на площадках ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в г.Казани. В рамках мероприятий была проведена обширная образовательная программа в направлении развития ИТ-бизнеса. Также были обсуждены вопросы перспектив криптобизнеса, блокчейн-технологий и NFT-технологий, подбора и удержания сотрудников в ИТ-отрасли, актуальных ИТ-решений для бизнеса и технологических трендов.

5) С 21 по 24 сентября 2022 года в рамках Международного форума «Kazan Digital Week-2022» Министерством экономики Республики Татарстан совместно с ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической информации» проведен круглый стол по теме: «Научно-технологическое развитие предприятий в условиях турбулентности». Круглый стол был посвящен постановке и раскрытию проблем технологического развития промышленного комплекса, инструментария, способствующего данному процессу, и вопросам интеллектуальной собственности в части достижения поставленных перед реальным сектором экономики задач на современном этапе. В работе круглого стола приняли участие представители Федерального института промышленной собственности, Национальной ассоциации трансфера технологий, ООО «Ай Пи эМ Групп», Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Межотраслевого центра трансфера технологий Университета Иннополис, предприятий и организаций Республики Татарстан.

	Поддержка экспорта инновационной продукции республиканских товаропроизводителей
	Министерство промышленности и торговли          Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата Республики              Татарстан (по согласованию), Центр поддержки экспорта Республики         Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Внешнеторговый оборот Республики Татарстан за 9 месяцев 2022 года составил                                           14 млрд 54 млн 531,2 тыс. долларов США и по сравнению с 9 месяцами 2021 года увеличился на                 7,3% (+ 960 млн 233,7 тыс. долларов США). При этом экспорт увеличился на 27,2%                                           (+ 2 млрд 466 млн 757,4 тыс. долларов США) и составил 11 млрд 524 млн 279,6 тыс. долларов США,         импорт уменьшился на 37,3% (- 1 млрд 506 млн 523,7 тыс. долларов США) и был равен                                    2 млрд 530 млн 251,6 тыс. долларов США.

Доля внешнеторгового оборота Республики Татарстан во внешней торговле Приволжского федерального округа составила 28,44%.

С целью развития международных связей и продвижения продукции предприятий Республики Татарстан за рубеж за 2022 год организовано более 220 международных мероприятий, в том числе взаимных      официальных визитов и рабочих поездок, совещаний в режиме ВКС с иностранной стороной, заседаний рабочих групп. Республику Татарстан посетили порядка 80 зарубежных делегаций, проведено 13 выездных визитов делегаций Республики Татарстан, в том числе 9 во главе с Раисом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым.

Предприятия Республики Татарстан на постоянной основе принимают участие в международных                конгрессно-выставочных мероприятиях.

Также ведется работа по интернет-порталу Made in Tatarstan и печатному каталогу экспортеров                   Республики Татарстан.

	Реализация совместных проектов в области научных исследований и разработок образовательных организаций высшего  образования и научных организаций Республики Татарстан с зарубежными партнерами
	Министерство образования и науки Республики               Татарстан, Академия наук Республики Татарстан, образовательные организации высшего образования Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году продолжилась работа по стимулированию работы в области реализации совместных проектов высших учебных заведений и научных организаций Республики Татарстан с зарубежными партнерами. 

Так, Академия наук Республики Татарстан продолжила сотрудничество с научными учреждениями          различных стран евразийского пространства на основе подписанных ранее соглашений, протоколов и меморандумов.

Ведется работа по развитию и укреплению научно-технических связей со странами тюркского мира,      которые являются органичной частью евразийского пространства. 

Продолжились работы в соответствии с меморандумом о научном сотрудничестве между Академией наук Республики Татарстан и Международной тюркской академией, а также договором о научно-техническом сотрудничестве с Национальной академией наук Республики Казахстан. 

Продолжилось активное сотрудничество с созданным в 2015 году Союзом Академий наук тюркского мира, куда вошли академии Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Турции, Азербайджана и Кыргызстана.

Существует ряд меморандумов и протоколов, регламентирующих двустороннее сотрудничество между Академией наук Республики Татарстан и учреждениями Исламской Республики Иран. 

Под научно-методическим руководством Академии наук Республики Татарстан функционирует Казанский институт евразийских и международных исследований (далее – КИЕМИ), работа которого предполагает регулярное проведение исследований по актуальным проблемам политики, экономики, истории, права, этнографии, религии, философии, социологии и международным отношениям в Евразии, а также исследований междисциплинарного характера, организацию научных симпозиумов, конференций, семинаров для профессионального обсуждения проблем евразийского региона. Работа КИЕМИ призвана          содействовать максимальному задействованию научного потенциала татарстанских кадров в изучении евразийской проблематики. 

Продуктом деятельности КИЕМИ являются научно-аналитические разработки, аналитические обзоры, проблемные описания, сборники аналитических статей, ежегодники КИЕМИ, а также иные формы представления научных результатов.

	Создание регионального фонда для поддержки инноваторов – разработчиков новых ИТ-продуктов (интернет-вещи, «умные» технологии и пр.) 
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли             Республики Татарстан,  АО «Иннополис» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Проработан вопрос создания собственного фонда ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий                «ИТ-парк» (далее – «ИТ-парк»). Совокупность данных из текущего статуса организации и российского правового поля в настоящее время не позволяет создать эффективный венчурный фонд, который станет конкурентоспособным инструментом для финансирования новых ИТ-разработок. 

В связи с этим, усилена работа с существующими фондами. Проводятся регулярные встречи инициаторов проектов с инвесторами. В течение года для усиления информационной кампании по мерам поддержки проектов в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта представители «ИТ-парк» принимали участие в крупных мероприятиях с участием промышленных предприятий, ИТ-компаний и стартапов: 

-
«Kazan Digital Week 2022»; 

-
 «ICL OPEN DAY»; 

-
«VKлючай ТЕХно»;
-
«Российская неделя стартапов»; 

-
«100 лидеров - Татарстан будущего. Цифровизация. Устойчивое развитие».
Кроме того, в течение 2022 года проводились мероприятия (вебинары, митапы, сессии)  при участии        федеральных фондов поддержки ИТ-проектов, Союза Торгово-промышленной палаты Республики             Татарстан, особой экономической зоны «Иннополис», АО «Айсиэл-КПО ВС».

	Проведение Казанской венчурной ярмарки
	некоммерческая организация «Инвестиционно-вен-чурный фонд Республики Татарстан» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Российский венчурный форум, ранее Казанская венчурная Ярмарка.

За 18 лет в Форуме приняли участие более 20 000 участников из 30 стран мира. Из 3 578 претендентов со всех регионов Российской Федерации для участия в реализации проектов на территории Республики Татарстан в качестве компаний-экспонентов было привлечено 768 компаний. С 2016 года мероприятие получило статус Российской Венчурной Ярмарки, а с 2017 года носит название Российский Венчурный  Форум. 
Российский венчурный Форум 2022 года был перенесен на неопределенный срок. 
В 2022 году был проведен онлайн отбор заявившихся компаний.

Особенностью Форума стало проведение отбора на Программу акселерации инновационных компаний с участием глобальных инвесторов, лидеров ведущих мировых технологических корпораций и предпринимателей, таких как Виталий Полехин – президент Investoro, Дмитрий Калаев – директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив и других.

	Организация краткосрочных курсов по подготовке специалистов в сфере информационных технологий на базе ИТ-Академии государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий              «ИТ-парк»
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	На базе ИТ-Академии работают курсы по программированию начального и последующих уровней. 

За 2022 год обучено 396 детей и 602 взрослых по различным направлениям.

	Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики
	Министерство образования и науки Республики               Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство промышленности и            торговли Республики            Татарстан, автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (по согласованию)
	2019 – 2030 годы
	Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан проводится работа по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках данного проекта Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при            Президенте Российской Федерации проводит обучение государственных и муниципальных служащих компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления          (по программам: «Реализация проектов цифровой трансформации», «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении»).
Также с июля 2022 года проводится обучение по следующим программам: «Внедрение платформы государственных сервисов», «Внедрение платформы обратной связи», «Цифровизация государственных услуг», «Управление ИТ-проектами в органах государственной власти». 
В 2022 году обучение прошли 244 слушателя.
По заказу Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с целью тиражирования лучших мировых и отечественных практик и стандартов Ворлдскиллс в систему среднего профессионального образования в 2022 году 114 представителей системы среднего профессионального образования прошли обучение на площадках «МЦК-КТИТС» по пяти ИТ-компетенциям.

В 2022 году выпуск специалистов среднего звена МЦК-КТИТС составил 294 человека, в том числе по специальностям:

- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (38 чел.);

- компьютерные системы и комплексы (37 чел.);

-  сетевое и системное администрирование (48 чел.);

- многоканальные телекоммуникационные системы (27 чел.);

- почтовая связь (19 чел.); 
- информационные системы и программирование (104 чел.);

- сети связи и системы коммутации (21 чел.).
На базе государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (далее – «ИТ-парк»):

1.
Работают курсы по программированию начального и последующих уровней.
2.
Продолжается реализация программы подготовки кадров для Банка России.
3.  В рамках проекта «Цифровые профессии» обучен по программам переподготовки кадров 201 человек.
4. 184 государственных гражданских служащих Республики Татарстан прошли курс по безопасности данных «Цифровая гигиена».
5. В «ИТ-парк» были проведены Уроки цифры республиканского (10 уроков) и федерального (7 уроков) масштабов.

	Обеспечение устойчивости функционирования цифровой инфраструктуры Республики Татарстан
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2019 – 2030 годы
	В 2022 году Дата-центр ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» обеспечивал отказоустойчивой инфраструктурой цифровые системы, которые располагаются на инфраструктуре               Дата-центра.
В 2022 году не было простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак. 


	Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2019 – 2030 годы
	В 2022 году мероприятия по информационной безопасности аттестованных государственных информационных систем (далее – ГИС) были продолжены (проведены работы по подключению ГИС к Центру предотвращения киберугроз, осуществляющему функции по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.

Аттестация по требованиям безопасности информации ГИС «Социальный регистр населения» и               «Электронное образование» запланирована после проведения модернизации систем (после 2023 года).

В целях обеспечения информационной безопасности в сетях и информационных системах государственных органов Республики Татарстан ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан (далее – ГУП «ЦИТ РТ») на периодической основе проводится мониторинг и контроль внешнего периметра Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан с использованием Системы обнаружения и предотвращения компьютерных атак Республики Татарстан. По запросам собственников ресурсов ГУП «ЦИТ РТ» проводит мониторинг уязвимости у пользователей сетей Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан, региональных органов государственной власти и Правительственного ЦОДа Республики Татарстан, также проводится анализ уязвимости открытых web-портов. 

ГУП «ЦИТ РТ» получило лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в части мониторинга информационной безопасности средств и систем информатизации.

Количество переподготовленных специалистов органов исполнительной власти по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации в 2022 году – 10.

В 2022 году ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» закуплены персональные электронно-вычислительные машины и многофункциональные устройства в защищенном исполнении для автоматизированных систем, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну, и выделенных помещений для ведения секретных переговоров в исполнительных органах государственной власти и органах самоуправления Республики Татарстан.

	Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли           Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан 
	2019-2030 годы
	По итогам 2022 года текущий портфель проектов АНО ВО «Университет Иннополис» включает в себя более 75 проектов с применением цифровых сквозных технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы:

-  искусственный интеллект;

-  компоненты робототехники и сенсорика;

-  интернет-вещей;

-  системы распределенного реестра (блокчейн);

-  виртуальная и дополненная реальность (VR/AR/MR);

-  новые производственные технологии;

-  новые коммуникационные интернет технологии.

В 2022 году получателями федеральных мер поддержки являлись организации, выполнившие следующие разработки (спонсор – Фонд содействия инновациям):

- разработка системы поддержки принятия врачебных решений для диагностики дисфункции височно-нижнечелюстного сустава на базе алгоритмов искусственного интеллекта (Добренький А.Н.);

- разработка сервиса обработки естественного языка с целью анализа семантического окружения вокруг искомых данных из открытых источников (Ялалов Д.Р.);

- разработка информационной системы для поиска ранних признаков ишемии головного мозга с применением алгоритмов искусственного интеллекта (ООО «ИНВЭССЕЛ»);

- создание программно-методического комплекса наземного сейсмометрического мониторинга с целью контроля проведения операций гидроразрыва пласта (ГРП) на месторождениях углеводородов и подземных хранилищах газа (ООО «СИГМА»);

- разработка дедуктивной базы знаний (ООО «САТОРИ»);

- разработка и внедрение логического агрегатора для интеграции клиентских платформ и провайдеров облачных касс (ООО «МР ЧЕК»);
- разработка и запуск единой информационной платформы по рынку газобаллонного оборудования и топлива на территории Российской Федерации (Портал ГБО.РФ) (АО «Единая платформа газомоторного топлива»);

- способ определения и построения оптимального маршрута движения человека и (или) транспортного средства в условиях территорий мест захоронений (ООО «АНЫКЛАУ»);

- разработка рекомендательной системы для оценки и прогнозирования степени ишемии нижних конечностей с помощью машинного обучения (ООО «Ангиолайф»);

- разработка модуля образовательной онлайн платформы УМСКУЛ для подготовки к государственным экзаменам с применением алгоритмов искусственного интеллекта для мониторинга успеваемости, выявления пробелов в знаниях, персонализации образовательного контента, выбора оптимальной формы подготовки и индивидуального образовательного пути (ООО «УМСКУЛ»);

- разработка платформы для автоматизации и цифровизации процесса идентификации, сбора, учета, хранения и анализа данных по животным в сельскохозяйственной организации, занимающейся животноводством – Данные о животноводстве (Li-Da) (ООО «АТ»);
- разработка специализированного программного обеспечения для получения, анализа, обработки и хранения томографической информации (ООО «Градиент МРТ);

- разработка универсального модуля для логистической системы транспортной компании автоматизирующий расчет фактического маршрута коммерческого автотранспорта на неполных данных по маршрутным точкам с использованием нейронных сетей (ООО «Цифровизация транспорта»);

- разработка самообучающегося алгоритма управления неигровыми персонажами игрового ролевого процесса многопользовательской мобильной мультиплатформенной онлайн игры (ООО «ВАЙБ ГЕЙМС»);

- разработка платформы облачного хранения данных о складских остатках предприятий Российской        Федерации, с возможностью онлайн-доступа и реализации через внутренний сервис                               (ООО «СК Электрояр»);

- разработка отраслевого решения в Synergy CRM 2.0 для управления процессом производства                  (ООО «СИНЕРГИЯ СОФТ»);

- доработка системы визуального контроля качества на основе искусственного интеллекта                        (ООО «Эйдос-Робототехника»);

- внедрение и кастомизация программного обеспечения Первая Форма для создания системы риск-менеджмента, базы проектов и типовых решений, организации удалённой работы при разработке проектной документации (ООО «ИБ «АНКОР»);

- вывод на рынок сервисов автоматизации товарных рекомендаций и рекламных показов в системах на основе поведенческих данных, товарных предпочтений и скоринга-оценки эффективности показов             (ООО «Цифровые эстеты»);
- развитие функционала сервиса динамического ценообразования на недвижимость с расширенной аналитикой на основе датасета, методологии и интерфейсомсистемы принятия решений (ООО «ИНТЕХ»).

Все данные разработки реализованы как на территории Приволжского федерального округа, так и на территории Республики Татарстан.

	Обеспечение лидирующих позиций Татарстана на рынке ИТ-аутсорсинга
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2019 – 2030 годы
	Деятельность Дата-центра ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» направлена на помощь бизнесу и государству в части аутсорсинга вычислительных инфраструктур.  

В 2022 году Дата-центр реализовал новые сервисы для рынка Республики Татарстан в части аудита цифровой зрелости и предоставления PaaS решений.

	Модернизация технологий работы на основе внедрения единой информационно-аналитической    системы управления         архивным делом в              Республике Татарстан 
	Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу, государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Республики            Татарстан»
	2016 – 2021 годы
	К «Единой архивной информационной системе Республики Татарстан» (далее – ЕАИС РТ) подключены Государственный архив Республики Татарстан и все 46 муниципальных архивов республики. 

Для 590 источников созданы личные кабинеты в ЕАИС РТ, 16 из которых активированы.  

	Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений


	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Отделение – Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию)
	2019 – 2030 годы
	В соответствии c Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из ключевых национальных целей развития Российской Федерации определена «Цифровая трансформация».
Проектирование и разработка новых информационных систем для преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги осуществляются с учетом платформенного решения и используемого стека технологий. 
В целях обеспечения выполнения целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых  отраслей экономики, социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и                 Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации разработана Методика расчета         отраслевого индекса, характеризующего достижение «цифровой зрелости» отрасли «промышленность» (далее – Методика).

На основании данной Методики на портале Государственной информационной системы промышленности реализован модуль «Цифровой паспорт промышленного предприятия» (далее – Цифровой паспорт). По итогам заполнения Цифрового паспорта субъекты российского промышленного сектора могут получить информацию об индексе цифровизации своего предприятия, о доступных мерах государственной поддержки, направленных на повышение уровня цифровизации в технологических решениях предприятий промышленности, а также рекомендации по использованию технологических решений.

Исходя из оценки цифровизации трех основных направлений бизнес-процессов по заполнившим на платформе Государственной информационной системы промышленности 76 компаниями, уровень цифровой зрелости предприятий промышленности Республики Татарстан составил 46,32%.

Вместе с тем, в настоящее время дать корректную оценку уровня цифровизации Республики Татарстан в рейтинге субъектов Российской Федерации не представляется возможным в связи с незавершенными процессами верификации заполненных предприятиями цифровых паспортов.
14 апреля 2022 года в рамках проведения обучающих семинаров для представителей предприятий промышленности Республики Татарстан по вопросам разработки и утверждения стратегии цифровой транс-формации, а также по мерам государственной поддержки внедрения на предприятиях промышленности Республики Татарстан инженерного программного обеспечения и цифровых платформ по ключевым классам Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики  Татарстан и компанией ГК ICL был проведен круглый стол на тему: «Антикризисная цифровизация. Что делать с ИТ в эпоху геополитических изменений?».
Все государственные медицинские организации, имеющие прикрепленное население, а также стоматологические поликлиники Республики Татарстан подключены к системе электронной записи на прием к врачу. Система позволяет записываться через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), мобильное приложение «Услуги РТ», терминалы электронной очереди, инфоматы, а также от врача к врачу. В 2022 году в медицинских организациях Республики Татарстан зафиксировано 11 356 708 фактов электронной записи на прием к врачу. Реализована система обратной связи: все пациенты, записавшиеся на прием к врачу, на следующий день после приема врача, получают анкету, в которой могут оставить отзыв о приеме. Продолжается работа по обработке обращений, поступивших с Единого (федерального) портала государственных услуг.
Проектирование и разработка новых информационных систем для преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги осуществляются с учетом платформенного решения и используемого стека технологий.

В 2022 году велись работы по модернизации автоматизированной информационно-аналитической системы ТАТПАТЕНТ», представляющей собой цифровую платформу для поддержки инноваторов и бизнеса при реализации инновационных проектов научно-технологического развития Республики Татарстан. 

Платформа предназначена для предприятий малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, изобретателей и позволяет получать консультации по регистрации объектов интеллектуальной собственности, мерам поддержки инновационного бизнеса, по формированию заявок на получение грантов Фонда содействия инновациям.

Модернизация системы направлена на оптимизацию функционирования основных подсистем, а также на добавление новых приложений, реализующих взаимодействие с внешней средой системы, в частности, полный цикл работы с заявками на государственную регистрацию результата интеллектуальной          собственности в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявителями и экспертами, что должно ускорить процесс принятия и решения задач, формирование документации, отчетов и регистрации заявок с помощью защищенных каналов обмена данными между органами принятия решений.

В 2019 году создана методика оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов), утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 924/пр. 

В 2020 году издана концепция проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город», утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2020 № 866/пр.

В целях проведения инвентаризации существующего парка домофонов осуществляется замена аналоговых домофонов на IP-домофоны. Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в Государственной информационной системе «Мониторинг жилищного фонда» (далее – Система) введена форма «Сведения по установленным домофонам». Сведения по имеющемуся парку домофонов в Системе заполняются управляющими организациями многоквартирных          домов и ответственными исполнителями от исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан проводится регулярная работа по взаимодействию с муниципальными образованиями Республики Татарстан по оснащению транспортных средств системами GPS/ГЛОНАСС (с учетом возможности онлайн просмотра информации об их   реальном движении по маршруту), камерами видеонаблюдения, системами безналичной оплаты проезда.

По итогам 2022 года:

– доля автобусов, оснащенных системами безналичной оплаты проезда, составила 98,5%;

– доля автобусов, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту, составила 100%;

 – доля автобусов, оснащенных системами видеонаблюдения салонов, составила 85,8%.

По отрасли «Образование» в Республике Татарстан внедрены следующие цифровые технологии и             платформенные решения: 

· Федеральная государственная информационная система «Моя школа» (подключены 1 382 государственные и муниципальные школы Республики Татарстан); 

· Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» (подкючены 98% школ Республики                 Татарстан);
· Платформа «Цифровой образовательный контент» educont.ru (по окончании 2021/2022 учебного года Республика Татарстан занимала лидирующие позиции по подтверждению пользователей, по активации обучающих платформ, по количеству педагогов, прошедших оценку цифровых компетенций на платформе). В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» согласно письму АНО ВО «Университет Иннополис»     от 17.01.2023 № 112-ИСХ в связи с прекращением финансирования «Образовательным организациям, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе АНО ВО «Университет Иннополис». Реализация мероприятия временно приостановлена;
· Суперсервис «Я – школьник» – персональный цифровой помощник учащихся в их учебной и внеучебной деятельности в формате мобильного приложения на русском и татарском языках (в настоящее          время более 390 тыс. установок приложения).

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в целях реализации национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.02.2020 № 84, Государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», для решения задач агропромышленного комплекса утверждена      Государственная информационная система агропромышленного комплекса Министерства сельского        хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в которой проводится паспортизация сельскохозяйственных земель и автоматически визуализируется на Web-карте в виде географических слоев. 

Система позволит осуществлять мониторинг состояния посевов сельскохозяйственных культур для           планирования и контроля выполнения агротехнических работ.

	Формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2019 – 2024 годы
	В соответствии с паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики   Татарстан определено ответственным за реализацию ряда мероприятий по направлениям:

- Цифровой двойник города;

- Внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов;

- Сокращение потребления энергоресурсов в государственных и муниципальных учреждениях;

- Система управления обращения с твердыми коммунальными отходами;

- Система онлайн-мониторинга воды.

Срок реализации мероприятий: 2020 – 2024гг.

В 2022 году Крым-Сарайское сельское поселение Бавлинского муниципального района Республики          Татарстан совместно с Исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района Республики Татарстан приняли участие во Всероссийском конкурсе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Лучшая муниципальная практика» в номинации            «Умный город» и заняли 2 место.
В декабре 2022 года на базе Стартап-Хаба ИТ-парка им.Б.Рамеева основан и запущен «Промтех Кластер», который объединяет застройщиков, стартапы и представителей власти для развития технологий в отрасли строительства и недвижимости, поиска инвестиций и внедрения технологий.

	Строительство волоконно-оптических линий связи до населенных пунктов с предоставлением точки доступа в информационно-телекоммуникацион-ную сеть «Интернет» на скорости не менее             10 Мбит /секунду 
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, операторы связи           Республики Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2030 годы
	В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»                    с 2020 года ПАО «Таттелеком» ведет работу по строительству сетей широкополосного доступа в интернет по оптической технологии подключения GPON.

В 2022 году компанией ПАО «Таттелеком» проведены работы по строительству сетей GPON в 132 населенных пунктах и жилых массивах. Кроме того, 116 тыс. домохозяйств Республики Татарстан получили возможность пользоваться широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Также в 2022 году в Республике Татарстан начата реализация федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), которая позволит обеспечить население Республики Татарстан качественным и доступным скоростным мобильным и проводным интернетом. 

В рамках данной программы в 2022 году в 44 населенных пунктах с численностью населения                          от 100 до 500 человек и при отсутствии мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» будут установлены базовые станции.  Для подключения устанавливаемых базовых станций в населенные пункты будут проложены волоконно-оптические линии связи. Работы по плану            2022 года будут завершены до конца 1 квартала 2023 года. 
Также ведутся работы по формированию плана реализации проекта УЦН 2.0 на 2023 год, в которых будут установлены базовые станции в 55 населенных пунктах. 

	Реконструкция старых и строительство новых сетей коллективного приема для обеспечения приема цифрового эфирного телевидения в стандарте      DVB-T2
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики             Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В целях обеспечения доступности приема эфирного цифрового телевещания для жителей Республики Татарстан важным является вопрос восстановления сетей коллективного приема эфирного телевещания в многоквартирных домах. Так, в Республике Татарстан насчитывается 19 тыс. многоквартирных домов, из которых 5 360 (29%) оснащены системой коллективного приема эфирного телевещания. 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.05.2019 № 376 внесены изменения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, согласно которой установка и ремонт системой коллективного приема эфирного телевещания для возможности приема цифрового и аналогового телевещания будут производиться при проведении капремонта многоквартирного дома за счет средств данной программы.



	Обеспечение сельских территорий мобильными услугами стандарта 4G (LTE) и выше
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, операторы связи                   Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В 1503 населенных пунктах Республики Татарстан доступны услуги связи 4G (LTE). Дальнейшее расширение сетей будет производиться, в первую очередь, в проблемных точках в крупных населенных           пунктах.


	Развитие сети дата-центров и единой сети передачи данных Правительства Республики         Татарстан
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году к единой сети передачи данных Правительства Республики Татарстан подключены                  9 195 бюджетных учреждений, из них 7 127 объектов – по волоконно-оптическим линиям связи.

В 2022 году 1 702 образовательные организации подключены через федеральную сеть к единой сети        передачи данных. 

	Повышение уровня компьютерной грамотности аппарата органов государственной власти и местного самоуправления Республики Татарстан 
	Департамент государственной службы и кадров при Раисе Республики   Татарстан (по согласованию), Министерство цифрового развития государственного управления,   информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской       Федерации в 2022 году для Республики Татарстан было проведено обучение по следующим программам:

1.
 «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» – 77 человек.

2.
 «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» – 24 человека. 

3. «Внедрение платформы государственных сервисов» – 14 человек.

4.
 «Внедрение платформы обратной связи» – 65 человек.

5. «Управление ИТ-проектами в органах государственной власти» – 16 человек.

6.
 «Цифровизация государственных услуг» – 48 человек.

Всего по всем программам прошли обучение 244 государственных и муниципальных служащих.

	Развитие широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (проводного и беспроводного)
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, операторы связи                   Республики Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Уровень проникновения фиксированного широкополосного доступа в сеть «Интернет» составляет 83,6%. Количество абонентов фиксированного широкополосного доступа в сеть «Интернет» насчитывает более          1 млн 158 тыс. пользователей, широкополосного мобильного интернета – 4,6 млн пользователей.

В Республике Татарстан продолжается реализация важнейшего проекта для обеспечения жителей высокоскоростным домашним Интернетом. 

За 2022 год оператором связи ПАО «Таттелеком» работы по строительству сетей широкополосного        доступа в интернет по оптической технологии подключения GPON проведены в 132 населенных пунктах и жилых массивах Республики Татарстан. 127 тыс. домохозяйств Республики Татарстан получили           возможность пользоваться широкополосным доступом в Интернет.

В 2022 году – в год цифровизации высокоскоростное подключение к сети «Интернет» было организовано в более чем 100 объектах сферы культуры, подведомственных учреждениях Министерства сельского  хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Министерства лесного хозяйства Республики             Татарстан.

В 2022 году 1 718 образовательных организаций (школы, техникумы и колледжи) подключены через          федеральную сеть к единой сети передачи данных оператором связи ПАО «Ростелеком».

	Обеспечение пользователей абонентскими устройствами TETRA
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, операторы связи                   Республики Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Сейчас на территории Республики Татарстан функционируют 56 базовых станций стандарта TETRA, из них 9 базовых станций установлены на комплексе заводов АО «ТАНЕКО» (г.Нижнекамск), 1 базовая станция – Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики             Татарстан (г.Иннополис), 46 базовых станций образуют сеть ПАО «Татнефть», которая покрывает        частично или полностью территорию 20 муниципальных районов и 1 городского округа Республики          Татарстан.

В апреле 2019 года оператор связи ПАО «Таттелеком» ввел в эксплуатацию 8 базовых станций стандарта TETRA на территории г.Казани, в том числе с покрытием территории МВЦ «Казань Экспо».

В настоящее время отсутствует достаточное количество пользователей услуг ТЕТRА, в связи с чем обеспечение радиопокрытия всей территории республики не предусматривается.

В дальнейшем обеспечение пользователей абонентскими устройствами TETRA будет осуществляться по мере поступления заявок.

	Развитие культурного и делового домена верхнего уровня .tatar. Объединение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» татарского сообщества со всего мира, развитие национальной, языковой и культурной идентичности народа, привлечение дополнительной аудитории на сайты с соответствующей тематикой и создание цельного информационного пространства             Республики Татарстан
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	По итогам 2022 года в доменной зоне «TATAR» зарегистрировано более 1 тыс. доменных имен крупных международных, российских и республиканских предприятий. Преобладающая часть зарегистрированных имен (62%) приходится на заявителей из Татарстана.

По итогам 2022 года зафиксировано стабильное продление доменов в зоне «.TATAR». Показатель пролонгации остается стабильно высоким и держится на отметке 75%. Согласно аналитическим данным в среднем коэффициент продления в новых доменах верхнего уровня составляет 50-70%.

Показатель молодых доменов (срок менее 1 года) равен 17%, что говорит о поддержании интереса у    администраторов к доменной зоне.

По итогам 2022 года:

- около 85% доменных имен в зоне «TATAR» делегировано;

-  на 21% домен размещены работающие вебсайты;

- 10% имен используется для переадресации на доменные имена как в зоне «TATAR», так и в других    доменах верхнего уровня;

- около 30% доменов в зоне «TATAR» имеют возраст более 7 лет.



	Разработка и реализация Программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020 – 2024 годы
	ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (по согласованию), Министерство промышленности и         торговли Республики          Татарстан
	2020 – 2024 годы
	Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» разработана «Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики               Татарстан на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года», которая утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.03.2020 №188.

Основной целью программы на ближайшие годы является формирование сырьевой и научной базы для развития производств функциональных материалов (новых и композиционных материалов, суперконструкционных пластмасс, функциональных добавок) и других видов продукции средне- и малотоннажной химии.

Ежегодно Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан ведется работа по подготовке отчета по исполнению плана мероприятий Программы.
Отчет по реализации Программы за 2022 год будет сформирован ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в мае 2023 года.

	Формирование кластера мало- и среднетоннажной химии на базе Регионального центра инжиниринга в сфере химических технологий, Уруссинского химического завода и научно-исследова-тельского института                 «Нефтепромхим»
	Министерство промышленности и торговли             Республики Татарстан, ОАО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Работа по развитию мало – и среднетоннажной химии является одним из основных направлений «Программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года». В связи с этим дальнейшая работа будет проводится в рамках реализации данной программы.
Отчет по реализации Программы за 2022 год будет сформирован ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в мае 2023 года.

	Внедрение сквозной системы подготовки кадров (создание профильных классов в общеобразовательных учебных заведениях – «бенчмаркинг лучшей практики» через тиражирование опыта Казанского вертолетного завода, ПАО «Татнефть» и т.д.)
	Министерство образования и науки Республики            Татарстан, Министерство промышленности и             торговли Республики          Татарстан, ОАО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (по согласованию), образовательные организации профессионального образования и предприятия нефтегазохимического комплекса          Республики Татарстан (по согласованию)


	2016 –2030 годы
	В 2022 году 95% выпускников-одиннадцатиклассников продолжили получение образования в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования.

82% выпускников общеобразовательных организаций, поступили в образовательные организации высшего образования или профессиональные образовательные организации среднего образования на направления подготовки или специальности, соответствующие профилю выпускного класса (образовательной программы среднего общего образования).  Из общего количества выпускников, обучавшихся в профильных классах, поступили в ВУЗы и учреждения среднего профессионального образования: 

· технологической направленности – 86,4%;

· естественно-научной направленности – 82,3%;

· социально-экономической направленности – 83,9%;

· гуманитарной направленности – 71,4%.

На данный момент в Республике Татарстан открыты и успешно функционируют специализированные учреждения с углубленным изучением профильных предметов: Лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии, СУНЦ Инженерный лицей-интернат КНИТУ–КАИ, Лицей № 35 – образовательный центр «Галактика», IT-лицей КФУ и другие.

Также на базе некоторых образовательных учреждений имеются профильные классы, открытые при поддержке промышленных предприятий: вертолетные классы при гимназии № 8 г.Казань (ПАО «КВЗ»), инженерные классы при школе № 30 г.Набережные Челны (ПАО «КАМАЗ»), класс по углубленному изучению дисциплин по геологии и геофизики на базе школы-лицея № 2 г.Бугульма (ООО «ТНГ-Групп»),           «Газпром классы» в Лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии                          (филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ») и другие.

	Содействие разработке и внедрению новых технологий, процессов интенсификации добычи нефти, газа и газового конденсата
	Министерство промышленности и торговли     Республики Татарстан, ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (по согласованию), Академия наук Республики Татарстан (по согласованию),                    ОАО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (по согласованию), предприятия и научно-образовательные организации профессионального образования нефтегазохимического комплекса   Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2021 годы
	В 2022 году, по оценочным данным, добыча нефти составила 35,7 млн тонн, в том числе                                  ПАО «Татнефть» – 28,8 млн тонн.

В 2022 году в Институте прикладных исследований Академии наук Республики Татарстан начаты работы по тестированию новых реагентов китайской компании «Hilong» с целью увеличения нефтеизвлечения на месторождениях Татарстана. 

В 2022 году осуществлено обоснование уровней добычи нефти и воспроизводства запасов по Республике Татарстан на 2022–2024 годы, а также проведены мероприятия по внедрению результатов, которые, в свою очередь, направлены для исполнения во все малые нефтяные компании Республики Татарстан.

Проведено изучение геологического строения и опытно-промышленных работ по добыче нефти на территории Республики Татарстан, Самарской и Оренбургской областей.

В рамках продвижения инвестиционных проектов в области нефтегазохимического комплекса и реализации совместных бизнес-проектов в Республике Узбекистан предложено шесть инновационных проектов. 

	Содействие внедрению конкурентоспособных технологий в области   глубокой переработки углеводородных ресурсов
	Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,      ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (по согласованию), Академия наук Республики Татарстан     (по согласованию),                    ОАО «Региональный центр инжиниринга в сфере   химических технологий» (по согласованию), предприятия и научно- образовательные организации профессионального образования нефтегазохимического комплекса             Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2021 годы
	На АО «ТАНЕКО» 24 декабря 2022 года запущено производство ароматических углеводородов в режиме комплексного опробования. Комплекс ароматики состоит из 8 технологических установок, которые           вводились в эксплуатацию поэтапно с 2018 года.
Новые установки позволят увеличить производство бензола до 60 тыс. тонн в год, а также освоить выпуск 150 тыс. тонн в год параксилола. Эти продукты как сырье для нефтехимии планируется использовать на новых производствах Группы «Татнефть».

В 2022 году Академией наук Республики Татарстан проведена Международная научно-практическая конференция на тему: «Глубокая переработка тяжелых нефтей и нефтяных остатков», в ходе которой          обсуждалось текущее состояние дел в науке о технологиях переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков, отечественных катализаторах для процессов гидрокрекинга нефтяных остатков, а также намечены важнейшие современные направления в области научных исследований и разработок, сформированы дорожные карты промышленной реализации результатов научных исследований и разработок.

	Совершенствование механизмов стимулирования кооперации предприятий нефтегазохимического комплекса с субъектами научно-образовательного комплекса Республики Татарстан в части разработки и внедрения новых технологий производства
	Министерство промышленности и торговли           Республики Татарстан, ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (по согласованию), Академия наук Республики Татарстан (по согласованию),                    ОАО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (по согласованию), предприятия и научно-образовательные организации профессионального образования нефтегазохимического комплекса            Республики Татарстан           (по согласованию)
	2016 – 2021 годы
	В 2022 году реализован проект Министерства промышленности и торговли Российской Федерации   «Разработка технологии получения полифениленсульфида и освоение его производства», по результатам          которого на территории Технопарка «Химград» освоено опытное производство полифениленсульфида (далее – ПФС) в объёме 5 тонн в год. ПФС, полученный в рамках реализации данного проекта, прошёл приёмочные испытания комиссией оборонно-промышленного комплекса и является стратегическим материалом для оборонной промышленности (академик Яруллин Р.С. – АО «Татнефтехиминвест-холдинг», профессор Антипин И.С. – Химический институт им.А.М.Бутлерова, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»).


	Развитие транспортной инфраструктуры, необходимой для развития нефтегазохимического комплекса


	Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Реконструкция газопровода Миннибаево – Казань на участке 220 – 285 км. 

Реализация инвестиционного проекта начата в 2010 году. В 2010-2020 годах введены в эксплуатацию  магистральный газопровод диаметром 720 мм протяженностью 61,5 км, узел замера, редуцирования и одоризации газа, 3 газораспределительных станции с газопроводами-отводами, 2 головных газорегуляторных пункта и 3 газорегуляторных пункта с распределительными газопроводами.

В 2021 году завершено строительство и введена в эксплуатацию 2 очередь III этапа проекта (газораспределительная станция Сокуры с газопроводом-отводом и 2 газорегуляторных пункта с распределительными газопроводами), что позволит обеспечить поставку газа в пригородную зону Казани в                               объеме 100 тыс. м3/час.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит решить следующие задачи: 

- повышение надёжности газоснабжения г.Казани и его пригорода, в том числе крупных и регионально значимых объектов (ТЭЦ-2 г.Казани, ТЭЦ-3 г.Казани, ПАО «Казаньоргсинтез» и др.);

- модернизацию и увеличение пропускной способности участка газопровода с 3,5 млрд м3/год до             7,5 млрд м3/год; 

- обеспечение газом участков, выделенных многодетным семьям Республики Татарстан;

- устранение нарушений охранных зон и зон минимальных расстояний до сооружений за счёт ликвидации газопроводов-отводов и газораспределительных станций.
Объект введен в эксплуатацию.
Реконструкция газопровода Можга – Елабуга.

Строительство данного газопровода позволит комплексно решить вопросы обеспечения природным газом крупнейших потребителей Иннокама и обеспечит газификацию районов новой жилой застройки городов Набережные Челны, Нижнекамск, их пригородов и населенных пунктов.

Строительство второй нитки газопровода Можга – Елабуга диаметром 1000 мм с разрешенным давлением 7,4 МПа и протяженностью 85 км даст возможность увеличения объема транспортируемого газа                на 7,5 млрд м3/год.

Это необходимо для обеспечения поставок газа от Ужгородского коридора магистральных газопроводов действующим и перспективным потребителям Иннокама, прирост потребления газа в котором                   к 2030 году составит 11,8 млрд м3/год и достигнет 22 млрд м3/год.
В рамках формирования Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Татарстан, а также в рамках дополнительных предложений для включения в Программу развития газоснабжения и газификации Республики Татарстан к 1 июля 2022 года в адрес генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» С.В.Густова направлена информация о готовности к заключению гарантийных договоров на поставку газа для объектов АО «Татэнерго» в объеме 836,96 млн м³/год и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в объеме 947,21 млн м³/год по принципу «бери или плати».

В настоящее время ПАО «Газпром» организована работа по сбору и актуализации информации, определяющей возможность поставок газа в район Нижнекамского промышленного узла.

Для выполнения комплексных расчетов и подготовки обоснованных предложений поэтапного развития производственных мощностей в целях включения в инвестиционную программу ПАО «Газпром» соответствующих проектов запланировано выполнение Технико-экономического анализа развития газотранспортных мощностей в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Казань» для обеспечения газоснабжения инновационного территориально-производственного кластера Республики Татарстан                           Иннокам (далее – ТЭА).

Целевой задачей ТЭА является определение оптимального варианта расширения газотранспортной           системы ПАО «Газпром» для обеспечения дополнительных поставок газа перспективным потребителям Иннокам, включая оценку необходимых объемов инвестиций.

При планировании развития объектов добычи и транспорта ПАО «Газпром» в рамках ТЭА будет выполнено ранжирование потребителей региона в целях выделения первоочередных потребителей исходя из их инвестиционной готовности, наличия заключенных договоров или иных документов, подтверждающих намерения о покупке газа. Указанный подход позволит подготовить адаптивные технические решения для реализации первоочередных этапов расширения газотранспортной системы.

	Создание условий для сохранения и увеличения объемов производства электроэнергии и теплоэнергии на основе применения новых технологий с обеспечением конкурентных цен на энергию:           реконструкция и расширение генерирующих мощностей тепловых электростанций на основе принципа когенерации (комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);            сбалансированное развитие как сетевого хозяйства, так и генерирующих мощностей; стимулирование комбинированного производства электрической и тепловой энергии
	Министерство промышленности и торговли         Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, генерирующие предприятия энергетического        комплекса Республики               Татарстан (по согласованию
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году АО «ТАИФ» завершена реализация проекта по строительству парогазовой установки         495 МВт ПАО «Нижнекамскнефтехим».  

Кроме того, планируется строительство парогазовой установки суммарной электрической мощностью 284,4 МВт на площадке ПАО «Казаньоргсинтез».

В рамках программы договоров о предоставлении мощности реализуется ряд проектов по модернизации оборудования на Нижнекамской ТЭЦ-1 (ПТК-1) и на Казанской ТЭЦ-3 АО «ТГК-16», Казанской ТЭЦ-2 АО «Татэнерго» (к 01.01.2025), а также на ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (к 01.12.2025).

Продолжается работа по модернизации электросетевого хозяйства. 

Среди ключевых реализованных в 2022 г. АО «Сетевая компания» инвестиционных проектов следующие:

- реконструкция подстанции 220 кВ Тойма-2;

- реконструкция подстанции 110 кВ Прикамская; 

- реконструкция подстанции 110 кВ Водозабор; 

- реконструкция подстанции 110 кВ Азино.

	Развитие института государственного представительства в органах управления предприятий кластера
	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли         Республики Татарстан

	2016 – 2030 годы
	Представители Республики Татарстан работают в органах управления (советах директоров) практически всех крупных компаний энергетического кластера. 
Информация о количестве избранных представителей государства представлена в таблице.
№ п/п

Наименование 

организации

Количество государственных представителей в советах директоров на 2022-2023 корпоративный год

1

АО «Татэнерго»

5

2

АО «Сетевая компания»

4

3

АО «Камгэсэнергострой»

1

4

АО «Татэнергосбыт»

5

5

АО «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго»

2

6

АО «Таттеплосбыт»

2*

*в том числе 1 – на основании договора на представление интересов государства.

	Строительство ветропарка


	Министерство промышленности и торговли          Республики Татарстан, предприятия энергетического комплекса                  Республики Татарстан (по согласованию)

	2017 – 2024 годы
	В связи с уходом с российского рынка производителей ветроэнергетического оборудования совместно с федеральными органами власти проработывается вопрос локализации ВЭУ ПАО «Татнефть» с дальнейшим строительством ветропарков.

	Повышение энергоэффективности экономики         Республики Татарстан
	Министерство промышленности и торговли             Республики Татарстан, предприятия энергетического комплекса                   Республики Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	19 апреля 2022 года состоялось заседание Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации          государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» по итогам                 2021 года и задачах на 2022 год». 

Для оценки эффективного использования энергоносителей в Республике Татарстан в соответствии с       Программой используется основной индикатор энергоемкости валового регионального продукта Республики Татарстан (ВРП) – отношение объемов потребляемых первичных энергоносителей в тоннах условного топлива к ВРП в сопоставимых ценах 2007 года, принятого базовым годом (т.у.т./млн рублей).

По итогам 2021 года оценочное значение индикатора энергоемкости валового регионального продукта Республики Татарстан составляет 20,23 т.у.т./млн рублей (снижение к 2007 году на 26,2%). 

С учетом формирования ВРП Республики Татарстан и данных по потреблению топливно-энергетических ресурсов итоги по значению энергоемкости ВРП за 2022 год будут подведены не ранее апреля 2023 года.

	Реконструкция действующих и строительство новых генерирующих энергетических мощностей
	Министерство промышленности и торговли          Республики Татарстан,  АО «Татэнерго» (по согласованию), ОАО «ТГК-16» (по согласованию),            ПАО «Татнефть» (по согласованию)
	2016 – 2021 годы
	В 2022 году завершились работы по реализации проектов по строительству парогазовой установки               мощностью 495 МВт на ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Кроме того, на ПАО «Казаньоргсинтез» ведутся работы по проекту строительства парогазовой установки мощностью 284,4 МВт.

	Проведение и участие в различных профильных выставках
	Министерство промышленности и торговли          Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан были проведены следующие конгрессно-выставочные и презентационные мероприятия:
1. Организация выставочной экспозиции в рамках визита Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантурова (г.Казань, технополис «Химград», 04.02.2022).

2. Организация выставки предприятий в рамках визита Президента Республики Казахстан К.К.Токаева (г.Набережные Челны, НТЦ «КАМАЗ», 11.02.2022).
3. Организация выставки предприятий в рамках заседания итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан (г.Елабуга, «Алабуга Политех», 18.02.2022).
4. Организация выставки предприятий в рамках визита вице-президента Республики Судан (г.Казань, технополис «Химград», 02.03.2022).
5. Организация выставки в рамках посещения Раиса Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым          АО «Татхимфармпрепараты» (г.Казань, 14.03.2022).
6. Организация выставочной экспозиции в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (МВЦ «Казань Экспо, 19-21.04.2022).
7. Организация выставочной экспозиции Республики Татарстан в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» (г.Ташкент, 25-27.04.2022).
8. Организация стенда «Made in Tatarstan» в рамках XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: «KazanSammit 2022» (19-22.05.2022).
9. Организация единой республиканской экспозиции в рамках Дней Республики Татарстан в                 Республике Саха (г.Якутск, 21-24.06.2022).
10. Организация выставочной экспозиции Республики Татарстан в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2022» (г.Екатеринбург, 04-07.07.2022).
11. Организация выставки предприятий в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан Председателя Государственного административного совета, Премьер-министра, Главнокомандующего вооруженными силами Республики Союз Мьянма Старшего генерала Мин Аунг Хлаина (13.07.2022, г. Казань,      Технополис «Химград»).
12. Организация аллеи профориентации в рамках авиационного праздника «Я выбираю небо!» (г.Казань, 06.08.2022).

13. Организация выставочной экспозиции в рамках авиационного форума «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование».
14. Организация выставочной экспозиции в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума (МВЦ «Казань Экспо», 31.08-02.09.2022).
15. Организация выставочной экспозиции по направлению «Цифровая индустрия 4.0» в рамках международного форума «Kazan Digital Week 2022» (МВЦ «Казань Экспо», 21-24.09.2022).
16. Организация выставки в рамках торжественного празднования «День машиностроителя 2022» (г.Набережные Челны, 30.09.2022).
17. Организация и проведение республиканского конкурса «Инженер года» (г.Казань,                                  сентябрь-декабрь 2022).
18. Организация выставочной экспозиции в рамках Татарстанского машиностроительного форума «Машиностроение.Металлообработка. Сварка» (МВЦ «Казань Экспо, 07-09.12.2022).

	Стимулирование работы по созданию новых ресурсных центров, профильных кафедр, групп и классов в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования
	Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, предприятия машиностроительного комплекса Республики Татарстан (по согласованию), автономная некоммерческая организация «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	К концу 2022 года в Республике Татарстан функционирует 45 ресурсных центров (2 ресурсных центра созданы в 2022 году, в том числе для отраслей промышленности на базе ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»).

Ресурсные центры создаются по заявке и при участии профильных работодателей. Основным критерием эффективности их работы является тесная связь с предприятием, участие предприятия в разработке стратегии развития образовательного учреждения, их совместное взаимодействие при реализации образовательного процесса. Таким образом, сегодня каждый ресурсный центр имеет поддержку в лице базовых предприятий.

	Снижение экологической нагрузки предприятий машиностроения и других обрабатывающих производств на окружающую среду за счет стимулирования внедрения современных производственных технологий
	Министерство промышленности и торговли           Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов              Республики Татарстан, предприятия Республики Татарстан (по согласованию)
	2019 – 2024 годы
	В 2022 году на ПАО «Казаньоргсинтез» проведена реконструкция системы водоподготовки цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций (водозабор). Применяемая в блоке технология очистки позволила отказаться от жидкого хлора и использовать гораздо более безопасный гипохлорит натрия. Кроме того, станция водоподготовки оснащена уникальными каталитическими фильтрами российского производства, которые очищают воздух перед подачей в резервуар с чистой водой.

Все это позволяет исключить риск аварийных ситуаций, связанных с выбросом в атмосферу газообразного хлора за счет применения системы по приготовлению и дозированию гипохлорита натрия, а также предотвратить выброс парниковых газов на 2,9 тыс. тонн в год за счет снижения потребления электро-энергии на 6,612 млн кВтч в год.

	Содействие расширению модельного ряда специальной техники: поддержка в создании новых         образцов грузовых автомобилей для особо тяжелых условий эксплуатации, а также шасси для специализированной техники; создание сборочных производств совместно с мировыми производителями специализированной техники на базе шасси «КАМАЗ»
	Министерство промышленности и торговли     Республики Татарстан, предприятия – производители автомобилей и автокомпонентов Республики Татарстан (по согласованию), автономная некоммерческая организация «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
	2016 – 2027 годы
	ПАО «КАМАЗ» с 2013 по 2021 годы совершило рывок в продукте, технологиях, производственных мощностях, создав производство современного автомобиля КАМАЗ поколения К5, конкурирующего и превосходящего по потребительским свойствам флагманские автомобили Big 7. При этом автомобиль имеет высоколокализованную компонентную базу, включая:

• новый эффективный экономичный двигатель КАМАЗ Р6 с полным циклом производства;

• эргономичную безопасную просторную кабину, каркас для которой производится на новом роботизированном заводе каркасов кабин, построенном ПАО «КАМАЗ» совместно с Daimler AG с использованием более 70% локализованных штампованных деталей.

К 2018 году были разработаны транспортные средства с электрической тягой и к концу 2021 года было поставлено потребителю более 800 электробусов.

В 2022 году проходили испытания грузовые автомобили на электрической тяге и сочлененные автобусы и электробусы особо большой вместимости. Проводятся разработки техники на водородных топливных элементах.

	Развитие сервисной сети: создание условий для развития сети сбыта, технического обслуживания и ремонта на наиболее приоритетных зарубежных рынках
	Министерство промышленности и торговли           Республики Татарстан, предприятия – производители автомобилей и автокомпонентов Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Сеть продаж и сервиса ПАО «КАМАЗ» охватывает все регионы Российской Федерации и страны СНГ, а также традиционные зарубежные рынки сбыта.
ПАО «КАМАЗ» продолжает активно расширять свою товаропроводящую и сервисную сеть в России и за её пределами. По состоянию на 1 января 2023 года дилерская сеть в Российской Федерации насчитывает 206 субъектов, из них дилеров статуса 3S (продажа автомобилей, запасных частей, сервис) – 74, дилеров 2S автомобили (продажа автомобилей и сервис) – 34, дилеров статуса 2S запасные части (продажа запчастей и сервис) – 29, дилеров статуса 1S (только сервис) – 44, дистрибьюторов по реализации запасных частей – 17, дилеров по пассажирскому транспорту – 8.

	Стимулирование производства техники, работающей на газомоторном топливе
	Министерство промышленности и торговли       Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
	2016 – 2023 годы
	В целях популяризации потребления компримированного природного газа в Республике Татарстан           построено и введено в эксплуатацию 44 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, из них 7 –  введены в эксплуатацию в 2022 году.

В 2022 году предоставлены субсидии из бюджета Республики Татарстан (при федеральном софинансировании) на возмещение части затрат на строительство 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в размере 252 млн рублей (бюджет Российской Федерации – 151,2 млн рублей, бюджет           Республики Татарстан – 100,8 млн рублей).

Всего в Республике Татарстан переоборудовано на метан и закуплено в газомоторном исполнении               12 884 единицы транспортных средств. По итогам 2022 года в Республике Татарстан по республиканской программе переоборудовано на метан 1 221 транспортное средство и приобретено 514 транспортных средств в газомоторном исполнении. 

В целях возмещения недополученных доходов аккредитованным пунктам переоборудования и технического обслуживания предоставляются субсидии из бюджета Республики Татарстан (постановление             Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.06.2021 № 484).

По итогам 2022 года субсидии из бюджета в размере 134,27 млн рублей (бюджет Российской                Федерации – 80,562 млн руб., бюджет Республики Татарстан – 53,708 млн руб.) предоставлены 10 пунктам по переоборудованию и техническому обслуживанию (1 096 транспортных средств).

	Стимулирование развития авиастроения за счет активного использования возможностей государственного оборонного заказа и активной работы с международными заказами, предусматривающей конкуренцию с крупнейшими мировыми производителями боевой и гражданской авиации (в том числе в направлении беспилотных летательных аппаратов)
	Министерство промышленности и торговли           Республики Татарстан, ОАО «Казанский вертолетный завод» (по согласованию), Казанский авиационный завод имени С.П.Горбу-нова – филиал ПАО «Туполев» (по согласованию), ОАО «Научно-производственное объединение «Опытное конструкторское бюро им.М.П.Симонова» (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Татарстан, образовательные организации и предприятия      авиационного кластера Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	12 января 2022 года с аэродрома Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова – филиала                ПАО Туполев совершил первый полет стратегический ракетоносец Ту-160М.

На государственном уровне принято решение о наращивании серийного выпуска самолетов Ту-214           до 10 штук в год.

В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО «Туполев».

В 2022 году АО «Казанский вертолетный завод» сертифицировал новый тренажер для подготовки пилотов вертолета Ми-38 получил разрешение Росавиации на эксплуатацию тренажера вертолета Ми-38-2/4. Симулятор позволяет комплексно отработать профессиональные навыки, необходимые для управления вертолетом.

Для вертолета Ансат разработаны лопасти нового поколения. Они изготовлены по новейшей технологии из полимерных композиционных материалов и обладают улучшенными аэродинамическими свойствами. Использование модернизированных лопастей в составе импортозамещенной версии винтокрылой машины значительно улучшит его летнотехнические характеристики.

	Стимулирование развития судостроения за счет       активного использования возможностей государственного оборонного заказа и расширения международного военно-технического сотрудничества на основе реализации имеющихся конкурентных преимуществ в военном кораблестроении (разработка и производство конкурентоспособных речных грузовых и пассажирских судов)
	Министерство промышленности и торговли           Республики Татарстан,      АО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького» (по согласованию), ОАО «Зеленодольское проектно-кон-структорское бюро» (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Татарстан, образовательные организации и производители комплектующих и малых речных судов Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	21 января 2022 года состоялось открытие опытного участка постройки маломерных судов с презентацией двух катеров из алюминиевого сплава, находящихся на разных этапах строительства.

10 июня 2022 года был спущен на воду серийный катер специального назначения проекта 21 980 (разработчик АО «КБ «Вымпел», г.Нижний Новгород).

12 июня 2022 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» состоялась закладка двух научно-исследовательских судов проекта 03182р.

18 июня 2022 года прошла торжественная церемония спуска на воду рейдового буксира проекта NE012.

23 июня 2022 года на сдаточной базе г.Кронштадта прошла торжественная церемония поднятия Андреевских флагов на одиннадцатом и двенадцатом из серии катерах специального назначения проекта 21980.

28 июня 2022 года АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» передано заказчику лоцмейстерское судно ледового класса Ice 3 проекта BLV03. 

29 июня 2022 года состоялась торжественная церемония спуска на воду скоростного пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 «Метеор – 2020».

10 августа 2022 года состоялась отправка малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 «Град» на внешнюю сдаточную базу в г.Кронштадт, где ему предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний.

12 августа 2022 года тринадцатый из серии катер специального назначения проекта 21980 начал переход из г.Зеленодольска на внешнюю сдаточную базу в г.Кронштадт.

27 августа 2022 года прошла торжественная церемония спуска на воду рейдового буксира проекта NE012.

15 сентября 2022 года генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» и генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» подписали договор о строительстве первого в Российской Федерации инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах.

9 декабря 2022 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» в торжественной обстановке был спущен на воду одиннадцатый из серии малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631, которому приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации присвоено наименование «Наро-Фоминск».

	Стимулирование развития металлургического производства и производства готовых металлических изделий: повышение уровня локализации производства в металлургической промышленности и увеличения степени интеграции металлургии в республиканские промышленные кластеры; выделения системы взаимосвязи производства и потребления металла в сектор сервисной металлургии, оснащенный специальными технологиями (раскрой, резка, отделка); содействие созданию минизаводов на основе применения современных технологий, не оказывающих сильного отрицательного воздействия на окружающую среду, ориентированных на переработку металлолома и использующих как основной рынок сбыта потребителей металлургической продукции в Республике Татарстан и регионах Приволжского федерального округа
	Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, предприятия металлургического комплекса Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В апреле 2022 года ООО «ТЭМПО-Метиз» запустило новое направление по производству фосфатированных  саморезов по дереву и гипсокартону.

	Стимулирование использования новых методов производства, повышение эффективности производства на основе увеличения мощности отдельных агрегатов, повышение качества металлопродукции и оптимизации производительности агрегатов путем встраивания дополнительных подсистем в действующее производство (микролегирование, вакуумирование, прецизионное литье, непрерывная разливка стали, контролируемая прокатка)
	Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, предприятия металлургического комплекса Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году на ЗАО научно-инженерный центр «Инкомсистем» успешно завершен НИОКР «Инертные покрытия», начата коммерческая реализация нанопродукции, в том числе продажи за рубеж.

На АО «Кукморский завод металлопосуды» завершено строительство здания площадью 1500 кв.м. для размещения нанесения антипригарных покрытий на посуду.

На АО «Ижорский трубный завод» в 3 квартале 2022 года была введена в эксплуатацию линия по нанесению покрытий из пенополиуретана на трубы диаметром 57-1420 мм мощностью 26 000 тонн в год.

	Развитие и сопровождение Единого информационного центра агропромышленного комплекса              Республики Татарстан
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и

связи Республики                 Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, филиал              федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Республике        Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Для облегчения планирования полевых работ Министерством сельского хозяйства и продовольствия  Республики Татарстан совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан была разработана и внедрена Геоинформационная система агропромышленного комплекса Республики Татарстан. В рамках данной системы сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства имеют возможность отслеживать историю полей и планировать севооборот сельхозкультур. 

В 2022 году были запущены пилотные проекты в 43 хозяйствах, идентифицировано более 130 000 животных, паспортизировано более 2,7 млн гектаров сельскохозяйственных полей, более 8 000 единиц техники оснащено системами GPS/ГЛОНАСС, более 34 тыс. гектаров сельскохозяйственных полей введено в    оборот.
В 2022 году Государственной информационной системой агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее – ГИС АПК МСХиП РТ) присвоен статус государственной системы, также проведены работы по ее модернизации. 

	Стимулирование увеличения объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году введено 8 объектов на общую сумму инвестиций 4,3 млрд рублей: 
1. ООО «Молочный комбинат Касымовский» (завершена модернизация сырного и маслоцеха).
2. ООО «Итле китчен» – производство готовых продуктов питания в индивидуальной упаковке (получено разрешение Инспекции государственного строительного надзора на ввод объекта).

3. Арский Молочный комбинат (строительство сырного цеха. Модернизация завершена).
4. Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий                            кооператив «Татар Балы» (развитие материальной базы).
5. ООО «Новые удобрения» (организация производства жидких карбамидно-аммиачных смесей. Запущено в пробном режиме).
6. АО «АГРОСИЛА» (запущено производство полутвердого и рассольных сыров).
7. ОАО «Заинский сахар» (завершено строительство газовой печи).
8. ООО «БИО-АГРО» – (Строительство ЗСК-60. Завершена первая очередь).
По программам льготного кредитования предоставлены кредиты на сумму 1,7 млрд рублей. Реализуется 34 проекта инвестиционной стоимостью порядка 51 млрд рублей.

	Обеспечение продовольственной безопасности Республики Татарстан, стимулирование увеличения уровня самообеспечения республики основными видами сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики             Татарстан, АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий         Республики Татарстан» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Республики        Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В соответствии со статьей 12 Закона Республики Татарстан от 13 июля 2017 года № 53-ЗРТ «О продовольственной безопасности Республики Татарстан» критериями оценки состояния продовольственной безопасности Республики Татарстан служат 6 товарных позиций, расчет которых производится исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания (приказ Минздрава России от 19.08.2016 № 614) и объемов внутреннего потребления зерна (3,4 млн тонн). 
Так, обеспеченность мясом, молоком, зерном составляет более 100%, сахаром – более 300%, а растительным маслом – выше нормы более чем в 6 раз.

	Содействие развитию сети агропромышленных парков, в которых будут сконцентрированы функции переработки, хранения и дистрибуции продукции
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В столице Республики Татарстан успешно функционирует Агропромышленный парк «Казань»                (далее – агропарк) общей площадью более 8 га. Работа агропарка направлена на поддержку и развитие малых и средних форм предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства, а также на межрегиональное сотрудничество с производителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции.

По итогам 2022 года:
- осуществляют деятельность 231 резидент;

- выручка резидентов составила 2,1 млрд рублей;

- площадь под переработку сельскохозяйственной продукции 6,6 тыс. кв.м;

- 16 перерабатывающих предприятий ведут деятельность на территории агропарка;

- проходимость 1,7 млн человек в год.

В целях дополнительного привлечения покупателей на территории агропарка проводятся сезонные             сельскохозяйственные ярмарки.

	Сохранение площадей зерновых культур, увеличение доли высокобелковых зернобобовых культур, внедрение системы «мозаики» сортов различных селекционных центров России для смягчения действия периодически наблюдающихся экстремальных погодных условий, модернизация зернотокового оборудования
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики                   Татарстан, сельскохозяйственные товаропроизводители Республики             Татарстан (по согласованию)
	2015 – 2021 годы


	Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в 2022 году составили 1,5 млн га. Снижение посевных площадей по сравнению с 2021 годом составляет порядка 100 тыс. га, которые были засеяны маржинальными масличными культурами. В системе «мозаики» сортов хозяйствами Республики Татарстан    используются 50 сортов основных сельскохозяйственных культур.

	Стимулирование увеличения объемов производства плодово-ягодной продукции: создание нового высокотехнологичного производства ягод и фруктов на площади 500 гектаров, создание системы капельного орошения на площади 160 гектаров, закладка ягодного и плодового питомника на площади 30 гектаров, создание и оснащение лаборатории микроклонирования и размножения растений, создание тепличного комплекса для адаптации и доращивания растений площадью один гектар, создание комплекса по переработке и хранению ягодной и плодовой продукции, создание логистической линейки реализации готовой продукции
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики               Татарстан, предприятия агропромышленного          комплекса Республики Татарстан (по согласованию)
	2021 год
	В 2022 году на территории Республики Татарстан заложено 143,5 га многолетних плодово-ягодных насаждений, из которых 32 га – сады интенсивного типа, 111,5 га – плантации ягодных кустарниковых насаждений. На возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей, направленных на закладку             указанных насаждений, направлено 69,5 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 40,3 млн руб.

Все площади плодово-ягодных насаждений находятся под орошением.
В сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах Республики Татарстан валовой сбор         плодово-ягодной продукции в 2022 году  составил 1,3 тыс. тонн.

	Реализация комплекса мероприятий по развитию племенной базы мясного скотоводства


	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики             Татарстан, предприятия агропромышленного         комплекса Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2020 годы
	В Республике Татарстан имеется 3 племенных репродуктора по разведению мясных пород крупного          рогатого скота: 

- ООО «ПХ «Пионер» Арского муниципального района – племрепродуктор по разведению Абердин – Ангусской породы;

- ООО «Логос» Рыбно-Слободского муниципального района – племрепродуктор по разведению                Герефордской породы;

- ООО Агрофирма «Мартен» Сабинского муниципального района – племрепродуктор по разведению породы Лимузинская.

Племенными репродукторами за 2022 год реализованы для воспроизводства стада хозяйствам Республики Татарстан и другим регионам Российской Федерации 112 голов племенных нетелей. 
На 1 января 2023 года в сельхозформированиях Республики Татарстан имеется 21 573 головы крупного рогатого скота (помеси и чистопородные), в том числе 9 648 голов коров, из них 8 389 голов – чистопородный крупный рогатый скот. Произведено (выращено) мясного скота 4 137 тонн, в том числе чистопородных – 1 128 тонн.

	Реализация комплекса мероприятий по развитию молочного скотоводства
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики                 Татарстан, предприятия агропромышленного          комплекса Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2020 годы
	На 1 января 2023 года в сельхозформированиях Республики Татарстан имеется более 617 тыс. поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, в том числе 218,3 тыс. голов коров. 

Продолжается целенаправленная работа по развитию племенного животноводства, целью которой является создание крепкой племенной базы, ее сохранение и преумножение.

В настоящее время в Республике Татарстан по разведению крупного рогатого скота молочного направления продуктивности имеется 12 племенных заводов и 38 племенных репродукторов. За 2022 год для воспроизводства стада реализованы сельхозформированиям республики и другим регионам Российской Федерации 1 400 голов нетелей.

За 2022 год построено и введено в эксплуатацию 22 молочных комплекса мощностью 18 тыс. голов дойного стада. Для заполнения построенных комплексов и обновления стада в Республику Татарстан завезено 19 тыс. голов высокопродуктивных племенных нетелей.

Находятся на разных стадиях реализации 25 инвестпроектов на 25,8 тыс. голов коров. Совокупный ожидаемый эффект от реализации этих проектов более 130 тыс. тонн молока в год. 

Строительство и ввод современных молочных комплексов формируют базу для дальнейшего увеличения производства на уровне 2-3% ежегодно.

В целях сбалансированного кормления скота построено и используется 38 кормовых центров в 18 муниципальных районах, обслуживающих более 139 тыс. голов крупного рогатого скота не только сельхозформирований, но и личных подсобных хозяйств. На 2023 год запланировано строительство                    еще 22 кормовых центров в 16 муниципальных районах.

На сегодняшний день 157 хозяйств Республики Татарстан работают с цифровыми системами, где сосредоточено 162 тыс. коров, что составляет 73% от дойного поголовья сельхозформирований. При этом в данных хозяйствах производится 79% молока, которые обеспечили рост объемов на 76 тыс. тонн при увеличении продуктивности на 202 кг на 1 корову.

По Республике Татарстан идентифицировано унифицированными номерами и зарегистрировано в программе учёта животных 455 тыс. голов крупного рогатого скота или 72% от всего поголовья в            сельхозформированиях.

Весь этот комплекс мероприятий позволил достичь показателя среднегодовой продуктивности коров в сельхозформированиях на 7 125 кг (108% к 2021 году), а производство молока достичь 1 518 тыс. тонн (106% к 2021 году).

	Стимулирование развития аквакультуры (рыбоводства), включая выращивание особо ценных видов рыб (лососевые и осетровые), в целях максимального обеспечения населения Республики Татарстан товарной рыбопродукцией собственного производства
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики             Татарстан, предприятия агропромышленного        комплекса Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2024 годы
	В Республике Татарстан действует два вида государственных мер поддержки отрасли рыбоводства:

1. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реализацией товарной рыбы и товарной икры осетровых, из расчета возмещения 20% стоимости реализации, но не более 30 руб. в пересчете на 1 кг для рыб семейства карповых, 40 руб. – семейства сомовых, 80 руб. – семейства лососевых, 120 руб. – семейства осетровых, 5000 руб. – икра осетровых. 
Показателем результата предоставления субсидии является объем реализации товарной рыбы в отчетном году не менее чем в позапрошлом году.

2. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала из расчета возмещения 40% стоимости приобретения без НДС. 
Показателем результата предоставления субсидии является объем производства товарной рыбы в отчетном году не менее чем в прошлом году. 
В 2022 году рыбоводческим хозяйствам Республики Татарстан на эти цели выделено 14 962 тыс. руб. 
В 2022 году по основным пяти рыбоводческим хозяйствам Республики Татарстан произведено                     142 т товарной рыбы, 199,3 т рыбопосадочного материала, реализовано 92,1 т товарной рыбы,                   20,2 т рыбопосадочного материала.

В 2022 году по всем рыбоводным хозяйствам произведено 645 т товарной рыбы, 423 т рыбопосадочного материала, реализовано 358 т товарной рыбы, 68 т рыбопосадочного материала.

	Стимулирование развития селекционно-племенной работы в рыбоводстве
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, предприятия агропромышленного комплекса Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	

	Организация системы переподготовки управленческих кадров агропромышленного комплекса; совершенствование системы вузовского и послевузовского образования с учетом новых требований к выпускникам и новых специальностей
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Потенциал аграрного образовательного комплекса способен полностью обеспечить потребность агропромышленного комплекса Республики Татарстан по всем уровням подготовки. 
Подготовку кадров для сельского хозяйства ведут ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный  университет», ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины                               им. Н.Э.Баумана» и 23 колледжей и техникумов. Ежегодный выпуск специалистов с учётом всех форм обучения ВУЗов – более 1100 человек, ССУЗов – более 900 человек. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан со своей стороны принимает все возможные меры для привлечения специалистов в село. Молодым специалистам предусмотрены    выплаты единовременного денежного пособия в размере 300 тыс. руб. выпускникам ВУЗов,                           150 тыс. руб. – выпускникам техникумов, а также всем молодым специалистам предусмотрены ежемесячные доплаты из бюджета Республики Татарстан к заработной плате в размере 7500 рублей.  

Возрожден механизм мотивированной целевой подготовки кадров для сельского хозяйства, когда студент становится стипендиатом сельхозпредприятия, нуждающегося в специалистах. Государственной            программой Республики Татарстан «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»            с 2021 года предусмотрено субсидирование 90% расходов предприятий по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении, а также затрат на оплату труда и проживание студентов во время прохождения производственной практики.

	Содействие разработке новых продуктов и их коммерциализации на  основе внедрения инноваций и создания новых специализированных  бизнесов при активном участии региональной отраслевой науки и образовательных организаций
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики                  Татарстан, сельскохозяйственные товаропроизводители Республики              Татарстан (по согласованию), федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный             университет» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее – ФИЦ КазНЦ РАН) в 2021 году стал победителем конкурса Министерства образования и науки Российской Федерации по созданию селекционно-семеноводческого центра по картофелю на базе Татарского НИИ сельского хозяйства – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН. 

За 2021-2022гг. на развитие данного центра из федерального бюджета выделено около 50 млн рублей, в 2023-2024гг. планируется привлечь еще 75 млн рублей. Общий объем финансирования из федерального бюджета составит порядка 125 млн рублей. Средства в основном предусмотрены на приобретение научного оборудования и сельскохозяйственной техники для селекции и семеноводства картофеля.

За Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан закреплено 14 стартапов:

1. Разработка рецептуры комбикорма для аквакультуры на основе белка из личинок мухи «Черная львинка, Гаевский Максим Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана».
2. Разработка энергопротеинового концентрата из нетрадиционного сырья и отходов агропромышленного комплекса для птицеводства, Куренков Евгений Евгеньевич, студент ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана».
3. Аппаратно-программный комплекс управления междурядным культиватором, Шафигуллин Газинур Тагирович, студент ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет».

4. Бесконтактный датчик угла поворота колес автономного трактора, Иванова Яна Михайловна,             студентка ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет».

5. Малогабаритное устройство для извлечения перги из пчелиных сот, Шарафутдинов Салават                  Раисович, студент ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет».

6. Разработка пневмозагрузочно-пылеочистительного устройства для серийных протравливателей семян зерновых культур, Файзуллин Ренат Айратович, студент ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет».

7. Разработка автономного подталкивателя кормов, Якушев Адель Наилевич, студент                               ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет».

8. Модуль-приставка к пневматическим сеялкам для обработки семян защитно-стимулирующими          препаратами, Валиуллин Ильнар Айдарович, студент ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет».

9. Аппаратно-программный комплекс контроля высева семян, Мустахимов Ильнар Ильшатович,            студент ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет».

10. Лечебный противомикробный акарицидный зоошампунь, Романов Семён Романович, аспирант ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

11. Разработка препарата на основе бациллярных антимикробных липопептидов для модуляции кишечной микробиоты и профилактики инфекций сельскохозяйственных птиц, Лутфуллина Гузель Фанисовна, сотрудник ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

12. Биопрепарат на основе биосурфактанта для сельского хозяйства, Мухтарова Рената Алмазовна,            сотрудник ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

13. Высокоэффективное производство сыра с использованием технологии регламента внесения ингредиентов, Броницкая (Васильева) Ангелина Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет».

14. Оздоровление семян сельскохозяйственных культур низкотемпературной атмосферной плазмой,  Хузина Роза Рифатовна, студентка ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

	Обеспечение создания селекционно-генетических центров сельскохозяйственных культур
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, предприятия агропромышленного комплекса Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Планируется создание селекционно-семеноводческого центра по картофелеводству с участием                   Татарского НИИ сельского хозяйства – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН, ООО «Алчак» и семеноводческих хозяйств Республики Татарстан.

Также в рамках  Подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства масличных культур» федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы на базе Татарского НИИ сельского хозяйства – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН и                      ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» рассматривается возможность создания селекционно-семеноводческого центра масличных культур.

	Создание веб-сервиса, позволяющего максимально облегчить задачу планирования полевых работ в сельскохозяйственном производстве как для малых хозяйств, так и для крупных агрохолдингов
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, предприятия агропромышленного комплекса Республики Татарстан (по согласованию), Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи           Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан функционирует Государственная информационная система агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан с модулем ГеоИС (геоинформационная система), в которой сельхозтоваропроизводители могут создавать контура с паспортами полей и отслеживать севооборот          своего предприятия.

	Стимулирование обновления, модернизация и повышение энергоэффективности материально-технической базы                агропромышленного   комплекса
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики              Татарстан, предприятия агропромышленного комплекса Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году техническая база агропромышленного комплекса существенно обновилась. Из бюджета               Республики Татарстан на статью технической и технологической модернизации было выделено                              1,7 млрд руб., что позволило обеспечить обновление парка на 3,1 тыс. единиц техники, в том числе                404 трактора, 141 зерноуборочный и 38 кормоуборочных комбайнов, 23 самоходных опрыскивателя и 2510 единиц другой техники на сумму 12,3 млрд руб. 
По обновлению техники сельхозформирования взаимодействуют с свыше 20 лизинговыми компаниями. Ежегодно по лизинговым схемам приобретается около 1,5 тыс. единиц техники. Через АО «Росагролизинг» в 2022 году приобретено 606 сельхозмашин, в том числе 95 тракторов, 64 комбайна, 21 автомобильная техника и 426 единиц прочей техники на сумму 3,4 млрд рублей.

По акции «Раннее бронирование» АО «Росагролизинг» подано более 300 заявок на сумму 1,5 млрд руб. В результате модернизации парка техники на основе энергонасыщенной техники, энергообеспеченность на 100 га посевов повысилась до 177 л.с. 
По обеспечению дизельным топливом сельхозтоваропроизводителей Республики Татарстан ведётся работа с ПАО «Татнефть» на выделение как минимум 90 тыс. тонн топлива.  

	Внедрение систем страхования и кредитования отрасли, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков, в том числе разработка специальных кредитных продуктов на условиях, оптимальных для малых форм хозяйствования
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики                 Татарстан, предприятия агропромышленного          комплекса Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	За 2022 год по Республике Татарстан страховые компании заключили 25 соглашений с сельхозтоваропроизводителями на сумму 23 млн рублей. Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельхозстрахования в области животноводства предусмотрено в размере 50%. Число застрахованного поголовья составляет 268,5 тыс. условных голов, что составляет 25,4% от всего условного поголовья скота и птицы (перевыполнение плана на 5,8%). 

	Кластерная активация строительного комплекса, кооперация и укрупнение предприятий, концентрация производств, выход компаний Республики Татарстан на глобальный рынок инновационного строительства и достижение лидерства в реализации строительных проектов на территории              Российской Федерации
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики      Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	Кластер строительных технологий и материалов Республики Татарстан – группа предприятий производителей строительных материалов, переработчиков сырья, проектных и торговых организаций, а также          образовательных и научных учреждений и объектов технологической инфраструктуры, объединенных функциональными и территориальными связями и общими интересами.

Все участники и объекты инфраструктуры расположены в Казанской экономической зоне. Инициатором создания кластера является ООО «Казанский ДСК». В состав кластера вошли 11 предприятий.

Подписано соглашение между специализированной организацией ООО «УК ПромСтройТехнология» (дочерняя организация ООО «Казанский ДСК», осуществляет координацию деятельности кластера) и Министерством экономики Республики Татарстан.

Кластер строительных технологий и материалов Республики Татарстан вошел в реестр промышленных кластеров (приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.08.2017).

Участникам кластера в случае реализации кооперационных проектов предполагалось осуществление возмещения затрат (до 50%) из федерального бюджета. В связи с этим, велась подготовка документов кооперационных проектов.

Однако поддержка участников кластера на федеральном уровне приостановлена (деньги с 2020 года не выделялись). 

	Разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных        программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики    Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
	2015 – 2020 годы
	В целях привлечения дополнительных инвестиций в отрасль реализуются инвестиционные программы, заключаются концессионные соглашения.

В 2022 году в Республике Татарстан реализовывались инвестиционные программы 19 организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (для организаций, производящий тепловую энергию в режиме некомбинированной выработки) на общую сумму 5 129,7 млн руб., в том числе                              водоснабжение – 2 163,9 млн руб., водоотведение – 2 582 млн руб., теплоснабжение (для организаций, производящих тепловую энергию в режиме некомбинированной выработки) – 383,8 млн руб.

По итогам реализации мероприятий за 2015-2022гг. финансирование составило 10 904,4 млн руб.

	Осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами на       территории Республики     Татарстан, в том числе организация и осуществление лицензионного контроля; участие в рейтинге эффективности работы лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, организованном Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (оценивается степень удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах)
	Министерство строительства, архитектуры и        жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан
	2016 – 2030 годы
	По состоянию на 01.01.2023 в Республике Татарстан 362 управляющие компании имеют лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами.

Выдано всего с 2015 года по 2022 год 450 лицензий, из них 88 управляющих компаний прекратили           деятельность.

Реестр всех выданных лицензий с адресным списком многоквартирных домов размещен на официальном сайте Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан.

	Развитие классических видов торговли и потребительских сервисов,            переориентирование на современные формы,        распространение форм удаленной и электронной коммерции
	Министерство промышленности и торговли           Республики Татарстан
	2015 – 2022 годы
	Современное развитие торговли в Республике Татарстан характеризуется многоформатностью, что способствует развитию конкурентной среды на потребительском рынке и сдерживанию цен на социально значимые товары для населения, а также созданию благоприятных условий по продвижению качественных товаров отечественных производителей.

По объемам оборота розничной торговли и общественного питания Республика Татарстан стабильно          занимает лидирующую позицию среди регионов Приволжского федерального округа.

В первом квартале 2022 года некоторые иностранные маркетплейсы заблокировали аккаунты российских продавцов, рост российского рынка eсom продолжает ускоряться. Число и объем покупок через маркет-плейсы жителями Татарстана растет быстрее среднего в Российской Федерации. Основной центр роста – г.Казань. Основной драйвер роста – KazanExpress.

Число селлеров из Республики Татарстан на маркетплейсах с начала 2022 года выросло на 79%,                         до 41 тыс. человек. Выручка татарстанских селлеров на маркетплейсах по итогам 9 месяцев 2022 года достигла 38 млрд рублей. Маркетплейсы по-прежнему оцениваются продавцами как очень эффективный канал с большим приростом (64% селлеров сообщили о росте объёма своих продаж на маркетплейсах             за 2022 год). Количество обработанных онлайн-заказов татарстанских селлеров во                                             втором квартале 2022 года превысило 15 млн.

      Динамичное развитие инфраструктуры потребительского рынка также подтверждается реализацией проектов крупных компаний, таких как X5 Retail Group, Wildberries, OZON, KazanExpress, Мегастрой по развитию распределительных логистических центров на территории республики

	Создание и привлечение финансовых институтов, работающих на принципах исламских финансов
	Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
	2017 – 2030 годы
	Особую роль в укреплении диалога России со странами Организации исламского сотрудничества играет казанская площадка – Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit». 

На полях XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: Kazansummit 2022» был организован ряд сессий, посвященных исламским финансам такие, как «Ак Барс-марафон финансовых экспертов». Эксперты обсудили ключевые финансовые принципы в исламе, криптовалюту, финансовую грамотность для детей, текущую экономическую ситуацию в России и мире, а также дали прогнозы ее развития.

На сессиях Ак Барс банком был представлен новый продукт – исламская дебетовая карта на базе платежной системы «Мир». Идея выпуска такой карты появилась по многочисленным запросам клиентов. Основные отличия карты — проценты по ней не начисляются, а средства учитываются на отдельном специальном счете. Новая карта действует в девяти странах, где одобрена платежная система «Мир». Оформить исламскую карту все желающие могли прямо на выставочном стенде Ак Барс Банка. Религиозную принадлежность при этом доказывать не требуется – карта хоть и рассчитана на клиентов-мусульман, но особых ограничений в ее получении нет. 

В рамках «KazanSummit 2022» 28 мая 2022 года был проведен круглый стол по исламским финансам «Пути развития законодательства для исламских финансов», на котором эксперты отрасли заслушали предложения по основным положениям концепции законодательного регулирования исламских финансовых компаний и обсудили конкретные правовые проблемы (коллизии).

В рамках заседания был сделан вывод о необходимости дальнейшей работы в данном направлении (разработки законодательных инициатив для создания новой формы некредитной финансовой организации). В этой связи совместно с председателем комитета Государственной думы по финансовому рынку               А.Г.Аксаковым был инициирован законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию». В законопроекте и двух законопроектах-спутниках к нему говорится, что услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации специального вида, их внесут в реестр Центробанка.

Партнерское финансирование будет осуществляться через:

- предоставление денежных займов физическим и юридическим лицам без получения вознаграждения;

- финансирование их в качестве торгового посредника путем заключения договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоров финансовой аренды (лизинга);

- финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юридческих лиц и (или) на условиях партнерства;

С 21 по 24 сентября 2022 года в Казани прошел XIX Международный банковский форум «Банки России – XXI век». Республика Татарстан стала пилотным регионом по внедрению исламского банкинга. Данный эксперимент предполагается на 2 года и в нем примут участие 4 субъекта Российской Федерации: Татарстан, Башкортостан, Чечня и Дагестан. Запустить исламский банкинг планируется в 2023 году.

	Развитие автомобильной, водной и воздушной инфраструктуры для туризма Республики Татарстан
	органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию), Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В рамках реализации в Республике Татарстан регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на ремонт участка                  подъездной дороги к Великому Болгару («Казань-Оренбург – Алексеевск-Высокий Колок» в Алексеевском муниципальном районе) в 2022 году направлено 38,7 млн рублей.

	Развитие перспективных видов туризма, в том числе сельского, медицинского, промышленного, событийного, гастрономического, водного, активного, образовательного, детского, санаторно-курортного и других перспективных видов туризма
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство промышленности и               торговли Республики        Татарстан, Министерство культуры Республики        Татарстан, Министерство образования и науки         Республики Татарстан 
	2015 – 2030 годы
	Туроператорами Республики Татарстан ведется разработка маршрутов этнического, культурно-познавательного, промышленного и оздоровительного туризма. В настоящее время туристам предлагается 28 маршрутов.
Направление поддержки развития сельского туризма введено Министерством сельского хозяйства          Российской Федерации в 2022 году выделено на строительство объектов для размещения туристов и инфраструктуры с учетом поддержки грантами до 10 млн рублей. 

В 2022 году 2 проекта («Сельский туризм с национальным колоритом» Высокогорского района и «База отдыха «Билярск» с экофермой» Алексеевского района) отобраны Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для предоставления гранта «Агротуризм». Объем финансирования на 2022 год составляет 16 млн рублей.


	Создание и развитие        туристско-рекреационных кластеров 
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, Министерство культуры Республики          Татарстан
	2015 – 2020 годы
	15 марта 2022 года между Республикой Татарстан и АО «Корпорация Туризм.РФ» (далее – Корпорация) подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства. В соглашение включены пять туристско-рекреационных кластеров в пяти муниципальных образованиях Республики Татарстан: Спасском, Камско-Устьинском, Верхнеуслонском и  Лаишевском, а также проект многофункционального комплекса развлекательного, досугового, рекреационно-оздоровительного назначения «Казанские термы» в г.Казани.

С 5 по 8 апреля 2022 года состоялся рабочий визит представителей Корпорации в Республику Татарстан с целью изучения потенциала территорий и осмотра заявленных туристско-рекреационных кластеров. По итогам визита принято решение о подготовке территории в Лаишевском районе Республики Татарстан к мастер-планированию и подбору инвесторов для реализации объектов туристской инфраструктуры.

25 ноября 2022 года в рамках совещания по вопросу развития туризма и туристической инфраструктуры в Республике Татарстан под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко и Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова состоялась презентация концепции мастер-плана туристской территории «Лаишево», которая получила высокую оценку и одобрение участниками совещания.

При участии Корпорации к 2030 году в Республике Татарстан планируется реализация не имеющего аналогов в России проекта туристской территории, в рамках которого предполагается на площади 73 га построить объекты для всесезонного размещения туристов – гостиницы категорий 3 и 4 звезды,                    СПА-центры, рестораны, глэмпинги и инфраструктуру для пляжного отдыха. Объем номерного фонда составит более 785 номеров.

	Онлайн-продвижение  туристского продукта Республики Татарстан
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
	2015 – 2030 годы
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму в регулярном режиме ведется работа по обеспечению работы, обновлению и наполнению актуальной для туристов информацией республиканского официального туристического портала Республики Татарстан Visit Tatarstan, а также группы в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канал.

На этих ресурсах туристы получают информацию об идеях для путешествий в Татарстан в разное время года, о возможностях для отдыха в районных центрах республики, о вариантах досуга, также публикуются тематические путеводители, подборки кафе и ресторанов, спа-отелей, глэмпингов, сведения о популярных достопримечательностях и советы для путешественников в Татарстан. В аккаунтах Visit Tatarstan в социальных сетях среди подписчиков регулярно проходят розыгрыши поездок в туристические локации Татарстана и конкурсы с ценными призами.

	Организация участия и проведения выставок, инфотуров, пресс-туров и других рекламно-маркетинговых мероприятий 
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
	2015 – 2030 годы
	Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму (далее – Госкомитет) организовано участие Республики Татарстан в двух международных туристских выставках в Москве в «Интурмаркете» и MITT (MITT – международная выставка туризма и индустрии гостеприимства). Это самые крупные выставки в России в категории «Туризм и отдых», международные деловые площадки для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Госкомитетом застроены стенды Visit Tatarstan, где работали представители музеев, музеев-заповедников, туроператоров, гостиниц республики, презентовали свои маршруты и турпродукты.

Состоялось 15 презентаций для российских туроператоров и турагентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха, Республики Крым, Оренбургской области, Чеченской Республики и Иркутской области. Проведено четыре туристических роуд-шоу в Объединенных Арабских Эмиратах, Республике Азербайджан и Республике Узбекистан, в рамках которых прошли адресные встречи с представителями местных туроператоров и авиакомпаний, проведены презентации туристского потенциала и возможностей для путешествий в Республику Татарстан.

Состоялось 8 рекламно-информационных туров для представителей туристических компаний: для турагентов федеральных туроператоров FUN&SUN, «Алеан», «Петербургский магазин путешествий», а также агентов татарстанских туроператоров из 34 городов России.

Госкомитетом велось плотное сотрудничество с авиакомпанией «Северный ветер», которая в 2022 году с целью расширения полетной программы из Казани открыла в Международном аэропорту «Казань»                им.Г.Тукая региональный хаб. С целью популяризации новых авиарейсов в Казань совместно с авиакомпанией организованы 3 пресс-тура для журналистов и блогеров из Томской области, Чеченской Республики и Иркутской области. По результатам вышло более 60 публикаций в региональных СМИ, описывающих Татарстан как доступное и привлекательное направление для отдыха.

Для привлечения внимания жителей Объединенных Арабских Эмиратов (далее – ОАЭ) к Республике   Татарстан как туристическому направлению организована познавательная поездка для двух популярных блогеров из ОАЭ с общим количеством подписчиков более 900 тыс. человек. Во время поездки гости посетили Казанский Кремль, остров-град Свияжск и Великий Болгар. Отдельное внимание блогеры уделили освещению семейных развлечений в благоустроенных парках Казани и активных видов отдыха на природных территориях в Татарстане.

При поддержке Госкомитета проведено 7 съемок тревел-передач и шоу. На федеральных телеканалах вышли следующие сюжеты о Казани и Республике Татарстан: туристическое шоу «Приехали» на канале «Муз ТВ», тревел-передача «Страшно. Интересно» на канале «Моя Планета», программа «Список Эрика» на канале Russia Today в Испании, туристический видеогид «Страна чудес» на канале «ТВ Центр», тревел-шоу «Поехали» на Первом канале, тревел-программа «Вокруг света с Владиславой Жазири» на каналах теле- холдинга «Ваш успех», а также кулинарное шоу «Живая еда» на канале НТВ.

Проведены 4 рекламных кампании Республики Татарстан среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В марте на 52 уличных рекламных носителях Москвы размещены постеры с призывом отправиться в путешествие в Республику Татарстан.

В июне, августе и декабре в скоростных поездах «Аэроэкспресс», доставляющих в Москву пассажиров, прибывающих в аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», и поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, размещены порядка 17 тыс. постеров, демонстрирующих возможности для отдыха в летний и зимний сезоны в Республике Татарстан. Охват рекламной кампании – 2 млн человек.

Для информирования туристов в Татарстане о новом полезном сервисе, мобильном приложении «Tatarsrtan Tourist Pass» в декабре запущены 3 рекламные кампании: в двухэтажных поездах, прибывающих из Москвы в Казань, размещены порядка 18 тыс. постеров с инструкцией по скачиванию приложения, забрендированы 3 туристических автобуса City Sightseeing, курсирующих по историческому центру Казани, а также размещена информация в залах прилета Международного аэропорта «Казань»               им. Габдуллы Тукая.

	Проведение профориентационных мероприятий в сфере туризма
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
	2015 – 2030 годы
	В 2021/2022 и 2022/2023 учебных годах в рамках деятельности научно-образовательных кластеров       Республики Татарстан проводились профориентационные мероприятия.

В 2022 году профориентационная работа в сфере туризма организована Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Казанским инновационным университетом имени В.Г.Тимирясова, Казанским кооперативным институтом (филиалом) Российского университета кооперации.

Данными образовательными организациями проведены Дни открытых дверей для выпускников общеобразовательных организаций Республики Татарстан. Также представители профильных кафедр были приглашены в общеобразовательные организации для проведения мастер-классов по направлению подготовки «Туризм». Всего в данные мероприятия были вовлечены более 900 учеников.
В 2022 году Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму запущен пилотный проект «ПРОФИ-лето», предоставляющий студентам, обучающимся по направлению «Сервис и туризм» и работающим в организациях, осуществляющих гостиничную деятельность, или на предприятиях общественного питания, возможность бесплатного проживания в вузовских общежитиях в период летних каникул.

В 2022 году в проекте приняли участие 30 студентов из Поволжского государственного университета  физической культуры, спорта и туризма, Казанского государственного института культуры,                            Казанского федерального университета, Университета управления «ТИСБИ».

	Развитие волонтерского движения в сфере туризма
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
	2015 – 2030 годы
	С 1 июня по 31 августа 2022 года Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму совместно с АНО «Ассамблея туристских волонтеров Республики Татарстан» реализован ежегодный проект «Гостеприимная Казань». В рамках проекта студенты факультетов туризма высших учебных заведений (108 человек) информировали туристов об основных туристских центрах г.Казани и Республики                  Татарстан, помогали им ориентироваться в г.Казани.

Волонтеры работали в трех специализированных информационных шатрах в исторической части г.Казани.

Перед стартом проекта все волонтеры прошли теоретическое и практическое обучение.

За время проведения проекта к волонтерам обратилось порядка 37800 туристов не только из городов    Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Самара и др.), но и из зарубежных стран (Германия, Франция, США, Египет, Испания).

В 2022 году в молодежном центре «Волга» прошла профильно-образовательная смена для туристских волонтеров «i.Pro». В рамках смены ведущие специалисты Республики Татарстан отрасли туризма и     гостеприимства провели семинары и мастер-классы для студентов. Кроме того, были определены проектные группы, которые в течение смены подготовили и представили перед жюри собственные проекты в сфере туризма, связанные с креативным продвижением туристского продукта, новыми цифровыми сервисами, событийными мероприятиями и туристическими сувенирами.

В смене приняли участие 80 волонтеров из Татарстана, Марий Эл, Перми, Твери и Ярославля.

	Разработка и реализация программ повышения качества оказываемых услуг на объектах туристской инфраструктуры (тренинги, семинары и пр.)
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
	2015 – 2030 годы
	12 декабря 2022 года при поддержке Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму совместно с Ассоциацией отелей г.Казани и Республики Татарстан, Ассоциацией рестораторов и отельеров г.Казани и Республики Татарстан, Ассоциацией         туристских агентств Республики Татарстан, Республиканской ассоциацией санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана» при участии Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма и Комитета по развитию туризма г.Казани проведен образовательный проект для специалистов отрасли туризма «Гостеприимство. Перезагрузка 2022» с участием 243 человек.

В 2022 году организован XIII республиканский конкурс «Путешествие к истокам».

«Путешествие к истокам» – первый в Татарстане конкурс, ориентированный на детскую и молодежную аудиторию, готовую развивать внутренний и въездной туризм в Республике Татарстан, реализуя собственные инновационные туристские проекты, связанные с культурным наследием и развитием приоритетных туристских центров.

Всего в 2022 году на конкурс поступило 136 заявок из 17 районов Республики Татарстан.

31 октября – 1 ноября 2022 года в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета состоялось обучение по программе повышения квалификации государственных гражданских служащих в сфере туризма и гостеприимства.

Программа разработана Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму совместно с Высшей школой государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета.

В обучении приняли участие порядка 50 представителей муниципальных образований Республики              Татарстан, сотрудников музеев и музеев-заповедников, преподавателей учебных заведений, туроператоров из Азнакаевского, Актанышского, Альметьевского, Арского, Балтасинского, Бугульминского,            Верхнеуслонского, Кайбицкого, Рыбно-Слободского, Спасского, Алексеевского и других муниципальных районов Республики Татарстан.

	Реализация программы повышения лояльности к туристам и сфере туризма
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году в рамках проведения Года цифровизации в Республике Татарстан Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму совместно с ПАО «Ак Барс» Банк доработана и выпущена обновленная версия мобильного приложения для туристов Tatarstan Tourist Pass. В приложении можно найти информацию о мероприятиях, проходящих в Республике Татарстан, посмотреть 3D-туры и послушать аудиоэкскурсии по Казанскому Кремлю, острову-граду Свияжск, Великому Болгару, г.Елабуге, Тетюшам и г.Чистополю. 

Кроме того, в приложении предусмотрена программа лояльности: посещая заведения-партнеры                    Visit Tatarstan (кафе и рестораны, музеи, развлекательные учреждения и сувенирные магазины), турист получает кешбэк за все совершенные покупки.

	Исследование и мониторинг сферы туризма           (туристские объекты,       туристские дестинации и др.)
	Государственный комитет Республики Татарстан по туризму
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году завершена разработка модели сбора данных для построения системы мониторинга туристского потока на основе Big Data, получены и проанализированы первые данные.

Работа с большими данными позволяет получить максимально подробный портрет туриста, отдыхающего в Республике Татарстан: откуда он приезжает, сколько времени проводит в Республике Татарстан, где ночует, какие достопримечательности посещает и т.д. Это хороший инструмент государственного управления в сфере туризма: полученная информация помогает выстраивать успешную маркетинговую стратегию, планировать событийные мероприятия и разрабатывать релевантные туристские продукты.

	Создание и коммерциализация новых информационных технологий и         программных продуктов
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и

связи Республики                Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Сервис «Локоло» представляет собой уникальный цифровой сервис, с помощью которого появится возможность упростить диалог между жителями, местным бизнесом и государством. Для каждой из сторон здесь будет реализован свой функционал. Для жителей в «Локоло» откроются следующие возможности: 

 - выдвижение своей инициативы по облагораживанию двора и отслеживание её статуса и решения;
- вместе с другими собственниками создавать коллективный запрос для Управляющей компании и                получать моментальный ответ;
- отправлять в чат-бот показания счетчиков;
- подавать объявление для соседей на виртуальную доску (в формате фото, видео или текста).
Для бизнеса в «Локоло» также предусмотрен свой собственный функционал, где будет возможность создать аккаунт своего предприятия и продвигать его: привлечь новых клиентов при помощи инструментов гиперлокальности, разрабатывать персонифицированный оффер для местной аудитории, получать качественную обратную связь и выращивать лояльных посетителей.
Для государства в «Локоло» возможны новые пути коммуникации с населением: виртуальная доска как прямой канал оперативного информирования жителей об обновлениях и происшествиях, автоматизированный приём показаний счётчиков, возможность проведения собраний собственников в упрощенном режиме.
В 2022 году сервисом «Локоло» запущена работа на массовом рынке, а также создан функционал общего собрания собственников жилья, оплаты жилищно-коммунальных услуг, подачи счетчиков, проведены первые тесты традиционного маркетинга среди всех продуктов компании, реализован многофункциональный информационный сайт.
Кроме того, проведена первая масштабная оффлайн- презентация продукта на 500 человек и презентационный стенд на семейном фестивале цифровых технологий TatFuture.

В данном сервисе зарегистрированы более 180 Управляющих компаний, было подключено 4 500 пользователей и осуществлено 10 000 скачиваний.
В 2022 году проделана следующая работа по развитию сервиса «Мои субсидии»: 
-
регистрация товарного знака «Мои субсидии» (№ 0906525);

-
интеграция сервиса с цифровой платформой МСП; 

-
определение сервиса в качестве пилота для выхода на ЕЦП «ГосТех»;

- доработка автоматизированного рабочего места исполнителя в соответствии с пожеланиями ведомств;
-
модернизация сервиса в соответствии и изменениями в законодательстве.
Цель данного продукта – оказать благотворное влияние на экономику Республики Татарстан в сфере малого и среднего бизнеса, поддержать граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

С помощью сервиса «Мои субсидии» выдано субсидий на общую сумму 1,7 млрд рублей, проведена оценка удовлетворенности пользователей (CSI) – более 85%, 
Сервис «Я – школьник» – это личный цифровой помощник школьников в их учебной и внеучебной деятельности, который призван мотивировать и помогать достигать личные образовательные цели. С помощью этого приложения ученики могут не только пользоваться электронным дневником в удобном формате, но и получать персональные рекомендации и напоминания от помощника.

С помощью приложения «Я – школьник» каждый ученик Татарстана может:

− пользоваться электронным дневником edu.tatar.ru в любом месте и любое время; 
− следить за своей успеваемостью и ее динамикой;

− наглядно видеть, на какие предметы ему нужно направить больше внимания и сил;

− удобно планировать выполнение домашнего задания и видеть актуальное расписание.
В 2022 году в сервисе «Я – школьник» был проведен конкурс по развитию навыков безопасного поведения школьников на дорогах (далее – Конкурс). В Конкурсе приняли участие 10 116 учащихся                          7-8 и 9-11 классов. 

Платформа содействия строительству «Я Строю» (далее – Платформа) масштабирована на                   43 муниципальных района Республики Татарстан, а также внедрен новый функционал: 

- получение технического плана;

- Сервис «Планировщик строительства».

Результатами работы Платформы являются: более 25 тыс. уникальных посетителей сервиса и                         712 оказанных услуг.

	Создание регионального фонда поддержки образования и исследований в области компьютерных наук
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и

связи Республики                  Татарстан, Министерство финансов Республики      Татарстан
	2015 – 2030 годы
	Проработан вопрос создания собственного фонда ГАУ «ИТ-парк». Совокупность данных из текущего статуса организации и российского правового поля в настоящее время не позволяет создать эффективный венчурный фонд, который станет конкурентоспособным инструментом для финансирования новых          ИТ-разработок. 

В связи с этим усилена работа с существующими фондами. Проводятся регулярные встречи инициаторов проектов с инвесторами. В 2022 году для усиления информационной кампании по мерам поддержки проектов в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта представители ГАУ «ИТ-парк» принимали участие в крупных мероприятиях с участием промышленных предприятий, ИТ-компаний и стартапов: 

-
«Kazan Digital Week 2022»; 

-
 «ICL OPEN DAY»; 

-
«VKлючай ТЕХно»;
-
«Российская неделя стартапов»; 

-
«100 лидеров - Татарстан будущего. Цифровизация. Устойчивое развитие».
Кроме того, в 2022 году проводились мероприятия (вебинары, митапы, сессии) при участии федеральных фондов поддержки ИТ-проектов, Союза Торгово-промышленная палата Республики Татарстан,                     Университета Иннополиса, ICL.

	Создание школы-интерната для одаренных детей; обучение на русском, татарском и английском языках по специальным программам, разработанным с учетом современных компьютерно-лингвистических технологий
	Министерство образования и науки Республики             Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	1 сентября 2020 года открыли двери первые два полилингвальных комплекса: государственное автономное общеобразовательное учреждение «Полилингвальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» г.Казани (проектная мощность: 2 504 обучающихся, 107 класс-комплектов) и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар – Алабуга» Елабужского муниципального района Республики Татарстан.

1 сентября 2021 года открылись ещё два полилингвальных комплекса: МБОУ «Полилингвальная гимназия № 59 «Адымнар-Чаллы» г.Набережные Челны Республики Татарстан (на 1 224 обучающихся,               51 класс-комплект) и ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей» (на 503 обучающихся, 30 класс-комплектов). 

В 2022 году открылись Полилингвальные комплексы в г.Нижнекамске и г.Альметьевске.                                В МАОУ «Адымнар-Альметьевск» обучается 791 человек, в МБОУ «Адымнар – Нижнекамск» –                    646 человек. 
Таким образом, на конец 2022 года в 6 полилинвальных комплексах 7 762 юных татарстанца получили доступ к самому современному образованию.

Для осуществления организационного, информационного и методического сопровождения полилингвальных образовательных комплексов Республики Татарстан, а также для тиражирования опыта как на уровне Республики Татарстан, так и в Российской Федерации, создан ресурсный методический центр на базе комплекса «Адымнар–Казань», который осуществляет организационное, информационное и методическое сопровождение полилингвальных образовательных комплексов Республики Татарстан.

В рамках сетевого взаимодействия проведён цикл обучающих семинаров и тренингов с управленческими кадрами и педагогическими коллективами полилингвальных комплексов республики, организована стажировка управленческих команд совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан и Академией Минпросвещения России, проведена презентация учебников английского языка совместно представителями московской компании Language.Prosveshcheniye, учредителями которой является издательство «Просвещение», организовано сотрудничество педагогов полилингвальных комплексов с коллегами из Республиканского центра образования г.Каспийска Республики Дагестан. 

В рамках сетевого взаимодействия и дессиминации педагогического опыта полилингвальный  комплекс «Адымнар–Казань» проводит семинары и принимает активное участие в научно-методических семинарах  разных регионов Российской Федерации.

	Создание акселерационной инфраструктуры для стартап-проектов студентов, корпоративных стартапов резидентов Иннополиса в области информационных технологий
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Подразделением ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» – Бизнес-инкубатором                      в 2022 году была проделана следующая работа в рамках акселерации стартап-проектов:

- организация акселерационной программы в рамках программы «Школа цифровых чемпионов» –            «Экспортный акселератор на Ближний Восток»; 

- совместное участие резидентов бизнес-инкубатора в иных акселерационных программах.
АНО «Университет Иннополис» проведены следующие мероприятия:

- на регулярной основе проводятся обучения студентов предпринимательским компетенциям в рамках еженедельных встреч в формате “StartupPizza”: проверка идей, брейнсторминг и целеполагание, юнит-экономика для ИТ-бизнеса, создание минимально жизнеспособного продукта, основы эффективной презентации проекта инвесторам, ценность и юридические аспекты стартапа.; 

- в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»           федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» проведены две акселерационные программы Индустриального межвузовского студенческого акселератора Startup House Universities по бизнес обучению и развитию молодежного предпринимательства»;

- в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи (Молодежь России)» национальной программы «Образование» проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов среди          образовательных организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодежи           Росмолодежь; 

- в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» совместно с ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,                            ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» и ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева–КАИ» выигран грант Министерства образования и науки Российской Федерации на создание стартап-студии. В число учредителей студии также вошли Фонд образовательных и инфраструктурных проектов, ПАО «КАМАЗ» и НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»;
- студенты АНО «Университет Иннополис» приняли участие в гранте Фонда содействия инноваций по грантовой программе "Студенческий стартап".

Планируется дальнейшая реализация акселерационных программ и встреч с экспертами для подготовки и поддержки студенческих проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов.

	Функционирование научно-исследовательских   лабораторий, ведущих исследования для промышленных предприятий регионального и федерального уровней, задействованных в решении особо важных государственных задач
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В рамках проработки подпрограммы для Стратегии научно-технологического развития Республики          Татарстан, ГАУ «ИТ-парк» совместно с предприятиями радиоэлектронной отрасли в 2022 году были проведены встречи для ознакомления с лабораторными возможностями Казанского (Приволжского) федерального университета и Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева–КАИ.

В 2022 году Университет Иннополис вел активную работу с промышленными предприятиями Республики Татарстан. В ходе сотрудничества научно-исследовательскими лабораториями, центрами разработки, а также институтом перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова реализуются совместные инновационные и образовательные проекты в области цифровой трансформации промышленности, робототехники, электроники, внедрения «сквозных» цифровых технологий, предиктивной аналитики и  видеоаналитики.

	Выпуск научного журнала по информационным           технологиям
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В 2022 году АНО ВО «Университет Иннополис» было выпущено 6 выпусков журнала «Компьютерные исследования и моделирование». 

	Проведение международных научных                          ИТ-конференций
	Министерство государственного управления,   информационных технологий и связи Республики Татарстан, некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (по согласованию)
	2017 – 2030 годы
	22 сентября 2022 года в рамках международного форума Kazan Digital Week 2022 в международном выставочном центре Казань Экспо состоялся «круглый стол» по вопросам цифрового развития нефтегазовых компаний на тему "Инновации для нефтегазового сектора" с участием делегатов                                     ООО «Газпром добыча Уренгой» и ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз».

В рамках реализации программы «Школа цифровых чемпионов» с 27 по 29 декабря 2022 года состоялись бизнес-миссии в Республику Иран», в ходе которых проведен ряд встреч с представителями иранского бизнеса и государственных университетов, а также с Торговым представителем Российской Федерации в Иране и представителями дипмиссии.
В 2022 году проведена Школа цифровых чемпионов под эгидой вывода инновационных стартап-проектов на Восток.
В АНО ВО «Университет Иннополис» в 2022 году проводились следующие международные конференции:

1. IT конференция Merge (20 – 21 мая 2022 года).

2. Digital Innopolis Days Summer Camp (30 июня – 2 июля 2022 года).
3. Международная конференция NIR 2022 (Nonlinearity, Information and robotics, NIR 2022),                        24 – 27 августа 2022 года.
4. Digital Innopolis Days (24 – 26 ноября 2022 года).

	Внедрение Learning 
Management System
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В АНО ВО «Университет Иннополис» на базе LMS Moodle были созданы материалы для 16 курсов, в том числе в рамках магистерской программы технического предпринимательства. Материалы 23 курсов были актуализированы с учетом потребностей индустрии. Оценочные материалы были расширены за счет               34 новых тестовых наборов. Кроме прямого взаимодействия с материалами, LMS служит и источником информации, которая используется для анализа и оптимизации образовательного процесса, а также для повышения вовлечённости участников электронного взаимодействия.

	Создание центра корпоративных компетенций в области информационных технологий для предприятий и корпораций регионального и федерального уровней (авиационная и космическая отрасль,   биотехнологии, военно-промышленный комплекс, квантовые технологии, машиностроение, медицина, нанотехнологии, неф-техимия, сельское  хозяйство, фармакология и др.)
	Министерство цифрового развития информатизации и связи Республики             Татарстан, Министерство промышленности и             торговли Республики         Татарстан, АО «Особая экономическая зона           «Иннополис» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	С 2020 года по 2022 год на базе ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» прошли курсы повышения квалификации и переподготовки 913 человек по следующим направлениям:

-  программирование на языке Java;

- программирование на языке Python;

- DevOps инженер; 

- Анализ данных в Python; 

- Интернет маркетинг; 

- Веб-дизайн; 

- программирование на языке C#; 

- Тестирование ПО;

- Основы управления ИТ-проектами.

	Проведение ежегодных олимпиад Университета Иннополис по информатике, математике, робототехнике, информационной безопасности
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (по согласованию)


	2016 – 2030 годы
	В 2022 году проведены 9 олимпиад, 1 учебный фестиваль, в которых участвовали 10 543 человека:

1. Олимпиада Университета Иннополис Innopolis Open по информатике (2 уровень Российского совета олимпиад школьников (далее – РСОШ)): 2 952 участника из регионов Российской Федерации и               51 зарубежной страны.
2. Олимпиада Университета Иннополис Innopolis Open по математике (3 уровень РСОШ): 2 232 участника из регионов Российской Федерации и 34 зарубежных стран.
3. Олимпиада Университета Иннополис Innopolis Open по информационной безопасности: 1 594 участника из регионов Российской Федерации и 38 зарубежных стран.
4. Всероссийская междисциплинарная олимпиада «Национальная технологическая олимпиада» по профилю «Интеллектуальные робототехнические системы» (2 уровень РСОШ): 1 259 участников из 34 регионов Российской Федерации.
5. Всероссийская междисциплинарная олимпиада «Национальная технологическая олимпиада»                        (3 уровень РСОШ): 1 153 участника из 18 регионов Российской Федерации.
6. Турнир по компьютерной безопасности для школьников: 950 участников из 21 региона Российской Федерации и Республики Беларусь.

7. Региональный этап Олимпиады центра педагогического мастерства по робототехнике в формате         оффлайн: 44 участника.
8. Региональный этап Российской робототехнической олимпиады: 68 участников.
9. Республиканская командная олимпиада школьников по программированию: 117 участников.
10. V Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию                  RuCode 4.0. Организаторы фестиваля – ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт» совместно с АНО ВО «Университет Иннополис» и другими ведущими ВУЗами Российской Федерации, общественными организациями и ИТ-парками, ООО «Яндекс», ООО «1С», Группа «Сбер». От Республики Татарстан на фестиваль было зарегистрировано 174 участника.

	Проведение ежегодных учебно-тренировочных сборов по олимпиадной информатике и робототехнике
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В рамках подготовки сборной Республики Татарстан к Всероссийской олимпиаде школьников по информатике и международным турнирам по информатике, а также к российской робототехнической олимпиаде АНО ВО «Университет Иннополис» провел учебно-тренировочный сбор перед заключительным          этапом Всероссийской олимпиады школьников по информатике, где приняли участие 50 человек.

	Проведение курсов повышения квалификации для преподавателей Республики Татарстан по программе STEM-робототехника
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В рамках реализации национального проекта «Демография» четыре педагога дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации по компетенции «Мобильная робототехника». 
В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» три педагога из образовательных организаций системы среднего профессионального образования Республики Татарстан прошли обучение по компетенции «Мобильная робототехника».

В АНО «Университет Иннополис» 5 преподавателей Республики Татарстан приняли участие в следующих курсах повышения квалификации:

- Основы робототехники на базе Lego SPIKE Prime;
- Основы олимпиадной подготовки;
- Беспилотные автомобили с техническим зрением.

	Привлечение в особую экономическую зону «Иннополис» резидентов, осуществляющих технико-внедренческую деятельность 
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  АО «Особая экономическая зона «Иннополис» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В настоящее время в составе особой экономической зоны «Иннополис» 338 компаний: 125 резидентов,  55 компаний-партнеров и 158 стартапов. 

Одним из крупных и значимых партнеров в 2022 году стало ООО «Газпром ВНИИГАЗ», которое является головным научным центром ПАО «Газпром» в области технологий, связанных с проектами                       ПАО «Газпром». В планах – создание центра компетенций для взаимодействия с научными организациями Татарстана для разработки интеллектуальных систем поддержки принятия решений при управлении техническим состоянием и целостностью производственных объектов в топливно-энергетических компаниях. Общий заявленный объем инвестиций составил 115,6 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году в ОЭЗ «Иннополис» начали функционировать  центры разработок таких проектов, как «Qummi» (foodtech-стартап будет развивать технологию шоковой заморозки и приготовления блюд), «БаСтрим» (разработка интеллектуальной облачной платформы для анализа больших данных с подключенных электротранспортных средств), Test IT (отечественная система управления тестированием, которая позволяет разрабатывать программное обеспечение и применяется для обеспечения работоспособности и функциональности программного обеспечения мировых аналогов).

За 2022 год компаниями резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис» разработано более 50 решений, которые способны заменить зарубежные продукты в сфере финансов, корпоративных систем, облачного компьютинга, интеллектуальных транспортных систем и других направлениях.

Среди самых заметных и прорывных проектов за 2022 год можно отметить следующие:

- ООО «Дронопорт» разработали и создали дронопорт, который применяется на проекте строительства города-сада «Неом» в Саудовской Аравии и в ОАЭ для мониторинга трафика на улицах; 

- компания ООО «ИВКС» разработала «отечественный Zoom» – платформу видеоконференцсвязи              IVA MCU, с помощью которой была организована видеоконференцсвязь с МКС.

Помимо ИТ и стартапов, новый трек развития – это промышленные парки.

В декабре 2022 года на территории ОЭЗ «Иннополис» завершено строительство технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк», в котором смогут разместиться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность.

Также продолжается развитие второй площадки ОЭЗ «Иннополис», расположенной в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан. В соответствии с постановлением Кабинета Министров              Республики Татарстан от 22.07.2022 № 708 создан Индустриальный парк «Лаишево» с управляющей компанией АО «ОЭЗ «Иннополис». Здесь разместится якорный резидент – компания ICL, которая займется производством материнских плат.

	Создание новых рабочих мест на территории особой экономической зоны «Иннополис»
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  АО «Особая экономическая зона «Иннополис»  (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	В настоящее время резидентами особой экономической зоны «Иннополис» уже создано 7 350 рабочих мест.

	Привлечение инвестиций резидентов особой экономической зоны «Иннополис»
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  АО «Особая экономическая зона «Иннополис»  (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	По предварительным оценкам объем вложенных компаниями особой экономической зоны «Иннополис» инвестиций за 2022 год составил 19,9 млрд руб. (нарастающим итогом – 78,8 млрд руб.).

	Мониторинг реализации резидентами соглашений об осуществлении             деятельности в особой экономической зоне           «Иннополис»
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  АО «Особая экономическая зона  «Иннополис» (по согласованию)
	2015 – 2030 годы
	Ежегодно Министерством экономики Республики Татарстан проводятся плановые и внеплановые про-верки исполнения резидентами особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис» условий соглашений об осуществлении технико-внедренческой деятельности.

	Обеспечение необходимого качества жизни 
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	В 2022 году на территории г.Иннополиса сдан в эксплуатацию технопарк в сфере высоких технологий «Иннопарк», где смогут разместиться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность. Он занимает 4,9 га площади города. Объем инвестиций составил более 1,2 млрд рублей.

В начале 2023 года вводится в эксплуатацию парк промышленных инноваций «Лаишево» с якорным           резидентом – компанией ICL, которая займется производством печатных материнских плат. Объем инвестиций от управляющей компании ОЭЗ «Иннополис» на проект с учетом строительства подводящих         инженерных сетей составил 1,1 млрд рублей.

До 2024 года в рамках реализации инвестиционного проекта перспективного развития г.Иннополиса предусмотрено строительство технопарков, многофункционального комплекса, жилых кварталов,          офисно-производственного кластера, комплекса торговых объектов.

В настоящее время ведутся работы по строительству жилых корпусов № 5, №№ 6-1, 6-2 Университета Иннополис, а также жилья в квартале «Ю» г.Иннополис.

	Развитие территорий в соответствии с мастер-планом Иннополиса и строительство необходимой инфраструктуры для полноценной и качественной жизни будущих жителей г.Иннополис (строительство торговых, офисных помещений; создание рекреационных зон)
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики  Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	

	Создание стимулирующих мер по привлечению жителей города (арендное жилье, уникальные финансовые инструменты приобретения недвижимости)
	Министерство цифрового развития информатизации и связи Республики           Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан
	2015 – 2030 годы
	

	Создание новых композиционных материалов и развитие инжиниринга в сфере промышленных химических технологий
	Министерство промышленности и торговли          Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, ОАО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий»        (по согласованию),            ОАО «Татнефтехимин-вест-холдинг» (по согласованию)
	2016 – 2020 годы
	В Республике Татарстан функционирует Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий (далее – Центр). Центр оказывает инжиниринговые услуги в области химических технологий, в т.ч. научно-исследовательские, консалтинговые и опытно-промышленные услуги с рыночной специализацией для различных отраслей промышленности. 

Центр инжиниринга сотрудничает с высшими учебными заведениями и научными центрами Республики Татарстан: Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, Институтом проблем экологии и недропользования              Академии наук Республики Татарстан, Альметьевским государственным нефтяным институтом.

Из крупных проектов центра инжиниринга можно отметить проведение научно-исследовательской работы по разработке технологии получения диспергентов для использования при ликвидации аварийных разливов нефти для ПАО НК «Роснефть». Работа завершена.

Произведена опытная партия новых продуктов с использованием отечественного сырья, что позволило получить конкурентоспособный диспергент для ликвидации аварийных разливов нефти                                      с высокой эффективностью.

	Создание нового поколения наноматериалов и нанотехнологий для использования в нефтегазохимическом и машиностроительном комплексах, строительной индустрии и медицине, развитие наноиндустрии республики
	Министерство экономики Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, Центр нанотехнологий Республики Татарстан (по согласованию),                       ОАО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (по согласованию), образовательные организации высшего образования (по согласованию), предприятия и организации Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Одним из приоритетных направлений инновационной деятельности в Республике Татарстан является  развитие наноиндустрии. 

Развитию наноиндустрии в Республике Татарстан активно содействует ООО «Центр нанотехнологий» Республики Татарстан.

В 2022 году ООО «Центр нанотехнологий» реализовывало 17 проектов по созданию нового поколения наноматериалов и нанотехнологий для использования в нефтегазохимическом и машиностроительном комплексах, строительной индустрии и медицине, в области биотехнологий:

1.
Разработка технологии поглощения ИК спектра (тепловой энергии) в полимерных материалах. 

2.
Разработка технологии разрушения стойких эмульсий с повышенным содержанием механических примесей.  

3.
Разработка и производство полимерного материала с пластической памятью.
4.
Лицензионное производство покрытий для оптических материалов и пластиков.
5.
Полимерный воск для депиляции.
6.
Продукты питания из растительного сырья.
7.
Производство аппаратно-цифрового комплекса учета надоев крупного рогатого скота.
8.
Технология выращивания культивируемого мяса животных.
9.
Сухие и жидкие культуральные среды для выращивания клеток.
10.
Расходные материалы для 3D-биопринтинга.
11.
Разработка состава растворимой поддержки для промышленных 3D-принтеров.
12.
Биоразлагаемый полимерный компаунд для производства мульчирующей пленки.
13.
Рекомбинантные белковые продукты.
14.
Закваски для ферментированных продуктов.
15.
Гибкий пульсоксиметр.
16.
Альгинатная маска для лица.
17.
Экспресс-тесты для микробиологического анализа.     

Также в 2022 году проектные компании ООО «Центр нанотехнологий» проводили следующие работы:              

1.
ООО «Тиокомпозит» и ООО «Научно-производственное объединение «Спецфургон» заключили договор поставки технологической линии для производства серобетона и изделий на его основе                      на сумму 18 млн руб.

2.
Центр по производству и разработке полимерных расходных материалов для 3D печати                       ООО «Эдтех» запустил производство линейки филаментов на базе ABS, PETG и PLA. В апреле 2022 года стартовали продажи, общий объем проданной продукции составил 1 200 катушек. 

3.
Проектная компания ООО «Делитерра» стала финалистом конкурса стартапов в рамках Международной специализированной выставки сельхозтехники «Агросалон» (г.Москва). 

4.
Проектная компания ООО «Экофилм» разработала состав биоразлагаемого компаунда для мульчирующей пленки. Проект получил высокие оценки на инвестиционной сессии в рамках деловой программы Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» и в рамках всероссийского акселератора «Архипелаг-2022». 

5.
Компания ООО «ФБоптикс» заключила договор поставки с российским производителем очков и средств индивидуальной защиты РОСОМЗ. Компания ООО «ФБоптикс» развивает линейку продукции и разрабатывает новые продукты для рынка. В сентябре 2022 года прошли успешные испытания нового высокоиндексного лака. 

6.
Проектная компания ООО «Дэлит» расширила линейку продукции и представила на рынок 2 новые марки воска. 

7.
Проектная компания ООО «Оксифлекс» на базе лаборатории «Флекслаб» в Университете ИТМО   завершила первый этап НИОКР. Компанией разработаны фотодетекторы, светодиоды, программное обеспечение для платы микроконтроллера для гибкого пульсоксиметра – мобильного неинвазивного            датчика для мониторинга сатурации (показателя насыщения крови кислородом).

	Развитие и сопровождение интеллектуальных транспортных систем             Республики Татарстан
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики         Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Специалисты научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» разработали интеллектуальную транспортную информационную систему (далее – ИТИС), позволяющую контролировать расход топлива, рекомендовать лучшие заправки, а в дальнейшем предсказывать поломку автомобиля.

Интеллектуальная транспортная информационная система – ИТИС-КАМАЗ встраивается в бортовую  систему электрооборудования, подключается к общей диагностической линии. В дальнейшем трекер считывает с нее состояние эксплуатационных параметров и передает собранные данные по сотовой связи в сервисный центр. Кроме того, в топливный бак устанавливается датчик уровня топлива для предотвращения несанкционированных сливов топлива.

С 2021 года все выпускаемые автомобили марки «КАМАЗ» по желанию клиента имеют возможность удаленного активирования подключенности к системе ИТИС. 

Реализован постоянный мониторинг автомобилей лизинговых компаний и автомобилей с сервисным контрактом.

По итогам 2022 года общее число подключенных к ИТИС транспортных средств достигло 40 000 единиц.

	Развитие лазерных технологий в области машиностроения и металлообработки
	Министерство промышленности и торговли      Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, ОАО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ–Лазер» (по согласованию)
	2016 – 2020 годы
	В Республике Татарстан функционирует АО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ–Лазер» (далее – АО «КАИ–Лазер»). АО «КАИ–Лазер» работает в тесной связи с Казанским национальным исследовательским техническим университетом им.А.Н.Туполева                   (КНИТУ–КАИ) и использует лазерные технологии (сварки, резки, маркировки, упрочнения, наплавки, фрезеровки) и оборудование при проведении различных работ и оказании инжиниринговых услуг предприятиям малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году налажено взаимодействие с АО «Уральский завод гражданской авиации» и АО «Завод специальных автомобилей» по загрузке мощностей центра заказами на производство деталей.

По итогам 2022 года на АО «КАИ–Лазер» сформировалась задолженность на общую сумму                      более 37 млн рублей. Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно           с промышленными предприятиями Республики Татарстан (АО «Ремдизель», АО «Кориб», АО «Астейс»                  и другими предприятиями) велась работа по загрузке АО «КАИ–Лазер» с целью финансового оздоровления предприятия. 

В настоящее время ряд предприятий направили в адрес АО «КАИ–Лазер» техническую документацию, прорабатывается возможность загрузки предприятия в I квартале 2023 года.

	Создание и развитие в Республике Татарстан индустрии магниторезонансных томографов
	Министерство промышленности и торговли    Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Казанский физико-технический      институт имени Е.К.Завойского казанского научного центра Российской академии наук» (по согласованию), Казанский научный центр Российской академии наук (по согласованию)
	2016 – 2020 годы
	Казанский физико-технический институт им.Е.К.Завойского (далее – КФТИ) разработал магнитно-резонансные томографы «ТМР-0.06-КФТИ» с индукцией магнитного поля 0.06 Тл. Этот аппарат является модернизированным вариантом томографа «ТМР-0.02-КФТИ» на 0.02 Тл, разработанного ранее в КФТИ.

С 2020 года в КФТИ разрабатывается новый специализированный томограф с индукцией магнитного поля 0.4 Тл для диагностики заболеваний и травм суставов. Проведены экспериментальные исследования возможности улучшения качества томографических изображений (подавления шума, повышения четкости) с помощью методов машинного обучения, а также возможностей применения машинного обучения для диагностики патологий.

Созданы импульсные программы, направленные на сокращение времени обследования для применения в специализированном травматологическом магнитно-резонансного томографе с индукцией магнитного поля 0.4 Тл. 

В 2022 году в Федеральном исследовательском центре «Казанский научный центр Российской академии наук» проведены исследования по расширению областей применения специализированного магнитно-резонансного томографа с полем 0.4 Тл. Показана эффективность применения специализированного   томографа для решения задач диагностики не только в медицине, но и в химии, биологии, а также для решения задач ускоренной селекции в отечественном растениеводстве и животноводстве.

Для решения этих задач было создано семейство приемных датчиков для исследования биологических и сельскохозяйственных объектов диаметром от 1 мм до 80 мм и более. 

Разработана методика для исследования и визуализации корневой системы растений. Проведены эксперименты по наблюдению динамики водонасыщенности корневой системы растений во времени, что позволяет создавать сорта с повышенной засухоустойчивостью.

Разработана методика для неинвазивного определения оплодотворенности и исследования динамики развития эмбрионов селекционных яиц домашней птицы.
 Направлены заявки на патент на изобретение и два Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ

	Создание единой информационно-образователь-ной среды открытого и дистанционного обучения: единой базы научно-образовательных ресурсов, единой дистанционной площадки проведения уроков с применением современных средств связи и визуализации информации
	Министерство образования и науки Республики           Татарстан, Академия наук Республики Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2025 годы
	Во исполнение государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014–2025 годы» в Центре повышения квалификации Академии наук Республики Татарстан                         (далее – Центр) создана единая образовательная среда для реализации программ дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и проведения мероприятий различных уровней в очном, заочном и дистанционном формате. 

В 2022 году большинство мероприятий были организованы с использованием современных цифровых образовательных технологий:

1.
При реализации дополнительных профессиональных образовательных программ в Центре эффективно используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Сотрудниками Центра обеспечивается функционирование системы дистанционного обучения (далее – СДО). В 2022 году Центром было организовано обучение 20 учебных групп по 11 программам повышения квалификации: 

•
Профилактика проявлений экстремизма и терроризма в образовательных организациях, 24 ч. (203 чел.);

•
Менеджмент в образовании: нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение деятельности организаций образования, 72/108 ч. (87 чел.);

•
Управленческая деятельность заместителя руководителя образовательной организации в современных условиях, 72 ч. (39 чел.);

•
Профессиональная компетентность педагога – необходимое условие эффективности педагогической деятельности, 72 ч. (40 чел.);

•
Организация и проектирование здоровьесберегающей деятельности в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) (в том числе 16 часов по особенностям организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)),                      72 ч. (18 чел.);

•
Организация учебного процесса и методика преподавания учебных дисциплин (предметов) в основной и средней школе с учетом требований ФГОС (в том числе 16 часов по особенностям организации работы с детьми с ОВЗ), 72 ч. (53 чел.);

•
Цифровые трансформации в библиотеке образовательного учреждения, 72 ч. (28 чел.);

•
Современные подходы к работе педагога дополнительного образования, 72 ч. (12 чел.).

2.
В 2022 году в рамках реализации программ повышения квалификации для руководителей образовательных организаций включен модуль «Цифровая трансформация», 4 часа: цифровая трансформация образования; использование ИКТ в управленческой  деятельности; ИКТ – компетентность руководителя; для педагогических работников – «Цифровые технологии в преподавании предмета»,                                           4 часа: ИКТ – компетентность педагога; цифровые образовательные ресурсы в деятельности учителя и их разработка (создание), отбор, применение; Интернет-ресурсы.

В 2022 году в рамках реализованных программ прошли обучение 480 человек, что на 36% выше уровня 2021 года.

В 2022 году Центром проведены 2 конкурса Всероссийского уровня с использованием цифровых образовательных технологий: 

· региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ учащихся                8-11-х классов им.В.И.Вернадского;

· всероссийский конкурс «PRO.цифру в образовании».

В рамках мероприятий по подготовке педагогов к реализации обновленных стандартов по теме: «Организация методического сопровождения педагога в условиях обновления ФГОС общего образования» Центром совместно с Управлением образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан проведен Республиканский онлайн–семинар, в котором приняли участие более 300 работников образования Республики Татарстан. 

В 2022 году с целью оказания информационно-методической помощи работникам образования Республики Татарстан Центром совместно с издательством «Экзамен» (г. Москва) проведен практикоориентированный вебинар по теме «Методические рекомендации по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике в 2023 году», в котором приняли участие более 1,5 тыс. работников образования (учителя математики образовательных организаций и методисты муниципальных органов управления образованием Республики Татарстан).

	Развитие и использование «зеленых стандартов» в строительстве
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Центр компетенций по «зеленым стандартам» при Казанском государственном архитектурно-строительном университете (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Одним из направлений в решении вопросов экологизации объектов строительства является популяризация «зеленых стандартов». Целью «зеленого» строительства является создание благоприятной окружающей среды для человека и экономики, минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду и устойчивое развитие в целом.

На сегодняшний день положение «зеленого» строительства в Республике Татарстан находится на стадии поступательного развития.

Развитие направления «зеленого» строительства обозначено распоряжением Кабинета Министров          Республики Татарстан (от 31.05.2013 № 930-р) о внедрении «зеленых» стандартов на территории Республики Татарстан. В 2014 году Кабинетом Министров Республики Татарстан принято распоряжение           от 01.03.2014 № 402-р, которым за Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан закрепляется проведение разъяснительной работы с коммерческими и некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по строительству, ре-конструкции, капитальному ремонту и эксплуатации объектов недвижимости, о целесообразности применения «зеленых» стандартов при организации проектирования объектов недвижимости и о действующих системах добровольной экологической сертификации.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан осуществляет наполнение слоя «Зеленые стандарты и технологии» в геоинформационной системе «Экологическая карта Республики Татарстан», нацеленного на развитие и популяризацию «зеленого» строительства объектов недвижимости. В данном формате пользователи карты могут получать информацию:

- об объектах (в т.ч. экспериментальных) на территории Республики Татарстан, на которых применены «зелёные стандарты», имеются сертификаты соответствия;

- о центрах, осуществляющих проведение работ в данной области.

На конец 2022 года в государственную информационную систему «Экологическая карта Республики          Татарстан» (далее – Система) загружены данные по объектам, применяющим принципы «зеленых» стандартов: ОЭЗ «Иннополис», энергосберегающий дом на территории Технополиса «Химград», научно-технический центр ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», торгово-офисный центр «Сувар Плаза»,                Казанский зоопарк, энергоэффективный дом в г.Набережные Челны, ЖК «Красное Яблоко», Торговый центр «ГоркиПарк», дом № 0010 в ЖК «Современник», футбольный стадион «Ак Барс Арена»,                Бизнес Центр «А1», Умный дом в г.Заинск, АО «Международный аэропорт «Казань», выставочный центр «Казань Экспо». 

В 2022 году в Систему загружены данные по объекту «Жилой микрорайон «Экополис»» (Жилой комплекс А-4 в Квартале А в г.Альметьевск). 
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в рамках рассмотрения документов территориального планирования, а также документов по планировке территорий акцентируется          внимание на целесообразность и необходимость применения «зелёных» стандартов при планировании размещения объектов недвижимости, в том числе жилых микрорайонов в муниципальных районах        Республики Татарстан.

«Зеленое» строительство способствует экономическому развитию, решает как глобальные, так и региональные проблемы, позволяет рационально использовать ресурсы окружающей среды, улучшает качество жизни населения.

Доля городских округов, обеспечивающих внедрение «зеленых» стандартов, составляет 100%.

	Развитие и сопровождение комплекса автоматизированных информационных систем «Безопасный            город»
	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики            Татарстан (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В общественных местах Республики Татарстан установлены 4 653 видеокамеры, из них 2 853 видеокамеры, места установки которых определены на уровне органов местного самоуправления, содержатся за счет бюджетов муниципальных образований и иных источников.

Для 1 800 видеокамер места установки определены Министерством внутренних дел по Республике            Татарстан, которое является функциональным заказчиком развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2022 году обслуживание указанных видеокамер           осуществлялось в рамках сервисных контрактов за счет средств республиканского бюджета.

	Развитие органического сельского хозяйства при условии комплексного агроэкологического районирования
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики               Татарстан, ОАО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (по согласованию), АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» (по согласованию), предприятия агропромышленного комплекса Республики Татарстан (по согласованию) 
	2016 – 2030 годы
	На сегодняшний день в Республике Татарстан производством органических продуктов питания                    занимаются 5 хозяйств:

- КФХ Маслаков Дмитрий Геннадиевич, выращивание ячменя, пшеницы, гречихи и прочих культур;

- КФХ Исхакова Роза Шарифовна, выращивание гороха, озимых пшеницы и ржи, овса;

- КФХ Гафиуллин Раиф Накипович, выращивание земляники садовой;

- ИП Киямов Фарит Фатыхович, выращивание многолетних и однолетних трав;                          

- ООО АПХ «Андрюшкино», выращивание земляники садовой, малины садовой, смородины красной и черной.

	Внедрение и развитие интеллектуальной активно-адаптивной сети SmartGrid, обеспечивающей заданный уровень надежности и качества электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии в элементах сети, оптимальные затраты на эксплуатацию, создание потребителям условий по оптимизации затрат на пользование электроэнергией
	Министерство промышленности и торговли    Республики Татарстан, ОАО «Сетевая компания» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	Цифровизация электросетевого комплекса является одним из приоритетных направлений энергетической отрасли.

В 2016 году в АО «Сетевая компания» была разработана концепция по внедрению элементов «Умных сетей» («Smart grid»).

В 2017-2018гг. были реализованы пилотные проекты по системам автоматического восстановления сети в кабельных линиях городов Казани, Набережные Челны, Нижнекамска, в рамках которого системы автоматики позволяют восстанавливать электроснабжения районов при авариях на кабельных линиях без участия человека.

Охват реализации этих проектов позволил выйти на экономически обоснованные решения по принципиальному повышению управляемости и наблюдаемости распределительной сети. 

В настоящее время доля цифровых подстанций АО «Сетевая компания» на уровне напряжения 35 кВ и выше составляет порядка 90%.

	Развитие биотехнологий в сфере генетики, в частности, предоставление материалов для проведения генетических исследований
	Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики              Татарстан, ОАО «Эйдос-медицина» (по согласованию)
	2020 – 2030 годы
	В июне 2022 года в г.Альметьевске состоялась форсайт-сессия «Фронтиры в новых науках: биотехнологии на основе данных», на которой ученые из крупных научных центров Российской Федерации обсудили, как будет в ближайшем будущем развиваться область биотехнологий с участием генерального директора ПАО «Татнефть» Н.У.Маганова и вице-губернатора г.Санкт-Петербурга В.Н.Княгинина, а также практикующих специалистов и ученых-биотехнологов из г.Казани, г.Иркутска, г.Саратова, г.Самары, г.Санкт-Петербурга

По итогам мероприятия сформирован список фронтирных тем, которые должны пойти в разработку в рамках НИОКР в сфере нефтедобычи, биомедицины и биофармацевтики, «зеленой» химии и энергетики, агро-биотехнологий и других направлений биотехнологического знания. 

Кроме того, на базе Альметьевского государственного нефтяного института (далее – АГНИ) компанией ПАО «Татнефть» создан Центр биотехнологий. ПАО «Татнефть» выступила партнером магистерской программы «Искусственный интеллект в биотехнологических системах». Магистерскую программу в области искусственного интеллекта и биотехнологий АГНИ открыл совместно с Санкт-Петербургским Университетом ИТМО.

Программа рассчитана для выпускников биологических, биотехнологических, химических и других естественно-научных специальностей, у которых есть желание решать глобальные биотехнологические задачи с помощью цифровых технологий. Основа программы – проектное обучение в виде реальных научных задач. Выпускники программы станут специалистами по аналитическим и предсказательным IT методам в естественных науках.

	Стимулирование, реализация комплекса мероприятий по развитию производств кормовых добавок; модернизация и внедрение технологий в области производства кормовых добавок; реализация кластерных проектов
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики           Татарстан, предприятия агропромышленного комплекса Республики Татарстан (по согласованию), АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	В Республике Татарстан в г.Набережные Челны осуществляет деятельность DSM (завод по производству премиксов). Премиксы изготавливаются как для крупного рогатого скота, так и для остальных видов        животных. 

С 2019 года в Арском муниципальном районе Республики Татарстан ООО НТЦ «Алмикс» выпускает комбикорма с производительностью до 500 т в год для крупного рогатого скота и птицы. 

С августа 2022 года открыт сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив  «Поволжский завод по производству заменителей цельного молока, премиксов и комбикормов».

С апреля 2023 года планируется осуществлять производство комбикормов для крупного рогатого скота и птицы (производительность премиксов – 14 т в сутки, производство комбикормов – 100 т в сутки.              Премиксы выпускаются по новой технологии в полиэтиленовых пакетах).



	Стимулирование, реализация комплекса мероприятий по развитию производств средств защиты растений; модернизация и внедрение технологий в области производства средств защиты растений; реализация кластерных проектов
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, предприятия агропромышленного комплекса Республики Татарстан (по согласованию), АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» (по согласованию)
	2016 – 2030 годы
	На территории Республики Татарстан работают 2 завода по производству средств защиты растений:   ООО «Август-Алабуга» (в ОЭЗ «Алабуга»), который по итогам производственного сезона 2021-2022гг. выпустил 18,3 млн литров средств защиты растений и ГК «Союзагрохим», которая осуществляет деятельность с 2020 года (завод по производству средств защиты растений ООО «АГРУСХИМ-АЛАБУГА»). Производственная мощность завода превышает 15 тыс. тонн продукции. Реализация продукции идет через собственную сеть представительств, как и в Республике Татарстан так и в целом по Российской             Федерации. 
Кроме того, работают три фабрики по производству биологических препаратов: ООО «НПИ Биопрепараты», ООО «Бионоватик» и филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан.


	Реализация проекта «ФармМедПолис               Республики Татарстан» 


	Министерство промышленности и торговли           Республики Татарстан
	2018 – 2022 годы
	29 января 2021 года площадка Медицинского промышленного парка вошла в состав ОЭЗ «Иннополис».

28 июля 2021 года состоялось подписание соглашения между ООО «ФармМедПолис» и АО «Русатом Хэлскеа» по созданию многофункционального центра облучения медицинских изделий и прочей продукции на территории Медицинского промышленного парка.

На сегодняшний день на территории Блока 1 парка работают:

1. ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» (занимаемая площадь 4000 кв.м): выпуск медицинских изделий, приборов генетической диагностики инфекционных заболеваний.
2. ООО «ФармМедПолис РТ» (занимаемая площадь 1 800 кв.м): производство средств индивидуальной защиты.
3. ООО «Решение» (занимаемая площадь 20 кв.м): производство обучающего оборудования для медработников.
4. ООО «Медстандарт» (занимаемая площадь 7 кв.м): производство дезинфицирующих средств.
5. ООО «ПСК «Смарт Парк» (занимаемая площадь 10 кв.м): оказание строительных услуг резидентам промпарка.
6. ООО «ЦНЭ» (занимаемая площадь 25,2 кв.м): производство линейки неврологических лекарственных средств и биологически активных добавок, кабинет медицинского сотрудника.
7. ООО «Натуральное здоровье» (занимаемая площадь 1 000 кв.м): производство ортопедической медицинской продукции.
8. ООО «Оптимус» (инициатор проекта ООО «МРК») (занимаемая площадь 100 кв.м): производство анализаторов, реагентов и расходных материалов. 

Резиденты Блока 2:

1. АО «Русатом Хэлскеа» (занимаемая площадь 1 500 кв.м): стерилизационный центр медицинских изделий, планируемое начало работы центра - III квартал 2023 года.
2. ООО «Гловетех» (занимаемая площадь 2 800 кв.м): производство медицинских изделий.   

В ноябре 2021 года произошла сделка по приобретению 49% акций ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан» компанией «Огмент Инвестментс Лимитед» (в состав ГК входят крупнейшие фармацевтические и медицинские компании «Фармстандарт», «МедИнвестГрупп», АО «Отисифарм).

В 2022 году ООО «Фарммедполис Республики Татарстан» запустило производство медицинских зондов для диагностики человеческого герпес-вируса Эпштейна-Барра. Средства на создание нового производства в размере 75 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности.


