## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
План мероприятий реализации стратегических инициатив, стратегических событий и флагманских проектов в рамках Стратегии социально-экономического развития Тетюшского муниципального района на 2016-2021 годы и на плановый период до 2030 года.
Стратегические приоритеты | Стратегические направления | Стратегические мероприятия | Сроки реализации | Источник финансирования | Ответственные исполнители | Отчет о выполнении мероприятий
1. Формирование и накопление человеческого капитала | 1.1. Территория креативности, инноваций, современного образования и культуры | Создание сети базовых средних общеобразовательных учреждений | 2016-2021 | МБ | исполнительный комитет | В Тетюшском муниицпальном районе функционируют 7 базовых школ: МБОУ "Большетарханская СОШ", МБОУ "Алабердинская СОШ", МБОУ "Тетюшская СОШ №1", МБОУ "Кильдюшевская СОШ", МБОУ "Нармонская СОШ", ГБОУ "Тетюшская Кадетская школа - интернат", МБОУ "Тетюшская татарская СОШ"
|  | Мониторинг доступности школьных автобусов | 2016-2021 | РБ,МБ | исполнительный комитет | Издан приказ по МКУ "Отдел образования", назначено отыветственное лицо за мониторинг движения школьных автобусов
|  | Перевод ДОУ в здания школ и реконструкция | 2016-2021 | МБ | исполнительный комитет | На базах МБОУ "Беденьговская ООШ" и Тоншерминская СОШ" открыты дошкольные группы, контингент воспитанников на 01.01.2017 составил соответственно - 10 и 8 детей.
|  | Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений | 2016-2021 | МБ | исполнительный комитет | Функционирует 19 детских садов и в 7 общеобразовательных школах работают дошкольные группы. Контингент воспитанников составил 776 детей (охват дошкольным воспитанием 53,5% от общего числа детей дошкольного возраста)
|  | Установка приборов учета потребления тепловой энергии | 2016-2021 | МБ | исполнительный комитет, общеобразовательные учреждения | Установлено 3 прибора учета тепловой энергии
|  | Оснащение спортивных площадок и спортивных залов школ, хоккейных коробок | 2016-2021 | МБ | исполнительный комитет, общеобразовательные учреждения | Приобретено 50 мячей по программе КЭС Баскет
|  | Благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений | 2016-2021 | МБ | исполнительный комитет, общеобразовательные учреждения | Произведено благоустройство на территории МБОУ "Большетарханская СОШ"
|  | Оборудование кабинетов и создание лабораторий по профилям обучения | 2016-2021 | МБ | исполнительный комитет, общеобразовательные учреждения | МБОУ "Тетюшская татарская СОШ" - 2 место в РТ в конкурсе "Лучшая школа при подготовке к новому 2016 - 2017 учебному году"
|  | Введение обучения детей иностранному языку в ДОУ | 2016-2021 | РБ, МБ, внебюджет | отдел образования, руководители ДОУ | Обучение детей иностранному языку в ДОУ не осуществляется
|  | Организация работы АИС "Электронный детский сад" | 2016-2021 | без дополнительного финанасирования | отдел образования | Система активно работает, зачисление детей в ДОУ происходит через АИС
|  | Внедрение в образовательный процесс дошкольного образования федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования | 2016-2021 | без дополнительного финанасирования | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района, отдел образования | На базе МБДОУ "Детский сад "Берёзка" города Тетюши" создана экспериментальная площадка по внедрению ФГОС ДО.
|  | Мониторинг потребности населения в услугах дошкольного образования. Выбор форм организации дошкольного образования в населённых пунктах района в соответствии с потребностями населения | 2016-2021 | без дополнительного финанасирования | отдел образования | Дошкольное образование осуществляется в очной форме на заявительной основе.
|  | Функционирование республиканского ресурсного центра на базе МДОУ "Детский сад "Сказка" города Тетюши" | 2016-2021 | РБ, МБ | руководитель МДОУ "Детский сад "Сказка" города Тетюши" | На базе МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Сказка" города Тетюши" ежегодно проводится районный фестиваль экологических идей, а также всероссийский фестиваль педагогических идей в области экологического образования. МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Сказка" города Тетюши" и МБДОУ "Детский сад "Малыш" города Тетюши" участвуют в Международной программе "Эко-школы/Зелёный флаг"
|  | Выпуск методических пособий и сборников, обобщающих инновационный опыт работы педагогических коллективов, отдельных педагогов | 2016-2021 | внебюджет | отдел образования | Выпущен сборник обобщающий инновационный опыт работы педагогических коллективов, отдельных педагогов
|  | Переподготовка руководящих и педагогических работников | 2016-2021 | РБ, МБ | отдел образования, руководители ДОУ | Педагоги проходят курсовую подготовку согласно графику 6 чел.
|  | Повышение квалификационного уровня руководителей и педагогов ДОУ | 2016-2021 |  | отдел образования | В 2016 году 3 педагога образовательных учреждений прошли курсы повышения квалификационного уровня
|  | Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства среди педагогов дошкольных образовательных учреждений «Воспитатель года» | 2016-2021 | МБ, внебюджет | отдел образования, руководители ДОУ | Конкурс проводится ежегодно
|  | Проведение муниципального конкурса среди дошкольных образовательных учреждений «Детский сад года» | 2016-2021 | МБ, внебюджет | отдел образования, ИМЦ, руководители ДОУ | Конкурс "Детский сад года" заменён на рейтингование дошкольных учреждений в соответствии с критериями Министерства образования и науки РТ
|  | Проведение смотра-конкурса среди ДОУ РТ «Зеленый огонек» | 2016-2021 | фонд БДД | ГИБДД, ИМЦ, руководители ДОУ | Данный конкурс проводится 1 раз в 2 года
|  | Переход образовательных учреждений на ФГОС НОО и ОО | 2016-2021 | РБ, МБ | отдел образования | Все образовательные учреждения полностью перешли на ФГОС НОО и ОО
|  | Внедрение инновационных систем обучения в начальных классах | 2016-2021 | ФБ и РБ МБ | отдел образования | В школах практикуется "Сингапурская технология обучения"
|  | Обеспечение образовательных учреждений вариативными УМК, соответсвующими ФГОС | 2016-2021 | ФБ и РБ МБ | отдел образования | Осуществляется ежегодное обновление УМК
|  | Повышение квалификации педагогов в области инновационных педагогических технологий | 2016-2021 | ФБ и РБ МБ | отдел образования | В 2016 году 15 педагогов прошли повышение квалификации
|  | Научно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО | 2016-2021 | текущее финансирование |  | Обеспеченны полностью
|  | Организация сетевого взаимодействия школ по организации профильного обучения учащихся третьей ступени общеобразовательных учреждений. | 2016-2021 | текущее финансирование |  | ТСОШ №1 взаимодействует с КНИТУ и КФУ
|  | Создание экспериментальных площадок муниципального уровня 1. Проектная деятельность в информационной среде. 2. Воспитание и доп. образование. | 2016-2021 | текущее финансирование | отдел образования | В Тетюшском муниицпальном районе опорная площадка по развитию технического творчества осуществляется на базе ЦДОд
|  | организация профориентационной работы с учащимися 5-9 классов (кол- во ОУ) | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | отдел образования | В Тетюшском районе 17 образовательных учреждений направлены на организацию профориентационной работы с учащимися 5-9 классов
|  | Введение ФГОС основного общего образования | 2016-2021 |  | отдел образования,ИМЦ
|  | Развитие системы психолого - педагогического сопровождения детей с особыми потребностями в обучении | 2016-2021 | МБ | отдел образования | В Тетюшском районе работает психолого-педагогическая служба "РаДуГа", ежемесячно проводятся заседания ПМПК по определению траектории обучения детей с ОВЗ
|  | Создание условий для получения образования на родном языке | 2016-2021 | текущее финансирование | отдел образования | Сохранена сеть национальных школ. В Тетюшском районе функционируют: 9 татрских, 7 чувашских, 1 мордовская школа.
|  | Оснащение кабинетов языковых дисциплин современным информационным оборудованием и программным обеспечением | 2016-2021 | РБ, МБ | отдел образования | Общеобразовательные учреждения района полностью оснащены современным информационным оборудованием и программным обеспечением
|  | Совершенствование учебно-методических комплексов в преподавании татарского языка и литературы | 2016-2021 |  | отдел образования | Ежегодно происходит совершенствование учебно-методических комплексов в преподавании татарского языка и литературы
|  | Проведение традиционных межрегиональных мероприятий, посвященных Дню памяти и Дню рождения чувашского просветителя И.Я.Яковлева | 2016-2021 | МБ, внебюджет | отдел образования | День памяти - октябрь, 26 апреля - День родного языка . Мероприятия, посвященные Дню рождения И.И. Яковлева: конкурс презентаций, сочинений
|  | Предоставление ежегодных публичных отчетов по итогам деятельности образовательных учреждений, отдела образования. | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | руководители ОУ | Ежегодно проходят публичные выступления руководителей ОУ
|  | Взаимодействие с общественностью через сайты общеобразовательных учреждений, сайт отдела образования. | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | руководители ОУ | Сайты общеобразовательных учреждений доступны для родителей
|  | Создание условий для инклюзивного образования | 2016-2021 | МО и Н РТ | Исполнительный комитет | Открыт коррекционный класс на базе МБОУ "Тетюшская татарская СОШ"
|  | Создание единого информацинно-образовательного пространства учебного заведения через сервисы" Электронный журнал", "Электронный дневник | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | руководители ОУ | Электронные дневники и электронные журналы заполняются регулярно
|  | Оснащение педагогов ноутбуками в рамках проекта"Электронное образование" | 2016-2021 |  | МОиН РТ | Педагоги района оснащены ноутбуками в рамках проекта"Электронное образование"
|  | Оснащение образовательных учреждений копмьютерной и оргтехникой | 2016-2021 |  | МОиН РТ, Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района | Образовательные учреждения оснащены компьютерами и оргтехникой
|  | Обеспечение ОУ лицензионным программным обеспечением | 2016-2021 |  | МОиН РТ | Образовательные учреждения обеспечены лицензионным программным обеспечением
|  | Создание локальных вычислительных сетей в кабинетах информатики | 2016-2021 |  | Отдел образования, Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района | В 2016 году в районе созданы 17 локальных вычислительных сетей в кабинетах информатики
|  | Функционирование в сети Интернет сайтов образовательных учреждений | 2016-2021 |  | отдел образования | В Тетюшском районе активно функционируют сайты образовательных учреждений
|  | Грантовая поддержка молодых специалистов | 2016-2021 |  |  | В 2016 году грантовая поддержка оказана: Хуснутдиновой Гульфие Мазитовне, учителю биологии МБОУ "Тетюшская татарская СОШ"
|  | Гратовая поддержка лучших учителей | 2016-2021 |  |  | В 2016 году грантовая поддержка оказана: Хуснутдиновой Гульфие Мазитовне, учителю биологии МБОУ "Тетюшская татарская СОШ"
|  | Организация творческих конкурсов:Учитель года, Лидер образования, Школа года, Классный руководитель года, Воспитатель года | 2016-2021 |  |  | Фаткуллин Т. Г., учитль ОБЖ лауреат конкурса "Учитель года РТ по курсу "ОБЖ"; Зяббарова Э. Н. лауреат "Педагог доплнительного образования"; Фирсова И.Н. диплом финалиста "Педагог-психолог"; Моисеева О.Ю. участник финала "Наставник года".
|  | Проведение обязательного медицинского осмотра педагогических работников и персонала | 2016-2021 |  |  | Ежегодно все педагоги и персонал проходят медосмотр
|  | Компенсация найма жилья и затрат на коммунальные услуги педагогическим работникам в сельской местности | 2016-2021 |  |  | Регулярно производится компенсация атрат на коммунальные услуги педагогическим работникам в сельской местности
|  | Организация мероприятий по обеспечению охраны труда работников образования | 2016-2021 |  |  | Проведен конкурс "Лучший специалист по охране труда"
|  | Разработка системы стимулов для повышения квалификации, профессионального мастерства, прохождения курсов профессиональной переподготовки | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | отдел образования, руководители ОУ | Победителям конкурсов профмастерства через профсоюз выделяются путевки на речной круиз по Волге на теплоходе
|  | Мониторинг физического здоровья детей при поступлении в школу. | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | отдел образования, руководители ОУ | При поступлении детей в школу проверяется наличие медицинской карты
|  | Регулярное проведение Дней здоровья, бесед по профилактике курения, алкогольной и наркотической зависимости у учащихся. | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | отдел образования, руководители ОУ | Разработаны планы по профилактике асоциальных явлений, в том числе табака, алкоголя, наркотиков. В мае проведена акция "Жизнь без наркотиков", 30 мая - День без табака.
|  | Мониторинг норм САНПИНа в образовательных учреждениях | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | отдел образования, руководители ОУ | Систематически проводится мониторинг норм САНПИНа в образовательных учреждениях
|  | Проведение комплекса мероприятий с родителями по здоровьесберегающей проблематике. | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | отдел образования, руководители ОУ | Проводятся Дни здоровья, родительские собрания, лектории
|  | Профилактика возникновения нарушений зрения и оздоровление учащихся с миопией | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | отдел образования, руководители ОУ | На уроках проводяться обязательные физкультминутки
|  | Профилактика возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата и оздоровление обучающихся, имеющих такие отклонения | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | отдел образования, руководители ОУ | На уроках проводяться обязательные физкультминутки
|  | Проведение комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию школьников | 2016-2021 | текущее финансирование, спонсорская помощь |  | Проводится комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию школьников. В каждом ОУ разработаны планы, ведется мониторинг.
|  | Организация массовых мероприятий с учащимися различного профиля с целью развития творческих способностей и вовлечение в социально значимую деятельность | 2016-2021 | текущее финансирование |  | В 2016 году проведены массовые мероприятия: "Созвездие - Йолдызлык", "Без Бергэ", "Дулкыннар", "Зарница", "Детство без границ".
|  | Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений среди школьников | 2016-2021 | текущее финансирование |  | В каждом ОУ разработаны планы , работают Советы по профилактике правонарушений, участие в операции "Подросток, "Территория закона", Конкурс отрядов профилактики правонарушений" и др.
|  | Развитие системы культурно-досуговых, творческих мероприятий для школьников с целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и асоциальных поступков среди школьников | 2016-2021 | текущее финансирование |  | Ежегодно проводится акция "Жизнь без наркотиков", проект "SаMоSтоятельные дети", всего в районе работают 8 отрядов
|  | Педагогическая поддержка детского общественного движения среди школьников | 2016-2021 | без дополнительного финансирования |  | На базе ТСОШ №1 в пилотном режиме реализуется проект "Российское движение школьников". ЦДОд проводит работу по развитию детского движения.
|  | Организация постоянно действующих семинаров для педагогов школ города, руководителей детских общественных объединений, актива ученической и родительской общественности по проблемам развития государственно-общественного управления, роли детских общественны | 2016-2021 | без дополнительного финансирования |  | Ежемесячно проводятся семинары для заместителей директоров по ВР, педагогов организаторов, педагогов сферы воспитания
|  | Сбор сведений о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-неблагополучных семьях | 2016-2021 | без дополнительного финансирования | Структурное подразделение по опеке и попечительству, КДН и ЗП, образовательные учреждения, ЦРБ, ЦСОН, ОВД | Выявление неблагополучных семей на раннем этапе через детские сады, школы, поликлиники, когда они сами еще обладают большим потенциалом для мобилизации собственных ресурсов, позволяет устранить семейное и детское неблагополучие и сохранить семью для ребенка. Данная деятельность отражается в информационной системе «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан» (ИС СОП). Она предусматривает заполнение «сигнальной карты» субъектами системы профилактики, выявившими несовершеннолетних. Кроме того, все субъекты профилактики вводят в информационную систему оказанную помощь в рамках утвержденного межведомственного плана реабилитации семьи и несовершеннолетних. Для работы в системе у них имеются пароли доступа в ИС СОП.
|  | Внедрение института социального патроната над семьями группы риска и других технологий раннего вмешательства, направленных на сохранение ребенка в кровной семье | 2016-2021 |  | Структурное подразделение по опеке и попечительству, КДН и ЗП, образовательные учреждения, ЦРБ, ЦСОН, ОВД | Согласно графику, утвержденному председателем КДН и ЗП, 1 раз в неделю организуются межведомственные рейды по семьям, находящимся в СОП и ТЖС с целью профилактики семейного неблагополучия.
|  | Повышение уровня информативности населения о проблемах насилия и жестокого обращения, проведение просветительской компании, направленной на пропаганду ценностей семьи через печатную информацию СМИ (буклеты, памятки, плакаты) | 2016-2021 | МБ | Структурное подразделение по опеке и попечительству, КДН и ЗП, образовательные учреждения, ЦРБ, ЦСОН, ОВД | Проведена акция «Объединим семью», приуроченная к Международному дню семьи (6 семей). В рамках правового лектория проведено занятие с родителями «Мифы и реальность относительно возникновения суицидального поведения (13 родителей). Проведена акция «Безопасность детей в наших руках» с раздачей тематического буклета (45 человек).
|  | Организация и прохождение Республиканской медико-педагогической комиссии детьми с особыми образовательными потребностями | 2016-2021 | МБ | отдел образования | На базе МКУ "Отдел образования "действует ПМПК
|  | Модернизация КРЦ «Новый век» (приобретение цифрового и звукового оборудования, киноэкрана, системы для 3D показа, кресел, программно-аппаратных средств и т.д., а также установку данного оборудования) | 2016 | Федеральный бюджет | Отдел культуры | Модернизация проведена в 2016 г. в рамках реализации федерального гранта на сумму 5 млн.руб.
|  | Капитальный ремонт Тоншерминского, Людоговского, Алабердинского, Кляшевского, Киртелинского Домов культуры | 2016-2021 | Республиканский бюджет | Отдел культуры | Капитальный ремонт тоншерминского СДК проведен в 2016 году. В 2017 году капитально отремонтирован Людоговский СДК
|  | Приобретение звукового, светового, технического оборудования, противопожарного инвентаря, пошив костюмов | 2016-2021 | Районный бюджет | Отдел культуры | В 2016 году сумма приобритений составила 1583310 рублей
|  | Проведение фестивалей национальных культур по сохранению народных традиций и обрядов | 2016-2021 | Районный бюджет, Республиканскй бюджет | Отдел культуры | В 2016 году проведен Республиканский фестиваль мордовской культуры "Валда шинясь"
| 1.2. Территория безграничной заботы о жителях и гостях, их безопасности и здоровой жизни | Физическое воспитание детей, подростков и молодежи | 2016-2021 | местный бюджет | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета ТМР | В течение года проведено 79 мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, в которых приняло участие около 5000 человек
|  | Массовая физкультурно-спортивная работа среди взрослого населения района | 2016-2021 | местный бюджет | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета ТМР | Проводились массовые мероприятия направленные на пропаганду спорта среди населения ( легкоатлетические кроссы, велопробеги, "Лыжня Тетюш - 2016") проведено 7 подобных мероприятий с общим охватом около 4500 человек
|  | Работа с физкультурными кадрами, подготовка спортивного резерва | 2016-2021 | местный бюджет | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета ТМР | В течение года 5 человек прошли курсы повышения квалификации
|  | Пропаганда физической культуры и спорта, внедрение и популяризация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" | 2016-2021 |  | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета ТМР | В течении года проведено 15 мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне"
|  | Развитие информатизации в здравоохранении | 2016-2021 | Средства ОМС, бюджет РТ, средства от предпринима тельской деятельности | ГАУЗ «Тетюшская центральная районная больница», Министерство здравоохранение Республики Татарстан | В ГАУЗ "Тетюшской ЦРБ" работает система электронной очереди
|  | Адресный подход к реализации прав граждан на социальное обслуживание, характеризующийся переходом от всеобщего охвата социальными услугами к избирательному и скоординированному удовлетворению потребностей пожилых людей и инвалидов. | 2016-2021 |  | отделение надомного обслуживания | Реализация ФЗ- от 28.12.2013 года№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" , Постановления КМ РТ от 06.07.2015 №498 "О внесении изменений в постановление КМ РТ от 29.12.2014 №1053 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому РТ" Ежеквартально специалистами отделения надомного обслуживания проводят среди получателей социальных услуг мониторинг, с целью осуществления контроля качества предоставления социальных услуг; Проводится анкетирование 2 раза в год, с целью улучшения условий обслуживания и выявления индивидуальных потребностей нуждаемости: 1 раз в год в отделении проводится экспресс-опрос совместно с общественными организациями с целью изучения общественного мнения. За 2016 год - опрошено 153 получателей социальных услг на дому . Ведется подомовой(поквартирный)обход с целью выявления нудающихся в социальном обслуживании на дому
|  | Использовать социальные технологии с учетом индивидуальной нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в зависимости от состояния здоровья | 2016-2021 |  | отделение надомного обслуживания | На базе отделения надомного обслуживания с учетом индивидуальных и возрастных особенностей получателей социальных услуг реализуется программа "Ключи к здоровью пожилого человека", которая включает социальные технологии: скандинавскую ходьбу, куклотерапию, квилинг,скрапбукинг,Парковый риторит, терапия воспоминаниями. С 2016 году внедрена инновацилнная технология согласно Постановлению КМ РТ № 604 от 31.08.2016 г. о реализации пилотного проекта «Приемная семья для пожилого человека», с целью повышения качества жизни пожилых граждан и инвалидов, профилактика социального одиночества: В ноябре 2016 году состоялось гостевое проживание пожилого человека у заявившегося кандидата
|  | Совершенствовать практику межведомственного взаимодействия в реализации различных социальных технологий, направленных на эффективное предоставление социальной помощи обслуживаемым пенсионерам и семьям с детьми. | 2016-2021 |  | отделение надомного обслуживания, отделение социальной помощи семье и детям | В отделении надомного обслуживания реализовался интерактивный проект «Путь к выздоровлению» , направленный на социально-психологическую реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях посредством технических средств реабилитации (победитель конкурса «Общественная инициатива – 2016»). В рамках межведомственного взаимодействия провдились занятия согласно разработанному плану.Реализован проект по объединению и сопровождению семей с детьми-инвалидами «Достучаться до каждого сердца». Цель: Оказание информационной, психологической, консультативной помощи родителям, воспитывающим в семье детей-инвалидов, объединение родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством вовлечения их совместно с детьми в спортивные, творческие, тематические мероприятия, организация их интересного и полезного досуга. (Обслужено 30 семей).
|  | Совершенствовать формы и методы работы с пожилыми людьми в отдаленных и малонаселенных пунктах. | 2016-2021 |  | отделение надомного обслуживания | Социальная технология "Мобильная бригада" рекомендованная МТЗ и СЗ РТ Форма организации и предоставления услуг командой специалистов, созданной на базе КЦСОН, цельоперативное реагирование на экстренные ситуации, создающие угрозу для жизни и здоровья пожилых граждан, оказание социальных услуг пожилым гражданам, проживающим в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. За 2016 год состоялось: 49 экстренных выездов, 19 плановых - обслужено 278 человек
|  | Организация деятельности Клуба для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный лучик» | 2016-2021 |  | Отделение социальной помощи семье и детям КЦСОН | 24 ноября специалистами отделения социальной помощи семье и детям было организовано мероприятие, посвященное Дню матери «Мой ангел – мама!». На праздник были приглашены мамы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Работы детей-инвалидов направлены на конкурс рисунков «Мы граждане России!», 1 декабря 2016 года в детской библиотеке состоялся круглый стол с родителями детей-инвалидов на тему: «Особые дети» и «Общество равных возможностей», организованный специалистами отделения социальной помощи семье и детям КЦСОН «Тетюшское сияние» в рамках Декады инвалидов. В мероприятии приняли участие – предствители Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района, Отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ вТетюшском муниципальном районе,Центальной районной больницы,Управления Пенсионного фонда России по РТ в Тетюшском муниципальном районе, фонда социального страхования,а также председатель Тетюшского районного общества инвалидов и руководитель психолого-педагогической службы «РаДуГа». «О спорт – ты жизнь!» так называлась очередная встреча специалистов ОСПСД с детьми-инвалидами и их родителями, членами клуба «Солнечный лучик» в Спортивно-оздоровительном комплексе «Барс» 21марта 2017 г. Цель встречи – привлечение членов семей к занятиям лечебной физкультурой. «Добро отзовется добром», под таким названием 27.04.2017г. прошла акция по посещению на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Данная акция была посвящена «Весенней недели добра». Специалисты отделения социальной помощи семье и детям КЦСОН «Тетюшское сияние» совместно с волонтерами, посетили детей с ОВЗ, находящихся на домашнем обучении
|  | Проведение социальной психолого-педагогической реабилитации детей из семей в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации | 2016-2021 |  | Отделение социальной помощи семье и детям КЦСОН | В рамках реализации социальной психолого-педагогической программы «Выбор есть всегда"», целевой группой которой являются подростки, в конфликте с законом, за указанный период проведено 18 занятий. Тематика занятий: профилактика повторных правонарушений, профилактика алкоголизма и наркомании, профилактика суицидального поведения и др. Для родителей и детей из семей, находящихся в социально опасном положениии трудной жизненной ситуации, разработана программа по профилактике раннего семейного неблагополучия "Семья на ладошке", данная программа включает в себя клуб "Гармония"- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей, сохранения семьи и укрепления здоровья. Привлечение их к сотрудничеству в плане единых подходов воспитания ребенка; клуб "Моя семья" -: расширить у детей и родителей представление о семье, ее традициях и ценностях через организацию разных видов деятельности, объединения семейного и общественного воспитания. Программа «Скажем «НЕТ» семейной жестокости» направленная на профилактику насилия и жестокого обращения с детьми напралена на работу с родителями по формированию ответственного родительства, способствованию повышения обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка; профилактику жестокого и пренебрежительного обращения в отношении несовершеннолетних.Разработаны памятки для родителей «Профилактика детского суицида» и «Что делать родителям, чтобы ребенок не стал наркоманом», 26 июня 2017г. в центральном парке г.Тетюши, специалистами отделения социальной помощи семье и детям, приуроченное к международному дню борьбы с наркоманией. Началось оно с Акции «Пятьдесят способов сказать «нет» в ситуации наркотической провокации». Разработан и раздается буклет «Закон РТ № 71 от 14.10.10.». Распространение буклета «Правила поведения детей в летний период». С целью формирования здорового образа жизни в центральном парке с населением проведены мероприятия по ЗОЖ разработаны и распространены тематические печатные продукции (буклеты, флаеры), пропагандирующей отказ человека от вредных привычек ради жизни будущего поколения, в центральном парке проведена акция "Поменяй сигарету на конфету", Даны 15 консультаций родителям «Счастье матери – здоровые дети».
|  | Организация летнего отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей, семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации | 2016-2021 |  | ОСПСД КЦСОН «Тетюшское сияние» | Информирование населения о имеющихся путевках в детский оздоровительный лагерь.
|  | Работа по программам социальной адаптации семей на основании заключения социального контракта. | 2016-2021 |  | ОСПСД КЦСОН «Тетюшское сияние» | Согласно заключенным социальным контрактам: - в 2016 году данный вид помощи был оказан 18 семьям по следующим категориям: многодетные семьи (3), одиноко проживающие граждане (3), семьи с одним родителем (8), семья с ребенком-инвалидом (1), полные семьи (3); - по состоянию на 13.07.2017г. в 2017 году данный вид помощи оказан 4 семьям, многодетная семья (1), семья с РИД (1), полная семья (1), семья с одним родителем (1). В ходе собеседования с заявителями, рассматривались проблемы в семье и возможностях по выходу из трудной жизненной ситуации, где намечались такие мероприятия по социальной адаптации как: - осуществление частичного ремонта жилья; - покупка продуктов питания; - покупка школьных принадлежностей; - обеспечение посещения детьми дошкольного образовательного учреждения МБДОУ (оплата за услуги детского сада, Кадетской школы); - приобретение дров; - приобретение лекарственных препаратов; - оплата коммунальных услуг.
|  | Организация социального обслуживания на дому семей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках Службы домашнего визитирования. | 2016-2021 |  | ОСПСД КЦСОН «Тетюшское сияние» | В ходе реализации данной технологии семьям, воспитывающим детей-инвалидов с третьей степенью органичения, оказываются социально-психологические и социально-педагогические виды помощи в домашних условиях. Для оказания психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи подобран психолог и специалисты, которые обучены технологии домашнего визитирования. Для отчётной деятельности и анализа работы с семьями разработан и утверждён пакет рабочей документации. На данный момент специалисты регулярно осуществляют домашние визиты в семьи (1 раз в месяц), проводят коррекционно-развивающие занятия с детьми, оказывают консультативную помощь родителям. Работа специалистов чётко структурирована, согласно индивидуальному плану, который строится на результатах первичной диагностики. Основной задачей специалистов является обучение родителей приёмам конструктивного взаимодействия с ребёнком-инвалидом, учитывая его возрастные и психологические особенности развития, включение родителей в коррекционно-развивающий процесс, формирование адекватного запроса к специалистам, формирование активной жизненной позиции. За период реализации даннойтехнологии можно отметить положительную динамику в процессе работы с семьями: дети охотно идут на контакт, включаются в игровое взаимодействие, активно исследуют предложенный игровой материал, манипулируют им, выполняют простые просьбы педагогов. Родители также охотно принимают участие в играх, стараются выполнять рекомендации специалистов, отрабатывать методы и приёмы конструктивного взаимодействия с ребёнком ежедневно в домашних условиях, в быту. Для закрепления и отработки когнитивных, моторных навыков специалисты оставляют игровой развивающий материал до следующего визита в семью. Родители отмечают, что это благоприятно влияет на процесс развития детей, родители отмечают динамику в речевом, познавательном, двигательном, эмоционально-волевом развитии детей.В дальнейшем планируется провести оценку качества услуг посредством промежуточной, итоговой диагностики уровня развития детей целевой группы, а также уровня включённости родителей и близких взрослых и анкетирования.
|  | Своевременное и достоверное внесение данных в подсистему «Организация предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения в Республике Татарстан» государственной информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан». | 2016-2021 |  | ОСПСД КЦСОН «Тетюшское сияние» | Согласно разработанным программам предоставления социальных услуг в отделении социальной помощи семье и детям, на 13.07.2017г. заключено 43 договора с гражданами признанными нуждающимися в социальном обслуживании
|  | Своевременное и достоверное внесение данных в информационную систему «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан». | 2016-2021 |  | ОСПСД КЦСОН «Тетюшское сияние» | По состоянию на 13.07.2017г. на межведомственном учете состоит 6 семей, находящихся в социально опасном положении, в них воспитывается 16 детей. Все ведомства своевременно заносят данные в ИС СОП до конца отчетного периода (23 числа каждого месяца). Пароли для входа в базу ИС СОП имеются у всех ведомств системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
|  | Создание временных рабочих мест для участия граждан в общественных работах, включая безработных граждан и граждан, находящихся под риском увольнения, в том числе путем разработки территориальной Программы развития общественных работ Тетюшского муниципального района | 2016-2021 |  | Исполнительный комитет | В 2016 году создано 60 временных рабочих мест.
|  | Обеспечение занятости в форме осуществления предпринимательской деятельности для безработных граждан, изъявивших желание организовать предпринимательскую деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции и других видов деятельности | 2016-2021 |  | Исполнительный комитет | В 2016 году 5 человек изъявили желание организовать предпринимательскую деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции и других видов деятельности.
|  | Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов | 2016-2025 |  | Исполнительный комитет | В 2016 году оказана адресная поддержка гражданам.
|  | Строительство многоквартирных домов: Южная 23, 24 (24 кв.), Южная 14 (36 кв.), Южная 16 (18 кв.), Южная 25 (18 кв.), Южная 26 (18 кв.) | 2016-2021 | РФ, РТ | Исполнительный комитет
2. Создание комфортного пространства для развития человеческого капитала | 2.1.Территория удобной и привлекательной архитектурной среды и жилищно-коммунальных отношений |  | 2016-2021 |  | Исполнительный комитет | Завершеноо строительство многоквартирных домов по ул. Южная 23, 24 (24 кв.).
|  | Строительство ФАП с. Иоково, ФАП с. Чинчурино, ФАП с. М.Атряси, ФАП с. Чув. Чикилдым ЦРБ Тетюши | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет | Завершено строительство ФАП с. Иоково, ФАП с. Чинчурино, ФАП с. М.Атряси, ФАП с. Чув. Чикилдым ЦРБ Тетюши
|  | Строительство МФЦ М.Атряси, МФЦ В.Тарханы, МФЦ Иоково, МФЦ М.Турма, МФЦ Лаптевка | 2016-2021 |  | Исполнительный комитет | Завершено строительство МФЦ в с. М.Атряси
|  | Капремонт детских садов: "Рябинушка", МБОУ "Жуковская НОШ"; Строительство д/с «Малыш»; Капремонт д/с "Березка"; Строительство МБОУ "Утямишевская НОШ"; МБОУ "М.Атряси НОШ" -школа. | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет | Завершен капитальный ремонт детского сада "Рябинушка"
|  | Строительство сельских домов культуры: г. Тетюши ДК Людоговка, с. Тоншерма, с. Алабердино, с. Кляшево, с.Киртели. | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет | Выполнен ремонт домов культуры в г. Тетюши ДК Людоговка, с. Тоншерма
|  | Строительство спортивных площадок: д. Долгая Поляна, УГБОУ ДОД РСДЮСШОР по стендовой и пулевой стрельбе (баскетбол-волейбол, уличные тренажеры), Алабердино (футбольное поле), Б.Шемякино (волейбол), Киртели (игр. площадка), Тоншерма (футбольное поле), Б.Турма (волейбол, баскетбол), МБОУ "Тетюшская СОШ № 2". | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет | Завершено строительство площадок в д. Долгая Поляна, УГБОУ ДОД РСДЮСШОР по стендовой и пулевой стрельбе, Б.Турма (волейбол, баскетбол).
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Тетюши | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет | Выполнен ремонт 8 многоквартирных домов в г. Тетюши
|  | Капитальный ремонт объектов образования: МБОУ "Тоншерминская СОШ", МБОУ "К.Н.Тимбаевская СОШ" - кровля, МБОУ "Алабердинская СОШ" - фасад, МБОУ "СОШ № 1" - кровля, окна, МБОУ "Киртелинская СОШ" - окна, кровля, электрика, коммуникации, Строительство Кадетской школы | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет | МБОУ "Тоншерминская СОШ"-выполнено, МБОУ "Алабердинская СОШ", -выполнено, МБОУ "СОШ № 1"-выполнение 80%
|  | Ремонт отопления (котельных): Урюм-СДК, Б.Шемякино-школа, Бакрчи -СДК, Урюм-детский сад, Тоншерма - СДК Б.Шемякино- детский сад, Алабердино - СДК Утямышево - школа, детский сад Богдашкино - СДК Кильдюшево школа | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет | Выполнен ремонт котельных в Урюм-СДК, Б.Шемякино-школа
|  | Перевод системы отопления на индивидуальные котлы | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет | Выполнен перевод системы отопления на индивидуальные котлы
|  | Установка светильников, Установка выносных щитов Монтаж СИП 2А | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет
|  | Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Чайка" | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет | Ведется капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Чайка"
|  | Капитальный ремонт помещений Большеатрясского сельского поселения и Большешемякинского сельского поселения | 2016 | РТ | Исполнительный комитет | Завершен капитальный ремонт помещений Большеатрясского сельского поселения и Большешемякинского сельского поселения
|  | МБДОУ "Б.Тарханская СОШ", МБОУ "Алабердинская СОШ", МБДОУ "Д/с Сказка" | 2016-2021 | РТ | Исполнительный комитет | Выполнен ремонт: МБОУ "Алабердинская СОШ", МБДОУ "Д/с Сказка"
|  | Берегоукрепление прибрежной зоны Куйбышевского водохранилища в г. Тетюши Республики Татарстан | 2016-2025 |  | Исполнительный комитет
|  | Реконструкция и модернизация коровников на -100 голов в хозяйствах: ООО «Нива», КФХ «Загидуллин», ООО ООО А/Ф «Родина», КФХ «Сафиуллова», ООО «Колос» | 2016 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия АПК | Произведена реконструкция и модернизация коровников на -100 голов в хозяйствах: ООО «Нива», КФХ «Загидуллин», ООО ООО А/Ф «Родина», КФХ «Сафиуллова», ООО «Колос»
|  | Реконструкция и модернизация коровников на 200 голов в хозяйствах: ООО А/Ф «Татарстан», ООО СХП «Киртели», КФХ «Хусаинов Ш. И.», ООО «Агросфера», ООО «Содружество», ООО «Новая Заря» | 2016 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия АПК | Произведена реконструкция и модернизация коровников на 200 голов в хозяйствах: ООО А/Ф «Татарстан», ООО СХП «Киртели», КФХ «Хусаинов Ш. И.», ООО «Агросфера», ООО «Содружество», ООО «Новая Заря»
|  | Строительство силоса - сенажных траншей в хозяйствах:ООО СХП «Киртели», ООО КФХ «Татарстан», ООО «Содружество», ООО «Яна Юл», КФХ «Сафиуллова Р.Г», ООО «Нива» | 2016 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия АПК | Завершено строительство силоса - сенажных траншей в хозяйствах:ООО СХП «Киртели», ООО КФХ «Татарстан», ООО «Содружество», ООО «Яна Юл», КФХ «Сафиуллова Р.Г», ООО «Нива»
|  | Строительство молочной фермы на 400 голов в с. Байрашево ООО «Яна юл»; молочной фермы на 800 голов, в с. Бакрчи ООО «Бакрчи». | 2016 | собственые средства, кредиты банков | Сельхозтоваропроизводители, предприятия АПК | Закончено строительство молочной фермы на 400 голов в с. Байрашево ООО «Яна юл»; молочной фермы на 800 голов, в с. Бакрчи ООО «Бакрчи».
|  | Изготовление пластиковых труб | 2016-2018 | Собственные средства | ООО "АЯЗ-Поволжье" | В 2016 году объем наработки труб из полиэтилена составил 57 490 м.п.
|  | Производства по изготовлению стеклопакетов | 2016-2018 | Собственные средства | ООО "ТТС" | В течение 2016 года построено производственное здание, площадью 1300 кв.м. и приобретено оборудования австрийского производства LISEC . В 2016 года 16 человек прошли обучение.
|  | Выращивание плодово-ягодных культур на базе КФХ Кучкмов О.Н. | 2019-2020 | Собственные средства | КФХ Кучумов О.Н. | На территории Тетюшского района КФХ Кучумов О.Н. занимается выращиванием плодово-ягодных культур
|  | Развитие производствао по добыче и розливу минеральной воды. | 2016-2021 | Собственные средства | ООО "Волжские воды" | Общий объем вложений в 2016 году составил более 100 млн. руб. (частные инвестиции без участия кредитных организаций). Построены производственные помещения общей площадью – 1450 кв. м, установлено технологическое оборудование в цехе розлива минеральной воды.
|  | Развитие Промышленной площадки муниципального уровня "Тетюши" | 2016-2025 |  | Исполнительный комитет | На территории Тетюшского муниципального района действует промышленная площадка муниципального уровня «Тетюши», на которой имеются свободные земельные участки и помещения. В настоящее время на ее территории осуществляют свою деятельность 9 резидентов, в том числе резидент из Самарской области.
Проведение «Тетюшской туристической переписи 2016»
|  | Разработака и утверждение Программы развития туризма в Тетюшском муниципальном районе до 2030 года | 2016 |  | Исполнительный комитет
|  | Капитальный ремонт здания музея (ул .Ленина, д.25) | 2017 | Республиканский бюджет | Музей истории Тетюшского края | В 2017 году корректировка, уточнения и дополнения ПСД на капитальный ремонт здания музея
|  | Приобретение звукового, светового, технического оборудования и противопожарного инвентаря | 2016-2021 | Местный бюджет | Музей истории Тетюшского края | В 2016 году приобретено на сумму 477690 рублей
|  | Реализация программы "Доступная среда" установка пандусов | 2016-2021 | Местный бюджет | Музей истории Тетюшского края
|  | Оборудование музейного фондохралища в здании музея ул. Ленина, 25 | 2016-2022 | Местный бюджет | Музей истории Тетюшского края
|  | Установка металлических решеток на 20 окон Мемориального музея И.Я.Яковлева в с. К.-Новотимбаево | 2016 |  | Музей истории Тетюшского края | сведения о необходимых финансовых затратах представлены в МК РТ
|  | Установка решеток на окна "Музея истории рыболовства Тетюшского края" | 2016 |  | Музей истории Тетюшского края | Средства на завершение проекта не выделены. Данные выды работ планируется провести в 2017 на доходы от внебюджетной деятельности
|  | Завершение работ по созданию новой интерактивной зоны "Как у Волги у реки жили-были рыбаки" | 2016 |  | Музей истории Тетюшского края | Находится в работе
|  | Ремонтно-реставрационные работы по восстановлению главного дома усадьбы Молоствовых в д. Д.Поляна | 2016-2021 |  | Музей истории Тетюшского края | Находится в работе
|  | открытие торговых объектов | 2016 | Собственные средства | РайПО | В 2016 году приобретен магазин "Калинка".
|  | Реконструкция и автоматизация магазинов Тетюшским Райпо | 2016-2021 | Собственные средства | РайПО | Приобретено торговое оборудование на общую сумму 775 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт зданий РайПО на сумму 760 тыс. рублей
|  | Реконструкция экспедиционного помещения хлебозавода | 2016-2021 | Собственные средства | ПО "Хлеб" | Работа начата в 2017 году.
|  | Приобретение производственного оборудования | 2016-2021 | Собственные средства | ПО "Хлеб" | Приобретены: упаковочная машина КРИМА, термоупакующий ТПЩ-370, машина тестомесительная ТММ-330. Инвестиции составили 1 млн. 616 тыс. рублей