

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Система поддержки фермерства и развития сельской кооперации | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Р.К.Нигматуллин - первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | М.Г.Ахметов - Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Р.Р.Хабипов - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | |
| Связь с государственными программами Республики Татарстан | Государственная программа Республики Татарстан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Татарстан», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 8 апреля 2013 г. № 235. | | |

2. Цель и показатели регионального проекта Республики Татарстан

Цель – вовлечение в малое и среднее предпринимательство в сфере агропромышленного комплекса к 2024 году **20254** человек, в том числе за счет грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | основной |  | 31.12.2024 | 3075 | 2140 | 2447 | 3100 | 4746 | 4746 |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | основной |  | 31.12.2024 | 129 | 75 | 87 | 123 | 180 | 204 |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | основной |  | 31.12.2024 | 2750 | 1925 | 2310 | 3003 | 4444 | 4888 |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | основной |  | 31.12.2024 | 159 | 140 | 150 | 168 | 192 | 208 |
| 5. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | дополнительный | 530,0 | 10.04.2018 | 591,8 | 599,4 | 611,9 | 634,3 | 654,2 | 671,5 |
| 6. | Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, % | дополнительный | 25,6 | 01.04.2018 | 25,8 | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,7 | 27,0 |

3. **Задачи и результаты регионального проекта Республики Татарстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. |  | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | |
| 1.1 | 31.12.2019 | *Разработка и реализация региональной комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в каждом муниципальном районе РТ* | *Утверждение комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации к 1 января 2020 года* |
| 1.2 | 01.07. 2019 | *Определить центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации* | *Создать ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан»* |
| 1.3 | 01.07.2019 | *Разработка стандарта центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров* | *Утвердить стандарт центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров* |
| 1.4 | 31.12. 2024 | Утверждено постановление Кабинета Министров Республики Татарстан, предусматривающее предоставление из бюджета Республики Татарстан на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 390,242 млн. рублей, в том числе:  - в 2019 году в размере 91,066 млн рублей;  - в 2020 году в размере 19,066 млн рублей;  - в 2021 году в размере 41,568 млн рублей;  - в 2022 году в размере 57,916 млн рублей;  - в 2023 году в размере 84,74 млн рублей;  - в 2024 году в размере 95,886 млн рублей | *Предоставлены иные межбюджетные трансферты Республики Татарстан на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров* |
| 1.5 | 31.12. 2024 | *Усовершенствование**комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП* | *Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»).*  Оказывается грантовая поддержка сельхозпотребкооперативам с датой регистрации менее 24 месяцев. |
| 1.6 | 31.12. 2024 | *Проведено ежегодно не менее 4 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками* | *АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»* |
| 1.7 | 31.12. 2024 | *Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров* | *АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.* |
| 1.8 | 31.12. 2024 | *Разработаны и утверждены дифференцированные требования по пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов* |  |
| 1.9 | 31.12. 2024 | *Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 20,254 тыс. человек к 2024 году, в том числе:* | *К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 20,254 тыс. человек.* |
| 1.10 | 31.12. 2024 | *Предусмотрены специальные меры административной ответственности для сельскохозяйственных кооперативов, в том числе кредитных в части установления принципа соразмерности применения административных санкций в зависимости от объемов деятельности участников финансового рынка.* |  |
| 1.11 | 31.12. 2024 | *Изменен порядок регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов с целью уточнения вопросов кооперативного управления, реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами и их саморегулируемыми организациями.* | Ревизионный союз РТ регулярно проводит мониторинг финансовой деятельности сельхозпотребкооперативов, получивших господдержку |
| 1.12 |  | *Установлены дополнительные налоговые льготы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов* |  |
| 2. |  | **Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов** | |
| 2.1. | 31.12.2024 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | Члены кооператива, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства будут заинтересованы в объединении в сельскохозяйственные потребительские кооперативы с возможностью приобретения скота и птицы и использования сельскохозяйственной техники и оборудования. За период 2019-2024 годы планируется дополнительно вовлечь в кооперативное движение дополнительно 17477 КФХ и ЛПХ. Срок 31.12.2024. |
| 3. | 31.12.2024 | **Предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров** | |
| 3.1. |  | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | Центром компетенций будут оказываться консультационные о сопроводительные услуги по созданию и регистрации малых форм хозяйствования в сельской местности. За период 2019-2024 годы планируется охватить 19020 человек. Срок 31.12.2024. |

4. **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по Республике Татарстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | Всего (тыс.рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств «Агростартап» | 232858 | 43383 | 102599 | 145623 | 216210 | 245543 | **989216** |
| 1.1. | федеральный бюджет | 188615 | 35140 | 83105 | 117955 | 175130 | 198890 | **798835** |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан | 44243 | 8243 | 19494 | 27668 | 41080 | 46653 | 187381 |
| 1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 44243 | 8243 | 19494 | 27668 | 41080 | 46653 | **187381** |
| 1.3.2. | межбюджетные трансферты РТ бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных кооперативов | 232858 | 43383 | 102599 | 145623 | 216210 | 245543 | **986216** |
| 2.1. | федеральный бюджет | **188615** | **35140** | **83105** | 117955 | 175130 | 198890 | **798835** |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | консолидированный бюджет Республики Татарстан | 44243 | 8243 | 19494 | 27668 | 41080 | 46653 | 187381 |
| 2.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 44243 | 8243 | 19494 | 27668 | 41080 | 46653 | 187381 |
| 2.3.2. | межбюджетные трансферты РТ бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 81 480 |
| 3.1. | федеральный бюджет | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 66 000 |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 15 480 |
| 3.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 15 480 |
| 3.3.2. | межбюджетные трансферты РТ бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 479296 | 100346 | 218778 | 304826 | 446000 | 504666 | 2053912 |
| федеральный бюджет | | 388230 | 81280 | 177210 | 246910 | 361260 | 408780 | 1663670 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов | |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Республики Татарстан | | 91066 | 19066 | 41568 | 57916 | 84740 | 95886 | 390242 |
| бюджет Республики Татарстан | | 91066 | 19066 | 41568 | 57916 | 84740 | 95886 | 390242 |
| межбюджетные трансферты РТ бюджетам муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |

5**. Участники регионального проекта Республики Татарстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте (процентов) | |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ахметов М.Г. | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | |  | |  | |
| 2. | Администратор регионального проекта | Хабипов Р.Р. | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | Ахметов М.Г. -Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | |  | |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.1.1. | Ответственный, за организацию мероприятий регионального проекта | Молокин А.Н. | Начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |  |   **Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации** | | | | | | | | |
| 3. | **Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств «Агростартап»** | | | | | | | |
| 3.1. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Молокин А.Н. | Начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | |  |
| 3.1.2. | Участник регионального проекта | Гилязев Д.В. | Ведущий специалист отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | |  |
| 3.2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Молокин А.Н. | | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | |  |
| 3.2.2. | Участник регионального проекта | Гилязев Д.В. | | Ведущий специалист отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | |  |
| 4. | **Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов** | | | | | | | |
| 4.1**.** Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Молокин А.Н. | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | |  |
| 4.1.2. | Участник регионального проекта | Т.И.Гумеров | Ведущий консультант отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | |  |
| 5. | **Предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров** | | | | | | | |
| 5.1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | Молокин А.Н. | Начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | |  |
| 5.1.2. | Участник регионального проекта | Хабибуллин И.Р. | Директор ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» | | Начальник отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | | |  |

**План мероприятий по реализации регионального проекта Республики Татарстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Д.В.Гилязев |  |  |
| 1.1. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий специалист отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Д.В.Гилязев |  |  |
| 1.2. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ведущий консультант отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Т.И.Гумеров |  |  |
| 1.3. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Директор ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» И.Р.Хабибуллин | Приказ МСХиП РТ от 01.11.2018 № 258/2-пр «Об утверждении устава ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ» |  |

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Дополнительный показатель «Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты» будет включен в региональный проект после определения Федеральным органом власти показателей эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации). |