2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Татарстан, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом |
| 1. | Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. человек | основной | 0 | 01.01.2018 | 0,715 | 2,146 | 2,373 | 2,375 | 2,375 | 2,375 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом |
| 2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 0,211 | 0,528 | 0,844 | 1,079 | 1,290 | 1,454 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом |
| 3. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 2,146 | 2,241 | 2,248 | 1,440 | 1,364 | 1,188 |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек нарастающим итогом |
| 4. | Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 11,725 | 12,429 | 12,663 | 11,725 | 11,256 | 9,380 |
| Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц нарастающим итогом |
| 5. | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 0,429 | 0,448 | 0,450 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. |
| 6. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | дополнительный | 530,0 | 10.04.2018 | 591,8 | 599,4 | 611,9 | 634,3 | 654,2 | 671,5 |
| Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, % |
| 7. | Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, % | дополнительный | 25,6 | 01.04.2018 | 25,8 | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,7 | 27,0 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование положительного образа предпринимателя |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено социологическое исследование, основными результатами которых станут: Для потенциальных предпринимателей (в разрезе каждой из целевых групп): выявлены факторы, определяющие интерес граждан РФ к предпринимательству; изучены драйверы, которые могут способствовать началу предпринимательской деятельности; проанализированы барьеры, препятствующие началу предпринимательской деятельности; проанализированы компетенции, которые необходимо усилить для начала предпринимательской деятельности; выявлены наиболее эффективные каналы взаимодействия с потенциальными предпринимателями; Для действующих предпринимателей: выявлен уровень осведомленности о мерах государственной поддержки предпринимателей; проанализирован опыт использования мер государственной поддержки предпринимателей; выявлены барьеры, препятствующие использованию мер государственной поддержки предпринимателей; оценена эффективность мер государственной поддержки предпринимателей; выявлены факторы, способствующие/препятствующие росту предприятий МСП (от микро к малому, от малого к среднему); выявлена потребность в кадрах у предприятий малого и среднего бизнеса (необходимые специальности, компетенции). На основе проведенных исследований сформирован аналитический отчет, включающий: рекомендации по формированию содержания эффективной информационно-пропагандисткой работы, целью которой является вовлечение граждан России в предпринимательскую деятельность. описание набора разработанных базовых и адаптированных индикаторов, определяющих уровень интереса граждан России к предпринимательской деятельности методическое пособие, включающее подробное описание процедур и набор инструкций по дальнейшему воспроизведению аналогичных исследований с целью проведения повторных волновых исследований уровня интереса россиян к предпринимательской деятельности и отслеживания динамических изменений. Срок проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019 |
| 1.1. | В Республике Татарстан внедрены итоги исследований в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | 31.12.2024 | Внедрены итоги отчета, сформированного на основе проведенных исследований п.1.1 настоящего Паспорта. |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Основными принципами информационной кампании являются: использование единого фирменного стиля (брендбука); реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации; единовременные активности в субъектах Российской Федерации; использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании. Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих: Федеральная составляющая: привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы; Региональная составляющая: план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией). Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего: обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.); Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего: план продвижения в сети Интернет; план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта. Срок проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019 |
| 2.1. | Внедрена региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп | 31.12.2024 | Основными принципами информационной кампании являются: использование единого фирменного стиля (брендбука); реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на региональном уровне; единовременные активности в Республике Татарстан; Внедрен план реализации информационной кампании в Республике Татарстан (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией). |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет () 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 500 тыс. чел.; в 2020 г. – 1030 тыс. чел.; в 2021 г. – 1570 тыс. чел.; в 2022 г. – 2070 тыс. чел.; в 2023 г. – 2550 тыс. чел.; в 2024 г. – 2950 тыс. чел. Срок проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 |
| 3.1. | Реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях. | 31.12.2024 | Реализована региональная информационная кампания в соответствии с п. 1.2.1. настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет () 9,380 тыс. чел. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 11,725 тыс. чел.; в 2020 г. – 12,429 тыс. чел.; в 2021 г. – 12,663 тыс. чел.; в 2022 г. – 11,725 тыс. чел.; в 2023 г. – 11,256 тыс. чел.; в 2024 г. – 9,380 тыс. чел. |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Годом предпринимательства объявлен 2020 год Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства Срок проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 |
| 4.1. | В Республике Татарстан Годом предпринимательства объявлен 2020 год | 31.12.2020 | Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы проекты по наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет () 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 9000 ед.; в 2020 г. – 22500 ед.; в 2021 г. – 36000 ед.; в 2022 г. – 46000 ед.; в 2023 г. – 55000 ед.; в 2024 г. – 62000 ед. Срок проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 |
| 5.1. | В Республике Татарстан реализованы программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. | 31.12.2024 | Реализованы программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность на территории Республики Татарстан. Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2.1. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В Республике Татарстан реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы проекты по наставничеству; Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 1,454 тыс.ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. – 0,211 тыс.ед.; в 2020 г. – 0,528 тыс.ед.; в 2021 г. – 0,844 тыс.ед.; в 2022 г. – 1,079 тыс.ед.; в 2023 г. – 1,290 тыс.ед.; в 2024 г. – 1,454 тыс.ед. |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта. Срок проекта (справочно из паспорта федерального проекта): |
| 6.1. | Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов | 31.12.2024 | Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Паспорта. |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 225 человек; 2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1000 человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей. По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта. Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп. Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 225 человек; 2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1000 человек. Срок проекта (справочно из паспорта федерального проекта): |
| 7.1. | Направлены на подготовку к 2024 г. не менее 14 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 3 человека; 2020 г. – 2 человека; 2021 г. – 3 человека; 2022 г. – 2 человека; 2023 г. – 2 человека; 2024 г. – 2 человека | 31.12.2024 | В соответствии с п.2.3 Настоящего паспорта внедрены итоги анализа существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей. Внедрены рекомендуемые и дополнительные программы для предпринимателей, реализуемые в рамках настоящего регионального проекта. Направлены на подготовку к 2024 г. не менее 14 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 3 человека; 2020 г. – 2 человека; 2021 г. – 3 человека; 2022 г. – 2 человека; 2023 г. – 2 человека; 2024 г. – 2 человека. |
| 8. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 91 500 человек; 2020 г. – 95 550 человек; 2021 г. – 95 850 человек; 2022 г. – 61 425 человек; 2023 г. – 58 155 человек; 2024 г. – 50 680 человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы Обучающие программы АО «Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Обучающие программы Банка России; Обучающие программы компании «Яндекс»; и др. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 91 500 человек; 2020 г. – 95 550 человек; 2021 г. – 95 850 человек; 2022 г. – 61 425 человек; 2023 г. – 58 155 человек; 2024 г. – 50 680 человек Срок проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |
| 8.1. | Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1,188 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 2,146 тыс.человек; 2020 г. – 2,241 тыс.человек; 2021 г. – 2,248 тыс.человек; 2022 г. – 1,440 тыс.человек; 2023 г. – 1,364 тыс.человек; 2024 г. – 1,188 тыс.человек | 31.12.2024 | Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: Обучающие программы АО «Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); Обучающие программы компании Google и Сбербанка России; и др. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1,188 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 2,146 тыс.человек; 2020 г. – 2,241 тыс.человек; 2021 г. – 2,248 тыс.человек; 2022 г. – 1,440 тыс.человек; 2023 г. – 1,364 тыс.человек; 2024 г. – 1,188 тыс.человек |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |
| 1.1. | В Республике Татарстан реализованы программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. | - | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 23,6 | 30,7 | 31,0 | 129,7 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 19,1 | 24,9 | 25,1 | 105,1 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5,8 | 5,9 | 24,6 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5,8 | 5,9 | 24,6 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 23,6 | 30,7 | 31,0 | 129,7 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 19,1 | 24,9 | 25,1 | 105,1 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5,8 | 5,9 | 24,6 |
| бюджет Республики Татарстан | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5,8 | 5,9 | 24,6 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ф.С. Абдулганиев | Министр экономики Республики Татарстан |  | 60 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Р.Р. Сибгатуллин | Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Ф.С. Абдулганиев | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | А.А.Гайнов | Начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Р.Р. Сибгатуллин | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Т.А.Гумеров | Руководитель Центра поддержки предпринимательства | В.В. Коваль | 30 |
| Внедрены итоги исследований в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.А.Гайнов | Начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Т.А.Гумеров | Руководитель Центра поддержки предпринимательства | В.В. Коваль | 20 |
| Внедрена региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.А.Гайнов | Начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Р.Р. Сибгатуллин | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Т.А.Гумеров | Руководитель Центра поддержки предпринимательства | В.В. Коваль | 30 |
| Реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.А.Гайнов | Начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
| В Республике Татарстан Годом предпринимательства объявлен 2020 год |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
| В Республике Татарстан реализованы программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
| Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.А.Гайнов | Начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
| Направлены на подготовку к 2024 г. не менее 14 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. – 3 человека; 2020 г. – 2 человека; 2021 г. – 3 человека; 2022 г. – 2 человека; 2023 г. – 2 человека; 2024 г. – 2 человека |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.А.Гайнов | Начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
| Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1,188 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 2,146 тыс.человек; 2020 г. – 2,241 тыс.человек; 2021 г. – 2,248 тыс.человек; 2022 г. – 1,440 тыс.человек; 2023 г. – 1,364 тыс.человек; 2024 г. – 1,188 тыс.человек |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Ю.Шулина | Заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Р.Салихов | Генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.А.Гайнов | Начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Р.Р. Сибгатуллин | 20 |

6. Дополнительная информация

Дополнительный показатель «Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты» будет включен в региональный проект после определения Федеральным органом власти показателей эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Популяризация предпринимательства»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | В Республике Татарстан внедрены итоги исследований в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Е.Ю.Шулина | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 1.1.1. | Организация внедрения итогов отчета исследования, внесены предложения по повышению эффективности национального проекта | 01.08.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Предложения по повышению эффективности проекта | РП |
| 1.1. | Внедрены итоги отчета исследования, внесены предложения по повышению эффективности национального проекта | 01.08.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Предложения по повышению эффективности проекта | РП |
| 2. | Внедрена региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп | 01.04.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 2.1.1. | Организация внедрения региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп | 01.04.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 2.1. | Внедрена региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп | 01.04.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 3. | Реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. | 01.03.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 3.1.1 | Получение методических материалов по проведению информационной кампании от Минэкономразвития России | 01.05.2019 | 01.05.2019 | А.Р.Салихов | Методические материалы, содержащие все инструменты и пошаговую инструкцию проведения информационной кампании | РП |
| 3.1. | Реализованы мероприятия региональной информационной кампании | - | 20.12.2019 | А.Р.Салихов | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет в 2019 г. –11,725 тыс.чел. | РП |
| 3.2. | Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. | - | 20.12.2020 | А.Р.Салихов | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет в 2020 г. – 12,429 тыс.чел. | РП |
| 3.3. | Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. | - | 20.12.2021 | А.Р.Салихов | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет в 2021 г. – 12,663 тыс. чел. | РП |
| 3.4. | Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. | - | 20.12.2022 | А.Р.Салихов | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет в 2022 г. – 11,725 тыс. чел. | РП |
| 3.5. | Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. | - | 20.12.2023 | А.Р.Салихов | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет в 2023 г. – 11,256 тыс. чел. | РП |
| 3.6. | Реализованы мероприятия региональной информационной кампании. | - | 20.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в региональном проекте, достигнет в 2024 г. – 9,380 тыс. чел. | РП |
| 4. | В Республике Татарстан Годом предпринимательства объявлен 2020 год |
| 4.1.1. | Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов, Е.Ю.Шулина | межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства | РП |
| 4.1. | В Республике Татарстан Годом предпринимательства объявлен 2020 год |  | 31.12.2019 |  |  |  |
| 5. | В Республике Татарстан реализованы программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |
| 5.1.1. | Принятие участия в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации | 10.01.2019 | 01.02.2019 | А.Р.Салихов | Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации | РП |
| 5.1.2. | Заключение соглашения с Минэкономразвития России | 01.02.2019 | 01.02.2019 | А.Р.Салихов | Соглашение Минэкономразвития России | РП |
| 5.1.3 | Подача заявки на получение субсидии из бюджета Республики Татарстан некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | 01.02.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов | Заявка на получение субсидии из бюджета Республики Татарстан некоммерческой микрокредитной компании «фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» | РП |
| 5.1.4 | Заключение соглашения с Министерством экономики Республики Татарстан | 01.02.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов | Соглашения с Министерством экономики Республики Татарстан | РП |
| 5.1.5. | Ежегодное проведение конкурса «Золотая сотня» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 5.1.6. | Ежегодное проведение конкурса журналистских работ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 5.1.7. | Ежегодное проведение мероприятия «Новогодняя школьная ярмарка» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 5.1.8. | Ежегодное проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 5.1.9. | Ежегодная реализация мероприятия «Worldskills» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 5.1.10. | Проведение обучающих мероприятий для самозанятых граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 5.1. | В Республике Татарстан реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2019 | А.Р.Салихов | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2019 г. – 0,211 тыс.ед. | РП |
| 5.2. | В Республике Татарстан реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2020 | А.Р.Салихов | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2020 г. – 0,528 тыс. ед. | РП |
| 5.3. | В Республике Татарстан реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2021 | А.Р.Салихов | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2021 г. – 0,844 тыс.ед. | РП |
| 5.4. | В Республике Татарстан реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2022 | А.Р.Салихов | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2022 г. – 1,079 тыс. ед. | РП |
| 5.5. | В Республике Татарстан реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2023 | А.Р.Салихов | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2023 г. – 1,290 тыс. ед. | РП |
| 5.6. | В Республике Татарстан реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2024 | А.Р.Салихов | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2024 г. – 1,454 тыс. ед. | РП |
| 6. | Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | РП |
| 6.1.1. | Организация внедрения образовательных программ, курсов, разработанных в соответствии с п. 2.2.4 плана мероприятий паспорта федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | РП |
| 6.1. | Внедрены образовательные программы, курсы, разработанные в соответствии с п. 2.2.4 плана мероприятий паспорта федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | РП |
| 7. | Направлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Подготовлены к 2024 г. не менее 14 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе: 2019 г. -3 человека; 2020 г. -2 человека; 2021 г. -3 человека; 2022 г. -2 человека; 2023 г. -2 человека; 2024 г. -2 человека | РП |
| 7.1.1. | Организовано направление тренеров для обучения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов |  |  |
| 7.1. | Получено сертификаты тренерами для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2019 | А.Р.Салихов | Подготовлены в 2019 г. не менее 3 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | РП |
| 7.2. | Получено сертификаты тренерами для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2020 | А.Р.Салихов | Подготовлены в 2020 г. не менее 2 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | РП |
| 7.3. | Получено сертификаты тренерами для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2021 | А.Р.Салихов | Подготовлены в 2021 г. не менее 3 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | РП |
| 7.4. | Получено сертификаты тренерами для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2022 | А.Р.Салихов | Подготовлены в 2022 г. не менее 2 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | РП |
| 7.5. | Получено сертификаты тренерами для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2023 | А.Р.Салихов | Подготовлены в 2023 г. не менее 2 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | РП |
| 7.6. | Получено сертификаты тренерами для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2024 | А.Р.Салихов | Подготовлены в 2024 г. не менее 2 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | РП |
| 8. | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1,188 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 2,146 тыс. человек; 2020 г. – 2,241 тыс. человек; 2021 г. – 2,248 тыс. человек; 2022 г. – 1,440 тыс. человек; 2023 г. – 1,364 тыс. человек; 2024 г. – 1,188 тыс. человек | РП |
| 8.1.1. | Разработка и утверждение плана реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Утвержденный план реализации | РП |
| 8.1.2. | Ежегодная реализация обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-редприниматель», «Школа предпринимательства» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет АО Корпорации МСП | РП |
| 8.1.3. | Ежегодная реализация обучающих программ компании Google и Сбербанка России | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет о реализации | РП |
| 8.1.4. | Реализация обучающих программ компании Google и Сбербанка России «Бизнес-класс» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет о реализации | РП |
| 8.1.5. | Реализация обучающих программ АО «Деловая среда» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет о реализации | РП |
| 8.1.6. | Реализация программы «Ты -предприниматель» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет о реализации | РП |
| 8.1.7. | Реализация мероприятия «Worldskills» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.Р.Салихов | Отчет о реализации | РП |
| 8.1. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта |  | 20.12.2019 | А.Р.Салихов | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2019 г. 2,146 тыс.человек | РП |
| 8.2. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта |  | 20.12.2020 | А.Р.Салихов | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2020 г. 2,241 тыс.человек | РП |
| 8.2. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта |  | 20.12.2021 | А.Р.Салихов | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2021 г. 2,248 тыс.человек | РП |
| 8.3. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта |  | 20.12.2022 | А.Р.Салихов | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2022 г. 1,440 тыс.человек | РП |
| 8.4. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта |  | 20.12.2023 | А.Р.Салихов | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2023 г. 1,364 тыс.человек | РП |
| 8.5. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта |  | 20.12.2024 | А.Р.Салихов | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2024 г. 1,188 тыс.человек | РП |