ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 № 1078, от 22.02.2014 № 109, от 24.02.2014 № 118, от 30.04.2014 № 284, от 02.06.2014 № 374, от 17.06.2014 № 418, от 08.07.2014 № 473, от 09.07.2014 № 477, от 25.08.2014 № 612, от 01.10.2014 № 709, от 24.11.2014 № 901, от 06.12.2014 № 956, от 31.12.2014 № 1083, от 01.06.2015 № 390, от 24.06.2015 № 459, от 25.06.2015 № 460, от 28.07.2015 № 549, от 16.10.2015 № 770, от 30.11.2015 № 906, от 28.12.2015 № 992, от 31.03.2016 № 190, от 30.04.2016 № 268, от 16.12.2016 № 940, от 09.02.2017 № 73, от 23.06.2017 № 423, от 13.07.2017 № 480, от 21.10.2017 № 802, от 15.12.2017 № 1002, от 27.06.2018 № 533, от 20.12.2018 № 1192, от 11.02.2019 № 94, от 11.03.2019 № 167, от 28.03.2019 № 229, от 03.06.2019 № 465, от 19.07.2019 № 600, от 11.09.2019 № 817, от 22.11.2019 № 1066, от 24.12.2019 № 1184, от 02.03.2020 № 156, от 24.04.2020 № 324, от 08.09.2020 № 807, от 18.12.2020 № 1149, от 24.03.2021 № 158, от 25.06.2021 № 500, от 06.08.2021 № 686, от 22.09.2021 № 896, от 12.11.2021 № 1066, от 27.12.2021 № 1299, от 11.02.2022 № 109, от 19.04.2022 № 365, от 19.05.2022 № 467, от 13.06.2022 № 552, от 20.10.2022 № 1116, от 05.12.2022 № 1285, от 30.12.2022 № 1514, от 04.04.2023 № 409) следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан»»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» (далее – государственная программа).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Определить Министерство экономики Республики Татарстан ответственным исполнителем государственной программы.»;

в пункте 3 слово «Программы» заменить словом «государственной программы»;

государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по перечню согласно приложению.

3. Министерству экономики Республики Татарстан обеспечить размещение паспорта государственной программы Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» (в редакции настоящего постановления), в части, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 14-дневный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В.Песошин

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров Республики Татарстан

от 31.10.2013 № 823

(в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан   
от \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_)

**Государственная программа Республики Татарстан  
«Экономическое развитие и инновационная экономика** **Республики Татарстан»**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика** **Республики Татарстан»**

**I. Оценка текущего состояния в сфере экономики**

Государственная программа Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» (далее – государственная программа) направлена на обеспечение социально-экономической стабильности и развития экономики Республики Татарстан.

В условиях высокой неопределенности, обусловленной геополитическими факторами, и санкционного давления организации в республике оперативно организовали работу по установлению новых кооперационных связей, перестраиванию логистических цепочек, поиску новых рынков сбыта, импортозамещению.

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям сохраняет лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации.

По объему валового регионального продукта республика занимает 6-е место среди субъектов Российской Федерации, объему промышленного производства и сельскому хозяйству – 5-е место, объему строительных работ – 4-е место, инвестициям в основной капитал и вводу жилья – 6-е место, обороту розничной торговли – 7-е место.

По итогам 2022 года объем валового регионального продукта, по оценке, составил 3 865,1 млрд рублей, или 106,0% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

В структуре экономики наибольший удельный вес традиционно, по оценке, занимает промышленность – 49,2% (в том числе, добыча полезных ископаемых – 29,8%, обрабатывающие производства – 17,3%, обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха – 1,7%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,4%), сельское хозяйство – 4,9%, строительство – 7,1%, оптовая и розничная торговля – 9,4%, транспортировка и хранение – 5,2%.

Значительное внимание уделяется продвижению инвестиционного потенциала Республики Татарстан, улучшению инвестиционного климата, созданию комфортных условий для ведения бизнеса.

В 2022 году на развитие экономики и социальной сферы направлено   
888,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 110,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Реализуемые меры по поддержке экономики были направлены на сохранение занятости, что позволило бизнесу максимально высвободить ресурсы на выплату заработной платы работникам.

Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях республики, включая субъекты малого предпринимательства, в 2022 году составила 52 274,1 рубля и увеличилась к уровню 2021 года на 14,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, составила 100,1%.

По размеру среднемесячной заработной платы Татарстан в рэнкинге среди регионов Приволжского федерального округа занимает 2-е место после Пермского края.

Высокий уровень заработной платы в республике наблюдался в следующих видах экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 82,8 тыс. рублей; информация и связь – 78,2 тыс. рублей; финансовая и страховая деятельность –   
74,3 тыс. рублей; профессиональная, научная и техническая деятельность –   
70,1 тыс. рублей; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 65,5 тыс. рублей; обрабатывающие производства –   
60,6 тыс. рублей.

В государственной программе отдельное внимание уделяется развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Республике Татарстан созданы и функционируют организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В их число входят некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (Центр «Мой бизнес», Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы, Многофункциональный центр для бизнеса, Центр микрофинансирования, Центр поддержки экспорта), некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан», акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан», государственное казенное учреждение «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан». Указанными организациями, в том числе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается комплекс мер финансовой и нефинансовой поддержки.

В Республике Татарстан на 1 января 2023 года:

количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 165,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 5 009 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 3%) больше относительно начала 2022 года;

численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составляет 767,5 тыс. человек, что на 42,1 тыс. человек (на 5,8%) больше относительно начала 2022 года;

доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике республики составляет 38,6%, что на 2,1% больше относительно начала 2022 года;

количество самозанятых составляет 234,2 тыс. граждан, что на 65,2 тыс. человек (на 38,5%) больше относительно начала 2022 года;

объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 42 млрд рублей, что на 7,9 млрд рублей (на 23,2%) больше относительно начала 2022 года.

В рамках государственной программы предусмотрено осуществление финансирования мероприятий, обеспечивающих восстановление занятости и рост экономики, а также долгосрочные структурные изменения в экономике.

Реализация мероприятий государственной программы за период   
2014-2022 годов обеспечила достижение следующих результатов:

обеспечено развитие особых экономических зон, включая увеличение объема привлеченных инвестиций, количества созданных рабочих мест;

открыт и функционирует центр «Мой бизнес», а также созданы и функционируют иные организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

завершился процесс по переводу всех государственных и муниципальных услуг в электронный вид, всего на региональном портале государственных и муниципальных услуг выведено 319 государственных и муниципальных услуг;

функционируют межмуниципальные ресурсные центры некоммерческих организаций (далее – НКО), которые осуществляют обучение, консалтинг и сопровождение деятельности НКО за счет средств подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014 - 2025 годы» государственной программы. Межмуниципальные ресурсные центры поддержки НКО расположены в городах Казани (АНО «Центр инновационного развития и трансфера технологий», Альметьевске (АНО «Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций «Вертикаль»), Набережные Челны (АНО «Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций «Горизонт»), Кукморе (АНО «Ресурсный Центр социально ориентированных некоммерческих организаций «Вектор»), Буинске (АНО «Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций «Буа Грант»), Чистополе (АНО «Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций «Единство»);

определен единый грантооператор по проведению конкурсов на предоставление грантов некоммерческим организациям – АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»;

создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан на базе ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан», который занимает 3 место в рейтинге региональных центров компетенций Российской Федерации;

аккредитованы 73 промышленных парка для дальнейшего предоставления им комплекса мер поддержки;

отрасли экономики обеспечены высококвалифицированными управленческими кадрами;

институтами инновационного развития (федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере») осуществлена поддержка инновационных компаний и предпринимателей, что является необходимым условием для ускорения темпов технологического развития Республики Татарстан.

Для повышения эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, вносятся корректировки в перечень мероприятий, совершенствуется набор инструментов, необходимых для реализации мероприятий государственной программы, неэффективные меры исключаются. Имеется тенденция постепенной консолидации мероприятий: от узкоотраслевых к более универсальным, а также создания единых субсидий, которые позволяют перераспределять бюджетные средства в пользу наиболее перспективных направлений, не меняя общих принципов стимулирования.

**II. Описание приоритетов и целей государственной политики Республики Татарстан в сфере реализации государственной программы**

Приоритеты государственной программы соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единому плану по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р, а также Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (далее – Стратегия-2030).

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается экономика Республики Татарстан, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Республики Татарстан определена цель, разработаны структура и система показателей государственной программы.

Указанной целью является обеспечение социально-экономической стабильности и развития экономики Республики Татарстан, которая характеризуется достижением следующих показателей:

увеличением реальной среднемесячной заработной платы в 2025 году к базовому 2020 году на 6,5%;

увеличением реального среднедушевого денежного дохода населения в 2025 году к базовому 2020 году на 7,6%;

увеличением доли инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте в 2026 году до 23,5%;

ежегодным 50-процентным приростом доли предприятий, достигших ежегодного 5-процентного прироста производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта «Производительность труда», внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение 3 лет участия в проекте;

созданием к 2025 году более 10,3 тыс. новых рабочих мест в рамках реализации мероприятий, направленных на развитие индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Татарстан;

обеспечением численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к 2026 году не менее 0,73 млн человек.

**III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями и целями Стратегии-2030, показателями государственных программ Российской Федерации**

Система целеполагания и задачи государственной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р, а также Стратегии-2030.

Реализация государственной программы будет непосредственно направлена:

на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»;

на реализацию главной стратегической цели Стратегии-2030: Татарстан-2030 - глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама». Татарстан - лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда, и пяти стратегических целей Республики Татарстан Стратегии-2030: человеческий капитал; пространство, реальный капитал; институты; инновации и информация; финансовый капитал.

**IV. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в отраслях экономики и сфере государственного управления**

Для достижения цели государственной программы по обеспечению социально-экономической стабильности и развития экономики Республики Татарстан решаются следующие задачи:

обеспечение эффективного государственного управления, программирования социально-экономического развития Республики Татарстан и обеспечение бесперебойной работы предприятий всех отраслей экономики;

стимулирование инвестиционной активности;

повышение производительности труда;

развитие малого и среднего предпринимательства;

сбалансированное развитие муниципальных образований.

П А С П О Р Т

государственной программы Республики Татарстан

*«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан»*

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Шагиахметов Мидхат Рафкатович - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр экономики Республики Татарстан |
| Ответственный исполнитель  государственной программы | Министерство экономики Республики Татарстан |
| Период реализации | I этап: 2014 - 2023 годы  II этап: 2024 - 2026 годы |
| Цели государственной программы | Обеспечение социально-экономической стабильности и развития экономики Республики Татарстан |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | I этап: 2014 - 2023 годы: 105 079 696,24567 тыс. рублей  II этап: 2024 - 2026 годы: 101 858 908,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии – 2030, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Татарстан | Реализация государственной программы будет непосредственно направлена на достижение: 1. Национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:  - обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;  - обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;  - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек.  2. Пяти стратегических целей Республики Татарстан: «Человеческий капитал», «Пространство, реальный капитал», «Институты», «Инновации и информатизация», «Финансовый капитал»;  3. Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;  4. Государственной программы Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан». |

1. Показатели государственной программы Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Документ | Ответственный за достижение показа-  теля | Связь с показателями национальных целей, целей Стратегии - 2030 | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
| значение | год |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение социально-экономической стабильности и развития экономики Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Индекс физического объема валового регионального продукта | ГП | возрастающий | Процент | 100,8 | 2023 | 103,2 | 102,7 | - | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов государственной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 - 2025 годы» | Министерство экономики Республики Татарстан | В рамках реализации: национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;  Главной стратегической цели (ГСЦ) Стратегии – 2030: Татарстан-2030 - глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама». Татарстан - лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда | нет | ЕМИСС |
| 2. | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, процентов к базовому году (базовый 2020 год) | ВДЛ | возрастающий | Процент | 100,6 | 2023 | 103,5 | 106,5 | - | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов государственной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 - 2025 годы» | Министерство экономики Республики Татарстан | В рамках реализации: национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;  стратегической цели (СЦ-1) Стратегии – 2030:  Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни | нет | ЕМИСС |
| 3. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения, процентов к базовому году (базовый 2020 год) | ВДЛ | возрастающий | Процент | 101,7 | 2023 | 104,6 | 107,6 | - | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов государственной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 - 2025 годы» | Министерство экономики Республики Татарстан | В рамках реализации: национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;  стратегической цели (СЦ-1) Стратегии – 2030:  Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни | нет | ЕМИСС |
| 4. | Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | ГП | возрастающий | Процент | 22,7 | 2023 | 23,2 | 23,5 | - | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов государственной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 - 2025 годы» | Министерство экономики Республики Татарстан | В рамках реализации: национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;  стратегической цели (СЦ-7) Стратегии – 2030: Финансовый капитал: республика инвестиционно привлекательна на мировом уровне. Финансовая система высокоэффективна | нет | ЕМИСС |
| 5. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) | ГП | возрастающий | Процент | 105,3 | 2023 | 102,0 | 104,0 | - | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов государственной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 - 2025 годы» | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | В рамках реализации: национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;  стратегической цели (СЦ-7) Стратегии – 2030: Финансовый капитал: республика инвестиционно привлекательна на мировом уровне. Финансовая система высокоэффективна | нет | ЕМИСС |
| 6. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (без учета индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход) | НП, ГП | возрастающий | Тысяч человек | 206,6 | 2023 | 210,7 | 214,9 | - | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов государственной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 - 2025 годы» | Министерство экономики Республики Татарстан | В рамках реализации: национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек;  стратегической цели (СЦ-4) Стратегии – 2030:  Институты: сбалансированная система государственных, частных и государственно-частных институтов обеспечивает устойчивое развитие конкурентоспособных кластеров, предпринимательства (малого и среднего бизнеса), внутреннего территориального развития и внешней интеграции | нет | ЕМИСС |
| 7. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ВДЛ | возрастающий | Тысяч человек | 810,2 | 2023 | 842,6 | 876,3 | - | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов государственной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 - 2025 годы» | Министерство экономики Республики Татарстан | В рамках реализации: национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек;  стратегической цели (СЦ-4) Стратегии – 2030:  Институты: сбалансированная система государственных, частных и государственно-частных институтов обеспечивает устойчивое развитие конкурентоспособных кластеров, предпринимательства (малого и среднего бизнеса), внутреннего территориального развития и внешней интеграции | нет | ЕМИСС |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Обеспечение социально-экономической стабильности и развития экономики Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Индекс физического объема валового регионального продукта | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,2 |
| 1.2. | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, процентов к базовому году (базовый 2020 год) | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,5 |
| 1.3. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения, процентов к базовому году (базовый 2020 год) | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,6 |
| 1.4. | Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,2 |
| 1.5. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,0 |
| 1.6. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (без учета индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход) | НП, ГП | Тысяч человек | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 |
| 1.7. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ВДЛ | Миллион человек | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 |

4. Структура государственной программы Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Государственная программа Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» | | | | |
| Региональный проект «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Шагиахметов М.Р. - министр экономики Республики Татарстан | | Срок реализации: 2024 – 2026 | |
| 1. | Развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан | 1. Предоставлена поддержка в виде субсидий на осуществление компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений Республики Татарстан; 2. Проведен конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Татарстан», направленный на повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления, деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения | | 1. Доля ТОС, которым предоставлена поддержка в виде субсидий на осуществление компенсационных выплат руководителям ТОС, от общего количества ТОС, зарегистрированных в городских округах и городских поселениях; 2. Количество проведенных конкурсов «Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Татарстан» |
| 2. | Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан | Субсидированы расходы по уплате налога на имущество организаций в отношении имущества управляющих компаний особых экономических зон, созданных в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон | | Количество заключенных управляющей компанией соглашений с юридическими лицами об осуществлении деятельности на территории особой экономической зоны с присвоением таким юридическим лицам статуса резидента особой экономической зоны в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=442659&date=06.05.2023) от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» |
| Региональный проект «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Шагиахметов М.Р. - министр экономики Республики Татарстан | | Срок реализации: 2024 – 2026 | |
| 1. | Развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | Обеспечено предоставление субсидий некоммерческим организациям:   1. на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению грантов некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 2. на сопровождение информационного Портала некоммерческих организаций Республики Татарстан; 3. на функционирование межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций: обучение, консалтинг и сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.   Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации проведения конкурсов по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.  Обеспечено присуждение премии Раиса Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| 2. | Укрепление гражданского согласия, сохранение духовно-нравственных ценностей и национальной идентичности, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | Выделены субсидии на проведение мероприятий, направленных на:   1. популяризацию деятельности национальных общественных объединений в сфере сохранения толерантных отношений в обществе через средства массовой информации; 2. поддержку деятельности республиканских творческих союзов; 3. развитие межкультурного диалога ресурсами некоммерческих организаций (организация и проведение тематических мероприятий: национальных праздников, конкурсов, фестивалей, дней национальных культур и др.) | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| 3. | Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства, туризма, развития художественного творчества, развитие научно-просветительской деятельности, дополнительного образования | Обеспечено выделение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям:   1. на реализацию проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления; 2. на проведение мероприятий в сфере молодежной политики (открытого фестиваля детского и молодежного творчества «Созвездие-Йолдызлык», открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман», республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» - «Золотое перо»; 3. на организацию мероприятий в сфере культуры (фестивалей, мероприятий по сохранению, развитию, популяризации татарской литературы, на поддержку создания национальных фильмов и молодежных проектов в области кинематографии) | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| 4. | Популяризация здорового образа жизни и массового спорта | Предоставлены субсидии на возмещение затрат на реализацию проектов, направленных на проведение спортивных мероприятий, затрат физкультурно-спортивным общественным организациям, осуществляющим основную деятельность в области физической культуры и спорта | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Шагиахметов М.Р. - министр экономики Республики Татарстан | | | Срок реализации: 2018 - 2024 |
| 1 | Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | 1. К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков составил 0,5520 млрд рублей. 2. Государственным микрофинансовым организациям обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. 3. В 2024 году субъектами малого и среднего предпринимательства - экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0233 млрд долл. США в 2024 году при поддержке Центра поддержки экспорта. 4. Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. 5. Общий объем комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса к 2024 году составил 2,2490 тыс. единиц. 6. Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. | | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Шагиахметов М.Р. - министр экономики Республики Татарстан | | | Срок реализации: 2021 - 2024 |
| 1. | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | 1. Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. 2. Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату. 3. Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения увеличены ограничения по площади используемых в целях ведения предпринимательской деятельности объектов стационарной торговой сети, имеющих торговые залы - до 150 кв.м по каждому объекту организации торговли, и по площади объектов организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей - до 150 кв.м по каждому объекту организации общественного питания, а также предоставлено право налогоплательщикам патентной системы налогообложения уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением данной системы, на страховые платежи (взносы) и пособия, начисленные за налоговый период. 4. Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. 5. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями, оказывающими информационно консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации | |  |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Шагиахметов М.Р. - министр экономики Республики Татарстан | | | Срок реализации: 2021 - 2024 |
| 1. | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | 1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. 2. Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом |
| Региональный проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Шагиахметов М.Р. - министр экономики Республики Татарстан | | | Срок реализации: 2024 - 2026 |
| 1. | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан | 1. Предоставлены субсидии:   на обеспечение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;  на часть затрат по оплате расходов за потребленную электроэнергию резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.   1. Проведены мероприятия:   по реализации мер по «выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках деятельности Регионального центра компетенций;  по организации системы взаимодействия власти и бизнеса в Республике Татарстан.   1. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций. 2. Оказаны комплексные услуги субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса. 3. Заключены экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта. 4. Оказаны различные услуги в оффлайн и онлайн форматах гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации. 5. Получена поддержка самозанятыми гражданами в виде микрозаймов по льготной ставке. 6. Организована субъектам МСП деятельность по информационной поддержке и популяризации создания собственного бизнеса. 7. Оказана поддержка в форме займов управляющим компаниям и резидентам промышленных (индустриальных) парков на развитие их инфраструктуры | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| Региональный проект «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Шагиахметов М.Р. - министр экономики Республики Татарстан | | | Срок реализации: 2024 - 2026 |
| 1. | Снижение административных барьеров и создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса; укрепление сотрудничества и координации в сфере поддержки предпринимательства на территориях индустриальных (промышленных) парков | 1. Созданы, модернизированы и (или) реконструированы объекты инфраструктуры:   индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2»);  индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия»;   1. Предоставлены субсидии:   управляющей компании индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;  управляющей компании АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Этилен-600»;  управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;  управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на финансовое обеспечение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | | Совокупная выручка резидентов;  Количество рабочих мест (нарастающим итогом);  Количество резидентов (нарастающим итогом);  Совокупная добавленная стоимость |
| Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Коробченко О.В. - министр промышленности и торговли Республики Татарстан | | | Срок реализации: 2018 - 2024 |
| 1. | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях | В Республике Татарстан на базе ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан (РЦК РТ) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне.   АНО «ФЦК» оказывает поддержку при создании РЦК РТ в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК РТ, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК РТ.  Создана «фабрика процессов» (в 2020 году), представляющая собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов.   Экспертами РЦК РТ до 31.12.2024 г. реализовано 140 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы и реализованы проекты по повышению производительности труда.  Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК РТ) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 500 человек, в 2022 году – 1 632 человек, в 2023 году – 2 238 человека, в 2024 году – 2 888 человек.  Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК РТ). Предприятия положительно оценивают работу РЦК РТ, по итогам которой используют услуги РЦК РТ на коммерческой основе. | | 1. Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте; 2. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом; 3. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом; 4. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом; 5. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом; 6. Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом; 7. Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров); 8. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом; 9. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом;   10. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом;  11. Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом;  12. Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК);  13. Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом |
| Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Коробченко О.В. - министр промышленности и торговли Республики Татарстан | | | Срок реализации: 2018 - 2024 |
| 1. | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта «Производительность труда» | В Республике Татарстан обеспечено ежегодное проведение регионального этапа конкурса лучших практик в области наставничества. | | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом |
| Региональный проект «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Коробченко О.В. - министр промышленности и торговли Республики Татарстан | | | Срок реализации: 2024 - 2026 |
| 1. | Повышение производительности труда и эффективности деятельности предприятий Республики Татарстан | В Республике Татарстан силами регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан, созданного на базе ГАУ «ЦЭТ РТ», выполнены мероприятия по повышению производительности труда на предприятиях, обеспечено проведение не менее 18 тренингов в год на фабрике производственных и офисных процессов. | | 1) Проинформировано предприятий о предусмотренных мерах поддержки по повышению производительности труда;  2) Проведено семинаров, заседаний, «круглых столов» на тему повышения эффективности предприятий;  3) Создано рабочих групп по проведению работ по повышению производительности труда на предприятиях;  4) Оказана методическая поддержка по повышению производительности труда предприятиям;  5) Обеспечено проведение обучающих тренингов на фабриках производственных и офисных процессов для предприятий;  6) Обеспечено проведение обучающих тренингов на фабриках производственных и офисных процессов для учащихся вузов, ссузов, школ и других государственных образовательных учреждений |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Шагиахметов М.Р. - министр экономики Республики Татарстан | | | - |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства экономики Республики Татарстан | 1. Обеспечена текущая деятельность Министерства экономики Республики Татарстан (центрального аппарата), направленная на качественное прогнозирование и программирование социально-экономического развития Республики Татарстан и муниципальных образований Республики Татарстан, повышение эффективности управления развитием инвестиционной и инновационной деятельности, а также инфраструктурным развитием Республики Татарстан; 2. Осуществлены государственные функции по текущему управлению реализацией государственной программы, направленные на сбор и актуализацию информационно-аналитических, статистических и иных материалов в сфере инвестиционной деятельности | | 1. Индекс физического объема валового регионального продукта; 2. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, процентов к базовому году (базовый 2020 год); 3. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения, процентов к базовому году (базовый 2020 год); 4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) |
| 2. | Информационное обеспечение и поддержка республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в реализации ими своих функций | 1. Обеспечено взаимодействие с Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (оплата ежегодного взноса члена Ассоциации) 2. Обеспечено сопровождение Электронной товарно-информационной системы Республики Татарстан 3. Выполнены научно-исследовательские работы по осуществлению государственного учета и хранения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения 4. Выполнены научно-исследовательские работы по формированию республиканского фонда информационных ресурсов научно-технического развития | | 1. Доля информационных материалов, представленных в срок, от их общего числа; 2. Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, подведомственных ему организаций и представительств Республики Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Коробченко О.В. - министр промышленности и торговли Республики Татарстан | | | - |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и подведомственных ему организаций | 1. Обеспечение текущей деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан (центрального аппарата); 2. Осуществление государственных функций по текущему управлению реализацией государственной программы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога); 3. Обеспечение текущей деятельности подведомственного учреждения Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан - ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан»; 4. Обеспечение текущей деятельности представительств Республики Татарстан | | 1. Доля убыточных предприятий промышленности в общем количестве предприятий промышленности, закрепленных за Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан; 2. Доля убыточных предприятий торговли в общем количестве предприятий торговли, закрепленных за Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан; 3. Индекс промышленного производства; 4. Доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта Республики Татарстан |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Сабиров Р.Н. - председатель Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам | | | - |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам | 1. Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам; 2. Обеспечены государственные функции по текущему управлению реализацией государственной программы Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам; 3. Проведены обучающие (методологические) мероприятия в сфере закупок для заказчиков и поставщиков; 4. Проведен мониторинг закупок Республики Татарстан | | 1. Доля открытых аукционов в электронной форме в общем числе размещенных закупок; 2. Доля конкурентных закупок (количество участников более одного к общему количеству торгов); 3. Экономическая эффективность размещения закупок Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам (отношение суммы экономии к сумме размещенных закупок) |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Груничев А.С. - председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам | | | - |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам | 1. Установлены тарифы по регулируемым видам деятельности (в том числе с применением новых методов регулирования) в соответствии с действующим законодательством, в том числе с привлечением независимых экспертных организаций; 2. Обеспечен контроль за правильностью формирования и применения регулируемых цен и тарифов, мониторинг применения тарифов, а также поэтапное сокращение стоимости технологического присоединения | | 1. Доля муниципальных образований Республики Татарстан, по которым индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом принятых тарифных решений соответствует предельным (максимальным) индексам, установленным для муниципальных образований Республики Татарстан; 2. Отношение количества организаций, для которых проведены корректировки инвестиционных программ в базовом периоде и (или) уменьшена необходимая валовая выручка на очередной период регулирования, к количеству организаций, не выполнивших инвестиционные программы, ресурсы по которым заложены в тарифы на тепловую энергию предбазового периода; 3. Доля нормативных правовых актов Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам, признанных Верховным Судом Российской Федерации незаконными, в общем количестве принятых нормативных правовых актов Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам; 4. Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих обязательные требования законодательства в области регулируемых цен (тарифов); 5. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными; 6. Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом нарушен срок рассмотрения |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Минуллина Т.И. - руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан | | | - |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан | 1. Обеспечена текущая деятельность Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (центрального аппарата); 2. Осуществлены государственные функции по текущему управлению реализацией мероприятий Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в рамках государственной программы Республики Татарстан (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | | 1. Количество проведенных мероприятий инвестиционной направленности, в том числе международные инвестиционные форумы, саммиты, выставочные экспозиции, инвестиционных семинаров (Investment Meeting), в рамках деятельности «Клуба инвесторов»; 2. Количество проектов, касающихся реализации инвестиционных проектов, в том числе с подготовкой заключения о возможности реализации инвестиционного проекта; 3. Количество участников обучений по программам развития инвестиционных площадок и проектов государственно-частного партнерства; 4. Количество информационных систем и систем электронного взаимодействия с инвесторами, в том числе инвестиционной карты Республики Татарстан |
| 2. | Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан | 1. Обучены по программам развития инвестиционных площадок и проектов государственно-частного партнерства; 2. Проведен анализ поступающих в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан инвестиционных проектов; 3. Проведены мероприятия инвестиционной направленности, в том числе международные инвестиционные форумы, саммиты, выставочные экспозиции, инвестиционных семинаров (Investment Meeting), «Клуб инвесторов», обеспечено сопровождение Инвестиционного портала Республики Татарстан, информационных ресурсов и систем электронного взаимодействия с инвесторами, в том числе инвестиционной карты Республики Татарстан | | 1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств; 2. Объем иностранных инвестиций на одного жителя Республики Татарстан; 3. Количество привлеченных резидентов на территории опережающего развития Республики Татарстан |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Шагиахметов М.Р. - министр экономики Республики Татарстан | | | - |
| 1. | Проведены иные мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 1. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»; 2. Исследованы рынки товаров и услуг Республики Татарстан на наличие (отсутствие) административных барьеров и проведена оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности | |  |

5.  Финансовое обеспечение государственной программы Республики Татарстан

| Наименование государственной программы Республики Татарстан, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 25 185 781,8 | 37 046 563,1 | 39 626 563,1 | 101 858 908,0 |
| федеральный бюджет | 210 527,0 | 0,0 | 0,0 | 210 527,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 24 975 254,8 | 37 046 563,1 | 39 626 563,1 | 101 648 381,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан» (всего), в том числе: | 179 651,1 | 179 651,1 | 179 651,1 | 538 953,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 179 651,1 | 179 651,1 | 179 651,1 | 538 953,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан» (всего), в том числе: | 338 535,7 | 353 847,9 | 353 847,9 | 1 046 231,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 338 535,7 | 353 847,9 | 353 847,9 | 1 046 231,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» (всего), в том числе:  в том числе: | 102 821,1 | 0,0 | 0,0 | 102 821,1 |
| федеральный бюджет | 83 285,1 | 0,0 | 0,0 | 83 285,1 |
| бюджет Республики Татарстан | 19536,0 | 0,0 | 0,0 | 19536,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (всего), в том числе: | 132 671,2 | 0,0 | 0,0 | 132 671,2 |
| федеральный бюджет | 107 463,7 | 0,0 | 0,0 | 107 463,7 |
| бюджет Республики Татарстан | 25 207,5 | 0,0 | 0,0 | 25 207,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (всего), в том числе: | 24 417,5 | 0,0 | 0,0 | 24 417,5 |
| федеральный бюджет | 19 778,2 | 0,0 | 0,0 | 19 778,2 |
| бюджет Республики Татарстан | 4 639,3 | 0,0 | 0,0 | 4 639,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Региональный проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» (всего), в том числе: | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 3 379 062,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 3 379 062,1 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Татарстан» (всего), в том числе: | 22 190 000,0 | 34 380 000,0 | 36 960 000,0 | 93 530 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 22 190 000,0 | 34 380 000,0 | 36 960 000,0 | 93 530 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (всего), в том числе: | 109 373,6 | 0,0 | 0,0 | 109 373,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 109 373,6 | 0,0 | 0,0 | 109 373,6 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан» (всего), в том числе: | 37 450,0 | 37 450,0 | 37 450,0 | 112 350,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 37 450,0 | 37 450,0 | 37 450,0 | 112 350,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан» (всего), в том числе: | 227 989,7 | 234 707,3 | 234 707,3 | 697 404,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 227 989,7 | 234 707,3 | 234 707,3 | 697 404,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, подведомственных ему организаций и представительств Республики Татарстан» (всего), в том числе: | 454 117,5 | 466 367,0 | 466 367,0 | 1 386 851,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 454 117,5 | 466 367,0 | 466 367,0 | 1 386 851,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам» (всего), в том числе: | 39 286,3 | 40 440,6 | 40 440,6 | 120 167,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 39 286,3 | 40 440,6 | 40 440,6 | 120 167,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам» (всего), в том числе: | 123 590,7 | 126 955,9 | 126 955,9 | 377 502,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 123 590,7 | 126 955,9 | 126 955,9 | 377 502,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан» (всего), в том числе: | 78 603,4 | 79 869,3 | 79 869,3 | 238 342,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 78 603,4 | 79 869,3 | 79 869,3 | 238 342,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» (всего), в том числе: | 20 920,0 | 20 920,0 | 20 920,0 | 62 760,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 20 920,0 | 20 920,0 | 20 920,0 | 62 760,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*«Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Совершенствование государственной экономической политики в  Республике Татарстан | | Срок реализации  проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Миннуллин Ю.Р. | | Заместитель министра экономики Республики Татарстан | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля территориальных общественных самоуправлений, которым предоставлена поддержка в виде субсидий на осуществление компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений, от общего количества территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных в городских округах и городских поселениях | ГП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | нет | нет | ЕМИСС |
| 1.2. | Количество проведенных конкурсов «Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Татарстан» | ГП | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | возрастающий | нет | нет | Данные Министерства экономики Республики Татарстан |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля территориальных общественных самоуправлений, которым предоставлена поддержка в виде субсидий на осуществление компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений, от общего количества территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных в городских округах и городских поселениях, процентов | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Количество проведенных конкурсов «Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Татарстан» | ГП | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  | | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развита система территориального общественного самоуправления Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание поддержки территориальным общественным самоуправлениям Республики Татарстан в части осуществления компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | - | Мероприятие, направленное на развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан в части осуществления компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений | | | Оказание услуг (выполнение работ) | - | Доля ТОС, которым предоставлена поддержка в виде субсидий на осуществление компенсационных выплат руководителям ТОС, от общего количества ТОС, зарегистрированных в городских округах и городских поселениях, процентов |
| 1.2. | Проведение республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Татарстан" | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | Конкурс направлен на повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления, деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения | | | Оказание услуг (выполнение работ) | - | Количество проведенных конкурсов |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс.рублей) | | | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Развита системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка ТОС в части осуществления компенсационных выплат руководителям ТОС | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 319 953,3 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 319 953,3 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведение республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Татарстан" | 73 000,0 | 73 000,0 | 73 000,0 | 219 000,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 73 000,0 | 73 000,0 | 73 000,0 | 219 000,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | | 179 651,1 | 179 651,1 | 179 651,1 | 538 953,3 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | | 179 651,1 | 179 651,1 | 179 651,1 | 538 953,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

-

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание поддержки ТОС в части осуществления компенсационных выплат руководителям ТОС | 0,00 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 |
| 1.2. | Проведение республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Татарстан" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,0 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 106 651,1 | 179 651,1 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта в целях их уточнения |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[1]](#footnote-1) | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[[2]](#footnote-2) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтвер-ждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1. | Развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат «Оказана поддержка ТОС в части осуществления компенсационных выплат руководителям ТОС » | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики  Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 106 651,1 | Прочий тип документа | *-* |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, День | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики  Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | *-* |
| 1.2 | Результат "Проведение республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Татарстан" | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики  Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 73 000,0 | Прочий тип документа | *-* |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, День | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики  Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | Прочий тип документа | *-* |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан | | Срок реализации проекта | 15.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Кондратова Н.В. | | первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа «Экономическое развитие и  инновационная экономика Республики Татарстан» | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | НП | Миллион человек | 0,7184 | 2023 | 0,7325 | - | - | возрастающий | да | нет | ЕМИСС  государственная статистика |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | НП | Миллион  человек | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 | 0,7325 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  | | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) | Миллиард  рублей | 0,4950 | 2023 | 0,5520 | - | - | К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП,  получивших доступ к территориям созданных  промышленных  парков/технопарков составил 0,5520 млрд руб. | | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек |
| 1.2. | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам  государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | Тысяча  единиц | 0,6580 | 2023 | 0,6580 | - | - | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых  ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях | | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек |
| 1.3. | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП экспортеров, заключивших экспортные  контракты по результатам услуг ЦПЭ) | Условная  единица | 55,0000 | 2023 | 54,0000 | - | - | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке | | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек |
| 1.4. | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | Миллиард  долларов | 0,0231 | 2023 | 0,0233 | - | - | В 2024 году субъектами МСП экспортерами  обеспечен объем  экспорта в объеме не менее 0,0233 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта | | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек |
| 1.5. | Субъектам МСП обеспечено предоставление  поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | Миллион  рублей | 4737,8211 | 2023 | 4780,0728 | - | - | Региональными  гарантийными  организациями  обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных  образованиях | | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек |
| 1.6. | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | Тысяча  единиц | 1,8740 | 2023 | 2,2490 | - | - | Общий объем комплексных услуг на единой  площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса к 2024 году составит 2,2490 тыс. единиц | | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек |
| 1.7. | Субъектам МСП  обеспечен льготный  доступ к  производственным  площадям и  помещениям  промышленных  парков, технопарков в  целях создания  (развития)  производственных и  инновационных  компаний (количество  субъектов МСП,  которые стали  резидентами  созданных  промышленных  парков, технопарков  по всей территории  страны, накопленным  итогом). | Условная  единица | 78,0000 | 2023 | 80,0000 | - | - | Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения  территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом  мнения производственного бизнеса региона  принято решение о строительстве  новой производственной площадки (парка или технопарка)  или о расширении уже существующей | | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | |
| 1.1. | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций), всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)*,* всего, в том числе | 43 761,1 | 0,0 | 0,0 | 43 761,1 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 35 446,5 | 0,0 | 0,0 | 35 446,5 |
| 1.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 8 314,6 | 0,0 | 0,0 | 8 314,6 |
| 1.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), всего, в том числе | 59 060,0 | 0,0 | 0,0 | 59 060,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 47 838,6 | 0,0 | 0,0 | 47 838,6 |
| 1.5.2. | бюджет Республики Татарстан | 11 221,4 | 0,0 | 0,0 | 11 221,4 |
| 1.5.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)*,* всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | | 102 821,1 | 0,0 | 0,0 | 102 821,1 |
| федеральный бюджет | | 83 285,1 | 0,0 | 0,0 | 83 285,1 |
| бюджет Республики Татарстан | | 19 536,0 | 0,0 | 0,0 | 19 536,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

-

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | 0,0 | 43 761,1 | 43 761,1 | 43 761,1 | 43 761,1 | 43 761,1 | 43 761,1 | 43 761,1 | 43 761,1 | 43 761,1 | 43 761,1 | 43 761,1 |
| 1.2. | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | 0,0 | 59 060,0 | 59 060,0 | 59 060,0 | 59 060,0 | 59 060,0 | 59 060,0 | 59 060,0 | 59 060,0 | 59 060,0 | 59 060,0 | 59 060,0 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 102 821,0 | 102 821,0 | 102 821,0 | 102 821,0 | 102 821,0 | 102 821,0 | 102 821,0 | 102 821,0 | 102 821,0 | 102 821,0 | 102 821,0 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» реализуется в целях достижения показателей федерального проекта и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» на территории Республики Татарстан (Татарстан) от 25.01.2019  № 139-2019-I50044-1 |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1. | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к  производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,00 | К 2024 году объем  внебюджетных инвестиций  в основной капитал субъектов МСП,  получивших доступ к  территориям созданных  промышленных  парков/технопарков  составил 0,5520 млрд рублей | Территориальный орган  Федеральной службы  государственной  статистики  по  Республике  Татарстан |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | *-* | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | *-* | 20.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Территориальный орган  Федеральной службы Государственной статистики  по Республике  Татарстан |
| 1.2 | Результат "Субъектам МСП  обеспечен льготный доступ к  заемным средствам  государственных  микрофинансовых организаций  (количество действующих  микрозаймов, выданных МФО)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях | Данные НО  "Фонд  поддержки  предпринимательства Республики  Татарстан " |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, День | *-* | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные НО  "Фонд  поддержки  предпринимательства Республики  Татарстан " |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, День | - | 20.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные НО  "Фонд  поддержки  предпринимательства Республики  Татарстан " |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, День | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные НО  "Фонд  поддержки  предпринимательства Республики  Татарстан " |
| 1.3 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 43 761,1 | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке | Данные  "Фонда  поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, День | *-* | 20.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  "Фонда  поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000, День | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  "Фонда  поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000, День | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  "Фонда  поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.4 | Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | В 2024 году субъектами МСП экспортерами  обеспечен объем  экспорта в объеме не менее 0,0233 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке Центра поддержки экспорта | Данные  "Фонда  поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, День | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  "Фонда  поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.5 | Результат "Субъектам МСП  обеспечено предоставление  поручительств (гарантии)  региональными гарантийными  организациями (объем  финансовой поддержки,  оказанной субъектам МСП, при  гарантийной поддержке РГО)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 59 060,0 | Региональными  гарантийными  организациями обеспечено  гарантирование  финансовых обязательств  субъектов МСП, в том  числе в монопрофильных  муниципальных  образованиях | Данные  некоммерческой  организации  "Гарантийный фонд  Республики  Татарстан" |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Услуга  оказана (работы выполнены)" | - | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет реестр | Данные  некоммерческой  организации  "Гарантийный фонд  Республики  Татарстан" |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Услуга  оказана (работы выполнены)",  значение: 0.0000 | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  "Гарантийный фонд  Республики  Татарстан" |
| 1.6 | Результат "Субъектам МСП, а  также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено  оказание комплексных услуг на  единой площадке региональной  инфраструктуры поддержки  бизнеса, в том числе  федеральными институтами  развития (центрами  компетенций), по единым  требованиям к оказанию  поддержки (количество субъектов  МСП, получивших комплексные  услуги)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | Общий объем комплексных услуг на единой  площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса к 2024 году составит 2,2490 тыс. единиц | Данные НО  "Фонд поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.6.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, День | **-** | 20.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные НО  "Фонд поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.6.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, День | - | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные НО  "Фонд поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, День | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные НО  "Фонд поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, День | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные НО  "Фонд поддержки  предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.7 | Результат «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | Проведена инвентаризация  уже созданных объектов  инфраструктуры для  субъектов МСП, их  заполненности,  специализации,  возможности расширения  территории,  территориальный охват. На  основании данных анализа  и с учетом мнения  производственного бизнеса  региона принято решение о  строительстве новой  производственной  площадки (парка или  технопарка) или о  расширении уже  существующей. | Данные  муниципальных образований Республики Татарстан |
| 1.7.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, День | *-* | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  муниципальных образований Республики Татарстан |
| 1.7.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, День | - | 20.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные  муниципальных образований Республики Татарстан |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, День | *-* | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  муниципальных образований Республики Татарстан |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, День | *-* | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Территориальный орган  Федеральной службы Государственной статистики  по Республике  Татарстан |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, День | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  муниципальных образований Республики Татарстан |
| 1.7.6. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, День | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  муниципальных образований Республики Татарстан |
| 1.7.7. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, День | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  муниципальных образований Республики Татарстан |
| 1.7.8. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, День | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  муниципальных образований Республики Татарстан |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»*

1. Основные положения[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Кондратова Н.В. | | первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа «Экономическое развитие иинновационная экономика Республики Татарстан» | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Декомпозиция на муниципальные образования | | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  | |  |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | |
| 1. | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций | Миллиард  рублей | 0,1131 | 2023 | 0,1180 | - | - | Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | - | |
| 1.2. | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | Условная  единица | 223,0000 | 2023 | 223,0000 | - | - | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку) | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | - | |
| 1.3. | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | Тысяча  единиц | 17,5260 | 2023 | 18,3150 | - | - | Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения увеличены ограничения по площади используемых в целях ведения предпринимательской деятельности объектов стационарной торговой сети, имеющих торговые залы - до 150 кв.м по каждому объекту организации торговли, и по площади объектов организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей - до 150 кв.м по каждому объекту организации общественного питания, а также предоставлено право налогоплательщикам патентной системы налогообложения уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением данной системы, на страховые платежи (взносы) и пособия, начисленные за налоговый период | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | - | |
| 1.4. | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом). | Условная  единица | 225,0000 | 2023 | 387,0000 | - | - | Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | - | |
| 1.5. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | Тысяча единиц | 6,1520 | 2023 | 6,9390 | - | - | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | - | |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) |  |  |  |  |
| 1.1. | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | 100 142,1 | 0,0 | 0,0 | 100 142,1 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 81 115,1 | 0,0 | 0,0 | 81 115,1 |
| 1.4.2. | бюджет Республики Татарстан | 19 027,0 | 0,0 | 0,0 | 19 027,0 |
| 1.4.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | 32 529,1 | 0,0 | 0,0 | 32 529,1 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 26 348,6 | 0,0 | 0,0 | 26 348,6 |
| 1.5.2. | бюджет Республики Татарстан | 6 180,5 | 0,0 | 0,0 | 6 180,5 |
| 1.5.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | | 132 671,2 | 0,0 | 0,0 | 132 671,2 |
| федеральный бюджет | | 107 463,7 | 0,0 | 0,0 | 107 463,7 |
| бюджет Республики Татарстан | | 25 207,5 | 0,0 | 0,0 | 25 207,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 142,1 | 100 142,1 | 100 142,1 | 100 142,1 | 100 142,1 | 100 142,1 | 100 142,1 | 100 142,1 | 100 142,1 |
| 1.2. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | 0,0 | 32 529,1 | 32 529,1 | 32 529,1 | 32 529,1 | 32 529,1 | 32 529,1 | 32 529,1 | 32 529,1 | 32 529,1 | 32 529,1 | 32 529,1 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 32 529,1 | 32 529,1 | 132 671,2 | 132 671,2 | 132 671,2 | 132 671,2 | 132 671,2 | 132 671,2 | 132 671,2 | 132 671,2 | 132 671,2 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» реализуется в целях достижения показателей федерального проекта и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» на территории Республики Татарстан (Татарстан) от 25.01.2019 № 139-2019-I40014-1 |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1. | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях | Данные  некоммерческой  организации  "Гарантийный фонд  Республики  Татарстан" |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  "Гарантийный фонд  Республики  Татарстан" |
| 1.2 | Результат «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку). | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  "Гарантийный фонд  Республики  Татарстан" |
| 1.3 | Результат «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения увеличены ограничения по площади используемых в целях ведения предпринимательской деятельности объектов стационарной торговой сети, имеющих торговые залы - до 150 кв.м по каждому объекту организации торговли, и по площади объектов организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей - до 150 кв.м по каждому объекту организации общественного питания, а также предоставлено право налогоплательщикам патентной системы налогообложения уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением данной системы, на страховые платежи (взносы) и пособия, начисленные за налоговый период | Сайт Федеральной налоговой службы |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями» | *-* | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Сайт Федеральной налоговой службы |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу» | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Сайт Федеральной налоговой службы |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта» | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Сайт Федеральной налоговой службы |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Акт вступил в силу» | *-* | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Сайт Федеральной налоговой службы |
| 1.4. | Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)» | 02.05.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 100 142,1 | Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП | http:rmsp-pp.nalog.ru/ |
| 1.4.1 | Контрольная точка «Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2024 год» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | - | Прочий тип документа | Сайт Федеральной налоговой службы |
| 1.4.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | *-* | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Сайт Федеральной налоговой службы |
| 1.4.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Сайт Федеральной налоговой службы |
| 1.5 | Результат «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно- консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 32 529,1 | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно- консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.5.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | **-** | 20.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.5.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.5.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*«**Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | | Срок реализации  проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Кондратова Н.В. | | первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа «Экономическое развитие и  инновационная экономика Республики Татарстан» | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | НП | Тысяча  человек | 109,1060 | 2023 | 111,8980 | - | - | возрастающий | да | нет | ЕМИСС  государственная статистика |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | НП | Тысяча  человек | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 | 111,8980 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  | | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | Тысяча  человек | 3,6450 | 2023 | 4,2670 | - | - | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах | | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом |
| 1.2. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | Миллион  рублей | 22,6000 | 2023 | 22,6000 | - | - | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки0 | | | | |
| 1.1. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | 24 417,5 | 0,0 | 0,0 | 24 417,5 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 19 778,2 | 0,0 | 0,0 | 19 778,2 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 4 639,3 | 0,0 | 0,0 | 4 639,3 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | | 24 417,5 | 0,0 | 0,0 | 24 417,5 |
| федеральный бюджет | | 19 778,2 | 0,0 | 0,0 | 19 778,2 |
| бюджет Республики Татарстан | | 4 639,3 | 0,0 | 0,0 | 4 639,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  | |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | 0,0 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | |
| ИТОГО: | | 0,0 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | 24 417,5 | |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» реализуется в целях достижения показателей федерального проекта и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на территории Республики Татарстан (Татарстан) от 02.12.2020 № 139-2020-I20016-1 |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1. | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 24 417, 5 | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | *-* | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | *-* | 20.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Паспорт проекта | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.2. | Результат «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 0,0 | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  "Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан" |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Кондратова Н.В. | | первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Татарстан (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечены благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) | ГП | Тысяча  единиц | 18,3 | 2023 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | возрастающий | да | нет | Данные Министерства экономики Республики Татарстан и подведомственных организаций |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Обеспечены благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) | ГП | Тысяча  единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 5,6 | 7,5 | 9,3 | 12,5 | 14,8 | 18,3 | 18,3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечены благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Субъектами МСП получены субсидии на затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Условная  единица | 70 | 2023 | 70 | 70 | 70 | Предоставлены субсидии на обеспечение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.2. | Резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, являющихся субъектами МСП, увеличена штатная численность | Человек | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | Предоставлены субсидии на часть затрат по оплате расходов за потребленную электроэнергию резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, являющихся субъектами МСП | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.3. | Субъектам МСП разработаны и утверждены индивидуальные карты развития в рамках мероприятий по «выращиванию» | Условная  единица | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | Проведены мероприятия по реализации мер по «выращиванию» субъектов МСП в рамках деятельности Регионального центра компетенций | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.4. | Проведены мероприятия по организации системы взаимодействия власти и бизнеса в Республике Татарстан | Условная  единица | 24 | 2023 | 24 | 24 | 24 | Проведены мероприятия по организации системы взаимодействия власти и бизнеса в Республике Татарстан | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.5. | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций | Условная  единица | 79,0 | 2023 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.6. | Комплекс услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса предоставлен субъектам МСП | Тысяча единиц | 16,286 | 2023 | 16,286 | 16,286 | 16,286 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков оказан комплекс услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.7. | Субъектами МСП-экспортерами заключены экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | Условная  единица | 55 | 2023 | 54 | 54 | 54 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.8. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг | Тысяча единиц | 11,1 | 2023 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.9. | Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке | Человек | 26 | 2023 | 26 | 26 | 26 | Получена поддержка самозанятыми гражданами в виде микрозаймов по льготной ставке | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.10 | Субъектам МСП организована деятельность по информационной поддержке и популяризации создания собственного бизнеса (количество выходов/публикаций в онлайн- и офлайн-СМИ, социальных медиа) | Условная  единица | 1 518 | 2023 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | Организована субъектам МСП деятельность по информационной поддержке и популяризации создания собственного бизнеса | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.11 | Управляющим компаниям и (или) резидентам оказана поддержка в форме займов на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, зданий, строений, сооружений (индустриальных) парков, промышленных площадок | Миллион  рублей | 150,0 | 2023 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Оказана поддержка в форме займов управляющим компаниям и резидентам промышленных (индустриальных) парков на развитие их инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |
| 1.12 | Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства (гарантии) | Миллион  рублей | 91,6699 | 2023 | 91,6699 | 91,6699 | 91,6699 | Субъектам МСП предоставлены поручительства (гарантии) региональными гарантийными организациями | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за счет средств бюджета Республики Татарстан (нарастающим итогом) |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Обеспечены благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан | | | | |
| 1.1. | Субъектами МСП получены субсидии на затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, всего, в том числе | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 600 000,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 600 000,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, являющихся субъектами МСП, увеличена штатная численность, всего, в том числе | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 45 000,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 45 000,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Субъектам МСП разработаны и утверждены индивидуальные карты развития в рамках мероприятий по «выращиванию», всего, в том числе | 24 687,2 | 24 687,2 | 24 687,2 | 74 061,6 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 24 687,2 | 24 687,2 | 24 687,2 | 74 061,6 |
| 1.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведены мероприятия по организации системы взаимодействия власти и бизнеса в Республике Татарстан, всего, в том числе | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 35 100,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджет Республики Татарстан | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 35 100,0 |
| 1.4.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций, всего, в том числе | 395 918,0 | 395 918,0 | 395 918,0 | 1 187 754,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджет Республики Татарстан | 395 918,0 | 395 918,0 | 395 918,0 | 1 187 754,0 |
| 1.5.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков оказаны комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, всего, в том числе | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 390 000,0 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджет Республики Татарстан | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 390 000,0 |
| 1.6.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)*,* всего, в том числе | 24 378,9 | 24 378,9 | 24 378,9 | 73 136,7 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2. | бюджет Республики Татарстан | 24 378,9 | 24 378,9 | 24 378,9 | 73 136,7 |
| 1.7.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг, всего, в том числе | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. | бюджет Республики Татарстан | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |
| 1.8.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке, всего, в том числе | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 39 000,0 |
| 1.9.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2. | бюджет Республики Татарстан | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 39 000,0 |
| 1.9.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Субъектам МСП организована деятельность по информационной поддержке и популяризации создания собственного бизнеса (количество выходов/публикаций в онлайн- и офлайн-СМИ, социальных медиа), всего, в том числе | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 60 000,0 |
| 1.10.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.2. | бюджет Республики Татарстан | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 60 000,0 |
| 1.10.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Управляющим компаниям и (или) резидентам оказана поддержка в форме займов на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, зданий, строений, сооружений (индустриальных) парков, промышленных площадок, всего, в том числе | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 450 000,0 |
| 1.11.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.2. | бюджет Республики Татарстан | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 450 000,0 |
| 1.11.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства (гарантии), всего, в том числе: | 91 669,9 | 91 669,9 | 91 669,9 | 275 009,7 |
| 1.12.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.2. | бюджет Республики Татарстан | 91 669,9 | 91 669,9 | 91 669,9 | 275 009,7 |
| 1.12.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 3 379 062,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 3 379 062,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  | |
| 1. | Обеспечены благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Субъектами МСП получены субсидии на затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | |
| 1.2. | Резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, являющихся субъектами МСП, увеличена штатная численность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |
| 1.3. | Субъектам МСП разработаны и утверждены индивидуальные карты развития в рамках мероприятий по «выращиванию» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 687,2 | 24 687,2 | 24 687,2 | 24 687,2 | 24 687,2 | 24 687,2 | |
| 1.4. | Проведены мероприятия по организации системы взаимодействия власти и бизнеса в Республике Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | |
| 1.5. | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395 918,0 | 395 918,0 | 395 918,0 | 395 918,0 | 395 918,0 | 395 918,0 | 395 918,0 | 395 918,0 | |
| 1.6. | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков оказаны комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | |
| 1.7. | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | 0,0 | 0,0 | 24 378,9 | 24 378,9 | 24 378,9 | 24 378,9 | 24 378,9 | 24 378,9 | 24 378,9 | 24 378,9 | 24 378,9 | 24 378,9 | |
| 1.8. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |
| 1.9. | Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | |
| 1.10. | Субъектам малого и среднего предпринимательства организована деятельность по информационной поддержке и популяризации создания собственного бизнеса (количество выходов/публикаций в онлайн- и офлайн-СМИ, социальных медиа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
| 1.11. | Управляющим компаниям и (или) резидентам оказана поддержка в форме займов на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, зданий, строений, сооружений (индустриальных) парков, промышленных площадок | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | |
| 1.12. | Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства (гарантии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 669,9 | 91 669,9 | 91 669,9 | 91 669,9 | 91 669,9 | 91 669,9 | |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 224 378,9 | 367 378,9 | 774 996,9 | 774 996,9 | 1 016 354,0 | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | 1 126 354,0 | |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» реализуется в Республике Татарстан и предусматривает оказание региональных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»

План

реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Адрес  объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | Предшественники | Последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечены благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Субъектами малого и среднего предпринимательства получены субсидии на затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан», Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 200 000,0 | Соглашение | Данные  ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан», Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные  ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о  выполнении соглашения о  предоставлении субсидии  юридическому (физическому)  лицу» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан», Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные  ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» |
| 1.2. | Результат «Резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, являющихся субъектами МСП, увеличена штатная численность» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан», Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 15 000,0 | Соглашение | Данные  ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан», Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные  ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о  выполнении соглашения о  предоставлении субсидии  юридическому (физическому)  лицу» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан», Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные  ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» |
| 1.3. | Результат «Субъектам МСП разработаны и утверждены индивидуальные карты развития в рамках мероприятий по «выращиванию»» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | АНО «Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 24 687,2 | Прочий тип документа | Данные АНО «Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | *-* | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | АНО «Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные АНО «Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | АНО «Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Прочий тип документа | Данные АНО «Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан |
| 1.4. | Результат «Проведены мероприятия по организации системы взаимодействия власти и бизнеса в Республике Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Гарантийный фонд  Республики  Татарстан», Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 11 700,0 | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  «Гарантийный фонд  Республики  Татарстан» |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Гарантийный фонд  Республики  Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  «Гарантийный фонд  Республики  Татарстан» |
| 1.5. | Результат «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 395 918,0 | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.6. | Результат «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков оказаны комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 130 000,0 | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.6.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.6.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о  выполнении соглашения о  предоставлении субсидии  юридическому (физическому)  лицу» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.7. | Результат «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 24 378,9 | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.7.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.7.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о  выполнении соглашения о  предоставлении субсидии  юридическому (физическому)  лицу» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.8. | Результат «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 50 000,0 | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.8.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.9. | Результат «Самозанятым гражданам предоставлены микрозаймы по льготной ставке» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 13 000,0 | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.9.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.9.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о  выполнении соглашения о  предоставлении субсидии  юридическому (физическому)  лицу» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.10. | Результат «Субъектам МСП организована деятельность по информационной поддержке и популяризации создания собственного бизнеса (количество выходов/публикаций в онлайн- и офлайн-СМИ, социальных медиа)» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 20 000,0 | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.10.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.10.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о  выполнении соглашения о  предоставлении субсидии  юридическому (физическому)  лицу» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.11. | Результат «Управляющим компаниям и (или) резидентам оказана поддержка в форме займов на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов коммунальной и дорожной инфра-структуры, зданий, строений, сооружений (индустриальных) парков, промышленных площадок» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 150 000,0 | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.11.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Прочий тип документа | Данные  некоммерческой  организации  «Фонд поддержки предпринимательства  Республики  Татарстан» |
| 1.12. | Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены поручительства (гарантии) | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Гарантийный фонд  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | 91 699,9 | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Гарантийный фонд  Республики  Татарстан» |
| 1.12.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Гарантийный фонд  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные  некоммерческой  организации  «Гарантийный фонд  Республики  Татарстан» |
| 1.12.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о  выполнении соглашения о  предоставлении субсидии  юридическому (физическому)  лицу» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Некоммерческая  организация  «Гарантийный фонд  Республики  Татарстан»,  Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные  некоммерческой  организации  «Гарантийный фонд  Республики  Татарстан» |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Пелевин О.В. | | Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа «Экономическое развитие и  инновационная экономика Республики Татарстан» | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка | ГП | Условная единица | 200 | 2023 | 170 | 170 | 170 | возрастающий | да | нет | Данные социально ориентированных некоммерческих организаций |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка | ГП | Условная  единица | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению грантов некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина | Условная  единица | 65 | 2023 | 47 | 47 | 47 | Обеспечено предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению грантов некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| 1.2 | Оказаны консультационные услуги некоммерческим организациям по взаимодействию с Порталом некоммерческих организаций Республики Татарстан | Условная  единица | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | Выделена субсидия на сопровождение информационного Портала некоммерческих организаций Республики Татарстан | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| 1.3 | Проведены семинары для повышения профессиональных компетенций представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках выделенных субсидий на функционирование межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций: обучение, консалтинг и сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Условная  единица | 150 | 2023 | 150 | 150 | 150 | Выделены субсидии на функционирование межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций: обучение, консалтинг и сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| 1.4. | Организованы консультации для некоммерческих организаций по формированию заявок на предоставление грантов в АИС «Грантовый конкурс» в рамках предоставленной субсидии автономной некоммерческой организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации проведения конкурсов по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина | Условная  единица | 60 | 2023 | 60 | 60 | 60 | Обеспечено предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации проведения конкурсов по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| 1.5 | Выделены гражданам и СОНКО по решению конкурсной комиссии денежные премии Раиса Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан | Условная  единица | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | Обеспечено присуждение премии Раиса Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| 2. | Укрепление гражданского согласия, сохранение духовно-нравственных ценностей и национальной идентичности, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведены мероприятия (праздники, конкурсы, фестивали, дни национальных культур и др.) в сфере культуры в рамках выделенной субсидии на поддержку деятельности республиканских творческих союзов | Условная  единица | 185 | 2023 | 185 | 185 | 185 | Обеспечено выделение субсидий на поддержку деятельности республиканских творческих союзов | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | - |
| 3. | Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства, туризма, развития художественного творчества, развитие научно-просветительской деятельности, дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Выделены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в сфере молодежной политики (открытого фестиваля детского и молодежного творчества «Созвездие-Йолдызлык», открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман», республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» - «Золотое перо», на реализацию проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления) | Условная  единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | Обеспечено выделение субсидий СОНКО на реализацию проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления, на проведение республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» - «Золотое перо» и открытого фестиваля детского и молодежного творчества «Созвездие – Йолдызлык», открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман» | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| 3.2 | Выделены субсидии на организацию мероприятий в сфере культуры (фестивалей, мероприятий по сохранению, развитию, популяризации татарской литературы, на поддержку создания национальных фильмов и молодежных проектов в области кинематографии) | Условная  единица | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | Обеспечено выделение субсидий на поддержку деятельности республиканских творческих союзов | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |
| 4. | Популяризация здорового образа жизни и массового спорта | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Предоставлены субсидии на возмещение затрат на реализацию проектов, направленных на проведение спортивных мероприятий, затрат физкультурно-спортивным общественным организациям, осуществляющим основную деятельность в области физической культуры и спорта | Условная  единица | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | Обеспечено предоставление субсидий на возмещение затрат на реализацию проектов, направленных на проведение спортивных мероприятий, затрат физкультурно-спортивным общественным организациям, осуществляющим основную деятельность в области физической культуры и спорта | | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам  реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | |
| 1.1. | Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению грантов некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, всего, в том числе: | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 159 768,3 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 159 768,3 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Оказаны консультационные услуги некоммерческим организациям по взаимодействию с Порталом некоммерческих организаций Республики Татарстан, всего, в том числе: | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 2 160,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 2 160,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Проведены семинары для повышения профессиональных компетенций представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках выделенных субсидий на функционирование межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций: обучение, консалтинг и сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, всего, в том числе: | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 20 469,9 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 20 469,9 |
| 1.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Организованы консультации для некоммерческих организаций по формированию заявок на предоставление грантов в АИС «Грантовый конкурс» в рамках предоставленной субсидии автономной некоммерческой организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации проведения конкурсов по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, всего, в том числе: | 6 163,4 | 6 209,2 | 6 209,2 | 18 581,8 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджет Республики Татарстан | 6 163,4 | 6 209,2 | 6 209,2 | 18 581,8 |
| 1.4.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Выделены гражданам и СОНКО по решению конкурсной комиссии денежные премии Раиса Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Укрепление гражданского согласия, сохранение духовно-нравственных ценностей и национальной идентичности, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | | | | |
| 2.1 | Проведены мероприятия (праздники, конкурсы, фестивали, дни национальных культур и др.) в сфере культуры в рамках выделенной субсидии на поддержку деятельности республиканских творческих союзов, всего, в том числе: | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 69 953,1 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 69 953,1 |
| 2.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства, туризма, развития художественного творчества, развитие научно-просветительской деятельности, дополнительного образования | | | | |
| 3.1 | Выделены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в сфере молодежной политики (открытого фестиваля детского и молодежного творчества «Созвездие-Йолдызлык», открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман», республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» - «Золотое перо», на реализацию проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления), всего, в том числе: | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 354 926,7 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 354 926,7 |
| 3.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Выделены субсидии на организацию мероприятий в сфере культуры (фестивалей, мероприятий по сохранению, развитию, популяризации татарской литературы, на поддержку создания национальных фильмов и молодежных проектов в области кинематографии), всего, в том числе: | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 51 265,2 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 51 265,2 |
| 3.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Популяризация здорового образа жизни и массового спорта | | | | |
| 4.1 | Предоставлены субсидии на возмещение затрат на реализацию проектов, направленных на проведение спортивных мероприятий, затрат физкультурно-спортивным общественным организациям, осуществляющим основную деятельность в области физической культуры и спорта, всего, в том числе: | 112 857,9 | 128 124,3 | 128 124,3 | 369 106,5 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 112 857,9 | 128 124,3 | 128 124,3 | 369 106,5 |
| 4.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | | 338 535,7 | 353 847,9 | 353 847,9 | 1 046 231,5 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | | 338 535,7 | 353 847,9 | 353 847,9 | 1 046 231,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению грантов некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 | 53 256,1 |
| 1.2. | Оказаны консультационные услуги некоммерческим организациям по взаимодействию с Порталом некоммерческих организаций Республики Татарстан | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| 1.3. | Проведены семинары для повышения профессиональных компетенций представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках выделенных субсидий на функционирование межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций: обучение, консалтинг и сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 | 6 823,3 |
| 1.4. | Организованы консультации для некоммерческих организаций по формированию заявок на предоставление грантов в АИС «Грантовый конкурс» в рамках предоставленной субсидии автономной некоммерческой организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации проведения конкурсов по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина | 6 163,4 | 6 163,4 | 6 163,4 | 6 163,4 | 6 163,4 | 6 163,4 | 6 163,4 | 6 163,4 | 6 163,4 | 6 163,4 | 6 163,4 | 6 163,4 |
| 2. | Укрепление гражданского согласия, сохранение духовно-нравственных ценностей и национальной идентичности, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведены мероприятия (праздники, конкурсы, фестивали, дни национальных культур и др.) в сфере культуры в рамках выделенной субсидии на поддержку деятельности республиканских творческих союзов | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 | 23 317,7 |
| 3. | Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства, туризма, развития художественного творчества, развитие научно-просветительской деятельности, дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Выделены субсидии на проведение мероприятий в сфере молодежной политики (открытого фестиваля детского и молодежного творчества «Созвездие-Йолдызлык», открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман», республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» - «Золотое перо», на реализацию проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления) | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 | 118 308,9 |
| 3.2 | Выделены субсидии на организацию мероприятий в сфере культуры (фестивалей, мероприятий по сохранению, развитию, популяризации татарской литературы, на поддержку создания национальных фильмов и молодежных проектов в области кинематографии) | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 | 17 088,4 |
| 4. | Популяризация здорового образа жизни и массового спорта | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Предоставлены субсидии на возмещение затрат на реализацию проектов, направленных на проведение спортивных мероприятий, затрат физкультурно-спортивным общественным организациям, осуществляющим основную деятельность в области физической культуры и спорта | 112 857,9 | 112 857,9 | 112 857,9 | 112 857,9 | 112 857,9 | 112 857,9 | 112 857,9 | 112 857,9 | 112 857,9 | 112 857,9 | 112 857,9 | 112 857,9 |
| ИТОГО: | | 338 535,7 | 338 535,7 | 338 535,7 | 338 535,7 | 338 535,7 | 338 535,7 | 338 535,7 | 338 535,7 | 338 535,7 | 338 535,7 | 338 535,7 | 338 535,7 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта в целях их уточнения |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[4]](#footnote-4) | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[[5]](#footnote-5) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1. | Развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению грантов некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 53 256,1 | Соглашение | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению грантов некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Соглашение | *-* |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | *-* |
| 1.2 | Результат «Оказаны консультационные услуги некоммерческим организациям по взаимодействию с Порталом некоммерческих организаций Республики Татарстан» | 01.01.2014 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | - | 720,0 | Соглашение | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о выделении субсидии на сопровождение информационного Портала некоммерческих организаций Республики Татарстан (соглашение о предоставлении субсидии включено в реестр соглашений)» | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Соглашение | *-* |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о выделении субсидии на сопровождение информационного Портала некоммерческих организаций Республики Татарстан» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | *-* | *-* | *-* | Отчет | *-* |
| 1.3 | Результат «Проведены семинары для повышения профессиональных компетенций представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках выделенных субсидий на функционирование межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций: обучение, консалтинг и сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | 01.01.2014 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 6 823,3 | Соглашение | *-* |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о выделении субсидий на функционирование межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций: обучение, консалтинг и сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (соглашение о предоставлении субсидии включено в реестр соглашений)» | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Соглашение | *-* |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о выделении субсидии на функционирование межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций: обучение, консалтинг и сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | *-* |
| 1.4 | Результат «Организованы консультации для некоммерческих организаций по формированию заявок на предоставление грантов в АИС «Грантовый конкурс» в рамках предоставленной субсидии автономной некоммерческой организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации проведения конкурсов по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» | 01.01.2014 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 6 163,4 | Соглашение | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии автономной некоммерческой организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации проведения конкурсов по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Соглашение | *-* |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | *-* |
| 1.5. | Результат «Выделены гражданам и СОНКО по решению конкурсной комиссии денежные премии Раиса Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан» | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | Соглашение | Данные социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.5.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии автономной некоммерческой организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации проведения конкурсов по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Соглашение | Данные социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.5.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2. | Укрепление гражданского согласия, сохранение духовно-нравственных ценностей и национальной идентичности, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат «Проведены мероприятия (праздники, конкурсы, фестивали, дни национальных культур и др.) в сфере культуры в рамках выделенной субсидии на поддержку деятельности республиканских творческих союзов» | 01.01.2014 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство культуры Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 23 317,7 | Соглашение | Данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о выделении субсидии на поддержку деятельности республиканских творческих союзов» (соглашение о предоставлении субсидии включено в реестр соглашений)» | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство культуры Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Соглашение | Данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о выделении субсидии на поддержку деятельности республиканских творческих союзов» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство культуры Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 3. | Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства, туризма, развития художественного творчества, развитие научно-просветительской деятельности, дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Результат «Выделены субсидии на проведение мероприятий в сфере молодежной политики (открытого фестиваля детского и молодежного творчества «Созвездие-Йолдызлык», открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман», республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» - «Золотое перо», на реализацию проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления)**»** | 01.01.2018 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 118 308,9 | Соглашение | Данные Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о выделении субсидий на проведение открытого фестиваля детского и молодежного творчества «Созвездие-Йолдызлык», республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» - «Золотое перо», а также на реализацию проектов, направленных на поддержку студенческого самоуправления**»** | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Соглашение | Данные Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |
| 3.2. | Результат «Выделены субсидии на организацию мероприятий в сфере культуры (фестивалей, мероприятий по сохранению, развитию, популяризации татарской литературы, на поддержку создания национальных фильмов и молодежных проектов в области кинематографии)» | 01.01.2014 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство культуры Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 17 088,4 | Соглашение | Данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 3.2.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о выделении субсидий на организацию фестивалей, мероприятий по сохранению, развитию, популяризации татарской литературы, на поддержку создания национальных фильмов и молодежных проектов в области кинематографии (соглашение о предоставлении субсидии включено в реестр соглашений)» | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство культуры Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Соглашение | Данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 3.2.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство культуры Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 4. | Популяризация здорового образа жизни и массового спорта | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Результат «Предоставлены субсидии на возмещение затрат на реализацию проектов, направленных на проведение спортивных мероприятий, затрат физкультурно-спортивным общественным организациям, осуществляющим основную деятельность в области физической культуры и спорта» | 01.01.2018 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство спорта Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 112 857,9 | Соглашение | Данные Министерства спорта Республики Татарстан |
| 4.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат на реализацию проектов, направленных на проведение спортивных мероприятий, затрат физкультурно-спортивным общественным организациям, осуществляющим основную деятельность в области физической культуры и спорта» (соглашение о предоставлении субсидии включено в реестр соглашений)» | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство спорта Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Соглашение | Данные Министерства спорта Республики Татарстан |
| 4.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство спорта Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Отчет | Данные Министерства спорта Республики Татарстан |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*«Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Татарстан»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Татарстан | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | Шагиахметов М.Р. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр экономики Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Кондратова Н.В. | | первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | - | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Снижение административных барьеров и создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса; укрепление сотрудничества и координации в сфере поддержки предпринимательства на территориях индустриальных (промышленных) парков | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Совокупная выручка резидентов | ГП | Миллион рублей | 323 709 | 2023 | 366 732 | 436 733 | 544 156 | возрастающий | да | нет | Соглашения с резидентами индустриальных (промышленных) парков |
| 1.2 | Количество рабочих мест (нарастающим итогом) | ГП | Условная единица | 14 246 | 2023 | 15 539 | 16 702 | 18 230 | возрастающий | да | нет | Соглашения с резидентами индустриальных (промышленных) парков |
| 1.3. | Количество резидентов (нарастающим итогом) | ГП | Условная единица | 23 | 2023 | 27 | 31 | 37 | возрастающий | да | нет | Соглашения с резидентами индустриальных (промышленных) парков |
| 1.4. | Совокупная добавленная стоимость | ГП | Миллион рублей | 107 992 | 2023 | 109 130 | 141 658 | 180 654 | возрастающий | да | нет | Соглашения с резидентами индустриальных (промышленных) парков |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Снижение административных барьеров и создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса; укрепление сотрудничества и координации в сфере поддержки предпринимательства на территориях индустриальных (промышленных) парков | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Совокупная выручка резидентов | ГП | Миллион  рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 732 |
| 1.2 | Количество рабочих мест (нарастающим итогом) | ГП | Условная единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 539 |
| 1.3. | Количество резидентов (нарастающим итогом) | ГП | Условная единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 1.4. | Совокупная добавленная стоимость | ГП | Миллион рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 130 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| 1. | Снижение административных барьеров и создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса; укрепление сотрудничества и координации в сфере поддержки предпринимательства на территориях индустриальных (промышленных) парков | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы индустриальные (промышленные) парки | Условная единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Созданы индустриальные (промышленные) парки | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Количество резидентов (нарастающим итогом) | |
| 1.2. | Увеличена совокупная выручка резидентов за счет предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» | Миллион  рублей | 29 700 | 2023 | 35 500 | 41 700 | 51 400 | Созданы, модернизированы и (или) реконструированы объекты инфраструктуры индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2») | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Совокупная выручка резидентов, количество рабочих мест (нарастающим итогом), количество резидентов (нарастающим итогом), совокупная добавленная стоимость | |
| 1.3. | Увеличены рабочие места за счет предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» | Условная единица | 1 144 | 2023 | 1 554 | 2 184 | 2 742 | Созданы, модернизированы и (или) реконструированы объекты инфраструктуры индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2») | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Количество рабочих мест (накопительным итогом), совокупная выручка резидентов, количество резидентов (нарастающим итогом), совокупная добавленная стоимость | |
| 1.4. | Количество резидентов за счет предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» | Условная единица | 13 | 2023 | 15 | 17 | 22 | Созданы, модернизированы и (или) реконструированы объекты инфраструктуры индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2») | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Количество резидентов (нарастающим итогом), совокупная выручка резидентов, количество рабочих мест (накопительным итогом), совокупная добавленная стоимость | |
| 1.5. | Увеличена совокупная добавленная стоимость за счет предоставленной субсидии управляющей компании индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | Миллион  рублей | 2 425 | 2023 | 2 865 | 3 285 | 4 000 | Предоставлены субсидии управляющей компании индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Совокупная добавленная стоимость, совокупная выручка резидентов, количество рабочих мест (нарастающим итогом), количество резидентов (нарастающим итогом) | |
| 1.6. | Увеличена совокупная выручка резидентов за счет предоставленной субсидии ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» | Миллион  рублей | 106 312 | 2023 | 124 702 | 145 251 | 187 280 | Созданы, модернизированы и (или) реконструированы объекты инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Совокупная выручка резидентов, количество рабочих мест (нарастающим итогом), количество резидентов (нарастающим итогом), совокупная добавленная стоимость | |
| 1.7. | Увеличены рабочие места за счет предоставленной субсидии ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» | Условная единица | 9 973 | 2023 | 10 542 | 10 354 | 10 394 | Созданы, модернизированы и (или) реконструированы объекты инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Количество рабочих мест (накопительным итогом), совокупная выручка резидентов, количество резидентов (нарастающим итогом), совокупная добавленная стоимость | |
| 1.8. | Количество резидентов за счет предоставленной субсидии ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» | Условная единица | 9 | 2023 | 10 | 11 | 11 | Созданы, модернизированы и (или) реконструированы объекты инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефте-химия» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Количество рези-дентов (нарастаю-щим итогом), сово-купная выручка резидентов, количе-ство рабочих мест (накопительным итогом), совокупная добавленная стои-мость | |
| 1.9. | Увеличена совокупная добавленная стоимость за счет предоставленной субсидии ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» | Миллион  рублей | 99 382 | 2023 | 100 909 | 80 969 | 82 514 | Предоставлены субсидии управляющей компании индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга-2. Нефтехимия» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Совокупная добавленная стоимость, совокупная выручка резидентов, количество рабочих мест (нарастающим итогом), количество резидентов (нарастающим итогом) | |
| 2.0. | Увеличена совокупная выручка резидентов за счет предоставления субсидии управляющей компании АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Этилен-600» | Миллион рублей | 187 697 | 2023 | 206 530 | 249 782 | 305 476 | Предоставлены субсидии управляющей компании АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Этилен-600» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Совокупная выручка резидентов, количество рабочих мест (нарастающим итогом), количество резидентов (нарастающим итогом), совокупная добавленная стоимость | |
| 2.1. | Увеличены рабочие места за счет предоставленных субсидий управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | Условная единица | 3 129 | 2023 | 3 443 | 4 164 | 5 093 | Предоставлены субсидии управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Количество рабочих мест (накопительным итогом), совокупная выручка резидентов, количество резидентов (нарастающим итогом), совокупная добавленная стоимость | |
| 2.2 | Количество резидентов за счет предоставленных субсидий управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | Условная единица | 1 | 2023 | 2 | 3 | 4 | Созданы, модернизированы и (или) реконструированы объекты инфраструктуры индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Количество рези-дентов (нарастаю-щим итогом), сово-купная выручка резидентов, количе-ство рабочих мест (накопительным итогом), совокупная добавленная стои-мость | |
| 2.3. | Увеличена совокупная добавленная стоимость за счет предоставления субсидий управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на финансовое обеспечение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | Миллион  рублей | 6 185 | 2023 | 5 356 | 57 404 | 94 140 | Предоставлены субсидии управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на финансовое обеспечение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | | Совокупная добавленная стоимость, совокупная выручка резидентов, количество рабочих мест (нарастающим итогом), количество резидентов (нарастающим итогом) | |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам  реализации (тыс.рублей) | | | | | | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | |  |
| 1. | Снижение административных барьеров и создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса; укрепление сотрудничества и координации в сфере поддержки предпринимательства на территориях индустриальных (промышленных) парков | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы индустриальные (промышленные) парки, всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2. | Увеличена совокупная выручка резидентов за счет предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», всего, в том числе: | 3 480 000,0 | | 3 650 000,0 | | 3 830 000,0 | | 10 960 000,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 3 480 000,0 | | 3 650 000,0 | | 3 830 000,0 | | 10 960 000,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3. | Увеличена совокупная добавленная стоимость за счет предоставлен-ной субсидии управляющей компании индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», всего, в том числе: | 10 430 000,0 | | 10 950 000,0 | | 11 490 000,0 | | 32 870 000,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет Республики Татарстан | 10 430 000,0 | | 10 950 000,0 | | 11 490 000,0 | | 32 870 000,0 |
| 1.3.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.4. | Увеличены рабочие места за счет предоставленной субсидии ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия», всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.4.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.5. | Увеличена совокупная выручка резидентов за счет предоставления субсидии управляющей компании АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Этилен-600», всего, в том числе: | 1 660 000,0 | | 3 960 000,0 | | 4 330 000,0 | | 9 950 000,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджет Республики Татарстан | 1 660 000,0 | | 3 960 000,0 | | 4 330 000,0 | | 9 950 000,0 |
| 1.5.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.6. | Увеличены рабочие места за счет предоставленных субсидий управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», всего, в том числе: | 5 960 000,0 | | 14 240 000,0 | | 15 580 000,0 | | 35 780 000,0 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджет Республики Татарстан | 5 960 000,0 | | 14 240 000,0 | | 15 580 000,0 | | 35 780 000,0 |
| 1.6.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.7. | Увеличена совокупная добавленная стоимость за счет предоставления субсидий управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на финансовое обеспечение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», всего, в том числе: | 660 000,0 | | 1 580 000,0 | | 1 730 000,0 | | 3 970 000,0 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.7.2. | бюджет Республики Татарстан | 660 000,0 | | 1 580 000,0 | | 1 730 000,0 | | 3 970 000,0 |
| 1.7.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | | | 22 190 000,0 | | 34 380 000,0 | | 36 960 000,0 | 93 530 000,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | | | 22 190 000,0 | | 34 380 000,0 | | 36 960 000,0 | 93 530 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Снижение административных барьеров и создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса; укрепление сотрудничества и координации в сфере поддержки предпринимательства на территориях индустриальных (промышленных) парков | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличена совокупная выручка резидентов за счет предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» | - | - | - | 870 000,0 | 870 000,0 | 870 000,0 | 1 740 000,0 | 1 740 000,0 | 1 740 000,0 | 2 610 000,0 | 2 610 000,0 | 3 480 000,0 |
| 1.2. | Увеличена совокупная добавленная стоимость за счет предоставленной субсидии управляющей компании индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | - | - | - | 2 607 500,0 | 2 607 500,0 | 2 607 500,0 | 5 215 000,0 | 5 215 000,0 | 5 215 000,0 | 7 822 500,0 | 7 822 500,0 | 10 430 000,0 |
| 1.3. | Увеличена совокупная выручка резидентов за счет предоставления субсидии управляющей компании АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Этилен-600» | - | - | - | 415 000,0 | 415 000,0 | 415 000,0 | 830 000,0 | 830 000,0 | 830 000,0 | 1 245 000,0 | 1 245 000,0 | 1 660 000,0 |
| 1.4. | Увеличены рабочие места за счет предоставленных субсидий управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | - | - | - | 1 490 000,0 | 1 490 000,0 | 1 490 000,0 | 2 980 000,0 | 2 980 000,0 | 2 980 000,0 | 4 470 000,0 | 4 470 000 | 5 960 000,0 |
| 1.5. | Увеличена совокупная добавленная стоимость за счет предоставления субсидий управляющей компании индустриального парка «Эти-лен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на финансовое обеспечение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | - | - | - | 165 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 330 000,0 | 330 000,0 | 330 000,0 | 495 000,0 | 495 000,0 | 660 000,0 |
| ИТОГО: | | - | - | - | 5 547 500,00 | 5 547 500,00 | 5 547 500,00 | 11 095 000,00 | 11 095 000,00 | 11 095 000,00 | 16 642 500,00 | 16 642 500,00 | 22 190 000,00 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта в целях их уточнения |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков на территории Республики Татарстан»

План реализации регионального проекта в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[6]](#footnote-6) | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)[[7]](#footnote-7) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1. | Снижение административных барьеров и создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса; укрепление сотрудничества и координации в сфере поддержки предпринимательства на территориях индустриальных (промышленных) парков | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Созданы индустриальные (промышленные) парки» | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | Прочий тип документа | Татарстанстат |
|  | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Татарстанстат |
|  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Татарстанстат |
| 1.2. | Результат «Увеличена совокупная выручка резидентов за счет предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-тального строи-тельства на создание, модернизацию и (или) рекон-струкцию объектов инфраструктуры индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»» | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 3 480 000,0 | Прочий тип документа | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2») |
|  | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2») |
|  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | *-* | Прочий тип документа | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2») |
| 1.3. | Результат «Увеличена сово-купная добавленная стоимость за счет предоставлен-ной субсидии управляющей компании инду-стриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-зациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»» | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 10 430 000,0 | Соглашение | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | *-* | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» |
|  | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» |
| 1.4. | Результат «Увеличены рабочие места за счет предоставленной субсидии ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия» на возмещение затрат по со-зданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия»» | 01.01.2019 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 0,0 | Соглашение | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2. Нефтехимия») |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | *-* | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2. Нефтехимия») |
|  | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Алабуга-2. Нефтехимия») |
| 1.5. | Результат «Увеличена сово-купная выручка резидентов за счет предоставления субсидии управляющей компании АО «Особая эко-номическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на создание, модернизацию и (или) ре-конструкцию объ-ектов инфраструктуры индустриального парка «Эти-лен-600»» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 1 660 000,0 | Соглашение | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Этилен-600») |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | *-* | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Этилен-600») |
|  | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Этилен-600») |
| 1.6. | Результат «Увеличены рабо-чие места за счет предоставленных субсидий управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-зациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 5 960 000,0 | Соглашение | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Этилен-600») |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | *-* | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Этилен-600») |
|  | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Этилен-600») |
| 1.7. | Результат «Увеличена совокупная добавленная стоимость за счет предоставления субсидий управляющей компании индустриального парка «Этилен 600» - АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на финансовое обеспечение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | 660 000,0 | Соглашение | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Этилен-600») |
|  | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | *-* | 20.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Этилен-600») |
|  | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | *-* | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство экономики Республики Татарстан | - | - | - | - | Отчет | Данные индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (индустриальный парк «Этилен-600») |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Коробченко О.В. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | Коробченко О.В. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Карпов Р.М. | | Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных)\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте | ФП | Процент | 50,0 | 2023 | 50,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация, направляемая субъектам Российской Федерации от Министерства экономического развития Российской Федерации |
| 1.2. | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки | ФП | Условная единица | 204,0 | 2023 | 248,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 1.3. | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, | ФП | Человек | 3 313,0 | 2023 | 3 974,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация, направляемая субъектам Российской Федерации от АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» |
| 1.4. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | ФП | Условная единица | 22,0 | 2023 | 22,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 1.5. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | ФП | Условная единица | 48,0 | 2023 | 48,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 1.6. | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Условная единица | 1,0 | 2023 | 1,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 1.7. | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | ФП | Процент | 80,0 | 2023 | 80,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация, направляемая субъектам Российской Федерации от АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» |
| 1.8. | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | ФП | Человек | 2 238,0 | 2023 | 2 888,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация регионального центра компетенций в сфере производительности Республики Татарстан |
| 1.9. | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | ФП | Человек | 784,0 | 2023 | 784,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация, направляемая субъектам Российской Федерации от АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» |
| 1.10. | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | ФП | Человек | 216,0 | 2023 | 216,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация, направляемая субъектам Российской Федерации от АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» |
| 1.11. | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Человек | 75,0 | 2023 | 86,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация, направляемая субъектам Российской Федерации от АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» |
| 1.12. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | ФП | Условная единица | 134,0 | 2023 | 178,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 1.13. | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), человек в год | РП | Человек | 98,0 | 2023 | 88,0 | - | - | возрастающий | нет | нет | Информация регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан |
| 2. | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент | ФП | Процент | 0,0 | 2023 | 0,0 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация, направляемая субъектам Российской Федерации от Министерства экономического развития Российской Федерации |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте | ФП | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.2. | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки | ФП | Условная единица | 222,00 | 230,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
| 1.3. | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Человек | 3 575,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 3 974,00 | 3 974,00 | 3 974,00 |
| 1.4. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | ФП | Условная единица | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1.5. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | ФП | Условная единица | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 1.6. | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Условная единица | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.7. | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | ФП | Процент | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1.8. | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | ФП | Человек | 2 500,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 |
| 1.9. | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | ФП | Человек | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 |
| 1.10. | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | ФП | Человек | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 1.11. | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | ФП | Человек | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| 1.12. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | ФП | Условная единица | 152,00 | 160,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| 1.13. | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), человек в год | РП | Человек | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 16,00 | 26,00 | 36,00 | 46,00 | 56,00 | 66,00 | 74,00 | 82,00 | 88,00 |
| 2 | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент | ФП | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог | Условная единица | - | 2023 | - | - | - | Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке.  Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:  а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда;  б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда (до 2021 года);  в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.  Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом,  Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент |
| 1.2. | Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог | Условная единица | 96,00 | 2023 | 140,00 | - | - | В Республике Татарстан на базе ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» (изменение наименования с 7.09.2021) создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Создана «фабрика процессов» (в 2020 году), представляющая собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы и реализованы проекты по повышению производительности труда.  Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 500 человек, в 2022 году – 1 632 человек, в 2023 году – 2 238 человека, в 2024 году – 2 888 человек.  Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК). Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте,  Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки,  Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом,  Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом,  Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом,  Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом,  Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров),  Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом,  Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом,  Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом,  Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом,  Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), человек в год |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | |
| 1.1. | Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | 109 373,6 | 0,0 | 0,0 | 109 373,6 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 109 373,6 | 0,0 | 0,0 | 109 373,6 |
| 2.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | | 109 373,6 | 0,0 | 0,0 | 109 373,6 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | | 109 373,6 | 0,0 | 0,0 | 109 373,6 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

-

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | 0,0 | 0,0 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 | 109 373,6 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта в целях их уточнения |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1. | Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат «Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | *-* | *-* | *-* | 109 373,60 | Соглашение | Информация регионального центра компетенций в сфере производительности Республики Татарстан |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | - | - | - | 0,00 | Соглашение  В ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и ГАУ «ЦЭТ РТ» о предоставлении средств на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | - | - | - | - | Отчет  Предоставлен отчет об исполнении соглашения о предоставлении средств на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (нарастающим итогом) | Информация регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)» | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | - | - | - | - | Отчет  Региональным центром компетенций в сфере производительности Республики Татарстан обучено инструментам повышения производительности труда не менее 2 888 сотрудников предприятий-участников национального проекта | Информация регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Предприятиям доступны платные услуги, разработанные и предоставляемые региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | - | - | - | - | Приказ Региональный центр компетенций в сфере производительности предоставляет услуги предприятиям на платной основе (в том числе с использованием фабрик процессов) | Информация регионального центра компетенций в сфере производительности Республики Татарстан |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение Заключено 248 соглашений «регион-предприятие» | Информация Министерства промышленности и торговли республики Татарстан |
| 1.1.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | - | - | - | - | Протокол  Подписано не менее 140 протоколов по закрытию проектов по направлению "Бережливое производство", не менее 75% предприятий реализовали проект с созданием потока-образца (с нарастающим итогом, начиная с 2021 года) | Информация регионального центра компетенций в сфере производительности Республики Татарстан |
| 1.1.7. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | - | - | - | - | Соглашение Заключено не менее 178 соглашений «РЦК-предприятие» (нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта) | Информация регионального центра компетенций в сфере производительности Республики Татарстан |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*«Системные меры по повышению производительности труда»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Системные меры по повышению производительности труда | | Срок реализации проекта | 01.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Коробченко О.В. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального проекта | Коробченко О.В. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального проекта | Карпов Р.М. | | Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных)\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом | ФП | Тысяча человек | 0,2440 | 2023 | 0,2450 | - | - | возрастающий | да | нет | Информация Министерства экономического развития Российской Федерации |

1. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом | ФП | Тысяча  человек | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 | 0,2450 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта | Условная единица | 1,0000 | 2023 | 1,0000 | - | - | Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества | Утверждение документа | нет | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта | | | | |
| 1.1. | Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

-

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Системные меры по повышению производительности труда»

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1. | Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат «Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта» | 01.01.2021 | 21.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | *-* | *-* | *-* | - | Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества | Информация Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | - | - | - | - | Исходящее письмо  В Республике Татарстан разработано и утверждено Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» | Информация Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ опубликован» | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | - | - | - | - | Исходящее письмо  Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован | Информация Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан |

П А С П О Р Т

регионального проекта

*«Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан»*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта | Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан | | Срок реализации проекта | Дата начала  01.01.2024 | Дата окончания  31.12.2026 |
| Куратор регионального (ведомственного) проекта | Коробченко О.В. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан | | |
| Руководитель регионального (ведомственного) проекта | Коробченко О.В. | | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Республики Татарстан | | |
| Администратор регионального (ведомственного) проекта | Карпов Р.М. | | Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | Государственная программа Республики Татарстан «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания /  убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение производительности труда и эффективности деятельности предприятий Республики Татарстан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проинформировано предприятий о предусмотренных мерах поддержки по повышению производительности труда | ГП | Условная единица | 300 | 2023 | 500 | 500 | 500 | возрастающий | нет | нет | Данные ГАУ «ЦЭТ РТ» |
| 1.2. | Проведено семинаров, заседаний, «круглых столов» на тему повышения эффективности предприятий | ГП | Условная единица | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | возрастающий | нет | нет | Данные ГАУ «ЦЭТ РТ» |
| 1.3. | Обеспечено посещение сайта ppt.tatarstan.ru | ГП | Тысяча штук | 20 | 2023 | 30 | 30 | 30 | возрастающий | нет | нет | Данные ГАУ «ЦЭТ РТ» |
| 1.4. | Создано рабочих групп по проведению работ по повышению производительности труда на предприятиях | ГП | Условная единица | 134 | 2023 | 178 | 178 | 178 | возрастающий | да | нет | Данные ГАУ «ЦЭТ РТ» |
| 1.5. | Оказана методическая поддержка по повышению производительности труда предприятиям | ГП | Условная единица | 134 | 2023 | 178 | 178 | 178 | возрастающий | да | нет | Данные ГАУ «ЦЭТ РТ» |
| 1.6. | Обеспечено проведение обучающих тренингов на фабриках производственных и офисных процессов для предприятий | ГП | Условная единица | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | возрастающий | нет | нет | Данные ГАУ «ЦЭТ РТ» |
| 1.7. | Обеспечено проведение обучающих тренингов на фабриках производственных и офисных процессов для учащихся вузов, ссузов, школ и других государственных образовательных учреждений | ГП | Человек | 16 | 2023 | 48 | 48 | 48 | возрастающий | нет | нет | Данные ГАУ «ЦЭТ РТ» |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| №  п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| N. | Повышение производительности труда и эффективности деятельности предприятий Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проинформировано предприятий о предусмотренных мерах поддержки по повышению производительности труда | ГП | Условная  единица | 0 | 10 | 20 | 30 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 1.2. | Проведено семинаров, заседаний, «круглых столов» на тему повышения эффективности предприятий | ГП | Условная  единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.3. | Обеспечено посещение сайта ppt.tatarstan.ru | ГП | Тысяча  штук | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 19 | 25 | 27 | 30 |
| 1.4. | Создано рабочих групп по проведению работ по повышению производительности труда на предприятиях | ГП | Условная  единица | 134 | 134 | 134 | 136 | 140 | 143 | 148 | 153 | 158 | 164 | 169 | 178 |
| 1.5. | Оказана методическая поддержка по повышению производительности труда предприятиям | ГП | Условная  единица | 134 | 134 | 134 | 136 | 140 | 143 | 148 | 153 | 158 | 164 | 169 | 178 |
| 1.6. | Обеспечено проведение обучающих тренингов на фабриках производственных и офисных процессов для предприятий | ГП | Условная  единица | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.7. | Обеспечено проведение обучающих тренингов на фабриках производственных и офисных процессов для учащихся вузов, ссузов, школ и других государственных образовательных учреждений | ГП | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Повышение производительности труда и эффективности деятельности предприятий Республики Татарстан | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечена реализация мероприятий по повышению производительности труда в Республике Татарстан | Условная единица | - | 2023 | 7 | - | - | В Республике Татарстан силами регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан, созданного на базе ГАУ «ЦЭТ РТ», выполнены мероприятия по повышению производительности труда на предприятиях, обеспечено функционирование фабрик производственных и офисных процессов на которых проведено не менее 18 тренингов в год. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | 1) Проинформировано предприятий о предусмотренных мерах поддержки по повышению производительности труда;  2) Проведено семинаров, заседаний, «круглых столов» на тему повышения эффективности предприятий;  3) Создано рабочих групп по проведению работ по повышению производительности труда на предприятиях;  4) Создано рабочих групп по проведению работ по повышению производительности труда на предприятиях;  5) Оказана методическая поддержка по повышению производительности труда предприятиям;  6) Обеспечено проведение обучающих тренингов на фабриках производственных и офисных процессов для предприятий;  7) Обеспечено проведение обучающих тренингов на фабриках производственных и офисных процессов для учащихся вузов, ссузов, школ и других государственных образовательных учреждений. |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей | | | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение производительности труда и эффективности деятельности предприятий Республики Татарстан | 37 450,0 | 37 450,0 | 37 450,0 | 112 350,0 |
| Обеспечена реализация мероприятий по повышению производительности труда в Республике Татарстан (всего), в том числе: | 37 450,0 | 37 450,0 | 37 450,0 | 112 350,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 37 450,0 | 37 450,0 | 37 450,0 | 112 350,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному (ведомственному) проекту, в том числе: | 37 450,0 | 37 450,0 | 37 450,0 | 112 350,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 37 450,0 | 37 450,0 | 37 450,0 | 112 350,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей | | | | | | | | | | | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение производительности труда и эффективности деятельности предприятий Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена реализация мероприятий по повышению производительности труда в Республике Татарстан | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 37 450,0 |
| Итого | | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 3 120,8 | 37 450,0 |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| - |

Приложение № 1

к Паспорту регионального (ведомственного) проекта

«Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан»

План

реализации регионального (ведомственного) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[8]](#footnote-8)1 | | Ответственный  исполнитель | Адрес  объекта (в соответствии с ФИАС)[[9]](#footnote-9)2 | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение производительности труда и эффективности деятельности предприятий Республики Татарстан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена реализация мероприятий по повышению производительности труда в Республике Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | *-* | *-* | *-* | 37 450,0 | Соглашение | Информация регионального центра компетенций в сфере производительности Республики Татарстан |
| 1.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.2. | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | - | - | - | - | Соглашение на бумажном носителе, заключенное между МПТ РТ и ГАУ «ЦЭТ РТ» | Данные Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан |
| 1.1.2. | Предоставлен отчет о  выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)  лицу | - | 25.12.2024 | 1.1.1. | 1.1.3. | ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | - | - | - | - | Отчет ГАУ «ЦЭТ РТ» об исполнении соглашения на бумажном носителе | Данные ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» |
| 1.1.3. | Услуга оказана (работы  выполнены) | 01.01.2024 | 25.12.2024 | 1.1.2. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | - | - | - | 37 450,0 | Протокол МПТ РТ о принятии отчета ГАУ «ЦЭТ РТ» о проделанной работе | Данные Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

*«Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»*

1. Общие положения[[10]](#footnote-10)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Министерство экономики Республики Татарстан |
| Связь с государственной программой | «Экономическое развитие и инновационная экономика  Республики Татарстан» |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия  (результата) по годам | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проведены иные мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, всего, в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности ГКУ "Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан" | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» | Условная  единица | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Исследованы рынки товаров и услуг Республики Татарстан на наличие (отсутствие) административных барьеров и проведена оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество рынков товаров и услуг Республики Татарстан, исследуемых на наличие (отсутствие) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности | Условная  единица | 44 | 2023 | 44 | 44 | 44 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведены иные мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности ГКУ "Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан", всего, в том числе: | 19 920,0 | 19 920,0 | 19 920,0 | 59 760,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет Республики Татарстан | 19 920,0 | 19 920,0 | 19 920,0 | 59 760,0 |
| 1.1.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Исследованы рынки товаров и услуг Республики Татарстан на наличие (отсутствие) административных барьеров и проведена оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности, всего, в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджет Республики Татарстан | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| 1.2.3. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведены иные мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | | | | |
| 1.1. | Результат «Исследованы рынки товаров и услуг Республики Татарстан на наличие (отсутствие) административных барьеров и проведена оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Прочий тип документа | ЕМИСС  государственная статистика |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 20.02.2024 | Прочий тип документа | ЕМИСС  государственная статистика |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.08.2024 | Прочий тип документа | ЕМИСС  государственная статистика |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

*«Совершенствование государственной экономической политики в Республике Татарстан»*

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Министерство экономики Республики Татарстан |
| Связь с государственной программой | «Экономическое развитие и инновационная экономика  Республики Татарстан» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Информационное обеспечение и поддержка республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в реализации ими своих функций | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля информационных материалов, представленных в срок, от их общего числа | возрастающий | ГП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономики Республики Татарстан | ЕМИСС |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Информационное обеспечение и поддержка республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в реализации ими своих функций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля информационных материалов, представленных в срок, от их общего числа | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия  (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства экономики Республики Татарстан | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено качественное прогнозирование и программирование социально-экономического развития Республики Татарстан и муниципальных образований Республики Татарстан, повышение эффективности управления развитием инвестиционной и инновационной деятельности, а также инфраструктурным развитием Республики Татарстан | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение текущей деятельности Министерства экономики Республики Татарстан (центрального аппарата) | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Осуществлены сбор и актуализация информационно-аналитических, статистических и иных материалов в сфере инвестиционной деятельности | Осуществление текущей  деятельности | Осуществление государственных функций по текущему управлению реализацией государственной программы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | - | - | 2023 | - | - | - |
| 2. | Информационное обеспечение и поддержка республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в реализации ими своих функций | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведены мероприятия по взаимодействию с Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено взаимодействие с Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (оплата ежегодного взноса члена Ассоциации) | - | - | 2023 | - | - | - |
| 2.2. | Обеспечено сопровождение Электронной товарно-информационной системы Республики Татарстан | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено сопровождение Электронной товарно-информационной системы Республики Татарстан | - | - | 2023 | - | - | - |
| 2.3. | Выполнены научно-исследовательские работы по осуществлению государственного учета и хранения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнены научно-исследовательские работы по осуществлению государственного учета и хранения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения | - | - | 2023 | - | - | Доля информационных материалов, представленных в срок, от их общего числа |
| 2.4. | Выполнены научно-исследовательские работы по формированию республиканского фонда информационных ресурсов научно-технического развития | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнены научно-исследовательские работы по формированию республиканского фонда информационных ресурсов научно-технического развития | - | - | 2023 | - | - | Доля информационных материалов, представленных в срок, от их общего числа |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечено качественное прогнозирование и программирование социально-экономического развития Республики Татарстан и муниципальных образований Республики Татарстан, повышение эффективности управления развитием инвестиционной и инновационной деятельности, а также инфраструктурным развитием Республики Татарстан, всего, в том числе: | 195 983,6 | 202 701,2 | 202 701,2 | 601 386,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 195 983,6 | 202 701,2 | 202 701,2 | 601 386,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлены сбор и актуализация информационно-аналитических, статистических и иных материалов в сфере инвестиционной деятельности, всего, в том числе: | 727,1 | 727,1 | 727,1 | 2 181,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 727,1 | 727,1 | 727,1 | 2 181,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия по взаимодействию с Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России», всего, в том числе: | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечено сопровождение Электронной товарно-информационной системы Республики Татарстан, всего, в том числе: | 18 011,0 | 18 011,0 | 18 011,0 | 54 033,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 18 011,0 | 18 011,0 | 18 011,0 | 54 033,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнены научно-исследовательские работы по осуществлению государственного учета и хранения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, всего, в том числе: | 5 188,0 | 5 188,0 | 5 188,0 | 15 564,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 5 188,0 | 5 188,0 | 5 188,0 | 15 564,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнены научно-исследовательские работы по формированию республиканского фонда информационных ресурсов научно-технического развития, всего, в том числе: | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 9 240,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 9 240,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства экономики Республики Татарстан | | | | |
| 1.1. | Результат «Обеспечено качественное прогнозирование и программирование социально-экономического развития Республики Татарстан и муниципальных образований Республики Татарстан, повышение эффективности управления развитием инвестиционной и инновационной деятельности, а также инфраструктурным развитием Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.2. | Результат «Осуществлены сбор и актуализация информационно-аналитических, статистических и иных материалов в сфере инвестиционной деятельности» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.3. | Результат «Проведены мероприятия по взаимодействию с Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.4. | Результат «Обеспечено сопровождение Электронной товарно-информационной системы Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.5. | Результат «Выполнены научно-исследовательские работы по осуществлению государственного учета и хранения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.6. | Результат «Выполнены научно-исследовательские работы по формированию республиканского фонда информационных ресурсов научно-технического развития» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

*«Обеспечение деятельности Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан»*

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан |
| Связь с государственной программой | «Экономическое развитие и инновационная экономика  Республики Татарстан» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий инвестиционной направленности, в том числе международные инвестиционные форумы, саммиты, выставочные экспозиции, инвестиционных семинаров (Investment Meeting) «Клуб инвесторов» | возрастающий | ГП | Условная единица | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | - |
| 1.2. | Количество проектов, касающихся реализации инвестиционных проектов, в том числе с подготовкой заключения о возможности реализации инвестиционного проекта | возрастающий | ГП | Условная единица | 130 | 2023 | 130 | 130 | 130 | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | - |  |
| 1.3. | Количество участников обучений по программам развития инвестиционных площадок и проектов государственно-частного партнерства | возрастающий | ГП | Условная единица | 300 | 2023 | 300 | 300 | 300 | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | - |
| 1.4. | Количество информационных систем и систем электронного взаимодействия с инвесторами, в том числе инвестиционной карты Республики Татарстан | возрастающий | ГП | Условная единица | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | - |
| 1.5. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств | возрастающий | ВДЛ | Процент | 105,3 | 2023 | 102,0 | 104,0 | - | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | - |
| 1.6. | Объем иностранных инвестиций на одного жителя Республики Татарстан | возрастающий | ГП | Доллар США | 25,0 | 2023 | 43,2 | 56,2 | - | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | - |
| 1.7. | Количество привлеченных резидентов на территории опережающего развития Республики Татарстан | возрастающий | ГП | Условная единица | 138 | 2023 | 142 | 143 | - | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий инвестиционной направленности, в том числе международные инвестиционные форумы, саммиты, выставочные экспозиции, инвестиционных семинаров (Investment Meeting) «Клуб инвесторов» | ГП | Условная единица | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2. | Количество проектов, касающихся реализации инвестиционных проектов, в том числе с подготовкой заключения о возможности реализации инвестиционного проекта | ГП | Условная единица | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.3. | Количество участников обучений по программам развития инвестиционных площадок и проектов государственно-частного партнерства | ГП | Условная единица | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.4. | Количество информационных систем и систем электронного взаимодействия с инвесторами, в том числе инвестиционной карты Республики Татарстан | ГП | Условная единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.5. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств | ВДЛ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,0 |
| 1.6. | Объем иностранных инвестиций на одного жителя Республики Татарстан | ГП | Доллар США | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,2 |
| 1.7. | Количество привлеченных резидентов на территории опережающего развития Республики Татарстан | ГП | Условная единица | 138 | 138 | 138 | 139 | 139 | 140 | 140 | 141 | 141 | 142 | 142 | 142 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия  (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена текущая деятельность Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (центрального аппарата) | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена текущая деятельность Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (центрального аппарата) | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Осуществлены государственные функции по текущему управлению реализацией мероприятий Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в рамках государственной программы Республики Татарстан (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | Осуществление текущей  деятельности | Осуществлены государственные функции по текущему управлению реализацией мероприятий Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в рамках государственной программы Республики Татарстан (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | - | - | 2023 | - | - | - |
| 2. | Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан | | | | | | | | |
| 2.1. | Обучены по программам развития инвестиционных площадок и проектов государственно-частного партнерства | Оказание услуг (выполнение  работ) | Обучены по программам развития инвестиционных площадок и проектов государственно-частного партнерства | Человек | 300 | 2023 | 300 | 300 | 300 |
| 2.2. | Проведены мероприятия инвестиционной направленности, в том числе международные инвестиционные форумы, саммиты, выставочные экспозиции, инвестиционных семинаров (Investment Meeting), «Клуб инвесторов», обеспечено сопровождение Инвестиционного портала Республики Татарстан, информационных ресурсов и систем электронного взаимодействия с инвесторами, в том числе инвестиционной карты Республики Татарстан | Оказание услуг (выполнение  работ) | Проведены мероприятия инвестиционной направленности, обеспечено сопровождение Инвестиционного портала Республики Татарстан, информационных ресурсов и систем электронного взаимодействия с инвесторами, в том числе инвестиционной карты Республики Татарстан | Условная  единица | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 |
| 2.3. | Проведен анализ поступающих в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан инвестиционных проектов | Оказание услуг (выполнение  работ) | Проведен анализ поступающих в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан инвестиционных проектов | Условная  единица | 130 | 2023 | 130 | 130 | 130 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечена текущая деятельность Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (центрального аппарата), всего, в том числе: | 34 568,3 | 35 847,9 | 35 847,9 | 106 264,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 34 568,3 | 35 847,9 | 35 847,9 | 106 264,1 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлены государственные функции по текущему управлению реализацией мероприятий Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в рамках государственной программы Республики Татарстан (уплата налога на имущество организаций и земельного налога), всего, в том числе: | 3 314,0 | 3 214,0 | 3 214,0 | 9 742,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 3 314,0 | 3 214,0 | 3 214,0 | 9 742,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обучены по программам развития инвестиционных площадок и проектов государственно-частного партнерства, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия инвестиционной направленности, в том числе международные инвестиционные форумы, саммиты, выставочные экспозиции, инвестиционных семинаров (Investment Meeting), «Клуб инвесторов», обеспечено сопровождение Инвестиционного портала Республики Татарстан, информационных ресурсов и систем электронного взаимодействия с инвесторами, в том числе инвестиционной карты Республики Татарстан, всего, в том числе: | 28 600,0 | 28 600,0 | 28 600,0 | 85 800,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 28 600,0 | 28 600,0 | 28 600,0 | 85 800,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен анализ поступающих в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 12 121,1 | 12 207,4 | 12 207,4 | 36 535,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 12 121,1 | 12 207,4 | 12 207,4 | 36 535,9 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и подведомственных ему организаций | | | | |
| 1.1. | Результат «Обеспечена текущая деятельность Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан (центрального аппарата)» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.2. | Результат «Осуществлены государственные функции по текущему управлению реализацией мероприятий Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в рамках государственной программы Республики Татарстан (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Прочий тип документа | - |
| 2. | Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан | | | | |
| 2.1. | Результат «Обучены по программам развития инвестиционных площадок и проектов государственно-частного партнерства» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2024 | 20.06.2024 | Отчет | - |
| 2.2. | Результат «Проведены мероприятия инвестиционной направленности, в том числе международные инвестиционные форумы, саммиты, выставочные экспозиции, инвестиционных семинаров (Investment Meeting), «Клуб инвесторов», обеспечено сопровождение Инвестиционного портала Республики Татарстан, информационных ресурсов и систем электронного взаимодействия с инвесторами, в том числе инвестиционной карты Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Прочий тип документа | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | 01.01.2024 | 20.06.2024 | Прочий тип документа | - |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2024 | 20.06.2024 | Отчет | - |
| 2.3. | Результат «Проведен анализ поступающих в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан инвестиционных проектов» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2024 | 20.06.2024 | Прочий тип документа | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

*«Обеспечение деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан*,

*подведомственных ему организаций и представительств Республики Татарстан»*

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан |
| Связь с государственной программой | «Экономическое развитие и инновационная экономика  Республики Татарстан» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Проведение работы по развитию промышленного производства и внешнеэкономических связей | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля убыточных предприятий промышленности в общем количестве предприятий промышленности, закрепленных за Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан | убывающий | ГП | Процент | 20,5 | 2023 | 20,5 | 20,5 | - | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | ЕМИСС |
| 1.2. | Доля убыточных предприятий торговли в общем количестве предприятий торговли, закрепленных за Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан | убывающий | ГП | Процент | 21 | 2023 | 21 | 21 | - | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | ЕМИСС |
| 1.3. | Индекс промышленного производства | возрастающий | ГП | Процент | 100,7 | 2023 | 103,5 | 102,4 | - | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | ЕМИСС |
| 1.4. | Доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта Республики Татарстан | возрастающий | ГП | Процент | 65 | 2023 | 65 | 65 | - | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | ЕМИСС |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Проведение работы по развитию промышленного производства и внешнеэкономических связей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля убыточных предприятий промышленности в общем количестве предприятий промышленности, закрепленных за Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,5 |
| 1.2. | Доля убыточных предприятий торговли в общем количестве предприятий торговли, закрепленных за Министерством промышленности  и торговли Республики Татарстан | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 1.3. | Индекс промышленного производства | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,5 |
| 1.4. | Доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта Республики Татарстан | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика[[11]](#footnote-11) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия  (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и подведомственных ему организаций | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение текущей деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан (центрального аппарата) | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечены государственные функции по текущему управлению реализацией государственной программы Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан | Осуществление текущей  деятельности | Осуществление государственных функций по текущему управлению реализацией государственной программы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.3. | Обеспечена деятельность подведомственного учреждения Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан – ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | Осуществление текущей  деятельности | Обеспечение текущей деятельности подведомственного учреждения Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан - ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.4. | Обеспечена деятельность представительств Республики Татарстан | Осуществление текущей  деятельности | Обеспечение текущей деятельности представительств Республики Татарстан | Условная  единица | 17 | 2023 | 17 | 17 | 17 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, всего, в том числе: | 131 342,8 | 135 543,5 | 135 543,5 | 402 429,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 131 342,8 | 135 543,5 | 135 543,5 | 402 429,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечены государственные функции по текущему управлению реализацией государственной программы Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, всего, в том числе: | 1 930,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | 5 790,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 930,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | 5 790,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечена деятельность подведомственного учреждения Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан – ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан», в том числе: | 10 984,1 | 11 361,6 | 11 361,6 | 33 707,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 10 984,1 | 11 361,6 | 11 361,6 | 33 707,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечена деятельность представительств Республики Татарстан, в том числе: | 309 860,6 | 317 531,9 | 317 531,9 | 944 924,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 309 860,6 | 317 531,9 | 317 531,9 | 944 924,4 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и подведомственных ему организаций | | | | |
| 1.1. | Результат «Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.2. | Результат «Обеспечены государственные функции по текущему управлению реализацией государственной программы Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Документ об оплате налогов | - |
| 1.3. | Результат «Обеспечена деятельность подведомственного учреждения Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан – ГАУ «Центр энергоресурсоэффективности технологий Республики Татарстан»» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.4. | Результат «Обеспечена деятельность представительств Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 20.01.2024 | Прочий тип документа | - |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2024 | Отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

*«Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам»*

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам |
| Связь с государственной программой | «Экономическое развитие и инновационная экономика  Республики Татарстан» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение единой ценовой и тарифной политики на территории Республики Татарстан | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных образований Республики Татарстан, по которым индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом принятых тарифных решений соответствует предельным (максимальным) индексам, установленным для муниципальных образований Республики Татарстан | возрастающий | ГП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | ЕМИСС |
| 1.2. | Отношение количества организаций, для которых проведены корректировки инвестиционных программ в базовом периоде и (или) уменьшена необходимая валовая выручка на очередной период регулирования, к количеству организаций, не выполнивших инвестиционные программы, ресурсы по которым заложены в тарифы на тепловую энергию предбазового периода | возрастающий | ГП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | ЕМИСС |  |
| 1.3. | Доля нормативных правовых актов Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам, признанных Верховным Судом Российской Федерации незаконными, в общем количестве принятых нормативных правовых актов Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам[[12]](#footnote-12) | возрастающий | ГП | Процент | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | - |
| 1.4. | Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих обязательные требования законодательства в области регулируемых цен (тарифов) | возрастающий | ГП | Процент | 91 | 2023 | 91 | 91 | 91 | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | - |
| 1.5. | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными\* | возрастающий | ГП | Процент | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | - |
| 1.6. | Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом нарушен срок рассмотрения | возрастающий | ГП | Условная единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Обеспечение единой ценовой и тарифной политики на территории Республики Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля муниципальных образований Республики Татарстан, по которым индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом принятых тарифных решений соответствует предельным (максимальным) индексам, установленным для муниципальных образований Республики Татарстан | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Отношение количества организаций, для которых проведены корректировки инвестиционных программ в базовом периоде и (или) уменьшена необходимая валовая выручка на очередной период регулирования, к количеству организаций, не выполнивших инвестиционные программы, ресурсы по которым заложены в тарифы на тепловую энергию предбазового периода | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля нормативных правовых актов Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам, признанных Верховным Судом Российской Федерации незаконными, в общем количестве принятых нормативных правовых актов Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам | ГП | Процент | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4. | Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих обязательные требования законодательства в области регулируемых цен (тарифов) | ГП | Процент | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 1.5. | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными | ГП | Процент | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.6. | Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом нарушен срок рассмотрения | ГП | Условная  единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия  (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам | | | | | | | | |
| 1.1. | Установлены тарифы по регулируемым видам деятельности (в том числе с применением новых методов регулирования) в соответствии с действующим законодательством, в том числе с привлечением независимых экспертных организаций | Осуществление текущей деятельности | Обеспечена текущая деятельность Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (центрального аппарата) | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечен контроль за правильностью формирования и применения регулируемых цен и тарифов, мониторинг применения тарифов, а также поэтапное сокращение стоимости технологического присоединения | Осуществление текущей  деятельности | Осуществлены государственные функции по текущему управлению реализацией государственной программы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | - | - | 2023 | - | - | - |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установлены тарифы по регулируемым видам деятельности (в том числе с применением новых методов регулирования) в соответствии с действующим законодательством, в том числе с привлечением независимых экспертных организаций, всего, в том числе: | 123 545,7 | 126 910,9 | 126 910,9 | 377 367,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 123 545,7 | 126 910,9 | 126 910,9 | 377 367,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечен контроль за правильностью формирования и применения регулируемых цен и тарифов, мониторинг применения тарифов, а также поэтапное сокращение стоимости технологического присоединения, всего, в том числе: | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение единой ценовой и тарифной политики на территории Республики Татарстан | | | | | |
| 1.1. | Результат «Установлены тарифы по регулируемым видам деятельности (в том числе с применением новых методов регулирования) в соответствии с действующим законодательством, в том числе с привлечением независимых экспертных организаций» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.2. | Результат «Обеспечен контроль за правильностью формирования и применения регулируемых цен и тарифов, мониторинг применения тарифов, а также поэтапное сокращение стоимости технологического присоединения» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Прочий тип документа | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

*«Обеспечение деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам»*

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам |
| Связь с государственной программой | «Экономическое развитие и инновационная экономика  Республики Татарстан» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Совершенствование системы управления государственными и муниципальными заказами в Республике Татарстан | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля открытых аукционов в электронной форме в общем числе размещенных закупок | возрастающий | ГП | Процент | 85 | 2023 | 85 | 85 | 85 | Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам | Данные Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам |
| 1.2. | Доля конкурентных закупок (количество участников более одного к общему количеству торгов) | возрастающий | ГП | Процент | 74,08 | 2023 | 74,54 | 74,54 | 74,54 | Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам | Данные Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам |  |
| 1.3. | Экономическая эффективность размещения закупок Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам (отношение суммы экономии к сумме размещенных закупок) | возрастающий | ГП | Процент | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам | Данные Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Совершенствование системы управления государственными и муниципальными заказами в Республике Татарстан | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля открытых аукционов в электронной форме в общем числе размещенных закупок | ГП | Процент | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.2. | Доля конкурентных закупок (количество участников более одного к общему количеству торгов) | ГП | Процент | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 74,54 |
| 1.3. | Экономическая эффективность размещения закупок Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам (отношение суммы экономии к сумме размещенных закупок) | ГП | Процент | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия  (результата) по годам | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение текущей деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам (центрального аппарата) | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Осуществлены государственные функции по текущему управлению реализацией мероприятий Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам в рамках государственной программы Республики Татарстан | Осуществление текущей  деятельности | Осуществление государственных функций по текущему управлению реализацией государственной программы (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.3. | Проведены обучающие (методологические) мероприятия в сфере закупок для заказчиков и поставщиков | Осуществление текущей  деятельности | Проведение обучающих (методологических) мероприятий в сфере закупок для заказчиков и поставщиков | Условная  единица | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4. | Проведен мониторинг закупок Республики Татарстан | Осуществление текущей  деятельности | Проведение мониторинга закупок Республики Татарстан | Условная  единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам, в том числе: | 37 473,6 | 38 627,9 | 38 627,9 | 114 729,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 37 473,6 | 38 627,9 | 38 627,9 | 114 729,4 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществлены государственные функции по текущему управлению реализацией мероприятий Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам в рамках государственной программы Республики Татарстан, в том числе: | 1 812,7 | 1 812,7 | 1 812,7 | 5 438,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 812,7 | 1 812,7 | 1 812,7 | 5 438,1 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены обучающие (методологические) мероприятия в сфере закупок для заказчиков и поставщиков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен мониторинг закупок Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение единой ценовой и тарифной политики на территории Республики Татарстан | | | | |
| 1.1. | Результат «Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.2. | Результат «Осуществлены государственные функции по текущему управлению реализацией мероприятий Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам в рамках государственной программы Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Документ об оплате налогов | - |
| 1.3. | Результат «Проведены обучающие (методологические) мероприятия в сфере закупок для заказчиков и поставщиков» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2024 | Отчет | - |
| 1.4. | Результат «Проведен мониторинг закупок Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Отчет | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2024 | Отчет | - |

Перечень

нормативных правовых актов Республики Татарстан, утверждающих правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан, правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан юридическим лицам в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан, а также решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа[[13]](#footnote-13)1 | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа[[14]](#footnote-14)2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» | | | | | | |
| 1. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Республике Татарстан, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации | от 23.04.2019  № 332 | Министерство экономики Республики Татарстан | https://pravo.tatarstan.ru/npa\_kabmin/post/?npa\_id=380163 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат управляющей компании индустриального парка «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» и индустриального парка «Этилен-600» – акционерному обществу «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» | от 17.10.2022  № 1104 | Министерство экономики Республики Татарстан | https://pravo.tatarstan.ru/npa\_kabmin/post/?npa\_id=1056711 |
| 3. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия» на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка «Алабу-га2. Нефтехимия» | от 27.08.2021 №783 | Министерство экономики Республики Татарстан | https://pravo.tatarstan.ru/npa\_kabmin/post/?npa\_id=829623 |
| 44. | Положение о республиканском конкурсе | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | О республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан» | от 01.06.2015  № 391 | Министерство экономики Республики Татарстан | https://sovmo.tatarstan.ru/file/pub/pub\_2188802.docx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческой микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан" и признании утратившим силу [постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2014 N 624 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан"](https://docs.cntd.ru/document/422403285) | от 11.06.2015  № 427 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://docs.cntd.ru/document/428595099> |
| 6. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей | от 12.10.2021  № 971 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=847486> |
| 77. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан | от 09.06.2018  № 438 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=231563> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 88. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан» на исполнение обязательств по поручительствам, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее 2018 года | от 21.06.2021  № 483 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=793023> |
| 99. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственному автономному учреждению «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» субсидии на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | от 23.12.2022  № 1404 | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=1129296> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 110. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2022 № 1404 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственному автономному учреждению «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» субсидии на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | от 02.06.2023  № 681 | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=1213946> |
| 11. | Порядок предоставления субсидии | Приказ Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан | Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственному автономному учреждению, в отношении которого Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии из бюджета Республики Татарстан на обеспечение реализации в 2022-2024 годах мероприятий подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2024 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2024 годы» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации | от 21.03.2022  № 47-ОД | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/oiv/min/mpt/?npa_id=976506> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Порядок предоставления субсидии | Приказ Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан | О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственному автономному учреждению, в отношении которого Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии из бюджета Республики Татарстан на обеспечение реализации в 2022-2024 годах мероприятий подпрограммы «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015-2024 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2024 годы» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации» | от 06.12.2022 № 255-ОД | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | https://pravo.tatarstan.ru/oiv/min/mpt/?npa\_id=1131636 |
| 113. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций и проведением мероприятий, направленных на развитие социального партнерства, гражданских инициатив, добровольчества, благотворительности, и Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, связанных с сопровождением информационного Портала некоммерческих организаций Республики Татарстан | от 18.08.2021 № 744 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=824263> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению грантов некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина | от 20.07.2022  № 703 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=1018851> |
| 115. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией проектов, организацией и проведением мероприятий в сфере культуры, искусства, кинематографии, анимации, популяризации культурного наследия, государственной национальной политики, международного сотрудничества, популяризацией татарской культуры в Российской Федерации и мировом пространстве, выполнением работ по розыску уроженцев и жителей Татарской АССР, считающихся пропавшими без вести в военные годы, выполнением работ по розыску уроженцев и жителей Татарской АССР, считающихся пропавшими без вести в военные годы | от 16.08.2021  № 732 | Министерство культуры Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=822753> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 116. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации проведения конкурсов по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина | от 30.12.2022  № 1462 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=1138846> |
| 117. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций и проведением мероприятий, направленных на развитие социального партнерства, гражданских инициатив, добровольчества, благотворительности, и Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, связанных с сопровождением информационного Портала некоммерческих организаций Республики Татарстан | от 18.08.2021  № 744 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=824263> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 118. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций и проведением мероприятий, направленных на развитие социального партнерства, гражданских инициатив, добровольчества, благотворительности, и Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение затрат, связанных с сопровождением информационного Портала некоммерческих организаций Республики Татарстан | от 18.08.2021  № 744 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=824263> |
| 119. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению грантов некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина | от 20.07.2022  № 703 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=1018851> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 220. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией проектов, организацией и проведением мероприятий в сфере культуры, искусства, кинематографии, анимации, популяризации культурного наследия, государственной национальной политики, международного сотрудничества, популяризацией татарской культуры в Российской Федерации и мировом пространстве, выполнением работ по розыску уроженцев и жителей Татарской АССР, считающихся пропавшими без вести в военные годы | от 16.08.2021  № 732 | Министерство культуры Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=822753> |
| 221. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан некоммерческой организации на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации проведения конкурсов по предоставлению грантов Республики Татарстан некоммерческим организациям, участвующим в развитии гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина | от 30.12.2022  № 1462 | Министерство экономики Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=1138846> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 222. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета  Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение)  затрат юридических лиц, связанных с организацией, проведением и участием в мероприятиях в области физической  культуры и спорта, культурно-массовых мероприятиях, в том  числе праздниках для жителей республики татарстан, и иных  мероприятиях социальной направленности | от 05.08.2021  № 681 | Министерство спорта Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=815163> |
| 223. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц, связанных с предоставлением объектов спорта для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в Республике Татарстан | от 01.12.2021  № 1161 | Министерство спорта Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=890751> |
| 224. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям, связанных с организацией, проведением и участием в проектах в сфере молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи и иных проектах социальной направленности для молодежи | от 20.08.2021  № 756 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=825823> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 225. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям, связанных с проведением мероприятий открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» и ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время - Безнен заман. | от 06.06.2022  № 528 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | <https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=996166> |

Перечень

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости,

реализуемых в рамках государственной программы Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта | | Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет), тыс.рублей | | | | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам,  тыс.рублей | | | |
| единица измерения  (по ОКЕИ) | значение | всего | в том числе | | | 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 . | Строительство Индустриально-  технологического парка «Синергия».  Корпус №13 | квадратных метров | 39 826 | 23 084 400,0 | 0,0 | 19 237 000,0 | 3 847 400,0 | 2025 г. | 3 608 091,3 | 3 608 091,3 | 3 608 091,3 | 10 824 274,0 |

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ  
утративших силу актов и отдельных положений актов  
Кабинета Министров Республики Татарстан

1. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
   от 28 декабря 2013 г. № 1078 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
   от 22 февраля 2014 г. № 109 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
3. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
   от 24 февраля 2014 г. № 118 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
   от 30 апреля 2014 г. № 284 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
5. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
   от 2 июня 2014 г. № 374 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
6. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
   от 17 июня 2014 г. № 418 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
7. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
   от 8 июля 2014 г. № 473 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
8. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
   от 9 июля 2014 г. № 477 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
9. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
   от 25 августа 2014 г. № 612 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
10. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 1 октября 2014 г. № 709 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
11. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 24 ноября 2014 г. № 901 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», и признании утратившими силу отдельных постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан.
12. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 6 декабря 2014 г. № 956 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
13. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 31 декабря 2014 г. № 1083 «О внесении изменений в приложение к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 №823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
14. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 1 июня 2015 г. № 390 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
15. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 24 июня 2015 г. № 459 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
16. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 25 июня 2015 г. № 460 «О внесении изменений в приложение к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 №823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
17. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 28 июля 2015 г. № 549 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», изменении и признании утратившими силу отдельных постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан.
18. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 16 октября 2015 г. № 770 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
19. Пункты 3,4,5 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 ноября 2015 г. № 906 «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан».
20. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 28 декабря 2015 г. № 992 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
21. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 31 марта 2016 г. № 190 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.01.2013 № 11 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013 - 2020 годы».
22. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 30 апреля 2016 г. № 268 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 №823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
23. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 16 декабря 2016 г. № 940 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
24. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 9 февраля 2017 г. № 73 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
25. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 23 июня 2017 г. № 423 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
26. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 13 июля 2017 г. № 480 «О внесении изменения в подпрограмму «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2016 - 2020 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
27. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 21 октября 2017 г. № 802 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
28. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 15 декабря 2017 г. № 1002 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
29. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 27 июня 2018 г. № 533 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
30. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 20 декабря 2018 г. № 1192 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».
31. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 11 февраля 2019 г. № 94 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы».
32. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 11 марта 2019 г. № 167 «О внесении изменения в приложение к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014 - 2021 годы» в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы».
33. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 28 марта 2019 г. № 229 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы».
34. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 3 июня 2019 г. № 465 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы».
35. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 19 июля 2019 г. № 600 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы».
36. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 11 сентября 2019 г. № 817 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы».
37. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 22 ноября 2019 г. № 1066 «О внесении изменений в подпрограмму «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015 - 2024 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
38. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 24 декабря 2019 г. № 1184 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
39. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 2 марта 2020 г. № 156 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
40. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 24 апреля 2020 г. № 324 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
41. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 8 сентября 2020 г. № 807 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
42. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 18 декабря 2020 г. № 1149 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
43. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 24 марта 2021 г. № 158 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
44. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 25 июня 2021 г. № 500 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
45. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 6 августа 2021 г. № 686 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
46. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 22 сентября 2021 г. № 896 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
47. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 12 ноября 2021 г. № 1066 «О внесении изменений в приложение к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2018 - 2024 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
48. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 27 декабря 2021 г. № 1299 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
49. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 11 февраля 2022 г. № 109 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
50. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 19 апреля 2022 г. № 365 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
51. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 19 мая 2022 г. № 467 «О внесении изменений в приложение к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2018 - 2024 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
52. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 13 июня 2022 г. № 552 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы».
53. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 20 октября 2022 г. № 1116 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы» и в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан.
54. Пункт 1 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 5 декабря 2022 г. № 1285 «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан».
55. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 30 декабря 2022 г. № 1514 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан».
56. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан   
    от 4 апреля 2023 г. № 409 «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» на территории Республики Татарстан (Татарстан) от 25.01.2019 № 139-2019-I40014-1 региональный проект не предусматривает достижение целевых показателей в связи с чем таблицы 2, 3 отсутствуют. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства [↑](#footnote-ref-7)
8. 1Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ Республики Татарстан. [↑](#footnote-ref-8)
9. 2Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. ФИАС – Федеральная информационная адресная система. [↑](#footnote-ref-9)
10. В соответствии с пунктами 2.5, 2.18, 2.24 ПКМ РТ № 655 от 30.05.2023 «О системе управления государственными программами Республики Татарстан» таблицы 2-3 отсутствуют [↑](#footnote-ref-10)
11. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-11)
12. \* по двум показателям (п.1.3. и п.1.5. таблицы 1 и таблицы 3) значения со знаком <= 4 и <=10 соответственно [↑](#footnote-ref-12)
13. 1Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан, протокол, приказ республиканского органа исполнительной власти, территориального органа федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации). [↑](#footnote-ref-13)
14. 2Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения). [↑](#footnote-ref-14)